## ประมาณการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประมาณการค่า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรรณิการ์ จำนวน 1 หลัง
สถานที่ดำเนินการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
ดำเนินการโดยวิธี จ้างเหมา | [6 empty] | ประมาณการเลขที่ 001/2569
วันที่ 12 ธันวาคม 2568 | [6 empty] | รายการเลขที่ | -
วงเงิน 1,500,000.- บาท |  | ผู้ประมาณการ |  | นายบุญชัย เนกขัมพิทักษ์ |  |  | แบบเลขที่ พก. | 69001
|  |  |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | รวม | หน่วยละ | รวม | แรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | เป็นเงิน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรรณิการ์ จำนวน 1 หลัง
1 | งานรื้อถอน
| - รื้อถอนหลังคาชั้นเดียวอาคารด้านหลังทั้งหมด | 421 | ตร.ม. | 0 | 0 | 35 | 14735 | 14735
และสกัดหัวเสาเดิมให้ได้ระดับ พร้อมขนย้ายทิ้ง
| - รื้อถอนหลังคากันสาดด้านหน้าอาคาร 2 ชั้น ทั้งหมด | 70 | ตร.ม. | 0 | 0 | 26 | 1820 | 1820
ส่งคืนหน่วยงาน
| - รื้อถอนโคมไฟเดิมทั้งหมดของอาคารชั้นเดียว และสายไฟ | 1 | เหมา | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
ทั้งหมด รวมสวิทช์ ปลั๊กทั้งหมด พร้อมนำส่งคืนหน่วยงาน
| - รื้อถอนชุดพัดลมโคจรเดิม, พัดลมเพดาน | 1 | เหมา | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
และพัดลมดูดอากาศ เดิมทั้งอาคารชั้นเดียว
พร้อมนำส่งคืนหน่วยงาน
| - รื้อถอนฝ้าเพดานหลังคาชั้นเดียวอาคารด้านหลังทั้งหมด | 415 | ตร.ม. | 0 | 0 | 26 | 10790 | 10790
พร้อมขนย้ายทิ้ง
2 | งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงเหล็กหลังคา และหลังคาอาคารชั้นเดียว
| - เหล็กกล่อง ขนาด 150x150x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 5 | ท่อน | 2006 | 10030 | 1046.88 | 5234.4 | 15264.4
| - เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 81 | ท่อน | 1314 | 106434 | 685.44 | 55520.64 | 161954.64
| - เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. L = 6.00 ม. | 82 | ท่อน | 678 | 55596 | 370.08 | 30346.56 | 85942.56
| - เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 30 | ท่อน | 892 | 26760 | 486.72 | 14601.6 | 41361.6
| - เมทัลชีทแบบลอน Snap lock หนา 0.35 มม. | 449.5 | ตร.ม. | 350 | 157325 | 72 | 32364 | 189689
พร้อมฉนวน PU Foam หนา 1"
| - เชิงชายไม้สังเคราะห์ แบบ 2 in 1 | 92 | ม. | 170 | 15640 | 74 | 6808 | 22448
| - Flashing เมทัลชีท | 61 | ม. | 140 | 8540 | 51 | 3111 | 11651
| - Steel Plate ขนาด 250x250x9 มม. | 27 | แผ่น | 350 | 9450 | 70 | 1890 | 11340
3 | งานฝ้าเพดานอาคารชั้นเดียวด้านหลัง
| - ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. | 294 | ตร.ม. | 280 | 82320 | 77 | 22638 | 104958
ชนิดมีฟอยด์ พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์ (รวมโถงด้านหน้า)
| - ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น | 42 | ตร.ม. | 280 | 11760 | 77 | 3234 | 14994
พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์
| - ติดตั้งฝ้าเพดานชายคาสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. | 42 | ตร.ม. | 280 | 11760 | 77 | 3234 | 14994
ชนิดมีรูระบายอากาศ พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์
4 | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารชั้นเดียวด้านหลัง
| - โคมไฟกล่องโลหะฝังฝ้า หลอด LED ขนาด 2x18 วัตต์ | 39 | ชุด | 2350 | 91650 | 330 | 12870 | 104520
พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ตะแกรงก้างปลา และอุปกรณ์,
สวิทช์, เดินท่อร้อยสายไฟฝังเรียบผนัง
| - โคมไฟกล่องโลหะฝังฝ้า หลอด LED ขนาด 1x9 วัตต์ | 2 | ชุด | 1050 | 2100 | 310 | 620 | 2720
พร้อมฝาครอบอะคริลิคใส และอุปกรณ์, สวิทช์,
เดินท่อร้อยสายไฟฝังเรียบผนัง
| - เต้ารับชนิดมีกราวด์ เดินท่อร้อยสายไฟฝังเรียบผนัง | 4 | ชุด | 750 | 3000 | 220 | 880 | 3880
พร้อมฝาครอบกันน้ำ
| - เต้ารับชนิดมีกราวด์ พร้อมเดินท่อร้อยสายไฟฝังเรียบผนัง | 28 | จุด | 650 | 18200 | 220 | 6160 | 24360
| - ตู้ควบคุมไฟคอนซูมเมอร์ ขนาด 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 8500 | 8500 | 1000 | 1000 | 9500
| - เดินเมนไฟร้อยท่อฝังเรียบผนัง | 1 | เหมา | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 17000
5 | งานทาสีอาคารชั้นเดียวด้านหลัง
| - ทาสีอะคริลคผนัง-ฝ้าเพดานภายใน และภายนอก | 1013.6 | ตร.ม. | 50 | 50680 | 30 | 30408 | 81088
| - ทาสีกันสนิมโครงเหล็กหลังคา | 450 | ตร.ม. | 50 | 22500 | 36 | 16200 | 38700
| - ทาสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคา | 450 | ตร.ม. | 55 | 24750 | 39 | 17550 | 42300
6 | งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคากันสาดหน้าอาคาร 2 ชั้น
| - ซ่อมแซมโครงเหล็กหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมทาสี | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
กันสนิม และสีน้ำมัน พร้อมซ่อมแซมครีบผนังก่ออิฐ
| - เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 1 | ท่อน | 1314 | 1314 | 685.44 | 685.44 | 1999.44
| - เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 5 | ท่อน | 1314 | 6570 | 685.44 | 3427.2 | 9997.2
| - เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 14 | ท่อน | 967 | 13538 | 504.72 | 7066.08 | 20604.08
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. L = 6.00 ม. | 12 | ท่อน | 461 | 5532 | 240.48 | 2885.76 | 8417.76
| - Steel Plate ขนาด 250x250x9 มม. | 14 | แผ่น | 350 | 4900 | 70 | 980 | 5880
| - เมทัลชีทแบบลอน Snap lock หนา 0.35 มม. | 98 | ตร.ม. | 350 | 34300 | 72 | 7056 | 41356
พร้อมฉนวน PU Foam หนา 1"
| - เมทัลชีท หนา 0.35 มม. สำหรับผนังกันสาดด้านข้าง | 15 | ตร.ม. | 280 | 4200 | 72 | 1080 | 5280
- สมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ปิดด้านข้างหลังคา
| พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์ | 2.6 | ตร.ม. | 320 | 832 | 97 | 252.2 | 1084.2
7 | งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 อาคาร 2 ชั้น
| - ซ่อมแซมระบบท่อห้องน้ำ ชั้น 2 ที่รั่วซึมทั้งหมด | 1 | เหมา | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
ให้ใช้การได้ปกติ
| - ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น | 2.8 | ตร.ม. | 280 | 784 | 77 | 215.6 | 999.6
ห้องน้ำชั้นที่ 1
8 | งานทาสีโครงเหล็กหลังคากันสาดหน้าอาคาร 2 ชั้น และฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ-ห้องส้วม ชั้น 1
| - ทาสีกันสนิมโครงเหล็กหลังคาใหม่ | 74 | ตร.ม. | 50 | 3700 | 36 | 2664 | 6364
| - ทาสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคาใหม่ | 74 | ตร.ม. | 55 | 4070 | 39 | 2886 | 6956
| - ทาสีอะคริลค | 5.3 | ตร.ม. | 50 | 265 | 30 | 159 | 424
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 1-ข้อ 8 เป็นเงิน | [6 empty] | 1149372.48
| ค่า FACTOR F (1.3051) รวมเป็นเงิน | [6 empty] | 1500046.0236
| หรือประมาณ | [6 empty] | 1500000
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

## ปร.4
แบบ ปร.4
ประมาณการค่า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรรณิการ์ จำนวน 1 หลัง
สถานที่ดำเนินการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี | [6 empty] | แบบเลขที่ พก. | 69001
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ กสส. พก. | [6 empty] | ประมาณการเลขที่ 001/2569
วันที่ ธันวาคม 2568 | [6 empty] | รายการเลขที่ | -
|  |  |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | รวม | หน่วยละ | รวม | แรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | เป็นเงิน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรรณิการ์ จำนวน 1 หลัง
1 | งานรื้อถอน
| - รื้อถอนหลังคาชั้นเดียวอาคารด้านหลังทั้งหมด | 421 | ตร.ม. | 0 | 0 | 35 | 14735 | 14735
และสกัดหัวเสาเดิมให้ได้ระดับ พร้อมขนย้ายทิ้ง
| - รื้อถอนหลังคากันสาดด้านหน้าอาคาร 2 ชั้น ทั้งหมด | 70 | ตร.ม. | 0 | 0 | 26 | 1820 | 1820
ส่งคืนหน่วยงาน
| - รื้อถอนโคมไฟเดิมทั้งหมดของอาคารชั้นเดียว และสายไฟ | 1 | เหมา | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
ทั้งหมด รวมสวิทช์ ปลั๊กทั้งหมด พร้อมนำส่งคืนหน่วยงาน
| - รื้อถอนชุดพัดลมโคจรเดิม, พัดลมเพดาน | 1 | เหมา | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
และพัดลมดูดอากาศ เดิมทั้งอาคารชั้นเดียว
พร้อมนำส่งคืนหน่วยงาน
| - รื้อถอนฝ้าเพดานหลังคาชั้นเดียวอาคารด้านหลังทั้งหมด | 415 | ตร.ม. | 0 | 0 | 26 | 10790 | 10790
พร้อมขนย้ายทิ้ง
2 | งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงเหล็กหลังคา และหลังคาอาคารชั้นเดียว
| - เหล็กกล่อง ขนาด 150x150x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 5 | ท่อน | 2006 | 10030 | 1046.88 | 5234.4 | 15264.4
| - เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 81 | ท่อน | 1314 | 106434 | 685.44 | 55520.64 | 161954.64
| - เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. L = 6.00 ม. | 82 | ท่อน | 678 | 55596 | 370.08 | 30346.56 | 85942.56
| - เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 30 | ท่อน | 892 | 26760 | 486.72 | 14601.6 | 41361.6
| - เมทัลชีทแบบลอน Snap lock หนา 0.35 มม. | 449.5 | ตร.ม. | 350 | 157325 | 72 | 32364 | 189689
พร้อมฉนวน PU Foam หนา 1"
| - เชิงชายไม้สังเคราะห์ แบบ 2 in 1 | 92 | ม. | 170 | 15640 | 74 | 6808 | 22448
| - Flashing เมทัลชีท | 61 | ม. | 140 | 8540 | 51 | 3111 | 11651
| - Steel Plate ขนาด 250x250x9 มม. | 27 | แผ่น | 350 | 9450 | 70 | 1890 | 11340
3 | งานฝ้าเพดานอาคารชั้นเดียวด้านหลัง
| - ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. | 294 | ตร.ม. | 280 | 82320 | 77 | 22638 | 104958
ชนิดมีฟอยด์ พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์ (รวมโถงด้านหน้า)
| - ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น | 42 | ตร.ม. | 280 | 11760 | 77 | 3234 | 14994
พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์
| - ติดตั้งฝ้าเพดานชายคาสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. | 42 | ตร.ม. | 280 | 11760 | 77 | 3234 | 14994
ชนิดมีรูระบายอากาศ พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์
4 | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารชั้นเดียวด้านหลัง
| - โคมไฟกล่องโลหะฝังฝ้า หลอด LED ขนาด 2x18 วัตต์ | 39 | ชุด | 2350 | 91650 | 330 | 12870 | 104520
พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ตะแกรงก้างปลา และอุปกรณ์,
สวิทช์, เดินท่อร้อยสายไฟฝังเรียบผนัง
| - โคมไฟกล่องโลหะฝังฝ้า หลอด LED ขนาด 1x9 วัตต์ | 2 | ชุด | 1050 | 2100 | 310 | 620 | 2720
พร้อมฝาครอบอะคริลิคใส และอุปกรณ์, สวิทช์,
เดินท่อร้อยสายไฟฝังเรียบผนัง
| - เต้ารับชนิดมีกราวด์ เดินท่อร้อยสายไฟฝังเรียบผนัง | 4 | ชุด | 750 | 3000 | 220 | 880 | 3880
พร้อมฝาครอบกันน้ำ
| - เต้ารับชนิดมีกราวด์ พร้อมเดินท่อร้อยสายไฟฝังเรียบผนัง | 28 | จุด | 650 | 18200 | 220 | 6160 | 24360
| - ตู้ควบคุมไฟคอนซูมเมอร์ ขนาด 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 8500 | 8500 | 1000 | 1000 | 9500
| - เดินเมนไฟร้อยท่อฝังเรียบผนัง | 1 | เหมา | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 17000
5 | งานทาสีอาคารชั้นเดียวด้านหลัง
| - ทาสีอะคริลคผนัง-ฝ้าเพดานภายใน และภายนอก | 1013.6 | ตร.ม. | 50 | 50680 | 30 | 30408 | 81088
| - ทาสีกันสนิมโครงเหล็กหลังคา | 450 | ตร.ม. | 50 | 22500 | 36 | 16200 | 38700
| - ทาสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคา | 450 | ตร.ม. | 55 | 24750 | 39 | 17550 | 42300
6 | งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคากันสาดหน้าอาคาร 2 ชั้น
| - ซ่อมแซมโครงเหล็กหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมทาสี | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
กันสนิม และสีน้ำมัน พร้อมซ่อมแซมครีบผนังก่ออิฐ
| - เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 1 | ท่อน | 1314 | 1314 | 685.44 | 685.44 | 1999.44
| - เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 5 | ท่อน | 1314 | 6570 | 685.44 | 3427.2 | 9997.2
| - เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 14 | ท่อน | 967 | 13538 | 504.72 | 7066.08 | 20604.08
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. L = 6.00 ม. | 12 | ท่อน | 461 | 5532 | 240.48 | 2885.76 | 8417.76
| - Steel Plate ขนาด 250x250x9 มม. | 14 | แผ่น | 350 | 4900 | 70 | 980 | 5880
| - เมทัลชีทแบบลอน Snap lock หนา 0.35 มม. | 98 | ตร.ม. | 350 | 34300 | 72 | 7056 | 41356
พร้อมฉนวน PU Foam หนา 1"
| - เมทัลชีท หนา 0.35 มม. สำหรับผนังกันสาดด้านข้าง | 15 | ตร.ม. | 280 | 4200 | 72 | 1080 | 5280
- สมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ปิดด้านข้างหลังคา
| พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์ | 2.6 | ตร.ม. | 320 | 832 | 97 | 252.2 | 1084.2
7 | งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 อาคาร 2 ชั้น
| - ซ่อมแซมระบบท่อห้องน้ำ ชั้น 2 ที่รั่วซึมทั้งหมด | 1 | เหมา | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
ให้ใช้การได้ปกติ
| - ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น | 2.8 | ตร.ม. | 280 | 784 | 77 | 215.6 | 999.6
ห้องน้ำชั้นที่ 1
8 | งานทาสีโครงเหล็กหลังคากันสาดหน้าอาคาร 2 ชั้น และฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ-ห้องส้วม ชั้น 1
| - ทาสีกันสนิมโครงเหล็กหลังคาใหม่ | 74 | ตร.ม. | 50 | 3700 | 36 | 2664 | 6364
| - ทาสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคาใหม่ | 74 | ตร.ม. | 55 | 4070 | 39 | 2886 | 6956
| - ทาสีอะคริลค | 5.3 | ตร.ม. | 50 | 265 | 30 | 159 | 424
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 1-ข้อ 8 เป็นเงิน | [6 empty] | 1149372.48

## ปร.5
แบบ ปร.5
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรรณิการ์ จำนวน 1 หลัง
สถานที่ดำเนินการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
แบบเลขที่ พก. 69001 ประมาณการเลขที่ 001/2569 รายการเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ธันวาคม 2568
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรรณิการ์ จำนวน 1 หลัง | 1149372.48 | 1.3051 | 1500046.0236
เงื่อนไข
เงินล่วงหน้า 0%
เงินประกันหักผลงาน 0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป | เป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 1500046.0236
| จัดทำในวงเงินงบประมาณ |  |  | 1500000
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

## ปร.6
แบบ ปร.6
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรรณิการ์ จำนวน 1 หลัง
สถานที่ดำเนินการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
แบบเลขที่ พก. 69001 ประมาณการเลขที่ 001/2569 รายการเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ปรับราคาเมื่อ ธันวาคม 2568
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
เป็นเงิน (บาท)
1 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรรณิการ์ จำนวน 1 หลัง | 1500046.0236
สรุป | เป็นเงินทั้งสิ้น | 1500046.0236
| จัดทำในวงเงินงบประมาณ | 1500000
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

## งวดงาน
งวดงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรรณิการ์ จำนวน 1 หลัง
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1. ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
2. แบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวดงาน มีรายละเอียดดังนี้
- ดำเนินการงานรื้อถอน ตามรายละเอียดประกอบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งงานโครงเหล็กหลังคา อาคารชั้นเดียว แล้วเสร็จ
งวดที่ 2 จ่าย 30% ระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญาฯ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงานดังนี้
- ดำเนินการมุงหลังคาพร้อมเชิงชายและอุปกรณ์ยึดครอบทั้งหมดของอาคารชั้นเดียว แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานภายใน ภายนอก พร้อมโครงเคร่า ของอาคารชั้นเดียว แล้วเสร็จ
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จ่าย 40% ระยะเวลา 120 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญาฯ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงานดังนี้
- ดำเนินการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ของอาคารชั้นเดียว แล้วเสร็จ
- ดำเนินการทาสีผนังภายใน ภายนอก ฝ้าเพดาน รวมถึงทาสีงานไม้และเหล็ก ของอาคารชั้นเดียว แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กหลังคากันสาดด้านหน้า พร้อมมุงหลังคาและอุปกรณ์ยึดครอบทั้งหมด แล้วเสร็จ
พร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดานโถงด้านหน้า แล้วเสร็จ
- ดำเนินการทาสีโครงหลังคา ท้องพื้น ฝ้าเพดาน ตามที่ระบุในแบบ ของอาคารด้านหน้า แล้วเสร็จ
- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อห้องน้ำชั้นที่ 2 และซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องน้ำชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- ดำเนินการเก็บงานอื่นๆ ซ่อมส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทำความสะอาด
บริเวณโดยรอบให้เรียบร้อย
หมายเหตุ : | - ข้อกำหนดอื่นๆในการส่งงวดงาน เช่น การส่งงานสลับงวดงาน การรวมส่งงวดงานพร้อมกัน ฯลฯ ให้เป็นไป
ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง
สูตรการปรับค่า K |  | งานอาคาร K = 0.25 + 0.15(It/Io) + 0.10(Ct/Co) + 0.40(Mt/Mo) + 0.10(St/So)

## BOQ
ใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ประมาณการค่า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรรณิการ์ จำนวน 1 หลัง
สถานที่ดำเนินการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
ผู้เสนอราคา
วันที่
|  |  |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | รวม | หน่วยละ | รวม | แรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | เป็นเงิน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรรณิการ์ จำนวน 1 หลัง
1 | งานรื้อถอน
| - รื้อถอนหลังคาชั้นเดียวอาคารด้านหลังทั้งหมด | 421 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
และสกัดหัวเสาเดิมให้ได้ระดับ พร้อมขนย้ายทิ้ง
| - รื้อถอนหลังคากันสาดด้านหน้าอาคาร 2 ชั้น ทั้งหมด | 70 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
ส่งคืนหน่วยงาน
| - รื้อถอนโคมไฟเดิมทั้งหมดของอาคารชั้นเดียว และสายไฟ | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
ทั้งหมด รวมสวิทช์ ปลั๊กทั้งหมด พร้อมนำส่งคืนหน่วยงาน
| - รื้อถอนชุดพัดลมโคจรเดิม, พัดลมเพดาน | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
และพัดลมดูดอากาศ เดิมทั้งอาคารชั้นเดียว
พร้อมนำส่งคืนหน่วยงาน
| - รื้อถอนฝ้าเพดานหลังคาชั้นเดียวอาคารด้านหลังทั้งหมด | 415 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
พร้อมขนย้ายทิ้ง
2 | งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงเหล็กหลังคา และหลังคาอาคารชั้นเดียว
| - เหล็กกล่อง ขนาด 150x150x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 5 | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 81 | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. L = 6.00 ม. | 82 | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 30 | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
| - เมทัลชีทแบบลอน Snap lock หนา 0.35 มม. | 449.5 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
พร้อมฉนวน PU Foam หนา 1"
| - เชิงชายไม้สังเคราะห์ แบบ 2 in 1 | 92 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - Flashing เมทัลชีท | 61 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - Steel Plate ขนาด 250x250x9 มม. | 27 | แผ่น |  | 0 |  | 0 | 0
3 | งานฝ้าเพดานอาคารชั้นเดียวด้านหลัง
| - ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. | 294 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
ชนิดมีฟอยด์ พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์ (รวมโถงด้านหน้า)
| - ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น | 42 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์
| - ติดตั้งฝ้าเพดานชายคาสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. | 42 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
ชนิดมีรูระบายอากาศ พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์
4 | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารชั้นเดียวด้านหลัง
| - โคมไฟกล่องโลหะฝังฝ้า หลอด LED ขนาด 2x18 วัตต์ | 39 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ตะแกรงก้างปลา และอุปกรณ์,
สวิทช์, เดินท่อร้อยสายไฟฝังเรียบผนัง
| - โคมไฟกล่องโลหะฝังฝ้า หลอด LED ขนาด 1x9 วัตต์ | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
พร้อมฝาครอบอะคริลิคใส และอุปกรณ์, สวิทช์,
เดินท่อร้อยสายไฟฝังเรียบผนัง
| - เต้ารับชนิดมีกราวด์ เดินท่อร้อยสายไฟฝังเรียบผนัง | 4 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
พร้อมฝาครอบกันน้ำ
| - เต้ารับชนิดมีกราวด์ พร้อมเดินท่อร้อยสายไฟฝังเรียบผนัง | 28 | จุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - ตู้ควบคุมไฟคอนซูมเมอร์ ขนาด 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - เดินเมนไฟร้อยท่อฝังเรียบผนัง | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
5 | งานทาสีอาคารชั้นเดียวด้านหลัง
| - ทาสีอะคริลคผนัง-ฝ้าเพดานภายใน และภายนอก | 1013.6 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ทาสีกันสนิมโครงเหล็กหลังคา | 450 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ทาสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคา | 450 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคากันสาดหน้าอาคาร 2 ชั้น
| - ซ่อมแซมโครงเหล็กหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมทาสี | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
กันสนิม และสีน้ำมัน พร้อมซ่อมแซมครีบผนังก่ออิฐ
| - เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 1 | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 5 | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. L = 6.00 ม. | 14 | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. L = 6.00 ม. | 12 | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Steel Plate ขนาด 250x250x9 มม. | 14 | แผ่น |  | 0 |  | 0 | 0
| - เมทัลชีทแบบลอน Snap lock หนา 0.35 มม. | 98 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
พร้อมฉนวน PU Foam หนา 1"
| - เมทัลชีท หนา 0.35 มม. สำหรับผนังกันสาดด้านข้าง | 15 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
- สมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ปิดด้านข้างหลังคา
| พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์ | 2.6 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
7 | งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 อาคาร 2 ชั้น
| - ซ่อมแซมระบบท่อห้องน้ำ ชั้น 2 ที่รั่วซึมทั้งหมด | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
ให้ใช้การได้ปกติ
| - ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น | 2.8 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
ห้องน้ำชั้นที่ 1
8 | งานทาสีโครงเหล็กหลังคากันสาดหน้าอาคาร 2 ชั้น และฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ-ห้องส้วม ชั้น 1
| - ทาสีกันสนิมโครงเหล็กหลังคาใหม่ | 74 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ทาสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคาใหม่ | 74 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ทาสีอะคริลค | 5.3 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 1-ข้อ 8 เป็นเงิน | [6 empty] | 0