## ปร.6
แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  | ปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5 )
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง |  | ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเรียบเนิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เลขทะเบียนแบบ |  | ยผ.จบ. 23/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  | สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ |  | มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ |  | 29 มีนาคม พ.ศ.2567 |  | หน่วย:บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุสาวรีย์ |  | 746380.4014
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5 )
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
| รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง |  | 746380.4014
สรุป | ราคาค่าก่อสร้าง |  | 746380.4014
ราคาค่าก่อสร้าง (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสตางค์)
คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 869/2567 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567
ลงชื่อ ……………………………………………. ประธานกรรมการ
( นายคงกระพัน พาเจริญ )
นิติกรชำนาญการ
ลงชื่อ ……………………………………………. กรรมการ
( นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์ )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงชื่อ ……………………………………………. กรรมการ
( น.ส.กมลพรรณ เจริญสรรพพืช)
พนักงานสถาปนิก

## ปร.5
แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  | ปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5 )
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง |  | ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเรียบเนิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  | สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
แบบ ปร.4 ที่แนบ |  | มีจำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ |  | 29 มีนาคม พ.ศ.2567 |  |  |  | หน่วย:บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานจุดที่ 1 |  | 341615 |  |  | งานอาคาร
2 | งานจุดที่ 2 (ฉากหลังพระบรมรูปฯ) |  | 33315 |  |  | งานอาคาร
3 | งานจุดที่ 3 (บันไดทางขึ้น) |  | 195392 |  |  | งานอาคาร
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น |  | 570322 | 1.3087 | 746380.4014
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
เงินประกันผลงาน 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
|  |  |  | รวมค่าก่อสร้าง | 746380.4014
คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 869/2567 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567
ลงชื่อ ……………………………………………. ประธานกรรมการ
( นายคงกระพัน พาเจริญ )
นิติกรชำนาญการ
ลงชื่อ ……………………………………………. กรรมการ
( นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์ )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงชื่อ ……………………………………………. กรรมการ
( น.ส.กมลพรรณ เจริญสรรพพืช)
พนักงานสถาปนิก

## ปร.4 อาคาร
แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคากลาง
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  | ปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5 ) ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง |  | ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเรียบเนิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  | สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  | นายคงกระพัน พาเจริญ | ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ |  |  |  | ประธานกรรมการ |  |  | แบบเลขที่ ยผ.จบ. 23 / 2565
|  | นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์ | ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |  |  |  | กรรมการ |  |  | เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567
|  | นางสาวกมลพรรณ เจริญสรรพพืช ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก |  |  |  |  | กรรมการ |  |  | หน่วย:บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | แหล่งที่มา
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน | วัสดุก่อสร้าง/ค่าแรง
1 | งานจุดที่ 1 | [14 empty] | 1
1.1 | รื้อกระเบื้อง (รื้อขนไป) |  | 348 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 17400 | 17400 | - /กรมบัญชีกลาง | [5 empty] | 35199.1
1.2 | ปูนทรายปรับระดับหนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. |  | 168 | ตร.ม. | 80 | 13440 | 64 | 10752 | 24192 | สนง.พาณิชย์ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | [5 empty] | 48697.2
1.3 | กระเบื้องแกรนิตเทียม ขนาด 0.60x0.60 ม. เกรด A สีดำ |  | 348 | ตร.ม. | 548 | 190704 | 158 | 54984 | 245688 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 469 | 560 | 617 | 548.6667
(ค่าแรงปูกระเบื้องแบบปูกาว)
1.4 | ทรายล้าง เบอร์ 3 (กว้าง 40 ซม.) พร้อมเส้นแบ่งแนว |  | 29 | ตร.ม. | 383 | 11107 | 104 | 3016 | 14123 | สนง.พาณิชย์ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
อะลูมิเนียม 20 มม.
1.5 | จมูกบันได ทรายล้าง เบอร์ 3 (กว้าง 15 ซม.) |  | 182 | ม. | 115 | 20930 | 74 | 13468 | 34398 | สนง.พาณิชย์ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 114.9 | 73.9
1.6 | น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม A-100 (ผิวทรายล้าง) ทา 2 รอบ |  | 57 | ตร.ม. | 52 | 2964 | 50 | 2850 | 5814 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 910 | 700 | 710 | 773.3333 | 51.5556
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานจุดที่ 1 | [7 empty] | 341615
2 | งานจุดที่ 2 (ฉากหลังพระบรมรูปฯ)
2.1 | รื้อกระเบื้อง (รื้อขนไป) |  | 15 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 750 | 750 | - /กรมบัญชีกลาง | [5 empty] | 1567.1
2.2 | ฉาบปูนทรายเตรียมผิวเพื่อปวัสดุ (ขีดลายร่องแนวขวาง) |  | 15 | ตร.ม. | 66 | 990 | 74 | 1110 | 2100 | สนง.พาณิชย์ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
2.3 | กระเบื้องแกรนิตสีดำจีน (ขนาดสั่งตัด) |  | 15 | ตร.ม. | 1800 | 27000 | 231 | 3465 | 30465 | เวปไซต์/กรมบัญชีกลาง | 1900 | 1700
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานจุดที่ 2 | [7 empty] | 33315
3 | งานจุดที่ 3 (บันไดทางขึ้น)
3.1 | รื้อกระเบื้อง (รื้อขนไป) |  | 156 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 7800 | 7800 | - /กรมบัญชีกลาง
3.2 | กระเบื้องแกรนิตเทียม ขนาด 0.60x0.60 ม. เกรด A สีดำ |  | 125 | ตร.ม. | 548 | 68500 | 158 | 19750 | 88250 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 469 | 560 | 617 | 548.6667
(ค่าแรงปูกระเบื้องแบบปูกาว)
3.3 | กระเบื้องแกรนิตเทียมขนาด 0.60x0.60 ม. |  | 152 | ม. | 274 | 41648 | 79 | 12008 | 53656 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 274 | 79
เกรด A สีดำ (ขั้นบันได)
3.4 | ทรายล้าง เบอร์ 3 (กว้าง 40 ซม.) พร้อมเส้นแบ่งแนว |  | 20 | ตร.ม. | 383 | 7660 | 104 | 2080 | 9740 | สนง.พาณิชย์ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
3.5 | จมูกบันได ทรายล้าง เบอร์ 3 (กว้าง 10 ซม.) |  | 136 | ม. | 114 | 15504 | 99 | 13464 | 28968 | สนง.พาณิชย์ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
3.6 | น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม (ผิวทรายล้าง) ทา 2 รอบ |  | 34 | ตร.ม. | 52 | 1768 | 50 | 1700 | 3468 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
3.7 | ฉีดล้างทำความสะอาด แล้วทาน้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม |  | 30 | ตร.ม. | 52 | 1560 | 65 | 1950 | 3510 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
A-100 (ผิวทรายล้าง) ทา 2 รอบ
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานจุดที่ 3 | [7 empty] | 195392

## breakdown
1 | ปูนทรายสำหรับรองพื้นบุวัสดุแผ่นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.เผื่อวัสดุเสียหายแล้ว)
| - ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) | 22.1 | กก. | 2.8 | 61.88
| - น้ำยาผสมปูนฉาบ | 1 | ลิตร | 2 | 2
| - ทรายละเอียด | 0.02 | ลบ.ม. | 794 | 15.88
| - น้ำผสมปูน | 3 | ลิตร |  | 0
| รวมค่าวัสดุปูนทรายรองพื้น(สำหรับปูแผ่นผนังสำเร็จรูป) | 1 | ตร.ม. | = | 79.76
2 | ผิวทรายล้าง (รวมปูนทรายรองพื้น)
| - ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) | 20.2 | กก. | 2.8 | 56.56
| - ปูนซีเมนต์ขาว | 1 | ลิตร | 2 | 2
| - ทรายน้ำจืด | 28.03 | กก. | 3 | 84.09 | 20 กก/ถุง 55 บ. | 2.5
| - สีฝุ่น | 0.5 | กก. | 100 | 50 | 1 กก/ถุง 100 บ.
| - ทรายหยาบ | 0.11 | ลบ.ม. | 794 | 87.34
| - เส้นแบ่งแนว อะลูมิเนียม 20 มม. | 1 | ม. | 103 | 103 | 2.5 ม./เส้น 257 บ. | 102.8
| - น้ำผสมปูน | 3 | ลิตร |  | 0
| รวมค่าวัสดุปูนทรายรองพื้น(สำหรับปูแผ่นผนังสำเร็จรูป) | 1 | ตร.ม. | = | 382.99
3 | ปูนทรายสำหรับรองพื้นบุวัสดุแผ่นสำเร็จรูป (หนา 1.5 ซม.เผื่อวัสดุเสียหายแล้ว)
| - ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) | 12.05 | กก. | 2.8 | 33.74
| - ทรายละเอียด | 0.04 | ลบ.ม. | 794 | 31.76
| - น้ำผสมปูน | 3 | ลิตร |  | 0
| รวมค่าวัสดุปูนทรายรองพื้น(สำหรับปูแผ่นผนังสำเร็จรูป) | 1 | ตร.ม. | = | 65.5

## factor F
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร
การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย |  |  |  | ตาราง Factor F งานอาคาร
หนังสือกรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0%
เริ่มใช้ พฤศจิกายน 2565 |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0%
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ |  | 570322 | บาท | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B)) |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
B | 500000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F
A | 570322 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ |  | (บาท)
C | 1000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง |  | ≤500,000 | 1.3091
D | 1.3091 | D : Factor F ทุนต่ำ |  | 1000000 | 1.3067
E | 1.3067 | E : Factor F ทุนสูง |  | 2000000 | 1.3051
Factor F = | 1.3088 | (นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ) |  | 5000000 | 1.302
|  |  |  | 10000000 | 1.296
|  |  |  | 15000000 | 1.2611
20000000
25000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
400000000
≥500,000,000

## งวดงาน
แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคากลาง
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง |  | ปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5 ) ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง |  | ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเรียบเนิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  | สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  | นายคงกระพัน พาเจริญ | ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ |  |  |  | ประธานกรรมการ
|  | นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์ | ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |  |  |  | กรรมการ
|  | นางสาวกมลพรรณ เจริญสรรพพืช ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก |  |  |  |  | กรรมการ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน | งวดที่ 1 | งวดที่ 2
1 | งานจุดที่ 1 | [10 empty] | 1
1.1 | รื้อกระเบื้อง (รื้อขนไป) |  | 348 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 17400 | 17400 | 17400 |  | 52599.1
1.2 | ปูนทรายปรับระดับหนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. |  | 168 | ตร.ม. | 80 | 13440 | 64 | 10752 | 24192 | 24192 |  | 72889.2
1.3 | กระเบื้องแกรนิตเทียม ขนาด 0.60x0.60 ม. เกรด A สีดำ |  | 348 | ตร.ม. | 548 | 190704 | 158 | 54984 | 245688 | 245688
(ค่าแรงปูกระเบื้องแบบปูกาว)
1.4 | ทรายล้าง เบอร์ 3 (กว้าง 40 ซม.) พร้อมเส้นแบ่งแนว |  | 29 | ตร.ม. | 383 | 11107 | 104 | 3016 | 14123 |  | 14123
อะลูมิเนียม 20 มม.
1.5 | จมูกบันได ทรายล้าง เบอร์ 3 (กว้าง 15 ซม.) |  | 182 | ม. | 115 | 20930 | 74 | 13468 | 34398 |  | 34398
1.6 | น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม A-100 (ผิวทรายล้าง) ทา 2 รอบ |  | 57 | ตร.ม. | 52 | 2964 | 50 | 2850 | 5814 |  | 5814
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานจุดที่ 1 | [7 empty] | 341615
2 | งานจุดที่ 2 (ฉากหลังพระบรมรูปฯ)
2.1 | รื้อกระเบื้อง (รื้อขนไป) |  | 15 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 750 | 750 | 750 |  | 2317.1
2.2 | ฉาบปูนทรายเตรียมผิวเพื่อปวัสดุ (ขีดลายร่องแนวขวาง) |  | 15 | ตร.ม. | 66 | 990 | 74 | 1110 | 2100 | 2100
2.3 | กระเบื้องแกรนิตสีดำจีน (ขนาดสั่งตัด) |  | 15 | ตร.ม. | 1800 | 27000 | 231 | 3465 | 30465 |  | 30465
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานจุดที่ 2 | [7 empty] | 33315
3 | งานจุดที่ 3 (บันไดทางขึ้น)
3.1 | รื้อกระเบื้อง (รื้อขนไป) |  | 156 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 7800 | 7800 | 7800
3.2 | กระเบื้องแกรนิตเทียม ขนาด 0.60x0.60 ม. เกรด A สีดำ |  | 125 | ตร.ม. | 548 | 68500 | 158 | 19750 | 88250 | 88250
(ค่าแรงปูกระเบื้องแบบปูกาว)
3.3 | กระเบื้องแกรนิตเทียมขนาด 0.60x0.60 ม. |  | 152 | ม. | 274 | 41648 | 79 | 12008 | 53656 |  | 53656
เกรด A สีดำ (ขั้นบันได)
3.4 | ทรายล้าง เบอร์ 3 (กว้าง 40 ซม.) พร้อมเส้นแบ่งแนว |  | 20 | ตร.ม. | 383 | 7660 | 104 | 2080 | 9740 |  | 9740
3.5 | จมูกบันได ทรายล้าง เบอร์ 3 (กว้าง 10 ซม.) |  | 136 | ม. | 114 | 15504 | 99 | 13464 | 28968 |  | 28968
3.6 | น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม A-100 (ผิวทรายล้าง) ทา 2 รอบ |  | 34 | ตร.ม. | 52 | 1768 | 50 | 1700 | 3468 |  | 3468
3.7 | ฉีดล้างทำความสะอาด แล้วทาน้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม |  | 30 | ตร.ม. | 52 | 1560 | 65 | 1950 | 3510 |  | 3510
A-100 (ผิวทรายล้าง) ทา 2 รอบ
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานจุดที่ 3 | [7 empty] | 195392 | 386180 | 184142
[9 empty] | 570322 | 67.7126 | 32.2874