## แบบ ปร.4 ชุดที่ 1
แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /....
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน | งานโครงสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล | ตาดควัน | อำเภอ | พญาเม็งราย | จังหวัด | เชียงราย | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 21 ตุลาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | งานฐานราก |  | รวม |  |  |  |  | 180977.78
2 | งานคาน |  | รวม |  |  |  |  | 263273.83
3 | งานเสา-ตอม่อ |  | รวม |  |  |  |  | 209313.18
4 | งานพื้น |  | รวม |  |  |  |  | 309840.51
5 | งานหลังคา-กันสาด |  | รวม |  |  |  |  | 222346.1
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 1185751.4
1 | งานฐานราก |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน | 140.54 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 142 | 19956.68 | 19956.68
| - งานคอนกรีตหยาบ | 4.93 | ลบ.ม. | 1682.24 | 8293.44 | 327 | 1612.11 | 9905.55
| - งานวัสดุรองก้นหลุม(ใส่ทรายรองก้นหลุม) | 4.93 | ลบ.ม. | 467.29 | 2303.73 | 104 | 512.72 | 2816.45
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จfc=240 ksc (Cy)) | 27.89 | ลบ.ม. | 1822.43 | 50827.57 | 327 | 9120.03 | 59947.6
| - RB 9mm.x10m. SR 24 (4.99 kg) | 114 | กก. | 23.79 | 2712.06 | 4.4 | 501.6 | 3213.66
| - DB 12mm.x10m SD 40 (8.88 kg) | 395 | กก. | 22.66 | 8950.7 | 3.6 | 1422 | 10372.7
| - DB 16mm.x10m SD 40 (15.78 kg) | 1644 | กก. | 23.2 | 38140.8 | 3.6 | 5918.4 | 44059.2
| - ลวดผูกเหล็ก ศก1.25มม.(เบอร์ 18) | 42.63 | กก. | 46.73 | 1992.09 | 0 | 0 | 1992.09
| - ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด) | 56.22 | ตร.ม. | 280 | 15741.6 | 139 | 7814.58 | 23556.18
| - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ) | 16.87 | ลบ.ฟ. | 120 | 2024.4 | 139 | 2344.93 | 4369.33
| - ตะปู | 14.06 | กก. | 56.07 | 788.34 | 0 | 0 | 788.34
| รวมค่างานฐานราก | - | - | 4544.41 | 131774.73 | 1189.6 | 49203.05 | 180977.78
2 | งานคาน |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - คอนกรีต fc = 240 ksc (Cy) | 34.7 | ลบ.ม. | 1822.43 | 63238.32 | 327 | 11346.9 | 74585.22
| - RB 6mmx10m SR24 (2.22 kg) | 491 | กก. | 24.42 | 11988.25 | 4.4 | 2160.4 | 14148.65
| - RB 9mm.x10m. SR 24 (4.99 kg) | 981 | กก. | 23.79 | 23337.99 | 4.4 | 4316.4 | 27654.39
| - DB 12mm.x10m SD 40 (8.88 kg) | 1131 | กก. | 22.66 | 25628.46 | 3.6 | 4071.6 | 29700.06
| - DB 16mm.x10m SD 40 (15.78 kg) | 2355 | กก. | 23.2 | 54636 | 3.6 | 8478 | 63114
| - ลวดผูกเหล็ก ศก1.25มม.(เบอร์ 18) | 98.86 | กก. | 46.73 | 4619.72 | 0 | 0 | 4619.72
| - ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด) | 76.58 | ตร.ม. | 280 | 21442.4 | 139 | 10644.62 | 32087.02
| - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ) | 22.97 | ลบ.ฟ. | 120 | 2756.4 | 139 | 3192.83 | 5949.23
| - ไม้ค้ำยัน | 369.35 | ต้น | 28 | 10341.8 | 0 | 0 | 10341.8
| - ตะปู | 19.15 | กก. | 56.07 | 1073.74 | 0 | 0 | 1073.74
| รวมค่างานคาน | - | - | 2447.3 | 219063.08 | 621 | 44210.75 | 263273.83
3 | งานเสา-ตอม่อ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - คอนกรีต fc = 240 ksc (Cy) | 14.49 | ลบ.ม. | 1822.43 | 26407.01 | 327 | 4738.23 | 31145.24
| - RB 6mmx10m SR24 (2.22 kg) | 321 | กก. | 24.42 | 7837.53 | 4.4 | 1412.4 | 9249.93
| - RB 9mm.x10m. SR 24 (4.99 kg) | 26 | กก. | 23.79 | 618.54 | 4.4 | 114.4 | 732.94
| - DB 12mm.x10m SD 40 (8.88 kg) | 1132 | กก. | 22.66 | 25651.12 | 3.6 | 4075.2 | 29726.32
| - DB 16mm.x10m SD 40 (15.78 kg) | 1021 | กก. | 23.2 | 23687.2 | 3.6 | 3675.6 | 27362.8
| - งานผูกเหล็ก | 49.5 | กก. | 46.73 | 2313.13 | 0 | 0 | 2313.13
| - ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด) | 213 | ตร.ม. | 280 | 59640 | 139 | 29607 | 89247
| - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ) | 63.9 | ลบ.ฟ. | 120 | 7668 | 139 | 8882.1 | 16550.1
| - ตะปู | 53.25 | กก. | 56.07 | 2985.72 | 0 | 0 | 2985.72
| รวมค่างานเสา-ตอม่อ | - | - | 2419.3 | 156808.25 | 621 | 52504.93 | 209313.18
4 | งานพื้น |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - แผ่น PS หนา 50 mm.=LL300 kg/m2 | 491 | ตร.ม. | 242 | 118822 | 25 | 12275 | 131097
| - คอนกรีต fc = 240 ksc (Cy) Topping | 27.01 | ลบ.ม. | 1822.43 | 49223.83 | 327 | 8832.27 | 58056.1
| - คอนกรีต fc = 240 ksc (Cy) | 14.53 | ลบ.ม. | 1822.43 | 26479.9 | 327 | 4751.31 | 31231.21
| - ตะแกรงไวเมท ขนาด 4 mm @20.0 | 578 | ตร.ม. | 31.31 | 18097.18 | 5 | 2890 | 20987.18
| - RB 9mm.x10m. SR 24 (4.99 kg) | 134 | กก. | 23.79 | 3187.86 | 4.4 | 589.6 | 3777.46
| - DB 12mm.x10m SD 40 (8.88 kg) | 572 | กก. | 22.66 | 12961.52 | 3.6 | 2059.2 | 15020.72
| - งานผูกเหล็ก | 12.71 | กก. | 46.73 | 593.93 | 0 | 0 | 593.93
| - ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด) | 93.35 | ตร.ม. | 280 | 26138 | 139 | 12975.65 | 39113.65
| - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ) | 28.01 | ลบ.ฟ. | 120 | 3361.2 | 139 | 3893.39 | 7254.59
| - ไม้ค้ำยัน | 50 | ต้น | 28 | 1400 | 0 | 0 | 1400
| - ตะปู | 23.34 | กก. | 56.07 | 1308.67 | 0 | 0 | 1308.67
| รวมค่างานพื้น | - | - | 4495.42 | 261574.09 | 970 | 48266.42 | 309840.51
5 | งานหลังคา-กันสาด |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว6 เมตร น้ำหนัก 21.00 กก./ท่อน | 4.31 | ท่อน | 607.18 | 2616.94 | 0 | 0 | 2616.94
| - เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว6 เมตร น้ำหนัก 23.5 กก./ท่อน | 152.73 | ท่อน | 636.92 | 97276.79 | 0 | 0 | 97276.79
| - เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว6 เมตร น้ำหนัก 36.78 กก./ท่อน | 23.45 | ท่อน | 734.8 | 17231.06 | 0 | 0 | 17231.06
| - แปหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.55 มม. | 261.59 | ท่อน | 124 | 32437.16 | 25 | 6539.75 | 38976.91
| - เหล็กแผ่นเรียบดำ (Steel plate) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 6 มม. | 2.36 | แผ่น | 5110 | 12059.6 | 0 | 0 | 12059.6
| - พุกเหล็ก 1/2" | 356 | ตัว | 12 | 4272 | 3.6 | 1281.6 | 5553.6
| - พุกเหล็ก 3/8" | 178 | ตัว | 8 | 1424 | 2.4 | 427.2 | 1851.2
| - งานหลังคากันสาด | 4678 | กก. | 0 | 0 | 10 | 46780 | 46780
| รวมค่างานหลังคา-กันสาด | - | - | 7232.9 | 167317.55 | 41 | 55028.55 | 222346.1

## แบบ ปร.4 ชุดที่ 2
แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /....
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน | งานสถาปัตย์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล | ตาดควัน | อำเภอ | พญาเม็งราย | จังหวัด | เชียงราย | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 21 ตุลาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | งานหลังคา |  | รวม |  |  |  |  | 241085
2 | งานผนังและตกแต่ง |  | รวม |  |  |  |  | 536594.38
3 | งานฝ้าเพดานและเพดาน |  | รวม |  |  |  |  | 231813.5
4 | งานพื้น |  | รวม |  |  |  |  | 221939.6
5 | งานประตู-หน้าต่าง |  | รวม |  |  |  |  | 292207
6 | งานสุขภัณฑ์ |  | รวม |  |  |  |  | 105405
7 | งานบันได ทางลาด ราวระเบียง |  | รวม |  |  |  |  | 47673.2
8 | งานทาสี |  | รวม |  |  |  |  | 190056.03
9 | งานป้ายโครงการ |  | รวม |  |  |  |  | 33705
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 1900478.71
1 | งานหลังคา |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - แผ่นเหล็กรีดลอนสเปนเคลือบสี หนา 0.35 มม. | 469 | ตร.ม. | 240 | 112560 | 70 | 32830 | 145390
| - ครอบมุม ( Flashing ) กว้าง 0.60 ซม. | 70 | ม. | 260 | 18200 | 50 | 3500 | 21700
| - ฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม. | 379 | ตร.ม. | 66 | 25014 | 25 | 9475 | 34489
| - เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม. | 118 | ม. | 67 | 7906 | 73 | 8614 | 16520
| - เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม. | 118 | ม. | 90 | 10620 | 73 | 8614 | 19234
| - สกรูยึดหลังคากับแปสำเร็จ รุ่น 12 - 14 x 55 มม.( 100ตัว/ถุง ) | 18.76 | ถุง | 200 | 3752 | 0 | 0 | 3752
| รวมค่างานหลังคา | - | - | 923 | 178052 | 291 | 63033 | 241085
2 | งานผนังและตกแต่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานก่อผนังบล็อกตัน ขนาด 0.13x0.39x0.065 ม. | 724.2 | ตร.ม. | 97 | 70247.4 | 84 | 60832.8 | 131080.2
| - งานคอนกรีตเทเสาเอ็น ทับหลัง | 365.3 | ม. | 127 | 46393.1 | 46 | 16803.8 | 63196.9
| - งานฉาบปูนโครงสร้างภายใน | 31.2 | ตร.ม. | 76 | 2371.2 | 105 | 3276 | 5647.2
| - งานฉาบปูนโครงสร้างภายนอก | 34.2 | ตร.ม. | 76 | 2599.2 | 115 | 3933 | 6532.2
| - งานฉาบปูนผนังภายนอก | 485.91 | ตร.ม. | 76 | 36929.16 | 95 | 46161.45 | 83090.61
| - งานฉาบปูนผนังภายใน | 949.57 | ตร.ม. | 76 | 72167.32 | 87 | 82612.59 | 154779.91
| - งานผนังบุกระเบื้อยงเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว | 139.08 | ตร.ม. | 296 | 41167.68 | 166 | 23087.28 | 64254.96
| - บัวกล่อง 10 x 5 ซม.(บัวปูนปั้น) | 178 | ม. | 60 | 10680 | 60 | 10680 | 21360
| - งานผนังบุอิฐประดับ | 3.6 | ตร.ม. | 314 | 1130.4 | 220 | 792 | 1922.4
| - หน้าจั้วบุแผ่นสำเร็จสมาร์ทบอร์ด ชนิดภายนอกหนา 8 มม. | 10 | ตร.ม. | 400 | 4000 | 73 | 730 | 4730
| รวมค่างานผนังและตกแต่ง | - | - | 1598 | 287685.46 | 1051 | 248908.92 | 536594.38
3 | งานฝ้าเพดานและเพดาน |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ฝ้ายิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี (ธรรมดา) | 458 | ตร.ม. | 250 | 114500 | 75 | 34350 | 148850
| - ฝ้ายิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี (ทดความชื้น) | 31.7 | ตร.ม. | 280 | 8876 | 75 | 2377.5 | 11253.5
| - ฝ้ายิปซั่มบอร์ดชนิดมีรูระบายอากาศ ผิวฉาบเรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสี | 202 | ตร.ม. | 280 | 56560 | 75 | 15150 | 71710
| รวมค่างานฝ้าเพดานและเพดาน | - | - | 810 | 179936 | 225 | 51877.5 | 231813.5
4 | งานพื้น |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว ชนิดผิวมัน | 458 | ตร.ม. | 260 | 119080 | 158 | 72364 | 191444
| - พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว ชนิดผิวหยาบ | 35.7 | ลบ.ม. | 260 | 9282 | 158 | 5640.6 | 14922.6
| - พื้นขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทราย) | 46 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 30 | 1380 | 1380
| - พื้นผิวทรายล้าง,กรวดล้าง (รวมปูนทราย + ฝังเส้น พีวีซี) | 28.5 | ตร.ม. | 394 | 11229 | 104 | 2964 | 14193
| รวมค่างานพื้น | - | - | 914 | 139591 | 450 | 82348.6 | 221939.6
5 | งานประตู-หน้าต่าง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ป1 1.60 x 2.00 ม.บานเปิดคู่ กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ | 1 | ชุด | 5440 | 5440 | 0 | 0 | 5440
| - ป2 2.30 x 2.00 ม.บานเลื่อนคู่ กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ | 6 | ชุด | 7820 | 46920 | 0 | 0 | 46920
| - ป1 1.60 x 2.00 ม.บานเลื่อนคู่ สลับกรอบบาน กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ | 2 | ชุด | 5440 | 10880 | 0 | 0 | 10880
| - ป4 0.80 x 2.00 ม.บานเปิดเดี่ยวกรอบบานและลูกฟักไม้ | 5 | ขุด | 2720 | 13600 | 0 | 0 | 13600
| - ป5 3.30 x 2.80 ม.บานเปิดเดี่ยวบานสวิง กระจกติดตายและผนังอลูมิเนียม | 3 | ชุด | 15708 | 47124 | 0 | 0 | 47124
| - น1 2.30 x 1.10 ม.บานเลื่อนคู่ กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ | 33 | ชุด | 4301 | 141933 | 0 | 0 | 141933
| - น2 1.80 x 2.00 ม.บานกระจกติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ | 2 | ชุด | 6120 | 12240 | 0 | 0 | 12240
| - น3 0.60 x 1.75 ม.บานกระทุ้ง+บานกระจกติดตาย | 2 | ชุด | 1785 | 3570 | 0 | 0 | 3570
| - น4 1.00 x 0.50 ม.บานกระทุ้ง กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ | 3 | ชุด | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 9000
| - น3 0.60 x 1.75 ม.บานกระทุ้ง+บานกระจกติดตาย | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| รวมค่างานประตู-หน้าต่าง | - | - | 53834 | 292207 | 0 | 0 | 292207
6 | งานสุขภัณฑ์ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์(พร้อมสะดืออ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง)รวมถึงก๊อกน้ำ | 6 | ชุด | 3500 | 21000 | 450 | 2700 | 23700
| - โถส้วมแบบนั่งราบ สองชิ้น พร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 6 | ชุด | 4850 | 29100 | 450 | 2700 | 31800
| - โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครอบชุด | 6 | ชุด | 2100 | 12600 | 450 | 2700 | 15300
| - ก๊อกน้ำล้างพื้น | 4 | ชุด | 125 | 500 | 25 | 100 | 600
| - ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง | 6 | ชุด | 390 | 2340 | 120 | 720 | 3060
| - ราวจับกันลื่นสแตนเลส | 1 | อัน | 220 | 220 | 70 | 70 | 290
| - ราวพยุงตัวสแตนเลส รูปตัว T | 1 | ชุด | 3400 | 3400 | 105 | 105 | 3505
| - ผนัง Partition (ผนังสำเร็จรูป) 2 ห้อง | 3 | ขุด | 7000 | 21000 | 800 | 2400 | 23400
| - กระจกเงาขนาดสูง 0.80 ม. | 7 | ชุด | 280 | 1960 | 70 | 490 | 2450
| - ตะแกรงทองเหลืองชุบโครงเมี่ยน มีฝาครอบกันกลิ่น | 4 | ชุด | 250 | 1000 | 75 | 300 | 1300
| รวมค่างานสุขภัณฑ์ | - | - | 22115 | 93120 | 2615 | 12285 | 105405
7 | งานบันได ทางลาด ราวระเบียง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ราวจับสำหรับคนพิการ ท่อสแตนเลส ขนาด 2" | 34.24 | เมตร | 980 | 33555.2 | 0 | 0 | 33555.2
| - จมูกบันได ชนิดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น ขนาด 2" | 27 | เมตร | 200 | 5400 | 42 | 1134 | 6534
| - ราวบันได ไม้เนื้อแข็ง 2 นิ้ว x 4 นิ้ว | 10.5 | เมตร | 159 | 1669.5 | 161 | 1690.5 | 3360
| - เสาราวบันไดเหล็กกล่อง 2 "x 2" x 2.3 มม. | 1 | ท่อน | 553 | 553 | 161 | 161 | 714
| - ลูกกรงบันไดเหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้าิขนาด 2 นิ้ว หนา 4 หุน (12 มม.) | 4.5 | ท่อน | 780 | 3510 | 0 | 0 | 3510
| รวมค่างานบันได ทางลาด ราวระเบียง | - | - | 2672 | 44687.7 | 364 | 2985.5 | 47673.2
8 | งานทาสี |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| งานทาสีโครงสร้างเหล็ก | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว,- สีน้ำมันทาทับหน้า(Enamel) 2เที่ยว | 503 | ตร.ม. | 58 | 29174 | 35 | 17605 | 46779
| งานทาสีผนัง | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549 | 753.81 | ตร.ม. | 44 | 33167.64 | 34 | 25629.54 | 58797.18
| - สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน มอก.2321-2549 | 1299.69 | ตร.ม. | 35 | 45489.15 | 30 | 38990.7 | 84479.85
| รวมค่างานทาสี | - | - | 137 | 107830.79 | 99 | 82225.24 | 190056.03
9 | งานป้ายโครงการ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ผนังผิวทรายล้าง | 5 | ตร.ม. | 335 | 1675 | 70 | 350 | 2025
| - บัวกล่อง 10 x 5 ซม.(บัวปูนปั้น) | 14 | เมตร | 60 | 840 | 60 | 840 | 1680
| - ตัวอักษรสแตนเลส ขนาด 8" | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
| - ตราสัญลักษณ์ อบต.ตาดควัน | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
| รวมค่างานป้ายโครงการ | - | - | 30395 | 32515 | 130 | 1190 | 33705

## แบบ ปร.4 ชุดที่ 3
แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /....
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน | งานไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล | ตาดควัน | อำเภอ | พญาเม็งราย | จังหวัด | เชียงราย | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 21 ตุลาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | งานหลอดไฟและโคมไฟ |  | รวม |  |  |  |  | 97503
2 | งานสวิทซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) 7x12 CM. พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครอบชุด |  | รวม |  |  |  |  | 27175
3 | งานตู้ควบคู่มไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 90778
4 | งานเดินสายไฟ |  | รวม |  |  |  |  | 198770
5 | ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | รวม |  |  |  |  | 13800
6 | ระดับปรับอากาศ |  | รวม |  |  |  |  | 9120
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 437146
1 | งานหลอดไฟและโคมไฟ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - โคมไฟ LED T8 1x36 W ชนิดหลอดยาววางคู่กล่องสะท้อนแสง ติดฝังในฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ | 8 | ชุด | 963 | 7704 | 135 | 1080 | 8784
| - โคมไฟ LED T8 2x36 W ชนิดหลอดยาววางคู่กล่องสะท้อนแสง ติดฝังในฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ | 37 | ชุด | 1082 | 40034 | 150 | 5550 | 45584
| - โคนไฟ down lightin 6" หลอด compact fluorescent 11 w ฝังฝ้าเพดาน | 24 | ชุด | 300 | 7200 | 115 | 2760 | 9960
| - โคมไฟกิ่ง lncandescent 36 w | 2 | ชุด | 1200 | 2400 | 165 | 330 | 2730
| - โคมไฟ LED T8 1x36 W ชนิดหลอดยาววางคู่กล่องสะท้อนแสง | 11 | ชุด | 300 | 3300 | 115 | 1265 | 4565
| - โคมไฟฉุกเฉิน 2x22 หลอด halogen แบตเตอรี่แห้ง 12v 40 AH | 10 | ชุด | 2200 | 22000 | 115 | 1150 | 23150
| - โคมไฟกิ่ง lncandescent 36 w | 2 | ชุด | 1200 | 2400 | 165 | 330 | 2730
| รวมค่างานหลอดไฟและโคมไฟ | - | - | 7245 | 85038 | 960 | 12465 | 97503
2 | งานสวิทซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) 7x12 CM. พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครอบชุด |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 1-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) | 41 | ชุด | 95 | 3895 | 80 | 3280 | 7175
| - 2-สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 16A 220-250V (ฝังผนัง) | 2 | ชุด | 195 | 390 | 90 | 180 | 570
| - เต้ารับปลั็กฝังผนัง 2(ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์พร้อมม่านนิรภัย | 58 | ชุด | 245 | 14210 | 90 | 5220 | 19430
| รวมค่างานสวิทซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) 7x12 CM. พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครอบชุด | - | - | 535 | 18495 | 260 | 8680 | 27175
3 | งานตู้ควบคู่มไฟฟ้า |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ตู้ MDB (MAIN DISTRIBUTLON BOARD) 3P250A 4FEEDERS | 1 | ชุด | 28500 | 28500 | 8550 | 8550 | 37050
| Load panel 30 ช่องประกอบไปด้วย | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - - Main MCCB 50AT/63AF | 1 | ชุด | 11240 | 11240 | 1124 | 1124 | 12364
| - - MCB 16AT/50AF | 10 | ชุด | 400 | 4000 | 0 | 0 | 4000
| - - MCB 20AT/50AF | 15 | ชุด | 600 | 9000 | 0 | 0 | 9000
| Load panel 30 ช่องประกอบไปด้วย | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - - Main MCCB 63AT/63AF | 1 | ชุด | 11240 | 11240 | 1124 | 1124 | 12364
| - - MCB 16AT/50AF | 12 | ชุด | 400 | 4800 | 0 | 0 | 4800
| - - MCB 20AT/50AF | 14 | ชุด | 600 | 8400 | 0 | 0 | 8400
| - - MCB 25AT/50AF | 4 | ชุด | 700 | 2800 | 0 | 0 | 2800
| รวมค่างานตู้ควบคู่มไฟฟ้า | - | - | 53680 | 79980 | 10798 | 10798 | 90778
4 | งานเดินสายไฟ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - สาย TWH ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ | 3500 | เมตร | 10.04 | 35140 | 7 | 24500 | 59640
| - สาย TWH ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ | 1800 | เมตร | 10.04 | 18072 | 10 | 18000 | 36072
| - CV 4C x 16 ตร.มม. +PE 0.6/1kv | 50 | เมตร | 350 | 17500 | 40 | 2000 | 19500
| - CV 4C x 50 ตร.มม. +PE 0.6/1kv | 25 | เมตร | 950 | 23750 | 70 | 1750 | 25500
| - สาย PVC 2.5 ตร.มม. Yallow-Green | 800 | เมตร | 13 | 10400 | 7 | 5600 | 16000
| - สาย PVC 4.0 ตร.มม. Yallow-Green | 200 | เมตร | 20 | 4000 | 7 | 1400 | 5400
| - สาย PVC 16.0 ตร.มม. Yallow-Green | 20 | เมตร | 75 | 1500 | 20 | 400 | 1900
| - ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง 1/2" | 200 | ท่อน | 60 | 12000 | 0 | 0 | 12000
| - ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง 3/4" | 130 | ท่อน | 75 | 9750 | 0 | 0 | 9750
| - ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง 1.1/2" | 10 | ท่อน | 358 | 3580 | 0 | 0 | 3580
| - ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง 2" | 1 | ท่อน | 428 | 428 | 0 | 0 | 428
| - PVC round box | 300 | อัน | 30 | 9000 | 0 | 0 | 9000
| รวมค่างานเดินสายไฟ | - | - | 2379.08 | 145120 | 161 | 53650 | 198770
5 | ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เสาล่อฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน | 1 | ชุด | 12000 | 12000 | 1800 | 1800 | 13800
| รวมค่าระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | - | - | 12000 | 12000 | 1800 | 1800 | 13800
6 | ระดับปรับอากาศ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - สาย TWH ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ | 300 | เมตร | 10.04 | 3012 | 7 | 2100 | 5112
| - สาย TWH ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ | 200 | เมตร | 10.04 | 2008 | 10 | 2000 | 4008
| รวมค่าระดับปรับอากาศ | - | - | 20.08 | 5020 | 17 | 4100 | 9120

## แบบ ปร.4 ชุดที่ 4
แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /....
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน | งานสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล | ตาดควัน | อำเภอ | พญาเม็งราย | จังหวัด | เชียงราย | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 21 ตุลาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | งานท่อน้ำทิ้ง-ท่อโสโครก |  | รวม |  |  |  |  | 25899.48
2 | งานระบบประปา |  | รวม |  |  |  |  | 57028.9
3 | ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร |  | รวม |  |  |  |  | 28700
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 111628.38
1 | งานท่อน้ำทิ้ง-ท่อโสโครก |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ท่อ PVC Class 8.5 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ขนาด Dia. 4" | 8 | ท่อน | 717.76 | 5742.08 | 100 | 800 | 6542.08
| - ขนาด Dia. 2" | 20 | ท่อน | 201.87 | 4037.4 | 40 | 800 | 4837.4
| ข้องอ 45 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ขนาด Dia. 4" | 28 | ตัว | 275 | 7700 | 0 | 0 | 7700
| - ขนาด Dia. 2" | 40 | ตัว | 77 | 3080 | 0 | 0 | 3080
| สามทาง TY | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ขนาด Dia. 4" | 8 | ตัว | 275 | 2200 | 0 | 0 | 2200
| - ขนาด Dia. 2" | 20 | ตัว | 77 | 1540 | 0 | 0 | 1540
| รวมค่างานท่อน้ำทิ้ง-ท่อโสโครก | - | - | 1623.63 | 24299.48 | 140 | 1600 | 25899.48
2 | งานระบบประปา |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ท่อ PVC Class 13.5 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ขนาด Dia. 1/2" | 60 | บาท/เมตร | 13.09 | 785.4 | 30 | 1800 | 2585.4
| ข้องอ 90 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ขนาด Dia. 1/2" | 50 | ตัว | 6.54 | 327 | 0 | 0 | 327
| ข้อต่อสามทาง T | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ขนาด Dia. 1/2" | 50 | ตัว | 8.41 | 420.5 | 0 | 0 | 420.5
| ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลืง | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ขนาด Dia. 1/2" | 28 | ตัว | 52 | 1456 | 0 | 0 | 1456
| stop valve | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ขนาด Dia. 1/2" | 28 | ตัว | 80 | 2240 | 0 | 0 | 2240
| - ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ | 1 | งาน | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| - ถังเก็บน็ำสำรอง ระบบปั้มน้ำและถังอัดแรงดัน พร้อมหลังคาและผนังคลุม | 1 | ชุด | 44000 | 44000 | 3000 | 3000 | 47000
| รวมค่างานระบบประปา | - | - | 47160.04 | 52228.9 | 3030 | 4800 | 57028.9
3 | ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร รวอุปกรณฺ์และงานฐานราก พร้อมถังซึมขนาด Dia.1.00 m วาง 4 ท่อนเจาะรูระบายน้ำโดยรอบ 1 แถว | 1 | ชุด | 6500 | 6500 | 1200 | 1200 | 7700
| - ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร รวมอุปกรณ์และงานฐานราก พร้อมถังขนาด Dia.100m วาง 4 ท่อเจาะรูระบายน้ำโดยรอบ 1แถว | 2 | ชุด | 9000 | 18000 | 1500 | 3000 | 21000
| รวมค่าระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร | - | - | 15500 | 24500 | 2700 | 4200 | 28700