## บก.01
ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (Blank Form)
| โครงการ | งาน | จ้างออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ และ ห้องประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย | งบ | 12000000
|  | เจ้าของ | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
|  | ที่ตั้ง | ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

## ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | จ้างออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ และ ห้องประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
แบบเลขที่ |  | รายการเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ประมาณราคา |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ | งบ | 12000000 |  | บาท
1 | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง |  | เป็นเงินประมาณ |  |  | 5% | 600000
2 | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ |  | เป็นเงินประมาณ |  |  |  | 12600000
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | [6 empty] | 12695548 | -12695548
[8 empty] | 12600000 | -12600000
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
................................................................................. ประธานกรรมการ
(...............................................................................)
| ................................................................ กรรมการ |  | ................................................................ กรรมการ
| (..............................................................) |  | (..............................................................)
| ................................................................ กรรมการ |  | ................................................................ กรรมการ
| (.............................................................) |  | (...............................................................)

## ปร.5ก
แบบ ปร. 5ก
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  |  |  |  | จ้างออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ และ ห้องประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  |  |  | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ประเภท |  |  |  |  | งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร
เจ้าของอาคาร |  |  |  |  | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
สถานที่ก่อสร้าง |  |  |  |  | ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแนบที่ |  |  |  |  | ปร.4
ประมาณราคา |  |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรง |  | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
[6 empty] | รวมเป็นเงิน (บาท) |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0 | %
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0 | %
| ดอกเบี้ยเงินกู้ |  |  | 7 | %
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) |  |  | 7 | %
สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น
| ตัวอักษร | ( | [8 empty] | )
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
............................................................................ ประธานกรรมการ
(...........................................................................)
| ............................................................ กรรมการ | [6 empty] | ................................................................ กรรมการ
(.............................................................) | [6 empty] | (....................................................................)
| ............................................................ กรรมการ | [6 empty] | ................................................................. กรรมการ
(.............................................................) | [6 empty] | (....................................................................)

## ปร.5ข
แบบ ปร. 5ข
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  |  |  | จ้างออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ และ ห้องประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  |  | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ประเภท |  |  |  | งานอาคาร
เจ้าของอาคาร |  |  |  | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
สถานที่ก่อสร้าง |  |  |  | ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแนบที่ |  |  |  | ปร.4
ประมาณราคา |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรง | ภาษีมูล | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
[5 empty] | รวมเป็นเงิน (บาท) | ค่าเพิ่ม 7% | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น
| ตัวอักษร | ( | [6 empty] | )
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
................................................................................. ประธานกรรมการ
(...............................................................................)
| ................................................................ กรรมการ |  |  |  |  | ................................................................ กรรมการ
| ................................................................ กรรมการ |  |  |  |  | ................................................................ กรรมการ
| (..........................................................) |  |  |  |  | (..........................................................)
| ................................................................ กรรมการ |  |  |  |  | ................................................................ กรรมการ
| (..........................................................) |  |  |  |  | (..........................................................)

## Factor F
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร |  | การคำนวณหาค่า Factor-F
เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว499 ลว. 28 สิงหาคม 2566
เงินประกันผลงานหัก | 0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B))
ค่างานต้นทุน | Factor F | A |  | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)
(บาท) |  | B |  | B : ค่างานต้นทุนต่ำ
500000 | 1.3091 | C |  | C : ค่างานต้นทุนสูง
1000000 | 1.3067
2000000 | 1.3051 | D |  | D : Factor F ทุนต่ำ
5000000 | 1.302 | E |  | E : Factor F ทุนสูง
10000000 | 1.296 | Factor F = |  | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ
15000000 | 1.2611 | A * Factor F =
20000000 | 1.2535
25000000 | 1.2265 |  | (ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง A,B,C,D,E เท่านั้น)

## ขั้นตอนประมาณราคา
รายการประมาณการ |  | จ้างออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ และ ห้องประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ
1 | ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)งานปรับปรุง (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี)
1.1 | กลุ่มงานที่ 1.1 งานปรับปรุงอาคาร
1.1.1 | งานรื้อถอน
1.1.2 | งานสถาปัตยกรรม
1.1.3 | งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
1.1.4 | งานระบบระบายอากาศ
รวม กลุ่มงานที่ 1.1
1.2 | กลุ่มงานที่ 1.2 งานตกแต่งภายใน
1.2.1 | งานผนังตกแต่ง
1.2.2 | งานเฟอร์นิเจอร์จัดทำ/สั่งทำ
รวม กลุ่มงานที่ 1.2
รวม งานส่วนที่ 1
2 | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
2.1 | กลุ่มงานที่ 2.1 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
2.1.1 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์
2.1.2 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ Smatr TV
2.1.3 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ LED Video Wall Display
2.1.4 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ม่าน
2.1.5 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
2.1.6 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบระบายอากาศ
2.1.7 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกล้องวงจรปิด
2.1.8 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เบ็ดเตล็ด (ป้าย / ตราสัญลักษณ์อื่นๆ)
รวมค่างานส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด
ก | ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)
คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง FACTOR F ตาราง 1 =
รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก. (=ค่าFactor Fของค่างานส่วนที่ 1X ค่างานส่วนที่ 1)
ข | ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  | 7%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข. ( = ค่างานส่วนที่ 2 X ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานกลุ่มที่ 2.1 )
ค | รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข.

## 1.1.1 รื้อ
รายการประมาณการ |  | จ้างออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ และ ห้องประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร |  |  | แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่ | แบบ ปร 4
ฝ่ายประมาณราคา |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ประมาณราคาโดย |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | ค่าแรงงาน (บาท)
1 | ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)งานปรับปรุง (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี)
1.1 | กลุ่มงานที่ 1.1 งานปรับปรุงอาคาร
1.1.1 | งานรื้อถอน
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.1.1 | งานรื้อ
- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น
- งานรื้อถอนผนังยิปซั่มบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงเคร่า
- งานรื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม / บานเปลือย
- งานขูดลอกสีเก่าพร้อมล้างผนัง
- งานรื้อถอนชุดประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก
- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน
- งานรื้อถอนดวงโคม/สวิทช์/และส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมสายไฟฟ้า
- งานรื้อถอนเต้ารับไฟฟ้า/เต้ารับคอมพิเตอร์/เต้ารับอื่นๆและส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมสายไฟฟ้า
ค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

## 1.1.2 สถาปัตยกรรม
รายการประมาณการ |  | จ้างออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ และ ห้องประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร |  |  | แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่ | แบบ ปร 4
ฝ่ายประมาณราคา |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ประมาณราคาโดย |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | ค่าแรงงาน (บาท)
1 | ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)งานปรับปรุง (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี)
1.1 | กลุ่มงานที่ 1.1 งานปรับปรุงอาคาร
1.1.2 | งานสถาปัตยกรรม
1.1.2.1 | งานพื้น
1.1.2.2 | งานผนัง
1.1.2.3 | งานฝ้าเพดาน
1.1.2.4 | งานประตู-หน้าต่าง
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.1.2.1 | งานพื้น
| - F0-A | พื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 120x720x5.0 มม. สีไวท์โอ๊ค รองโฟมยางดำ หนา 1.5 มม. | [14 empty] | 174751
ห้องประชุม
| - F-B1(A) | พื้นพรม สีเทา | [8 empty] | 15 | 9.675 | 900 | 13500 | 150 | 2250 | 15750
| - F-B1(B) | พื้นพรม สีเทา | [8 empty] | 15 |  | 900 | 13500 | 150 | 2250 | 15750
ห้องสัมมนา
| - F-B2(A) | พื้นพรม สีเทา | [8 empty] | 56 | 53.9025 | 1000 | 56000 | 200 | 11200 | 67200
| - F-B2(B) | พื้นพรม สีเทา | [8 empty] | 56 |  | 1000 | 56000 | 200 | 11200 | 67200
| - F-B2(C) | พื้นพรม สีเทา | [8 empty] | 56 |  | 1000 | 56000 | 200 | 11200 | 67200
| - F-B2(D) | พื้นพรม สีเทา | [8 empty] | 56 |  | 1000 | 56000 | 200 | 11200 | 67200
เวที
| - F-B2(A) | พื้นพรม สีเทา | [8 empty] | 4 | 4 | 1000 | 4000 | 200 | 800 | 4800
| - F-B2(B) | พื้นพรม สีเทา | [8 empty] | 4 | 312.5 | 1000 | 4000 | 200 | 800 | 4800
| - F-B2(C) | พื้นพรม สีเทา | [8 empty] | 4 |  | 1000 | 4000 | 200 | 800 | 4800
| - F-B2(D) | พื้นพรม สีเทา | [8 empty] | 4 |  | 1000 | 4000 | 200 | 800 | 4800
[17 empty] | 494251 | 494251
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.2.1 งานพื้น
1.1.2.2 | งานผนัง
- 0) ผนังเดิม อุดแต่งผิว สกิมโค้ท ฉาบบาง
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีขาว (A)
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีเทาอ่อน (B)
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีเทาเข้ม (C)
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีดำ (D)
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีส้มอ่อน (E)
- 1) ผนังยิปซั่มบอร์ด 12 มม. บุ 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี # 0.40x0.60 ม.
- กรุฉนวนกันเสียงขนาด 0.40x1.20 ม. หนา 75 มม. ระหว่างช่องว่างผนัง
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีขาว (A)
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีเทาอ่อน (B)
- 2) ผนังยิปซั่มบอร์ด 12 มม. บุ 1 ด้าน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี # 0.40x0.60 ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง ขนาด 4"x2" หนา 3.2มม. (นน. 6.43 กก./ม.)
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 6" x 8" หนา 6 มม. นน. 2.24 กก./แผ่น | [9 empty] | 3 | 74.6528 | 223.9583
| - | พุกเหล็ก M10 จำนวน 3 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 3.27 มล./จุด) | [9 empty] | 7.62
- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก
- กรุฉนวนกันเสียงขนาด 0.40x1.20 ม. หนา 75 มม. ระหว่างช่องว่างผนัง
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีขาว (A)
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีเทาอ่อน (B)
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีดำ (D)
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีส้มอ่อน (E)
- 3) ผนังยิปซั่มบอร์ด 12 มม. บุ 1 ด้าน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี # 0.40x0.60 ม.
- กรุฉนวนกันเสียงขนาด 0.40x1.20 ม. หนา 75 มม. ระหว่างช่องว่างผนัง
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีขาว (A)
- 4) ผนังยิปซั่มบอร์ด 12 มม. บุ 1 ด้าน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี # 0.40x0.60 ม.
| 4) | ผนังโครงเหล็กกล่อง ขนาด 3"x1 1/2" หนา 2มม. @1.20 ม. (นน. 3.12 กก./ม.)
| 4) | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 4" x 4" หนา 6 มม. นน. 0.50กก./แผ่น
| 4) | พุกตะกั่ว M10 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 3.27 มล./จุด) | [9 empty] | 7.62
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีเทาเข้ม (C)
- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก
- 5) ผนังยิปซั่มบอร์ด 12 มม. บุ 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี # 0.40x0.60 ม.
- กรุฉนวนกันเสียงขนาด 0.40x1.20 ม. หนา 75 มม. ระหว่างช่องว่างผนัง
|  | - เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 75x38x3.2 มม. นน. 4.92กก./ม.@1.00 ม. | [9 empty] | 4.9167
|  | - เหล็กฉาก 75x75x6x75 มม. (นน. 0.51กก./ชุด @1.00 ม.) | [9 empty] | 868.22 | 6000 | 0.1447 | 10.8528 | 41.1 | 0.00685 | 0.51375
| - | พุกตะกั่ว M6 | [9 empty] | 50.89 | 4 | 12.7225
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.47 มล./จุด) | [9 empty] | 3.175
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีขาว (A)
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีเทาอ่อน (B)
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีเทาเข้ม (C)
- ทาสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน สีส้มอ่อน (E)
- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก
- 6) ผนังตกแต่ง ชุดผนังอะคูสติกบอร์ด เฟรมสแตนเลส(ตามแบบ)
- เฟรมสแตนเลส
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.2.2 งานผนัง
1.1.2.3 | งานฝ้าเพดาน
- C0 ไม่มีฝ้าเพดาน ทำความสะอาดท้องพื้น อุดแต่งผิว ฉาบปูนเพดาน
|  | - ทาสีดำ (B) | [9 empty] | 262.68 | 78.804 | 341.484
- แผ่นฝ้าอะคูสติกซับเสียง
- C2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
| C-2 | ฝ้าเพดานอะคูสติกชนิดเซาะร่อง โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี T-bar#0.60m.
|  | - โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี T-bar#0.60m. | [9 empty] | 2284.9 | 2.9768 | 767.5692
|  | - ปิดแผ่นฝ้าอะคริลิคสีขาว หนา 3 มม. | [9 empty] | 2284.9 | 2.9768 | 767.5692
- ทาสีขาวด้าน (A)
|  | - เหล็กกล่อง 1"x1"x2.3 มม. (นน. 1.43 กก./ม.) | [9 empty] | 184.11 | 8.6 | 21.4081 | 1.4333
- แผ่นเพลทเหล็กขนาด 4" x 4" หนา 6 มม. นน. 0.50กก./แผ่น
- พุกตะกั่ว M10 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 3.27 มล./จุด) | [9 empty] | 13.335
- กรุไม้อัดหนา 4 มม.
- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก
- โครงแขวนตกแต่ง
| - | เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม. นน. 4.15 กก./ม. | [9 empty] | 4.15 | 536.45 | 21.5442
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 100x100x8 มม. นน. 0.64 กก./แผ่น | [9 empty] | 0.64 | 2.56 | 0.16 | 0.64
- พุกตะกั่ว M10 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 3.27 มล./จุด) | [9 empty] | 13.335
- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.2.3 งานฝ้าเพดาน
1.1.2.4 | งานประตู-หน้าต่าง
ประตู
- D1 บานเลื่อนคู่อัตโนมัติมีบานติดตาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
| - | ระบบ AUTO MATIC อุปกรณ์ครบชุด
- D2 บานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
| - | บานติดตาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
| - | อุปกรณ์ประกอบบานครบชุด
| - D3 บานเปิดคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | [10 empty] | 612230 | 26.352 | 23232.7717 | 270480
| - | บานติดตาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
| - | อุปกรณ์ประกอบบานครบชุด
- D4 บานเปิดคู่ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ อุปกรณ์ครบชุด
| - | เหล็กกล่อง 1"x1"x1.7 มม. (นน. 1.10 กก./ม.) | [9 empty] | 1.1 | 0.1 | 11 | 0.016667
| - | เหล็กกล่อง 2"x1"x1.7 มม. (นน. 1.70 กก./ม.) | [9 empty] | 1.7 | 0.15 | 11.3333 | 0.025
| - | ระแนงอลูมิเนียมคลิปเปอร์ ลายไม้ ขนาด 20x70 มม.
| - | คลิปล็อคอลูมิเนียมคลิปเปอร์
| - | ฝาแคปปิดระแนงอลูมิเนียมคลิปเปอร์
| - | สกรูปลายสว่าน เบอร์ 8x1 นิ้ว
| - | บานพับถอดได้
| - | สายยูหูช้าง
| - | กุญแจลูกปืน สีสเตนเลส
| - | เพลทเหล็ก 6"x6" หนา 6 มม. | [10 empty] | 0.045
| - | พุกเหล็ก M8 ทุกระยะ 0.40 ม. / 4 ตัว:เพลท
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [9 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
| - D5 บานเฟี้ยมกันห้อง(กันเสียง) ขนาด 12.50 x 3.80 ม. | [10 empty] | 30.45 | 12807.8818
| หน้าต่าง | [10 empty] | 47.5
- W0 หน้าต่างเดิม เช็ดทำความสะอาด อุดป้องกันการรั่วซึมด้วย PU โฟม(อุดโดยรอบกว้าง 10 มม.)
- ซีลซิลิโคนใหม่ (สีใส)
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.2.4 งานประตู-หน้าต่าง

## 1.1.3 ระบบไฟฟ้า
รายการประมาณการ |  | จ้างออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ และ ห้องประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร |  |  | แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่ | แบบ ปร 4
ฝ่ายประมาณราคา |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ประมาณราคาโดย |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | ค่าแรงงาน (บาท)
1 | ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)งานปรับปรุง (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี)
1.1 | กลุ่มงานที่ 1.1 งานปรับปรุงอาคาร
1.1.3 | งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
1.1.3.1 | MAIN POWER
1.1.3.2 | งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า
1.1.3.3 | งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
1.1.3.4 | งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
1.1.3.5 | งานระบบคอมพิวเตอร์
1.1.3.6 | งานระบบกล้องวงจรปิด
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
1.1.3 | งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
1.1.3.1 | MAIN POWER
1.1.3.1.1 | งานตู้ LP 19N
- ตู้ Load Panal 18 ckt รุ่นใส่เมนได้ (Q03-100EZ)
- MAIN MCCB 3P 32A
- CB 1P 16A
- CB 1P 20A
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
- ท่อ EMT 3/4"
- อุปกรณ์ประกอบท่อสาย เช่น กล่องดึงสาย ข้อต่อ ข้อต่อยึด บูชชิ่ง
ข้องอ ตัวจับยึด ล็อกนัท น็อต สกรู รางซี การทำสีสัญลักษณ์ เป็นต้น
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
สายไฟฟ้า
- IEC-01 6 Sq.mm
- IEC-01 2.5 Sq.mm
- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า เช่น วายนัท ตัวต่อสาย หางปลา หัวสาย
ปลอกสี Cable Marker เทปพันสาย น้ำยาร้อยสาย กระดาษกาว เป็นต้น
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
รวม งานตู้ LP 1
รวม MAIN POWER
1.1.3.2 | งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
- EMT. Dia. 1/2"
- อุปกรณ์ประกอบท่อสาย เช่น กล่องดึงสาย ข้อต่อ ข้อต่อยึด บูชชิ่ง
ข้องอ ตัวจับยึด ล็อกนัท น็อต สกรู รางซี การทำสีสัญลักษณ์ เป็นต้น
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
สายไฟฟ้า
- IEC. 01 Dia. 1.5 Sq.mm.
- IEC. 01 Dia. 2.5 Sq.mm.
- IEC. 01 Dia. 4 Sq.mm.
- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า เช่น วายนัท ตัวต่อสาย หางปลา หัวสาย
ปลอกสี Cable Marker เทปพันสาย น้ำยาร้อยสาย กระดาษกาว เป็นต้น
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
รวม 1.1.3.2 งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า
1.1.3.3 | งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
งานไฟฟ้าแสงสว่าง
| - DL.1 | E27x1/MAX12W/4000K (สีดำ)
| - DR.1 | PENDANT : LEDx1/MAX20W/3000K (สีดำ)
- Accessories : Straight connector/ss
| - TL.1 | Track light : LEDx1/MAX9W/NON-DIM 4000K (สีดำ)
- Magnetic Track Light : 1500/DC24/IP20
- TRANSFORMER : Economic/LED/24VDC/180W/NON-DIM
| - E.1 | CEILING LAMP : LED T8x2/MAX36W/4000°K (สีขาว)
| - WL.1 | WALL LAMP : LED/G9x2/MAX25W (สีดำ)
| - LED.1 | STRIP LIGHT : SILICONE NEON STRIP/RGB9W:M/24V/IP67
|  | - Accessories : Clip | [8 empty] | 0.94118 | 0
|  | - Accessories : Front Cap | [8 empty] | 5 | 17
|  | - Accessories : End Cap | [8 empty] | 57.72
- Accessories : Neonflex/Gumfiller/Size 10 ml
- Switching Power Supply : LED/100W/DC24V/4.5A/NON-IP
- Controller
| - CT.1 | PENDANT LAMP : LED /4000K (สีดำ)
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
งานสวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า
- สวิตซ์ทางเดียว 1 สวิตซ์ (1 สวิตซ์/1ชุด)
- สวิตซ์ทางเดียว 1 สวิตซ์ (2 สวิตซ์/1ชุด)
- สวิตซ์ทางเดียว 1 สวิตซ์ (3 สวิตซ์/1ชุด)
- สวิตซ์สองทาง 1 สวิตซ์ (2 สวิตซ์/1ชุด)
- หน้ากาก 1 ช่อง
- หน้ากาก 2 ช่อง
- หน้ากาก 3 ช่อง
- เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีขาดิน (ฝังผนัง)
- เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีขาดิน (ติดลอยบนพื้น)
- เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีขาดิน แบบ 4 ช่อง (ติดลอยบนพื้น)
- เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีขาดิน (ติดลอยใต้ท้องพื้นหรือเหนือฝ้าเพดาน)
- หน้ากาก 3 ช่อง
- หน้ากาก 6 ช่อง
- กล่องลอย 2"x4"
- กล่องลอย 4"x4"
- รางครอบสายไฟหลังเต่า ขนาด 14 x 48 มม.
- บล็อกยาง 6 ช่อง พร้อมสายไฟ ยาว 10 ม.
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.3.3 งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
1.1.3.4 | งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (ติดตั้งใหม่)
- FIRE EXIT SIGN - ป้ายทางตรง (ติดตั้งใหม่)
- FIRE EXIT SIGN - ป้ายทางเลี้ยว (ติดตั้งใหม่)
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.3.4 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
1.1.3.5 | งานระบบคอมพิวเตอร์
- เต้ารับ LAN
- เต้ารับ HDMI
- หน้ากาก 2 ช่อง
- กล่องลอย 2"x4"
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
- EMT. Dia. 1/2"
- อุปกรณ์ประกอบท่อสาย เช่น กล่องดึงสาย ข้อต่อ ข้อต่อยึด บูชชิ่ง
ข้องอ ตัวจับยึด ล็อกนัท น็อต สกรู รางซี การทำสีสัญลักษณ์ เป็นต้น
สายไฟฟ้า
| - สายสัญญาณ HDMI | [9 empty] | 7429.911
| - สายสัญญาณ CAT6 | [9 empty] | 426.1685
- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า เช่น วายนัท ตัวต่อสาย หางปลา หัวสาย
ปลอกสี Cable Marker เทปพันสาย น้ำยาร้อยสาย กระดาษกาว เป็นต้น
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.3.5 งานระบบคอมพิวเตอร์
1.1.3.6 | งานระบบกล้องวงจรปิด
- งานเดินสายพร้อมท่อ PVC 1/2" + กล่องพัก
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.3.6 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกล้องวงจรปิด

## 1.1.4 ระบบระบายอากาศ
รายการประมาณการ |  | จ้างออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ และ ห้องประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร |  |  | แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่ | แบบ ปร 4
ฝ่ายประมาณราคา |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ประมาณราคาโดย |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | ค่าแรงงาน (บาท)
1 | ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)งานปรับปรุง (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี)
1.1 | กลุ่มงานที่ 1.1 งานปรับปรุงอาคาร
1.1.4.1 | งานระบบระบายอากาศ
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.1.4 | งานระบบระบายอากาศ
1.1.4.1 | งานระบบระบายอากาศ
1.1.4.1.1 | FAN
| - | CEILING FAN 197 CFM
| - | CEILING FAN 506 CFM
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
1.1.4.1.2 | งานท่อระบายอากาศ
- ฝาครอบแบบติดผนัง
- ท่อลมอะลูมิเนียมฟอยล์ ชนิดยืดหยุ่นสูง ขนาด 6 นิ้ว
- ท่ออากาศ PVC . (Class"8.5") dia. 6"
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
รวม 1.1.4.1 งานระบบระบายอากาศ

## 1.2 งานตกแต่งภายใน
รายการประมาณการ |  | จ้างออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ และ ห้องประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร |  |  | แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่ | แบบ ปร 4
ฝ่ายประมาณราคา |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ประมาณราคาโดย |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | ค่าแรงงาน (บาท)
1 | ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)งานปรับปรุง (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี)
1.2 | กลุ่มงานที่ 1.2 งานตกแต่งภายใน
1.2.1 | งานผนังตกแต่ง
1.2.2 | งานเฟอร์นิเจอร์จัดทำ/สั่งทำ
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.2.1 | งานผนังตกแต่ง
| W.101 | ผนังตกแต่งทางเข้า | [8 empty] | 3823.5294
| - | ขนาด 2.95+0.95+0.90 x 2.70 ม.
| W.102 | ผนังตกแต่งส่วนต้อนรับ
| - | ขนาด 3.70 x 1.20 x 3.80 ม.
| W.103A | ผนังตกแต่งลอนไม้
| - | ขนาด 6.00 x 0.30 x 3.80 ม.
| W.103B | ผนังตกแต่งเสริมตะแกรงโครงเหล็ก
| - | ขนาด 6.40 x 0.10 x 3.80 ม.
| W.104 | ผนังตกแต่งแขวนเหล็กกล่อง
| - | ขนาด 2.17 ม.
| W.105A | ผนังตกแต่งห้องประชุม
| - | ขนาด 2.90 x 1.80 ม.
| W.105B | ผนังตกแต่งห้องประชุม
| - | ขนาด 2.90 x 2.70 ม.
| W.106 | ผนังตกแต่งเวที | [8 empty] | 5000
| - | ขนาด 14.73 x 2.70 ม.
| W.107 | เสาตกแต่งกรุกระจก
| - | ขนาด 0.87 x 1.47 x 3.80 ม.
| W.210 | ผนังตกแต่ง | [8 empty] | 500
| - | ขนาด 5.30 x 2.60 ม.
| - | กรุฉนวนกันเสียงขนาด 0.40x1.20 ม. หนา 75 มม. ระหว่างช่องว่างผนัง
| - | สติกเกอร์ติดผนัง
| - | ติดตั้งสติกเกอร์ติดผนัง
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
รวม 1.2.1 งานผนังตกแต่ง
1.2.2 | งานเฟอร์นิเจอร์จัดทำ/สั่งทำ
| B.101 | ชุดกล่องโชว์ผลงาน | [8 empty] | 500
| - | ขนาด 0.45 x 1.20 x 2.40 ม.
| B.102 | ชุดกล่องโชว์ผลงาน
| - | ขนาด 0.45 x 0.60 x 0.90 ม.
| B.103 | ตู้เตี้ยเก็บของ
| - | ขนาด 0.45 x 2.95 x 0.95 ม.
| B.104 | เวที
| - | ขนาด 7.40 x 2.00 x 0.30 ม.
| B.105A | ตู้แขวน
| - | ขนาด 14.70 x 1.80 ม.
| B.105B | ตู้เตี้ย
| - | ขนาด 14.70 x 0.90 ม.
| B.106 | เก้าอี้ผนัง + เสาตกแต่ง
| - | ขนาด 2.75 x 3.00 ม.
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
รวม 1.2.2 งานเฟอร์นิเจอร์จัดทำ/สั่งทำ
1

## 2.1 ครุภัณฑ์
รายการประมาณการ |  | จ้างออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ และ ห้องประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร |  |  | แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่ | แบบ ปร 4
ฝ่ายประมาณราคา |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ประมาณราคาโดย |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | ค่าแรงงาน (บาท)
2 | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
2.1 | กลุ่มงานที่ 2.1 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
2.1.1 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์
2.1.2 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ Smatr TV
2.1.3 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ LED Video Wall Display
2.1.4 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ม่าน
2.1.5 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
2.1.6 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบระบายอากาศ
2.1.7 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกล้องวงจรปิด
2.1.8 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เบ็ดเตล็ด (ป้าย / ตราสัญลักษณ์อื่นๆ)
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
2.1.1 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์
| - | WALL MOUNT ANTENNA
| - | ANTENNA DISTRIBUTOR
| - | DIGITAL WIRELESS MICROPHONE
| - | DIGITAL WIRELESS RECEIVER
| - | DIGITAL WIRELESS RECEIVER
| - | ADAPTER 12 V/1A MODEL : AS12-10012WM
| - | DYNAMIC MICROPHONE
| - | XLR INLET
| - | Microphone Floor Stand
| - | Microphone Desktop Stand
| - | MIXER Yamaha MG 16 XU
| - | ZONE MANAGER
| - | 9000M2 SERIES PRE-AMPLIFIER
| - | 9000 SERIES PLUG-IN MODULE (D-001T B00)
| - | 9000 SERIES PLUG-IN MODULE (T-001T B00)
| - | MEDIA PLAYER
| - | DUAL POWER AMPLIFIER
| - | MUTICHANEL POWER AMPLIFIER
| - | SPEAKER SYSTEM
| - | SPEAKER WALL MOUNTING BRACKET
| - | SPEAKER RIGGING BRACKET
| - | PENDANT SPEAKER 30W 2WAY BK
| - | LED All-in One Screen, P1.5, 163"
| - | HDMI USB C Wall plate
| - | HDMI TRANSMITTER
| - | HDMI RECEIVER
| - | 8x8 HDMI Matrix Switchers
| - | LED TV 65" with Wall Mount
| - | Wireless Presentation
| - | AI Auto Tracking PTZ Camera
| - | Capture Box
| - | HDMI INLET
| - | Standard Rack W/ Accessories Size 42U
| - | Testing & Commissioning
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
รวม 2.1.1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์
2.1.2 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ Smatr TV
| - | Smatr TV 86"
| - | Smatr TV 85"
| - | ขาแขวนทีวี
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
รวม 2.1.2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ Smatr TV
2.1.3 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ LED Video Wall Display
| - | LED Video Wall Display 55"
| - | Pop-out Landscape Video Wall Mount For most 45"-80"
| - | HD BASIC Mainstream: Plays standard HTML
| - | Installation Video Wall
| - | MUL-SV-02 Installation
| - | Setting Signage
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
รวม 2.1.3 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ LED Video Wall Display
2.1.4 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ม่าน
| - ม่านม้วน | [9 empty] | 11136.5
| - ขนาด | 1.10x3.80 ม.
| - ม่านม้วน | [9 empty] | 11136.5
| - ขนาด | 1.10x2.70 ม.
- ม่านจูง
| - ขนาด | 7.50x3.80 ม.
- งานนั่งร้าน
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
รวม 2.1.4 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ม่าน
2.1.5 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุม
| - TF.101 | โต๊ะยาว สำหรับ 12 ที่นั่ง
| - CH.101 | เก้าอี้สำนักงาน
| - CH.102 | เก้าอี้สำนักงาน
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องสัมมนา
| - TF.102 | โต๊ะ | [8 empty] | 1
| - TF.103 | โต๊ะยาว สำหรับ 3 ที่นั่ง | [8 empty] | 25
| - TF.104 | โต๊ะเตี้ย | [8 empty] | 72
| - CH.103 | เก้าอี้นั่งมีพนักพิง | [8 empty] | 75
| - CH.104 | เก้าอี้นั่งมีพนักพิง (มีล้อ) | [8 empty] | 1
| - SF.101 | โซฟา สำหรับ 1 ที่นั่ง | [8 empty] | 0
| - SF.102 | โซฟา สำหรับ 2 ที่นั่ง | [8 empty] | 0
| - CF.101 | ตู้เก็บของ แบบเตี้ย มีล้อ | [8 empty] | 1
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [9 empty] | 1177708
ชุดเฟอร์นิเจอร์ส่วนพักคอย
| - TF.105 | โต๊ะเดี่ยว
| - TF.106 | โต๊ะกลม
| - CH.105 | เก้าอี้นั่งมีพนักพิง
| - CH.106 | เก้าอี้นั่งมีพนักพิง นั่งกับโต๊ะกลม
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
รวม 2.1.5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
2.1.6 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบระบายอากาศ
| - | CEILING FAN 197 CFM
| - | CEILING FAN 506 CFM
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
รวม 2.1.6 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบระบายอากาศ
2.1.7 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกล้องวงจรปิด
- กล้อง IP camera
- เครื่องบันทึกภาพ POE NVR 16 ช่อง
- harddisk CCTV 4 TB
- จอมอนิเตอร์ 22 นิ้ว
- เครื่องสำรองไฟขนาด 3000VA
- poe switch 8 channel
- Wall rack 9U
- Wireless Router
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 2.1.7 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกล้องวงจรปิด
2.1.8 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เบ็ดเตล็ด (ป้าย / ตราสัญลักษณ์อื่นๆ)
| - ป้ายโลโก้สแตนเลส ขนาดและรายละเอียดตามแบบ | [9 empty] | 28523.0769
| - ป้ายชื่อต้อนรับสแตนเลส ขนาดและรายละเอียดตามแบบ | [9 empty] | 28523.0769
- ป้ายชื่อห้องห้องประชุมแผ่นพลาสวูด ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
- ป้ายชื่อโถงทางเข้าแผ่นพลาสวูด ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
- ป้ายโลโก้พร้อมตัวอักษรอะคริลิคติดสติกเกอร์ ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
| - ป้ายโลโก้สแตนเลส ขนาดและรายละเอียดตามแบบ (ชั้น20) | [9 empty] | 28523.0769
| - ป้ายชื่อต้อนรับสแตนเลส ขนาดและรายละเอียดตามแบบ (ชั้น20) | [9 empty] | 28523.0769
- ค่าติดตั้งป้ายภายในอาคาร
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 2.1.8 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เบ็ดเตล็ด (ป้าย / ตราสัญลักษณ์อื่นๆ)

## งวดงาน-เงิน
การแบ่งงวดจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจ้างออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ และ ห้องประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 150 วัน
....................................................................................................................................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และ
กำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน 4 งวดงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
งวดที่ 1 | เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- | ขออนุมัติการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | เมื่อผู้รับจ้างทำแผนการทำงานและกำหนดช่วงเวลา แล้วเสร็จ
- | ขออนุมัติแผนงานโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | ขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดการโครงการ, วิศวกรปฏิบัติงาน, สถาปนิกปฏิบัติงาน, ช่างปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
- | พร้อมแผนผังเจ้าหน้าที่ในโครงการ และได้รับการอนุมัติ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | ขออนุมัติใช้ไฟฟ้าชั่วคราว น้ำประปาชั่วคราว และได้รับการอนุมัติ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานขออนุมัติป้ายโครงการ และได้รับการอนุมัติ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานทำแนวป้องกันรั้วผ้าใบกันฝุ่น, แนวรั้วป้ายไวนิล และแนวป้องกันผ้าใบพลาสติกภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานรื้อถอน แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานเมนไฟฟ้าและตู้ควบคุม แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า (ติดตั้งพื้นที่ฝ้าเพดาน) แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 50
- | งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานระบบระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานติดตั้งผนัง (ไม่รวมงานทาสีและงานปิดผิวผนัง) แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
กำหนดแล้วเสร็จภายใน |  | 45 | วัน | นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน
งวดที่ 2 | เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- | งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า (ติดตั้งพื้นที่ผนัง, พื้น และฝ้าเพดาน) แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ไม่รวมงานทาสีและงานปิดผิวฝ้าเพดาน) แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานผนัง (งานทาสีและงานปิดผิวผนัง) แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานฝ้าเพดาน (งานทาสีและงานปิดผิวฝ้าเพดาน) แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานครุภัณฑ์จัดสร้างหรือสั่งทำ แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานพื้น แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
กำหนดแล้วเสร็จภายใน |  | 90 | วัน | นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน
งวดที่ 3 | เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- | งานจัดซื้อสื่อโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ Smatr TV พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ LED Video Wall Display พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ม่าน พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
- | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เบ็ดเตล็ด (ป้าย / ตราสัญลักษณ์อื่นๆ) พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จไม่ร้อยกว่าร้อยละ 95
กำหนดแล้วเสร็จภายใน |  | 135 | วัน | นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน
งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) |  | เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- | งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานเมนไฟฟ้าและตู้ควบคุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานระบบกล้องวงจรปิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานระบบระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานติดตั้งผนัง (ไม่รวมงานทาสีและงานปิดผิวผนัง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า (ติดตั้งพื้นที่ผนัง, พื้น และฝ้าเพดาน) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ไม่รวมงานทาสีและงานปิดผิวฝ้าเพดาน) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานผนัง (งานทาสีและงานปิดผิวผนัง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานฝ้าเพดาน (งานทาสีและงานปิดผิวฝ้าเพดาน) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานครุภัณฑ์จัดสร้างหรือสั่งทำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานจัดซื้อสื่อโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ Smatr TV พร้อมติดตั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ LED Video Wall Display พร้อมติดตั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ม่าน พร้อมติดตั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว พร้อมติดตั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ เบ็ดเตล็ด (ป้าย / ตราสัญลักษณ์อื่นๆ) พร้อมติดตั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | ทดสอบการใช้งานของระบบต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ออกแบบระบบ พร้อมส่งรายงานผล การทดสอบที่ได้รับอนุมัติ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | Training งานระบบไฟฟ้า, งานระบบสื่อโสตทัศน์ พร้อมคู่มือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | สรุปค่าใช้จ่ายน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในระหว่างก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | เอกสารรับประกันจากผู้ผลิต (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- | ส่งมอบเอกสารทั้งหมด 6 ชุด ลง flash drive ดังนี้ รายการก่อสร้าง, แบบก่อสร้างเสมือนจริง (As-Built Drawing) ขนาด A3
พร้อมไฟล์ AutoCAD และไฟล์ pdf. โดยต้องมีสถาปนิกและวิศวกรทุกระบบลงนามรับรองทุกแผ่นในแบบก่อสร้างจริง, คู่มือการ
ใช้อาคาร (Manual Book), รายงานครุภัณฑ์, Vender List (ข้อมูลพัสดุ และเบอร์โทรติดต่อ), เอกสารต่างๆของโครงการ และ
รูปถ่ายการทำงานแต่ละหมวดลง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดแล้วเสร็จภายใน |  | 150 | วัน | นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน
ระยะเวลางานทั้งหมด แล้วเสร็จภายใน |  |  |  | #REF! | วัน | นับแต่วันสิ้นกำหนดให้ลงมือทำงานตามสัญญา
ให้ผู้รับจ้างส่งคืนวัสดุจากการรื้อถอนที่มีมูลค่าให้มหาวิทยาลัย