## f อาคาร (hidden)
F2550 V.2.0
ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร
[8 empty] | ค่างานต้นทุน |  | #REF! |  | บาท
[8 empty] | ค่าFactor F |  | #REF! |  |  |  |  | FactorF
www.yotathai.net | [7 empty] | ค่างานรวมค่า Factor F |  | #REF! |  | บาท | ค่างาน(ล้านบาท) | #REF!
[13 empty] | ค่างานต่ำกว่า | #REF! | #REF!
[13 empty] | ตำแหน่งค่าต่ำ | #REF!
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตามมติ ครม. 6 กุมพาพันธ์ 2550 | [12 empty] | ตำแหน่งค่าสูง | #REF!
[13 empty] | ค่างานสูงกว่า | #REF! | #REF!
เงินล่วงหน้าจ่าย | [6 empty] | 0 | % | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 7 | % | ค่าFactor F ที่ได้ |  | #REF!
เงินประกันผลงานหัก | [6 empty] | 0 | % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  | 7 | % | 0 | 5 | 7
[13 empty] | 5 | 6 | 10
ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | [8 empty] | รวมในรูป Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | 10 | 7
| ค่า อำนวยการ | ระยะเวลา ก่อสร้าง | ระยะเวลา เบิกจ่ายเงิน | เงิน จ่ายล่วงหน้า | เงิน ประกันผลงาน | ดอกเบี้ย เงินกู้ | ค่า ดอกเบี้ย | ค่า กำไร | รวม ค่าใช้จ่าย |  |  |  | 15 | 8
ไม่เกิน 0.5 | 12.266 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 5.5 | 18.9327 | 1.1893 | 1.07 | 1.2726 |  | 9
1 | 12.266 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 5.5 | 18.9327 | 1.1893 | 1.07 | 1.2726 |  | 10
2 | 12.0383 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 5.5 | 18.705 | 1.187 | 1.07 | 1.2701
5 | 11.94 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 5.5 | 18.6067 | 1.1861 | 1.07 | 1.2691
10 | 11.7523 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 5 | 17.919 | 1.1792 | 1.07 | 1.2617
15 | 8.1313 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 5 | 14.298 | 1.143 | 1.07 | 1.223
20 | 8.1223 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 5 | 14.289 | 1.1429 | 1.07 | 1.2229
25 | 8.1006 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4.5 | 13.7673 | 1.1377 | 1.07 | 1.2173
30 | 7.4491 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4.5 | 13.1158 | 1.1312 | 1.07 | 1.2103
40 | 7.225 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4.5 | 12.8917 | 1.1289 | 1.07 | 1.2079
50 | 7.2202 | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4.5 | 12.8869 | 1.1289 | 1.07 | 1.2079
60 | 6.7961 | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 11.9628 | 1.1196 | 1.07 | 1.198
70 | 6.7758 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 11.9425 | 1.1194 | 1.07 | 1.1978
80 | 6.7758 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 11.9425 | 1.1194 | 1.07 | 1.1978
90 | 6.5412 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 11.7079 | 1.1171 | 1.07 | 1.1953
100 | 6.5412 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 11.7079 | 1.1171 | 1.07 | 1.1953
150 | 6.533 | 22 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 11.6997 | 1.117 | 1.07 | 1.1952
200 | 6.5224 | 24 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 11.6891 | 1.1169 | 1.07 | 1.1951
250 | 6.2711 | 28 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 4 | 11.4378 | 1.1144 | 1.07 | 1.1924
300 | 6.2679 | 30 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 3.5 | 10.9346 | 1.1093 | 1.07 | 1.187
350 | 6.1909 | 32 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 3.5 | 10.8576 | 1.1086 | 1.07 | 1.1862
400 | 6.1658 | 36 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 3.5 | 10.8325 | 1.1083 | 1.07 | 1.1859
500 | 6.1658 | 36 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 3.5 | 10.8325 | 1.1083 | 1.07 | 1.1859
เกิน 500 | 5.5503 | 40 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.1667 | 3.5 | 10.217 | 1.1022 | 1.07 | 1.1793

## ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า)
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่ ยธ.23/2565
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
(บาท)
1 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) | 1305987.8485
สรุป |  | 1305987.8485
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 870/2567 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567
ลงชื่อ ……………………………………………. ประธานกรรมการ
( นายวงศธร ทุมทอง )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงชื่อ …………....……………………………… กรรมการ
( อนุภาพ มหาสัทธา )
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ลงชื่อ …………....……………………………… กรรมการ
( น.ส.กมลพรรณ เจริญสรรพพืช )
พนักงานสถาปนิก
ปร.5

## 1.งานโครงสร้าง สนง (2) (hidden)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง | [8 empty] | แผ่นที่ 1/
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง | [9 empty] | รวม
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
คำนวณราคาโดย |  |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน
A งานอาคารสำนักงาน
1 | งานโครงสร้าง
1.1 งานฐานรากเสาเข็ม
| - งานทดสอบ Boring Tes(กำหนดโดยวิศวกรผู้ควบคุมงาน) | 2 | จุด | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | ภายในโครงการ
| - เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.26x0.26x12 ม. | 20 | ต้น | 4347.1314 | 86942.6286 | 885 | 17700 | 104642.6286
| - สกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต0.26x0.26x12 ม. | 20 | ต้น | 0 | 0 | 250 | 5000 | 5000
| - เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.30x0.30x12 ม. | 0 | ต้น | 5377.8343 | 0 | 885 | 0 | 0
| - สกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต0.30x0.30x12 ม. | 0 | ต้น | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
| - งานดินขุด - ถมคืน | 65.04 | ลบ.บ. | 0 | 0 | 125 | 8130 | 8130 |  | 29.4 | 29.76 | 5.88
| - ทรายหยาบ | 2.288 | ลบ.บ. | 453.27 | 1037.0818 | 99 | 226.512 | 1263.5938 |  | 0.98 | 0.992 | 0.196 | 0.12
| - คอนกรีตหยาบ | 2.288 | ลบ.บ. | 1424 | 3258.112 | 398 | 910.624 | 4168.736 |  | 0.98 | 0.992 | 0.196 | 0.12
| - คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.หรือรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. | 2.82 | ลบ.บ. | 2004.68 | 5653.1976 | 485 | 1367.7 | 7020.8976 |  |  |  |  | 0.96
| - แบบหล่อคอนกรีต | 19.88 | ตรม. | 380 | 7554 |  | 0 | 7554
| - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 28.4 | ตร.ม | 0 | 0 | 133 | 3777 | 3777 |  | 114.66 | 115.96 | 25.44 | 4.8
| - ไม้เคร่า | 5.964 | ลบ.ฟ. | 280 | 1670 | 0 | 0 | 1670
| -เหล็กเส้นกลม6มม.SR-24(0.222กก./ม.) | 0 | ตัน | 25635.75 | 0 | 3401 | 0 | 0 |  | 0.222 | 1.05 | 0
| -เหล็กเส้นกลม9มม.SR-24(0.499กก./ม.) | 0.021357 | ตัน | 23972.9 | 511.994 | 3401 | 72.6358 | 584.6299 |  | 0.499 | 1.07 | 40
| -เหล็กข้ออ้อย12มม.SD-40(0.888กก./ม.) | 0.15429 | ตัน | 24203.74 | 3734.395 | 3401 | 524.7403 | 4259.1353 |  | 1.39 | 1.11 | 100
| -เหล็กข้ออ้อย16มม.SD-40(1.580กก./ม.) | 0 | ตัน | 23700.93 | 0 | 3401 | 0 | 0 |  | 1.58 | 1.13 | 0
| -เหล็กข้ออ้อย20มม.SD-40(2.466กก./ม.) | 0 | ตัน | 23714.95 | 0 | 3401 | 0 | 0 |  | 2.466 | 1.15 | 0
| -เหล็กข้ออ้อย25มม.SD-40(3.853กก./ม.) | 0 | ตัน | 24056.07 | 0 | 3401 | 0 | 0 |  | 3.853 | 1.15 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก | 5.2694 | ก.ก. | 42.06 | 221.6316 | 0 | 0 | 221.6316 |  | 178292.2528
| ยอดยกไป | [6 empty] | 178292.2528
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง | [8 empty] | แผ่นที่ 2/
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
คำนวณราคาโดย |  |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
[9 empty] | หน่วย : บาท |  | เผื่อให้
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน
| ยอดยกมา | [6 empty] | 178292.2528
1.2 งานโครงสร้าง คสล. ชั้น 1
| - ทรายหยาบ | 4.1569 | ลบ.บ. | 453.27 | 1884.1867 | 99 | 411.5306 | 2295.7174
| - คอนกรีตหยาบ | 4.1569 | ลบ.บ. | 1424 | 5919.39 | 398 | 1654.4362 | 7573.8262 |  |  | Gs | S1 | S2+ทางลาด
| - คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.หรือรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. | 132.5175 | ลบ.บ. | 2004.68 | 265655.1819 | 485 | 64270.9875 | 329926.1694 |  |  | 64.905 | 4.5375 | 1
| - ไม้แบบ | 283.206 | ตรม. | 380 | 107618 | 0 | 0 | 107618
| - ค่าแรงไม้แบบ | 404.58 | ตร.ม | 0 | 0 | 133 | 53809 | 53809
| - ไม้เคร่า | 84.9618 | ลบ.ฟ. | 280 | 23789 | 0 | 0 | 23789
| - ตะปู | 101.145 | กก. | 27 | 2730.915 | 0 | 0 | 2730.915
| - เหล็กเสริม |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | S1 | Dowel
| -เหล็กเส้นกลม6มม.SR-24(0.222กก./ม.) | 0.5634 | ตัน | 25635.75 | 14443.2508 | 3401 | 1916.1326 | 16359.3833 |  | 0.222 | 1.05 | 2417
| -เหล็กเส้นกลม9มม.SR-24(0.499กก./ม.) | 1.371 | ตัน | 23972.9 | 32867.4561 | 3401 | 4662.8576 | 37530.3137 |  | 0.499 | 1.07 | 2567.8 | 370 | 577
| -เหล็กข้ออ้อย12มม.SD-40(0.888กก./ม.) | 0 | ตัน | 24203.74 | 0 | 3401 | 0 | 0 |  | 1.39 | 1.11 | 0
| -เหล็กข้ออ้อย16มม.SD-40(1.580กก./ม.) | 2.1516 | ตัน | 23700.93 | 50994.5783 | 3401 | 7317.5424 | 58312.1207 |  | 1.58 | 1.13 | 1205.1
| -เหล็กข้ออ้อย20มม.SD-40(2.466กก./ม.) | 3.833 | ตัน | 23714.95 | 90899.4612 | 3401 | 13036.0413 | 103935.5025 |  | 2.466 | 1.15 | 1351.6
| -เหล็กข้ออ้อย25มม.SD-40(3.853กก./ม.) | 2.8713 | ตัน | 24056.07 | 69071.1257 | 3401 | 9765.1403 | 78836.266 |  | 3.853 | 1.15 | 648
| - ลวดผูกเหล็ก | 323.7082 | ก.ก. | 42.06 | 13615.1649 | 0 | 0 | 13615.1649
| - แผ่นพื้น คสล. สำเร็จรูป | 363.04 | ตร.ม | 345 | 125248.8 | 25 | 9076 | 134324.8
| -คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม. | 18.152 | ลบ.ม | 2004.68 | 36388.9514 | 485 | 8803.72 | 45192.6714
| -เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม | 432.7 | ตร.ม | 86 | 37212.2 | 5 | 2163.5 | 39375.7 | (TEMPERATURE STEEL)
| -เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม | 795.74 | ตร.ม | 65 | 51723.1 | 5 | 3978.7 | 55701.8
| -Plate 500x500 t=25 mm. | 16 | ชุด | 210 | 3360 | 25 | 400 | 3760
| - Anchor bolt 19มม.500 มม. | 64 | ชุด | 65 | 4160 | 8.5 | 544 | 4704
| - L 100x100x10mm. (Unit weight 10.7kg/m) | 68.48 | กก. | 29.9 | 2047.552 | 8.5 | 582.08 | 2629.632
| - ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น(ทางลาดผู้พิการ) | 5.54 | ตร.ม | 330 | 1828.2 | 144 | 797.76 | 2625.96
| ยอดยกไป | [6 empty] | 1302938.1952
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา | [9 empty] | 1124645.9425 | #REF! | #REF!
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง | [8 empty] | แผ่นที่ 3/
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
คำนวณราคาโดย |  |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
[9 empty] | หน่วย : บาท |  | เผื่อให้
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน
| ยอดยกมา | [6 empty] | 1302938.1952
1.2 งานโครงสร้าง คสล. ชั้น 2
| - ไม้แบบ | 350.8173 | ตรม. | 380 | 133311 | 0 | 0 | 133311 |  |  | บันได
| - ค่าแรงไม้แบบ | 501.1675 | ตร.ม | 0 | 0 | 133 | 66655 | 66655
| - ไม้เคร่า | 300 | ลบ.ฟ. | 280 | 84000 | 0 | 0 | 84000
| - ค้ำยัน | 346 | ต้น | 38 | 13148 | 0 | 0 | 13148
| - ตะปู | 75 | กก. | 27 | 2025 | 0 | 0 | 2025
| - คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.หรือรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. | 64.366 | ลบ.บ. | 2004.68 | 129033.2329 | 485 | 31217.51 | 160250.7429
| - เหล็กเสริม | [11 empty] | S1
| -เหล็กเส้นกลม6มม.SR-24(0.222กก./ม.) | 0.45408 | ตัน | 25635.75 | 11640.6506 | 3401 | 1544.322 | 13184.9726 |  | 0.222 | 1.05 | 1948
| -เหล็กเส้นกลม9มม.SR-24(0.499กก./ม.) | 1.1282 | ตัน | 23972.9 | 27046.0841 | 3401 | 3836.9881 | 30883.0722 |  | 0.499 | 1.07 | 2113 | 370
| -เหล็กข้ออ้อย12มม.SD-40(0.888กก./ม.) | 0 | ตัน | 24203.74 | 0 | 3401 | 0 | 0 |  | 1.39 | 1.11 | 0
| -เหล็กข้ออ้อย16มม.SD-40(1.580กก./ม.) | 1.7265 | ตัน | 23700.93 | 40919.2243 | 3401 | 5871.7646 | 46790.9889 |  | 1.58 | 1.13 | 967
| -เหล็กข้ออ้อย20มม.SD-40(2.466กก./ม.) | 3.4937 | ตัน | 23714.95 | 82852.6126 | 3401 | 11882.0295 | 94734.6421 |  | 2.466 | 1.15 | 1231.95
| -เหล็กข้ออ้อย25มม.SD-40(3.853กก./ม.) | 3.115 | ตัน | 24056.07 | 74933.6441 | 3401 | 10593.9716 | 85527.6157 |  | 3.853 | 1.15 | 703
| - ลวดผูกเหล็ก | 297.522 | ก.ก. | 42.06 | 12513.7747 | 0 | 0 | 12513.7747
| - แผ่นพื้น คสล. สำเร็จรูป | 369 | ตร.ม | 245 | 90405 | 25 | 9225 | 99630
| -คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม. | 18.45 | ลบ.ม | 2004.68 | 36986.346 | 485 | 8948.25 | 45934.596
| -เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม | 369 | ตร.ม | 65 | 23985 | 5 | 1845 | 25830
| - WF-350x250x9x14mm. (Unit weight 79.7 kg/m) | 2247.54 | กก. | 23 | 51693.42 | 8.5 | 19104.09 | 70797.51
985216.9152
| ยอดยกไป | [6 empty] | 2288155.1104
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง | [8 empty] | แผ่นที่ 4/
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
คำนวณราคาโดย |  |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน
| ยอดยกมา | [6 empty] | 2288155.1104
1.2 งานโครงสร้าง หลังคา
| - ไม้แบบ | 219.52 | ตรม. | 380 | 83418 | 0 | 0 | 83418
| - ค่าแรงไม้แบบ | 313.6 | ตร.ม | 0 | 0 | 133 | 41709 | 41709 |  |  | 123.9
| - ไม้เคร่า | 300 | ลบ.ฟ. | 280 | 84000 | 0 | 0 | 84000
| - ค้ำยัน | 200 | ต้น | 38 | 7600 | 0 | 0 | 7600 |  |  | 123
| - ตะปู | 75 | กก. | 27 | 2025 | 0 | 0 | 2025
| - คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.หรือรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. | 26.72 | ลบ.บ. | 2004.68 | 53565.0496 | 485 | 12959.2 | 66524.2496 |  | 9.94
- เหล็กเสริม
| -เหล็กเส้นกลม6มม.SR-24(0.222กก./ม.) | 0.28462 | ตัน | 25635.75 | 7296.3215 | 3401 | 967.976 | 8264.2975 |  | 0.222 | 1.05 | 1221 |  | -เหล็กเส้นกลม6มม.SR-24(0.222กก./ม.)
| -เหล็กเส้นกลม9มม.SR-24(0.499กก./ม.) | 0.12868 | ตัน | 23972.9 | 3084.764 | 3401 | 437.6309 | 3522.3949 |  | 0.499 | 1.07 | 241 |  | -เหล็กเส้นกลม9มม.SR-24(0.499กก./ม.)
| -เหล็กข้ออ้อย12มม.SD-40(0.888กก./ม.) | 0 | ตัน | 24203.74 | 0 | 3401 | 0 | 0 |  | 1.39 | 1.11 |  |  | -เหล็กข้ออ้อย12มม.SD-40(0.888กก./ม.)
| -เหล็กข้ออ้อย16มม.SD-40(1.580กก./ม.) | 3.128 | ตัน | 23700.93 | 74137.002 | 3401 | 10638.3987 | 84775.4008 |  | 1.58 | 1.13 | 1752 |  | -เหล็กข้ออ้อย16มม.SD-40(1.580กก./ม.)
| -เหล็กข้ออ้อย20มม.SD-40(2.466กก./ม.) | 0 | ตัน | 23714.95 | 0 | 3401 | 0 | 0 |  | 2.466 | 1.15 |  |  | -เหล็กข้ออ้อย20มม.SD-40(2.466กก./ม.)
| -เหล็กข้ออ้อย25มม.SD-40(3.853กก./ม.) | 0 | ตัน | 24056.07 | 0 | 3401 | 0 | 0 |  | 3.853 | 1.15 |  |  | -เหล็กข้ออ้อย25มม.SD-40(3.853กก./ม.)
| - ลวดผูกเหล็ก | 106.2394 | ก.ก. | 42.06 | 4468.4288 | 0 | 0 | 4468.4288
| - เหล็ก c 150x50x20x3.2 mm.(6.76 kg/m) | 3995.4304 | กก. | 29.9 | 119463.369 | 8.5 | 33961.1584 | 153424.5274
| - เหล็ก c 100x50x20x3.2 mm.(5.50 kg/m) | 1183.875 | ก.ก. | 29.9 | 35397.8625 | 8.5 | 10062.9375 | 45460.8
| - เหล็กกลม Dia. 1" mm.(1.80 kg/m) | 232.208 | กก. | 23 | 5340.784 | 8.5 | 1973.768 | 7314.552
| - เหล็กกลม Dia. 2",1/2 mm.(7.47 kg/m) | 2004.948 | ก.ก. | 23 | 46113.804 | 8.5 | 17042.058 | 63155.862
| - เหล็ก เหล็ก 150x150 (20.10 kg/m) | 492.852 | ก.ก. | 25.99 | 12809.2235 | 8.5 | 4189.242 | 16998.4655
| - เหล็ก 125x75 (13.10 kg/m) | 403.48 | ก.ก. | 25.99 | 10486.4452 | 8.5 | 3429.58 | 13916.0252
[11 empty] | 300270.232 | 686577.0036
| รวมงานโครงสร้าง | [6 empty] | 2974732.114

## ปร.5
แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า)
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น
ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี | 999455 | 1.3067 | 1305987.8485
(หลังเก่า)
เงื่อนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
เงินประกันผลงานหัก 0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 1305987.8485
ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์ )
คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 870/2567 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567
ลงชื่อ ……………………………………………. ประธานกรรมการ
( นายวงศธร ทุมทอง )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงชื่อ ……………………………………………. กรรมการ
( อนุภาพ มหาสัทธา )
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ลงชื่อ ……………………………………………. กรรมการ
( น.ส.กมลพรรณ เจริญสรรพพืช )
พนักงานสถาปนิก

## ปร.4
| ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า)
| สถานที่ก่อสร้าง | ที่ทำการศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
| ประมาณราคากลางโดย | นายวงศธร ทุมทอง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | [5 empty] | ประธานกรรมการ
|  | นายอนุภาพ มหาสัทธา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | [5 empty] | กรรมการ | แบบเลขที่ ยธ.จบ. 23/2565
|  | นางสาวกมลพรรณ เจริญสรรพพืช |  |  | ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก |  |  | กรรมการ | เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
1 | งานรื้อถอน
| - รื้อทุบผนัง น1 (รื้อขนไป) | 3 | ตร.ม. | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 | - /กรมบัญชีกลาง
| - รื้อทุบผนังพร้อมกระเบื้องกรุผนัง ผ0 (รื้อขนไป) | 51 | ตร.ม. | 0 | 0 | 75 | 3825 | 3825 | - /กรมบัญชีกลาง
| - รื้อกระเบื้องปูพื้น ของเดิมทั้งหมด (รื้อขนไป) | 48 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 2400 | 2400 | - /กรมบัญชีกลาง
| - รื้อกระเบื้องกรุผนังพร้อมกระจกเงา ของเดิมทั้งหมด | 168 | ตร.ม. | 0 | 0 | 35 | 5880 | 5880 | - /กรมบัญชีกลาง
(รื้อขนไป)
| - รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว ของเดิมทั้งหมด | 48 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 1200 | 1200 | - /กรมบัญชีกลาง
(รื้อขนไป)
| - รื้อโคมไฟส่องสว่างพร้อมสายไฟ ของเดิมทั้งหมด | 16 | ชุด | 0 | 0 | 690 | 11040 | 11040 | - /สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน | 690
(รื้อกอง) งานแล้วเสร็จภายใน 2 วัน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 12
| - รื้อบานประตู ป1 พร้อมวงกบประตู (รื้อกอง) | 4 | บาน | 0 | 0 | 60 | 240 | 240 | - /กรมบัญชีกลาง
| - รื้อบานประตู ป2 พร้อมวงกบประตู (รื้อกอง) | 2 | บาน | 0 | 0 | 60 | 120 | 120 | - /กรมบัญชีกลาง
| - รื้อบานประตู ป3 พร้อมวงกบประตู (รื้อกอง) | 10 | บาน | 0 | 0 | 60 | 600 | 600 | - /กรมบัญชีกลาง
| - รื้อบานหน้าต่าง น1 พร้อมวงกบหน้าต่าง (รื้อกอง) | 4 | ชุด | 0 | 0 | 100 | 400 | 400 | - /กรมบัญชีกลาง
| - รื้อเคาน์เตอร์พร้อมกระเบื้องกรุเคาน์เตอร์ (รื้อขนไป) | 9 | ม. | 0 | 0 | 65 | 585 | 585 | - /กรมบัญชีกลาง
| - รื้อท่อโสโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่อน้ำดี ของเดิมทั้งหมด | 4 | ห้อง | 0 | 0 | 2760 | 11040 | 11040 | - /สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน | 2760
(รื้อขนไป) งานแล้วเสร็จภายใน 8 วัน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 12
| - รื้อสกัดพื้น ค.ส.ล.บริเวณแนววางท่อโสโครกและ | 1 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | - /กรมบัญชีกลาง
ท่อน้ำเสียจุดใหม่ (รื้อขนไป)
| - รื้อสุขภัณฑ์ ของเดิมทั้งหมด (รื้อกอง) | 21 | ชุด | 0 | 0 | 120 | 2520 | 2520 | - /กรมบัญชีกลาง
| รวมค่าใช้จ่ายงานรื้อถอนทั้งสิ้น | [6 empty] | 40570
2 | งานปรับปรุง
| - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | 93 | ตร.ม. | 726 | 67518 | 94 | 8742 | 76260 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
| - ผนังเดิมสกัดผิว (เตรียมผิวเพื่อบุวัสดุต่างๆ) | 158 | ตร.ม. | 0 | 0 | 74 | 11692 | 11692 | - /กรมบัญชีกลาง
ผ1 | - ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด 10x16 นิ้ว | 84 | ตร.ม. | 308 | 25872 | 166 | 13944 | 39816 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
ผ6 | - ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24x24 นิ้ว | 14 | ตร.ม. | 458 | 6412 | 189 | 2646 | 9058 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
(ระบุสีขณะก่อสร้าง)
ผ5 | - ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตสีดำ | 20 | ตร.ม. | 2400 | 48000 | 265 | 5300 | 53300 | ร้านค้าวัสดุเวปไซต์/กรมบัญชีกลาง
ผ4 | - ผนังกรุกระเบื้องลายหินธรรมชาติ ขนาด 16x16 นิ้ว | 40 | ตร.ม. | 670 | 26800 | 166 | 6640 | 33440 | ร้านค้าวัสดุเวปไซต์/กรมบัญชีกลาง
| - คิ้ว ค.ส.ล.หนา 10 ซม. กว้าง 10 ซม. | 14 | ม. | 206 | 2884 | 55 | 770 | 3654 | สนง.พาณิชย์ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 21.45 | 59 | 205.5764
| ฉาบปูนเปลือยขัดมัน | [8 empty] | 125.1264
| - คิ้วกระเบื้องแกรนิต สีดำ กว้าง 10 ซม. | 90 | ม. | 240 | 21600 | 27 | 2430 | 24030 | ร้านค้าวัสดุเวปไซต์/กรมบัญชีกลาง | 240 | 26.5
| - กระจกเงา หนา 5 มม. กว้าง 30 ซม. | 45 | ม. | 452 | 20340 | 70 | 3150 | 23490 | ร้านค้าวัสดุเวปไซต์/กรมบัญชีกลาง | 0.09 | 1507 | 452.1
| - สีน้ำอะคลีลิค ทาได้ทั้งภายในและภายนอก ชนิดกึ่งเงา | 19 | ตร.ม. | 62 | 1178 | 30 | 570 | 1748 | สนง.พาณิชย์ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
(น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว สีรองพื้น 1 เที่ยวและ
สีทับหน้าจริง 2 เที่ยว )
ผ3 | - ฉาบปูนเปลือยขัดมัน | 24 | ตร.ม. | 59 | 1416 | 87 | 2088 | 3504 | สนง.พาณิชย์ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
| - ระแนงไม้สังเคราะห์ WPC แบบตันสีสำเร็จ | 84 | ม. | 112 | 9408 | 70 | 5880 | 15288 | เวปไซต์/กรมบัญชีกลาง | 3 ม.335 บ. | 111.6667
ขนาด 2.5x300x2.5 ซม.
พ1 | - พื้นปูกระเบื้องเอ็กซ์พอร์ซเลนขนาด 24x24 นิ้ว | 48 | ตร.ม. | 877 | 42096 | 174 | 8352 | 50448 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
ฝ1 | - ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่ม รุ่นทนชื้น หนา 9 มม. | 77 | ตร.ม. | 261 | 20097 | 75 | 5775 | 25872 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.
| - ทาสีน้ำอะครีลิค ชนิดทาฝ้าเพดาน รุ่นสีด้าน | 77 | ตร.ม. | 53 | 4081 | 30 | 2310 | 6391 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
(น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว สีรองพื้น 1 เที่ยวและ
สีทับหน้าจริง 2 เที่ยว )
| - ผนัง ค.ส.ล.หนา 10 ซม. ขนาด 45x45 ซม. | 12 | ชิ้น | 252 | 3024 | 93 | 1116 | 4140 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 251.8313 | 92.7248
| ฉาบปูนเปลือยขัดมัน | [8 empty] | 59 | 55
| - เหล็กตะแกรง RB 4 มม @ 0.15 มม.# | [8 empty] | 36.7813 | 6.0831
| - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | [8 empty] | 43.4363 | 6.6218
| - ไม้แบบ+ตะปู | [8 empty] | 112.6138 | 25.02
| - งานซ่อมปิดพื้น บริเวณแนววางท่อโสโครกและ | 6 | ตร.ม. | 334 | 2004 | 51 | 306 | 2310 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 334.0104 | 51.0777
ท่อน้ำเสียจุดใหม่
| - เหล็กเสริม RB 9 มม. @ 0.15 มม. | [8 empty] | 12.2604 | 2.0277
| - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | [8 empty] | 321.75 | 49.05
| - งานเดินท่อโสโครก ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว | 8 | จุด | 1500 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | ราคากลาง สพฐ./ -
(รวมค่าแรง)
| - งานเดินท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย | 4 | จุด | 1500 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | ราคากลาง สพฐ./ -
ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว (รวมค่าแรง)
| - งานเดินท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า | 8 | จุด | 900 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | ราคากลาง สพฐ./ -
ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว (รวมค่าแรง)
| - งานเดินท่อน้ำทิ้ง รูระบายน้ำทิ้ง ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 | 12 | จุด | 600 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | ราคากลาง สพฐ./ -
ขนาด Ø 2½ นิ้ว (รวมค่าแรง)
| - งานเดินท่อน้ำดี ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว | 20 | จุด | 600 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | ราคากลาง สพฐ./ -
(รวมค่าแรง)
| - งานเดินท่ออากาศ ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว | 8 | จุด | 650 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | ราคากลาง สพฐ./ -
(รวมค่าแรง)
| - คลีนเอ้าท์ ฝาทองเหลือง พีวีซีขนาด Ø 4 นิ้ว | 4 | จุด | 210 | 840 | 70 | 280 | 1120 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
| - เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ปูกระเบื้องแกรนิตสีดำเจียรขอบลบมุม | 8 | ม. | 4050 | 32400 | 0 | 0 | 32400 | เวปไซต์/กรมบัญชีกลาง |  |  | 4017.6074
| - เหล็กเสริม RB 9 มม. @ 0.15 มม. | [8 empty] | 163.4724 | 27.0358 | 190.5082
| - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | [8 empty] | 128.7 | 19.62 | 148.32
| - ไม้แบบ+ตะปู | [8 empty] | 375.3792 | 83.4 | 458.7792
| - โคมดาวน์ไลน์ บล็อกอลูมิเนียมเหลี่ยม 6 นิ้ว | 24 | ชุด | 864 | 20736 | 115 | 2760 | 23496 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 735 | 129
ฝังฝ้าเพดาน หลอด LED 15 วัตต์ ขั้ว E27
| - สวิทซ์ทางเดียว 1 สวิตซ์ 1 ช่องทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด | 8 | ชุด | 160 | 1280 | 90 | 720 | 2000 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
16A 250V วัสดุผลิตจากโพลีคาร์บอเนต
| - ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า (โคมไฟและสวิตซ์) | 32 | จุด | 218 | 6976 | 205 | 6560 | 13536 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 1,450/ม้วน 100 ม.
| พร้อมค่าอุปกรณ์ สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. ร้อยท่อฝังในผนัง ใช้ท่อพีวีซีร้อยสายไฟสีเหลืองขนาด 1/2 นิ้ว (งานไฟส่องสว่าง) | [8 empty] | 217.5 | 205.125
| - ประตู ป4 | 4 | บาน | 4910 | 19640 | 450 | 1800 | 21440 | ผปก.อลูมิเนียม จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 3220 | 1690
| - หน้าต่าง น3 | 6 | บาน | 1300 | 7800 | 275 | 1650 | 9450 | ผปก.อลูมิเนียม จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 506 | 795
| - ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมประตู (ป5) | 8 | ห้อง | 11200 | 89600 | 800 | 6400 | 96000 | ราคากลาง สพฐ./กรมบัญชีกลาง
PU โฟมความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วยลานิเนต ปิดขอบด้วย PVC กันน้ำ 100%
(รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด)
| - โถส้วมแบบนั่งราบ 2 ชิ้น 3/4 ลิตร สีขาว | 8 | ชุด | 4650 | 37200 | 450 | 3600 | 40800 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 4650 | 3600 | 5130
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
| - วาล์วเปิดปิดน้ำเข้า 1 ทางออก 2 ทาง วัสดุทองเหลือง | 8 | ชิ้น | 340 | 2720 | 35 | 280 | 3000 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
ชุบโครเมี่ยม
| - สายฉีดชำระสเตนเลส สีโครเมี่ยม พร้อมสายอ่อน | 8 | ชุด | 670 | 5360 | 70 | 560 | 5920 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง
| - โถปัสสาวะชายแขวนผนังสีขาว พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ | 4 | ชุด | 25980 | 103920 | 450 | 1800 | 105720 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 29500 | 25980 | 24990
(ระบบเปิด-ปิดน้ำ เซ็นเซอร์อินฟาเรด)
| - อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ สีขาว | 6 | ชุด | 6890 | 41340 | 450 | 2700 | 44040 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 5590 | 6890 | 7890
(พร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานครบชุด)
| - อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ สีขาว | 2 | ชุด | 3150 | 6300 | 450 | 900 | 7200 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 3150 | 3960 | 2650
(พร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานครบชุด)
| - ก็อกน้ำเดี่ยว (ระบบเปิด-ปิดน้ำ เซ็นเซอร์อินฟาเรด) | 8 | ชุด | 6150 | 49200 | 70 | 560 | 49760 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 8890 | 5460 | 6150
| - กระจกเงาขอบเปลือยเจียรปรี หนา 5 มม. | 8 | ชุด | 2300 | 18400 | 70 | 560 | 18960 | เวปไซต์/กรมบัญชีกลาง | 2851.8519 | 2395.8333 | 2300.16
ขนาด (W)60x(H)1600 ซม.
| - กระจกเงาขอบเปลือยเจียรปรี หนา 5 มม. | 8 | ชุด | 1760 | 14080 | 70 | 560 | 14640 | เวปไซต์/กรมบัญชีกลาง | 2851.8519 | 2395.8333 | 1761.06
ขนาด (W)35x(H)2100 ซม.
| - กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่แบบมือดึง (พลาสติก) | 4 | ชุด | 577 | 2308 | 70 | 280 | 2588 | เวปไซต์/กรมบัญชีกลาง | 680 | 577
| - เครื่องจ่ายสบู่เหลวขนาด 800 มล. อัตโนมัติ | 6 | เครื่อง | 1800 | 10800 | 55 | 330 | 11130 | เวปไซต์/กรมบัญชีกลาง | 1490 | 1809 | 2590
| - ถังขยะแบบเหยียบทรงกลม ขนาด 12 ลิตร (สเตนเลส) | 8 | ชิ้น | 1200 | 9600 | 0 | 0 | 9600 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./-
| - ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสใช้กับท่อน้ำทิ้งขนาด 2.5 นิ้ว | 12 | ชุด | 399 | 4788 | 75 | 900 | 5688 | เวปไซต์/กรมบัญชีกลาง | 399 | 300 | 440
| - ช่องล้างท่อ (Floor Cleanout) ขนาด Ø 4 นิ้ว | 4 | จุด | 250 | 1000 | 70 | 280 | 1280 | เวปไซต์/กรมบัญชีกลาง
| - ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า (เซ็นเซอร์อินฟาเรด) | 12 | จุด | 218 | 2616 | 205 | 2460 | 5076 | ร้านค้าวัสดุ จว.จบ./กรมบัญชีกลาง | 1,450/ม้วน 100 ม.
| พร้อมค่าอุปกรณ์ สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. ร้อยท่อฝังในผนัง ใช้ท่อพีวีซีร้อยสายไฟสีเหลืองขนาด 1/2 นิ้ว (งานไฟส่องสว่าง) | [8 empty] | 217.5 | 205.125
| รวมค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) ทั้งสิ้น | [6 empty] | 958885
1 | ผนังก่อสามัญ(อิฐมอญ)ครึ่งแผ่นอิฐ
| - อิฐสามัญ(อิฐมอญ)ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม. |  | 138 | ก้อน | 3.49 | 481.62
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 16.01 | กก. | 2.8 | 44.828
| - น้ำยาผสมปูนก่อ |  | 0.4 | ลิตร | 400 | 160
| - ทรายหยาบ |  | 0.05 | ลบ.ม. | 794 | 39.7
| - น้ำผสมปูนก่อ |  | 10 | ลิตร |  | 0
| รวมผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่นอิฐ |  | 1 | ตร.ม. | = | 726.148
2 | ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21 | กก. | 2.8 | 58.8
| รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน |  | 1 | ตร.ม. | = | 58.8
3 | ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมดาขนาด 10"x16"
| - กระเบื้องแซรามิคสีธรรมดา 10"x16" (10 แผ่น) |  | 10 | แผ่น | 24 | 240 |  | 24
| - ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม. |  | 5.25 | กก. | 10 | 52.5 |  | 20 kg./ถุง
| - ปูนยาแนว |  | 0.15 | กก. | 60 | 9 |  | 1 kg./ถุง
| - คิ้ว พีวีซี |  | 0.33 | ม. | 21 | 6.93 |  | 2 ม./เส้น
| รวมผนังบุกระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา 8"x10" |  | 1 | ตร.ม. | = | 308.43
4 | ผนังบุกระเบื้องแกรนิโต้ขนาด 24"x24"
| - กระเบื้องแกรนิโต้ขนาด 24"x24" |  | 3 | แผ่น | 130 | 390 |  | 129.25
| - ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม. |  | 5.25 | กก. | 10 | 52.5 |  | 20 kg./ถุง | 20 kg./ถุง
| - ปูนยาแนว |  | 0.15 | กก. | 60 | 9 |  | 1 kg./ถุง | 1 kg./ถุง
| - คิ้ว พีวีซี |  | 0.33 | ม. | 21 | 6.93 |  | 2 ม./เส้น | 2 ม./เส้น
| รวมผนังบุกระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา 8"x10" |  | 1 | ตร.ม. | = | 458.43
5 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
รุ่นอลูมิเนียมฟอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.
| - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. รุ่นทนชื้น ขนาด 1.20 x 2.40 ม. |  | 0.4 | แผ่น | 220 | 88
| - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี |  | 1.2 | เส้น | 88 | 105.6 |  | (1 เส้น 3 ม.)
| - ตะปูเกลียว |  | 0.11 | กก. | 435 | 47.85 |  | 435 | (1 กล่อง 500 ตัวหนัก 0.8 กก.)
| - ปูนฉาบรอยต่อ ผ้าแถบ |  | 1 | ตร.ม. | 20 | 20
|  | รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 261.45
6 | ผนังบุกระเบื้องลายหินธรรมชาติ ขนาด 16x16 นิ้ว
| - กระเบื้องลายหินธรรมชาติ ขนาด 16x16 นิ้ว |  | 7 | แผ่น | 86 | 602 |  | 86
| - ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม. |  | 5.25 | กก. | 10 | 52.5 |  | 20 kg./ถุง | 20 kg./ถุง
| - ปูนยาแนว |  | 0.15 | กก. | 60 | 9 |  | 1 kg./ถุง | 1 kg./ถุง
| - คิ้ว พีวีซี |  | 0.33 | ม. | 21 | 6.93 |  | 2 ม./เส้น | 2 ม./เส้น
| รวมผนังบุกระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา 8"x10" |  | 1 | ตร.ม. | = | 670.43

## factor F
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร
การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย |  |  |  | ตาราง Factor F งานอาคาร
หนังสือกรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0%
เริ่มใช้ พฤศจิกายน 2565 |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0%
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ |  | 999455 | บาท | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B)) |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
B | 500000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F
A | 999455 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ |  | (บาท)
C | 1000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง |  | ≤500,000 | 1.3091
D | 1.3091 | D : Factor F ทุนต่ำ |  | 1000000 | 1.3067
E | 1.3067 | E : Factor F ทุนสูง |  | 2000000 | 1.3051
Factor F = | 1.3067 | (นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ) |  | 5000000 | 1.302
|  |  |  | 10000000 | 1.296
|  |  |  | 15000000 | 1.2611
20000000
25000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
400000000
≥500,000,000

## งวดงาน
| ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า)
| สถานที่ก่อสร้าง | ที่ทำการศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
| ประมาณราคากลางโดย | นายวงศธร ทุมทอง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | [5 empty] | ประธานกรรมการ
|  | นายอนุภาพ มหาสัทธา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | [5 empty] | กรรมการ
|  | นางสาวกมลพรรณ เจริญสรรพพืช |  |  | ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก |  |  | กรรมการ
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ
|  | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน | งวดที่ 1 | งวดที่ 2 | งวดที่ 3 | งวดที่ 4
1 | งานรื้อถอน
| - รื้อทุบผนัง น1 (รื้อขนไป) | 3 | ตร.ม. | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 | 120
| - รื้อทุบผนังพร้อมกระเบื้องกรุผนัง ผ0 (รื้อขนไป) | 51 | ตร.ม. | 0 | 0 | 75 | 3825 | 3825 | 3825
| - รื้อกระเบื้องปูพื้น ของเดิมทั้งหมด (รื้อขนไป) | 48 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 2400 | 2400 | 2400
| - รื้อกระเบื้องกรุผนังพร้อมกระจกเงา ของเดิมทั้งหมด | 168 | ตร.ม. | 0 | 0 | 35 | 5880 | 5880 | 5880
(รื้อขนไป)
| - รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว ของเดิมทั้งหมด | 48 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 1200 | 1200 | 1200
(รื้อขนไป)
| - รื้อโคมไฟส่องสว่างพร้อมสายไฟ ของเดิมทั้งหมด | 16 | ชุด | 0 | 0 | 690 | 11040 | 11040 | 11040
(รื้อกอง) งานแล้วเสร็จภายใน 2 วัน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 12
| - รื้อบานประตู ป1 พร้อมวงกบประตู (รื้อกอง) | 4 | บาน | 0 | 0 | 60 | 240 | 240 | 240
| - รื้อบานประตู ป2 พร้อมวงกบประตู (รื้อกอง) | 2 | บาน | 0 | 0 | 60 | 120 | 120 | 120
| - รื้อบานประตู ป3 พร้อมวงกบประตู (รื้อกอง) | 10 | บาน | 0 | 0 | 60 | 600 | 600 | 600
| - รื้อบานหน้าต่าง น1 พร้อมวงกบหน้าต่าง (รื้อกอง) | 4 | ชุด | 0 | 0 | 100 | 400 | 400 | 400
| - รื้อเคาน์เตอร์พร้อมกระเบื้องกรุเคาน์เตอร์ (รื้อขนไป) | 9 | ม. | 0 | 0 | 65 | 585 | 585 | 585
| - รื้อท่อโสโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่อน้ำดี ของเดิมทั้งหมด | 4 | ห้อง | 0 | 0 | 2760 | 11040 | 11040 | 11040
(รื้อขนไป) งานแล้วเสร็จภายใน 8 วัน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 12
| - รื้อสกัดพื้น ค.ส.ล.บริเวณแนววางท่อโสโครกและ | 1 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600
ท่อน้ำเสียจุดใหม่ (รื้อขนไป)
| - รื้อสุขภัณฑ์ ของเดิมทั้งหมด (รื้อกอง) | 21 | ชุด | 0 | 0 | 120 | 2520 | 2520 | 2520
| รวมค่าใช้จ่ายงานรื้อถอนทั้งสิ้น | [6 empty] | 40570
2 | งานปรับปรุง
| - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | 93 | ตร.ม. | 726 | 67518 | 94 | 8742 | 76260 | 76260
| - ผนังเดิมสกัดผิว (เตรียมผิวเพื่อบุวัสดุต่างๆ) | 158 | ตร.ม. | 0 | 0 | 74 | 11692 | 11692 | 11692
ผ1 | - ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด 10x16 นิ้ว | 84 | ตร.ม. | 308 | 25872 | 166 | 13944 | 39816 |  | 39816
ผ6 | - ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24x24 นิ้ว | 14 | ตร.ม. | 458 | 6412 | 189 | 2646 | 9058 |  | 9058
(ระบุสีขณะก่อสร้าง)
ผ5 | - ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตสีดำ | 20 | ตร.ม. | 2400 | 48000 | 265 | 5300 | 53300 |  | 53300
ผ4 | - ผนังกรุกระเบื้องลายหินธรรมชาติ ขนาด 16x16 นิ้ว | 40 | ตร.ม. | 670 | 26800 | 166 | 6640 | 33440 |  | 33440
| - คิ้ว ค.ส.ล.หนา 10 ซม. กว้าง 10 ซม. | 14 | ม. | 206 | 2884 | 55 | 770 | 3654 |  | 3654
ฉาบปูนเปลือยขัดมัน
| - คิ้วกระเบื้องแกรนิต สีดำ กว้าง 10 ซม. | 90 | ม. | 240 | 21600 | 27 | 2430 | 24030 |  | 24030
| - กระจกเงา หนา 5 มม. กว้าง 30 ซม. | 45 | ม. | 452 | 20340 | 70 | 3150 | 23490 |  | 23490
| - สีน้ำอะคลีลิค ทาได้ทั้งภายในและภายนอก ชนิดกึ่งเงา | 19 | ตร.ม. | 62 | 1178 | 30 | 570 | 1748 |  |  | 1748
(น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว สีรองพื้น 1 เที่ยวและ
สีทับหน้าจริง 2 เที่ยว )
ผ3 | - ฉาบปูนเปลือยขัดมัน | 24 | ตร.ม. | 59 | 1416 | 87 | 2088 | 3504 | 3504
| - ระแนงไม้สังเคราะห์ WPC แบบตันสีสำเร็จ | 84 | ม. | 112 | 9408 | 70 | 5880 | 15288 |  |  | 15288
ขนาด 2.5x300x2.5 ซม.
พ1 | - พื้นปูกระเบื้องเอ็กซ์พอร์ซเลนขนาด 24x24 นิ้ว | 48 | ตร.ม. | 877 | 42096 | 174 | 8352 | 50448 |  | 50448
ฝ1 | - ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่ม รุ่นทนชื้น หนา 9 มม. | 77 | ตร.ม. | 261 | 20097 | 75 | 5775 | 25872 |  | 25872
ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.
| - ทาสีน้ำอะครีลิค ชนิดทาฝ้าเพดาน รุ่นสีด้าน | 77 | ตร.ม. | 53 | 4081 | 30 | 2310 | 6391 |  |  | 6391
(น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว สีรองพื้น 1 เที่ยวและ
สีทับหน้าจริง 2 เที่ยว )
| - ผนัง ค.ส.ล.หนา 10 ซม. ขนาด 45x45 ซม. | 12 | ชิ้น | 252 | 3024 | 93 | 1116 | 4140 | 4140
ฉาบปูนเปลือยขัดมัน
- เหล็กตะแกรง RB 4 มม @ 0.15 มม.#
- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.
- ไม้แบบ+ตะปู
| - งานซ่อมปิดพื้น บริเวณแนววางท่อโสโครกและ | 6 | ตร.ม. | 334 | 2004 | 51 | 306 | 2310 | 2310
ท่อน้ำเสียจุดใหม่
- เหล็กเสริม RB 9 มม. @ 0.15 มม.
- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.
| - งานเดินท่อโสโครก ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว | 8 | จุด | 1500 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000
(รวมค่าแรง)
| - งานเดินท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย | 4 | จุด | 1500 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว (รวมค่าแรง)
| - งานเดินท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า | 8 | จุด | 900 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 7200
ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว (รวมค่าแรง)
| - งานเดินท่อน้ำทิ้ง รูระบายน้ำทิ้ง ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 | 12 | จุด | 600 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 7200
ขนาด Ø 2½ นิ้ว (รวมค่าแรง)
| - งานเดินท่อน้ำดี ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว | 20 | จุด | 600 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000
(รวมค่าแรง)
| - งานเดินท่ออากาศ ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว | 8 | จุด | 650 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 5200
(รวมค่าแรง)
| - คลีนเอ้าท์ ฝาทองเหลือง พีวีซีขนาด Ø 4 นิ้ว | 4 | จุด | 210 | 840 | 70 | 280 | 1120 | 1120
| - เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ปูกระเบื้องแกรนิตสีดำเจียรขอบลบมุม | 8 | ม. | 4050 | 32400 | 0 | 0 | 32400 | 32400
- เหล็กเสริม RB 9 มม. @ 0.15 มม.
- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.
- ไม้แบบ+ตะปู
| - โคมดาวน์ไลน์ บล็อกอลูมิเนียมเหลี่ยม 6 นิ้ว | 24 | ชุด | 864 | 20736 | 115 | 2760 | 23496 |  |  | 23496
ฝังฝ้าเพดาน หลอด LED 15 วัตต์ ขั้ว E27
| - สวิทซ์ทางเดียว 1 สวิตซ์ 1 ช่องทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด | 8 | ชุด | 160 | 1280 | 90 | 720 | 2000 |  |  | 2000
16A 250V วัสดุผลิตจากโพลีคาร์บอเนต
| - ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า (โคมไฟและสวิตซ์) | 32 | จุด | 218 | 6976 | 205 | 6560 | 13536 | 13536
พร้อมค่าอุปกรณ์ สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. ร้อยท่อฝังในผนัง ใช้ท่อพีวีซีร้อยสายไฟสีเหลืองขนาด 1/2 นิ้ว (งานไฟส่องสว่าง)
| - ประตู ป4 | 4 | บาน | 4910 | 19640 | 450 | 1800 | 21440 |  |  | 21440
| - หน้าต่าง น3 | 6 | บาน | 1300 | 7800 | 275 | 1650 | 9450 |  |  | 9450
| - ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมประตู (ป5) | 8 | ห้อง | 11200 | 89600 | 800 | 6400 | 96000 |  |  | 96000
PU โฟมความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วยลานิเนต ปิดขอบด้วย PVC กันน้ำ 100%
(รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด)
| - โถส้วมแบบนั่งราบ 2 ชิ้น 3/4 ลิตร สีขาว | 8 | ชุด | 4650 | 37200 | 450 | 3600 | 40800 |  |  |  | 40800
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
| - วาล์วเปิดปิดน้ำเข้า 1 ทางออก 2 ทาง วัสดุทองเหลือง | 8 | ชิ้น | 340 | 2720 | 35 | 280 | 3000 |  |  |  | 3000
ชุบโครเมี่ยม
| - สายฉีดชำระสเตนเลส สีโครเมี่ยม พร้อมสายอ่อน | 8 | ชุด | 670 | 5360 | 70 | 560 | 5920 |  |  |  | 5920
| - โถปัสสาวะชายแขวนผนังสีขาว พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ | 4 | ชุด | 25980 | 103920 | 450 | 1800 | 105720 |  |  |  | 105720
(ระบบเปิด-ปิดน้ำ เซ็นเซอร์อินฟาเรด)
| - อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ สีขาว | 6 | ชุด | 6890 | 41340 | 450 | 2700 | 44040 |  |  |  | 44040
(พร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานครบชุด)
| - อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ สีขาว | 2 | ชุด | 3150 | 6300 | 450 | 900 | 7200 |  |  |  | 7200
(พร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานครบชุด)
| - ก็อกน้ำเดี่ยว (ระบบเปิด-ปิดน้ำ เซ็นเซอร์อินฟาเรด) | 8 | ชุด | 6150 | 49200 | 70 | 560 | 49760 |  |  |  | 49760
| - กระจกเงาขอบเปลือยเจียรปรี หนา 5 มม. | 8 | ชุด | 2300 | 18400 | 70 | 560 | 18960 |  |  |  | 18960
ขนาด (W)60x(H)1600 ซม.
| - กระจกเงาขอบเปลือยเจียรปรี หนา 5 มม. | 8 | ชุด | 1760 | 14080 | 70 | 560 | 14640 |  |  |  | 14640
ขนาด (W)35x(H)2100 ซม.
| - กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่แบบมือดึง (พลาสติก) | 4 | ชุด | 577 | 2308 | 70 | 280 | 2588 |  |  |  | 2588
| - เครื่องจ่ายสบู่เหลวขนาด 800 มล. อัตโนมัติ | 6 | เครื่อง | 1800 | 10800 | 55 | 330 | 11130 |  |  |  | 11130
| - ถังขยะแบบเหยียบทรงกลม ขนาด 12 ลิตร (สเตนเลส) | 8 | ชิ้น | 1200 | 9600 | 0 | 0 | 9600 |  |  |  | 9600
| - ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสใช้กับท่อน้ำทิ้งขนาด 2.5 นิ้ว | 12 | ชุด | 399 | 4788 | 75 | 900 | 5688 |  |  |  | 5688
| - ช่องล้างท่อ (Floor Cleanout) ขนาด Ø 4 นิ้ว | 4 | จุด | 250 | 1000 | 70 | 280 | 1280 |  |  |  | 1280
| - ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า (เซ็นเซอร์อินฟาเรด) | 12 | จุด | 218 | 2616 | 205 | 2460 | 5076 | 5076
พร้อมค่าอุปกรณ์ สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. ร้อยท่อฝังในผนัง ใช้ท่อพีวีซีร้อยสายไฟสีเหลืองขนาด 1/2 นิ้ว (งานไฟส่องสว่าง)
| รวมค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) ทั้งสิ้น | [6 empty] | 958885 | 240208 | 263108 | 175813 | 320326 | 999455
[8 empty] | 999455 | 25.0508 | 27.439 | 18.3351 | 33.4061
[9 empty] | 20 | 20 | 20 | 40 | 100
[9 empty] | 199891 | 199891 | 199891 | 399782 | 999455

## Sheet1 (hidden)
| ค หยาบ | 1485.98
| ค2 | 2004.68
| แบบหล่อ | 120
| ตะปู | 35.28
| 6 มม. | 25.64
| 9 มม. | 23.97
| 12 มม. | 24.46
| 16 มม. | 23.7
| 20 มม. | 23.53
| 25 มม. | 24.06
| ลวดผูกเหล็ก | 35
| ทรายหยาบ | 299.07
| หินคลุก | 327.1
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ราคารวม
|  |  |  | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | (บาท)
คันหิน ค.ส.ล / เมตร
1 | คอนกรีต ค.2 | 0.14 | ลบ.ม. | 2004.68 | 280.6552 | 204 | 28.56 | 309.2152
2 | แบบหล่อ | 0.8 | ตร.ม. | 97 | 77.6 | 86 | 68.8 | 146.4
3 | เหล็กเสริม
| ขนาด 6 มม. | 1.43 | กก. | 25.64 | 36.6652 | 3 | 4.29 | 40.9552
| ขนาด 9 มม. | 3.5 | กก. | 23.97 | 83.895 | 3 | 10.5 | 94.395
| ขนาด 12 มม. | 0 | กก. | 24.46 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 16 มม. | 0 | กก. | 23.7 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 20 มม. | 0 | กก. | 23.53 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 25 มม. | 0 | กก. | 24.06 | 0 | 3 | 0 | 0
4 | ลวดผูกเหล็ก 0.03 | 0.1479 | กก. | 35 | 5.1765 |  | 0 | 5.1765
5 | อื่น ๆ
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 483.9919 |  | 112.15
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  | เป็นราคา |  | 596.1419
|  |  |  | หรือประมาณ |  |  |  | 596.1419
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ราคารวม
|  |  |  | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | (บาท)
บ่อพัก ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำ / แห่ง
1 | คอนกรีต ค.2 | 0.23 | ลบ.ม. | 2004.68 | 461.0764 | 245 | 56.35 | 517.4264
2 | แบบหล่อ | 2.81 | ตร.ม. | 97 | 272.57 | 86 | 241.66 | 514.23
3 | เหล็กเสริม
| ขนาด 6 มม. | 7.42 | กก. | 25.64 | 190.2488 | 3 | 22.26 | 212.5088
| ขนาด 9 มม. | 0 | กก. | 23.97 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 12 มม. | 0 | กก. | 24.46 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 16 มม. | 0 | กก. | 23.7 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 20 มม. | 0 | กก. | 23.53 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 25 มม. | 0 | กก. | 24.06 | 0 | 3 | 0 | 0
4 | ลวดผูกเหล็ก 0.03 | 0.2226 | กก. | 35 | 7.791 |  | 0 | 7.791
5 | อื่น ๆ
| - ขุดดิน | 2.125 | ลบ.ม. |  | 0 | 62 | 131.75 | 131.75
| - ทรายหยาบรองพื้น | 0.091 | ลบ.ม. | 299.07 | 27.2154 | 40 | 3.64 | 30.8554
| - คอนกรีตหยาบ | 0.07 | ลบ.ม. | 1485.98 | 104.0186 | 305 | 21.35 | 125.3686
| - ท่อระบาย PVC ǿ 0.20 เมตร | 2.5 | ม | 509 | 1272.5 | 6 | 15 | 1287.5
| - ข้อต่อ PVC |  | ตัว | 170 | 0 |  | 0 | 0
| - ตะแกรงเหล็กกันขยะ ǿ 12 มม. | 3.3 | กก. | 24.46 | 80.718 | 8.5 | 28.05 | 108.768
| - เจาะรู | 2 | จุด |  | 0 | 2 | 4 | 4
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 2416.1382 |  | 524.06
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  | เป็นราคา |  | 2940.1982
|  |  |  | หรือประมาณ |  |  |  | 2940.1982
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ราคารวม
|  |  |  | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | (บาท)
บันได ค.ส.ล / แห่ง
1 | คอนกรีต ค.2 | 19.62 | ลบ.ม. | 2004.68 |  | 204 |  | 43334.3016
2 | แบบหล่อ | 81 | ตร.ม. | 120 |  | 75 |  | 15795
3 | เหล็กเสริม
| ขนาด 6 มม. | 142.2 | กก. | 25.64 |  | 3 |  | 4072.608
| ขนาด 9 มม. | 909.2 | กก. | 23.97 |  | 3 |  | 24521.124
| ขนาด 12 มม. | 69.75 | กก. | 24.46 |  | 3 |  | 1915.335
| ขนาด 16 มม. | 252.6 | กก. | 23.7 |  | 3 |  | 6744.42
| ขนาด 20 มม. |  | กก. | 23.53 |  | 3 |  | 0
| ขนาด 25 มม. |  | กก. | 24.06 |  | 3 |  | 0
4 | ลวดผูกเหล็ก .03 | 41.2125 | กก. | 35 |  |  |  | 1442.4375
5 | อื่น ๆ
| - แผ่นใยสังเคราะห์ | 12 | ตร.ม. | 60 |  | 2 |  | 744
| - รอยต่อ (Joint) | 20 | ม | 150 |  | 35 |  | 3700
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  | เป็นราคา |  | 102269.2261
|  |  |  | ประมาณ |  |  |  | 102269.2261
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ราคารวม
|  |  |  | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | (บาท)
แผงกรุ คสล. / แผง
1 | คอนกรีต ค.2 | 0.084 | ลบ.ม. | 2004.68 | 168.3931 | 245 | 20.58 | 188.9731
2 | แบบหล่อ | 0.815 | ตร.ม. | 97 | 79.055 | 0 | 0 | 79.055
| ค่าแรงแบบหล่อ | 0.815 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 108.395 | 108.395
3 | เหล็กเสริม
| ขนาด 6 มม. |  | กก. | 25.64 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 9 มม. | 3.68 | กก. | 23.97 | 88.2096 | 3 | 11.04 | 99.2496
| ขนาด 12 มม. |  | กก. | 24.46 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 16 มม. |  | กก. | 23.7 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 20 มม. |  | กก. | 23.53 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 25 มม. |  | กก. | 24.06 | 0 | 3 | 0 | 0
4 | ลวดผูกเหล็ก | 0.1104 | กก. | 35 | 3.864 |  | 0 | 3.864
5 | อื่น ๆ
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 339.5217 |  | 140.015
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  | เป็นราคา |  | 479.5367
|  |  |  | ประมาณ |  |  |  | 479.5367
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ราคารวม
|  |  |  | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | (บาท)
เสาเข็ม A ขนาด 0.50x0.50x18.00 เมตร
1 | คอนกรีต ค.2 | 3.1 | ลบ.ม. | 2004.68 | 6214.508 | 245 | 759.5 | 6974.008
2 | แบบหล่อ | 21.61 | ตร.ม. | 97 | 2096.17 | 86 | 1858.46 | 3954.63
3 | เหล็กเสริม
| ขนาด 6 มม. | 108 | กก. | 25.64 | 2769.12 | 3 | 324 | 3093.12
| ขนาด 9 มม. | 23 | กก. | 23.97 | 551.31 | 3 | 69 | 620.31
| ขนาด 12 มม. | 0 | กก. | 24.46 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 16 มม. | 0 | กก. | 23.7 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 20 มม. | 0 | กก. | 23.53 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 25 มม. | 567 | กก. | 24.06 | 13642.02 | 3 | 1701 | 15343.02
4 | ลวดผูกเหล็ก .03 | 20.94 | กก. | 35 | 732.9 |  | 0 | 732.9
5 | อื่น ๆ
| - ปลายเสาเข็มเหล็กหล่อ | 1 | ตัว | 200 | 200 |  | 0 | 200
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 26206.028 |  | 4711.96
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  | เป็นราคา |  | 30917.988
|  |  |  | ประมาณ |  |  |  | 30917.988
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ราคารวม
|  |  |  | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | (บาท)
เสาเข็ม B ขนาด 0.30x0.40x16.00 เมตร
1 | คอนกรีต ค.2 | 1.92 | ลบ.ม. | 2004.68 | 3848.9856 | 245 | 470.4 | 4319.3856
2 | แบบหล่อ | 17.6 | ตร.ม. | 97 | 1707.2 | 86 | 1513.6 | 3220.8
3 | เหล็กเสริม
| ขนาด 6 มม. | 92 | กก. | 25.64 | 2358.88 | 3 | 276 | 2634.88
| ขนาด 9 มม. | 0 | กก. | 23.97 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 12 มม. | 0 | กก. | 24.46 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 16 มม. | 0 | กก. | 23.7 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 20 มม. | 0 | กก. | 23.53 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 25 มม. | 425 | กก. | 24.06 | 10225.5 | 3 | 1275 | 11500.5
4 | ลวดผูกเหล็ก .03 | 15.51 | กก. | 35 | 542.85 |  | 0 | 542.85
5 | อื่น ๆ
| - ปลายเสาเข็มเหล็กหล่อ | 1 | ตัว | 200 | 200 |  | 0 | 200
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 18883.4156 |  | 3535
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  | เป็นราคา |  | 22418.4156
|  |  |  | ประมาณ |  |  |  | 22418.4156
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ราคารวม
|  |  |  | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | (บาท)
คาน คสล.รัดหัวเข็ม / เมตร
1 | คอนกรีต ค.2 | 0.125 | ลบ.ม. | 2004.68 | 250.585 | 276 | 34.5 | 285.085
2 | แบบหล่อ | 1.25 | ตร.ม. | 280 | 350 | 133 | 166.25 | 516.25
3 | เหล็กเสริม
| ขนาด 6 มม. | 9 | กก. | 25.64 | 230.76 | 3 | 27 | 257.76
| ขนาด 9 มม. | 0 | กก. | 23.97 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 12 มม. | 3.552 | กก. | 24.46 | 86.8819 | 3 | 10.656 | 97.5379
| ขนาด 16 มม. | 0 | กก. | 23.7 | 0 | 3 | 0 | 0
| ขนาด 25 มม. | 0 | กก. | 24.06 | 0 | 3 | 0 | 0
4 | ลวดผูกเหล็ก .03 | 0.37656 | กก. | 35 | 13.1796 |  | 0 | 13.1796
5 | อื่น ๆ
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 931.4065 |  | 238.406
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  | เป็นราคา |  | 1169.8125
|  |  |  | ประมาณ |  |  |  | 1169.8125
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ราคารวม
|  |  |  | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | (บาท)
บันได ค.ส.ล / แห่ง
1 | คอนกรีต ค.2 | 5.7 | ลบ.ม. | 2004.68 |  | 204 |  | 12589.476
2 | แบบหล่อ | 39 | ตร.ม. | 120 |  | 75 |  | 7605
3 | เหล็กเสริม
| ขนาด 6 มม. | 18.15 | กก. | 25.64 |  | 3 |  | 519.816
| ขนาด 9 มม. | 228 | กก. | 23.97 |  | 3 |  | 6149.16
| ขนาด 12 มม. | 218 | กก. | 24.46 |  | 3 |  | 5986.28
| ขนาด 16 มม. | 49.1 | กก. | 23.7 |  | 3 |  | 1310.97
| ขนาด 20 มม. |  | กก. | 23.53 |  | 3 |  | 0
| ขนาด 25 มม. | 212 | กก. | 24.06 |  | 3 |  | 5736.72
4 | ลวดผูกเหล็ก .03 | 21.7575 | กก. | 35 |  |  |  | 761.5125
5 | อื่น ๆ
| - แผ่นใยสังเคราะห์ | 3.2 | ตร.ม. | 60 |  | 2 |  | 198.4
| - ราวกันตก | 8.2 | ม | 690 |  | 210 |  | 7380
| - เสาเข็ม B | 3 | ต้น | 22418.4156 |  | 1105 |  | 70570.2468
| - สกัดหัวเสาเข็ม B | 3 | ต้น |  |  | 250 |  | 750
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  | เป็นราคา |  | 119557.5813
|  |  |  | ประมาณ |  |  |  | 119557.5813
รางยู / เมตร
| - คอนกรีต | 0.085 | ลบ.ม | 2004.68 | 170.3978 | 204 | 17.34 | 187.7378
| - RB6 | 0.8658 | กก | 24 | 20.7792 | 3 | 2.5974 | 23.3766
| แบบหล่อ | 0.45 | ตร.ม. | 280 | 126 | 0 | 0 | 126
211.1144
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ราคารวม
|  |  |  | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | ต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงิน(บาท) | (บาท)
บันได ค.ส.ล / แห่ง
1 | คอนกรีต ค.2
2 | แบบหล่อ
3 | เหล็กเสริม
ขนาด 6 มม.
ขนาด 9 มม.
ขนาด 12 มม.
ขนาด 16 มม.
ขนาด 20 มม.
ขนาด 25 มม.
4 | ลวดผูกเหล็ก .03
5 | อื่น ๆ
| ส.15000ก | 1 | แห่ง | 119557.5813 |  |  |  | 119557.5813
| ส.16000 | 1 | แห่ง | 102269.2261 |  |  |  | 102269.2261
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  | เป็นราคา |  | 221826.8074
|  |  |  | ประมาณ |  |  |  | 221826.8074

## ฐานราก (hidden)
ชั้น1
| กว้าง | สูง | หนา | ไม้แบบ | ทรายหยาบ | คอนกรีตหยาบ | คอนกรีต | RB6 | RB9 | DB12 | DB16 | DB20 | DB25
F | [13 empty] | จำนวน(ฐาน)
F1 | 1 | 1 | 0.25 | 22 | 1 | 0.125 | 2.5 | 0 | 40 | 100 |  |  |  | 10
ต้น
C1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 6.4 |  |  | 0.32 | [6 empty] | 10
|  |  | 0.8 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0.8 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 28.4 | 1 | 0.125 | 2.82 | 0 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0

## 2 งานสถาปัตยกรรม (hidden)
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง | [8 empty] | แผ่นที่ 1/
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อัยการ จังหวัดระยอง | [9 empty] | รวม
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอัยการ จังหวัดระยอง
คำนวณราคาโดย |  |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
สรุปงานสถาปัตยกรรม
1 | งานมุงหลังคา | รวม | [5 empty] | 814061.5
2 | งานฝ้าเพดานและเพดาน | รวม | [5 empty] | 315685
3 | งานผนัง | รวม | [5 empty] | 745997.14
4 | งานพื้นและทำผิวพื้นต่าง ๆ | รวม | [5 empty] | 501899
5 | งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | รวม | [5 empty] | 752035
6 | งานบันไดและทางลาด (ไม่รวมงานก่อฉาบ) | รวม | [5 empty] | 52993.1
7 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ | รวม | [5 empty] | 231700.4
8 | งานทาสี | รวม | [5 empty] | 162419
9 | งานอื่น ๆ | รวม | [5 empty] | 57843.5
| รวมงานสถาปัตยกรรมเป็นเงิน | [6 empty] | 3634633.64
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน .................................................................................................................................................... | [8 empty] | แผ่นที่ 5/36
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย. 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ประมาณราคาโดย นายยอดเพชร แสงพงษ์พิทยา สถาปนิกชำนาญการ |  |  |  |  | เมื่อวันนที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 งานหลังคา
2.1.1 งานมุงหลังกระเบื้อง
| - หนา 0.47 มม. ชนิดเคลือบสีพร้อมฉนวนฯ | 623.5 | ตร.ม. | 475 | 296162.5 | 70 | 43645 | 339807.5
| - ครอบสันหลังคา METAL SHEET | 3550 | ตัว | 0.65 | 2307.5 | 0 | 0 | 2307.5 | กระเบื้อง-แป
| - แผ่นสะท้อนความร้อน | 0 | กล่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | กล่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 200 | ชุด | 4 | 800 | 0 | 0 | 800
| - ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ (วางบนแป) | 304.5 | ตร.ม. | 50 | 15225 | 18 | 5481 | 20706
| - เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป 8 นิ้ว | 100 | ม. | 85 | 8500 | 35 | 3500 | 12000
| - เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป 6 นิ้ว | 100 | ม. | 65 | 6500 | 34 | 3400 | 9900
| - เหล็กขึ้นรูป 1 | 100 | แผ่น | 47 | 4700 | 30 | 3000 | 7700
| - เหล็กขึ้นรูป 2 | 8 | แผ่น | 72 | 576 | 30 | 240 | 816
|  | 1 | แผ่น | 72 | 72 | 30 | 30 | 102
|  | 50 | ม. | 180 | 9000 | 0 | 0 | 9000
| ยอดยกไป | [6 empty] | 403139
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน .................................................................................................................................................... | [8 empty] | แผ่นที่ 6/36
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย. 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ประมาณราคาโดย นายยอดเพชร แสงพงษ์พิทยา สถาปนิกชำนาญการ |  |  |  |  | เมื่อวันนที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
| ยอดยกมา | [6 empty] | 403139
2.1.2 งานหลังคา Metal Sheet (R2)
| - หนา 0.47 มม. ชนิดเคลือบสีพร้อมฉนวนฯ | 623.5 | ตร.ม. | 475 | 296162.5 | 70 | 43645 | 339807.5
| - FLASHING | 66.5 | ม. | 300 | 19950 | 50 | 3325 | 23275
| - รางน้ำสแตนเลส เกรด 304 | 52 | ม. | 450 | 23400 | 20 | 1040 | 24440
2.1.3 งานหลังคาและกันสาด คสล. ขัดมัน
| - ทำผิวขัดมันปรับระดับพร้อมทำระบบกันซึม (R3) | 72 | ตร.ม. | 225 | 16200 | 100 | 7200 | 23400
| รวมงานหลังคาเป็นเงิน | [6 empty] | 814061.5
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน .................................................................................................................................................... | [8 empty] | แผ่นที่ 7/36
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย. 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ประมาณราคาโดย นายยอดเพชร แสงพงษ์พิทยา สถาปนิกชำนาญการ |  |  |  |  | เมื่อวันนที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน
| 2.2.1 (C-01) ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. | 732 | ตร.ม. | 175 | 128100 | 75 | 54900 | 183000
พร้อมโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี@0.60 x 0.60 ม.#
| 2.2.2 (C-02) ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ ชนืดทนชื้น หนา 9 มม. | 45 | ตร.ม. | 195 | 8775 | 75 | 3375 | 12150
พร้อมโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี@0.60 x 0.60 ม.#
| 2.2.3 (C-03) ฝ้าเพดานท้องพื้นสำเร็จรูป แต่งร่อง/หล่อในที่ ฉาบปูนเรียบ | 85 | ตร.ม. | 57 | 4845 | 82 | 6970 | 11815
| 2.2.4 (C-04) ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิต โครงเคร่าเหล็ก | 80 | ตร.ม. | 1000 | 80000 | 185 | 14800 | 94800
| 2.2.5 (C-05) ฝ้าระแนงไม้สังเคราะห์ กว้าง 3" เว้นร่อง 0.5 ซม. | 32 | ตร.ม. | 350 | 11200 | 85 | 2720 | 13920
บุมุ้งลวดไนล่อนกันแมลงโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี
| รวมงานฝ้าเพดานและเพดานเป็นเงิน | [6 empty] | 315685
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน .................................................................................................................................................... | [8 empty] | แผ่นที่ 8/36
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย. 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ประมาณราคาโดย นายยอดเพชร แสงพงษ์พิทยา สถาปนิกชำนาญการ |  |  |  |  | เมื่อวันนที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
2.3 งานผนัง
2.3.1 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ
| - ผนังก่ออิฐมอญหนาครึ่งแผ่น | 740.46 | ตร.ม. | 120 | 88855.2 | 89 | 65900.94 | 154756.14
| - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 385 | ม. | 80 | 30800 | 35 | 13475 | 44275
2.3.2 งานตกแต่งผิวผนัง
| - กรุผนังแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. (ผ.2) | 161 | ตร.ม. | 300 | 48300 | 138 | 22218 | 70518
| - กรุผนังกระเบื้องเซรามิค 0.20 x 0.20 ม. (ผ.3) | 46 | ตร.ม. | 200 | 9200 | 138 | 6348 | 15548
| - ผนังเกร็ดอลูมิเนียม (ผ.4) | 35 | ตร.ม. | 1200 | 42000 | 180 | 6300 | 48300
| - กรุอลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเคร่า 1" x 1" (ผ.5) | 122.5 | ตร.ม. | 1000 | 122500 | 180 | 22050 | 144550
| - บัวปูนปั้น ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 60 | ม. | 80 | 4800 | 40 | 2400 | 7200
2.3.4 งานฉาบปูน
| - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง (เสา คาน ฯลฯ) | 370 | ตร.ม. | 57 | 21090 | 100 | 37000 | 58090
| - ฉาบปูนเรียบผนัง (ผนังก่อ) | 1480 | ตร.ม. | 57 | 84360 | 80 | 118400 | 202760
| รวมงานผนังเป็นเงิน | [6 empty] | 745997.14
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน .................................................................................................................................................... | [8 empty] | แผ่นที่ 9/36
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย. 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ประมาณราคาโดย นายยอดเพชร แสงพงษ์พิทยา สถาปนิกชำนาญการ |  |  |  |  | เมื่อวันนที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
2.4 งานพื้นและทำผิวพื้นต่าง ๆ
2.4.1 งานทำผิวพื้น
| - ตกแต่งพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ (พ.4) | 73 | ตร.ม. | 0 | 0 | 30 | 2190 | 2190
| - ตกแต่งพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (พ.3) | 503 | ตร.ม. | 91 | 45773 | 40 | 20120 | 65893
| - งานบังเชิงผนัง (ขัดมัน) | 56 | ม. | 91 | 5096 | 40 | 2240 | 7336
2.4.2 งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนกาว
| - พื้นผิวปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (พ.1) | 756 | ตร.ม. | 300 | 226800 | 175 | 132300 | 359100
| - พื้นผิวปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. (พ4) | 24 | ตร.ม. | 300 | 7200 | 145 | 3480 | 10680
| - พื้นผิวปูด้วยกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20 x 0.20 ม. (พ5) | 12 | ตร.ม. | 200 | 2400 | 125 | 1500 | 3900
| - งานบัวเชิงผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.10 x 0.60 ม. (พ4) | 440 | ม. | 65 | 28600 | 55 | 24200 | 52800
| รวมงานพื้นและทำผิวพื้นต่าง ๆ เป็นเงิน | [6 empty] | 501899
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน .................................................................................................................................................... | [8 empty] | แผ่นที่ 9/36
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย. 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ประมาณราคาโดย นายยอดเพชร แสงพงษ์พิทยา สถาปนิกชำนาญการ |  |  |  |  | เมื่อวันนที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
2.5.1 งานประตู
| - ป 1 | 1 | ชุด | 21450 | 21450 | 0 | 0 | 21450
| - ป 2 | 4 | ชุด | 11050 | 44200 | 0 | 0 | 44200
| - ป 3 | 3 | ชุด | 19175 | 57525 | 0 | 0 | 57525
| - ป 4 | 2 | ชุด | 16250 | 32500 | 0 | 0 | 32500
| - ป 5 | 4 | ชุด | 17000 | 68000 | 0 | 0 | 68000
| - ป 6 | 1 | ชุด | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 11250
| - ป 7 | 7 | ชุด | 6500 | 45500 | 0 | 0 | 45500
| - ป 8 | 6 | ชุด | 2000 | 12000 | 0 | 0 | 12000
| - ป 9 | 1 | ชุด | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200
| - ป 10 | 4 | ชุด | 1200 | 4800 | 0 | 0 | 4800
2.5.2 งานหน้าต่าง
| - น 1 | 28 | ชุด | 10500 | 294000 | 0 | 0 | 294000
| - น 2 | 6 | ชุด | 14500 | 87000 | 0 | 0 | 87000
| - น 3 | 3 | ชุด | 7120 | 21360 | 0 | 0 | 21360
| ยอดยกไป | [6 empty] | 700785
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน .................................................................................................................................................... | [8 empty] | แผ่นที่ 12/36
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย. 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ประมาณราคาโดย นายยอดเพชร แสงพงษ์พิทยา สถาปนิกชำนาญการ |  |  |  |  | เมื่อวันนที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
| ยอดยกมา | [6 empty] | 700785
| - น 4 | 1 | ชุด | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 11250
| - น 5 | 5 | ชุด | 2000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
| - น 6 | 12 | ชุด | 2500 | 30000 | 0 | 0 | 30000
| รวมงานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์เป็นเงิน | [6 empty] | 752035
2.6 งานบันไดและทางลาด (ไม่รวมงานก่อฉาบ)
2.6.1 งานตกแต่งวัสดุผิวบันได ST-1
| - ลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.60 ม. | 23 | ตร.ม. | 300 | 6900 | 145 | 3335 | 10235
| - งานจมูกบันไดอลูมิเนียม 2" | 37.4 | ม. | 100 | 3740 | 38 | 1421.2 | 5161.2
| - งานลูกกรงและราวจับสแตนเลส | 10 | ม. | 1200 | 12000 | 0 | 0 | 12000
2.6.2 งานตกแต่งวัสดุผิวบันได้ ST-2
| - ลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.60 ม. | 13.5 | ตร.ม. | 300 | 4050 | 145 | 1957.5 | 6007.5
| - งานจมูกบันไดอลูมิเนียม 2" | 32.65 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ยอดยกไป | [6 empty] | 33403.7
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน .................................................................................................................................................... | [8 empty] | แผ่นที่ 13/36
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย. 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ประมาณราคาโดย นายยอดเพชร แสงพงษ์พิทยา สถาปนิกชำนาญการ |  |  |  |  | เมื่อวันนที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
| ยอดยกมา | [6 empty] | 33403.7
2.6.3 งานตกแต่งวัสดุผิวบันได ST-3
| - ลูกตั้ง+ลูกนอน ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.60 ม. | 3.5 | ตร.ม. | 300 | 1050 | 145 | 507.5 | 1557.5
| - จมูกบันไดอลูมิเนียม 2" | 6.2 | ม. | 100 | 620 | 38 | 235.6 | 855.6
2.6.4 งานทางลาดคนพิการ
| - งานทำผิวทรายล้าง | 14.2 | ตร.ม. | 355 | 5041 | 99 | 1405.8 | 6446.8
| - งานเทคอนกรีต 0.15 x 0.15 ม. (ปูนปั้น) | 8.8 | ม. | 80 | 704 | 35 | 308 | 1012
| - งานวัสดุพื้นผิวต่างสัมผัส | 0.5 | ชุด | 200 | 100 | 35 | 17.5 | 117.5
| - งานลูกกรงและราวจับสแตนเลส | 8 | ม. | 1200 | 9600 | 0 | 0 | 9600
| รวมงานบันไดและทางลาด (ไม่รวมงานก่อฉาบ) เป็นเงิน | [6 empty] | 52993.1
2.7 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ
| - โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำครบชุด | 13 | ชุด | 2500 | 32500 | 298 | 3874 | 36374
| - โถปัสสาวะชาย | 10 | ชุด | 1500 | 15000 | 298 | 2980 | 17980
| - อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ครบชุด | 10 | ชุด | 1500 | 15000 | 298 | 2980 | 17980
| - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังครบชุด | 0 | ชุด | 850 | 0 | 298 | 0 | 0
| - ที่ใส่กระดาษชำระ | 3 | ชุด | 450 | 1350 | 103 | 309 | 1659
| ยอดยกไป | [6 empty] | 73993
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน .................................................................................................................................................... | [8 empty] | แผ่นที่ 14/36
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย. 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ประมาณราคาโดย นายยอดเพชร แสงพงษ์พิทยา สถาปนิกชำนาญการ |  |  |  |  | เมื่อวันนที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
| ยอดยกมา | [6 empty] | 73993
- กระจกเงา
| - บานเปลือย ขนาด 1.60 x 0.75 ม. | 4 | ชุด | 1300 | 5200 | 70 | 280 | 5480
| - บานเปลือย ขนาด 0.50 x 0.75 ม. | 2 | ชุด | 520 | 1040 | 70 | 140 | 1180
| - บานสำเร็จรูป ชนิดปรับมุมได้ | 0 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - หิ้งวางของอ้างล้างหน้า | 0 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ราวแขวนผ้า | 5 | ชุด | 450 | 2250 | 70 | 350 | 2600
| - ราวทรงตัวรูปตัว L สแตนเลส | 0 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ราวทรงตัวรูปตัว T สแตนเลส | 0 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - รางทรงตัวสำหรับอ้างล้างหน้า สแตนเลส | 0 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ป้านสัญลักษณ์ผู้พิการ (ประตู) | 0 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ก๊อกน้ำติดผนัง | 6 | ชุด | 532 | 3192 | 25 | 150 | 3342
| - สายฉีดชำระ | 13 | ชุด | 400 | 5200 | 35 | 455 | 5655
| - ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น 4" | 14 | ชุด | 350 | 4900 | 70 | 980 | 5880
| ยอดยกไป | [6 empty] | 98130
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน .................................................................................................................................................... | [8 empty] | แผ่นที่ 15/36
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย. 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ประมาณราคาโดย นายยอดเพชร แสงพงษ์พิทยา สถาปนิกชำนาญการ |  |  |  |  | เมื่อวันนที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
| ยอดยกมา | [6 empty] | 98130
| - STOP VALVE | 36 | ชุด | 220 | 7920 | 35 | 1260 | 9180
- ห้องน้ำสำเร็จรูปชนิดทนน้ำ
| - ด้านหน้า + ประตู + ด้านข้าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 8 | ชุด | 11500 | 92000 | 800 | 6400 | 98400
| - ด้านหน้า + ประตู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 2 | ชุด | 9500 | 19000 | 600 | 1200 | 20200
| - เคาน์เตอร์ คสล. (ไม่รวมผิวกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม.) | 8.8 | ม. | 500 | 4400 | 158 | 1390.4 | 5790.4
| รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ เป็นเงิน | [6 empty] | 231700.4
2.8 งานทาสี
| - งานทาสีอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน ผลิตภัณฑ์ โฟร์ซีซั่น หรือเทียบเท่า | 1448 | ตร.ม. | 30 | 43440 | 28 | 40544 | 83984
| - งานทาสีอะคริลิค 100% ชนิดกึ่งเงา ผลิตภัณฑ์ Super Shield | 965 | ตร.ม. | 35 | 33775 | 28 | 27020 | 60795
หรือเทียบเท่า
| - งานทาสีน้ำมันทาเหล็ก | 252 | ตร.ม. | 35 | 8820 | 35 | 8820 | 17640
| รวมงานทาสี เป็นเงิน | [6 empty] | 162419
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน .................................................................................................................................................... | [8 empty] | แผ่นที่ 16/36
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | ยผ.รย. 21/2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ประมาณราคาโดย นายยอดเพชร แสงพงษ์พิทยา สถาปนิกชำนาญการ |  |  |  |  | เมื่อวันนที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
2.9 งานอื่น ๆ
2.9.1 งานป้ายและสัญลักษณ์
| - ป้ายสัญลักษณ์กรมการจัดหางาน สแตนเลส Ø 2.00 ม. x 2.5 ซม. | 0 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
ติดสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์ 3M เว้นขอบ 0.05 ม.
| 2.9.2 ตัวอักษรโลหะ ขึ้นรูป | 1 | ชุด | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000
2.9.3 ชุดเหล็ก WF (ด้านหน้า)
| - WF - 200x150x6 mm. (30.6 gk/m) | 665 | กก. | 29.9 | 19883.5 | 10 | 6650 | 26533.5 | 21.70 m.
- PLATE ชุดเหล็กยึด
| - PL 20 x 25 x 8 mm พร้อม 2-n DB 20 mm. | 2 | ชุด | 190 | 380 | 55 | 110 | 490
| - PL 0.15 x 0.30 x 10 mm | 4 | ชุด | 150 | 600 | 55 | 220 | 820
| รวมงานอื่น ๆ เป็นเงิน | [6 empty] | 57843.5
ปร.4
ปร.4
ปร.4
ปร.4
ปร.4
ปร.4
ปร.4
ปร.4
ปร.4
ปร.4
ปร.4

## ชั้น1 (hidden)
ชั้น1
| กว้าง | สูง | ยาว | ไม้แบบ | ทรายหยาบ | คอนกรีตหยาบ | คอนกรีต | RB6 | RB9 | DB12 | DB16 | DB20 | DB25
คาน
Bx1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bx2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GB1 | 0.2 | 0.4 | 33 | 26.4 | 0.33 | 0.33 | 2.64 | 166 | 0 | 0 | 132
B1 | 0.25 | 0.6 | 84 | 100.8 | 1.05 | 1.05 | 12.6 | 0 | 561 | 0 | 0 |  | 420
B2 | 0.25 | 0.6 | 18 | 21.6 | 0.225 | 0.225 | 2.7 | 0 | 121 | 0 | 0 |  | 126
B3 | 0.2 | 0.4 | 18 | 14.4 | 0.18 | 0.18 | 1.44 | 91 | 0 | 0 | 90
B4 | 0.25 | 0.6 | 4.5 | 5.4 | 0.05625 | 0.05625 | 0.675 | 0 | 31 | 0 | 0 | 18
B5 | 0.25 | 0.6 | 44.4 | 53.28 | 0.555 | 0.555 | 6.66 | 0 | 297 | 0 | 0 | 222
B6 | 0.2 | 0.4 | 18.25 | 14.6 | 0.1825 | 0.1825 | 1.46 | 92 | 0 | 0 | 109.5
B7 | 0.25 | 0.6 | 101.5 | 121.8 | 1.2688 | 1.2688 | 15.225 | 0 | 407 | 0 | 0 | 406
B8 | 0.25 | 0.6 | 21.75 | 26.1 | 0.27188 | 0.27188 | 3.2625 | 0 | 110 | 0 | 0 |  | 87
B8' | 0.25 | 0.6 | 3 | 3.6 | 0.0375 | 0.0375 | 0.45 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 15 | ต้น
C1 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 2.52 |  |  | 7.938 | 924 |  |  |  | 705.6 |  | 21
C2 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 2.52 |  |  | 9.828 | 1144 |  |  | 873.6 |  |  | 26
Cw |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4
ST1 | 0.15 | 1.7 | 3.3 | 5.61 | 0 | 0 | 0.8415 | 0 | 49
ชานพัก | 1.7 | 3.5 |  | 5.95 |  |  | 0.8925 |  | 23.8 | 122
|  |  |  | 404.58 | 4.1569 | 4.1569 | 66.6125 | 2417 | 1620.8 | 122 | 1205.1 | 1351.6 | 648

## ชั้น2 (hidden)
ชั้น1
| กว้าง | สูง | ยาว | ไม้แบบ | ทรายหยาบ | คอนกรีตหยาบ | คอนกรีต | RB6 | RB9 | DB12 | DB16 | DB20 | DB25
คาน
Bx1 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 2.16 | 0.012 | 0.012 | 0.096 | 0
Bx2 | 0.1 | 0.7 | 2 | 3 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0
GB1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | 0.25 | 0.6 | 108 | 156.6 | 1.35 | 1.35 | 16.2 | 0 | 721 | 0 | 0 |  | 540
B2 | 0.25 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
B3 | 0.2 | 0.4 | 45 | 45 | 0.45 | 0.45 | 3.6 | 226 | 0 | 0 | 225
B4 | 0.25 | 0.6 | 4.5 | 6.525 | 0.05625 | 0.05625 | 0.675 | 0 | 31 | 0 | 0 | 18
B5 | 0.25 | 0.6 | 52.15 | 75.6175 | 0.65187 | 0.65187 | 7.8225 | 0 | 349 | 0 | 0 | 260.75
B6 | 0.2 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 0.058 | 0.058 | 0.464 | 30 | 0 | 0 | 34.8
B7 | 0.25 | 0.6 | 95.5 | 138.475 | 1.1938 | 1.1938 | 14.325 | 0 | 383 | 0 | 0 | 382
B8 | 0.25 | 0.6 | 31 | 44.95 | 0.3875 | 0.3875 | 4.65 | 0 | 156 | 0 | 0 |  | 124
B8' | 0.25 | 0.6 | 7.8 | 11.31 | 0.0975 | 0.0975 | 1.17 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 39 | ต้น
C1 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 3.06 | 0.051 | 0.051 | 6.426 | 756 |  |  |  | 571.2 |  | 21
C2 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 3.06 | 0.051 | 0.051 | 7.956 | 936 |  |  | 707.2 |  |  | 26
Cw | [13 empty] | 4
ST1 | 0.15 | 1.7 | 3.3 | 5.61 | 0 | 0 | 0.8415 | 0 | 49
|  |  |  | 501.1675 | 4.3689 | 4.3689 | 64.366 | 1948 | 1743 | 0 | 967 | 1231.95 | 703

## หลังคา (hidden)
ชั้น1
| กว้าง | สูง | ยาว | ไม้แบบ | ทรายหยาบ | คอนกรีตหยาบ | คอนกรีต | RB6 | RB9 | DB12 | DB16 | DB20 | DB25
คาน
RB1 | 0.2 | 0.4 | 244 | 244 | 0 | 0 | 19.52 | 1221 |  |  | 1464
RB2 | 0.25 | 0.6 | 48 | 69.6 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 241 |  | 288
ต้น
|  |  |  | 313.6 | 0 | 0 | 26.72 | 1221 | 241 | 0 | 1752 | 0 | 0