## mainmenu (hidden)
โปรแกรมประมาณราคาและรายงานผลการก่อสร้าง
ถอดวัสดุและประมาณราคา
รายงานผลการก่อสร้าง
ถอดวัสดุและประมาณราคา
รายงานผลการก่อสร้าง
เกี่ยวกับโปรแกรม
ออกจากโปรแกรม

## เมนูประมาณราคา (hidden)
โปรแกรมถอดวัสดุและประมาณราคา
ถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(WIRE MESH)
กรอกข้อมูล
รายละเอียดการคำนวณ
ปริมาณวัสดุและแรงงาน ปร. 4
สรุปผลการประมาณราคา ปร. 5
กลับหน้าหลัก
พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

## เมนูรายงาน (hidden)
โปรแกรมรายงานผลการก่อสร้าง
ถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กรอกข้อมูล
รายละเอียดการคำนวณ
ปริมาณวัสดุและแรงงาน {ปร. 4}
สรุปผลการประมาณราคา {ปร. 5}
กลับหน้าหลัก
กรอกข้อมูล
บันทึกข้อความส่งรายงาน
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
รายงานผลประจำสัปดาห์
กลับหน้าหลัก
กรอกข้อมูล
รายละเอียดการคำนวณ
สรุปผลการประมาณราคา {ปร. 5}
กลับหน้าหลัก
พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
กรอกข้อมูล
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
บันทึกข้อความส่งรายงาน
กลับหน้าหลัก
พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
รายงานการก่อสร้างรายสัปดาห์

## รายละเอียด (hidden)
โปรแกรมถอดวัสดุ ประมาณราคา และรายงานผลการก่อสร้าง
ถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานช่าง เป็นงานหลักงานหนึ่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการพัฒนาภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบล มีบุคลากรด้านช่างแห่งละคน หรือสองคนเท่านั้น ทั้งที่ภาระ หน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติมีจำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติงานแต่ละครั้งมักจะเกิดความล่าช้า
และบางครั้งยังเสี่ยงต่อหน้าที่ การงานด้วย อีกทั้ง งานด้านช่างมักไม่มีสูตรสำเร็จ แบบแผนในการปฏิบัติงานเหมือนงานด้านอื่น ต้องทำการพัฒนางานใหม่ๆ อยู่เสมอ
และงานรูปแบบเดิมก็ยังมีที่จะต้องปฏิบัติ ดังนั้นข้าพเจ้าเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมา โดยรวบรวมข้อมูล แนวความคิด เอกสาร ในการปฏิบัติงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
โปรแกรมนี้จะอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไม่มากก็น้อย
ทั้งนี้ผู้นำโปรแกรมไปใช้ต้องตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมด้วย ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิการใช้งานเป็นของข้าพเจ้าและมีความยินดีหากมีผู้นำไปพัฒนาต่อ
และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นอันเนื่องจากบุคคลอื่นนำไปใช้งาน
ธราเทพ ทองเบ้า
(นายธราเทพ ทองเบ้า)
ธันวาคม ๒๕๔๙
รู้จักคนเขียนโปรแกรม
|  | ชื่อ : | ธราเทพ ทองเบ้า
|  | ชื่อเดิม : | ศักดิ์สิทธิ์
|  | ชื่อเล่น : | อ่าง
|  | ตำแหน่ง : | หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบล
|  | โทรศัพท์ : | 08 - 4348 - 2520
|  | e - mail : | ang03@thaimail.com , ang_nobita@hotmail.com
|  | การศึกษา : | มัธยมศึกษา : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
|  | : | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างก่อสร้าง : วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
|  | : | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างโยธา รุ่นที่ 33 รหัส CT 33 - 1789 : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา
|  | : | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 กำลังขึ้นชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ รุ่นที่ 12 (เรียนยังไม่จบออกมารับราชการก่อน) : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา
|  | : | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการงานก่อสร้าง รุ่น ก่อกิจ สร้างรัฐ 149 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
|  | หน้าที่การงาน : | หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
กลับหน้าหลัก

## พิมพ์เอกสาร (hidden)
REMARK : การพิมพ์บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันตามโปรแกรมนี้
เฉพาะวันที่ต้องเขียนรายงานครบ ทั้ง 7 วัน เท่านั้น
หากไม่ครบให้สั่งพิมพ์ที่หน้าบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนปกติ ของ Microsoft Excel
ประมาณราคา
รายงานการก่อสร้าง
ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
รายละเอียดการถอดวัสดุและประมาณราคา
ปริมาณวัสดุและแรงงาน ปร.4
สรุปผลการประมาณราคา ปร.5
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
รายงานผลการก่อสร้างรายสัปดาห์
บันทึกข้อความส่งรายงาน
พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 6
กลับหน้าหลัก

## รถ 10 ล้อ (hidden)
| ตารางค่าขนส่งค่าวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อ น้ำมัน |  |  |  |  | #REF! | บาท
ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ระยะขนส่ง | #REF!
กม. | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | กม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | กม. | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก
| 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |  | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |  | บาท/ตัน | บาท/ลบ.ม.
1 | 4.99 | 5.03 | 5.07 | 5.1 | 5.14 | 5.18 | 5.21 | 5.25 | 5.29 | 5.32 | 5.36 | 5.4 | 5.43 | 5.47 | 5.5 | 5.54 | 5.58 | 5.61 | 5.65 | 5.69 | 5.72 | 5.76 | 5.8 | 5.83 | 5.87 | 5.9 | 5.94 | 5.98 | 6.01 | 6.05 | 6.09 | 6.12 | 6.16 | 6.2 | 6.23 | 6.27 | 6.31 | 6.34 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.49 | 6.52 | 6.56 | 6.6 | 6.63 | 6.67 | 6.71 | 1 | 6.99 | 7.04 | 7.09 | 7.15 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 7.35 | 7.4 | 7.45 | 7.5 | 7.55 | 7.6 | 7.66 | 7.71 | 7.76 | 7.81 | 7.86 | 7.91 | 7.96 | 8.01 | 8.06 | 8.11 | 8.16 | 8.22 | 8.27 | 8.32 | 8.37 | 8.42 | 8.47 | 8.52 | 8.57 | 8.62 | 8.67 | 8.73 | 8.78 | 8.83 | 8.88 | 8.93 | 8.98 | 9.03 | 9.08 | 9.13 | 9.18 | 9.23 | 9.29 | 9.34 | 9.39 | 1 | #REF! | #REF!
2 | 6.31 | 6.38 | 6.45 | 6.53 | 6.6 | 6.67 | 6.74 | 6.82 | 6.89 | 6.96 | 7.04 | 7.11 | 7.18 | 7.25 | 7.33 | 7.4 | 7.47 | 7.55 | 7.62 | 7.69 | 7.76 | 7.84 | 7.91 | 7.98 | 8.06 | 8.13 | 8.2 | 8.27 | 8.35 | 8.42 | 8.49 | 8.56 | 8.64 | 8.71 | 8.78 | 8.86 | 8.93 | 9 | 9.07 | 9.15 | 9.22 | 9.29 | 9.37 | 9.44 | 9.51 | 9.58 | 9.66 | 9.73 | 2 | 8.83 | 8.93 | 9.03 | 9.14 | 9.24 | 9.34 | 9.44 | 9.54 | 9.65 | 9.75 | 9.85 | 9.95 | 10.05 | 10.16 | 10.26 | 10.36 | 10.46 | 10.56 | 10.67 | 10.77 | 10.87 | 10.97 | 11.07 | 11.18 | 11.28 | 11.38 | 11.48 | 11.58 | 11.68 | 11.79 | 11.89 | 11.99 | 12.09 | 12.19 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.81 | 12.91 | 13.01 | 13.11 | 13.21 | 13.32 | 13.42 | 13.52 | 13.62 | 2 | #REF! | #REF!
3 | 7.62 | 7.73 | 7.84 | 7.95 | 8.06 | 8.17 | 8.28 | 8.39 | 8.5 | 8.61 | 8.71 | 8.82 | 8.93 | 9.04 | 9.15 | 9.26 | 9.37 | 9.48 | 9.59 | 9.7 | 9.81 | 9.92 | 10.02 | 10.13 | 10.24 | 10.35 | 10.46 | 10.57 | 10.68 | 10.79 | 10.9 | 11.01 | 11.12 | 11.23 | 11.34 | 11.44 | 11.55 | 11.66 | 11.77 | 11.88 | 11.99 | 12.1 | 12.21 | 12.32 | 12.43 | 12.54 | 12.65 | 12.75 | 3 | 10.67 | 10.82 | 10.98 | 11.13 | 11.28 | 11.44 | 11.59 | 11.74 | 11.89 | 12.05 | 12.2 | 12.35 | 12.51 | 12.66 | 12.81 | 12.96 | 13.12 | 13.27 | 13.42 | 13.58 | 13.73 | 13.88 | 14.03 | 14.19 | 14.34 | 14.49 | 14.65 | 14.8 | 14.95 | 15.1 | 15.26 | 15.41 | 15.56 | 15.72 | 15.87 | 16.02 | 16.17 | 16.33 | 16.48 | 16.63 | 16.79 | 16.94 | 17.09 | 17.25 | 17.4 | 17.55 | 17.7 | 17.86 | 3 | #REF! | #REF!
4 | 8.94 | 9.08 | 9.23 | 9.37 | 9.52 | 9.66 | 9.81 | 9.96 | 10.1 | 10.25 | 10.39 | 10.54 | 10.68 | 10.83 | 10.97 | 11.12 | 11.27 | 11.41 | 11.56 | 11.7 | 11.85 | 11.99 | 12.14 | 12.28 | 12.43 | 12.58 | 12.72 | 12.87 | 13.01 | 13.16 | 13.3 | 13.45 | 13.6 | 13.74 | 13.89 | 14.03 | 14.18 | 14.32 | 14.47 | 14.61 | 14.76 | 14.91 | 15.05 | 15.2 | 15.34 | 15.49 | 15.63 | 15.78 | 4 | 12.51 | 12.71 | 12.92 | 13.12 | 13.33 | 13.53 | 13.73 | 13.94 | 14.14 | 14.34 | 14.55 | 14.75 | 14.96 | 15.16 | 15.36 | 15.57 | 15.77 | 15.98 | 16.18 | 16.38 | 16.59 | 16.79 | 16.99 | 17.2 | 17.4 | 17.61 | 17.81 | 18.01 | 18.22 | 18.42 | 18.63 | 18.83 | 19.03 | 19.24 | 19.44 | 19.64 | 19.85 | 20.05 | 20.26 | 20.46 | 20.66 | 20.87 | 21.07 | 21.28 | 21.48 | 21.68 | 21.89 | 22.09 | 4 | #REF! | #REF!
5 | 10.25 | 10.43 | 10.61 | 10.8 | 10.98 | 11.16 | 11.34 | 11.52 | 11.71 | 11.89 | 12.07 | 12.25 | 12.43 | 12.62 | 12.8 | 12.98 | 13.16 | 13.34 | 13.53 | 13.71 | 13.89 | 14.07 | 14.25 | 14.44 | 14.62 | 14.8 | 14.98 | 15.16 | 15.35 | 15.53 | 15.71 | 15.89 | 16.07 | 16.26 | 16.44 | 16.62 | 16.8 | 16.98 | 17.17 | 17.35 | 17.53 | 17.71 | 17.89 | 18.08 | 18.26 | 18.44 | 18.62 | 18.8 | 5 | 14.35 | 14.61 | 14.86 | 15.11 | 15.37 | 15.62 | 15.88 | 16.13 | 16.39 | 16.64 | 16.9 | 17.15 | 17.41 | 17.66 | 17.92 | 18.17 | 18.43 | 18.68 | 18.94 | 19.19 | 19.45 | 19.7 | 19.96 | 20.21 | 20.47 | 20.72 | 20.98 | 21.23 | 21.48 | 21.74 | 21.99 | 22.25 | 22.5 | 22.76 | 23.01 | 23.27 | 23.52 | 23.78 | 24.03 | 24.29 | 24.54 | 24.8 | 25.05 | 25.31 | 25.56 | 25.82 | 26.07 | 26.33 | 5 | #REF! | #REF!
6 | 11.56 | 11.78 | 12 | 12.22 | 12.44 | 12.66 | 12.87 | 13.09 | 13.31 | 13.53 | 13.75 | 13.97 | 14.18 | 14.4 | 14.62 | 14.84 | 15.06 | 15.28 | 15.49 | 15.71 | 15.93 | 16.15 | 16.37 | 16.59 | 16.81 | 17.02 | 17.24 | 17.46 | 17.68 | 17.9 | 18.12 | 18.33 | 18.55 | 18.77 | 18.99 | 19.21 | 19.43 | 19.64 | 19.86 | 20.08 | 20.3 | 20.52 | 20.74 | 20.95 | 21.17 | 21.39 | 21.61 | 21.83 | 6 | 16.19 | 16.49 | 16.8 | 17.11 | 17.41 | 17.72 | 18.02 | 18.33 | 18.63 | 18.94 | 19.25 | 19.55 | 19.86 | 20.16 | 20.47 | 20.78 | 21.08 | 21.39 | 21.69 | 22 | 22.3 | 22.61 | 22.92 | 23.22 | 23.53 | 23.83 | 24.14 | 24.44 | 24.75 | 25.06 | 25.36 | 25.67 | 25.97 | 26.28 | 26.58 | 26.89 | 27.2 | 27.5 | 27.81 | 28.11 | 28.42 | 28.73 | 29.03 | 29.34 | 29.64 | 29.95 | 30.25 | 30.56 | 6 | #REF! | #REF!
7 | 12.88 | 13.13 | 13.39 | 13.64 | 13.9 | 14.15 | 14.41 | 14.66 | 14.92 | 15.17 | 15.43 | 15.68 | 15.93 | 16.19 | 16.44 | 16.7 | 16.95 | 17.21 | 17.46 | 17.72 | 17.97 | 18.23 | 18.48 | 18.74 | 18.99 | 19.25 | 19.5 | 19.76 | 20.01 | 20.27 | 20.52 | 20.78 | 21.03 | 21.29 | 21.54 | 21.8 | 22.05 | 22.3 | 22.56 | 22.81 | 23.07 | 23.32 | 23.58 | 23.83 | 24.09 | 24.34 | 24.6 | 24.85 | 7 | 18.03 | 18.39 | 18.74 | 19.1 | 19.46 | 19.81 | 20.17 | 20.53 | 20.88 | 21.24 | 21.6 | 21.95 | 22.31 | 22.67 | 23.02 | 23.38 | 23.74 | 24.09 | 24.45 | 24.81 | 25.16 | 25.52 | 25.88 | 26.23 | 26.59 | 26.95 | 27.3 | 27.66 | 28.02 | 28.37 | 28.73 | 29.09 | 29.44 | 29.8 | 30.16 | 30.51 | 30.87 | 31.23 | 31.58 | 31.94 | 32.3 | 32.65 | 33.01 | 33.37 | 33.72 | 34.08 | 34.44 | 34.79 | 7 | #REF! | #REF!
8 | 14.33 | 14.62 | 14.91 | 15.2 | 15.49 | 15.79 | 16.08 | 16.37 | 16.66 | 16.95 | 17.24 | 17.53 | 17.82 | 18.12 | 18.41 | 18.7 | 18.99 | 19.28 | 19.57 | 19.86 | 20.15 | 20.44 | 20.74 | 21.03 | 21.32 | 21.61 | 21.9 | 22.19 | 22.48 | 22.77 | 23.07 | 23.36 | 23.65 | 23.94 | 24.23 | 24.52 | 24.81 | 25.1 | 25.4 | 25.69 | 25.98 | 26.27 | 26.56 | 26.85 | 27.14 | 27.43 | 27.72 | 28.02 | 8 | 20.06 | 20.47 | 20.88 | 21.28 | 21.69 | 22.1 | 22.51 | 22.92 | 23.32 | 23.73 | 24.14 | 24.55 | 24.95 | 25.36 | 25.77 | 26.18 | 26.58 | 26.99 | 27.4 | 27.81 | 28.21 | 28.62 | 29.03 | 29.44 | 29.85 | 30.25 | 30.66 | 31.07 | 31.48 | 31.88 | 32.29 | 32.7 | 33.11 | 33.51 | 33.92 | 34.33 | 34.74 | 35.15 | 35.55 | 35.96 | 36.37 | 36.78 | 37.18 | 37.59 | 38 | 38.41 | 38.81 | 39.22 | 8 | #REF! | #REF!
9 | 16.03 | 16.36 | 16.68 | 17.01 | 17.34 | 17.67 | 18 | 18.32 | 18.65 | 18.98 | 19.31 | 19.63 | 19.96 | 20.29 | 20.62 | 20.94 | 21.27 | 21.6 | 21.93 | 22.25 | 22.58 | 22.91 | 23.24 | 23.56 | 23.89 | 24.22 | 24.55 | 24.87 | 25.2 | 25.53 | 25.86 | 26.19 | 26.51 | 26.84 | 27.17 | 27.5 | 27.82 | 28.15 | 28.48 | 28.81 | 29.13 | 29.46 | 29.79 | 30.12 | 30.44 | 30.77 | 31.1 | 31.43 | 9 | 22.44 | 22.9 | 23.36 | 23.82 | 24.28 | 24.73 | 25.19 | 25.65 | 26.11 | 26.57 | 27.03 | 27.49 | 27.95 | 28.4 | 28.86 | 29.32 | 29.78 | 30.24 | 30.7 | 31.16 | 31.61 | 32.07 | 32.53 | 32.99 | 33.45 | 33.91 | 34.37 | 34.82 | 35.28 | 35.74 | 36.2 | 36.66 | 37.12 | 37.58 | 38.04 | 38.49 | 38.95 | 39.41 | 39.87 | 40.33 | 40.79 | 41.25 | 41.7 | 42.16 | 42.62 | 43.08 | 43.54 | 44 | 9 | #REF! | #REF!
10 | 17.73 | 18.03 | 18.46 | 18.82 | 19.18 | 19.55 | 19.91 | 20.28 | 20.64 | 21 | 21.37 | 21.73 | 22.1 | 22.46 | 22.82 | 23.19 | 23.55 | 23.92 | 24.28 | 24.64 | 25.01 | 25.37 | 25.74 | 26.1 | 26.46 | 26.83 | 27.19 | 27.56 | 27.92 | 28.28 | 28.65 | 29.01 | 29.38 | 29.74 | 30.1 | 30.47 | 30.83 | 31.2 | 31.56 | 31.92 | 32.29 | 32.65 | 33.02 | 33.38 | 33.74 | 34.11 | 34.47 | 34.84 | 10 | 24.82 | 25.33 | 25.84 | 26.35 | 26.86 | 27.37 | 27.88 | 28.39 | 28.9 | 29.41 | 29.92 | 30.43 | 30.94 | 31.44 | 31.95 | 32.46 | 32.97 | 33.48 | 33.99 | 34.5 | 35.01 | 35.52 | 36.03 | 36.54 | 37.05 | 37.56 | 38.07 | 38.58 | 39.09 | 39.6 | 40.11 | 40.62 | 41.13 | 41.64 | 42.15 | 42.66 | 43.17 | 43.68 | 44.18 | 44.69 | 45.2 | 45.71 | 46.22 | 46.73 | 47.24 | 47.75 | 48.26 | 48.77 | 10 | #REF! | #REF!
11 | 19.43 | 19.83 | 20.23 | 20.63 | 21.03 | 21.43 | 21.83 | 22.23 | 22.63 | 23.03 | 23.43 | 23.83 | 24.23 | 24.63 | 25.03 | 25.43 | 25.83 | 26.23 | 26.63 | 27.04 | 27.44 | 27.84 | 28.24 | 28.64 | 29.04 | 29.44 | 29.84 | 30.24 | 30.64 | 31.04 | 31.44 | 31.84 | 32.24 | 32.64 | 33.04 | 33.44 | 33.84 | 34.24 | 34.64 | 35.04 | 35.44 | 35.84 | 36.24 | 36.64 | 37.05 | 37.45 | 37.85 | 38.25 | 11 | 27.2 | 27.76 | 28.32 | 28.88 | 29.44 | 30 | 30.56 | 31.12 | 31.68 | 32.24 | 32.8 | 33.36 | 33.93 | 34.49 | 35.05 | 35.61 | 36.17 | 36.73 | 37.29 | 37.85 | 38.41 | 38.97 | 39.53 | 40.09 | 40.65 | 41.21 | 41.77 | 42.33 | 42.89 | 43.45 | 44.02 | 44.58 | 45.14 | 45.7 | 46.26 | 46.82 | 47.38 | 47.94 | 48.5 | 49.06 | 49.62 | 50.18 | 50.74 | 51.3 | 51.86 | 52.42 | 52.98 | 53.55 | 11 | #REF! | #REF!
12 | 21.13 | 21.56 | 22 | 22.44 | 22.87 | 23.31 | 23.75 | 24.18 | 24.62 | 25.06 | 25.49 | 25.93 | 26.37 | 26.8 | 27.24 | 27.68 | 28.11 | 28.55 | 28.99 | 29.43 | 29.86 | 30.3 | 30.74 | 31.17 | 31.61 | 32.05 | 32.48 | 32.92 | 33.36 | 33.79 | 34.23 | 34.67 | 35.1 | 35.54 | 35.98 | 36.41 | 36.85 | 37.29 | 37.72 | 38.16 | 38.6 | 39.03 | 39.47 | 39.91 | 40.35 | 40.78 | 41.22 | 41.66 | 12 | 29.58 | 30.19 | 30.8 | 31.41 | 32.02 | 32.63 | 33.25 | 33.86 | 34.47 | 35.08 | 35.69 | 36.3 | 36.91 | 37.53 | 38.14 | 38.75 | 39.36 | 39.97 | 40.58 | 41.2 | 41.81 | 42.42 | 43.03 | 43.64 | 44.25 | 44.86 | 45.48 | 46.09 | 46.7 | 47.31 | 47.92 | 48.53 | 49.15 | 49.76 | 50.37 | 50.98 | 51.59 | 52.2 | 52.81 | 53.43 | 54.04 | 54.65 | 55.26 | 55.87 | 56.48 | 57.09 | 57.71 | 58.32 | 12 | #REF! | #REF!
13 | 22.83 | 23.3 | 23.77 | 24.25 | 24.72 | 25.19 | 25.67 | 26.14 | 26.61 | 27.08 | 27.56 | 28.03 | 28.5 | 28.98 | 29.45 | 29.92 | 30.4 | 30.87 | 31.34 | 31.82 | 32.29 | 32.76 | 33.24 | 33.71 | 34.18 | 34.66 | 35.13 | 35.6 | 36.08 | 36.55 | 37.02 | 37.5 | 37.97 | 38.44 | 38.91 | 39.39 | 39.86 | 40.33 | 40.81 | 41.28 | 41.75 | 42.23 | 42.7 | 43.17 | 43.65 | 44.12 | 44.59 | 45.07 | 13 | 31.96 | 32.62 | 33.28 | 33.94 | 34.61 | 35.27 | 35.93 | 36.59 | 37.26 | 37.92 | 38.58 | 39.24 | 39.91 | 40.57 | 41.23 | 41.89 | 42.56 | 43.22 | 43.88 | 44.54 | 45.21 | 45.87 | 46.53 | 47.19 | 47.86 | 48.52 | 49.18 | 49.84 | 50.51 | 51.17 | 51.83 | 52.49 | 53.16 | 53.82 | 54.48 | 55.14 | 55.81 | 56.47 | 57.13 | 57.79 | 58.46 | 59.12 | 59.78 | 60.44 | 61.11 | 61.77 | 62.43 | 63.09 | 13 | #REF! | #REF!
14 | 24.53 | 25.04 | 25.55 | 26.05 | 26.56 | 27.07 | 27.58 | 28.09 | 28.6 | 29.11 | 29.62 | 30.13 | 30.64 | 31.15 | 31.66 | 32.17 | 32.68 | 33.19 | 33.7 | 34.21 | 34.72 | 35.23 | 35.74 | 36.25 | 36.76 | 37.27 | 37.78 | 38.29 | 38.79 | 39.3 | 39.81 | 40.32 | 40.83 | 41.34 | 41.85 | 42.36 | 42.87 | 43.38 | 43.89 | 44.4 | 44.91 | 45.42 | 45.93 | 46.44 | 46.95 | 47.46 | 47.97 | 48.48 | 14 | 34.34 | 35.05 | 35.76 | 36.48 | 37.19 | 37.9 | 38.62 | 39.33 | 40.04 | 40.76 | 41.47 | 42.18 | 42.9 | 43.61 | 44.32 | 45.04 | 45.75 | 46.46 | 47.18 | 47.89 | 48.61 | 49.32 | 50.03 | 50.75 | 51.46 | 52.17 | 52.89 | 53.6 | 54.31 | 55.03 | 55.74 | 56.45 | 57.17 | 57.88 | 58.59 | 59.31 | 60.02 | 60.73 | 61.45 | 62.16 | 62.87 | 63.59 | 64.3 | 65.01 | 65.73 | 66.44 | 67.15 | 67.87 | 14 | #REF! | #REF!
15 | 26.22 | 26.77 | 27.32 | 27.86 | 28.41 | 28.95 | 29.5 | 30.05 | 30.59 | 31.14 | 31.68 | 32.23 | 32.78 | 33.32 | 33.87 | 34.41 | 34.96 | 35.51 | 36.05 | 36.6 | 37.14 | 37.69 | 38.24 | 38.78 | 39.33 | 39.87 | 40.42 | 40.97 | 41.51 | 42.06 | 42.6 | 43.15 | 43.7 | 44.24 | 44.79 | 45.33 | 45.88 | 46.43 | 46.97 | 47.52 | 48.06 | 48.61 | 49.16 | 49.7 | 50.25 | 50.79 | 51.34 | 51.89 | 15 | 36.71 | 37.48 | 38.24 | 39.01 | 39.77 | 40.54 | 41.3 | 42.07 | 42.83 | 43.59 | 44.36 | 45.12 | 45.89 | 46.65 | 47.42 | 48.18 | 48.94 | 49.71 | 50.47 | 51.24 | 52 | 52.77 | 53.53 | 54.3 | 55.06 | 55.82 | 56.59 | 57.35 | 58.12 | 58.88 | 59.65 | 60.41 | 61.18 | 61.94 | 62.7 | 63.47 | 64.23 | 65 | 65.76 | 66.53 | 67.29 | 68.05 | 68.82 | 69.58 | 70.35 | 71.11 | 71.88 | 72.64 | 15 | #REF! | #REF!
16 | 27.93 | 28.51 | 29.09 | 29.67 | 30.25 | 30.84 | 31.42 | 32 | 32.58 | 33.17 | 33.75 | 34.33 | 34.91 | 35.5 | 36.08 | 36.66 | 37.24 | 37.83 | 38.41 | 38.99 | 39.57 | 40.16 | 40.74 | 41.32 | 41.9 | 42.49 | 43.07 | 43.65 | 44.23 | 44.81 | 45.4 | 45.98 | 46.56 | 47.14 | 47.73 | 48.31 | 48.89 | 49.47 | 50.06 | 50.64 | 51.22 | 51.8 | 52.39 | 52.97 | 53.55 | 54.13 | 54.72 | 55.3 | 16 | 39.1 | 39.91 | 40.73 | 41.54 | 42.36 | 43.17 | 43.99 | 44.8 | 45.62 | 46.43 | 47.25 | 48.06 | 48.88 | 49.69 | 50.51 | 51.33 | 52.14 | 52.96 | 53.77 | 54.59 | 55.4 | 56.22 | 57.03 | 57.85 | 58.66 | 59.48 | 60.29 | 61.11 | 61.93 | 62.74 | 63.56 | 64.37 | 65.19 | 66 | 66.82 | 67.63 | 68.45 | 69.26 | 70.08 | 70.89 | 71.71 | 72.52 | 73.34 | 74.16 | 74.97 | 75.79 | 76.6 | 77.42 | 16 | #REF! | #REF!
17 | 29.62 | 30.24 | 30.86 | 31.48 | 32.1 | 32.72 | 33.34 | 33.95 | 34.57 | 35.19 | 35.81 | 36.43 | 37.05 | 37.67 | 38.29 | 38.91 | 39.52 | 40.14 | 40.76 | 41.38 | 42 | 42.62 | 43.24 | 43.86 | 44.47 | 45.09 | 45.71 | 46.33 | 46.95 | 47.57 | 48.19 | 48.81 | 49.42 | 50.04 | 50.66 | 51.28 | 51.9 | 52.52 | 53.14 | 53.76 | 54.38 | 54.99 | 55.61 | 56.23 | 56.85 | 57.47 | 58.09 | 58.71 | 17 | 41.47 | 42.34 | 43.21 | 44.07 | 44.94 | 45.8 | 46.67 | 47.54 | 48.4 | 49.27 | 50.14 | 51 | 51.87 | 52.73 | 53.6 | 54.47 | 55.33 | 56.2 | 57.07 | 57.93 | 58.8 | 59.67 | 60.53 | 61.4 | 62.26 | 63.13 | 64 | 64.86 | 65.73 | 66.6 | 67.46 | 68.33 | 69.19 | 70.06 | 70.93 | 71.79 | 72.66 | 73.53 | 74.39 | 75.26 | 76.13 | 76.99 | 77.86 | 78.72 | 79.59 | 80.46 | 81.32 | 82.19 | 17 | #REF! | #REF!
18 | 31.32 | 31.98 | 32.63 | 33.29 | 33.94 | 34.6 | 35.25 | 35.91 | 36.56 | 37.22 | 37.87 | 38.53 | 39.18 | 39.84 | 40.49 | 41.15 | 41.8 | 42.46 | 43.11 | 43.77 | 44.43 | 45.08 | 45.74 | 46.39 | 47.05 | 47.7 | 48.36 | 49.01 | 49.67 | 50.32 | 50.98 | 51.63 | 52.29 | 52.94 | 53.6 | 54.25 | 54.91 | 55.56 | 56.22 | 56.87 | 57.53 | 58.18 | 58.84 | 59.49 | 60.15 | 60.81 | 61.46 | 62.12 | 18 | 43.85 | 44.77 | 45.68 | 46.6 | 47.52 | 48.44 | 49.35 | 50.27 | 51.19 | 52.1 | 53.02 | 53.94 | 54.86 | 55.77 | 56.69 | 57.61 | 58.53 | 59.44 | 60.36 | 61.28 | 62.2 | 63.11 | 64.03 | 64.95 | 65.86 | 66.78 | 67.7 | 68.62 | 69.53 | 70.45 | 71.37 | 72.29 | 73.2 | 74.12 | 75.04 | 75.95 | 76.87 | 77.79 | 78.71 | 79.62 | 80.54 | 81.46 | 82.38 | 83.29 | 84.21 | 85.13 | 86.04 | 86.96 | 18 | #REF! | #REF!
19 | 33.02 | 33.71 | 34.41 | 35.1 | 35.79 | 36.48 | 37.17 | 37.86 | 38.56 | 39.25 | 39.94 | 40.63 | 41.32 | 42.01 | 42.71 | 43.4 | 44.09 | 44.78 | 45.47 | 46.16 | 46.86 | 47.55 | 48.24 | 48.93 | 49.62 | 50.31 | 51 | 51.7 | 52.39 | 53.08 | 53.77 | 54.46 | 55.15 | 55.85 | 56.54 | 57.23 | 57.92 | 58.61 | 59.3 | 60 | 60.69 | 61.38 | 62.07 | 62.76 | 63.45 | 64.15 | 64.84 | 65.53 | 19 | 46.23 | 47.2 | 48.17 | 49.14 | 50.11 | 51.07 | 52.04 | 53.01 | 53.98 | 54.95 | 55.92 | 56.88 | 57.85 | 58.82 | 59.79 | 60.76 | 61.72 | 62.69 | 63.66 | 64.63 | 65.6 | 66.57 | 67.53 | 68.5 | 69.47 | 70.44 | 71.41 | 72.38 | 73.34 | 74.31 | 75.28 | 76.25 | 77.22 | 78.18 | 79.15 | 80.12 | 81.09 | 82.06 | 83.03 | 83.99 | 84.96 | 85.93 | 86.9 | 87.87 | 88.84 | 89.8 | 90.77 | 91.74 | 19 | #REF! | #REF!
20 | 34.72 | 35.45 | 36.18 | 36.91 | 37.63 | 38.36 | 39.09 | 39.82 | 40.55 | 41.27 | 42 | 42.73 | 43.46 | 44.19 | 44.91 | 45.64 | 46.37 | 47.1 | 47.83 | 48.55 | 49.28 | 50.01 | 50.74 | 51.47 | 52.19 | 52.92 | 53.65 | 54.38 | 55.11 | 55.83 | 56.56 | 57.29 | 58.02 | 58.75 | 59.47 | 60.2 | 60.93 | 61.66 | 62.39 | 63.11 | 63.84 | 64.57 | 65.3 | 66.03 | 66.75 | 67.48 | 68.21 | 68.94 | 20 | 48.61 | 49.63 | 50.65 | 51.67 | 52.69 | 53.71 | 54.73 | 55.75 | 56.77 | 57.78 | 58.8 | 59.82 | 60.84 | 61.86 | 62.88 | 63.9 | 64.92 | 65.94 | 66.96 | 67.98 | 69 | 70.02 | 71.03 | 72.05 | 73.07 | 74.09 | 75.11 | 76.13 | 77.15 | 78.17 | 79.19 | 80.21 | 81.23 | 82.25 | 83.26 | 84.28 | 85.3 | 86.32 | 87.34 | 88.36 | 89.38 | 90.4 | 91.42 | 92.44 | 93.46 | 94.48 | 95.5 | 96.51 | 20 | #REF! | #REF!
21 | 36.42 | 37.18 | 37.95 | 38.71 | 39.48 | 40.24 | 41.01 | 41.77 | 42.54 | 43.3 | 44.06 | 44.83 | 45.59 | 46.36 | 47.12 | 47.89 | 48.65 | 49.41 | 50.18 | 50.94 | 51.71 | 52.47 | 53.24 | 54 | 54.77 | 55.53 | 56.29 | 57.06 | 57.82 | 58.59 | 59.35 | 60.12 | 60.88 | 61.65 | 62.41 | 63.17 | 63.94 | 64.7 | 65.47 | 66.23 | 67 | 67.76 | 68.52 | 69.29 | 70.05 | 70.82 | 71.58 | 72.35 | 21 | 50.99 | 52.06 | 53.13 | 54.2 | 55.27 | 56.34 | 57.41 | 58.48 | 59.55 | 60.62 | 61.69 | 62.76 | 63.83 | 64.9 | 65.97 | 67.04 | 68.11 | 69.18 | 70.25 | 71.32 | 72.39 | 73.46 | 74.53 | 75.6 | 76.67 | 77.74 | 78.81 | 79.88 | 80.95 | 82.02 | 83.09 | 84.16 | 85.23 | 86.3 | 87.37 | 88.44 | 89.51 | 90.58 | 91.65 | 92.72 | 93.79 | 94.86 | 95.93 | 97.01 | 98.08 | 99.15 | 100.22 | 101.29 | 21 | #REF! | #REF!
22 | 38.12 | 38.92 | 39.72 | 40.53 | 41.33 | 42.13 | 42.93 | 43.73 | 44.53 | 45.33 | 46.13 | 46.93 | 47.73 | 48.53 | 49.33 | 50.14 | 50.94 | 51.74 | 52.54 | 53.34 | 54.14 | 54.94 | 55.74 | 56.54 | 57.34 | 58.14 | 58.94 | 59.74 | 60.55 | 61.35 | 62.15 | 62.95 | 63.75 | 64.55 | 65.35 | 66.15 | 66.95 | 67.75 | 68.55 | 69.35 | 70.16 | 70.96 | 71.76 | 72.56 | 73.36 | 74.16 | 74.96 | 75.76 | 22 | 53.37 | 54.49 | 55.61 | 56.74 | 57.86 | 58.98 | 60.1 | 61.22 | 62.34 | 63.46 | 64.58 | 65.7 | 66.83 | 67.95 | 69.07 | 70.19 | 71.31 | 72.43 | 73.55 | 74.67 | 75.79 | 76.92 | 78.04 | 79.16 | 80.28 | 81.4 | 82.52 | 83.64 | 84.76 | 85.89 | 87.01 | 88.13 | 89.25 | 90.37 | 91.49 | 92.61 | 93.73 | 94.85 | 95.98 | 97.1 | 98.22 | 99.34 | 100.46 | 101.58 | 102.7 | 103.82 | 104.94 | 106.07 | 22 | #REF! | #REF!
23 | 39.82 | 40.66 | 41.49 | 42.33 | 43.17 | 44 | 44.84 | 45.68 | 46.52 | 47.35 | 18.19 | 49.03 | 49.86 | 50.7 | 51.54 | 52.38 | 53.21 | 54.05 | 54.89 | 55.72 | 56.56 | 57.4 | 58.24 | 59.07 | 59.91 | 60.75 | 61.59 | 62.42 | 63.26 | 64.1 | 64.93 | 65.77 | 66.61 | 67.45 | 68.28 | 69.12 | 69.96 | 70.79 | 71.63 | 72.47 | 73.31 | 74.14 | 74.98 | 75.82 | 76.65 | 77.49 | 78.33 | 79.17 | 23 | 55.75 | 56.92 | 58.09 | 59.26 | 60.43 | 61.61 | 62.78 | 63.95 | 65.12 | 66.29 | 67.47 | 68.64 | 69.81 | 70.98 | 72.15 | 73.33 | 74.5 | 75.67 | 76.84 | 78.01 | 79.19 | 80.36 | 81.53 | 82.7 | 83.88 | 85.05 | 86.22 | 87.39 | 88.56 | 89.74 | 90.91 | 92.08 | 93.25 | 94.42 | 95.6 | 96.77 | 97.94 | 99.11 | 100.28 | 101.46 | 102.63 | 103.8 | 104.97 | 106.14 | 107.32 | 108.49 | 109.66 | 110.83 | 23 | #REF! | #REF!
24 | 41.52 | 42.39 | 43.27 | 44.14 | 45.01 | 45.89 | 46.76 | 47.64 | 48.51 | 49.38 | 50.26 | 51.13 | 52 | 52.88 | 53.75 | 54.62 | 55.5 | 56.37 | 57.25 | 58.12 | 58.99 | 59.87 | 60.74 | 61.61 | 62.49 | 63.36 | 64.23 | 65.11 | 65.98 | 66.85 | 67.73 | 68.6 | 69.48 | 70.35 | 71.22 | 72.1 | 72.97 | 73.84 | 74.72 | 75.59 | 76.46 | 77.34 | 78.21 | 79.09 | 79.96 | 80.83 | 81.71 | 82.58 | 24 | 58.13 | 59.35 | 60.57 | 61.8 | 63.02 | 64.24 | 65.47 | 66.69 | 67.91 | 69.14 | 70.36 | 71.58 | 72.8 | 74.03 | 75.25 | 76.47 | 77.7 | 78.92 | 80.14 | 81.37 | 82.59 | 83.81 | 85.04 | 86.26 | 87.48 | 88.7 | 89.93 | 91.15 | 92.37 | 93.6 | 94.82 | 96.04 | 97.27 | 98.49 | 99.71 | 100.93 | 102.16 | 103.38 | 104.6 | 105.83 | 107.05 | 108.27 | 109.5 | 110.72 | 111.94 | 113.17 | 114.39 | 115.61 | 24 | #REF! | #REF!
25 | 43.22 | 44.13 | 45.04 | 45.95 | 46.86 | 47.77 | 48.68 | 49.59 | 50.5 | 51.41 | 52.32 | 53.23 | 54.14 | 55.05 | 55.96 | 56.87 | 57.78 | 58.69 | 59.6 | 60.51 | 61.42 | 62.33 | 63.24 | 64.15 | 65.06 | 65.97 | 66.88 | 67.79 | 68.7 | 69.61 | 70.52 | 71.43 | 72.34 | 73.25 | 74.16 | 75.07 | 75.98 | 76.89 | 77.8 | 78.71 | 79.62 | 80.53 | 81.44 | 82.35 | 83.26 | 84.17 | 85.08 | 85.99 | 25 | 60.51 | 61.78 | 63.06 | 64.33 | 65.61 | 66.88 | 68.15 | 69.43 | 70.7 | 71.98 | 73.25 | 74.52 | 75.8 | 77.07 | 78.35 | 79.62 | 80.89 | 82.17 | 83.44 | 84.72 | 85.99 | 87.26 | 88.54 | 89.81 | 91.09 | 92.36 | 93.63 | 94.91 | 96.18 | 97.46 | 98.73 | 100 | 101.28 | 102.55 | 103.83 | 105.1 | 106.37 | 107.65 | 108.92 | 110.2 | 111.47 | 112.74 | 114.02 | 115.29 | 116.57 | 117.84 | 119.11 | 120.39 | 25 | #REF! | #REF!
26 | 44.92 | 45.87 | 46.81 | 47.76 | 48.71 | 49.65 | 50.6 | 51.54 | 52.49 | 53.44 | 54.38 | 55.33 | 56.28 | 57.22 | 58.17 | 59.12 | 60.06 | 61.01 | 61.96 | 62.9 | 63.85 | 64.79 | 65.74 | 66.69 | 67.63 | 68.58 | 69.53 | 70.47 | 71.42 | 72.37 | 73.31 | 74.26 | 75.2 | 76.15 | 77.1 | 78.04 | 78.99 | 79.94 | 80.88 | 81.83 | 82.78 | 83.72 | 84.67 | 85.62 | 86.56 | 87.51 | 88.45 | 89.4 | 26 | 62.89 | 64.21 | 65.54 | 66.86 | 68.19 | 69.51 | 70.84 | 72.16 | 73.49 | 74.81 | 76.14 | 77.46 | 78.79 | 80.11 | 81.44 | 82.76 | 84.09 | 85.41 | 86.74 | 88.06 | 89.39 | 90.71 | 92.04 | 93.36 | 94.69 | 96.01 | 97.34 | 98.66 | 99.99 | 101.31 | 102.64 | 103.96 | 105.29 | 106.61 | 107.94 | 109.26 | 110.59 | 111.91 | 113.24 | 114.56 | 115.89 | 117.21 | 118.54 | 119.86 | 121.19 | 122.51 | 123.84 | 125.16 | 26 | #REF! | #REF!
27 | 46.62 | 47.6 | 48.59 | 49.57 | 50.55 | 51.53 | 52.52 | 53.5 | 54.48 | 55.47 | 56.45 | 57.43 | 58.41 | 59.4 | 60.38 | 61.36 | 62.35 | 63.33 | 64.31 | 65.29 | 66.28 | 67.26 | 68.24 | 69.22 | 70.21 | 71.19 | 72.17 | 73.16 | 74.14 | 75.12 | 76.1 | 77.09 | 78.07 | 79.05 | 80.04 | 81.02 | 82 | 82.98 | 83.97 | 84.95 | 85.93 | 86.92 | 87.9 | 88.88 | 89.86 | 90.85 | 91.83 | 92.81 | 27 | 65.27 | 66.64 | 68.02 | 69.4 | 70.77 | 72.15 | 73.52 | 74.9 | 76.28 | 77.65 | 79.03 | 80.4 | 81.78 | 83.16 | 84.53 | 85.91 | 87.28 | 88.66 | 90.03 | 91.41 | 92.79 | 94.16 | 95.54 | 96.91 | 98.29 | 99.67 | 101.04 | 102.42 | 103.79 | 105.17 | 106.55 | 107.92 | 109.3 | 110.67 | 112.05 | 113.43 | 114.8 | 116.18 | 117.55 | 118.93 | 120.31 | 121.68 | 123.06 | 124.43 | 125.81 | 127.18 | 128.56 | 129.94 | 27 | #REF! | #REF!
28 | 48.32 | 49.34 | 50.36 | 51.38 | 52.4 | 53.42 | 54.44 | 55.46 | 56.47 | 57.49 | 58.51 | 59.53 | 60.55 | 61.57 | 62.59 | 63.61 | 64.63 | 65.65 | 66.67 | 67.69 | 68.71 | 69.72 | 70.74 | 71.76 | 72.78 | 73.8 | 74.82 | 75.84 | 76.86 | 77.88 | 78.9 | 79.92 | 80.94 | 81.95 | 82.97 | 83.99 | 85.01 | 86.03 | 87.05 | 88.07 | 89.09 | 90.11 | 91.13 | 92.15 | 93.17 | 94.19 | 95.2 | 96.22 | 28 | 67.65 | 69.08 | 70.5 | 71.93 | 73.36 | 74.78 | 76.21 | 77.64 | 79.06 | 80.49 | 81.92 | 83.35 | 84.77 | 86.2 | 87.63 | 89.05 | 90.48 | 91.91 | 93.33 | 94.76 | 96.19 | 97.61 | 99.04 | 100.47 | 101.89 | 103.32 | 104.75 | 106.18 | 107.6 | 109.03 | 110.46 | 111.88 | 113.31 | 114.74 | 116.16 | 117.59 | 119.02 | 120.44 | 121.87 | 123.3 | 124.73 | 126.15 | 127.58 | 129.01 | 130.43 | 131.86 | 133.29 | 134.71 | 28 | #REF! | #REF!
29 | 50.01 | 51.07 | 52.12 | 53.18 | 54.23 | 55.29 | 56.35 | 57.4 | 58.46 | 59.51 | 60.57 | 61.62 | 62.68 | 63.73 | 64.79 | 65.85 | 66.9 | 67.96 | 69.01 | 70.07 | 71.12 | 72.18 | 73.24 | 74.29 | 75.35 | 76.4 | 77.46 | 78.51 | 79.57 | 80.62 | 81.68 | 82.74 | 83.79 | 84.85 | 85.9 | 86.96 | 88.01 | 89.07 | 90.12 | 91.18 | 92.24 | 93.29 | 94.35 | 95.4 | 96.46 | 97.51 | 98.57 | 99.63 | 29 | 70.02 | 71.49 | 72.97 | 74.45 | 75.93 | 77.41 | 78.88 | 80.36 | 81.84 | 83.32 | 84.8 | 86.27 | 87.75 | 89.23 | 90.71 | 92.18 | 93.66 | 95.14 | 96.62 | 98.1 | 99.57 | 101.05 | 102.53 | 104.01 | 105.48 | 106.96 | 108.44 | 109.92 | 111.4 | 112.87 | 114.35 | 115.83 | 117.31 | 118.79 | 120.26 | 121.74 | 123.22 | 124.7 | 126.17 | 127.65 | 129.13 | 130.61 | 132.09 | 133.56 | 135.04 | 136.52 | 138 | 139.48 | 29 | #REF! | #REF!
30 | 51.72 | 52.81 | 53.9 | 54.99 | 56.09 | 57.18 | 58.27 | 59.36 | 60.45 | 61.55 | 62.64 | 63.73 | 64.82 | 65.91 | 67.01 | 68.1 | 69.19 | 70.28 | 71.37 | 72.47 | 73.56 | 74.65 | 75.74 | 76.83 | 77.93 | 79.02 | 80.11 | 81.2 | 82.29 | 83.39 | 84.48 | 85.57 | 86.66 | 87.75 | 88.85 | 89.94 | 91.03 | 92.12 | 93.21 | 94.31 | 95.4 | 96.49 | 97.58 | 98.67 | 99.77 | 100.86 | 101.95 | 103.04 | 30 | 72.41 | 73.93 | 75.46 | 76.99 | 78.52 | 80.05 | 81.58 | 83.11 | 84.64 | 86.17 | 87.69 | 89.22 | 90.75 | 92.28 | 93.81 | 95.34 | 96.87 | 98.4 | 99.92 | 101.45 | 102.98 | 104.51 | 106.04 | 107.57 | 109.1 | 110.63 | 112.15 | 113.68 | 115.21 | 116.74 | 118.27 | 119.8 | 121.33 | 122.86 | 124.39 | 125.91 | 127.44 | 128.97 | 130.5 | 132.03 | 133.56 | 135.09 | 136.62 | 138.14 | 139.67 | 141.2 | 142.73 | 144.26 | 30 | #REF! | #REF!
31 | 53.41 | 54.54 | 55.67 | 56.8 | 57.92 | 59.05 | 60.18 | 61.31 | 62.44 | 63.57 | 64.69 | 65.82 | 66.95 | 68.08 | 69.21 | 70.34 | 71.47 | 72.59 | 73.72 | 74.85 | 75.98 | 77.11 | 78.24 | 79.36 | 80.49 | 81.62 | 82.75 | 83.88 | 85.01 | 86.13 | 87.26 | 88.39 | 89.52 | 90.65 | 91.78 | 92.9 | 94.03 | 95.16 | 96.29 | 97.42 | 98.55 | 99.68 | 100.8 | 101.93 | 103.06 | 104.19 | 105.32 | 106.45 | 31 | 74.77 | 76.35 | 77.93 | 79.51 | 81.09 | 82.67 | 84.25 | 85.83 | 87.41 | 88.99 | 90.57 | 92.15 | 93.73 | 95.31 | 96.89 | 98.47 | 100.05 | 101.63 | 103.21 | 104.79 | 106.37 | 107.95 | 109.53 | 111.11 | 112.69 | 114.27 | 115.85 | 117.43 | 119.01 | 120.59 | 122.17 | 123.75 | 125.33 | 126.91 | 128.49 | 130.07 | 131.65 | 133.23 | 134.81 | 136.39 | 137.97 | 139.55 | 141.12 | 142.7 | 144.28 | 145.86 | 147.44 | 149.02 | 31 | #REF! | #REF!
32 | 55.12 | 56.28 | 57.45 | 58.61 | 59.78 | 60.94 | 62.11 | 63.27 | 64.44 | 65.6 | 66.77 | 67.93 | 69.1 | 70.26 | 71.43 | 72.59 | 73.75 | 74.92 | 76.08 | 77.25 | 78.41 | 79.58 | 80.74 | 81.91 | 83.07 | 84.24 | 85.4 | 86.57 | 87.73 | 88.9 | 90.06 | 91.23 | 92.39 | 93.56 | 94.72 | 95.89 | 97.05 | 98.22 | 99.38 | 100.55 | 101.71 | 102.87 | 104.04 | 105.2 | 106.37 | 107.53 | 108.7 | 109.86 | 32 | 77.17 | 78.8 | 80.43 | 82.06 | 83.69 | 85.32 | 86.95 | 88.58 | 90.21 | 91.84 | 93.47 | 95.1 | 96.73 | 98.36 | 100 | 101.63 | 103.26 | 104.89 | 106.52 | 108.15 | 109.78 | 111.41 | 113.04 | 114.67 | 116.3 | 117.93 | 119.56 | 121.19 | 122.83 | 124.46 | 126.09 | 127.72 | 129.35 | 130.98 | 132.61 | 134.24 | 135.87 | 137.5 | 139.13 | 140.76 | 142.39 | 144.02 | 145.66 | 147.29 | 148.92 | 150.55 | 152.18 | 153.81 | 32 | #REF! | #REF!
33 | 56.82 | 58.02 | 59.22 | 60.42 | 61.62 | 62.82 | 64.02 | 65.23 | 66.43 | 67.63 | 68.83 | 70.03 | 71.23 | 72.43 | 73.63 | 74.84 | 76.04 | 77.24 | 78.44 | 79.64 | 80.84 | 82.04 | 83.24 | 84.45 | 85.65 | 86.85 | 88.05 | 89.25 | 90.45 | 91.65 | 92.85 | 94.05 | 95.26 | 96.46 | 97.66 | 98.86 | 100.06 | 101.26 | 102.46 | 103.66 | 104.87 | 106.07 | 107.27 | 108.47 | 109.67 | 110.87 | 112.07 | 113.27 | 33 | 79.54 | 81.23 | 82.91 | 84.59 | 86.27 | 87.95 | 89.63 | 91.32 | 93 | 94.68 | 96.36 | 98.04 | 99.72 | 101.41 | 103.09 | 104.77 | 106.45 | 108.13 | 109.81 | 111.5 | 113.18 | 114.86 | 116.54 | 118.22 | 119.9 | 121.59 | 123.27 | 124.95 | 126.63 | 128.31 | 130 | 131.68 | 133.36 | 135.04 | 136.72 | 138.4 | 140.09 | 141.77 | 143.45 | 145.13 | 146.81 | 148.49 | 150.18 | 151.86 | 153.54 | 155.22 | 156.9 | 158.58 | 33 | #REF! | #REF!
34 | 58.52 | 59.76 | 61 | 62.23 | 63.47 | 64.71 | 65.95 | 67.18 | 68.42 | 69.66 | 70.9 | 72.13 | 73.37 | 74.61 | 75.85 | 77.08 | 78.32 | 79.56 | 80.8 | 82.03 | 83.27 | 84.51 | 85.75 | 86.98 | 88.22 | 89.46 | 90.7 | 91.94 | 93.17 | 94.41 | 95.65 | 96.89 | 98.12 | 99.36 | 100.6 | 101.84 | 103.07 | 104.31 | 105.55 | 106.79 | 108.02 | 109.26 | 110.5 | 111.74 | 112.97 | 114.21 | 115.45 | 116.69 | 34 | 81.93 | 83.66 | 85.39 | 87.13 | 88.86 | 90.59 | 92.32 | 94.06 | 95.79 | 97.52 | 99.25 | 100.99 | 102.72 | 104.45 | 106.18 | 107.92 | 109.65 | 111.38 | 113.12 | 114.85 | 116.58 | 118.31 | 120.05 | 121.78 | 123.51 | 125.24 | 126.98 | 128.71 | 130.44 | 132.17 | 133.91 | 135.64 | 137.37 | 139.1 | 140.84 | 142.57 | 144.3 | 146.04 | 147.77 | 149.5 | 151.23 | 152.97 | 154.7 | 156.43 | 158.16 | 159.9 | 161.63 | 163.36 | 34 | #REF! | #REF!
35 | 60.21 | 61.48 | 62.76 | 64.03 | 65.31 | 66.58 | 67.85 | 69.13 | 70.4 | 71.68 | 72.95 | 74.22 | 75.5 | 76.77 | 78.05 | 79.32 | 80.59 | 81.87 | 83.14 | 84.42 | 85.69 | 86.96 | 88.24 | 89.51 | 90.79 | 92.06 | 93.33 | 94.61 | 95.88 | 97.16 | 98.43 | 99.7 | 100.98 | 102.25 | 103.53 | 104.8 | 106.07 | 107.35 | 108.62 | 109.9 | 111.17 | 112.44 | 113.72 | 114.99 | 116.27 | 117.54 | 118.81 | 120.09 | 35 | 84.29 | 86.08 | 87.86 | 89.65 | 91.43 | 93.21 | 95 | 96.78 | 98.56 | 100.35 | 102.13 | 103.91 | 105.7 | 107.48 | 109.26 | 111.05 | 112.83 | 114.62 | 116.4 | 118.18 | 119.97 | 121.75 | 123.53 | 125.32 | 127.1 | 128.88 | 130.67 | 132.45 | 134.24 | 136.02 | 137.8 | 139.59 | 141.37 | 143.15 | 144.94 | 146.72 | 148.5 | 150.29 | 152.07 | 153.85 | 155.64 | 157.42 | 159.21 | 160.99 | 162.77 | 164.56 | 166.34 | 168.12 | 35 | #REF! | #REF!
36 | 61.91 | 63.22 | 64.53 | 65.85 | 67.16 | 68.47 | 69.78 | 71.09 | 72.4 | 73.71 | 75.02 | 76.33 | 77.64 | 78.95 | 80.26 | 81.57 | 82.88 | 84.19 | 85.5 | 86.81 | 88.12 | 89.43 | 90.74 | 92.05 | 93.36 | 94.67 | 95.98 | 97.29 | 98.61 | 99.92 | 101.23 | 102.54 | 103.85 | 105.16 | 106.47 | 107.78 | 109.09 | 110.4 | 111.71 | 113.02 | 114.33 | 115.64 | 116.95 | 118.26 | 119.57 | 120.88 | 122.19 | 123.5 | 36 | 86.68 | 88.51 | 90.35 | 92.18 | 94.02 | 95.85 | 97.69 | 99.52 | 101.36 | 103.19 | 105.03 | 106.86 | 108.69 | 110.53 | 112.36 | 114.2 | 116.03 | 117.87 | 119.7 | 121.54 | 123.37 | 125.21 | 127.04 | 128.87 | 130.71 | 132.54 | 134.38 | 136.21 | 138.05 | 139.88 | 141.72 | 143.55 | 145.39 | 147.22 | 149.05 | 150.89 | 152.72 | 154.56 | 156.39 | 158.23 | 160.06 | 161.9 | 163.73 | 165.57 | 167.4 | 169.23 | 171.07 | 172.9 | 36 | #REF! | #REF!
37 | 63.62 | 64.96 | 66.31 | 67.66 | 69 | 70.35 | 71.7 | 73.04 | 74.39 | 75.74 | 77.09 | 78.43 | 79.78 | 81.13 | 82.47 | 83.82 | 85.17 | 86.51 | 87.86 | 89.21 | 90.55 | 91.9 | 93.25 | 94.59 | 95.94 | 97.29 | 98.63 | 99.98 | 101.33 | 102.67 | 104.02 | 105.37 | 106.71 | 108.06 | 109.41 | 110.76 | 112.1 | 113.45 | 114.8 | 116.14 | 117.49 | 118.84 | 120.18 | 121.53 | 122.88 | 124.22 | 125.57 | 126.92 | 37 | 89.06 | 90.95 | 92.84 | 94.72 | 96.61 | 98.49 | 100.38 | 102.26 | 104.15 | 106.03 | 107.92 | 109.81 | 111.69 | 113.58 | 115.46 | 117.35 | 119.23 | 121.12 | 123 | 124.89 | 126.77 | 128.66 | 130.55 | 132.43 | 134.32 | 136.2 | 138.09 | 139.97 | 141.86 | 143.74 | 145.63 | 147.52 | 149.4 | 151.29 | 153.17 | 155.06 | 156.94 | 158.83 | 160.71 | 162.6 | 164.49 | 166.37 | 168.26 | 170.14 | 172.03 | 173.91 | 175.8 | 177.68 | 37 | #REF! | #REF!
38 | 65.32 | 66.7 | 68.09 | 69.47 | 70.85 | 72.24 | 73.62 | 75 | 76.38 | 77.77 | 79.15 | 80.53 | 81.92 | 83.3 | 84.68 | 86.07 | 87.45 | 88.83 | 90.22 | 91.6 | 92.98 | 94.37 | 95.75 | 97.13 | 98.52 | 99.9 | 101.28 | 102.67 | 104.05 | 105.43 | 106.82 | 108.2 | 109.58 | 110.96 | 112.35 | 113.73 | 115.11 | 116.5 | 117.88 | 119.26 | 120.65 | 122.03 | 123.41 | 124.8 | 126.18 | 127.56 | 128.95 | 130.33 | 38 | 91.45 | 93.38 | 95.32 | 97.26 | 99.19 | 101.13 | 103.07 | 105 | 106.94 | 108.87 | 110.81 | 112.75 | 114.68 | 116.62 | 118.56 | 120.49 | 122.43 | 124.37 | 126.3 | 128.24 | 130.18 | 132.11 | 134.05 | 135.99 | 137.92 | 139.86 | 141.8 | 143.73 | 145.67 | 147.6 | 149.54 | 151.48 | 153.41 | 155.35 | 157.29 | 159.22 | 161.16 | 163.1 | 165.03 | 166.97 | 168.91 | 170.84 | 172.78 | 174.72 | 176.65 | 178.59 | 180.52 | 182.46 | 38 | #REF! | #REF!
39 | 67.02 | 68.44 | 69.86 | 71.28 | 72.7 | 74.12 | 75.54 | 76.95 | 78.37 | 79.79 | 81.21 | 82.63 | 84.05 | 85.47 | 86.89 | 88.31 | 89.73 | 91.15 | 92.57 | 93.99 | 95.41 | 96.83 | 98.25 | 99.67 | 101.09 | 102.51 | 103.93 | 105.35 | 106.77 | 108.19 | 109.61 | 111.03 | 112.44 | 113.86 | 115.28 | 116.7 | 118.12 | 119.54 | 120.96 | 122.38 | 123.8 | 125.22 | 126.64 | 128.06 | 129.48 | 130.9 | 132.32 | 133.74 | 39 | 93.82 | 95.81 | 97.8 | 99.79 | 101.77 | 103.76 | 105.75 | 107.74 | 109.72 | 111.71 | 113.7 | 115.69 | 117.67 | 119.66 | 121.65 | 123.64 | 125.62 | 127.61 | 129.6 | 131.59 | 133.57 | 135.56 | 137.55 | 139.54 | 141.52 | 143.51 | 145.5 | 147.49 | 149.47 | 151.46 | 153.45 | 155.44 | 157.42 | 159.41 | 161.4 | 163.39 | 165.37 | 167.36 | 169.35 | 171.33 | 173.32 | 175.31 | 177.3 | 179.28 | 181.27 | 183.26 | 185.25 | 187.23 | 39 | #REF! | #REF!
40 | 68.71 | 70.17 | 71.62 | 73.08 | 74.54 | 75.99 | 77.45 | 78.9 | 80.36 | 81.82 | 83.27 | 84.73 | 86.18 | 87.64 | 89.1 | 90.55 | 92.01 | 93.46 | 94.92 | 96.38 | 97.83 | 99.29 | 100.74 | 102.2 | 103.66 | 105.11 | 106.57 | 108.02 | 109.48 | 110.94 | 112.39 | 113.85 | 115.3 | 116.76 | 118.22 | 119.67 | 121.13 | 122.58 | 124.04 | 125.5 | 126.95 | 128.41 | 129.86 | 131.32 | 132.78 | 134.23 | 135.69 | 137.14 | 40 | 96.2 | 98.24 | 100.27 | 102.31 | 104.35 | 106.39 | 108.43 | 110.47 | 112.5 | 114.54 | 116.58 | 118.62 | 120.66 | 122.7 | 124.73 | 126.77 | 128.81 | 130.85 | 132.89 | 134.93 | 136.96 | 139 | 141.04 | 143.08 | 145.12 | 147.16 | 149.2 | 151.23 | 153.27 | 155.31 | 157.35 | 159.39 | 161.43 | 163.46 | 165.5 | 167.54 | 169.58 | 171.62 | 173.66 | 175.69 | 177.73 | 179.77 | 181.81 | 183.85 | 185.89 | 187.92 | 189.96 | 192 | 40 | #REF! | #REF!
41 | 70.42 | 71.91 | 73.4 | 74.9 | 76.39 | 77.88 | 79.37 | 80.87 | 82.36 | 83.85 | 85.34 | 86.83 | 88.33 | 89.82 | 91.31 | 92.8 | 94.3 | 95.79 | 97.28 | 98.77 | 100.27 | 101.76 | 103.25 | 104.74 | 106.24 | 107.73 | 109.22 | 110.71 | 112.21 | 113.7 | 115.19 | 116.68 | 118.18 | 119.67 | 121.16 | 122.65 | 124.14 | 125.64 | 127.13 | 128.62 | 130.11 | 131.61 | 133.1 | 134.59 | 136.08 | 137.58 | 139.07 | 140.56 | 41 | 98.59 | 100.68 | 102.76 | 104.85 | 106.94 | 109.03 | 111.12 | 113.21 | 115.3 | 117.39 | 119.48 | 121.57 | 123.66 | 125.75 | 127.84 | 129.93 | 132.02 | 134.1 | 136.19 | 138.28 | 140.37 | 142.46 | 144.55 | 146.64 | 148.73 | 150.82 | 152.91 | 155 | 157.09 | 159.18 | 161.27 | 163.36 | 165.45 | 167.53 | 169.62 | 171.71 | 173.8 | 175.89 | 177.98 | 180.07 | 182.16 | 184.25 | 186.34 | 188.43 | 190.52 | 192.61 | 194.7 | 196.79 | 41 | #REF! | #REF!
42 | 72.12 | 73.65 | 75.18 | 76.71 | 78.23 | 79.76 | 81.29 | 82.82 | 84.35 | 85.88 | 87.41 | 88.94 | 90.46 | 91.99 | 93.52 | 95.05 | 96.58 | 98.11 | 99.64 | 101.17 | 102.69 | 104.22 | 105.75 | 107.28 | 108.81 | 110.34 | 111.87 | 113.4 | 114.93 | 116.45 | 117.98 | 119.51 | 121.04 | 122.57 | 124.1 | 125.63 | 127.16 | 128.68 | 130.21 | 131.74 | 133.27 | 134.8 | 136.33 | 137.86 | 139.39 | 140.91 | 142.44 | 143.97 | 42 | 100.97 | 103.11 | 105.25 | 107.39 | 109.53 | 111.67 | 113.81 | 115.95 | 118.09 | 120.23 | 122.37 | 124.51 | 126.65 | 128.79 | 130.93 | 133.07 | 135.21 | 137.35 | 139.49 | 141.63 | 143.77 | 145.91 | 148.05 | 150.19 | 152.33 | 154.47 | 156.61 | 158.75 | 160.9 | 163.04 | 165.18 | 167.32 | 169.46 | 171.6 | 173.74 | 175.88 | 178.02 | 180.16 | 182.3 | 184.44 | 186.58 | 188.72 | 190.86 | 193 | 195.14 | 197.28 | 199.42 | 201.56 | 42 | #REF! | #REF!
43 | 73.81 | 75.38 | 76.94 | 78.51 | 80.07 | 81.64 | 83.2 | 84.77 | 86.33 | 87.9 | 89.46 | 91.03 | 92.59 | 94.16 | 95.72 | 97.29 | 98.85 | 100.42 | 101.99 | 103.55 | 105.12 | 106.68 | 108.25 | 109.81 | 111.38 | 112.94 | 114.51 | 116.07 | 117.64 | 119.2 | 120.77 | 122.33 | 123.9 | 125.46 | 127.03 | 128.59 | 130.16 | 131.72 | 133.29 | 134.85 | 136.42 | 137.98 | 139.55 | 141.12 | 142.68 | 144.25 | 145.81 | 147.38 | 43 | 103.34 | 105.53 | 107.72 | 109.91 | 112.1 | 114.29 | 116.48 | 118.68 | 120.87 | 123.06 | 125.25 | 127.44 | 129.63 | 131.82 | 134.01 | 136.21 | 138.4 | 140.59 | 142.78 | 144.97 | 147.16 | 149.35 | 151.54 | 153.74 | 155.93 | 158.12 | 160.31 | 162.5 | 164.69 | 166.88 | 169.07 | 171.27 | 173.46 | 175.65 | 177.84 | 180.03 | 182.22 | 184.41 | 186.6 | 188.8 | 190.99 | 193.18 | 195.37 | 197.56 | 199.75 | 201.94 | 204.14 | 206.33 | 43 | #REF! | #REF!
44 | 75.52 | 77.12 | 78.72 | 80.32 | 81.92 | 83.52 | 85.13 | 86.73 | 88.33 | 89.93 | 91.53 | 93.13 | 94.73 | 96.34 | 97.94 | 99.54 | 101.14 | 102.74 | 104.34 | 105.95 | 107.55 | 109.15 | 110.75 | 112.35 | 113.95 | 115.56 | 117.16 | 118.76 | 120.36 | 121.96 | 123.56 | 125.17 | 126.77 | 128.37 | 129.97 | 131.57 | 133.17 | 134.77 | 136.38 | 137.98 | 139.58 | 141.18 | 142.78 | 144.38 | 145.99 | 147.59 | 149.19 | 150.79 | 44 | 105.72 | 107.96 | 110.21 | 112.45 | 114.69 | 116.93 | 119.18 | 121.42 | 123.66 | 125.9 | 128.14 | 130.39 | 132.63 | 134.87 | 137.11 | 139.36 | 141.6 | 143.84 | 146.08 | 148.32 | 150.57 | 152.81 | 155.05 | 157.29 | 159.54 | 161.78 | 164.02 | 166.26 | 168.5 | 170.75 | 172.99 | 175.23 | 177.47 | 179.72 | 181.96 | 184.2 | 186.44 | 188.68 | 190.93 | 193.17 | 195.41 | 197.65 | 199.9 | 202.14 | 204.38 | 206.62 | 208.86 | 211.11 | 44 | #REF! | #REF!
45 | 77.21 | 78.85 | 80.49 | 82.12 | 83.76 | 85.4 | 87.04 | 88.68 | 90.31 | 91.95 | 93.59 | 95.23 | 96.87 | 98.5 | 100.14 | 101.78 | 103.42 | 105.06 | 106.69 | 108.33 | 109.97 | 111.61 | 113.25 | 114.88 | 116.52 | 118.16 | 119.8 | 121.44 | 123.07 | 124.71 | 126.35 | 127.99 | 129.63 | 131.26 | 132.9 | 134.54 | 136.18 | 137.82 | 139.45 | 141.09 | 142.73 | 144.37 | 146.01 | 147.64 | 149.28 | 150.92 | 152.56 | 154.2 | 45 | 108.09 | 110.39 | 112.68 | 114.97 | 117.27 | 119.56 | 121.85 | 124.15 | 126.44 | 128.73 | 131.03 | 133.32 | 135.61 | 137.91 | 140.2 | 142.49 | 144.78 | 147.08 | 149.37 | 151.66 | 153.96 | 156.25 | 158.54 | 160.84 | 163.13 | 165.42 | 167.72 | 170.01 | 172.3 | 174.6 | 176.89 | 179.18 | 181.48 | 183.77 | 186.06 | 188.36 | 190.65 | 192.94 | 195.24 | 197.53 | 199.82 | 202.11 | 204.41 | 206.7 | 208.99 | 211.29 | 213.58 | 215.87 | 45 | #REF! | #REF!
46 | 78.91 | 80.59 | 82.26 | 83.94 | 85.61 | 87.29 | 88.96 | 90.64 | 92.31 | 93.98 | 95.66 | 97.33 | 99.01 | 100.68 | 102.36 | 104.03 | 105.71 | 107.38 | 109.05 | 110.73 | 112.4 | 114.08 | 115.75 | 117.43 | 119.1 | 120.77 | 122.45 | 124.12 | 125.8 | 127.47 | 129.15 | 130.82 | 132.5 | 134.17 | 135.84 | 137.52 | 139.19 | 140.87 | 142.54 | 144.22 | 145.89 | 147.57 | 149.24 | 150.91 | 152.59 | 154.26 | 155.94 | 157.61 | 46 | 110.48 | 112.82 | 115.17 | 117.51 | 119.86 | 122.2 | 124.55 | 126.89 | 129.23 | 131.58 | 133.92 | 136.27 | 138.61 | 140.95 | 143.3 | 145.64 | 147.99 | 150.33 | 152.68 | 155.02 | 157.36 | 159.71 | 162.05 | 164.4 | 166.74 | 169.08 | 171.43 | 173.77 | 176.12 | 178.46 | 180.81 | 183.15 | 185.49 | 187.84 | 190.18 | 192.53 | 194.87 | 197.21 | 199.56 | 201.9 | 204.25 | 206.59 | 208.94 | 211.28 | 213.62 | 215.97 | 218.31 | 220.66 | 46 | #REF! | #REF!
47 | 80.61 | 82.32 | 84.03 | 85.74 | 87.45 | 89.16 | 90.87 | 92.58 | 94.29 | 96.01 | 97.72 | 99.43 | 101.14 | 102.85 | 104.56 | 106.27 | 107.98 | 109.69 | 111.4 | 113.11 | 114.82 | 116.53 | 118.25 | 119.96 | 121.67 | 123.38 | 125.09 | 126.8 | 128.51 | 130.22 | 131.93 | 133.64 | 135.35 | 137.06 | 138.78 | 140.49 | 142.2 | 143.91 | 145.62 | 147.33 | 149.04 | 150.75 | 152.46 | 154.17 | 155.88 | 157.59 | 159.3 | 161.02 | 47 | 112.85 | 115.25 | 117.64 | 120.04 | 122.43 | 124.83 | 127.22 | 129.62 | 132.01 | 134.41 | 136.8 | 139.2 | 141.59 | 143.99 | 146.38 | 148.78 | 151.17 | 153.57 | 155.96 | 158.36 | 160.75 | 163.15 | 165.54 | 167.94 | 170.33 | 172.73 | 175.12 | 177.52 | 179.91 | 182.31 | 184.7 | 187.1 | 189.5 | 191.89 | 194.29 | 196.68 | 199.08 | 201.47 | 203.87 | 206.26 | 208.66 | 211.05 | 213.45 | 215.84 | 218.24 | 220.63 | 223.03 | 225.42 | 47 | #REF! | #REF!
48 | 82.31 | 84.06 | 85.81 | 87.55 | 89.3 | 91.05 | 92.79 | 94.54 | 96.29 | 98.04 | 99.78 | 101.53 | 103.28 | 105.03 | 106.77 | 108.52 | 110.27 | 112.01 | 113.76 | 115.51 | 117.26 | 119 | 120.75 | 122.5 | 124.24 | 125.99 | 127.74 | 129.49 | 131.23 | 132.98 | 134.73 | 136.47 | 138.22 | 139.97 | 141.72 | 143.46 | 145.21 | 146.96 | 148.71 | 150.45 | 152.2 | 153.95 | 155.69 | 157.44 | 159.19 | 160.94 | 162.68 | 164.43 | 48 | 115.24 | 117.68 | 120.13 | 122.57 | 125.02 | 127.47 | 129.91 | 132.36 | 134.8 | 137.25 | 139.7 | 142.14 | 144.59 | 147.04 | 149.48 | 151.93 | 154.37 | 156.82 | 159.27 | 161.71 | 164.16 | 166.6 | 169.05 | 171.5 | 173.94 | 176.39 | 178.83 | 181.28 | 183.73 | 186.17 | 188.62 | 191.06 | 193.51 | 195.96 | 198.4 | 200.85 | 203.29 | 205.74 | 208.19 | 210.63 | 213.08 | 215.53 | 217.97 | 220.42 | 222.86 | 225.31 | 227.76 | 230.2 | 48 | #REF! | #REF!
49 | 84 | 85.78 | 87.57 | 89.35 | 91.13 | 92.92 | 94.7 | 96.49 | 98.27 | 100.05 | 101.84 | 103.62 | 105.4 | 107.19 | 108.97 | 110.75 | 112.54 | 114.32 | 116.11 | 117.89 | 119.67 | 121.46 | 123.24 | 125.02 | 126.81 | 128.59 | 130.37 | 132.16 | 133.94 | 135.72 | 137.51 | 139.29 | 141.08 | 142.86 | 144.64 | 146.43 | 148.21 | 149.99 | 151.78 | 153.56 | 155.34 | 157.13 | 158.91 | 160.7 | 162.48 | 164.26 | 166.05 | 167.83 | 49 | 117.6 | 120.1 | 122.59 | 125.09 | 127.59 | 130.09 | 132.58 | 135.08 | 137.58 | 140.07 | 142.57 | 145.07 | 147.57 | 150.06 | 152.56 | 155.06 | 157.55 | 160.05 | 162.55 | 165.04 | 167.54 | 170.04 | 172.54 | 175.03 | 177.53 | 180.03 | 182.52 | 185.02 | 187.52 | 190.01 | 192.51 | 195.01 | 197.51 | 200 | 202.5 | 205 | 207.49 | 209.99 | 212.49 | 214.99 | 217.48 | 219.98 | 222.48 | 224.97 | 227.47 | 229.97 | 232.46 | 234.96 | 49 | #REF! | #REF!
50 | 85.7 | 87.52 | 89.34 | 91.16 | 92.98 | 94.8 | 96.62 | 98.44 | 100.26 | 102.08 | 103.9 | 105.72 | 107.54 | 109.36 | 111.18 | 113 | 114.82 | 116.64 | 118.46 | 120.28 | 122.1 | 123.92 | 125.74 | 127.56 | 129.38 | 131.2 | 133.02 | 134.84 | 136.66 | 138.48 | 140.3 | 142.12 | 143.94 | 145.76 | 147.58 | 149.4 | 151.22 | 153.04 | 154.86 | 156.68 | 158.5 | 160.32 | 162.14 | 163.96 | 165.78 | 167.6 | 169.42 | 171.24 | 50 | 119.98 | 122.53 | 125.07 | 127.62 | 130.17 | 132.72 | 135.27 | 137.81 | 140.36 | 142.91 | 145.46 | 148.01 | 150.55 | 153.1 | 155.65 | 158.2 | 160.75 | 163.29 | 165.84 | 168.39 | 170.94 | 173.49 | 176.03 | 178.58 | 181.13 | 183.68 | 186.23 | 188.77 | 191.32 | 193.87 | 196.42 | 198.97 | 201.51 | 204.06 | 206.61 | 209.16 | 211.71 | 214.25 | 216.8 | 219.35 | 221.9 | 224.45 | 226.99 | 229.54 | 232.09 | 234.64 | 237.19 | 239.73 | 50 | #REF! | #REF!
51 | 87.41 | 89.26 | 91.12 | 92.98 | 94.83 | 96.69 | 98.55 | 100.4 | 102.26 | 104.12 | 105.97 | 107.83 | 109.68 | 111.54 | 113.4 | 115.25 | 117.11 | 118.97 | 120.82 | 122.68 | 124.54 | 126.39 | 128.25 | 130.11 | 131.96 | 133.82 | 135.67 | 137.53 | 139.39 | 141.24 | 143.1 | 144.96 | 146.81 | 148.67 | 150.53 | 152.38 | 154.24 | 156.09 | 157.95 | 159.81 | 161.66 | 163.52 | 165.38 | 167.23 | 169.09 | 170.95 | 172.8 | 174.66 | 51 | 122.37 | 124.97 | 127.57 | 130.17 | 132.77 | 135.37 | 137.96 | 140.56 | 143.16 | 145.76 | 148.36 | 150.96 | 153.56 | 156.16 | 158.76 | 161.36 | 163.95 | 166.55 | 169.15 | 171.75 | 174.35 | 176.95 | 179.55 | 182.15 | 184.75 | 187.34 | 189.94 | 192.54 | 195.14 | 197.74 | 200.34 | 202.94 | 205.54 | 208.14 | 210.74 | 213.33 | 215.93 | 218.53 | 221.13 | 223.73 | 226.33 | 228.93 | 231.53 | 234.13 | 236.73 | 239.32 | 241.92 | 244.52 | 51 | #REF! | #REF!
52 | 89.1 | 90.99 | 92.88 | 94.78 | 96.67 | 98.56 | 100.46 | 102.35 | 104.24 | 106.13 | 108.03 | 109.92 | 111.81 | 113.71 | 115.6 | 117.49 | 119.38 | 121.28 | 123.17 | 125.06 | 126.95 | 128.85 | 130.74 | 132.63 | 134.53 | 136.42 | 138.31 | 140.2 | 142.1 | 143.99 | 145.88 | 147.78 | 149.67 | 151.56 | 153.45 | 155.35 | 157.24 | 159.13 | 161.03 | 162.92 | 164.81 | 166.7 | 168.6 | 170.49 | 172.38 | 174.27 | 176.17 | 178.06 | 52 | 124.74 | 127.39 | 130.04 | 132.69 | 135.34 | 137.99 | 140.64 | 143.29 | 145.94 | 148.59 | 151.24 | 153.89 | 156.54 | 159.19 | 161.84 | 164.49 | 167.14 | 169.79 | 172.44 | 175.09 | 177.74 | 180.39 | 183.04 | 185.69 | 188.34 | 190.99 | 193.64 | 196.29 | 198.94 | 201.59 | 204.24 | 206.89 | 209.54 | 212.19 | 214.84 | 217.49 | 220.14 | 222.79 | 225.44 | 228.09 | 230.74 | 233.39 | 236.04 | 238.69 | 241.34 | 243.98 | 246.63 | 249.28 | 52 | #REF! | #REF!
53 | 90.8 | 92.73 | 94.66 | 96.59 | 98.52 | 100.45 | 102.37 | 104.3 | 106.23 | 108.16 | 110.09 | 112.02 | 113.95 | 115.88 | 117.81 | 119.74 | 121.67 | 123.6 | 125.52 | 127.45 | 129.38 | 131.31 | 133.24 | 135.17 | 137.1 | 139.03 | 140.96 | 142.89 | 144.82 | 146.75 | 148.68 | 150.6 | 152.53 | 154.46 | 156.39 | 158.32 | 160.25 | 162.18 | 164.11 | 166.04 | 167.97 | 169.9 | 171.83 | 173.75 | 175.68 | 177.61 | 179.54 | 181.47 | 53 | 127.12 | 129.82 | 132.52 | 135.22 | 137.92 | 140.62 | 143.32 | 146.02 | 148.73 | 151.43 | 154.13 | 156.83 | 159.53 | 162.23 | 164.93 | 167.63 | 170.33 | 173.03 | 175.73 | 178.44 | 181.14 | 183.84 | 186.54 | 189.24 | 191.94 | 194.64 | 197.34 | 200.04 | 202.74 | 205.44 | 208.15 | 210.85 | 213.55 | 216.25 | 218.95 | 221.65 | 224.35 | 227.05 | 229.75 | 232.45 | 235.15 | 237.85 | 240.56 | 243.26 | 245.96 | 248.66 | 251.36 | 254.06 | 53 | #REF! | #REF!
54 | 92.51 | 94.47 | 96.44 | 98.41 | 100.37 | 102.34 | 104.3 | 106.27 | 108.23 | 110.2 | 112.16 | 114.13 | 116.1 | 118.06 | 120.03 | 121.99 | 123.96 | 125.92 | 127.89 | 129.86 | 131.82 | 133.79 | 135.75 | 137.72 | 139.68 | 141.65 | 143.61 | 145.58 | 147.55 | 149.51 | 151.48 | 153.44 | 155.41 | 157.37 | 159.34 | 161.3 | 163.27 | 165.24 | 167.2 | 169.17 | 171.13 | 173.1 | 175.06 | 177.03 | 179 | 180.96 | 182.93 | 184.89 | 54 | 129.51 | 132.26 | 135.02 | 137.77 | 140.52 | 143.27 | 146.02 | 148.78 | 151.53 | 154.28 | 157.03 | 159.78 | 162.53 | 165.29 | 168.04 | 170.79 | 173.54 | 176.29 | 179.05 | 181.8 | 184.55 | 187.3 | 190.05 | 192.8 | 195.56 | 198.31 | 201.06 | 203.81 | 206.56 | 209.32 | 212.07 | 214.82 | 217.57 | 220.32 | 223.08 | 225.83 | 228.58 | 231.33 | 234.08 | 236.83 | 239.59 | 242.34 | 245.09 | 247.84 | 250.59 | 253.35 | 256.1 | 258.85 | 54 | #REF! | #REF!
55 | 94.2 | 96.2 | 98.2 | 100.2 | 102.21 | 104.21 | 106.21 | 108.21 | 110.21 | 112.22 | 114.22 | 116.22 | 118.22 | 120.22 | 122.23 | 124.23 | 126.23 | 128.23 | 130.23 | 132.24 | 134.24 | 136.24 | 138.24 | 140.24 | 142.25 | 144.25 | 146.25 | 148.25 | 150.25 | 152.26 | 154.26 | 156.26 | 158.26 | 160.26 | 162.27 | 164.27 | 166.27 | 168.27 | 170.27 | 172.28 | 174.28 | 176.28 | 178.28 | 180.28 | 182.29 | 184.29 | 186.29 | 188.29 | 55 | 131.88 | 134.68 | 137.48 | 140.29 | 143.09 | 145.89 | 148.69 | 151.5 | 154.3 | 157.1 | 159.9 | 162.71 | 165.51 | 168.31 | 171.12 | 173.92 | 176.72 | 179.52 | 182.33 | 185.13 | 187.93 | 190.74 | 193.54 | 196.34 | 199.14 | 201.95 | 204.75 | 207.55 | 210.36 | 213.16 | 215.96 | 218.76 | 221.57 | 224.37 | 227.17 | 229.97 | 232.78 | 235.58 | 238.38 | 241.19 | 243.99 | 246.79 | 249.59 | 252.4 | 255.2 | 258 | 260.81 | 263.61 | 55 | #REF! | #REF!
56 | 95.89 | 97.93 | 99.97 | 102.01 | 104.05 | 106.09 | 108.13 | 110.16 | 112.2 | 114.24 | 116.28 | 118.32 | 120.36 | 122.39 | 124.43 | 126.47 | 128.51 | 130.55 | 132.59 | 134.62 | 136.66 | 138.7 | 140.74 | 142.78 | 144.82 | 146.85 | 148.89 | 150.93 | 152.97 | 155.01 | 157.05 | 159.09 | 161.12 | 163.16 | 165.2 | 167.24 | 169.28 | 171.32 | 173.35 | 175.39 | 177.43 | 179.47 | 181.51 | 183.55 | 185.58 | 187.62 | 189.66 | 191.7 | 56 | 134.25 | 137.11 | 139.96 | 142.81 | 145.67 | 148.52 | 151.38 | 154.23 | 157.08 | 159.94 | 162.79 | 165.64 | 168.5 | 171.35 | 174.21 | 177.06 | 179.91 | 182.77 | 185.62 | 188.47 | 191.33 | 194.18 | 197.04 | 199.89 | 202.74 | 205.6 | 208.45 | 211.3 | 214.16 | 217.01 | 219.87 | 222.72 | 225.57 | 228.43 | 231.28 | 234.13 | 236.99 | 239.84 | 242.7 | 245.55 | 248.4 | 251.26 | 254.11 | 256.96 | 259.82 | 262.67 | 265.53 | 268.38 | 56 | #REF! | #REF!
57 | 97.6 | 99.68 | 101.75 | 103.82 | 105.9 | 107.97 | 110.05 | 112.12 | 114.2 | 116.27 | 118.35 | 120.42 | 122.5 | 124.57 | 126.65 | 128.72 | 130.8 | 132.87 | 134.95 | 137.02 | 139.1 | 141.17 | 143.25 | 145.32 | 147.4 | 149.47 | 151.55 | 153.62 | 155.69 | 157.77 | 159.84 | 161.92 | 163.99 | 166.07 | 168.14 | 170.22 | 172.29 | 174.37 | 176.44 | 178.52 | 180.59 | 182.67 | 184.74 | 186.82 | 188.89 | 190.97 | 193.04 | 195.12 | 57 | 136.64 | 139.55 | 142.45 | 145.35 | 148.26 | 151.16 | 154.07 | 156.97 | 159.88 | 162.78 | 165.69 | 168.59 | 171.5 | 174.4 | 177.31 | 180.21 | 183.12 | 186.02 | 188.93 | 191.83 | 194.74 | 197.64 | 200.54 | 203.45 | 206.35 | 209.26 | 212.16 | 215.07 | 217.97 | 220.88 | 223.78 | 226.69 | 229.59 | 232.5 | 235.4 | 238.31 | 241.21 | 244.12 | 247.02 | 249.92 | 252.83 | 255.73 | 258.64 | 261.54 | 264.45 | 267.35 | 270.26 | 273.16 | 57 | #REF! | #REF!
58 | 99.32 | 101.43 | 103.54 | 105.65 | 107.76 | 109.87 | 111.98 | 114.09 | 116.21 | 118.32 | 120.43 | 122.54 | 124.65 | 126.76 | 128.87 | 130.98 | 133.1 | 135.21 | 137.32 | 139.43 | 141.54 | 143.65 | 145.76 | 147.87 | 149.98 | 152.1 | 154.21 | 156.32 | 158.43 | 160.54 | 162.65 | 164.76 | 166.87 | 168.99 | 171.1 | 173.21 | 175.32 | 177.43 | 179.54 | 181.65 | 183.76 | 185.88 | 187.99 | 190.1 | 192.21 | 194.32 | 196.43 | 198.54 | 58 | 139.04 | 142 | 144.95 | 147.91 | 150.86 | 153.82 | 156.78 | 159.73 | 162.69 | 165.64 | 168.6 | 171.55 | 174.51 | 177.47 | 180.42 | 183.38 | 186.33 | 189.29 | 192.24 | 195.2 | 198.16 | 201.11 | 204.07 | 207.02 | 209.98 | 212.93 | 215.89 | 218.85 | 221.8 | 224.76 | 227.71 | 230.67 | 233.62 | 236.58 | 239.54 | 242.49 | 245.45 | 248.4 | 251.36 | 254.31 | 257.27 | 260.23 | 263.18 | 266.14 | 269.09 | 272.05 | 275 | 277.96 | 58 | #REF! | #REF!
59 | 101.01 | 103.15 | 105.3 | 107.45 | 109.6 | 111.74 | 113.89 | 116.04 | 118.19 | 120.33 | 122.48 | 124.63 | 126.78 | 128.92 | 131.07 | 133.22 | 135.37 | 137.51 | 139.66 | 141.81 | 143.96 | 146.1 | 148.25 | 150.4 | 152.55 | 154.7 | 156.84 | 158.99 | 161.14 | 163.29 | 165.43 | 167.58 | 169.73 | 171.88 | 174.02 | 176.17 | 178.32 | 180.47 | 182.61 | 184.76 | 186.91 | 189.06 | 191.2 | 193.35 | 195.5 | 197.65 | 199.79 | 201.94 | 59 | 141.41 | 144.41 | 147.42 | 150.43 | 153.43 | 156.44 | 159.45 | 162.45 | 165.46 | 168.47 | 171.47 | 174.48 | 177.49 | 180.49 | 183.5 | 186.51 | 189.51 | 192.52 | 195.53 | 198.53 | 201.54 | 204.55 | 207.55 | 210.56 | 213.57 | 216.57 | 219.58 | 222.59 | 225.59 | 228.6 | 231.61 | 234.61 | 237.62 | 240.63 | 243.63 | 246.64 | 249.65 | 252.65 | 255.66 | 258.67 | 261.67 | 264.68 | 267.69 | 270.69 | 273.7 | 276.71 | 279.71 | 282.72 | 59 | #REF! | #REF!
60 | 102.7 | 104.89 | 107.07 | 109.25 | 111.44 | 113.62 | 115.81 | 117.99 | 120.17 | 122.36 | 124.54 | 126.73 | 128.91 | 131.09 | 133.28 | 135.46 | 137.65 | 139.83 | 142.01 | 144.2 | 146.38 | 148.57 | 150.75 | 152.93 | 155.12 | 157.3 | 159.49 | 161.67 | 163.85 | 166.04 | 168.22 | 170.41 | 172.59 | 174.77 | 176.96 | 179.14 | 181.33 | 183.51 | 185.69 | 187.88 | 190.06 | 192.25 | 194.43 | 196.61 | 198.8 | 200.98 | 203.17 | 205.35 | 60 | 143.78 | 146.84 | 149.9 | 152.96 | 156.01 | 159.07 | 162.13 | 165.19 | 168.24 | 171.3 | 174.36 | 177.42 | 180.47 | 183.53 | 186.59 | 189.65 | 192.7 | 195.76 | 198.82 | 201.88 | 204.94 | 207.99 | 211.05 | 214.11 | 217.17 | 220.22 | 223.28 | 226.34 | 229.4 | 232.45 | 235.51 | 238.57 | 241.63 | 244.68 | 247.74 | 250.8 | 253.86 | 256.91 | 259.97 | 263.03 | 266.09 | 269.14 | 272.2 | 275.26 | 278.32 | 281.38 | 284.43 | 287.49 | 60 | #REF! | #REF!
61 | 104.41 | 106.63 | 108.85 | 111.07 | 113.29 | 115.51 | 117.73 | 119.95 | 122.17 | 124.39 | 126.61 | 128.83 | 131.05 | 133.27 | 135.49 | 137.71 | 139.93 | 142.15 | 144.37 | 146.6 | 148.82 | 151.04 | 153.26 | 155.48 | 157.7 | 159.92 | 162.14 | 164.36 | 166.58 | 168.8 | 171.02 | 173.24 | 175.46 | 177.68 | 179.9 | 182.12 | 184.34 | 186.56 | 188.78 | 191 | 193.22 | 195.44 | 197.66 | 199.88 | 202.11 | 204.33 | 206.55 | 208.77 | 61 | 146.17 | 149.28 | 152.39 | 155.5 | 158.6 | 161.71 | 164.82 | 167.93 | 171.04 | 174.15 | 177.26 | 180.36 | 183.47 | 186.58 | 189.69 | 192.8 | 195.91 | 199.02 | 202.12 | 205.23 | 208.34 | 211.45 | 214.56 | 217.67 | 220.78 | 223.88 | 226.99 | 230.1 | 233.21 | 236.32 | 239.43 | 242.54 | 245.64 | 248.75 | 251.86 | 254.97 | 258.08 | 261.19 | 264.3 | 267.4 | 270.51 | 273.62 | 276.73 | 279.84 | 282.95 | 286.06 | 289.16 | 292.27 | 61 | #REF! | #REF!
62 | 106.12 | 108.38 | 110.64 | 112.89 | 115.15 | 117.41 | 119.66 | 121.92 | 124.18 | 126.43 | 128.69 | 130.95 | 133.2 | 135.46 | 137.72 | 139.97 | 142.23 | 144.49 | 146.74 | 149 | 151.26 | 153.51 | 155.77 | 158.03 | 160.29 | 162.54 | 164.8 | 167.06 | 169.31 | 171.57 | 173.83 | 176.08 | 178.34 | 180.6 | 182.85 | 185.11 | 187.37 | 189.62 | 191.88 | 194.14 | 196.39 | 198.65 | 200.91 | 203.16 | 205.42 | 207.68 | 209.93 | 212.19 | 62 | 148.57 | 151.73 | 154.89 | 158.05 | 161.21 | 164.37 | 167.53 | 170.69 | 173.85 | 177.01 | 180.17 | 183.33 | 186.48 | 189.64 | 192.8 | 195.96 | 199.12 | 202.28 | 205.44 | 208.6 | 211.76 | 214.92 | 218.08 | 221.24 | 224.4 | 227.56 | 230.72 | 233.88 | 237.04 | 240.2 | 243.36 | 246.52 | 249.68 | 252.83 | 255.99 | 259.15 | 262.31 | 265.47 | 268.63 | 271.79 | 274.95 | 278.11 | 281.27 | 284.43 | 287.59 | 290.75 | 293.91 | 297.07 | 62 | #REF! | #REF!
63 | 107.8 | 110.1 | 112.39 | 114.68 | 116.98 | 119.27 | 121.56 | 123.86 | 126.15 | 128.44 | 130.74 | 133.03 | 135.32 | 137.62 | 139.91 | 142.2 | 144.5 | 146.79 | 149.08 | 151.38 | 153.67 | 155.96 | 158.25 | 160.55 | 162.84 | 165.13 | 167.43 | 169.72 | 172.01 | 174.31 | 176.6 | 178.89 | 181.19 | 183.48 | 185.77 | 188.07 | 190.36 | 192.65 | 194.95 | 197.24 | 199.53 | 201.83 | 204.12 | 206.41 | 208.71 | 211 | 213.29 | 215.58 | 63 | 150.93 | 154.14 | 157.35 | 160.56 | 163.77 | 166.98 | 170.19 | 173.4 | 176.61 | 179.82 | 183.03 | 186.24 | 189.45 | 192.66 | 195.87 | 199.08 | 202.29 | 205.5 | 208.71 | 211.93 | 215.14 | 218.35 | 221.56 | 224.77 | 227.98 | 231.19 | 234.4 | 237.61 | 240.82 | 244.03 | 247.24 | 250.45 | 253.66 | 256.87 | 260.08 | 263.29 | 266.5 | 269.71 | 272.92 | 276.13 | 279.35 | 282.56 | 285.77 | 288.98 | 292.19 | 295.4 | 298.61 | 301.82 | 63 | #REF! | #REF!
64 | 109.49 | 111.82 | 114.15 | 116.48 | 118.81 | 121.14 | 123.47 | 125.8 | 128.13 | 130.46 | 132.79 | 135.12 | 137.45 | 139.78 | 142.11 | 144.44 | 146.77 | 149.1 | 151.43 | 153.76 | 156.09 | 158.42 | 160.75 | 163.07 | 165.4 | 167.73 | 170.06 | 172.39 | 174.72 | 177.05 | 179.38 | 181.71 | 184.04 | 186.37 | 188.7 | 191.03 | 193.36 | 195.69 | 198.02 | 200.35 | 202.68 | 205.01 | 207.34 | 209.67 | 212 | 214.33 | 216.66 | 218.99 | 64 | 153.29 | 156.55 | 159.81 | 163.08 | 166.34 | 169.6 | 172.86 | 176.12 | 179.38 | 182.64 | 185.91 | 189.17 | 192.43 | 195.69 | 198.95 | 202.21 | 205.47 | 208.74 | 212 | 215.26 | 218.52 | 221.78 | 225.04 | 228.3 | 231.57 | 234.83 | 238.09 | 241.35 | 244.61 | 247.87 | 251.13 | 254.4 | 257.66 | 260.92 | 264.18 | 267.44 | 270.7 | 273.96 | 277.23 | 280.49 | 283.75 | 287.01 | 290.27 | 293.53 | 296.79 | 300.06 | 303.32 | 306.58 | 64 | #REF! | #REF!
65 | 111.19 | 113.56 | 115.92 | 118.29 | 120.65 | 123.02 | 125.39 | 127.75 | 130.12 | 132.48 | 134.85 | 137.22 | 139.58 | 141.95 | 144.31 | 146.68 | 149.05 | 151.41 | 153.78 | 156.14 | 158.51 | 160.88 | 163.24 | 165.61 | 167.97 | 170.34 | 172.71 | 175.07 | 177.44 | 179.8 | 182.17 | 184.54 | 186.9 | 189.27 | 191.63 | 194 | 196.37 | 198.73 | 201.1 | 203.46 | 205.83 | 208.2 | 210.56 | 212.93 | 215.29 | 217.66 | 220.03 | 222.39 | 65 | 155.67 | 158.98 | 162.29 | 165.6 | 168.92 | 172.23 | 175.54 | 178.85 | 182.17 | 185.48 | 188.79 | 192.1 | 195.42 | 198.73 | 202.04 | 205.35 | 208.67 | 211.98 | 215.29 | 218.6 | 221.92 | 225.23 | 228.54 | 231.85 | 235.16 | 238.48 | 241.79 | 245.1 | 248.41 | 251.73 | 255.04 | 258.35 | 261.66 | 264.98 | 268.29 | 271.6 | 274.91 | 278.23 | 281.54 | 284.85 | 288.16 | 291.48 | 294.79 | 298.1 | 301.41 | 304.73 | 308.04 | 311.35 | 65 | #REF! | #REF!
66 | 112.9 | 115.3 | 117.7 | 120.1 | 122.51 | 124.91 | 127.31 | 129.71 | 132.11 | 134.52 | 136.92 | 139.32 | 141.72 | 144.13 | 146.53 | 148.93 | 151.33 | 153.74 | 156.14 | 158.54 | 160.94 | 163.35 | 165.75 | 168.15 | 170.55 | 172.96 | 175.36 | 177.76 | 180.16 | 182.57 | 184.97 | 187.37 | 189.77 | 192.17 | 194.58 | 196.98 | 199.38 | 201.78 | 204.19 | 206.59 | 208.99 | 211.39 | 213.8 | 216.2 | 218.6 | 221 | 223.41 | 225.81 | 66 | 158.05 | 161.42 | 164.78 | 168.14 | 171.51 | 174.87 | 178.23 | 181.6 | 184.96 | 188.32 | 191.69 | 195.05 | 198.41 | 201.78 | 205.14 | 208.5 | 211.87 | 215.23 | 218.59 | 221.96 | 225.32 | 228.68 | 232.05 | 235.41 | 238.77 | 242.14 | 245.5 | 248.86 | 252.23 | 255.59 | 258.95 | 262.32 | 265.68 | 269.04 | 272.41 | 275.77 | 279.13 | 282.5 | 285.86 | 289.22 | 292.59 | 295.95 | 299.31 | 302.68 | 306.04 | 309.4 | 312.77 | 316.13 | 66 | #REF! | #REF!
67 | 114.61 | 117.05 | 119.49 | 121.92 | 124.36 | 126.8 | 129.24 | 131.68 | 134.12 | 136.56 | 139 | 141.43 | 143.87 | 146.31 | 148.75 | 151.19 | 153.63 | 156.07 | 158.51 | 160.95 | 163.38 | 165.82 | 168.26 | 170.7 | 173.14 | 175.58 | 178.02 | 180.46 | 182.89 | 185.33 | 187.77 | 190.21 | 192.65 | 195.09 | 197.53 | 199.97 | 202.4 | 204.84 | 207.28 | 209.72 | 212.16 | 214.6 | 217.04 | 219.48 | 221.92 | 224.35 | 226.79 | 229.2367 | 67 | 160.45 | 163.87 | 167.28 | 170.69 | 174.11 | 177.52 | 180.94 | 184.35 | 187.77 | 191.18 | 194.59 | 198.01 | 201.42 | 204.84 | 208.25 | 211.67 | 215.08 | 218.49 | 221.91 | 225.32 | 228.74 | 232.15 | 235.57 | 238.98 | 242.39 | 245.81 | 249.22 | 252.64 | 256.05 | 259.47 | 262.88 | 266.3 | 269.71 | 273.12 | 276.54 | 279.95 | 283.37 | 286.78 | 290.2 | 293.61 | 297.02 | 300.44 | 303.85 | 307.27 | 310.68 | 314.1 | 317.51 | 320.92 | 67 | #REF! | #REF!
68 | 116.28 | 118.76 | 121.23 | 123.71 | 126.18 | 128.66 | 131.13 | 133.61 | 136.08 | 138.56 | 141.03 | 143.51 | 145.98 | 148.46 | 150.93 | 153.41 | 155.89 | 158.36 | 160.84 | 163.31 | 165.79 | 168.26 | 170.74 | 173.21 | 175.69 | 178.16 | 180.64 | 183.11 | 185.59 | 188.06 | 190.54 | 193.01 | 195.49 | 197.96 | 200.44 | 202.91 | 205.39 | 207.86 | 210.34 | 212.81 | 215.29 | 217.77 | 220.24 | 222.72 | 225.19 | 227.67 | 230.14 | 232.62 | 68 | 162.79 | 166.26 | 169.73 | 173.19 | 176.66 | 180.12 | 183.59 | 187.05 | 190.52 | 193.98 | 197.45 | 200.91 | 204.38 | 207.84 | 211.31 | 214.77 | 218.24 | 221.7 | 225.17 | 228.64 | 232.1 | 235.57 | 239.03 | 242.5 | 245.96 | 249.43 | 252.89 | 256.36 | 259.82 | 263.29 | 266.75 | 270.22 | 273.68 | 277.15 | 280.61 | 284.08 | 287.54 | 291.01 | 294.48 | 297.94 | 301.41 | 304.87 | 308.34 | 311.8 | 315.27 | 318.73 | 322.2 | 325.66 | 68 | #REF! | #REF!
69 | 118.01 | 120.52 | 123.03 | 125.54 | 128.06 | 130.57 | 133.08 | 135.59 | 138.1 | 140.61 | 143.13 | 145.64 | 148.15 | 150.66 | 153.17 | 155.68 | 158.2 | 160.71 | 163.22 | 165.73 | 168.24 | 170.75 | 173.27 | 175.78 | 178.29 | 180.8 | 183.31 | 185.82 | 188.33 | 190.85 | 193.36 | 195.87 | 198.38 | 200.89 | 203.4 | 205.92 | 208.43 | 210.94 | 213.45 | 215.96 | 218.47 | 220.99 | 223.5 | 226.01 | 228.52 | 231.03 | 233.54 | 236.06 | 69 | 165.21 | 168.73 | 172.25 | 175.76 | 179.28 | 182.8 | 186.31 | 189.83 | 193.34 | 196.86 | 200.38 | 203.89 | 207.41 | 210.93 | 214.44 | 217.96 | 221.47 | 224.99 | 228.51 | 232.02 | 235.54 | 239.06 | 242.57 | 246.09 | 249.6 | 253.12 | 256.64 | 260.15 | 263.67 | 267.19 | 270.7 | 274.22 | 277.73 | 281.25 | 284.77 | 288.28 | 291.8 | 295.32 | 298.83 | 302.35 | 305.86 | 309.38 | 312.9 | 316.41 | 319.93 | 323.45 | 326.96 | 330.48 | 69 | #REF! | #REF!
70 | 119.7 | 122.25 | 124.79 | 127.34 | 129.89 | 132.44 | 134.99 | 137.53 | 140.08 | 142.63 | 145.18 | 147.73 | 150.27 | 152.82 | 155.37 | 157.92 | 160.47 | 163.01 | 165.56 | 168.11 | 170.66 | 173.21 | 175.75 | 178.3 | 180.85 | 183.4 | 185.95 | 188.49 | 191.04 | 193.59 | 196.14 | 198.69 | 201.23 | 203.78 | 206.33 | 208.88 | 211.43 | 213.97 | 216.52 | 219.07 | 221.62 | 224.17 | 226.71 | 229.26 | 231.81 | 234.36 | 236.91 | 239.45 | 70 | 167.58 | 171.14 | 174.71 | 178.28 | 181.85 | 185.41 | 188.98 | 192.55 | 196.11 | 199.68 | 203.25 | 206.82 | 210.38 | 213.95 | 217.52 | 221.08 | 224.65 | 228.22 | 231.79 | 235.35 | 238.92 | 242.49 | 246.06 | 249.62 | 253.19 | 256.76 | 260.32 | 263.89 | 267.46 | 271.03 | 274.59 | 278.16 | 281.73 | 285.29 | 288.86 | 292.43 | 296 | 299.56 | 303.13 | 306.7 | 310.26 | 313.83 | 317.4 | 320.97 | 324.53 | 328.1 | 331.67 | 335.24 | 70 | #REF! | #REF!
71 | 121.39 | 123.98 | 126.56 | 129.15 | 131.73 | 134.31 | 136.9 | 139.48 | 142.07 | 144.65 | 147.24 | 149.82 | 152.4 | 154.99 | 157.57 | 160.16 | 162.74 | 165.33 | 167.91 | 170.5 | 173.08 | 175.66 | 178.25 | 180.83 | 183.42 | 186 | 188.59 | 191.17 | 193.76 | 196.34 | 198.92 | 201.51 | 204.09 | 206.68 | 209.26 | 211.85 | 214.43 | 217.01 | 219.6 | 222.18 | 224.77 | 227.35 | 229.94 | 232.52 | 235.11 | 237.69 | 240.27 | 242.86 | 71 | 169.95 | 173.57 | 177.18 | 180.8 | 184.42 | 188.04 | 191.66 | 195.28 | 198.89 | 202.51 | 206.13 | 209.75 | 213.37 | 216.98 | 220.6 | 224.22 | 227.84 | 231.46 | 235.08 | 238.69 | 242.31 | 245.93 | 249.55 | 253.17 | 256.78 | 260.4 | 264.02 | 267.64 | 271.26 | 274.88 | 278.49 | 282.11 | 285.73 | 289.35 | 292.97 | 296.58 | 300.2 | 303.82 | 307.44 | 311.06 | 314.68 | 318.29 | 321.91 | 325.53 | 329.15 | 332.77 | 336.38 | 340 | 71 | #REF! | #REF!
72 | 123.09 | 125.71 | 128.33 | 130.96 | 133.58 | 136.2 | 138.82 | 141.44 | 144.06 | 146.68 | 149.3 | 151.92 | 154.54 | 157.16 | 159.78 | 162.4 | 165.03 | 167.65 | 170.27 | 172.89 | 175.51 | 178.13 | 180.75 | 183.37 | 185.99 | 188.61 | 191.23 | 193.85 | 196.48 | 199.1 | 201.72 | 204.34 | 206.96 | 209.58 | 212.2 | 214.82 | 217.44 | 220.06 | 222.68 | 225.3 | 227.92 | 230.55 | 233.17 | 235.79 | 238.41 | 241.03 | 243.65 | 246.27 | 72 | 172.33 | 176 | 179.67 | 183.34 | 187.01 | 190.68 | 194.34 | 198.01 | 201.68 | 205.35 | 209.02 | 212.69 | 216.36 | 220.03 | 223.7 | 227.37 | 231.04 | 234.71 | 238.37 | 242.04 | 245.71 | 249.38 | 253.05 | 256.72 | 260.39 | 264.06 | 267.73 | 271.4 | 275.07 | 278.73 | 282.4 | 286.07 | 289.74 | 293.41 | 297.08 | 300.75 | 304.42 | 308.09 | 311.76 | 315.43 | 319.09 | 322.76 | 326.43 | 330.1 | 333.77 | 337.44 | 341.11 | 344.78 | 72 | #REF! | #REF!
73 | 124.8 | 127.46 | 130.12 | 132.77 | 135.43 | 138.09 | 140.74 | 143.4 | 146.06 | 148.72 | 151.37 | 154.03 | 156.69 | 159.34 | 162 | 164.66 | 167.32 | 169.97 | 172.63 | 175.29 | 177.95 | 180.6 | 183.26 | 185.92 | 188.57 | 191.23 | 193.89 | 196.55 | 199.2 | 201.86 | 204.52 | 207.17 | 209.83 | 212.49 | 215.15 | 217.8 | 220.46 | 223.12 | 225.77 | 228.43 | 231.09 | 233.75 | 236.4 | 239.06 | 241.72 | 244.38 | 247.03 | 249.69 | 73 | 174.72 | 178.44 | 182.16 | 185.88 | 189.6 | 193.32 | 197.04 | 200.76 | 204.48 | 208.2 | 211.92 | 215.64 | 219.36 | 223.08 | 226.8 | 230.52 | 234.24 | 237.96 | 241.68 | 245.4 | 249.12 | 252.84 | 256.56 | 260.28 | 264 | 267.72 | 271.44 | 275.16 | 278.88 | 282.6 | 286.32 | 290.04 | 293.76 | 297.48 | 301.2 | 304.92 | 308.64 | 312.36 | 316.08 | 319.8 | 323.52 | 327.24 | 330.96 | 334.68 | 338.4 | 342.13 | 345.85 | 349.5773 | 73 | #REF! | #REF!
74 | 126.52 | 129.21 | 131.9 | 134.6 | 137.29 | 139.98 | 142.68 | 145.37 | 148.07 | 150.76 | 153.45 | 156.15 | 158.84 | 161.53 | 164.23 | 166.92 | 169.61 | 172.31 | 175 | 177.7 | 180.39 | 183.08 | 185.78 | 188.47 | 191.16 | 193.86 | 196.55 | 199.24 | 201.94 | 204.63 | 207.32 | 210.02 | 212.71 | 215.41 | 218.1 | 220.79 | 223.49 | 226.18 | 228.87 | 231.57 | 234.26 | 236.95 | 239.65 | 242.34 | 245.04 | 247.73 | 250.42 | 253.12 | 74 | 177.12 | 180.89 | 184.67 | 188.44 | 192.21 | 195.98 | 199.75 | 203.52 | 207.29 | 211.06 | 214.83 | 218.6 | 222.38 | 226.15 | 229.92 | 233.69 | 237.46 | 241.23 | 245 | 248.77 | 252.54 | 256.32 | 260.09 | 263.86 | 267.63 | 271.4 | 275.17 | 278.94 | 282.71 | 286.48 | 290.25 | 294.03 | 297.8 | 301.57 | 305.34 | 309.11 | 312.88 | 316.65 | 320.42 | 324.19 | 327.96 | 331.74 | 335.51 | 339.28 | 343.05 | 346.82 | 350.59 | 354.3674 | 74 | #REF! | #REF!
75 | 128.18 | 130.91 | 133.64 | 136.37 | 139.1 | 141.83 | 144.56 | 147.29 | 150.02 | 152.75 | 155.48 | 158.21 | 160.94 | 163.67 | 166.4 | 169.13 | 171.86 | 174.59 | 177.32 | 180.05 | 182.78 | 185.51 | 188.24 | 190.97 | 193.7 | 196.43 | 199.16 | 201.89 | 204.62 | 207.35 | 210.08 | 212.81 | 215.54 | 218.27 | 221 | 223.73 | 226.46 | 229.19 | 231.92 | 234.65 | 237.38 | 240.11 | 242.84 | 245.57 | 248.3 | 251.03 | 253.76 | 256.49 | 75 | 179.46 | 183.28 | 187.1 | 190.92 | 194.74 | 198.57 | 202.39 | 206.21 | 210.03 | 213.85 | 217.68 | 221.5 | 225.32 | 229.14 | 232.96 | 236.79 | 240.61 | 244.43 | 248.25 | 252.07 | 255.9 | 259.72 | 263.54 | 267.36 | 271.18 | 275.01 | 278.83 | 282.65 | 286.47 | 290.29 | 294.12 | 297.94 | 301.76 | 305.58 | 309.4 | 313.23 | 317.05 | 320.87 | 324.69 | 328.51 | 332.34 | 336.16 | 339.98 | 343.8 | 347.62 | 351.45 | 355.27 | 359.09 | 75 | #REF! | #REF!
76 | 129.91 | 132.68 | 135.45 | 138.21 | 140.98 | 143.74 | 146.51 | 149.28 | 152.04 | 154.81 | 157.58 | 160.34 | 163.11 | 165.88 | 168.64 | 171.41 | 174.18 | 176.94 | 179.71 | 182.47 | 185.24 | 188.01 | 190.77 | 193.54 | 196.31 | 199.07 | 201.84 | 204.61 | 207.37 | 210.14 | 212.9 | 215.67 | 218.44 | 221.2 | 223.97 | 226.74 | 229.5 | 232.27 | 235.04 | 237.8 | 240.57 | 243.34 | 246.1 | 248.87 | 251.63 | 254.4 | 257.17 | 259.93 | 76 | 181.88 | 185.75 | 189.62 | 193.5 | 197.37 | 201.24 | 205.12 | 208.99 | 212.86 | 216.73 | 220.61 | 224.48 | 228.35 | 232.23 | 236.1 | 239.97 | 243.85 | 247.72 | 251.59 | 255.46 | 259.34 | 263.21 | 267.08 | 270.96 | 274.83 | 278.7 | 282.58 | 286.45 | 290.32 | 294.19 | 298.07 | 301.94 | 305.81 | 309.69 | 313.56 | 317.43 | 321.3 | 325.18 | 329.05 | 332.92 | 336.8 | 340.67 | 344.54 | 348.42 | 352.29 | 356.16 | 360.03 | 363.91 | 76 | #REF! | #REF!
77 | 131.59 | 134.39 | 137.2 | 140 | 142.8 | 145.61 | 148.41 | 151.21 | 154.01 | 156.82 | 159.62 | 162.42 | 165.22 | 168.03 | 170.83 | 173.63 | 176.44 | 179.24 | 182.04 | 184.84 | 187.65 | 190.45 | 193.25 | 196.06 | 198.86 | 201.66 | 204.46 | 207.27 | 210.07 | 212.87 | 215.68 | 218.48 | 221.28 | 224.08 | 226.89 | 229.69 | 232.49 | 235.29 | 238.1 | 240.9 | 243.7 | 246.51 | 249.31 | 252.11 | 254.91 | 257.72 | 260.52 | 263.3277 | 77 | 184.23 | 188.15 | 192.08 | 196 | 199.92 | 203.85 | 207.77 | 211.7 | 215.62 | 219.54 | 223.47 | 227.39 | 231.31 | 235.24 | 239.16 | 243.09 | 247.01 | 250.93 | 254.86 | 258.78 | 262.71 | 266.63 | 270.55 | 274.48 | 278.4 | 282.33 | 286.25 | 290.17 | 294.1 | 298.02 | 301.95 | 305.87 | 309.79 | 313.72 | 317.64 | 321.56 | 325.49 | 329.41 | 333.34 | 337.26 | 341.18 | 345.11 | 349.03 | 352.96 | 356.88 | 360.8 | 364.73 | 368.65 | 77 | #REF! | #REF!
78 | 133.28 | 136.11 | 138.95 | 141.79 | 144.63 | 147.47 | 150.31 | 153.15 | 155.99 | 158.83 | 161.67 | 164.51 | 167.35 | 170.18 | 173.02 | 175.86 | 178.7 | 181.54 | 184.38 | 187.22 | 190.06 | 192.9 | 195.74 | 198.58 | 201.42 | 204.26 | 207.09 | 209.93 | 212.77 | 215.61 | 218.45 | 221.29 | 224.13 | 226.97 | 229.81 | 232.65 | 235.49 | 238.33 | 241.16 | 244 | 246.84 | 249.68 | 252.52 | 255.36 | 258.2 | 261.04 | 263.88 | 266.72 | 78 | 186.59 | 190.56 | 194.53 | 198.51 | 202.48 | 206.46 | 210.43 | 214.41 | 218.38 | 222.36 | 226.33 | 230.31 | 234.28 | 238.26 | 242.23 | 246.21 | 250.18 | 254.16 | 258.13 | 262.11 | 266.08 | 270.06 | 274.03 | 278.01 | 281.98 | 285.96 | 289.93 | 293.91 | 297.88 | 301.86 | 305.83 | 309.81 | 313.78 | 317.76 | 321.73 | 325.71 | 329.68 | 333.66 | 337.63 | 341.61 | 345.58 | 349.56 | 353.53 | 357.5 | 361.48 | 365.45 | 369.43 | 373.4078 | 78 | #REF! | #REF!
79 | 135.03 | 137.9 | 140.78 | 143.65 | 146.53 | 149.41 | 152.28 | 155.16 | 158.03 | 160.91 | 163.78 | 166.66 | 169.53 | 172.41 | 175.29 | 178.16 | 181.04 | 183.91 | 186.79 | 189.66 | 192.54 | 195.42 | 198.29 | 201.17 | 204.04 | 206.92 | 209.79 | 212.67 | 215.54 | 218.42 | 221.3 | 224.17 | 227.05 | 229.92 | 232.8 | 235.67 | 238.55 | 241.42 | 244.3 | 247.18 | 250.05 | 252.93 | 255.8 | 258.68 | 261.55 | 264.43 | 267.31 | 270.18 | 79 | 189.04 | 193.06 | 197.09 | 201.12 | 205.14 | 209.17 | 213.19 | 217.22 | 221.25 | 225.27 | 229.3 | 233.32 | 237.35 | 241.37 | 245.4 | 249.43 | 253.45 | 257.48 | 261.5 | 265.53 | 269.56 | 273.58 | 277.61 | 281.63 | 285.66 | 289.68 | 293.71 | 297.74 | 301.76 | 305.79 | 309.81 | 313.84 | 317.87 | 321.89 | 325.92 | 329.94 | 333.97 | 337.99 | 342.02 | 346.05 | 350.07 | 354.1 | 358.12 | 362.15 | 366.18 | 370.2 | 374.23 | 378.25 | 79 | #REF! | #REF!
80 | 136.72 | 139.64 | 142.55 | 145.46 | 148.37 | 151.28 | 154.2 | 157.11 | 160.02 | 162.93 | 165.84 | 168.76 | 171.67 | 174.58 | 177.49 | 180.4 | 183.32 | 186.23 | 189.14 | 192.05 | 194.96 | 197.88 | 200.79 | 203.7 | 206.61 | 209.52 | 212.44 | 215.35 | 218.26 | 221.17 | 224.08 | 227 | 229.91 | 232.82 | 235.73 | 238.64 | 241.56 | 244.47 | 247.38 | 250.29 | 253.2 | 256.12 | 259.03 | 261.94 | 264.85 | 267.76 | 270.68 | 273.59 | 80 | 191.41 | 195.49 | 199.57 | 203.64 | 207.72 | 211.8 | 215.88 | 219.95 | 224.03 | 228.11 | 232.18 | 236.26 | 240.34 | 244.41 | 248.49 | 252.57 | 256.64 | 260.72 | 264.8 | 268.87 | 272.95 | 277.03 | 281.1 | 285.18 | 289.26 | 293.33 | 297.41 | 301.49 | 305.56 | 309.64 | 313.72 | 317.8 | 321.87 | 325.95 | 330.03 | 334.1 | 338.18 | 342.26 | 346.33 | 350.41 | 354.49 | 358.56 | 362.64 | 366.72 | 370.79 | 374.87 | 378.95 | 383.028 | 80 | #REF! | #REF!
81 | 138.43 | 141.38 | 144.32 | 147.27 | 150.22 | 153.17 | 156.12 | 159.07 | 162.02 | 164.96 | 167.91 | 170.86 | 173.81 | 176.76 | 179.71 | 182.65 | 185.6 | 188.55 | 191.5 | 194.45 | 197.4 | 200.34 | 203.29 | 206.24 | 209.19 | 212.14 | 215.09 | 218.03 | 220.98 | 223.93 | 226.88 | 229.83 | 232.78 | 235.73 | 238.67 | 241.62 | 244.57 | 247.52 | 250.47 | 253.42 | 256.36 | 259.31 | 262.26 | 265.21 | 268.16 | 271.11 | 274.05 | 277 | 81 | 193.8 | 197.93 | 202.05 | 206.18 | 210.31 | 214.44 | 218.57 | 222.69 | 226.82 | 230.95 | 235.08 | 239.2 | 243.33 | 247.46 | 251.59 | 255.72 | 259.84 | 263.97 | 268.1 | 272.23 | 276.35 | 280.48 | 284.61 | 288.74 | 292.87 | 296.99 | 301.12 | 305.25 | 309.38 | 313.5 | 317.63 | 321.76 | 325.89 | 330.02 | 334.14 | 338.27 | 342.4 | 346.53 | 350.65 | 354.78 | 358.91 | 363.04 | 367.17 | 371.29 | 375.42 | 379.55 | 383.68 | 387.8 | 81 | #REF! | #REF!
82 | 140.07 | 143.06 | 146.04 | 149.02 | 152.01 | 154.99 | 157.98 | 160.96 | 163.95 | 166.93 | 169.92 | 172.9 | 175.89 | 178.87 | 181.86 | 184.84 | 187.83 | 190.81 | 193.8 | 196.78 | 199.77 | 202.75 | 205.74 | 208.72 | 21.71 | 214.69 | 217.68 | 220.66 | 223.64 | 226.63 | 229.61 | 232.6 | 235.58 | 238.57 | 241.55 | 244.54 | 247.52 | 250.51 | 253.49 | 256.48 | 259.46 | 262.45 | 265.43 | 268.42 | 271.4 | 274.39 | 277.37 | 280.36 | 82 | 196.1 | 200.28 | 204.46 | 208.63 | 212.81 | 216.99 | 221.17 | 225.35 | 229.53 | 233.71 | 237.89 | 242.06 | 246.24 | 250.42 | 254.6 | 258.78 | 262.96 | 267.14 | 271.32 | 275.49 | 279.67 | 283.85 | 288.03 | 292.21 | 296.39 | 300.57 | 304.75 | 308.92 | 313.1 | 317.28 | 321.46 | 325.64 | 329.82 | 334 | 338.17 | 342.35 | 346.53 | 350.71 | 354.89 | 359.07 | 363.25 | 367.43 | 371.6 | 375.78 | 379.96 | 384.14 | 388.32 | 392.5 | 82 | #REF! | #REF!
83 | 141.79 | 144.81 | 147.83 | 150.85 | 153.87 | 156.89 | 159.91 | 162.93 | 165.95 | 168.98 | 172 | 175.02 | 178.04 | 181.06 | 184.08 | 187.1 | 190.12 | 193.15 | 196.17 | 199.19 | 202.21 | 205.23 | 208.25 | 211.27 | 214.29 | 217.32 | 220.34 | 223.36 | 226.38 | 229.4 | 232.42 | 235.44 | 238.46 | 241.48 | 244.51 | 247.53 | 250.55 | 253.57 | 256.59 | 259.61 | 262.63 | 265.65 | 268.68 | 271.7 | 274.72 | 277.74 | 280.76 | 283.78 | 83 | 198.5 | 202.73 | 206.96 | 211.19 | 215.42 | 219.65 | 223.88 | 228.11 | 232.34 | 236.57 | 240.8 | 245.03 | 249.26 | 253.48 | 257.71 | 261.94 | 266.17 | 270.4 | 274.63 | 278.86 | 283.09 | 287.32 | 291.55 | 295.78 | 300.01 | 304.24 | 308.47 | 312.7 | 316.93 | 321.16 | 325.39 | 329.62 | 333.85 | 338.08 | 342.31 | 346.54 | 350.77 | 355 | 359.23 | 363.46 | 367.69 | 371.92 | 376.15 | 380.38 | 384.61 | 388.83 | 393.06 | 397.29 | 83 | #REF! | #REF!
84 | 143.51 | 146.56 | 149.62 | 152.68 | 155.74 | 158.79 | 161.85 | 164.91 | 167.97 | 171.03 | 174.08 | 177.14 | 180.2 | 183.26 | 186.31 | 189.37 | 192.43 | 195.49 | 198.54 | 201.6 | 204.66 | 207.72 | 210.77 | 213.83 | 216.89 | 219.95 | 223 | 226.06 | 229.12 | 232.18 | 235.23 | 238.29 | 241.35 | 244.41 | 247.47 | 250.52 | 253.58 | 256.64 | 259.7 | 262.75 | 265.81 | 268.87 | 271.93 | 274.98 | 278.04 | 281.1 | 284.16 | 287.21 | 84 | 200.91 | 205.19 | 209.47 | 213.75 | 218.03 | 222.31 | 226.59 | 230.87 | 235.15 | 239.44 | 243.72 | 248 | 252.28 | 256.56 | 260.84 | 265.12 | 269.4 | 273.68 | 277.96 | 282.24 | 286.52 | 290.8 | 295.08 | 299.36 | 303.64 | 307.93 | 312.21 | 316.49 | 320.77 | 325.05 | 329.33 | 333.61 | 337.89 | 342.17 | 346.45 | 350.73 | 355.01 | 359.29 | 363.57 | 367.85 | 372.14 | 376.42 | 380.7 | 384.98 | 389.26 | 393.54 | 397.82 | 402.1 | 84 | #REF! | #REF!
85 | 145.24 | 148.33 | 151.42 | 154.52 | 157.61 | 160.71 | 163.8 | 166.89 | 169.99 | 173.08 | 176.18 | 179.27 | 182.36 | 185.46 | 188.55 | 191.65 | 194.74 | 197.83 | 200.93 | 204.02 | 207.12 | 210.21 | 213.3 | 216.4 | 219.49 | 222.59 | 225.68 | 228.77 | 231.87 | 234.96 | 238.06 | 241.15 | 244.24 | 247.34 | 250.43 | 253.53 | 256.62 | 259.71 | 262.81 | 265.9 | 269 | 272.09 | 275.18 | 278.28 | 281.37 | 284.47 | 287.56 | 290.65 | 85 | 203.33 | 207.66 | 211.99 | 216.32 | 220.66 | 224.99 | 229.32 | 233.65 | 237.98 | 242.31 | 246.65 | 250.98 | 255.31 | 259.64 | 263.97 | 268.3 | 272.64 | 276.97 | 281.3 | 285.63 | 289.96 | 294.29 | 298.63 | 302.96 | 307.29 | 311.62 | 315.95 | 320.28 | 324.61 | 328.95 | 333.28 | 337.61 | 341.94 | 346.27 | 350.6 | 354.94 | 359.27 | 363.6 | 367.93 | 372.26 | 376.59 | 380.93 | 385.26 | 389.59 | 393.92 | 398.25 | 402.58 | 406.92 | 85 | #REF! | #REF!
86 | 146.9 | 150.03 | 153.16 | 156.29 | 159.42 | 162.55 | 165.68 | 168.81 | 171.94 | 175.07 | 178.2 | 181.33 | 184.46 | 187.59 | 190.72 | 193.85 | 196.98 | 200.11 | 203.24 | 206.38 | 209.51 | 212.64 | 215.77 | 218.9 | 222.03 | 225.16 | 228.29 | 231.42 | 234.55 | 237.68 | 240.81 | 243.94 | 247.07 | 250.2 | 253.33 | 256.46 | 259.59 | 262.72 | 265.85 | 268.98 | 272.11 | 275.24 | 278.37 | 281.5 | 284.64 | 287.77 | 290.9 | 294.03 | 86 | 205.66 | 210.04 | 214.42 | 218.8 | 223.19 | 227.57 | 231.95 | 236.33 | 240.72 | 245.1 | 249.48 | 253.87 | 258.25 | 262.63 | 267.01 | 271.4 | 275.78 | 280.16 | 284.54 | 288.93 | 293.31 | 297.69 | 302.07 | 306.46 | 310.84 | 315.22 | 319.6 | 323.99 | 328.37 | 332.75 | 337.13 | 341.52 | 345.9 | 350.28 | 354.66 | 359.05 | 363.43 | 367.81 | 372.19 | 376.58 | 380.96 | 385.34 | 389.72 | 394.11 | 398.49 | 402.87 | 407.25 | 411.64 | 86 | #REF! | #REF!
87 | 148.56 | 151.73 | 154.9 | 158.06 | 161.23 | 164.4 | 167.56 | 170.73 | 173.9 | 177.07 | 180.23 | 183.4 | 186.57 | 189.73 | 192.9 | 196.07 | 199.23 | 202.4 | 205.57 | 208.73 | 211.9 | 215.07 | 218.23 | 221.4 | 224.57 | 227.73 | 230.9 | 234.07 | 237.23 | 240.4 | 243.57 | 246.73 | 249.9 | 253.07 | 256.24 | 259.4 | 262.57 | 265.74 | 268.9 | 272.07 | 275.24 | 278.4 | 281.57 | 284.74 | 287.9 | 291.07 | 294.24 | 297.4 | 87 | 207.99 | 212.42 | 216.86 | 221.29 | 225.72 | 230.16 | 234.59 | 239.02 | 243.46 | 247.89 | 252.33 | 256.76 | 261.19 | 265.63 | 270.06 | 274.49 | 278.93 | 283.36 | 287.79 | 292.23 | 296.66 | 301.09 | 305.53 | 309.96 | 314.39 | 318.83 | 323.26 | 327.69 | 332.13 | 336.56 | 341 | 345.43 | 349.86 | 354.3 | 358.73 | 363.16 | 367.6 | 372.03 | 376.46 | 380.9 | 385.33 | 389.76 | 394.2 | 398.63 | 403.06 | 407.5 | 411.93 | 416.37 | 87 | #REF! | #REF!
88 | 150.31 | 153.52 | 156.72 | 159.92 | 163.13 | 166.33 | 169.53 | 172.73 | 175.94 | 179.14 | 182.34 | 185.55 | 188.75 | 191.95 | 195.16 | 198.36 | 201.56 | 204.77 | 207.97 | 211.17 | 214.38 | 217.58 | 220.78 | 223.99 | 227.19 | 230.39 | 233.6 | 236.8 | 240 | 243.21 | 246.41 | 249.61 | 252.81 | 256.02 | 259.22 | 262.42 | 265.63 | 268.83 | 272.03 | 275.24 | 278.44 | 281.64 | 284.85 | 288.05 | 291.25 | 294.46 | 297.66 | 300.86 | 88 | 210.44 | 214.92 | 219.41 | 223.89 | 228.38 | 232.86 | 237.34 | 241.83 | 246.31 | 250.8 | 255.28 | 259.77 | 264.25 | 268.74 | 273.22 | 277.7 | 282.19 | 286.67 | 291.16 | 295.64 | 300.13 | 304.61 | 309.1 | 313.58 | 318.06 | 322.55 | 327.03 | 331.52 | 336 | 340.49 | 344.97 | 349.46 | 353.94 | 358.42 | 362.91 | 367.39 | 371.88 | 376.36 | 380.85 | 385.33 | 389.82 | 394.3 | 398.79 | 403.27 | 407.75 | 412.24 | 416.72 | 421.21 | 88 | #REF! | #REF!
89 | 151.99 | 155.23 | 158.47 | 161.71 | 164.95 | 168.19 | 171.43 | 174.67 | 177.91 | 181.15 | 184.39 | 187.62 | 190.86 | 194.1 | 197.34 | 200.58 | 203.82 | 207.06 | 210.3 | 213.54 | 216.78 | 220.02 | 223.26 | 226.5 | 229.74 | 232.57 | 236.22 | 239.46 | 242.7 | 245.94 | 249.18 | 252.42 | 255.66 | 258.9 | 262.14 | 265.38 | 268.61 | 271.85 | 275.09 | 278.33 | 281.57 | 284.81 | 288.05 | 291.29 | 294.53 | 297.77 | 301.01 | 304.25 | 89 | 212.78 | 217.32 | 221.86 | 226.39 | 230.93 | 235.46 | 240 | 244.53 | 249.07 | 253.6 | 258.14 | 262.67 | 267.21 | 271.75 | 276.28 | 280.82 | 285.35 | 289.89 | 294.42 | 298.96 | 303.49 | 308.03 | 312.56 | 317.1 | 321.64 | 326.17 | 330.71 | 335.24 | 339.78 | 344.31 | 348.85 | 353.38 | 357.92 | 362.45 | 366.99 | 371.53 | 376.06 | 380.6 | 385.13 | 389.67 | 394.2 | 398.74 | 403.27 | 407.81 | 412.34 | 416.88 | 421.42 | 425.95 | 89 | #REF! | #REF!
90 | 153.67 | 156.95 | 160.22 | 163.5 | 166.77 | 170.05 | 173.33 | 176.6 | 179.88 | 183.15 | 186.43 | 189.71 | 192.98 | 196.26 | 199.53 | 202.81 | 206.09 | 209.36 | 212.64 | 215.91 | 219.19 | 222.47 | 225.74 | 229.02 | 232.29 | 235.57 | 238.85 | 242.12 | 245.4 | 248.67 | 251.95 | 255.23 | 258.5 | 261.78 | 265.05 | 268.33 | 271.61 | 274.88 | 278.16 | 281.43 | 284.71 | 287.99 | 291.26 | 294.54 | 297.81 | 301.09 | 304.37 | 307.64 | 90 | 215.14 | 219.73 | 224.31 | 228.9 | 233.48 | 238.07 | 242.66 | 247.24 | 251.83 | 256.42 | 261 | 265.59 | 270.18 | 274.76 | 279.35 | 283.94 | 288.52 | 293.11 | 297.69 | 302.28 | 306.87 | 311.45 | 316.04 | 320.63 | 325.21 | 329.8 | 334.39 | 338.97 | 343.56 | 348.14 | 352.73 | 357.32 | 361.9 | 366.49 | 371.08 | 375.66 | 380.25 | 384.84 | 389.42 | 394.01 | 398.6 | 403.18 | 407.77 | 412.35 | 416.94 | 421.53 | 426.11 | 430.7 | 90 | #REF! | #REF!
91 | 155.44 | 158.75 | 162.06 | 165.38 | 168.69 | 172 | 175.31 | 178.63 | 181.94 | 185.25 | 188.56 | 191.88 | 195.19 | 198.5 | 201.81 | 205.13 | 208.44 | 211.75 | 215.06 | 218.38 | 221.69 | 225 | 228.31 | 231.63 | 234.94 | 238.25 | 241.56 | 244.87 | 248.19 | 251.5 | 254.81 | 258.12 | 261.44 | 264.75 | 268.06 | 271.37 | 274.69 | 278 | 281.31 | 284.62 | 287.94 | 291.25 | 294.56 | 297.87 | 301.19 | 304.5 | 307.81 | 311.12 | 91 | 217.62 | 222.25 | 226.89 | 231.53 | 236.17 | 240.8 | 245.44 | 250.08 | 254.72 | 259.35 | 263.99 | 268.63 | 273.26 | 277.9 | 282.54 | 287.18 | 291.81 | 296.45 | 301.09 | 305.73 | 310.36 | 315 | 319.64 | 324.28 | 328.91 | 333.55 | 338.19 | 342.82 | 347.46 | 352.1 | 356.74 | 361.37 | 366.01 | 370.65 | 375.29 | 379.92 | 384.56 | 389.2 | 393.84 | 398.47 | 403.11 | 407.75 | 412.39 | 417.02 | 421.66 | 426.3 | 430.93 | 435.57 | 91 | #REF! | #REF!
92 | 157.13 | 160.48 | 163.83 | 167.18 | 170.53 | 173.88 | 177.23 | 180.58 | 183.92 | 187.27 | 190.62 | 193.97 | 197.32 | 200.67 | 204.02 | 207.37 | 210.71 | 214.06 | 217.41 | 220.76 | 224.11 | 227.46 | 230.81 | 234.16 | 237.5 | 240.85 | 244.2 | 247.55 | 250.9 | 254.25 | 257.6 | 260.95 | 264.3 | 267.64 | 270.99 | 274.34 | 277.69 | 281.04 | 284.39 | 287.74 | 291.09 | 294.43 | 297.78 | 301.13 | 304.48 | 307.83 | 311.18 | 314.53 | 92 | 219.99 | 224.68 | 229.36 | 234.05 | 238.74 | 243.43 | 248.12 | 252.81 | 257.49 | 262.18 | 266.87 | 271.56 | 276.25 | 280.94 | 285.62 | 290.31 | 295 | 299.69 | 304.38 | 309.07 | 313.75 | 318.44 | 323.3 | 327.82 | 332.51 | 337.2 | 341.88 | 346.57 | 351.26 | 355.95 | 360.64 | 365.32 | 370.01 | 374.7 | 379.39 | 384.08 | 388.77 | 393.45 | 398.14 | 402.83 | 407.52 | 412.21 | 416.9 | 421.58 | 426.27 | 430.96 | 435.65 | 440.34 | 92 | #REF! | #REF!
93 | 158.83 | 162.22 | 165.6 | 168.99 | 172.37 | 175.76 | 179.14 | 182.53 | 185.91 | 189.3 | 192.68 | 196.07 | 199.45 | 202.84 | 206.23 | 209.61 | 213 | 216.38 | 219.77 | 223.15 | 226.54 | 229.92 | 233.31 | 236.69 | 240.08 | 243.46 | 246.85 | 250.23 | 253.62 | 257 | 260.39 | 263.77 | 267.16 | 270.54 | 273.93 | 277.31 | 280.7 | 284.08 | 287.47 | 290.86 | 294.24 | 297.63 | 301.01 | 304.4 | 307.78 | 311.17 | 314.55 | 317.94 | 93 | 222.37 | 227.1 | 231.84 | 236.58 | 241.32 | 246.06 | 250.8 | 255.54 | 260.28 | 265.02 | 269.76 | 274.5 | 279.24 | 283.98 | 288.72 | 293.45 | 298.19 | 302.93 | 307.67 | 312.41 | 317.15 | 321.89 | 326.63 | 331.37 | 336.11 | 340.85 | 345.59 | 350.33 | 355.07 | 359.8 | 364.54 | 369.28 | .374.02 | 378.76 | 383.5 | 388.24 | 392.98 | 397.72 | 402.46 | 407.2 | 411.94 | 416.68 | 421.41 | 426.15 | 430.89 | 435.63 | 440.37 | 445.11 | 93 | #REF! | #REF!
94 | 160.54 | 163.96 | 167.38 | 170.8 | 174.22 | 177.64 | 181.07 | 184.49 | 187.91 | 191.33 | 194.75 | 198.17 | 201.6 | 205.02 | 208.44 | 211.86 | 215.28 | 218.7 | 222.13 | 225.55 | 228.97 | 232.39 | 235.81 | 239.23 | 242.65 | 246.08 | 249.5 | 252.92 | 256.34 | 259.76 | 263.18 | 266.61 | 270.03 | 273.45 | 276.87 | 280.29 | 283.71 | 287.14 | 290.56 | 293.98 | 297.4 | 300.82 | 304.24 | 307.67 | 311.09 | 314.51 | 317.93 | 321.35 | 94 | 224.75 | 229.54 | 234.33 | 239.12 | 243.91 | 248.7 | 253.49 | 258.28 | 263.07 | 267.86 | 272.65 | 277.44 | 282.23 | 287.02 | 291.81 | 296.6 | 301.39 | 306.19 | 310.98 | 315.77 | 320.56 | 325.35 | 330.14 | 334.93 | 339.72 | 344.51 | 349.3 | 354.09 | 358.88 | 363.67 | 368.46 | 373.25 | 378.04 | 382.83 | 387.62 | 392.41 | 397.2 | 401.99 | 406.78 | 411.57 | 416.36 | 421.15 | 425.94 | 430.73 | 435.52 | 440.31 | 445.1 | 449.89 | 94 | #REF! | #REF!
95 | 162.16 | 165.61 | 169.07 | 172.53 | 175.99 | 179.45 | 182.9 | 186.36 | 189.82 | 193.28 | 196.74 | 200.19 | 203.65 | 207.11 | 210.57 | 214.03 | 217.48 | 220.94 | 224.4 | 227.86 | 231.32 | 234.77 | 238.23 | 241.69 | 245.15 | 248.61 | 252.06 | 255.52 | 258.98 | 262.44 | 265.9 | 269.35 | 272.81 | 276.27 | 279.73 | 283.19 | 286.64 | 290.1 | 293.56 | 297.02 | 300.48 | 303.93 | 307.39 | 310.85 | 314.31 | 317.77 | 321.22 | 324.68 | 95 | 227.02 | 231.86 | 236.7 | 241.54 | 246.38 | 251.22 | 256.07 | 260.91 | 265.75 | 270.59 | 275.43 | 280.27 | 285.11 | 289.95 | 294.8 | 299.64 | 304.48 | 309.32 | 314.16 | 319 | 323.84 | 328.68 | 333.53 | 338.37 | 343.21 | 348.05 | 352.89 | 357.73 | 362.57 | 367.41 | 372.25 | 377.1 | 381.94 | 386.78 | 391.62 | 396.46 | 401.3 | 406.14 | 410.98 | 415.83 | 420.67 | 425.51 | 430.35 | 435.19 | 440.03 | 444.87 | 449.71 | 454.56 | 95 | #REF! | #REF!
96 | 163.87 | 167.36 | 170.86 | 174.35 | 177.85 | 181.34 | 184.84 | 188.33 | 191.83 | 195.32 | 198.81 | 202.31 | 205.8 | 209.3 | 212.79 | 216.29 | 219.78 | 223.27 | 226.77 | 230.26 | 233.76 | 237.25 | 240.75 | 244.24 | 247.74 | 251.23 | 254.72 | 258.22 | 261.71 | 265.21 | 268.7 | 272.2 | 275.69 | 279.19 | 282.68 | 286.17 | 289.67 | 293.16 | 296.66 | 300.15 | 303.65 | 307.14 | 310.63 | 314.13 | 317.62 | 321.12 | 324.61 | 328.11 | 96 | 229.42 | 234.31 | 239.2 | 244.09 | 248.99 | 253.88 | 258.77 | 263.66 | 268.56 | 273.45 | 278.34 | 283.23 | 288.12 | 293.02 | 297.91 | 302.8 | 307.69 | 312.58 | 317.48 | 322.37 | 327.26 | 332.15 | 337.05 | 341.94 | 346.83 | 351.72 | 356.61 | 361.51 | 366.4 | 371.29 | 376.18 | 381.07 | 385.97 | 390.86 | 395.75 | 400.64 | 405.54 | 410.43 | 415.32 | 420.21 | 425.1 | 430 | 434.89 | 439.78 | 444.67 | 449.57 | 454.46 | 459.35 | 96 | #REF! | #REF!
97 | 165.59 | 169.12 | 172.65 | 176.18 | 179.71 | 183.24 | 186.77 | 190.3 | 193.84 | 197.37 | 200.9 | 204.43 | 207.96 | 211.49 | 215.02 | 218.55 | 222.08 | 225.61 | 229.14 | 232.67 | 236.21 | 239.74 | 243.27 | 246.8 | 250.33 | 253.86 | 257.39 | 260.92 | 264.45 | 267.98 | 271.51 | 275.04 | 278.57 | 282.11 | 285.64 | 289.17 | 292.7 | 296.23 | 299.76 | 303.29 | 306.82 | 310.35 | 313.88 | 317.41 | 320.94 | 324.48 | 328.01 | 331.54 | 97 | 231.83 | 236.77 | 241.71 | 246.65 | 251.6 | 256.54 | 261.48 | 266.43 | 271.37 | 276.31 | 281.26 | 286.2 | 291.14 | 296.09 | 301.03 | 305.97 | 310.92 | 315.86 | 320.8 | 325.74 | 330.69 | 335.63 | 340.57 | 345.52 | 350.46 | 355.4 | 360.35 | 365.29 | 370.23 | 375.18 | 380.12 | 385.06 | 390 | 394.95 | 399.89 | 404.83 | 409.78 | 414.72 | 419.66 | 424.61 | 429.55 | 434.49 | 439.44 | 444.38 | 449.32 | 454.27 | 459.21 | 464.15 | 97 | #REF! | #REF!
98 | 167.31 | 170.88 | 174.45 | 178.02 | 181.58 | 185.15 | 188.72 | 192.29 | 195.85 | 199.42 | 202.99 | 206.55 | 210.12 | 213.69 | 217.26 | 220.82 | 224.39 | 227.96 | 231.52 | 235.09 | 238.66 | 242.23 | 245.79 | 249.36 | 252.93 | 256.49 | 260.06 | 263.63 | 267.2 | 270.76 | 274.33 | 277.9 | 281.47 | 285.03 | 288.6 | 292.17 | 295.73 | 299.3 | 302.87 | 306.44 | 310 | 313.57 | 317.14 | 320.7 | 324.27 | 327.84 | 331.41 | 334.97 | 98 | 234.24 | 239.24 | 244.23 | 249.22 | 254.22 | 259.21 | 264.21 | 269.2 | 274.19 | 279.19 | 284.18 | 289.18 | 294.17 | 299.16 | 304.16 | 309.15 | 314.15 | 319.14 | 324.13 | 329.13 | 334.12 | 339.12 | 344.11 | 349.1 | 354.1 | 359.09 | 364.09 | 369.08 | 374.08 | 379.07 | 384.06 | 389.06 | 394.05 | 399.05 | 404.04 | 409.03 | 414.03 | 419.02 | 424.02 | 429.01 | 434 | 439 | 443.99 | 448.99 | 453.98 | 458.97 | 463.97 | 468.96 | 98 | #REF! | #REF!
99 | 169.05 | 172.65 | 176.25 | 179.86 | 183.46 | 187.06 | 190.67 | 194.27 | 197.88 | 201.48 | 205.08 | 208.69 | 212.29 | 215.89 | 219.5 | 223.1 | 226.7 | 230.31 | 233.91 | 237.52 | 241.12 | 244.72 | 248.33 | 251.93 | 255.53 | 259.14 | 262.74 | 266.34 | 269.95 | 273.55 | 277.15 | 280.76 | 284.36 | 287.97 | 291.57 | 295.17 | 298.78 | 302.38 | 305.98 | 309.59 | 313.19 | 316.79 | 320.4 | 324 | 327.61 | 331.21 | 334.81 | 338.42 | 99 | 236.67 | 241.71 | 246.76 | 251.8 | 256.85 | 261.89 | 266.94 | 271.98 | 277.03 | 282.07 | 287.12 | 292.16 | 297.21 | 302.25 | 307.3 | 312.34 | 317.39 | 322.43 | 327.48 | 332.52 | 337.57 | 342.61 | 347.66 | 352.7 | 357.75 | 362.79 | 367.84 | 372.08 | 377.93 | 382.97 | 388.02 | 393.06 | 398.11 | 403.15 | 408.2 | 413.24 | 418.29 | 423.33 | 428.38 | 433.42 | 438.47 | 443.51 | 448.56 | 453.6 | 458.65 | 463.69 | 468.74 | 473.78 | 99 | #REF! | #REF!
100 | 170.69 | 174.33 | 177.97 | 181.61 | 185.25 | 188.89 | 192.53 | 196.17 | 199.81 | 203.45 | 207.09 | 210.73 | 214.37 | 218.01 | 221.65 | 225.29 | 228.93 | 232.57 | 236.21 | 239.85 | 243.49 | 247.13 | 250.77 | 254.41 | 258.05 | 261.69 | 265.33 | 268.97 | 272.61 | 276.25 | 279.89 | 283.53 | 287.17 | 290.81 | 294.45 | 298.09 | 301.73 | 305.37 | 309.01 | 312.65 | 316.29 | 319.93 | 323.57 | 327.21 | 330.85 | 334.49 | 338.13 | 341.77 | 100 | 238.96 | 244.06 | 249.15 | 254.25 | 259.34 | 264.44 | 269.54 | 274.63 | 279.73 | 284.82 | 289.92 | 295.02 | 300.11 | 305.21 | 310.3 | 315.4 | 320.5 | 325.59 | 330.69 | 335.78 | 340.88 | 345.98 | 351.07 | 356.17 | 361.26 | 366.36 | 371.46 | 376.55 | 381.65 | 386.74 | 391.84 | 396.94 | 402.03 | 407.13 | 412.22 | 417.32 | 422.42 | 427.51 | 432.61 | 437.7 | 442.8 | 447.9 | 452.99 | 458.09 | 463.18 | 468.28 | 473.38 | 478.47 | 100 | #REF! | #REF!
101 | 172.43 | 176.11 | 179.78 | 183.46 | 187.13 | 190.81 | 194.49 | 198.16 | 201.84 | 205.52 | 209.19 | 212.87 | 216.55 | 220.22 | 223.9 | 227.57 | 231.25 | 234.93 | 238.6 | 242.28 | 245.96 | 249.63 | 253.31 | 256.99 | 260.66 | 264.34 | 268.02 | 271.69 | 275.37 | 279.04 | 282.72 | 286.4 | 290.07 | 293.75 | 297.43 | 301.1 | 304.78 | 308.46 | 312.13 | 315.81 | 319.48 | 323.16 | 326.84 | 330.51 | 334.19 | 337.87 | 341.54 | 345.22 | 101 | 241.4 | 246.55 | 251.69 | 256.84 | 261.99 | 267.14 | 272.28 | 277.43 | 282.58 | 287.72 | 292.87 | 298.02 | 303.16 | 308.31 | 313.46 | 318.6 | 323.75 | 328.9 | 334.05 | 339.19 | 344.34 | 349.49 | 354.63 | 359.78 | 364.93 | 370.07 | 375.22 | 380.37 | 385.52 | 390.66 | 395.81 | 400.96 | 406.1 | 411.25 | 416.4 | 421.54 | 426.69 | 431.84 | 436.98 | 442.13 | 447.28 | 452.43 | 457.57 | 462.72 | 467.87 | 473.01 | 478.16 | 483.31 | 101 | #REF! | #REF!
102 | 174.08 | 177.79 | 181.5 | 185.21 | 188.93 | 192.64 | 196.35 | 200.06 | 203.78 | 207.49 | 211.2 | 214.92 | 218.63 | 222.34 | 226.05 | 229.77 | 233.48 | 237.19 | 240.91 | 244.62 | 248.33 | 252.04 | 255.76 | 259.47 | 263.18 | 266.9 | 270.61 | 274.32 | 278.03 | 281.75 | 285.46 | 289.17 | 292.88 | 296.6 | 300.31 | 304.02 | 307.74 | 311.45 | 315.16 | 318.87 | 322.59 | 326.3 | 330.01 | 333.73 | 337.44 | 341.15 | 344.86 | 348.58 | 102 | 243.71 | 248.9 | 254.1 | 259.3 | 264.5 | 269.7 | 274.89 | 280.09 | 285.29 | 290.49 | 295.68 | 300.88 | 306.08 | 311.28 | 316.48 | 321.67 | 326.87 | 332.07 | 337.27 | 342.47 | 347.66 | 352.86 | 358.06 | 363.26 | 368.46 | 373.65 | 378.85 | 384.05 | 389.25 | 394.45 | 399.64 | 404.84 | 410.04 | 415.24 | 420.43 | 425.63 | 430.83 | 436.03 | 441.23 | 446.42 | 451.62 | 456.82 | 462.02 | 467.22 | 472.41 | 477.61 | 482.81 | 488.01 | 102 | #REF! | #REF!
103 | 175.83 | 179.58 | 183.33 | 187.08 | 190.83 | 194.58 | 198.33 | 202.07 | 205.82 | 209.57 | 213.32 | 217.07 | 220.82 | 224.57 | 228.32 | 232.07 | 235.82 | 239.57 | 243.32 | 247.06 | 250.81 | 254.56 | 258.31 | 262.06 | 265.81 | 269.56 | 273.31 | 277.06 | 280.81 | 284.56 | 288.31 | 292.06 | 295.8 | 299.55 | 303.3 | 307.05 | 310.8 | 314.55 | 318.3 | 322.05 | 325.8 | 329.55 | 333.3 | 337.05 | 340.79 | 344.54 | 348.29 | 352.04 | 103 | 246.16 | 251.41 | 256.66 | 261.91 | 267.16 | 272.41 | 277.66 | 282.9 | 288.15 | 293.4 | 298.65 | 303.9 | 309.15 | 314.4 | 319.65 | 324.9 | 330.14 | 335.39 | 340.64 | 345.89 | 351.14 | 356.39 | 361.64 | 366.89 | 372.14 | 377.38 | 382.63 | 387.88 | 393.13 | 398.38 | 403.63 | 408.88 | 414.13 | 419.38 | 424.62 | 429.87 | 435.12 | 440.37 | 445.62 | 450.87 | 456.12 | 461.37 | 466.61 | 471.86 | 477.11 | 482.36 | 487.61 | 492.86 | 103 | #REF! | #REF!
104 | 177.48 | 181.27 | 185.06 | 188.84 | 192.63 | 196.41 | 200.2 | 203.98 | 207.77 | 211.55 | 215.34 | 219.13 | 222.91 | 226.7 | 230.48 | 234.27 | 238.05 | 241.84 | 245.63 | 249.41 | 253.2 | 256.98 | 260.77 | 264.55 | 268.34 | 272.12 | 275.91 | 279.7 | 283.48 | 287.27 | 291.05 | 294.84 | 298.62 | 302.41 | 306.19 | 309.98 | 313.77 | 317.55 | 321.34 | 325.12 | 328.91 | 332.69 | 336.48 | 340.27 | 344.05 | 347.84 | 351.62 | 355.41 | 104 | 248.48 | 253.78 | 259.08 | 264.38 | 269.68 | 274.98 | 280.28 | 285.58 | 290.88 | 296.18 | 301.48 | 306.78 | 312.08 | 317.38 | 322.68 | 327.98 | 333.28 | 338.58 | 343.88 | 349.18 | 354.48 | 359.77 | 365.07 | 370.37 | 375.67 | 380.97 | 386.27 | 391.57 | 396.87 | 402.17 | 407.47 | 412.77 | 418.07 | 423.37 | 428.67 | 433.97 | 439.27 | 444.57 | 449.87 | 455.17 | 460.47 | 465.77 | 471.07 | 476.37 | 481.67 | 486.97 | 492.27 | 497.57 | 104 | #REF! | #REF!
105 | 179.25 | 183.07 | 186.9 | 190.72 | 194.54 | 198.36 | 202.18 | 206.01 | 209.83 | 213.65 | 217.47 | 221.29 | 225.12 | 228.94 | 232.76 | 236.58 | 240.4 | 244.23 | 248.05 | 251.87 | 255.69 | 259.51 | 263.34 | 267.16 | 270.98 | 274.8 | 278.62 | 282.45 | 286.27 | 290.09 | 293.91 | 297.73 | 301.56 | 305.38 | 309.2 | 313.02 | 316.84 | 320.67 | 324.49 | 328.31 | 332.13 | 335.95 | 339.78 | 343.6 | 347.42 | 351.24 | 355.06 | 358.89 | 105 | 250.95 | 256.3 | 261.65 | 267 | 272.36 | 277.71 | 283.06 | 288.41 | 293.76 | 299.11 | 304.46 | 309.81 | 315.16 | 320.51 | 325.86 | 331..21 | 336.56 | 341.92 | 347.27 | 352.62 | 357.97 | 363.32 | 368.67 | 374.02 | 379.37 | 384.72 | 390.07 | 395.42 | 400.77 | 406.13 | 411.48 | 416.83 | 422.18 | 427.53 | 432.88 | 438.23 | 443.58 | 448.93 | 454.28 | 459.63 | 464.98 | 470.33 | 475.69 | 481.04 | 486.39 | 491.74 | 497.09 | 502.44 | 105 | #REF! | #REF!
106 | 180.91 | 184.77 | 188.63 | 192.49 | 196.35 | 200.21 | 204.06 | 207.92 | 211.78 | 215.64 | 219.5 | 223.36 | 227.22 | 231.07 | 234.93 | 238.79 | 242.65 | 246.51 | 250.37 | 254.22 | 258.08 | 261.94 | 265.8 | 269.66 | 273.52 | 277.37 | 281.23 | 285.09 | 288.95 | 292.81 | 296.67 | 300.52 | 304.38 | 308.24 | 312.1 | 315.96 | 319.82 | 323.68 | 327.53 | 331.39 | 335.25 | 339.11 | 342.97 | 346.83 | 350.68 | 354.54 | 358.4 | 362.26 | 106 | 253.28 | 258.68 | 264.08 | 269.49 | 274.89 | 280.29 | 285.69 | 291.09 | 296.49 | 301.9 | 307.3 | 312.7 | 318.1 | 323.5 | 328.9 | 334.31 | 339.71 | 345.11 | 350.51 | 355.91 | 361.32 | 366.72 | 372.12 | 377.52 | 382.92 | 388.32 | 393.73 | 399.13 | 404.53 | 409.93 | 415.33 | 420.73 | 426.14 | 431.54 | 436.94 | 442.34 | 447.74 | 453.15 | 458.55 | 463.95 | 469.35 | 474.75 | 480.15 | 485.56 | 490.96 | 496.36 | 501.76 | 507.16 | 106 | #REF! | #REF!
107 | 182.58 | 186.48 | 190.37 | 194.27 | 198.16 | 202.05 | 205.95 | 209.84 | 213.74 | 217.63 | 221.53 | 225.42 | 229.32 | 233.21 | 237.11 | 241 | 244.9 | 248.79 | 252.69 | 256.58 | 260.48 | 264.37 | 268.27 | 272.16 | 276.06 | 279.95 | 283.85 | 287.74 | 291.64 | 295.53 | 299.42 | 303.32 | 307.21 | 311.11 | 315 | 318.9 | 322.79 | 326.69 | 330.58 | 334.48 | 338.37 | 342.27 | 346.16 | 350.06 | 353.95 | 357.85 | 361.74 | 365.64 | 107 | 255.61 | 261.07 | 266.52 | 271.97 | 277.42 | 282.88 | 288.33 | 293.78 | 299.24 | 304.69 | 310.14 | 315.59 | 321.05 | 326.5 | 331.95 | 337.4 | 342.86 | 348.31 | 353.76 | 359.22 | 364.67 | 370.12 | 375.57 | 381.03 | 386.48 | 391.93 | 397.38 | 402.84 | 408.29 | 413.74 | 419.19 | 424.65 | 430.1 | 435.55 | 441.01 | 446.46 | 451.91 | 457.36 | 462.82 | 468.27 | 473.72 | 479.17 | 484.63 | 490.08 | 495.53 | 500.99 | 506.44 | 511.89 | 107 | #REF! | #REF!
108 | 184.25 | 188.18 | 192.11 | 196.04 | 199.98 | 203.91 | 207.84 | 211.77 | 215.7 | 219.63 | 223.56 | 227.49 | 231.43 | 235.36 | 239.29 | 243.22 | 247.15 | 251.08 | 255.01 | 258.94 | 262.88 | 366.81 | 270.74 | 274.67 | 278.6 | 282.53 | 286.46 | 290.39 | 294.32 | 298.26 | 302.19 | 306.12 | 310.05 | 313.98 | 317.91 | 321.84 | 325.77 | 329.71 | 333.64 | 337.57 | 341.5 | 345.43 | 349.36 | 353.29 | 357.22 | 361.16 | 365.09 | 369.02 | 108 | 257.95 | 263.46 | 268.96 | 274.46 | 279.97 | 285.47 | 290.97 | 296.48 | 301.98 | 307.49 | 312.99 | 318.49 | 324 | 329.5 | 335 | 340.51 | 346.01 | 351.51 | 357.02 | 362.52 | 368.03 | 373.53 | 379.03 | 384.54 | 390.04 | 395.54 | 401.05 | 406.55 | 412.05 | 417.56 | 423.06 | 428.57 | 434.07 | 439.57 | 445.08 | 450.58 | 456.08 | 461.59 | 467.09 | 472.6 | 478.1 | 483.6 | 489.11 | 494.61 | 500.11 | 505.62 | 511.12 | 516.62 | 108 | #REF! | #REF!
109 | 186.04 | 190.01 | 193.98 | 197.95 | 201.91 | 205.88 | 209.85 | 213.82 | 217.78 | 221.75 | 225.72 | 229.69 | 233.65 | 237.62 | 241.59 | 245.56 | 249.52 | 253.49 | 257.46 | 261.43 | 265.39 | 269.36 | 273.33 | 277.3 | 281.26 | 285.23 | 289.2 | 293.17 | 297.14 | 301.1 | 305.07 | 309.04 | 313.01 | 316.97 | 320.94 | 324.91 | 328.88 | 332.84 | 336.81 | 340.78 | 344.75 | 348.71 | 352.68 | 356.65 | 360.62 | 364.58 | 368.55 | 372.52 | 109 | 260.46 | 266.01 | 271.57 | 277.12 | 282.68 | 288.23 | 293.79 | 299.34 | 304.9 | 310.45 | 316.01 | 321.56 | 327.11 | 332.67 | 338.22 | 343.78 | 349.33 | 354.89 | 360.44 | 366 | 371.55 | 377.11 | 382.66 | 388.22 | 393.77 | 399.33 | 404.88 | 410.43 | 415.99 | 421.54 | 427.1 | 432.65 | 438.21 | 443.76 | 449.32 | 454.87 | 460.43 | 465.98 | 471.54 | 477.09 | 482.64 | 488.2 | 493.75 | 499.31 | 504.86 | 510.42 | 515.97 | 521.53 | 109 | #REF! | #REF!
110 | 187.72 | 191.73 | 195.73 | 199.73 | 203.74 | 207.74 | 211.75 | 215.75 | 219.75 | 223.76 | 227.76 | 231.77 | 235.77 | 239.77 | 243.78 | 247.78 | 251.79 | 255.79 | 259.79 | 263.8 | 267.8 | 271.81 | 275.81 | 279.81 | 283.82 | 287.82 | 291.83 | 295.83 | 299.83 | 303.84 | 307.84 | 311.85 | 315.85 | 319.85 | 323.86 | 327.86 | 331.87 | 335.87 | 339.87 | 343.88 | 347.88 | 351.89 | 355.89 | 359.89 | 363.9 | 367.9 | 371.91 | 375.91 | 110 | 262.81 | 268.42 | 274.02 | 279.63 | 285.23 | 290.84 | 296.44 | 302.05 | 307.66 | 313.26 | 318.87 | 324.47 | 330.08 | 335.68 | 341.29 | 346.89 | 352.5 | 358.11 | 363.71 | 369.32 | 374.92 | 380.53 | 386.13 | 391.74 | 397.34 | 402.95 | 408.56 | 414.16 | 419.77 | 425.37 | 430.98 | 436.58 | 442.19 | 447.8 | 453.4 | 459.01 | 464.61 | 470.22 | 475.82 | 481.43 | 487.03 | 492.64 | 498.25 | 503.85 | 509.46 | 515.06 | 520.67 | 526.27 | 110 | #REF! | #REF!
111 | 189.41 | 193.45 | 197.49 | 201.53 | 205.57 | 209.61 | 213.65 | 217.69 | 221.73 | 225.77 | 229.81 | 233.85 | 237.89 | 241.93 | 245.97 | 250.01 | 254.05 | 258.09 | 262.13 | 266.17 | 270.21 | 274.25 | 278.29 | 282.33 | 286.37 | 290.42 | 294.46 | 298.5 | 302.54 | 306.58 | 310.62 | 314.66 | 318.7 | 322.74 | 326.78 | 330.82 | 334.86 | 338.9 | 342.94 | 346.98 | 351.02 | 355.06 | 359.1 | 363.14 | 367.18 | 371.22 | 375.26 | 379.3 | 111 | 265.17 | 270.82 | 276.48 | 282.14 | 287.79 | 293.45 | 299.11 | 304.76 | 310.42 | 316.08 | 321.73 | 327.39 | 333.05 | 338.7 | 344.36 | 350.02 | 355.67 | 361.33 | 366.99 | 372.64 | 378.3 | 383.96 | 389.61 | 395.27 | 400.92 | 406.58 | 412.24 | 417.89 | 423.55 | 429.21 | 434.86 | 440.52 | 446.18 | 451.83 | 457.49 | 463.15 | 468.8 | 474.46 | 480.12 | 485.77 | 491.43 | 497.09 | 502.74 | 508.4 | 514.06 | 519.71 | 525.37 | 531.03 | 111 | #REF! | #REF!
112 | 191.09 | 195.17 | 199.25 | 203.32 | 207.4 | 211.48 | 215.55 | 219.63 | 223.71 | 227.78 | 231.86 | 235.94 | 240.01 | 244.09 | 248.17 | 252.24 | 256.32 | 260.4 | 264.48 | 268.55 | 272.63 | 276.71 | 280.78 | 284.86 | 288.94 | 293.01 | 297.09 | 301.17 | 305.24 | 309.32 | 313.4 | 317.47 | 321.55 | 325.63 | 329.7 | 333.78 | 337.86 | 341.93 | 346.01 | 350.09 | 354.16 | 358.24 | 362.32 | 366.4 | 370.47 | 374.55 | 378.63 | 382.7 | 112 | 267.53 | 273.24 | 278.95 | 284.65 | 290.36 | 296.07 | 301.78 | 307.48 | 313.19 | 318.9 | 324.61 | 330.31 | 336.02 | 341.73 | 347.44 | 353.14 | 358.85 | 364.56 | 370.27 | 375.97 | 381.68 | 387.39 | 393.1 | 398.8 | 404.51 | 410.22 | 415.93 | 421.63 | 427.34 | 433.05 | 438.76 | 444.46 | 450.17 | 455.88 | 461.59 | 467.29 | 473 | 478.71 | 484.42 | 490.12 | 495.83 | 501.54 | 507.25 | 512.95 | 518.66 | 524.37 | 530.08 | 535.78 | 112 | #REF! | #REF!
113 | 192.78 | 196.9 | 201.01 | 205.12 | 209.24 | 213.35 | 217.46 | 221.58 | 225.69 | 229.8 | 233.92 | 238.03 | 242.14 | 246.26 | 250.37 | 254.48 | 258.6 | 262.71 | 266.82 | 270.94 | 275.05 | 279.16 | 283.28 | 287.39 | 291.5 | 295.61 | 299.73 | 303.84 | 307.95 | 312.07 | 316.18 | 320.29 | 324.41 | 328.52 | 332.63 | 336.75 | 340.86 | 344.97 | 349.09 | 353.2 | 357.31 | 361.43 | 365.54 | 369.65 | 373.77 | 377.88 | 381.99 | 386.11 | 113 | 269.9 | 275.66 | 281.42 | 287.17 | 292.93 | 298.69 | 304.45 | 310.21 | 315.97 | 321.72 | 327.48 | 333.24 | 339 | 344.76 | 350.52 | 356.28 | 362.03 | 367.79 | 373.55 | 379.31 | 385.07 | 390.83 | 396.59 | 402.34 | 408.1 | 413.86 | 419.62 | 425.38 | 431.14 | 436.89 | 442.65 | 448.41 | 454.17 | 459.93 | 465.69 | 471.45 | 477.2 | 482.96 | 488.72 | 494.48 | 500.24 | 506 | 511.75 | 517.51 | 523.27 | 529.03 | 534.79 | 540.55 | 113 | #REF! | #REF!
114 | 194.48 | 198.63 | 202.78 | 206.93 | 211.08 | 215.23 | 219.38 | 223.53 | 227.68 | 231.83 | 235.98 | 240.13 | 244.28 | 248.43 | 252.57 | 256.72 | 260.87 | 265.02 | 269.17 | 273.32 | 277.47 | 281.62 | 285.77 | 289.92 | 294.07 | 298.22 | 302.37 | 306.52 | 310.67 | 314.82 | 318.97 | 323.12 | 327.27 | 331.42 | 335.57 | 339.72 | 343.87 | 348.02 | 352.17 | 356.31 | 360.46 | 364.61 | 368.76 | 372.91 | 377.06 | 381.21 | 385.36 | 389.51 | 114 | 272.27 | 278.08 | 283.89 | 289.7 | 295.51 | 301.32 | 307.13 | 312.94 | 318.75 | 324.56 | 330.37 | 336.18 | 341.99 | 347.8 | 353.6 | 359.41 | 365.22 | 371.03 | 376.84 | 382.65 | 388.46 | 384.27 | 400.08 | 405.89 | 411.7 | 417.51 | 423.32 | 429.13 | 434.94 | 440.75 | 446.56 | 452.37 | 458.17 | 463.98 | 469.79 | 475.6 | 481.41 | 487.22 | 493.03 | 498.84 | 504.65 | 510.46 | 516.27 | 522.08 | 527.89 | 533.7 | 439.51 | 545.32 | 114 | #REF! | #REF!
115 | 196.18 | 200.37 | 204.55 | 208.74 | 212.92 | 217.11 | 221.3 | 225.48 | 229.67 | 233.85 | 238.04 | 242.23 | 246.41 | 250.6 | 254.78 | 258.97 | 263.16 | 267.34 | 271.53 | 275.71 | 279.9 | 284.09 | 288.27 | 292.46 | 296.64 | 300.83 | 305.02 | 309.2 | 313.39 | 317.57 | 321.76 | 325.95 | 330.13 | 334.32 | 338.5 | 342.69 | 346.88 | 351.06 | 355.25 | 359.43 | 363.62 | 367.81 | 371.99 | 376.18 | 380.36 | 384.55 | 388.74 | 392.92 | 115 | 274.65 | 280.51 | 286.37 | 292.23 | 298.09 | 303.96 | 309.82 | 315.68 | 321.54 | 327.4 | 333.26 | 339.12 | 344.98 | 350.84 | 356.7 | 362.56 | 368.42 | 374.28 | 380.14 | 386 | 391.86 | 397.72 | 403.58 | 409.44 | 415.3 | 421.16 | 427.02 | 432.88 | 438.74 | 444.6 | 450.47 | 456.33 | 462.19 | 468.05 | 473.91 | 479.77 | 485.63 | 491.49 | 497.35 | 503.21 | 509.07 | 514.93 | 520.79 | 526.65 | 532.51 | 538.37 | 544.23 | 550.09 | 115 | #REF! | #REF!
116 | 197.89 | 202.11 | 206.33 | 210.55 | 214.78 | 219 | 223.22 | 227.44 | 231.66 | 235.89 | 240.11 | 244.33 | 248.55 | 252.78 | 257 | 261.22 | 265.44 | 269.67 | 273.89 | 278.11 | 282.33 | 286.56 | 290.78 | 295 | 299.22 | 303.45 | 307.67 | 311.89 | 316.11 | 320.34 | 324.56 | 328.78 | 333 | 337.22 | 341.45 | 345.67 | 349.89 | 354.11 | 358.34 | 362.56 | 366.78 | 371 | 375.23 | 379.45 | 383.67 | 387.89 | 392.12 | 396.34 | 116 | 277.04 | 282.95 | 288.86 | 294.77 | 300.69 | 306.6 | 312.51 | 318.42 | 324.33 | 330.24 | 336.15 | 342.06 | 347.98 | 353.89 | 359.8 | 365.71 | 371.62 | 377.53 | 383.44 | 389.36 | 395.27 | 401.18 | 407.09 | 413 | 418.91 | 424.82 | 430.74 | 436.65 | 442.56 | 448.47 | 454.38 | 460.29 | 466.2 | 472.11 | 478.03 | 483.94 | 489.85 | 495.76 | 501.67 | 507.58 | 513.49 | 519.41 | 525.32 | 531.23 | 537.14 | 543.05 | 548.96 | 554.87 | 116 | #REF! | #REF!
117 | 199.6 | 203.85 | 208.11 | 212.37 | 216.63 | 220.89 | 225.15 | 229.41 | 233.67 | 237.92 | 242.18 | 246.44 | 250.7 | 254.96 | 259.22 | 263.48 | 267.74 | 271.99 | 276.25 | 280.51 | 284.77 | 289.03 | 293.29 | 297.55 | 301.81 | 306.07 | 310.32 | 314.58 | 318.84 | 323.1 | 327.36 | 331.62 | 335.88 | 340.14 | 344.39 | 348.65 | 352.91 | 357.17 | 361.43 | 365.69 | 369.95 | 374.21 | 378.46 | 382.72 | 386.98 | 391.24 | 395.5 | 399.76 | 117 | 279.43 | 285.4 | 291.36 | 297.32 | 303.28 | 309.24 | 315.21 | 321.17 | 327.13 | 333.09 | 339.06 | 345.02 | 350.98 | 356.94 | 362.91 | 368.87 | 374.83 | 380.79 | 386.75 | 392.72 | 398.68 | 404.64 | 410.6 | 416.57 | 422.53 | 428.49 | 434.45 | 440.42 | 446.38 | 452.34 | 458.3 | 464.26 | 470.23 | 476.19 | 482.15 | 488.11 | 494.08 | 500.04 | 506 | 511.96 | 517.93 | 523.89 | 529.85 | 535.81 | 541.78 | 547.74 | 553.7 | 559.6 | 117 | #REF! | #REF!
118 | 201.31 | 205.6 | 209.9 | 214.19 | 218.49 | 222.79 | 227.08 | 231.38 | 235.67 | 239.97 | 244.26 | 248.56 | 252.85 | 257.15 | 261.44 | 265.74 | 270.03 | 274.33 | 278.62 | 282.92 | 287.21 | 291.51 | 295.8 | 300.1 | 304.39 | 308.69 | 312.98 | 317.28 | 321.57 | 325.87 | 330.17 | 334.46 | 338.76 | 343.05 | 347.35 | 351.64 | 355.94 | 360.23 | 364.53 | 368.82 | 373.12 | 377.41 | 381.71 | 386 | 390.3 | 394.59 | 398.89 | 403.18 | 118 | 281.83 | 287.85 | 293.86 | 299.87 | 305.89 | 311.9 | 317.91 | 323.93 | 329.94 | 335.95 | 341.97 | 347.98 | 353.99 | 360.01 | 366.02 | 372.03 | 378.05 | 384.06 | 390.07 | 396.09 | 402.1 | 408.11 | 414.12 | 420.14 | 426.15 | 432.16 | 438.18 | 444.19 | 450.2 | 456.29 | 462.23 | 468.24 | 474.26 | 480.27 | 486.28 | 492.3 | 498.01 | 504.32 | 510.34 | 516.35 | 522.36 | 528.38 | 534.39 | 540.4 | 546.42 | 552.43 | 558.44 | 564.46 | 118 | #REF! | #REF!
119 | 203.03 | 207.36 | 211.69 | 216.02 | 220.35 | 224.69 | 229.02 | 233.35 | 237.68 | 242.01 | 246.34 | 250.68 | 255.01 | 259.34 | 263.67 | 268 | 272.33 | 276.67 | 281 | 285.33 | 289.66 | 293.99 | 298.32 | 302.65 | 306.99 | 311.32 | 315.65 | 319.98 | 324.31 | 328.64 | 332.98 | 337.31 | 341.64 | 345.97 | 350.3 | 354.63 | 358.97 | 363.3 | 367.63 | 371.96 | 376.29 | 380.62 | 384.96 | 389.29 | 393.62 | 397.95 | 402.28 | 406.61 | 119 | 284.24 | 290.3 | 296.37 | 302.43 | 308.5 | 314.56 | 320.62 | 326.69 | 332.75 | 338.82 | 344.88 | 350.95 | 357.01 | 363.07 | 369.14 | 375.2 | 381.27 | 387.33 | 393.4 | 399.46 | 405.52 | 411.59 | 417.65 | 423.72 | 429.78 | 435.85 | 441.91 | 447.97 | 454.04 | 460.1 | 466.17 | 472.23 | 478.29 | 484.36 | 490.42 | 496.49 | 502.55 | 508.62 | 514.68 | 520.74 | 526.81 | 532.87 | 538.94 | 545 | 551.07 | 557.23 | 563.19 | 568.26 | 119 | #REF! | #REF!
120 | 204.75 | 209.12 | 213.49 | 217.86 | 222.22 | 226.59 | 230.96 | 235.33 | 239.7 | 244.06 | 248.43 | 252.8 | 257.17 | 261.54 | 265.9 | 270.27 | 274.64 | 279.01 | 283.38 | 287.74 | 292.11 | 296.48 | 300.85 | 305.22 | 309.58 | 313.95 | 318.32 | 322.69 | 327.06 | 331.42 | 335.79 | 340.16 | 344.53 | 348.9 | 353.26 | 357.63 | 362 | 366.37 | 370.74 | 375.1 | 379.47 | 383.84 | 388.21 | 392.58 | 396.94 | 401.31 | 405.68 | 410.05 | 120 | 286.65 | 292.77 | 298.88 | 305 | 311.11 | 317.23 | 323.34 | 329.46 | 335.57 | 341.69 | 347.8 | 353.92 | 360.04 | 366.15 | 372.27 | 378.38 | 384.5 | 390.61 | 396.73 | 402.84 | 408.96 | 415.07 | 421.19 | 427.3 | 433.42 | 439.53 | 445.65 | 451.76 | 457.88 | 463.99 | 470.11 | 476.22 | 482.34 | 488.48 | 494.57 | 500.68 | 506.8 | 512.92 | 519.03 | 525.15 | 531.26 | 537.38 | 543.49 | 549.61 | 560.72 | 561.84 | 567.95 | 574.87 | 120 | #REF! | #REF!
121 | 206.34 | 210.74 | 215.15 | 219.55 | 223.95 | 228.36 | 232.76 | 237.17 | 241.57 | 245.98 | 250.38 | 254.79 | 259.19 | 263.59 | 268 | 272.4 | 276.81 | 281.21 | 285.62 | 290.02 | 294.42 | 298.83 | 303.23 | 307.64 | 312.04 | 316.45 | 320.85 | 325.26 | 329.66 | 334.06 | 338.47 | 342.87 | 347.28 | 351.68 | 356.09 | 360.49 | 364.9 | 369.3 | 373.7 | 378.11 | 382.51 | 386.92 | 391.32 | 395.73 | 400.13 | 404.53 | 408.94 | 413.34 | 121 | 288.87 | 295.04 | 301.2 | 307.37 | 313.54 | 319.7 | 325.87 | 332.03 | 338.2 | 344.37 | 350.53 | 356.7 | 362.87 | 369.03 | 375.2 | 381.36 | 387.53 | 393.7 | 399.86 | 406.03 | 412.19 | 418.36 | 424.53 | 430.69 | 436.86 | 443.03 | 449.19 | 455.36 | 461.52 | 467.69 | 473.86 | 480.02 | 486.19 | 492.35 | 498.52 | 504.69 | 510.85 | 517.02 | 523.19 | 529.35 | 535.52 | 541.68 | 547.85 | 554.02 | 560.18 | 566.35 | 572.51 | 578.68 | 121 | #REF! | #REF!
122 | 208.07 | 212.51 | 216.95 | 221.39 | 225.83 | 230.27 | 234.71 | 239.15 | 243.59 | 248.04 | 252.48 | 256.92 | 261.36 | 265.8 | 270.24 | 274.68 | 279.12 | 283.56 | 288 | 292.44 | 296.88 | 301.33 | 305.77 | 310.21 | 314.65 | 319.09 | 323.53 | 327.97 | 332.41 | 336.85 | 341.29 | 345.73 | 350.17 | 354.61 | 359.06 | 363.5 | 367.94 | 372.38 | 376.82 | 381.26 | 385.7 | 390.14 | 394.58 | 399.02 | 403.46 | 407.9 | 412.35 | 416.79 | 122 | 291.3 | 297.51 | 303.73 | 309.95 | 316.16 | 322.38 | 328.6 | 334.82 | 341.03 | 347.25 | 353.47 | 359.68 | 365.9 | 372.12 | 378.34 | 384.55 | 390.77 | 396.99 | 403.2 | 409.42 | 415.64 | 421.86 | 428.07 | 434.29 | 440.51 | 446.72 | 452.94 | 459.16 | 465.38 | 471.59 | 477.81 | 484.03 | 490.24 | 496.46 | 502.68 | 508.89 | 515.11 | 521.33 | 527.55 | 533.76 | 539.98 | 546.2 | 552.41 | 558.63 | 564.85 | 571.07 | 577.28 | 583.5 | 122 | #REF! | #REF!
123 | 209.81 | 214.28 | 218.76 | 223.24 | 227.71 | 232.19 | 236.67 | 241.15 | 245.62 | 250.1 | 254.58 | 259.05 | 263.53 | 268.01 | 272.49 | 276.96 | 281.44 | 285.92 | 290.39 | 294.87 | 299.35 | 303.83 | 308.3 | 312.78 | 317.26 | 321.74 | 326.21 | 330.69 | 335.17 | 339.64 | 344.12 | 348.6 | 353.08 | 357.55 | 362.03 | 366.51 | 370.98 | 375.46 | 379.94 | 384.42 | 388.89 | 393.37 | 397.85 | 402.32 | 406.8 | 411.28 | 415.76 | 420.23 | 123 | 293.73 | 300 | 306.26 | 312.53 | 318.8 | 325.07 | 331.34 | 337.6 | 343.87 | 350.14 | 356.41 | 362.68 | 368.94 | 375.21 | 381.48 | 387.75 | 394.02 | 400.28 | 406.55 | 412.82 | 419.09 | 425.36 | 431.63 | 437.89 | 444.16 | 450.43 | 456.7 | 462.97 | 469.23 | 475.5 | 481.77 | 488.04 | 494.31 | 500.57 | 506.84 | 513.11 | 519.38 | 525.65 | 531.91 | 538.18 | 544.45 | 550.72 | 556.99 | 563.25 | 569.52 | 575.79 | 582.06 | 588.33 | 123 | #REF! | #REF!
124 | 211.55 | 216.06 | 220.57 | 225.09 | 229.6 | 234.12 | 238.63 | 243.14 | 247.66 | 252.17 | 256.68 | 261.2 | 265.71 | 270.22 | 274.74 | 279.25 | 283.77 | 288.28 | 292.79 | 297.31 | 301.82 | 306.33 | 310.85 | 315.36 | 319.87 | 324.39 | 328.9 | 333.41 | 337.93 | 342.44 | 346.96 | 351.47 | 355.98 | 360.5 | 365.01 | 369.52 | 374.04 | 378.55 | 383.06 | 387.58 | 392.09 | 396.61 | 401.12 | 405.63 | 410.15 | 414.66 | 419.17 | 423.69 | 124 | 296.17 | 302.49 | 308.8 | 315.12 | 321.44 | 327.76 | 334.08 | 340.4 | 346.72 | 353.04 | 359.36 | 365.68 | 372 | 378.31 | 384.63 | 390.95 | 397.27 | 403.59 | 409.91 | 416.23 | 422.55 | 428.87 | 435.19 | 441.5 | 447.82 | 454.14 | 460.46 | 466.78 | 473.1 | 479.42 | 485.74 | 492.06 | 498.38 | 504.69 | 511.01 | 517.33 | 523.65 | 529.97 | 536.29 | 542.61 | 548.93 | 555.25 | 561.57 | 567.89 | 574.2 | 580.52 | 586.84 | 593.16 | 124 | #REF! | #REF!
125 | 213.14 | 217.69 | 222.24 | 226.79 | 231.34 | 235.89 | 240.44 | 244.99 | 249.54 | 254.09 | 258.64 | 263.19 | 267.74 | 272.29 | 276.84 | 281.39 | 285.94 | 290.49 | 295.04 | 299.59 | 304.14 | 308.69 | 313.24 | 317.79 | 322.34 | 326.89 | 331.44 | 335.99 | 340.54 | 345.09 | 349.64 | 354.19 | 358.74 | 363.29 | 367.84 | 372.39 | 376.94 | 381.49 | 386.04 | 390.59 | 395.14 | 399.69 | 404.24 | 408.79 | 413.34 | 417.89 | 422.44 | 426.99 | 125 | 298.4 | 304.77 | 311.14 | 317.51 | 323.88 | 330.25 | 336.62 | 342.99 | 349.36 | 355.73 | 362.1 | 368.47 | 374.84 | 381.21 | 387.58 | 393.95 | 400.32 | 406.69 | 413.06 | 419.43 | 425.8 | 432.17 | 438.54 | 444.91 | 451.28 | 457.65 | 464.02 | 470.39 | 476.76 | 483.13 | 489.5 | 495.87 | 502.24 | 508.61 | 514.98 | 521.35 | 527.72 | 534.09 | 540.46 | 546.83 | 553.2 | 559.57 | 565.94 | 572.31 | 578.68 | 585.05 | 591.42 | 597.79 | 125 | #REF! | #REF!
126 | 214.89 | 219.48 | 224.07 | 228.65 | 233.24 | 237.82 | 242.41 | 247 | 251.58 | 256.17 | 260.76 | 265.34 | 269.93 | 274.52 | 279.1 | 283.69 | 288.28 | 292.86 | 297.45 | 302.03 | 306.62 | 311.21 | 315.79 | 320.38 | 324.97 | 329.55 | 334.14 | 338.73 | 343.31 | 347.9 | 352.48 | 357.07 | 361.66 | 366.24 | 370.83 | 375.42 | 380 | 384.59 | 389.18 | 393.76 | 398.35 | 402.94 | 407.52 | 412.11 | 416.69 | 421.28 | 425.87 | 430.45 | 126 | 300.85 | 307.27 | 313.69 | 320.11 | 326.53 | 332.95 | 339.38 | 345.8 | 352.22 | 358.64 | 365.06 | 371.48 | 377.9 | 384.32 | 390.74 | 397.16 | 403.59 | 410.01 | 416.43 | 422.85 | 429.27 | 435.69 | 442.11 | 448.53 | 454.95 | 461.37 | 467.79 | 474.22 | 480.64 | 487.06 | 493.48 | 499.9 | 506.32 | 512.74 | 519.16 | 525.58 | 532 | 538.43 | 544.85 | 551.27 | 557.69 | 564.11 | 570.53 | 576.95 | 583.37 | 589.79 | 596.21 | 602.64 | 126 | #REF! | #REF!
127 | 216.65 | 221.27 | 225.9 | 230.52 | 235.14 | 239.76 | 244.39 | 249.01 | 253.63 | 258.25 | 262.88 | 267.5 | 272.12 | 276.75 | 281.37 | 285.99 | 290.61 | 295.24 | 299.86 | 304.48 | 309.11 | 313.73 | 318.35 | 322.97 | 327.6 | 332.22 | 336.84 | 341.47 | 346.09 | 350.71 | 355.33 | 359.96 | 364.58 | 369.2 | 373.82 | 378.45 | 383.07 | 387.69 | 392.32 | 396.94 | 401.56 | 406.18 | 410.81 | 415.43 | 420.05 | 424.68 | 429.3 | 433.92 | 127 | 303.31 | 309.78 | 316.25 | 322.72 | 329.2 | 335.67 | 342.14 | 348.61 | 355.08 | 361.56 | 368.03 | 374.5 | 380.97 | 387.44 | 393.92 | 400.39 | 406.86 | 413.33 | 419.8 | 426.28 | 432.75 | 439.22 | 445.69 | 452.16 | 458.64 | 465.11 | 471.58 | 478.05 | 484.52 | 490.99 | 497.47 | 503.94 | 510.41 | 516.88 | 523.35 | 529.83 | 536.3 | 542.77 | 549.24 | 555.71 | 562.19 | 568.66 | 575.13 | 581.6 | 588.07 | 594.55 | 601.02 | 607.49 | 127 | #REF! | #REF!
128 | 218.25 | 222.91 | 227.57 | 232.23 | 236.89 | 241.55 | 246.21 | 250.87 | 255.52 | 260.18 | 264.84 | 269.5 | 274.16 | 278.82 | 283.48 | 288.14 | 292.8 | 297.46 | 302.12 | 306.78 | 311.44 | 316.09 | 320.75 | 325.41 | 330.07 | 334.73 | 339.39 | 344.05 | 348.71 | 353.37 | 358.03 | 362.69 | 367.35 | 372 | 376.66 | 381.32 | 385.98 | 390.64 | 395.3 | 399.96 | 404.62 | 409.28 | 413.94 | 418.6 | 423.26 | 427.92 | 432.57 | 437.23 | 128 | 305.55 | 312.07 | 318.6 | 325.12 | 331.64 | 338.17 | 344.69 | 351.21 | 357.73 | 364.26 | 370.78 | 377.3 | 383.83 | 390.35 | 396.87 | 403.39 | 409.92 | 416.44 | 422.96 | 429.49 | 436.01 | 442.53 | 449.05 | 455.58 | 462.1 | 468.62 | 475.15 | 481.67 | 488.19 | 494.72 | 501.24 | 507.76 | 514.28 | 520.81 | 527.33 | 533.85 | 540.38 | 546.9 | 553.42 | 559.94 | 566.47 | 572.99 | 579.51 | 586.04 | 592.56 | 599.08 | 605.6 | 612.13 | 128 | #REF! | #REF!
129 | 220.02 | 224.71 | 229.41 | 234.1 | 238.8 | 243.49 | 248.19 | 252.89 | 257.58 | 262.28 | 266.97 | 271.67 | 276.36 | 281.06 | 285.76 | 290.45 | 295.15 | 299.84 | 304.54 | 309.23 | 313.93 | 318.62 | 323.32 | 328.02 | 332.71 | 337.41 | 342.1 | 346.8 | 351.49 | 356.19 | 360.88 | 365.58 | 370.28 | 374.97 | 379.67 | 384.36 | 389.06 | 393.75 | 398.45 | 403.15 | 407.84 | 412.54 | 417.23 | 421.93 | 426.62 | 431.32 | 436.01 | 440.71 | 129 | 308.02 | 314.6 | 321.17 | 327.75 | 334.32 | 340.89 | 347.47 | 354.04 | 360.61 | 367.19 | 373.76 | 380.34 | 386.91 | 393.48 | 400.06 | 406.63 | 413.21 | 419.78 | 426.35 | 432.93 | 439.5 | 446.07 | 452.65 | 459.22 | 465.8 | 472.37 | 478.94 | 485.52 | 492.09 | 498.66 | 505.24 | 511.81 | 518.39 | 524.96 | 531.53 | 538.11 | 544.68 | 551.26 | 557.83 | 564.4 | 570.98 | 577.55 | 584.12 | 590.7 | 597.27 | 603.85 | 610.42 | 616.99 | 129 | #REF! | #REF!
130 | 221.79 | 226.52 | 231.25 | 235.98 | 240.72 | 245.45 | 250.18 | 254.91 | 259.64 | 264.38 | 269.11 | 273.84 | 278.57 | 283.3 | 288.04 | 292.77 | 297.5 | 302.23 | 306.96 | 311.7 | 316.43 | 321.16 | 325.89 | 330.62 | 335.36 | 340.09 | 344.82 | 349.55 | 354.28 | 359.02 | 363.75 | 368.48 | 373.21 | 377.94 | 382.68 | 387.41 | 392.14 | 396.87 | 401.6 | 406.34 | 411.07 | 415.8 | 420.53 | 425.26 | 430 | 434.73 | 439.46 | 444.19 | 130 | 310.5 | 317.13 | 323.75 | 330.38 | 337 | 343.63 | 350.25 | 356.88 | 363.5 | 370.13 | 376.75 | 383.38 | 390 | 396.63 | 403.25 | 409.88 | 416.5 | 423.13 | 429.75 | 436.38 | 443 | 449.63 | 456.25 | 462.87 | 469.5 | 476.12 | 482.75 | 489.37 | 496 | 502.62 | 509.25 | 515.87 | 522.5 | 529.12 | 535.75 | 542.37 | 549 | 555.62 | 562.25 | 568.87 | 575.5 | 582.12 | 588.75 | 595.37 | 602 | 608.62 | 615.25 | 621.87 | 130 | #REF! | #REF!
131 | 223.4 | 228.17 | 232.94 | 237.7 | 242.47 | 247.24 | 252.01 | 256.78 | 261.55 | 266.31 | 271.08 | 275.85 | 280.62 | 285.39 | 290.16 | 294.92 | 299.69 | 304.46 | 309.23 | 314 | 318.77 | 323.53 | 328.3 | 333.07 | 337.84 | 342.61 | 347.38 | 352.15 | 356.91 | 361.68 | 366.45 | 371.22 | 375.99 | 380.76 | 385.52 | 390.29 | 395.06 | 399.83 | 404.6 | 409.37 | 414.13 | 418.9 | 423.67 | 428.44 | 433.21 | 437.98 | 442.74 | 447.51 | 131 | 312.76 | 319.43 | 326.11 | 332.79 | 339.46 | 346.14 | 352.81 | 359.49 | 366.16 | 372.84 | 379.52 | 386.19 | 392.87 | 399.54 | 406.22 | 412.89 | 419.57 | 426.25 | 432.92 | 439.6 | 446.27 | 452.95 | 459.62 | 466.3 | 472.98 | 479.65 | 486.33 | 493 | 499.68 | 506.35 | 513.03 | 519.71 | 526.38 | 533.06 | 539.73 | 546.41 | 553.09 | 559.76 | 566.44 | 573.11 | 579.79 | 586.46 | 593.14 | 599.82 | 606.49 | 613.17 | 619.84 | 626.52 | 131 | #REF! | #REF!
132 | 225.18 | 229.99 | 234.79 | 239.59 | 244.4 | 249.2 | 254.01 | 258.81 | 263.62 | 268.42 | 273.23 | 278.03 | 282.84 | 287.64 | 292.45 | 297.25 | 302.06 | 306.86 | 311.67 | 316.47 | 321.28 | 326.08 | 330.89 | 335.69 | 340.5 | 345.3 | 350.11 | 354.91 | 359.71 | 364.52 | 369.32 | 374.13 | 378.93 | 383.74 | 388.54 | 393.35 | 398.15 | 402.96 | 407.76 | 412.57 | 417.37 | 422.18 | 426.98 | 431.79 | 436.59 | 441.4 | 446.2 | 451.01 | 132 | 315.25 | 321.98 | 328.71 | 335.43 | 342.16 | 348.89 | 355.61 | 362.34 | 369.07 | 375.79 | 382.52 | 389.25 | 395.97 | 402.7 | 409.43 | 416.15 | 422.88 | 429.61 | 436.33 | 443.06 | 449.79 | 456.51 | 463.24 | 469.97 | 476.69 | 483.42 | 490.15 | 496.87 | 503.6 | 510.33 | 517.05 | 523.78 | 530.51 | 537.23 | 543.96 | 550.69 | 557.41 | 564.14 | 570.87 | 577.59 | 584.32 | 591.05 | 597.77 | 604.5 | 611.23 | 617.95 | 624.68 | 631.41 | 132 | #REF! | #REF!
133 | 226.79 | 231.64 | 236.48 | 241.32 | 246.16 | 251 | 255.84 | 260.68 | 265.52 | 270.37 | 275.21 | 280.05 | 284.89 | 289.73 | 294.57 | 299.41 | 304.25 | 309.1 | 313.94 | 318.78 | 323.62 | 328.46 | 333.3 | 338.14 | 342.98 | 347.82 | 352.67 | 357.51 | 362.35 | 367.19 | 372.03 | 376.87 | 381.71 | 386.55 | 391.4 | 396.24 | 401.08 | 405.92 | 410.76 | 415.6 | 420.44 | 425.28 | 430.13 | 434.97 | 439.81 | 444.65 | 449.49 | 454.33 | 133 | 317.51 | 324.29 | 331.07 | 337.85 | 344.62 | 351.4 | 358.18 | 364.96 | 371.73 | 378.51 | 385.29 | 392.07 | 398.84 | 405.62 | 412.4 | 419.18 | 425.96 | 432.73 | 439.51 | 446.29 | 453.07 | 459.84 | 466.62 | 473.4 | 480.18 | 486.95 | 493.73 | 500.51 | 507.29 | 514.07 | 520.84 | 527.62 | 534.4 | 541.18 | 547.95 | 554.73 | 561.51 | 568.29 | 575.06 | 581.84 | 588.62 | 595.4 | 602.18 | 608.95 | 615.73 | 622.51 | 629.29 | 636.06 | 133 | #REF! | #REF!
134 | 228.59 | 233.46 | 238.34 | 243.22 | 248.1 | 252.97 | 257.85 | 262.73 | 267.61 | 272.49 | 277.36 | 282.24 | 287.12 | 292 | 296.87 | 301.75 | 306.63 | 311.51 | 316.38 | 321.26 | 326.14 | 331.02 | 335.89 | 340.77 | 345.65 | 350.53 | 355.4 | 360.28 | 365.16 | 370.04 | 374.91 | 379.79 | 384.67 | 389.55 | 394.43 | 399.3 | 404.18 | 409.06 | 413.94 | 418.81 | 423.69 | 428.57 | 433.45 | 438.32 | 443.2 | 448.08 | 452.96 | 457.83 | 134 | 320.02 | 326.85 | 333.68 | 340.51 | 347.34 | 354.16 | 360.99 | 367.82 | 374.65 | 381.48 | 388.31 | 395.14 | 401.97 | 408.79 | 415.62 | 422.45 | 429.28 | 436.11 | 442.94 | 449.77 | 456.59 | 463.42 | 470.25 | 477.08 | 483.91 | 490.74 | 497.57 | 504.39 | 511.22 | 518.05 | 524.88 | 531.71 | 538.54 | 545.37 | 552.2 | 559.02 | 565.85 | 572.68 | 579.51 | 586.34 | 593.17 | 600 | 606.82 | 613.65 | 620.48 | 627.31 | 634.14 | 640.97 | 134 | #REF! | #REF!
135 | 230.21 | 235.12 | 240.03 | 244.95 | 249.86 | 254.78 | 259.69 | 264.6 | 269.52 | 274.43 | 279.35 | 284.26 | 289.17 | 294.09 | 299 | 303.92 | 308.83 | 313.74 | 318.66 | 323.57 | 328.49 | 333.4 | 338.31 | 343.23 | 348.14 | 353.06 | 357.97 | 362.88 | 367.8 | 372.71 | 377.63 | 382.54 | 387.45 | 392.37 | 397.28 | 402.2 | 407.11 | 412.02 | 416.94 | 421.85 | 426.77 | 431.68 | 436.59 | 441.51 | 446.42 | 451.34 | 456.25 | 461.16 | 135 | 322.29 | 329.17 | 336.05 | 342.93 | 349.81 | 356.69 | 363.57 | 370.45 | 377.33 | 384.21 | 391.09 | 397.96 | 404.84 | 411.72 | 418.6 | 425.48 | 432.36 | 439.24 | 446.12 | 453 | 459.88 | 466.76 | 473.64 | 480.52 | 487.4 | 494.28 | 501.16 | 508.04 | 514.92 | 521.8 | 528.68 | 535.56 | 542.44 | 549.32 | 556.2 | 563.08 | 569.95 | 576.83 | 583.71 | 590.59 | 597.47 | 604.35 | 611.23 | 618.11 | 624.99 | 631.87 | 638.75 | 645.63 | 135 | #REF! | #REF!
136 | 231.83 | 236.78 | 241.73 | 246.68 | 251.63 | 256.58 | 261.53 | 266.48 | 271.43 | 276.38 | 281.33 | 286.28 | 291.23 | 296.18 | 301.13 | 306.08 | 311.03 | 315.98 | 320.94 | 325.89 | 330.84 | 335.79 | 340.74 | 345.69 | 350.64 | 355.59 | 360.54 | 365.49 | 370.44 | 375.39 | 380.34 | 385.29 | 390.24 | 395.19 | 400.14 | 405.09 | 410.04 | 414.99 | 419.94 | 424.89 | 429.84 | 434.79 | 439.74 | 444.7 | 449.65 | 454.6 | 459.55 | 464.5 | 136 | 324.56 | 331.49 | 338.42 | 345.35 | 352.28 | 359.21 | 366.14 | 373.07 | 380 | 386.93 | 393.86 | 400.8 | 407.73 | 414.66 | 421.59 | 428.52 | 435.45 | 442.38 | 449.31 | 456.24 | 463.17 | 470.1 | 477.03 | 483.96 | 490.89 | 497.82 | 504.75 | 511.68 | 518.62 | 525.55 | 532.48 | 539.41 | 546.34 | 553.27 | 560.2 | 567.13 | 574.06 | 580.99 | 587.92 | 594.85 | 601.78 | 608.71 | 615.64 | 622.57 | 629.5 | 636.43 | 643.37 | 650.3 | 136 | #REF! | #REF!
137 | 233.63 | 238.62 | 234.61 | 248.59 | 253.58 | 258.57 | 263.56 | 268.54 | 273.53 | 278.52 | 283.5 | 288.49 | 293.48 | 298.46 | 303.45 | 308.44 | 313.42 | 318.41 | 323.4 | 328.38 | 333.37 | 338.36 | 343.34 | 348.33 | 353.32 | 358.3 | 363.29 | 368.28 | 373.26 | 378.25 | 383.24 | 388.23 | 393.21 | 398.2 | 403.19 | 408.17 | 413.16 | 418.15 | 423.13 | 428.12 | 433.11 | 438.09 | 443.08 | 448.07 | 453.05 | 458.04 | 463.03 | 468.01 | 137 | 327.09 | 334.07 | 341.05 | 348.03 | 355.01 | 362 | 368.98 | 375.96 | 382.94 | 389.92 | 396.9 | 403.88 | 410.87 | 417.85 | 424.83 | 431.81 | 438.79 | 445.77 | 452.76 | 459.74 | 466.72 | 473.7 | 480.68 | 487.66 | 494.64 | 501.63 | 508.61 | 515.59 | 522.57 | 529.55 | 536.53 | 543.52 | 550.5 | 557.48 | 564.46 | 571.44 | 578.42 | 585.4 | 592.39 | 599.37 | 606.35 | 613.33 | 620.31 | 627.29 | 634.28 | 641.26 | 648.24 | 655.22 | 137 | #REF! | #REF!
138 | 235.26 | 240.28 | 245.31 | 250.33 | 255.35 | 260.38 | 265.4 | 270.42 | 275.45 | 280.47 | 285.49 | 290.52 | 295.54 | 300.56 | 305.59 | 310.61 | 315.63 | 320.66 | 325.68 | 330.7 | 335.73 | 340.75 | 345.77 | 350.8 | 355.82 | 360.84 | 365.86 | 370.89 | 375.91 | 380.93 | 385.96 | 390.98 | 396 | 401.03 | 406.05 | 411.07 | 416.1 | 421.12 | 426.14 | 431.17 | 436.19 | 441.21 | 446.24 | 451.26 | 456.28 | 461.31 | 466.33 | 471.35 | 138 | 329.37 | 336.4 | 343.43 | 350.46 | 357.5 | 364.53 | 371.56 | 378.59 | 385.63 | 392.66 | 399.69 | 406.72 | 413.76 | 420.79 | 427.82 | 434.85 | 441.89 | 448.92 | 455.95 | 462.98 | 470.02 | 477.05 | 484.08 | 491.11 | 498.15 | 505.18 | 512.21 | 519.24 | 526.28 | 533.31 | 540.34 | 547.37 | 554.41 | 561.44 | 568.47 | 575.5 | 582.54 | 589.57 | 596.6 | 603.63 | 610.67 | 617.7 | 624.73 | 631.76 | 638.8 | 645.83 | 652.86 | 659.89 | 138 | #REF! | #REF!
139 | 237.08 | 242.14 | 247.2 | 252.26 | 257.32 | 262.38 | 267.44 | 272.5 | 277.56 | 282.62 | 287.68 | 292.73 | 297.79 | 302.85 | 307.91 | 312.97 | 318.03 | 323.09 | 328.15 | 333.21 | 338.27 | 343.33 | 348.39 | 353.45 | 358.51 | 363.57 | 368.63 | 373.69 | 378.75 | 383.81 | 388.87 | 393.93 | 398.99 | 404.05 | 409.11 | 414.17 | 419.22 | 424.28 | 429.34 | 434.4 | 439.46 | 444.52 | 449.58 | 454.64 | 459.7 | 464.76 | 469.82 | 474.88 | 139 | 331.91 | 338.99 | 346.08 | 353.16 | 360.24 | 367.33 | 374.41 | 381.5 | 388.58 | 395.66 | 402.75 | 409.83 | 416.91 | 424 | 431.08 | 438.16 | 445.25 | 452.33 | 459.41 | 466.5 | 473.58 | 480.66 | 487.75 | 494.83 | 501.91 | 509 | 516.08 | 523.16 | 530.25 | 537.33 | 544.41 | 551.5 | 558.58 | 565.66 | 572.75 | 579.83 | 586.91 | 594 | 601.08 | 608.17 | 615.25 | 622.33 | 629.42 | 636.5 | 643.58 | 650.67 | 657.75 | 664.83 | 139 | #REF! | #REF!
140 | 238.71 | 243.81 | 248.9 | 254 | 259.1 | 264.19 | 269.29 | 274.38 | 279.48 | 284.58 | 289.67 | 294.77 | 299.86 | 304.96 | 310.06 | 315.15 | 320.25 | 325.34 | 330.44 | 335.54 | 340.63 | 345.73 | 350.82 | 355.92 | 361.02 | 366.11 | 371.21 | 376.3 | 381.4 | 386.5 | 391.59 | 396.69 | 401.78 | 406.88 | 411.98 | 417.07 | 422.17 | 427.26 | 432.36 | 437.46 | 442.55 | 447.65 | 452.74 | 457.84 | 462.94 | 468.03 | 473.13 | 478.22 | 140 | 334.2 | 341.33 | 348.47 | 355.6 | 362.73 | 369.87 | 377 | 384.14 | 391.27 | 398.41 | 405.54 | 412.68 | 419.81 | 426.94 | 434.08 | 441.21 | 448.35 | 455.48 | 462.62 | 469.75 | 476.89 | 484.02 | 491.15 | 498.29 | 505.42 | 512.56 | 519.69 | 526.83 | 533.96 | 541.09 | 548.23 | 555.36 | 562.5 | 569.63 | 576.77 | 583.9 | 591.04 | 598.17 | 605.3 | 612.44 | 619.57 | 626.71 | 633.84 | 640.98 | 648.11 | 655.25 | 662.38 | 669.51 | 140 | #REF! | #REF!
141 | 240.35 | 245.48 | 250.61 | 255.74 | 260.88 | 266.01 | 271.14 | 276.27 | 281.41 | 286.54 | 291.67 | 296.8 | 301.94 | 307.07 | 312.2 | 317.33 | 322.47 | 327.6 | 332.73 | 337.86 | 343 | 348.13 | 353.26 | 358.39 | 363.52 | 368.66 | 373.79 | 378.92 | 384.05 | 389.19 | 394.32 | 399.45 | 404.58 | 409.72 | 414.85 | 419.98 | 425.11 | 430.25 | 435.38 | 440.51 | 445.64 | 450.78 | 455.91 | 461.04 | 466.17 | 471.31 | 476.44 | 481.57 | 141 | 336.49 | 343.67 | 350.86 | 358.04 | 365.23 | 372.41 | 379.6 | 386.78 | 393.97 | 401.15 | 408.34 | 415.52 | 422.71 | 429.9 | 437.08 | 444.27 | 451.45 | 458.64 | 465.82 | 473.01 | 480.19 | 487.38 | 494.56 | 501.75 | 508.93 | 516.12 | 523.31 | 530.49 | 537.68 | 544.86 | 552.05 | 559.23 | 566.42 | 573.6 | 580.79 | 587.97 | 595.16 | 602.34 | 609.53 | 616.71 | 623.9 | 631.09 | 638.27 | 645.46 | 652.64 | 659.83 | 667.01 | 674.2 | 141 | #REF! | #REF!
142 | 242.18 | 247.35 | 252.52 | 257.69 | 262.86 | 268.02 | 273.19 | 278.36 | 283.53 | 288.7 | 293.87 | 299.04 | 304.21 | 309.38 | 314.54 | 319.71 | 324.88 | 330.05 | 335.22 | 340.39 | 345.56 | 350.73 | 355.89 | 361.06 | 366.23 | 371.4 | 376.57 | 381.74 | 386.91 | 392.08 | 397.24 | 402.41 | 407.58 | 412.75 | 417.92 | 423.09 | 428.26 | 433.43 | 438.6 | 443.76 | 448.93 | 454.1 | 459.27 | 464.44 | 469.61 | 474.78 | 479.95 | 485.11 | 142 | 339.05 | 346.29 | 353.53 | 360.76 | 368 | 375.23 | 382.47 | 389.71 | 396.94 | 404.18 | 411.42 | 418.65 | 425.89 | 433.13 | 440.36 | 447.6 | 454.83 | 462.07 | 469.31 | 476.54 | 483.78 | 491.02 | 498.25 | 505.49 | 512.72 | 519.96 | 527.2 | 534.43 | 541.67 | 548.91 | 556.14 | 563.38 | 570.62 | 577.85 | 585.09 | 592.32 | 599.56 | 606.8 | 614.03 | 621.27 | 628.51 | 635.74 | 642.98 | 650.21 | 657.45 | 664.69 | 671.92 | 679.16 | 142 | #REF! | #REF!
143 | 243.82 | 249.03 | 254.23 | 259.44 | 264.64 | 269.85 | 275.05 | 280.26 | 285.46 | 290.67 | 295.87 | 301.08 | 306.28 | 311.49 | 316.69 | 321.9 | 327.11 | 332.31 | 337.52 | 342.72 | 347.93 | 353.13 | 358.34 | 363.54 | 368.75 | 373.95 | 379.16 | 384.36 | 389.57 | 394.77 | 399.98 | 405.18 | 410.39 | 415.59 | 420.8 | 426 | 431.21 | 436.41 | 441.62 | 446.82 | 452.03 | 457.24 | 462.44 | 467.65 | 472.85 | 478.06 | 483.26 | 488.47 | 143 | 341.35 | 348.64 | 355.93 | 363.21 | 370.5 | 377.79 | 385.07 | 392.36 | 399.65 | 406.94 | 414.22 | 421.51 | 428.8 | 436.09 | 443.37 | 450.66 | 457.95 | 465.23 | 472.52 | 479.81 | 487.1 | 494.38 | 501.67 | 508.96 | 516.25 | 523.53 | 530.82 | 538.11 | 545.39 | 552.68 | 559.97 | 567.26 | 574.54 | 581.83 | 589.12 | 596.41 | 603.69 | 610.98 | 618.27 | 625.55 | 632.84 | 640.13 | 647.42 | 654.7 | 661.99 | 669.28 | 676.57 | 683.85 | 143 | #REF! | #REF!
144 | 245.47 | 250.71 | 255.95 | 261.19 | 266.43 | 271.67 | 276.91 | 282.16 | 287.4 | 292.64 | 297.88 | 303.12 | 308.36 | 313.61 | 318.85 | 324.09 | 329.33 | 334.57 | 339.81 | 345.06 | 350.3 | 355.54 | 360.78 | 366.02 | 371.26 | 376.51 | 381.75 | 386.99 | 392.23 | 397.47 | 402.71 | 407.95 | 413.2 | 418.44 | 423.68 | 428.92 | 434.16 | 439.4 | 444.65 | 449.89 | 455.13 | 460.37 | 465.61 | 470.85 | 476.1 | 481.34 | 486.58 | 491.82 | 144 | 343.65 | 350.99 | 358.33 | 365.67 | 373 | 380.34 | 387.68 | 395.02 | 402.36 | 409.7 | 417.03 | 424.37 | 431.71 | 439.05 | 446.39 | 453.72 | 461.06 | 468.4 | 475.74 | 483.08 | 490.42 | 497.75 | 505.09 | 512.43 | 519.77 | 527.11 | 534.45 | 541.78 | 549.12 | 556.46 | 563.8 | 571.14 | 578.47 | 585.81 | 593.15 | 600.49 | 607.83 | 615.17 | 622.5 | 629.84 | 637.18 | 644.52 | 651.86 | 659.2 | 666.53 | 673.87 | 681.21 | 688.55 | 144 | #REF! | #REF!
145 | 247.32 | 252.59 | 525.87 | 263.15 | 268.43 | 273.71 | 278.98 | 284.26 | 289.54 | 294.82 | 300.1 | 305.37 | 310.65 | 315.93 | 321.21 | 326.49 | 331.76 | 337.04 | 342.32 | 347.6 | 352.88 | 358.15 | 363.43 | 368.71 | 373.99 | 379.27 | 384.54 | 389.82 | 395.1 | 400.38 | 405.66 | 410.93 | 416.21 | 421.49 | 426.77 | 432.05 | 437.32 | 442.6 | 447.88 | 453.16 | 458.44 | 463.71 | 468.99 | 474.27 | 479.55 | 484.83 | 490.1 | 495.38 | 145 | 346.24 | 353.63 | 361.02 | 368.41 | 375.8 | 383.19 | 390.58 | 397.97 | 405.36 | 412.74 | 420.13 | 427.52 | 434.91 | 442.3 | 449.69 | 457.08 | 464.47 | 471.86 | 479.25 | 486.64 | 494.03 | 501.42 | 508.8 | 516.19 | 523.58 | 530.97 | 538.36 | 545.75 | 553.14 | 560.53 | 567.92 | 575.31 | 582.7 | 590.09 | 597.47 | 604.86 | 612.25 | 619.64 | 627.03 | 634.42 | 641.81 | 649.2 | 656.59 | 663.98 | 671.37 | 678.76 | 686.15 | 693.53 | 145 | #REF! | #REF!
146 | 248.97 | 254.28 | 259.59 | 264.91 | 270.22 | 275.54 | 280.85 | 286.17 | 291.48 | 296.8 | 302.11 | 307.42 | 312.74 | 318.05 | 323.37 | 328.68 | 334 | 339.31 | 344.62 | 349.94 | 355.25 | 360.57 | 365.88 | 371.2 | 376.51 | 381.83 | 387.14 | 392.45 | 397.77 | 403.08 | 408.4 | 413.71 | 419.03 | 424.34 | 429.66 | 434.97 | 440.28 | 445.6 | 450.91 | 456.23 | 461.54 | 466.86 | 472.17 | 477.48 | 482.8 | 488.11 | 493.43 | 498.74 | 146 | 348.55 | 355.99 | 363.43 | 370.87 | 378.31 | 385.75 | 393.19 | 400.63 | 408.07 | 415.51 | 422.95 | 430.39 | 437.83 | 445.27 | 452.71 | 460.15 | 467.59 | 475.03 | 482.47 | 489.91 | 497.35 | 504.8 | 512.24 | 519.68 | 527.12 | 534.56 | 542 | 549.44 | 556.88 | 564.32 | 571.76 | 579.2 | 586.64 | 594.08 | 601.52 | 608.96 | 616.4 | 623.84 | 631.28 | 638.72 | 646.16 | 653.6 | 661.04 | 668.48 | 675.92 | 683.36 | 690.8 | 698.24 | 146 | #REF! | #REF!
147 | 250.62 | 255.97 | 261.32 | 266.67 | 272.02 | 277.37 | 282.72 | 288.07 | 293.42 | 298.77 | 304.13 | 309.48 | 314.83 | 320.18 | 325.53 | 330.88 | 336.23 | 341.58 | 346.93 | 352.28 | 357.63 | 362.98 | 368.34 | 373.69 | 379.04 | 384.39 | 389.74 | 395.09 | 400.44 | 405.79 | 411.14 | 416.49 | 421.84 | 427.19 | 432.54 | 437.9 | 443.25 | 448.6 | 453.95 | 459.3 | 464.65 | 470 | 475.35 | 480.7 | 486.05 | 491.4 | 496.75 | 502.11 | 147 | 350.86 | 358.36 | 365.85 | 373.34 | 380.83 | 388.32 | 395.81 | 403.3 | 410.79 | 418.28 | 425.78 | 433.27 | 440.76 | 448.25 | 455.74 | 463.23 | 470.72 | 478.21 | 485.7 | 493.2 | 500.69 | 508.18 | 515.67 | 523.16 | 530.65 | 538.14 | 545.63 | 553.12 | 560.62 | 568.11 | 575.6 | 583.09 | 590.58 | 598.07 | 605.56 | 613.05 | 620.54 | 628.04 | 635.53 | 643.02 | 650.51 | 658 | 665.49 | 672.98 | 680.47 | 687.97 | 695.46 | 702.95 | 147 | #REF! | #REF!
148 | 252.27 | 257.66 | 263.05 | 268.43 | 273.82 | 279.21 | 284.6 | 289.98 | 295.37 | 300.76 | 306.14 | 311.53 | 316.92 | 322.31 | 327.69 | 333.08 | 338.47 | 343.85 | 349.24 | 354.63 | 360.02 | 365.4 | 370.79 | 376.18 | 381.56 | 386.95 | 392.34 | 397.73 | 403.11 | 408.5 | 413.89 | 419.28 | 424.66 | 430.05 | 435.44 | 440.82 | 446.21 | 451.6 | 456.99 | 462.37 | 467.76 | 473.15 | 478.53 | 483.92 | 489.31 | 494.7 | 500.08 | 505.47 | 148 | 353.18 | 360.72 | 368.26 | 375.81 | 383.35 | 390.89 | 398.43 | 405.98 | 413.52 | 421.06 | 428.6 | 436.14 | 443.69 | 451.23 | 458.77 | 466.31 | 473.85 | 481.4 | 488.94 | 496.48 | 504.02 | 511.56 | 519.11 | 526.65 | 534.19 | 541.73 | 549.27 | 556.82 | 564.36 | 571.9 | 579.44 | 586.99 | 594.53 | 602.07 | 609.61 | 617.15 | 624.7 | 632.24 | 639.78 | 647.32 | 654.86 | 662.41 | 669.95 | 677.49 | 685.03 | 692.57 | 700.12 | 707.66 | 148 | #REF! | #REF!
149 | 253.93 | 259.35 | 264.78 | 270.2 | 275.62 | 281.05 | 286.47 | 291.89 | 297.32 | 302.74 | 308.16 | 313.59 | 319.01 | 324.44 | 329.86 | 335.28 | 340.71 | 346.13 | 351.55 | 356.98 | 362.4 | 367.82 | 373.25 | 378.67 | 384.1 | 389.52 | 394.94 | 400.37 | 405.79 | 411.21 | 416.64 | 422.06 | 427.48 | 432.91 | 438.33 | 443.75 | 449.18 | 454.6 | 460.03 | 465.45 | 470.87 | 476.3 | 481.72 | 487.14 | 492.57 | 497.99 | 503.41 | 508.84 | 149 | 355.5 | 363.09 | 370.69 | 378.28 | 385.87 | 393.47 | 401.06 | 408.65 | 416.24 | 423.84 | 431.43 | 439.02 | 446.62 | 454.21 | 461.8 | 469.4 | 476.99 | 484.58 | 492.17 | 499.77 | 507.36 | 514.95 | 522.55 | 530.14 | 537.73 | 545.33 | 552.92 | 560.51 | 568.11 | 575.7 | 583.29 | 590.88 | 598.48 | 606.07 | 613.66 | 621.26 | 628.85 | 636.44 | 644.04 | 651.63 | 659.22 | 666.81 | 674.41 | 682 | 689.59 | 697.19 | 704.78 | 712.37 | 149 | #REF! | #REF!
150 | 255.81 | 261.27 | 266.73 | 272.19 | 277.65 | 283.11 | 288.57 | 294.03 | 299.49 | 304.95 | 310.41 | 315.87 | 321.33 | 326.79 | 332.25 | 337.71 | 343.17 | 348.63 | 354.09 | 359.55 | 365.01 | 370.47 | 375.93 | 381.39 | 386.85 | 392.31 | 397.77 | 403.23 | 408.69 | 414.15 | 419.61 | 425.07 | 430.53 | 435.99 | 441.45 | 446.91 | 452.37 | 457.83 | 463.29 | 468.75 | 474.21 | 479.67 | 485.13 | 490.59 | 496.05 | 501.51 | 506.97 | 512.43 | 150 | 358.13 | 365.77 | 373.42 | 381.06 | 388.71 | 396.35 | 403.99 | 411.64 | 419.28 | 426.93 | 434.57 | 442.21 | 449.86 | 457.5 | 465.15 | 472.79 | 480.43 | 488.08 | 495.72 | 503.37 | 511.01 | 518.65 | 526.3 | 533.94 | 541.59 | 549.23 | 556.87 | 564.52 | 572.16 | 579.81 | 587.45 | 595.09 | 602.74 | 610.38 | 618.03 | 625.67 | 633.31 | 640.96 | 648.6 | 656.25 | 663.89 | 671.53 | 679.18 | 686.82 | 694.47 | 702.11 | 709.75 | 717.4 | 150 | #REF! | #REF!
151 | 257.47 | 262.97 | 268.46 | 273.96 | 279.46 | 284.95 | 290.45 | 295.95 | 301.44 | 306.94 | 312.44 | 317.93 | 323.43 | 328.92 | 334.42 | 339.92 | 345.41 | 350.91 | 356.41 | 361.9 | 367.4 | 372.9 | 378.39 | 383.89 | 389.38 | 394.88 | 400.38 | 405.87 | 411.37 | 416.87 | 422.36 | 427.86 | 433.36 | 438.85 | 444.35 | 449.85 | 455.34 | 460.84 | 466.33 | 471.83 | 477.33 | 482.82 | 488.32 | 493.82 | 499.31 | 504.81 | 510.31 | 515.8 | 151 | 360.46 | 368.15 | 375.85 | 383.54 | 391.24 | 398.93 | 406.63 | 414.32 | 422.02 | 429.71 | 437.41 | 445.1 | 452.8 | 460.49 | 468.19 | 475.88 | 483.58 | 491.27 | 498.97 | 506.66 | 514.36 | 522.05 | 529.75 | 537.44 | 545.14 | 552.83 | 560.53 | 568.22 | 575.92 | 583.61 | 591.31 | 599 | 606.7 | 614.39 | 622.09 | 629.78 | 637.48 | 645.17 | 652.87 | 660.56 | 668.26 | 675.95 | 683.65 | 691.34 | 699.04 | 706.73 | 714.43 | 722.12 | 151 | #REF! | #REF!
152 | 259.14 | 264.67 | 270.2 | 275.74 | 281.27 | 286.8 | 292.33 | 297.87 | 303.4 | 308.93 | 314.47 | 320 | 325.53 | 331.06 | 336.6 | 342.13 | 347.66 | 353.2 | 358.73 | 364.26 | 369.79 | 375.33 | 380.86 | 386.39 | 391.92 | 397.46 | 402.99 | 408.52 | 414.06 | 419.59 | 425.12 | 430.65 | 436.19 | 441.72 | 447.25 | 452.79 | 458.32 | 463.85 | 469.38 | 474.92 | 480.45 | 485.98 | 491.52 | 497.05 | 502.58 | 508.11 | 513.65 | 519.18 | 152 | 362.79 | 370.54 | 378.28 | 386.03 | 393.78 | 401.52 | 409.27 | 417.01 | 424.76 | 432.51 | 440.25 | 448 | 455.74 | 463.49 | 471.24 | 478.98 | 486.73 | 494.47 | 502.22 | 509.97 | 517.71 | 525.46 | 533.2 | 540.95 | 548.69 | 556.44 | 564.19 | 571.93 | 579.68 | 587.42 | 595.17 | 602.92 | 610.66 | 618.41 | 626.15 | 633.9 | 641.65 | 649.39 | 657.14 | 664.88 | 672.63 | 680.38 | 688.12 | 695.87 | 703.61 | 711.36 | 719.1 | 726.85 | 152 | #REF! | #REF!
153 | 260.81 | 266.38 | 271.94 | 277.51 | 283.08 | 288.65 | 294.22 | 299.79 | 305.36 | 310.93 | 316.5 | 322.07 | 327.64 | 333.21 | 338.78 | 344.34 | 349.91 | 355.48 | 361.05 | 366.62 | 372.19 | 377.76 | 383.33 | 388.9 | 394.47 | 400.04 | 405.61 | 411.17 | 416.74 | 422.31 | 427.88 | 433.45 | 439.02 | 444.59 | 450.16 | 455.73 | 461.3 | 466.87 | 472.44 | 478.01 | 483.57 | 489.14 | 494.71 | 500.28 | 505.85 | 511.42 | 516.99 | 522.56 | 153 | 365.13 | 372.93 | 380.72 | 388.52 | 396.32 | 404.11 | 411.91 | 419.71 | 427.5 | 435.3 | 443.1 | 450.89 | 458.69 | 466.49 | 474.29 | 482.08 | 489.88 | 497.68 | 505.47 | 513.27 | 521.07 | 528.86 | 536.66 | 544.46 | 552.25 | 560.05 | 567.85 | 575.64 | 583.44 | 591.24 | 599.04 | 606.83 | 614.63 | 622.43 | 630.22 | 638.02 | 645.82 | 653.61 | 661.41 | 669.21 | 677 | 684.8 | 692.6 | 700.4 | 708.19 | 715.99 | 723.79 | 731.58 | 153 | #REF! | #REF!
154 | 262.48 | 268.08 | 273.69 | 279.3 | 284.9 | 290.51 | 296.11 | 301.72 | 307.32 | 312.93 | 318.53 | 324.14 | 329.75 | 335.35 | 340.96 | 346.56 | 352.17 | 357.77 | 363.38 | 368.98 | 374.59 | 380.2 | 385.8 | 391.41 | 397.01 | 402.62 | 408.22 | 413.83 | 419.44 | 425.04 | 430.65 | 436.25 | 441.86 | 447.46 | 453.07 | 458.67 | 464.28 | 469.89 | 475.49 | 481.1 | 486.7 | 492.31 | 497.91 | 503.52 | 509.12 | 514.73 | 520.34 | 525.94 | 154 | 367.47 | 375.32 | 383.17 | 391.01 | 398.86 | 406.71 | 414.56 | 422.4 | 430.25 | 438.1 | 445.95 | 453.8 | 461.64 | 469.49 | 477.34 | 485.19 | 493.03 | 500.88 | 508.73 | 516.58 | 524.43 | 532.27 | 540.12 | 547.97 | 555.82 | 563.67 | 571.51 | 579.36 | 587.21 | 595.06 | 602.9 | 610.75 | 618.6 | 626.45 | 634.3 | 642.14 | 649.99 | 657.84 | 665.69 | 673.54 | 681.38 | 689.23 | 697.08 | 704.93 | 712.77 | 720.62 | 728.47 | 736.32 | 154 | #REF! | #REF!
155 | 264.15 | 269.79 | 275.44 | 281.08 | 286.72 | 292.36 | 298 | 303.65 | 309.29 | 314.93 | 320.57 | 326.21 | 331.86 | 337.5 | 343.14 | 348.78 | 354.42 | 360.07 | 365.71 | 371.35 | 376.99 | 382.63 | 388.28 | 393.92 | 399.56 | 405.2 | 410.84 | 416.49 | 422.13 | 427.77 | 433.41 | 439.05 | 444.7 | 450.34 | 455.98 | 461.62 | 467.26 | 472.91 | 478.55 | 484.19 | 489.83 | 495.47 | 501.12 | 506.76 | 512.4 | 518.04 | 523.68 | 529.33 | 155 | 369.81 | 377.71 | 385.61 | 393.51 | 401.41 | 409.31 | 417.21 | 425.11 | 433 | 440.9 | 448.8 | 456.7 | 464.6 | 472.5 | 480.4 | 488.3 | 496.19 | 504.09 | 511.99 | 519.89 | 527.79 | 535.69 | 543.59 | 551.49 | 559.38 | 567.28 | 575.18 | 583.08 | 590.98 | 598.88 | 606.78 | 614.68 | 622.58 | 630.47 | 638.37 | 646.27 | 654.17 | 662.07 | 669.97 | 677.87 | 685.77 | 693.66 | 701.56 | 709.46 | 717.36 | 725.26 | 733.16 | 741.06 | 155 | #REF! | #REF!
156 | 265.83 | 271.51 | 277.19 | 282.86 | 288.54 | 294.22 | 299.9 | 305.58 | 311.26 | 316.94 | 322.61 | 328.29 | 333.97 | 339.65 | 345.33 | 351.01 | 356.68 | 362.36 | 368.04 | 373.72 | 379.4 | 385.08 | 390.75 | 396.43 | 402.11 | 407.79 | 413.47 | 419.15 | 424.82 | 430.5 | 436.18 | 441.86 | 447.54 | 453.22 | 458.9 | 464.57 | 470.25 | 475.93 | 481.61 | 487.29 | 492.97 | 498.64 | 504.32 | 510 | 515.68 | 521.36 | 527.04 | 532.71 | 156 | 372.16 | 380.11 | 388.06 | 396.01 | 403.96 | 411.91 | 419.86 | 427.81 | 435.76 | 443.71 | 451.66 | 459.61 | 467.56 | 475.51 | 483.46 | 491.41 | 499.36 | 507.31 | 515.26 | 523.21 | 531.16 | 539.11 | 547.06 | 555.01 | 562.96 | 570.91 | 578.85 | 586.8 | 594.75 | 602.7 | 610.65 | 618.6 | 626.55 | 634.5 | 642.45 | 650.4 | 658.35 | 666.3 | 674.25 | 682.2 | 690.15 | 698.1 | 706.05 | 714 | 721.95 | 729.9 | 737.85 | 745.8 | 156 | #REF! | #REF!
157 | 267.51 | 273.22 | 278.94 | 284.65 | 290.37 | 296.08 | 301.8 | 307.51 | 313.23 | 318.94 | 324.66 | 330.37 | 336.09 | 341.8 | 347.52 | 353.23 | 358.95 | 364.66 | 370.38 | 376.09 | 381.81 | 387.52 | 393.23 | 398.95 | 404.66 | 410.38 | 416.09 | 421.81 | 427.52 | 433.24 | 438.95 | 444.67 | 450.38 | 456.1 | 461.81 | 467.53 | 473.24 | 478.96 | 484.67 | 490.39 | 496.1 | 501.82 | 507.53 | 513.25 | 518.96 | 524.68 | 530.39 | 536.1 | 157 | 374.51 | 382.51 | 390.51 | 398.51 | 406.52 | 414.52 | 422.52 | 430.52 | 438.52 | 446.52 | 454.52 | 462.52 | 470.52 | 478.52 | 486.52 | 494.52 | 502.52 | 510.53 | 518.53 | 526.53 | 534.53 | 542.53 | 550.53 | 558.53 | 566.53 | 574.53 | 582.53 | 590.53 | 598.53 | 606.53 | 614.53 | 622.54 | 630.54 | 638.54 | 646.54 | 654.54 | 662.54 | 670.54 | 678.54 | 686.54 | 694.54 | 702.54 | 710.54 | 718.54 | 726.54 | 734.55 | 742.55 | 750.55 | 157 | #REF! | #REF!
158 | 269.43 | 275.19 | 280.94 | 286.69 | 292.44 | 298.19 | 303.94 | 309.69 | 315.44 | 321.2 | 326.95 | 332.7 | 338.45 | 344.2 | 349.95 | 355.7 | 361.45 | 367.21 | 372.96 | 378.71 | 384.46 | 390.21 | 395.96 | 401.71 | 407.46 | 413.21 | 418.97 | 424.72 | 430.47 | 436.22 | 441.97 | 447.72 | 453.47 | 459.22 | 464.98 | 470.73 | 476.48 | 482.23 | 487.98 | 493.73 | 499.48 | 505.23 | 510.99 | 516.74 | 522.49 | 528.24 | 533.99 | 539.74 | 158 | 377.21 | 385.26 | 393.31 | 401.36 | 409.42 | 417.47 | 425.52 | 433.57 | 441.62 | 449.67 | 457.73 | 465.78 | 473.83 | 481.88 | 489.93 | 497.98 | 506.04 | 514.09 | 522.14 | 530.19 | 538.24 | 546.29 | 554.35 | 562.4 | 570.45 | 578.5 | 586.55 | 594.6 | 602.66 | 610.71 | 618.76 | 626.81 | 634.86 | 642.91 | 650.97 | 659.02 | 667.07 | 675.12 | 683.17 | 691.22 | 699.28 | 707.33 | 715.38 | 723.43 | 731.48 | 739.53 | 747.59 | 755.64 | 158 | #REF! | #REF!
159 | 271.12 | 276.91 | 282.7 | 288.49 | 294.27 | 300.06 | 305.85 | 311.64 | 317.42 | 323.21 | 329 | 334.79 | 340.57 | 346.36 | 352.15 | 357.94 | 363.72 | 369.51 | 375.3 | 381.09 | 386.87 | 392.66 | 398.45 | 404.24 | 410.03 | 415.81 | 421.6 | 427.39 | 433.18 | 438.96 | 444.75 | 450.54 | 456.33 | 462.11 | 467.9 | 473.69 | 479.48 | 485.26 | 491.05 | 496.84 | 502.63 | 508.41 | 514.2 | 519.99 | 525.78 | 531.56 | 537.35 | 543.14 | 159 | 379.57 | 387.67 | 395.78 | 403.88 | 411.98 | 420.09 | 428.19 | 436.29 | 444.39 | 452.5 | 460.6 | 468.7 | 476.8 | 484.91 | 493.01 | 501.11 | 509.21 | 517.32 | 525.42 | 533.52 | 541.62 | 549.73 | 557.83 | 565.93 | 574.04 | 582.14 | 590.24 | 598.34 | 606.45 | 614.55 | 622.65 | 630.75 | 638.86 | 646.96 | 655.06 | 663.16 | 671.27 | 679.37 | 687.47 | 695.57 | 703.68 | 711.78 | 719.88 | 727.99 | 736.09 | 744.19 | 752.29 | 760.4 | 159 | #REF! | #REF!
160 | 272.81 | 278.64 | 284.46 | 290.29 | 296.11 | 301.93 | 307.76 | 313.58 | 319.41 | 325.23 | 331.05 | 336.88 | 342.7 | 348.53 | 354.35 | 360.17 | 366 | 371.82 | 377.65 | 383.47 | 389.29 | 395.12 | 400.94 | 406.77 | 412.59 | 418.41 | 424.24 | 430.06 | 435.89 | 441.71 | 447.53 | 453.36 | 459.18 | 465.01 | 470.83 | 476.65 | 482.48 | 488.3 | 494.13 | 499.95 | 505.77 | 511.6 | 517.42 | 523.25 | 529.07 | 534.89 | 540.72 | 546.54 | 160 | 381.94 | 390.09 | 398.25 | 406.4 | 414.55 | 422.71 | 430.86 | 439.01 | 447.17 | 455.32 | 463.48 | 471.63 | 479.78 | 487.94 | 496.09 | 504.24 | 512.4 | 520.55 | 528.7 | 536.86 | 545.01 | 553.17 | 561.32 | 569.47 | 577.63 | 585.78 | 593.93 | 602.09 | 610.24 | 618.39 | 626.55 | 634.7 | 642.85 | 651.01 | 659.16 | 667.32 | 675.47 | 683.62 | 691.78 | 699.93 | 708.08 | 716.24 | 724.39 | 732.54 | 740.7 | 748.85 | 757.01 | 765.16 | 160 | #REF! | #REF!
161 | 274.51 | 280.37 | 286.23 | 292.09 | 297.95 | 303.81 | 309.67 | 315.53 | 321.39 | 327.25 | 333.11 | 338.97 | 344.83 | 350.69 | 356.55 | 362.41 | 368.27 | 374.13 | 380 | 385.86 | 391.72 | 397.58 | 403.44 | 409.3 | 415.16 | 421.02 | 426.88 | 432.74 | 438.6 | 444.46 | 450.32 | 456.18 | 462.04 | 467.9 | 473.76 | 479.62 | 485.48 | 491.34 | 497.2 | 503.06 | 508.92 | 514.78 | 520.64 | 526.51 | 532.37 | 538.23 | 544.09 | 549.95 | 161 | 384.31 | 392.52 | 400.72 | 408.92 | 417.13 | 425.33 | 433.54 | 441.74 | 449.95 | 458.15 | 466.36 | 474.56 | 482.77 | 490.97 | 499.17 | 507.38 | 515.58 | 523.79 | 531.99 | 540.2 | 548.4 | 556.61 | 564.81 | 573.02 | 581.22 | 589.43 | 597.63 | 605.83 | 614.04 | 622.24 | 630.45 | 638.65 | 646.86 | 655.06 | 663.27 | 671.47 | 679.68 | 687.88 | 696.08 | 704.29 | 712.49 | 720.7 | 728.9 | 737.11 | 745.31 | 753.52 | 761.72 | 769.93 | 161 | #REF! | #REF!
162 | 276.21 | 282.1 | 288 | 293.9 | 299.79 | 305.69 | 311.59 | 317.48 | 323.38 | 329.28 | 335.17 | 341.07 | 346.97 | 352.86 | 358.76 | 364.66 | 370.55 | 376.45 | 382.35 | 388.24 | 394.14 | 400.04 | 405.93 | 411.83 | 417.73 | 423.63 | 429.52 | 435.42 | 441.32 | 447.21 | 453.11 | 459.01 | 464.9 | 470.8 | 476.7 | 482.59 | 488.49 | 494.39 | 500.28 | 506.18 | 512.08 | 517.97 | 523.87 | 529.77 | 535.66 | 541.56 | 547.46 | 553.35 | 162 | 386.69 | 394.94 | 403.2 | 411.45 | 419.71 | 427.96 | 436.22 | 444.48 | 452.73 | 460.99 | 469.24 | 477.5 | 485.76 | 494.01 | 502.26 | 510.52 | 518.78 | 527.03 | 535.29 | 543.54 | 551.8 | 560.05 | 568.31 | 576.56 | 584.82 | 593.08 | 601.33 | 609.59 | 617.84 | 626.1 | 634.35 | 642.61 | 650.86 | 659.12 | 667.37 | 675.63 | 683.89 | 692.14 | 700.4 | 708.65 | 716.91 | 725.16 | 733.42 | 741.67 | 749.93 | 758.19 | 766.44 | 774.7 | 162 | #REF! | #REF!
163 | 277.91 | 283.84 | 289.77 | 295.7 | 301.64 | 307.57 | 313.5 | 319.44 | 325.37 | 331.3 | 337.24 | 343.17 | 349.1 | 355.04 | 360.97 | 366.9 | 372.84 | 378.77 | 384.7 | 390.64 | 396.57 | 402.5 | 408.44 | 414.37 | 420.3 | 426.24 | 432.17 | 438.1 | 444.03 | 449.97 | 455.9 | 461.83 | 467.77 | 473.7 | 479.63 | 485.57 | 491.5 | 497.43 | 503.37 | 509.3 | 515.23 | 521.17 | 527.1 | 533.03 | 538.97 | 544.9 | 550.83 | 556.77 | 163 | 389.07 | 397.37 | 405.68 | 413.99 | 422.29 | 430.6 | 438.91 | 447.21 | 455.52 | 463.83 | 472.13 | 480.44 | 488.75 | 497.05 | 505.36 | 513.66 | 521.97 | 530.28 | 538.58 | 546.89 | 555.2 | 563.5 | 571.81 | 580.12 | 588.42 | 596.73 | 605.04 | 613.34 | 621.65 | 629.96 | 638.26 | 646.57 | 654.87 | 663.18 | 671.49 | 679.79 | 688.1 | 696.41 | 704.71 | 713.02 | 721.33 | 729.63 | 737.94 | 746.25 | 754.55 | 762.86 | 771.17 | 779.47 | 163 | #REF! | #REF!
164 | 279.61 | 285.58 | 291.55 | 297.52 | 303.49 | 309.46 | 315.43 | 321.4 | 327.37 | 333.34 | 339.3 | 345.27 | 351.24 | 357.21 | 363.18 | 369.15 | 375.12 | 381.09 | 387.06 | 393.03 | 399 | 404.97 | 410.94 | 416.91 | 422.88 | 428.85 | 434.82 | 440.79 | 446.76 | 452.73 | 458.7 | 464.67 | 470.64 | 476.61 | 482.58 | 488.54 | 494.51 | 500.48 | 506.45 | 512.42 | 518.39 | 524.36 | 530.33 | 536.3 | 542.27 | 548.24 | 554.21 | 560.18 | 164 | 391.45 | 399.81 | 408.17 | 416.52 | 424.88 | 433.24 | 441.6 | 449.95 | 458.31 | 466.67 | 475.03 | 483.38 | 491.74 | 500.1 | 508.46 | 516.81 | 525.17 | 533.53 | 541.89 | 550.24 | 558.6 | 566.96 | 575.32 | 583.67 | 592.03 | 600.39 | 608.75 | 617.1 | 625.46 | 633.82 | 642.18 | 650.53 | 658.89 | 667.25 | 675.61 | 683.96 | 692.32 | 700.68 | 709.03 | 717.39 | 725.75 | 734.11 | 742.46 | 750.82 | 759.18 | 767.54 | 775.89 | 784.25 | 164 | #REF! | #REF!
165 | 281.32 | 287.32 | 293.33 | 299.33 | 305.34 | 311.35 | 317.35 | 323.36 | 329.36 | 335.37 | 341.38 | 347.38 | 353.39 | 359.39 | 365.4 | 371.41 | 377.41 | 383.42 | 389.42 | 395.43 | 401.44 | 407.44 | 413.45 | 419.45 | 425.46 | 431.47 | 437.47 | 443.48 | 449.48 | 455.49 | 461.5 | 467.5 | 473.51 | 479.51 | 485.52 | 491.53 | 497.53 | 503.54 | 509.54 | 515.55 | 521.56 | 527.56 | 533.57 | 539.57 | 545.58 | 551.59 | 557.59 | 563.6 | 165 | 393.84 | 402.25 | 410.66 | 419.07 | 427.47 | 435.88 | 444.29 | 452.7 | 461.11 | 469.52 | 477.93 | 486.33 | 494.74 | 503.15 | 511.56 | 519.97 | 528.38 | 536.78 | 545.19 | 553.6 | 562.01 | 570.42 | 578.83 | 587.23 | 595.64 | 604.05 | 612.46 | 620.87 | 629.28 | 637.68 | 646.09 | 654.5 | 662.91 | 671.32 | 679.73 | 688.14 | 696.54 | 704.95 | 713.36 | 721.77 | 730.18 | 738.59 | 746.99 | 755.4 | 763.81 | 772.22 | 780.63 | 789.04 | 165 | #REF! | #REF!
166 | 283.02 | 289.07 | 295.11 | 301.15 | 307.19 | 313.24 | 319.28 | 325.32 | 331.36 | 337.41 | 343.45 | 349.49 | 355.53 | 361.58 | 367.62 | 373.66 | 379.7 | 385.75 | 391.79 | 397.83 | 403.87 | 409.92 | 415.96 | 422 | 428.04 | 434.08 | 440.13 | 446.17 | 452.21 | 458.25 | 464.3 | 470.34 | 476.38 | 482.42 | 488.47 | 494.51 | 500.55 | 506.59 | 512.64 | 518.68 | 524.72 | 530.76 | 536.81 | 542.85 | 548.89 | 554.93 | 560.98 | 567.02 | 166 | 396.23 | 404.69 | 413.15 | 421.61 | 430.07 | 438.53 | 446.99 | 455.45 | 463.91 | 472.37 | 480.83 | 489.29 | 497.75 | 506.21 | 514.67 | 523.13 | 531.58 | 540.04 | 548.5 | 556.96 | 565.42 | 573.88 | 582.34 | 590.8 | 599.26 | 607.72 | 616.18 | 624.64 | 633.1 | 641.56 | 650.02 | 658.48 | 666.93 | 675.39 | 683.85 | 692.31 | 700.77 | 709.23 | 717.69 | 726.15 | 734.61 | 743.07 | 751.53 | 759.99 | 768.45 | 776.91 | 785.37 | 793.82 | 166 | #REF! | #REF!
167 | 284.74 | 290.82 | 296.9 | 302.97 | 309.05 | 315.13 | 321.21 | 327.29 | 333.37 | 339.45 | 345.53 | 351.6 | 357.68 | 363.76 | 369.84 | 375.92 | 382 | 388.08 | 394.16 | 400.24 | 406.31 | 412.39 | 418.47 | 424.55 | 430.63 | 436.71 | 442.79 | 448.87 | 454.94 | 461.02 | 467.1 | 473.18 | 479.26 | 485.34 | 491.42 | 497.5 | 503.57 | 509.65 | 515.73 | 521.81 | 527.89 | 533.97 | 540.05 | 546.13 | 552.21 | 558.28 | 564.36 | 570.44 | 167 | 298.63 | 407.14 | 415.65 | 424.16 | 432.67 | 441.18 | 449.7 | 458.21 | 466.72 | 475.23 | 483.74 | 492.25 | 500.76 | 509.27 | 517.78 | 526.29 | 534.8 | 543.31 | 551.82 | 560.33 | 568.84 | 577.35 | 585.86 | 594.37 | 602.88 | 611.39 | 619.9 | 628.41 | 636.92 | 645.43 | 653.94 | 662.45 | 670.96 | 679.47 | 687.98 | 696.49 | 705 | 713.52 | 722.03 | 730.54 | 739.05 | 747.56 | 756.07 | 764.58 | 773.09 | 781.6 | 790.11 | 798.62 | 167 | #REF! | #REF!
168 | 286.45 | 292.57 | 298.68 | 304.8 | 310.92 | 317.03 | 323.15 | 329.26 | 335.38 | 341.49 | 347.61 | 353.72 | 359.84 | 365.95 | 372.07 | 378.18 | 384.3 | 390.41 | 396.53 | 402.64 | 408.76 | 414.87 | 420.99 | 427.1 | 433.22 | 439.33 | 445.45 | 451.56 | 457.68 | 463.8 | 469.91 | 476.03 | 482.14 | 488.26 | 494.37 | 500.49 | 506.6 | 512.72 | 518.83 | 524.95 | 531.06 | 537.18 | 543.29 | 549.41 | 555.52 | 561.64 | 567.75 | 573.87 | 168 | 401.04 | 409.6 | 418.16 | 426.72 | 435.28 | 443.84 | 452.4 | 460.97 | 469.53 | 478.09 | 486.65 | 495.21 | 503.77 | 512.33 | 520.89 | 529.46 | 538.02 | 546.58 | 555.14 | 563.7 | 572.26 | 580.82 | 589.38 | 597.95 | 606.51 | 615.07 | 623.63 | 632.19 | 640.75 | 649.31 | 657.87 | 666.44 | 675 | 683.56 | 692.12 | 700.68 | 709.24 | 717.8 | 726.37 | 734.93 | 743.49 | 752.05 | 760.61 | 769.17 | 777.73 | 786.29 | 794.86 | 803.42 | 168 | #REF! | #REF!
169 | 287.9 | 294.05 | 300.2 | 306.35 | 312.5 | 318.65 | 324.81 | 330.96 | 337.11 | 343.26 | 349.41 | 355.56 | 361.72 | 367.87 | 374.02 | 380.17 | 386.32 | 392.47 | 398.63 | 404.78 | 410.93 | 417.08 | 423.23 | 429.38 | 435.54 | 441.69 | 447.84 | 453.99 | 460.14 | 466.29 | 472.44 | 478.6 | 484.75 | 490.9 | 497.05 | 503.2 | 509.35 | 515.51 | 521.66 | 527.81 | 533.96 | 540.11 | 546.26 | 552.42 | 558.57 | 564.72 | 570.87 | 577.02 | 169 | 403.06 | 411.67 | 420.28 | 428.89 | 437.5 | 446.12 | 454.73 | 463.34 | 471.95 | 480.57 | 489.18 | 497.79 | 506.4 | 515.01 | 523.63 | 532.24 | 540.85 | 549.46 | 558.08 | 566.69 | 575.3 | 583.91 | 592.52 | 601.14 | 609.75 | 618.36 | 626.97 | 635.59 | 644.2 | 652.81 | 661.42 | 670.03 | 678.65 | 687.26 | 695.87 | 704.48 | 713.1 | 721.71 | 730.32 | 738.93 | 747.55 | 756.16 | 764.77 | 773.38 | 781.99 | 790.61 | 799.22 | 807.83 | 169 | #REF! | #REF!
170 | 289.62 | 295.8 | 301.99 | 308.18 | 314.37 | 320.56 | 326.74 | 332.93 | 339.12 | 345.31 | 351.5 | 357.68 | 363.87 | 370.06 | 376.25 | 382.44 | 388.62 | 394.81 | 401 | 407.19 | 413.38 | 419.56 | 425.75 | 431.94 | 438.13 | 444.32 | 450.5 | 456.69 | 462.88 | 469.07 | 475.26 | 481.44 | 487.63 | 493.82 | 500.01 | 506.2 | 512.38 | 518.57 | 524.76 | 530.95 | 537.14 | 543.32 | 549.51 | 555.7 | 561.89 | 568.08 | 574.26 | 580.45 | 170 | 405.46 | 414.13 | 422.79 | 431.45 | 440.12 | 448.78 | 457.44 | 466.11 | 474.77 | 483.43 | 492.1 | 500.76 | 509.42 | 518.09 | 526.75 | 535.41 | 544.07 | 552.74 | 561.4 | 570.06 | 578.73 | 587.39 | 596.05 | 604.72 | 613.38 | 622.04 | 630.71 | 639.37 | 648.03 | 656.7 | 665.36 | 674.02 | 682.69 | 691.35 | 700.01 | 708.68 | 717.34 | 726 | 734.67 | 743.33 | 751.99 | 760.65 | 769.32 | 777.98 | 786.64 | 795.31 | 803.97 | 812.63 | 170 | #REF! | #REF!
171 | 291.07 | 297.56 | 303.79 | 310.01 | 316.24 | 322.46 | 328.69 | 334.91 | 341.14 | 347.36 | 353.58 | 359.81 | 366.03 | 372.26 | 378.48 | 384.71 | 390.93 | 397.16 | 403.38 | 409.6 | 415.83 | 422.05 | 428.28 | 434.5 | 440.73 | 446.95 | 453.17 | 459.4 | 465.62 | 471.85 | 478.07 | 484.3 | 490.52 | 496.75 | 502.97 | 509.19 | 515.42 | 521.64 | 527.87 | 534.09 | 540.32 | 546.54 | 552.77 | 558.99 | 565.21 | 571.44 | 577.66 | 583.89 | 171 | 407.88 | 416.59 | 425.3 | 434.02 | 442.73 | 451.45 | 460.16 | 468.88 | 477.59 | 486.3 | 495.02 | 503.73 | 512.45 | 521.16 | 529.87 | 538.59 | 547.3 | 556.02 | 564.73 | 573.45 | 582.16 | 590.87 | 599.59 | 608.3 | 617.02 | 625.73 | 634.44 | 643.16 | 651.87 | 660.59 | 669.3 | 678.02 | 686.73 | 695.44 | 704.16 | 712.87 | 721.59 | 730.3 | 739.01 | 747.73 | 756.44 | 765.16 | 773.87 | 782.59 | 791.3 | 800.01 | 808.73 | 817.44 | 171 | #REF! | #REF!
172 | 293.07 | 299.33 | 305.59 | 311.85 | 318.11 | 324.37 | 330.63 | 336.89 | 343.15 | 349.41 | 355.68 | 361.94 | 368.2 | 374.46 | 380.72 | 386.98 | 393.24 | 399.5 | 405.76 | 412.02 | 418.28 | 424.54 | 430.8 | 437.07 | 443.33 | 449.59 | 455.85 | 462.11 | 468.37 | 474.63 | 480.89 | 487.15 | 493.41 | 499.67 | 505.93 | 512.2 | 518.46 | 524.72 | 530.98 | 537.24 | 543.5 | 549.76 | 556.02 | 562.28 | 568.54 | 574.8 | 581.06 | 587.32 | 172 | 410.29 | 419.06 | 427.82 | 436.59 | 445.35 | 454.12 | 462.88 | 471.65 | 480.42 | 489.18 | 497.95 | 506.71 | 515.48 | 524.24 | 533.01 | 541.77 | 550.54 | 559.3 | 568.07 | 576.83 | 585.6 | 594.36 | 603.13 | 611.89 | 620.66 | 629.42 | 638.19 | 646.95 | 655.72 | 664.48 | 673.25 | 682.01 | 690.78 | 699.54 | 708.31 | 717.07 | 725.84 | 734.6 | 743.37 | 752.13 | 760.9 | 769.66 | 778.43 | 787.19 | 795.96 | 804.72 | 813.49 | 822.25 | 172 | #REF! | #REF!
173 | 294.8 | 301.1 | 307.39 | 313.69 | 319.99 | 326.28 | 332.58 | 338.88 | 345.18 | 351.47 | 357.77 | 364.07 | 370.36 | 376.66 | 382.96 | 389.26 | 395.55 | 401.85 | 408.15 | 414.44 | 420.74 | 427.04 | 433.34 | 439.63 | 445.93 | 452.23 | 458.53 | 464.82 | 471.12 | 477.42 | 483.71 | 490.01 | 496.31 | 502.61 | 508.9 | 515.2 | 521.5 | 527.79 | 534.09 | 540.39 | 546.69 | 552.98 | 559.28 | 565.58 | 571.87 | 578.17 | 584.47 | 590.77 | 173 | 412.72 | 421.53 | 430.35 | 439.17 | 447.98 | 456.8 | 465.61 | 474.43 | 483.25 | 492.06 | 500.88 | 509.69 | 518.51 | 527.33 | 536.14 | 544.96 | 553.77 | 562.59 | 571.41 | 580.22 | 589.04 | 597.85 | 606.67 | 615.49 | 624.3 | 633.12 | 641.94 | 650.75 | 659.57 | 668.38 | 677.2 | 686.02 | 694.83 | 703.65 | 712.46 | 721.28 | 730.1 | 738.91 | 747.73 | 756.54 | 765.36 | 774.18 | 782.99 | 791.81 | 800.62 | 809.44 | 818.26 | 827.07 | 173 | #REF! | #REF!
174 | 296.53 | 302.87 | 309.2 | 315.53 | 321.87 | 328.2 | 334.53 | 340.87 | 347.2 | 353.53 | 359.87 | 366.2 | 372.54 | 378.87 | 385.2 | 391.54 | 397.87 | 404.2 | 410.54 | 416.87 | 423.2 | 429.54 | 435.87 | 442,21 | 448.54 | 454.87 | 461.21 | 467.54 | 473.87 | 480.21 | 486.54 | 492.87 | 499.21 | 505.54 | 511.87 | 518.21 | 524.54 | 530.88 | 537.21 | 543.54 | 549.88 | 556.21 | 562.54 | 568.88 | 575.21 | 581.54 | 587.88 | 594.21 | 174 | 415.15 | 424.01 | 432.88 | 441.75 | 450.61 | 459.48 | 468.35 | 477.21 | 486.08 | 494.95 | 503.82 | 512.68 | 521.55 | 530.42 | 539.28 | 548.15 | 557.02 | 565.89 | 574.75 | 583.62 | 592.49 | 601.35 | 610.22 | 619.09 | 627.95 | 636.82 | 645.69 | 654.56 | 663.42 | 672.29 | 681.16 | 690.02 | 698.89 | 707.76 | 716.62 | 725.49 | 734.36 | 743.23 | 752.09 | 760.96 | 769.83 | 778.69 | 787.56 | 796.43 | 805.3 | 814.16 | 823.03 | 831.9 | 174 | #REF! | #REF!
175 | 298.27 | 304.64 | 311.01 | 317.38 | 323.75 | 330.12 | 336.49 | 342.86 | 349.23 | 355.6 | 361.97 | 368.34 | 374.71 | 381.08 | 387.45 | 393.82 | 400.19 | 406.56 | 412.93 | 419.3 | 425.67 | 432.04 | 438.41 | 444.78 | 451.15 | 457.52 | 463.89 | 470.26 | 476.63 | 483 | 489.37 | 495.74 | 502.11 | 508.48 | 514.85 | 521.22 | 527.59 | 533.96 | 540.33 | 546.7 | 553.07 | 559.44 | 565.81 | 572.18 | 578.55 | 584.92 | 591.29 | 597.66 | 175 | 417.58 | 426.5 | 435.42 | 444.33 | 453.25 | 462.17 | 471.09 | 480.01 | 488.92 | 497.84 | 506.76 | 515.68 | 524.6 | 533.51 | 542.43 | 551.35 | 560.27 | 569.19 | 578.1 | 587.02 | 595.94 | 604.86 | 613.78 | 622.69 | 631.61 | 640.53 | 649.45 | 658.37 | 667.28 | 676.2 | 685.12 | 694.04 | 702.96 | 711.87 | 720.79 | 729.71 | 738.63 | 747.55 | 756.46 | 765.38 | 774.3 | 783.22 | 792.14 | 801.05 | 809.97 | 818.89 | 827.81 | 836.73 | 175 | #REF! | #REF!
176 | 300.01 | 306.42 | 312.83 | 319.23 | 325.64 | 332.04 | 338.45 | 344.86 | 351.26 | 357.67 | 364.08 | 370.48 | 376.89 | 383.3 | 389.7 | 396.11 | 402.52 | 408.92 | 415.33 | 421.73 | 428.14 | 434.55 | 440.95 | 447.36 | 453.77 | 460.17 | 466.58 | 472.99 | 479.39 | 485.8 | 492.2 | 498.61 | 505.02 | 511.42 | 517.83 | 524.24 | 530.64 | 537.05 | 543.46 | 549.86 | 556.27 | 562.68 | 569.08 | 575.49 | 581.89 | 588.3 | 594.71 | 601.11 | 176 | 420.02 | 428.99 | 437.96 | 446.92 | 455.89 | 464.86 | 473.83 | 482.8 | 491.77 | 500.74 | 509.71 | 518.68 | 527.65 | 536.61 | 545.58 | 554.55 | 563.52 | 572.49 | 581.46 | 590.43 | 599.4 | 608.37 | 617.34 | 626.3 | 635.27 | 644.24 | 653.21 | 662.18 | 671.15 | 680.12 | 689.09 | 698.06 | 707.02 | 715.99 | 724.96 | 733.93 | 742.9 | 751.87 | 760.84 | 769.81 | 778.78 | 787.75 | 796.71 | 805.68 | 814.65 | 823.62 | 832.59 | 841.56 | 176 | #REF! | #REF!
177 | 301.76 | 308.2 | 314.64 | 321.09 | 327.53 | 333.97 | 340.42 | 346.86 | 353.3 | 359.74 | 366.19 | 372.63 | 379.07 | 385.52 | 391.96 | 398.4 | 404.84 | 411.29 | 417.73 | 424.17 | 430.61 | 437.06 | 443.5 | 449.94 | 456.39 | 462.83 | 469.27 | 475.71 | 482.16 | 488.6 | 495.04 | 501.49 | 507.93 | 514.37 | 520.81 | 527.26 | 533.7 | 540.14 | 546.59 | 553.03 | 559.47 | 565.91 | 572.36 | 578.8 | 585.24 | 591.68 | 598.13 | 604.57 | 177 | 422.46 | 431.48 | 440.5 | 449.52 | 458.54 | 467.56 | 476.58 | 485.6 | 494.62 | 503.64 | 512.66 | 521.68 | 530.7 | 539.72 | 548.74 | 557.76 | 566.78 | 575.8 | 584.82 | 593.84 | 602.86 | 611.88 | 620.9 | 629.92 | 638.94 | 647.96 | 656.98 | 666 | 675.02 | 684.04 | 693.06 | 702.08 | 711.1 | 720.12 | 729.14 | 738.16 | 747.18 | 756.2 | 765.22 | 774.24 | 783.26 | 792.28 | 801.3 | 810.32 | 819.34 | 828.36 | 837.38 | 846.4 | 177 | #REF! | #REF!
178 | 303.2 | 309.68 | 316.16 | 322.64 | 329.12 | 335.6 | 342.08 | 348.56 | 355.03 | 361.51 | 367.99 | 374.47 | 380.95 | 387.43 | 393.91 | 400.39 | 406.87 | 413.35 | 419.83 | 426.31 | 432.79 | 439.26 | 445.74 | 452.22 | 458.7 | 465.18 | 471.66 | 478.14 | 484.62 | 491.1 | 497.58 | 504.06 | 510.54 | 517.01 | 523.49 | 529.97 | 536.45 | 542.93 | 549.41 | 555.89 | 562.37 | 568.85 | 575.33 | 581.81 | 588.29 | 594.77 | 601.24 | 607.72 | 178 | 424.48 | 433.55 | 442.62 | 451.69 | 460.77 | 469.84 | 478.91 | 487.98 | 497.05 | 506.12 | 515.19 | 524.26 | 533.33 | 542.4 | 551.47 | 560.54 | 569.62 | 578.69 | 587.76 | 596.83 | 605.9 | 614.97 | 624.04 | 633.11 | 642.18 | 651.25 | 660.32 | 669.4 | 678.47 | 687.54 | 696.61 | 705.68 | 714.75 | 723.82 | 732.89 | 741.96 | 751.03 | 760.1 | 769.17 | 778.25 | 787.32 | 796.39 | 805.46 | 814.53 | 823.6 | 832.67 | 841.74 | 850.81 | 178 | #REF! | #REF!
179 | 304.95 | 311.47 | 317.98 | 324.5 | 331.01 | 337.53 | 344.04 | 350.56 | 357.08 | 363.59 | 370.11 | 376.62 | 383.14 | 389.65 | 396.17 | 402.69 | 409.2 | 415.72 | 422.23 | 428.75 | 435.26 | 441.78 | 448.29 | 454.81 | 461.33 | 467.84 | 474.36 | 480.87 | 487.39 | 493.9 | 500.42 | 506.93 | 513.45 | 519.97 | 526.48 | 533 | 539.51 | 546.03 | 552.54 | 559.06 | 565.58 | 572.09 | 578.61 | 585.12 | 591.64 | 598.15 | 604.67 | 611.18 | 179 | 426.93 | 436.05 | 445.18 | 454.3 | 463.42 | 472.54 | 481.66 | 490.78 | 499.91 | 509.03 | 518.15 | 527.27 | 536.39 | 545.52 | 554.64 | 563.76 | 572.88 | 582 | 591.12 | 600.25 | 609.37 | 618.49 | 627.61 | 636.73 | 645.86 | 654.98 | 664.1 | 673.22 | 682.34 | 691.46 | 700.59 | 709.71 | 718.83 | 727.95 | 737.07 | 746.2 | 755.32 | 764.44 | 773.56 | 782.68 | 791.81 | 800.93 | 810.05 | 819.17 | 828.29 | 837.41 | 846.54 | 855.66 | 179 | #REF! | #REF!
180 | 306.71 | 313.26 | 319.81 | 326.36 | 332.91 | 339.47 | 346.02 | 352.57 | 359.12 | 365.67 | 372.23 | 378.78 | 385.33 | 391.88 | 398.43 | 404.99 | 411.54 | 418.09 | 424.64 | 431.19 | 437.75 | 444.3 | 450.85 | 457.4 | 463.95 | 470.51 | 477.06 | 483.61 | 490.16 | 496.71 | 503.27 | 509.82 | 516.37 | 522.92 | 529.47 | 536.03 | 542.58 | 549.13 | 555.68 | 562.23 | 568.79 | 575.34 | 581.89 | 588.44 | 594.99 | 601.55 | 608.1 | 614.65 | 180 | 429.39 | 438.56 | 447.73 | 456.91 | 466.08 | 475.25 | 484.42 | 493.6 | 502.77 | 511.94 | 521.12 | 530.29 | 539.46 | 548.68 | 557.81 | 566.98 | 576.15 | 585.33 | 594.5 | 603.67 | 612.84 | 622.02 | 631.19 | 640.36 | 649.53 | 658.71 | 667.88 | 677.05 | 686.23 | 695.4 | 704.57 | 713.74 | 722.92 | 732.09 | 741.26 | 750.44 | 759.61 | 768.78 | 777.95 | 787.13 | 796.3 | 805.47 | 814.65 | 823.82 | 832.99 | 842.16 | 851.34 | 860.51 | 180 | #REF! | #REF!
181 | 308.46 | 315.05 | 321.64 | 328.23 | 334.82 | 341.41 | 347.99 | 354.58 | 361.17 | 367.76 | 374.35 | 380.94 | 387.52 | 394.11 | 400.7 | 407.29 | 413.88 | 420.47 | 427.05 | 433.64 | 440.23 | 446.82 | 453.41 | 460 | 466.59 | 473.17 | 479.76 | 486.35 | 492.94 | 499.53 | 506.12 | 512.7 | 519.29 | 525.88 | 532.47 | 539.06 | 545.65 | 552.23 | 558.82 | 565.41 | 572 | 578.59 | 585.18 | 591.76 | 598.35 | 604.94 | 611.53 | 618.12 | 181 | 431.85 | 441.07 | 450.3 | 459.52 | 468.74 | 477.97 | 487.19 | 496.42 | 505.64 | 514.86 | 524.09 | 533.31 | 542.53 | 551.76 | 560.98 | 570.21 | 579.43 | 588.65 | 597.88 | 607.1 | 616.32 | 625.55 | 634.77 | 644 | 653.22 | 662.44 | 671.67 | 680.89 | 690.11 | 699.34 | 708.56 | 717.79 | 727.01 | 736.23 | 745.46 | 754.68 | 763.9 | 773.13 | 782.35 | 791.58 | 800.8 | 810.02 | 819.25 | 828.47 | 837.69 | 846.92 | 856.14 | 865.37 | 181 | #REF! | #REF!
182 | 310.23 | 316.85 | 323.48 | 330.1 | 336.73 | 343.35 | 349.98 | 356.6 | 363.22 | 369.85 | 376.47 | 383.1 | 389.72 | 396.35 | 402.97 | 409.6 | 416.22 | 422.85 | 429.47 | 436.1 | 442.72 | 449.35 | 455.97 | 462.6 | 469.22 | 475.85 | 482.47 | 489.1 | 495.72 | 502.35 | 508.97 | 515.6 | 522.22 | 528.84 | 535.47 | 542.09 | 548.72 | 555.34 | 561.97 | 568.59 | 575.22 | 581.84 | 588.47 | 595.09 | 601.72 | 608.34 | 614.97 | 621.59 | 182 | 434.32 | 443.59 | 452.87 | 462.14 | 471.42 | 480.69 | 489.97 | 499.24 | 508.51 | 517.79 | 527.06 | 536.34 | 545.61 | 554.89 | 564.16 | 573.44 | 582.71 | 591.99 | 601.26 | 610.54 | 619.81 | 629.09 | 638.36 | 647.64 | 656.91 | 666.18 | 675.46 | 684.73 | 694.01 | 703.28 | 712.56 | 721.83 | 731.11 | 740.38 | 749.66 | 758.93 | 768.21 | 777.48 | 786.76 | 796.03 | 805.31 | 814.58 | 823.86 | 833.13 | 842.4 | 851.68 | 860.95 | 870.23 | 182 | #REF! | #REF!
183 | 311.99 | 318.65 | 325.32 | 331.98 | 338.64 | 345.3 | 351.96 | 358.62 | 365.28 | 371.94 | 378.61 | 385.27 | 391.93 | 398.59 | 405.25 | 411.91 | 418.57 | 425.23 | 431.89 | 438.56 | 445.22 | 451.88 | 458.54 | 465.2 | 471.86 | 478.52 | 485.18 | 491.85 | 498.51 | 505.17 | 511.83 | 518.49 | 525.15 | 531.81 | 538.47 | 545.14 | 551.8 | 558.46 | 565.12 | 571.78 | 578.44 | 585.1 | 591.76 | 598.42 | 605.09 | 611.75 | 618.41 | 625.07 | 183 | 436.79 | 446.12 | 455.44 | 464.77 | 474.09 | 483.42 | 492.74 | 502.07 | 511.4 | 520.72 | 530.05 | 539.37 | 548.7 | 558.02 | 567.35 | 576.68 | 586 | 595.33 | 604.65 | 613.98 | 623.3 | 632.63 | 641.96 | 651.28 | 660.61 | 669.93 | 679.26 | 688.58 | 697.91 | 707.24 | 716.56 | 725.89 | 735.21 | 744.54 | 753.86 | 763.19 | 772.52 | 781.84 | 791.17 | 800.49 | 809.82 | 819.14 | 828.47 | 837.79 | 847.12 | 856.45 | 865.77 | 875.1 | 183 | #REF! | #REF!
184 | 313.44 | 320.13 | 326.83 | 333.53 | 340.23 | 346.92 | 353.62 | 360.32 | 367.02 | 373.71 | 380.41 | 387.11 | 393.81 | 400.5 | 407.2 | 413.9 | 420.6 | 427.29 | 433.99 | 440.69 | 447.39 | 454.09 | 460.78 | 467.48 | 474.18 | 480.88 | 487.57 | 494.27 | 500.97 | 507.67 | 514.36 | 521.06 | 527.76 | 534.46 | 541.15 | 547.85 | 554.55 | 561.25 | 567.94 | 574.64 | 581.34 | 588.04 | 594.73 | 601.43 | 608.13 | 614.83 | 621.53 | 628.22 | 184 | 438.81 | 448.19 | 457.56 | 466.94 | 476.32 | 485.69 | 495.07 | 504.45 | 513.82 | 523.2 | 532.58 | 541.95 | 551.33 | 560.71 | 570.08 | 579.46 | 588.84 | 598.21 | 607.59 | 616.97 | 626.34 | 635.72 | 645.1 | 654.47 | 663.85 | 673.23 | 682.6 | 691.98 | 701.36 | 710.73 | 720.11 | 729.49 | 738.86 | 748.24 | 757.62 | 766.99 | 776.37 | 785.75 | 795.12 | 804.5 | 813.88 | 823.25 | 832.63 | 842.01 | 851.38 | 860.76 | 870.14 | 879.51 | 184 | #REF! | #REF!
185 | 315.21 | 321.94 | 328.68 | 335.41 | 342.14 | 348.88 | 355.61 | 362.35 | 369.08 | 375.81 | 382.55 | 389.28 | 396.02 | 402.75 | 409.48 | 416.22 | 422.95 | 429.69 | 436.42 | 443.15 | 449.89 | 456.62 | 463.36 | 470.09 | 476.82 | 483.56 | 490.29 | 497.03 | 503.76 | 510.49 | 517.23 | 523.96 | 530.7 | 537.43 | 544.16 | 550.9 | 557.63 | 564.37 | 571.1 | 577.83 | 584.57 | 591.3 | 598.04 | 604.77 | 611.5 | 618.24 | 624.97 | 631.71 | 185 | 441.29 | 450.72 | 460.15 | 469.57 | 479 | 488.43 | 497.86 | 507.28 | 516.71 | 526.14 | 535.57 | 544.98 | 554.42 | 563.85 | 573.28 | 582.7 | 592.13 | 601.56 | 610.99 | 620.41 | 629.84 | 639.27 | 648.7 | 658.12 | 667.55 | 676.98 | 686.41 | 695.84 | 705.26 | 714.69 | 724.12 | 733.55 | 742.97 | 752.4 | 761.83 | 771.26 | 780.68 | 790.11 | 799.54 | 808.97 | 818.39 | 827.82 | 837.25 | 846.68 | 856.1 | 865.53 | 874.96 | 884.39 | 185 | #REF! | #REF!
186 | 316.98 | 323.75 | 330.52 | 337.29 | 344.06 | 350.83 | 357.61 | 364.38 | 371.15 | 377.92 | 384.69 | 391.46 | 398.23 | 405 | 411.77 | 418.54 | 425.31 | 432.08 | 438.85 | 445.62 | 452.39 | 459.16 | 465.93 | 472.7 | 479.47 | 486.24 | 493.01 | 499.78 | 506.55 | 513.32 | 520.09 | 526.87 | 533.64 | 540.41 | 547.18 | 553.95 | 560.72 | 567.49 | 574.26 | 581.03 | 587.8 | 594.57 | 601.34 | 608.11 | 614.88 | 621.65 | 628.42 | 635.19 | 186 | 443.78 | 453.25 | 462.73 | 472.21 | 481.69 | 491.17 | 500.65 | 510.13 | 519.6 | 529.08 | 538.56 | 548.04 | 557.52 | 567 | 576.48 | 585.95 | 595.43 | 604.91 | 614.39 | 623.87 | 633.35 | 642.83 | 652.3 | 661.78 | 671.26 | 680.74 | 690.22 | 699.7 | 709.18 | 718.65 | 728.13 | 737.61 | 747.09 | 756.57 | 766.05 | 775.53 | 785 | 794.48 | 803.96 | 813.44 | 822.92 | 832.4 | 841.88 | 851.35 | 860.83 | 870.31 | 879.79 | 889.27 | 186 | #REF! | #REF!
187 | 318.76 | 325.57 | 332.38 | 339.18 | 345.99 | 352.8 | 359.6 | 366.41 | 373.22 | 380.02 | 386.83 | 393.64 | 400.45 | 407.25 | 414.06 | 420.87 | 427.67 | 434.48 | 441.29 | 448.09 | 454.9 | 461.71 | 468.51 | 475.32 | 482.13 | 488.93 | 495.74 | 502.55 | 509.35 | 516.16 | 522.97 | 529.77 | 536.58 | 543.39 | 550.19 | 557 | 563.81 | 570.62 | 577.42 | 584.23 | 591.04 | 597.84 | 604.65 | 611.46 | 618.26 | 625.07 | 631.88 | 638.68 | 187 | 446.27 | 455.8 | 465.33 | 474.86 | 484.39 | 493.92 | 503.45 | 512.98 | 522.51 | 532.03 | 541.56 | 551.09 | 560.62 | 570.15 | 579.68 | 589.21 | 598.74 | 608.27 | 617.8 | 627.33 | 636.86 | 646.39 | 655.92 | 665.45 | 674.98 | 684.51 | 694.04 | 703.57 | 713.1 | 722.63 | 732.15 | 741.68 | 751.21 | 760.74 | 770.27 | 779.8 | 789.33 | 798.86 | 808.39 | 817.92 | 827.45 | 836.98 | 846.51 | 856.04 | 865.57 | 875.1 | 884.63 | 894.16 | 187 | #REF! | #REF!
188 | 320.21 | 327.05 | 333.89 | 340.74 | 347.58 | 354.42 | 361.27 | 368.11 | 374.95 | 381.79 | 388.64 | 395.48 | 402.32 | 409.17 | 416.01 | 422.85 | 429.7 | 436.54 | 443.38 | 450.23 | 457.07 | 463.91 | 470.76 | 477.6 | 484.44 | 491.29 | 498.13 | 504.97 | 511.82 | 518.66 | 525.5 | 532.35 | 539.19 | 546.03 | 552.87 | 559.72 | 566.56 | 573.4 | 580.25 | 587.09 | 593.93 | 600.78 | 607.62 | 614.46 | 621.31 | 628.15 | 634.99 | 641.84 | 188 | 448.29 | 457.87 | 467.45 | 477.03 | 486.61 | 496.19 | 505.77 | 515.35 | 524.93 | 534.51 | 544.09 | 553.67 | 563.25 | 572.83 | 582.41 | 592 | 601.58 | 611.16 | 620.74 | 630.32 | 639.9 | 649.48 | 659.06 | 668.64 | 678.22 | 687.8 | 697.38 | 706.96 | 716.54 | 726.12 | 735.7 | 745.28 | 754.86 | 764.44 | 774.02 | 783.6 | 793.19 | 802.77 | 812.35 | 821.93 | 831.51 | 841.09 | 850.67 | 860.25 | 869.83 | 879.41 | 888.99 | 898.57 | 188 | #REF! | #REF!
189 | 321.99 | 328.87 | 335.75 | 342.63 | 349.51 | 365.39 | 363.27 | 370.15 | 377.03 | 383.91 | 390.79 | 397.67 | 404.55 | 411.43 | 418.31 | 425.19 | 432.06 | 438.94 | 445.82 | 452.7 | 459.58 | 466.46 | 473.34 | 480.22 | 487.1 | 493.98 | 500.86 | 507.74 | 514.62 | 521.5 | 528.38 | 535.26 | 542.14 | 549.02 | 555.9 | 562.78 | 569.66 | 576.54 | 583.42 | 590.3 | 597.18 | 604.05 | 610.93 | 617.81 | 624.69 | 631.57 | 638.45 | 645.33 | 189 | 450.79 | 460.42 | 470.05 | 479.68 | 489.31 | 498.94 | 508.58 | 518.21 | 527.84 | 537.47 | 547.1 | 556.73 | 566.36 | 576 | 585.63 | 595.26 | 604.89 | 614.52 | 624.15 | 633.79 | 643.42 | 653.05 | 662.68 | 672.31 | 681.94 | 691.57 | 701.21 | 710.84 | 720.47 | 730.1 | 739.73 | 749.36 | 758.99 | 768.63 | 778.26 | 787.89 | 797.52 | 807.15 | 816.78 | 826.41 | 836.05 | 845.68 | 855.31 | 864.94 | 874.57 | 884.2 | 893.83 | 903.47 | 189 | #REF! | #REF!
190 | 323.78 | 330.7 | 337.61 | 344.53 | 351.45 | 358.36 | 365.28 | 372.19 | 379.11 | 386.03 | 392.94 | 399.86 | 406.77 | 413.69 | 420.61 | 427.52 | 434.44 | 441.35 | 448.27 | 455.19 | 462.1 | 469.02 | 475.93 | 482.85 | 489.77 | 496.68 | 503.6 | 510.51 | 517.43 | 524.35 | 531.26 | 538.18 | 545.09 | 552.01 | 558.93 | 565.84 | 572.76 | 579.67 | 586.59 | 593.51 | 600.42 | 607.34 | 614.25 | 621.17 | 628.09 | 635 | 641.92 | 648.83 | 190 | 453.29 | 462.98 | 472.66 | 482.34 | 492.02 | 501.71 | 511.39 | 521.07 | 530.75 | 540.44 | 550.12 | 559.8 | 569.48 | 579.17 | 588.85 | 598.53 | 608.21 | 617.89 | 627.58 | 637.26 | 646.94 | 656.62 | 666.31 | 675.99 | 685.67 | 695.35 | 705.04 | 714.72 | 724.4 | 734.08 | 743.77 | 753.45 | 763.13 | 772.81 | 782.5 | 792.18 | 801.86 | 811.54 | 821.23 | 830.91 | 840.59 | 850.27 | 859.95 | 869.64 | 879.32 | 889 | 898.68 | 908.37 | 190 | #REF! | #REF!
191 | 325.58 | 332.53 | 339.48 | 346.43 | 353.39 | 360.34 | 367.29 | 374.24 | 381.2 | 388.15 | 395.1 | 402.05 | 409.01 | 415.96 | 422.91 | 429.86 | 436.81 | 443.77 | 450.72 | 457.67 | 464.62 | 471.58 | 478.53 | 485.48 | 492.43 | 499.39 | 506.34 | 513.29 | 520.24 | 527.2 | 534.15 | 541.1 | 548.05 | 555.01 | 561.96 | 568.91 | 575.86 | 582.82 | 589.77 | 596.72 | 603.67 | 610.62 | 617.58 | 624.53 | 631.48 | 638.43 | 645.39 | 652.34 | 191 | 455.81 | 465.54 | 475.27 | 485.01 | 494.74 | 504.47 | 514.21 | 523.94 | 533.67 | 543.41 | 553.14 | 562.87 | 572.61 | 582.34 | 592.07 | 601.81 | 611.5 | 621.27 | 631.01 | 640.74 | 650.47 | 660.21 | 669.94 | 679.67 | 689.41 | 699.14 | 708.87 | 718.61 | 728.34 | 738.07 | 747.81 | 757.54 | 767.27 | 777.01 | 786.74 | 796.47 | 806.21 | 815.94 | 825.67 | 835.41 | 845.14 | 854.87 | 864.61 | 874.34 | 884.07 | 893.81 | 903.54 | 913.28 | 191 | #REF! | #REF!
192 | 327.02 | 334.01 | 341 | 347.99 | 354.97 | 361.96 | 368.95 | 375.94 | 382.93 | 389.92 | 396.91 | 403.9 | 410.88 | 417.87 | 424.86 | 431.85 | 438.84 | 445.83 | 452.82 | 459.81 | 466.79 | 473.78 | 480.77 | 487.76 | 494.75 | 501.74 | 508.73 | 515.72 | 522.71 | 529.69 | 536.68 | 543.67 | 550.66 | 557.65 | 564.64 | 571.63 | 578.62 | 585.6 | 592.59 | 599.58 | 606.57 | 613.56 | 620.55 | 627.54 | 634.53 | 641.51 | 648.5 | 655.49 | 192 | 457.83 | 467.61 | 477.39 | 487.18 | 496.96 | 506.75 | 516.53 | 526.32 | 536.1 | 545.89 | 555.67 | 565.45 | 575.24 | 585.02 | 594.81 | 604.59 | 614.38 | 624.16 | 633.94 | 643.73 | 653.51 | 663.3 | 673.08 | 682.87 | 692.65 | 702.43 | 712.22 | 722 | 731 | 741.57 | 751.36 | 761.14 | 770.92 | 780.71 | 790.49 | 800.28 | 810.06 | 819.85 | 829.63 | 839.41 | 849.2 | 858.98 | 868.77 | 878.55 | 888.34 | 898.12 | 907.9 | 917.69 | 192 | #REF! | #REF!
193 | 328.82 | 335.84 | 342.87 | 349.89 | 356.92 | 363.94 | 370.97 | 378 | 385.02 | 392.05 | 399.07 | 406.1 | 413.12 | 420.15 | 427.17 | 434.2 | 441.22 | 448.25 | 455.27 | 462.3 | 469.32 | 476.35 | 483.37 | 490.4 | 497.42 | 504.45 | 511.47 | 518.5 | 525.52 | 532.55 | 539.57 | 546.6 | 553.63 | 560.65 | 567.68 | 574.7 | 581.73 | 588.75 | 595.78 | 602.8 | 609.83 | 616.85 | 623.88 | 630.9 | 637.93 | 644.95 | 651.98 | 659 | 193 | 460.35 | 470.18 | 480.02 | 489.85 | 499.69 | 509.52 | 519.36 | 529.19 | 539.03 | 548.86 | 558.7 | 568.53 | 578.37 | 588.21 | 598.04 | 607.88 | 617.71 | 627.55 | 637.38 | 647.22 | 657.05 | 666.89 | 676.72 | 686.56 | 696.39 | 706.23 | 716.06 | 725.9 | 735.73 | 745.57 | 755.4 | 765.24 | 775.08 | 784.91 | 794.75 | 804.58 | 814.42 | 824.25 | 834.09 | 843.92 | 853.76 | 863.59 | 873.43 | 883.26 | 893.1 | 902.93 | 912.77 | 922.6 | 193 | #REF! | #REF!
194 | 330.62 | 337.69 | 344.75 | 351.81 | 358.87 | 365.93 | 372.99 | 380.06 | 387.12 | 394.18 | 401.24 | 408.3 | 415.36 | 422.43 | 429.49 | 436.55 | 443.61 | 450.67 | 457.73 | 464.79 | 471.86 | 478.92 | 485.98 | 493.04 | 500.1 | 507.16 | 514.23 | 521.29 | 528.35 | 535.41 | 542.47 | 549.53 | 556.6 | 563.66 | 570.72 | 577.78 | 584.84 | 591.9 | 598.97 | 606.03 | 613.09 | 620.15 | 627.21 | 634.27 | 641.33 | 648.4 | 655.46 | 662.52 | 194 | 462.87 | 472.76 | 482.65 | 492.53 | 502.42 | 512.31 | 522.19 | 532.08 | 541.96 | 551.85 | 561.74 | 571.62 | 581.51 | 591.4 | 601.28 | 611.17 | 621.05 | 630.94 | 640.83 | 650.71 | 660.6 | 670.48 | 680.37 | 690.26 | 700.14 | 710.03 | 719.92 | 729.8 | 739.69 | 749.57 | 759.46 | 769.35 | 779.23 | 789.12 | 799.01 | 808.89 | 818.78 | 828.66 | 838.55 | 848.44 | 858.32 | 868.21 | 878.1 | 887.98 | 897.87 | 907.75 | 917.64 | 927.53 | 194 | #REF! | #REF!
195 | 332.43 | 339.53 | 346.63 | 353.73 | 360.83 | 367.92 | 375.02 | 382.12 | 389.22 | 396.32 | 403.41 | 410.51 | 417.61 | 424.71 | 431.81 | 438.9 | 446 | 453.1 | 460.2 | 467.3 | 474.39 | 481.49 | 488.59 | 495.69 | 502.79 | 509.88 | 516.98 | 524.08 | 531.18 | 538.28 | 545.37 | 552.47 | 559.57 | 566.67 | 573.77 | 580.86 | 587.96 | 595.06 | 602.16 | 609.26 | 616.35 | 623.45 | 630.55 | 637.65 | 644.75 | 651.84 | 658.94 | 666.04 | 195 | 465.41 | 475.35 | 485.28 | 495.22 | 505.16 | 515.09 | 525.03 | 534.97 | 544.91 | 554.84 | 564.78 | 574.72 | 584.66 | 594.59 | 604.53 | 614.47 | 624.4 | 634.34 | 644.28 | 654.22 | 664.15 | 674.09 | 684.03 | 693.96 | 703.9 | 713.84 | 723.78 | 733.71 | 743.65 | 753.59 | 763.52 | 773.46 | 783.4 | 793.34 | 803.27 | 813.21 | 823.15 | 833.09 | 843.02 | 852.96 | 862.9 | 872.83 | 882.77 | 892.71 | 902.65 | 912.58 | 922.52 | 932.46 | 195 | #REF! | #REF!
196 | 333.88 | 341.01 | 348.15 | 355.28 | 362.41 | 369.55 | 376.68 | 383.82 | 390.95 | 398.09 | 405.22 | 412.36 | 419.49 | 426.62 | 433.76 | 440.89 | 448.03 | 455.16 | 462.3 | 469.43 | 476.57 | 483.7 | 490.83 | 497.97 | 505.1 | 512.24 | 519.37 | 526.51 | 533.64 | 540.77 | 547.91 | 555.04 | 562.18 | 569.31 | 576.45 | 583.58 | 590.72 | 597.85 | 604.98 | 612.12 | 619.25 | 626.39 | 633.52 | 640.66 | 647.79 | 654.93 | 662.06 | 669.19 | 196 | 467.43 | 477.42 | 487.4 | 497.39 | 507.38 | 517.37 | 527.36 | 537.34 | 547.33 | 557.32 | 567.31 | 577.3 | 587.29 | 597.27 | 607.26 | 617.25 | 627.24 | 637.23 | 647.21 | 657.2 | 667.19 | 677.18 | 687.17 | 697.16 | 707.14 | 717.13 | 727.12 | 737.11 | 747.1 | 757.08 | 767.07 | 777.06 | 787.05 | 797.04 | 807.03 | 817.01 | 827 | 836.99 | 846.98 | 856.97 | 866.95 | 876.94 | 886.93 | 896.92 | 906.91 | 916.9 | 926.88 | 936.87 | 196 | #REF! | #REF!
197 | 335.69 | 342.86 | 350.03 | 357.21 | 364.38 | 371.55 | 378.72 | 385.89 | 393.06 | 400.23 | 407.4 | 414.57 | 421.74 | 428.91 | 436.08 | 443.25 | 450.43 | 457.6 | 464.77 | 471.94 | 479.11 | 486.28 | 493.45 | 500.62 | 507.79 | 514.96 | 522.13 | 529.3 | 536.48 | 543.65 | 550.82 | 557.99 | 565.16 | 572.33 | 579.5 | 586.67 | 593.84 | 601.01 | 608.18 | 615.35 | 622.52 | 629.7 | 636.87 | 644.04 | 651.21 | 658.38 | 665.55 | 672.72 | 197 | 469.97 | 480.01 | 490.05 | 500.09 | 510.13 | 520.17 | 530.2 | 540.24 | 550.28 | 560.32 | 570.36 | 580.4 | 590.44 | 600.48 | 610.52 | 620.56 | 630.6 | 640.64 | 650.67 | 660.71 | 670.75 | 680.79 | 690.83 | 700.87 | 710.91 | 720.95 | 730.99 | 741.03 | 751.07 | 761.1 | 771.14 | 781.18 | 791.22 | 801.26 | 811.3 | 821.34 | 831.38 | 841.42 | 851.46 | 861.5 | 871.53 | 881.57 | 891.61 | 901.65 | 911.69 | 921.73 | 931.77 | 941.81 | 197 | #REF! | #REF!
198 | 337.51 | 344.72 | 351.93 | 359.14 | 366.34 | 373.55 | 380.76 | 387.96 | 395.17 | 402.38 | 409.59 | 416.79 | 424 | 431.21 | 438.42 | 445.62 | 452.83 | 460.04 | 467.24 | 474.45 | 481.66 | 488.87 | 496.07 | 503.28 | 510.49 | 517.69 | 524.9 | 532.11 | 539.32 | 546.52 | 553.73 | 560.94 | 568.14 | 575.35 | 582.56 | 589.77 | 596.97 | 604.18 | 611.39 | 618.6 | 625.8 | 633.01 | 640.22 | 647.42 | 654.63 | 661.84 | 669.05 | 676.25 | 198 | 472.52 | 482.61 | 492.7 | 502.79 | 512.88 | 522.97 | 533.06 | 543.15 | 553.24 | 563.33 | 573.42 | 583.51 | 593.6 | 603.69 | 613.78 | 623.87 | 633.96 | 644.05 | 654.14 | 664.23 | 674.32 | 684.41 | 694.5 | 704.59 | 714.68 | 724.77 | 734.86 | 744.95 | 755.04 | 765.13 | 775.22 | 785.31 | 795.4 | 805.49 | 815.58 | 825.67 | 835.76 | 845.85 | 855.94 | 866.03 | 876.12 | 886.21 | 896.3 | 906.39 | 916.48 | 926.57 | 936.66 | 946.75 | 198 | #REF! | #REF!
199 | 338.96 | 346.2 | 353.44 | 360.69 | 367.93 | 375.17 | 382.42 | 389.66 | 396.91 | 404.15 | 411.39 | 418.64 | 425.88 | 433.12 | 440.37 | 447.61 | 454.85 | 462.1 | 469.34 | 476.59 | 483.83 | 491.07 | 498.32 | 505.56 | 512.8 | 520.05 | 527.29 | 534.53 | 541.78 | 549.02 | 556.26 | 563.51 | 570.75 | 578 | 585.24 | 592.48 | 599.73 | 606.97 | 614.21 | 621.46 | 628.7 | 635.94 | 643.19 | 650.43 | 657.68 | 664.92 | 672.16 | 679.41 | 199 | 474.54 | 484.68 | 494.82 | 504.96 | 515.1 | 525.24 | 535.39 | 545.53 | 555.67 | 565.81 | 575.95 | 586.09 | 596.23 | 606.37 | 616.51 | 626.65 | 636.8 | 646.94 | 657.08 | 667.22 | 677.36 | 687.5 | 697.64 | 707.78 | 717.92 | 728.07 | 738.21 | 748.35 | 758.49 | 768.63 | 778.77 | 788.91 | 799.05 | 809.19 | 819.33 | 829.48 | 839.62 | 849.76 | 859.9 | 870.04 | 880.18 | 890.32 | 900.46 | 910.6 | 920.75 | 930.89 | 941.03 | 951.17 | 199 | #REF! | #REF!
200 | 340.78 | 348.06 | 355.34 | 362.62 | 369.9 | 377.18 | 384.46 | 391.74 | 399.02 | 406.3 | 413.58 | 420.86 | 428.14 | 435.42 | 442.7 | 449.98 | 457.26 | 464.54 | 471.82 | 479.1 | 486.38 | 493.66 | 500.94 | 508.22 | 515.5 | 522.78 | 530.06 | 537.34 | 544.62 | 551.9 | 559.18 | 566.46 | 573.74 | 581.02 | 588.3 | 595.58 | 602.86 | 610.14 | 617.42 | 624.7 | 631.98 | 639.26 | 646.54 | 653.82 | 661.1 | 668.38 | 675.66 | 682.94 | 200 | 477.1 | 487.29 | 497.48 | 507.67 | 517.87 | 528.06 | 538.25 | 548.44 | 558.63 | 568.83 | 579.02 | 589.21 | 599.4 | 609.59 | 619.79 | 629.98 | 640.17 | 650.36 | 660.55 | 670.75 | 680.94 | 691.13 | 701.32 | 711.51 | 721.71 | 731.9 | 742.09 | 752.28 | 762.47 | 772.67 | 782.86 | 793.05 | 803.24 | 813.43 | 823.63 | 833.82 | 844.01 | 854.2 | 864.39 | 874.59 | 884.78 | 894.97 | 905.16 | 915.35 | 925.55 | 935.74 | 945.93 | 956.12 | 200 | #REF! | #REF!
| 1.7 | 1.74 | 1.78 | 1.81 | 1.85 | 1.89 | 1.92 | 1.96 | 2 | 2.03 | 2.07 | 2.1 | 2.14 | 2.18 | 2.21 | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.36 | 2.4 | 2.43 | 2.47 | 2.51 | 2.54 | 2.58 | 2.61 | 2.65 | 2.69 | 2.72 | 2.76 | 2.8 | 2.83 | 2.87 | 2.91 | 2.94 | 2.98 | 3.01 | 3.05 | 3.09 | 3.12 | 3.16 | 3.2 | 3.23 | 3.27 | 3.31 | 3.34 | 3.38 | 3.42

## รถ 10 + ลากพ่วง (hidden)
| ตารางค่าขนส่งค่าวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อ + รถลากพ่วง ที่ราคาน้ำมัน | [6 empty] | #REF! | บาท/ลิตร
ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ระยะขนส่ง | #REF!
กม. | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | บาท/ตัน | กม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | บาท/ลบ.ม. | กม. | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก
| 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |  | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |  | บาท/ตัน | บาท/ลบ.ม.
1 | 2.93 | 2.96 | 2.99 | 3.01 | 3.04 | 3.06 | 3.09 | 3.11 | 3.14 | 3.17 | 3.19 | 3.22 | 3.24 | 3.27 | 3.29 | 3.32 | 3.35 | 3.37 | 3.4 | 3.42 | 3.45 | 3.47 | 3.5 | 5.53 | 3.55 | 3.58 | 3.6 | 3.63 | 3.65 | 3.68 | 3.71 | 3.73 | 3.76 | 3.78 | 3.81 | 3.83 | 3.86 | 3.89 | 3.91 | 3.94 | 3.96 | 3.99 | 4.01 | 4.04 | 4.07 | 4.09 | 4.12 | 4.14 | 1 | 4.11 | 4.14 | 4.18 | 4.22 | 4.25 | 4.29 | 4.32 | 4.36 | 4.4 | 4.43 | 4.47 | 4.5 | 4.54 | 4.58 | 4.61 | 4.65 | 4.68 | 4.72 | 4.76 | 4.79 | 4.83 | 4.86 | 4.9 | 4.94 | 4.97 | 5.01 | 5.04 | 5.08 | 5.12 | 5.15 | 5.19 | 5.22 | 5.26 | 5.29 | 5.33 | 5.36 | 5.4 | 5.44 | 5.47 | 5.51 | 5.54 | 5.58 | 5.61 | 5.65 | 5.69 | 5.72 | 5.76 | 5.79 | 1 | #REF! | #REF!
2 | 3.93 | 3.98 | 4.03 | 4.08 | 4.13 | 4.18 | 4.23 | 4.29 | 4.34 | 4.39 | 4.44 | 4.49 | 4.54 | 4.59 | 4.65 | 4.7 | 4.75 | 4.8 | 4.85 | 4.9 | 4.95 | 5.01 | 5.06 | 5.1 | 5.16 | 5.21 | 5.26 | 5.31 | 5.37 | 5.42 | 5.47 | 5.52 | 5.57 | 5.62 | 5.67 | 5.73 | 5.78 | 5.83 | 5.88 | 5.93 | 5.98 | 6.03 | 6.08 | 6.14 | 6.19 | 6.24 | 6.29 | 6.34 | 2 | 5.5 | 5.57 | 5.64 | 5.71 | 5.78 | 5.86 | 5.93 | 6 | 6.07 | 6.14 | 6.22 | 6.29 | 6.36 | 6.43 | 6.5 | 6.58 | 6.65 | 6.72 | 6.79 | 6.86 | 6.94 | 7.01 | 7.08 | 7.15 | 7.22 | 7.3 | 7.37 | 7.44 | 7.51 | 7.58 | 7.66 | 7.72 | 7.79 | 7.86 | 7.93 | 8.02 | 8.09 | 8.16 | 8.23 | 8.3 | 8.37 | 8.44 | 8.51 | 8.59 | 8.66 | 8.73 | 8.8 | 8.87 | 2 | #REF! | #REF!
3 | 4.92 | 4.99 | 5.07 | 5.15 | 5.23 | 5.3 | 5.38 | 5.46 | 5.53 | 5.61 | 5.69 | 5.77 | 5.84 | 5.92 | 6 | 6.07 | 6.15 | 6.23 | 6.3 | 6.38 | 6.46 | 6.54 | 6.61 | 6.69 | 6.77 | 6.84 | 6.92 | 7 | 7.08 | 7.15 | 7.23 | 7.31 | 7.38 | 7.46 | 7.54 | 7.62 | 7.69 | 7.77 | 7.85 | 7.92 | 8 | 8.08 | 8.16 | 8.23 | 8.31 | 8.39 | 8.46 | 8.54 | 3 | 6.88 | 6.99 | 7.1 | 7.21 | 7.32 | 7.42 | 7.53 | 7.64 | 7.75 | 7.86 | 7.96 | 8.07 | 8.18 | 8.29 | 8.4 | 8.5 | 8.61 | 8.72 | 8.83 | 8.93 | 9.04 | 9.15 | 9.26 | 9.37 | 9.47 | 9.58 | 9.69 | 9.8 | 9.91 | 10.01 | 10.12 | 10.23 | 10.33 | 10.44 | 10.55 | 10.66 | 10.76 | 10.87 | 10.99 | 11.08 | 11.2 | 11.31 | 11.42 | 11.52 | 11.63 | 11.74 | 11.84 | 11.95 | 3 | #REF! | #REF!
4 | 5.91 | 6.01 | 6.11 | 6.22 | 6.32 | 6.42 | 6.52 | 6.63 | 6.73 | 6.83 | 6.94 | 7.04 | 7.14 | 7.24 | 7.35 | 7.45 | 7.55 | 7.66 | 7.76 | 7.86 | 7.96 | 8.07 | 8.17 | 8.27 | 8.37 | 8.48 | 8.58 | 8.68 | 8.79 | 8.89 | 8.99 | 9.09 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.51 | 9.61 | 9.71 | 9.81 | 9.92 | 10.02 | 10.12 | 10.23 | 10.33 | 10.43 | 10.53 | 10.64 | 10.74 | 4 | 8.27 | 8.41 | 8.56 | 8.7 | 8.85 | 8.99 | 9.13 | 9.28 | 9.42 | 9.57 | 9.71 | 9.85 | 10 | 10.14 | 10.29 | 10.43 | 10.57 | 10.72 | 10.86 | 11.01 | 11.15 | 11.29 | 11.44 | 11.58 | 11.72 | 11.87 | 12.01 | 12.16 | 12.3 | 12.44 | 12.59 | 12.72 | 12.88 | 13.02 | 13.16 | 13.31 | 13.45 | 13.59 | 13.73 | 13.88 | 14.02 | 14.16 | 14.32 | 14.46 | 14.6 | 14.74 | 14.89 | 15.03 | 4 | #REF! | #REF!
5 | 6.9 | 7.03 | 7.16 | 7.28 | 7.41 | 7.54 | 7.67 | 7.8 | 7.93 | 8.05 | 8.18 | 8.31 | 8.44 | 8.57 | 8.7 | 8.83 | 8.95 | 9.08 | 9.21 | 9.34 | 9.47 | 9.6 | 9.73 | 9.85 | 9.98 | 10.11 | 10.24 | 10.37 | 10.5 | 10.62 | 10.75 | 10.88 | 11.01 | 11.14 | 11.27 | 11.4 | 11.52 | 11.65 | 11.78 | 11.91 | 12.04 | 12.17 | 12.3 | 12.42 | 12.55 | 12.68 | 12.81 | 12.94 | 5 | 9.66 | 9.84 | 10.02 | 10.2 | 10.38 | 10.56 | 10.74 | 10.92 | 11.1 | 11.28 | 11.46 | 11.64 | 11.82 | 12 | 12.18 | 12.36 | 12.54 | 12.72 | 12.9 | 13.08 | 13.26 | 13.44 | 13.62 | 13.8 | 13.98 | 14.15 | 14.33 | 14.51 | 14.69 | 14.87 | 15.05 | 15.23 | 15.41 | 15.59 | 15.77 | 15.96 | 16.12 | 16.31 | 16.49 | 16.67 | 16.85 | 17.03 | 17.22 | 17.38 | 17.57 | 17.75 | 17.93 | 18.11 | 5 | #REF! | #REF!
6 | 7.89 | 8.04 | 8.2 | 8.35 | 8.51 | 8.66 | 8.82 | 8.97 | 9.12 | 9.28 | 9.43 | 9.59 | 9.74 | 9.89 | 10.05 | 10.2 | 10.36 | 10.51 | 10.67 | 10.82 | 10.97 | 11.13 | 11.28 | 11.44 | 11.59 | 11.74 | 11.9 | 12.05 | 12.21 | 12.36 | 12.52 | 12.67 | 12.82 | 12.98 | 13.13 | 13.29 | 13.44 | 13.6 | 13.75 | 13.9 | 14.06 | 14.21 | 14.37 | 14.52 | 14.67 | 14.83 | 14.98 | 15.14 | 6 | 11.05 | 11.26 | 11.48 | 11.69 | 11.91 | 12.13 | 12.34 | 12.56 | 12.77 | 12.99 | 13.2 | 13.42 | 13.64 | 13.85 | 14.07 | 14.28 | 14.5 | 14.72 | 14.93 | 15.15 | 15.36 | 15.58 | 15.8 | 16.01 | 16.23 | 16.44 | 16.66 | 16.87 | 17.09 | 17.31 | 17.52 | 17.73 | 17.94 | 18.17 | 18.38 | 18.6 | 18.81 | 19.04 | 19.25 | 19.46 | 19.68 | 19.89 | 20.11 | 20.32 | 20.53 | 20.76 | 20.97 | 21.19 | 6 | #REF! | #REF!
7 | 8.88 | 9.06 | 9.24 | 9.42 | 9.6 | 9.78 | 9.96 | 10.14 | 10.32 | 10.5 | 10.68 | 10.86 | 11.04 | 11.22 | 11.4 | 11.58 | 11.76 | 11.94 | 12.12 | 12.3 | 12.48 | 12.66 | 12.84 | 13.02 | 13.2 | 13.38 | 13.56 | 13.74 | 13.92 | 14.1 | 14.28 | 14.46 | 14.64 | 14.82 | 15 | 15.18 | 15.36 | 15.54 | 15.72 | 15.9 | 16.08 | 16.26 | 16.44 | 16.62 | 16.8 | 16.98 | 17.16 | 17.34 | 7 | 12.43 | 12.69 | 12.94 | 13.19 | 13.44 | 13.69 | 13.95 | 14.2 | 14.45 | 14.7 | 14.95 | 15.2 | 15.46 | 15.71 | 15.96 | 16.21 | 16.46 | 16.72 | 16.97 | 17.22 | 17.47 | 17.72 | 17.98 | 18.23 | 18.48 | 18.73 | 18.98 | 19.23 | 19.49 | 19.74 | 19.99 | 20.24 | 20.49 | 20.74 | 21 | 21.25 | 21.5 | 21.75 | 22 | 22.26 | 22.51 | 22.76 | 23.01 | 23.26 | 23.52 | 23.77 | 24.02 | 24.27 | 7 | #REF! | #REF!
8 | 9.87 | 10.08 | 10.28 | 10.49 | 10.69 | 10.9 | 11.11 | 11.31 | 11.52 | 11.72 | 11.93 | 12.13 | 12.34 | 12.54 | 12.75 | 12.96 | 13.16 | 13.37 | 13.57 | 13.78 | 13.98 | 14.19 | 14.4 | 14.6 | 14.81 | 15.01 | 15.22 | 15.42 | 15.63 | 15.83 | 16.04 | 16.25 | 16.45 | 16.66 | 16.86 | 17.07 | 17.27 | 17.48 | 17.68 | 17.89 | 18.1 | 18.3 | 18.51 | 18.71 | 18.92 | 19.12 | 19.33 | 19.54 | 8 | 13.82 | 14.11 | 14.4 | 14.68 | 14.97 | 15.26 | 15.55 | 15.84 | 16.12 | 16.41 | 16.7 | 16.99 | 17.27 | 17.56 | 17.85 | 18.14 | 18.43 | 18.71 | 19 | 19.29 | 19.58 | 19.87 | 20.15 | 20.44 | 20.73 | 21.02 | 21.3 | 21.59 | 21.88 | 22.17 | 22.46 | 22.75 | 23.03 | 23.32 | 23.6 | 23.89 | 24.17 | 24.47 | 24.75 | 25.04 | 25.34 | 25.62 | 25.91 | 26.19 | 26.48 | 26.76 | 27.06 | 27.35 | 8 | #REF! | #REF!
9 | 10.86 | 11.09 | 11.33 | 11.56 | 11.79 | 12.02 | 12.25 | 12.48 | 12.71 | 12.95 | 13.18 | 13.41 | 13.64 | 13.87 | 14.1 | 14.33 | 14.56 | 14.8 | 15.03 | 15.26 | 15.49 | 15.72 | 15.95 | 16.18 | 16.41 | 16.65 | 16.88 | 17.11 | 17.34 | 17.57 | 17.8 | 18.03 | 18.27 | 18.5 | 18.73 | 18.96 | 19.19 | 19.42 | 19.65 | 19.88 | 20.12 | 20.35 | 20.58 | 20.81 | 21.04 | 21.27 | 21.5 | 21.73 | 9 | 15.21 | 15.53 | 15.86 | 16.18 | 16.5 | 16.83 | 17.15 | 17.48 | 17.8 | 18.12 | 18.45 | 18.77 | 19.09 | 19.42 | 19.74 | 20.07 | 20.39 | 20.71 | 21.04 | 21.36 | 21.69 | 22.01 | 22.33 | 22.66 | 22.98 | 23.3 | 23.63 | 23.95 | 24.28 | 24.6 | 24.92 | 25.24 | 25.57 | 25.9 | 26.22 | 26.54 | 26.86 | 27.18 | 27.51 | 27.83 | 28.16 | 28.49 | 28.81 | 29.13 | 29.45 | 29.77 | 30.1 | 30.42 | 9 | #REF! | #REF!
10 | 11.85 | 12.11 | 12.37 | 12.63 | 12.88 | 13.14 | 13.4 | 13.65 | 13.91 | 14.17 | 14.42 | 14.68 | 14.94 | 15.2 | 15.45 | 15.71 | 15.97 | 16.22 | 16.48 | 16.74 | 16.99 | 17.25 | 17.51 | 17.77 | 18.02 | 18.28 | 18.54 | 18.79 | 19.05 | 19.31 | 19.56 | 19.82 | 20.08 | 20.34 | 20.59 | 20.85 | 21.11 | 21.36 | 21.62 | 21.88 | 22.13 | 22.39 | 22.65 | 22.91 | 23.16 | 23.42 | 23.68 | 23.93 | 10 | 16.6 | 16.96 | 17.32 | 17.68 | 18.03 | 18.39 | 18.75 | 19.11 | 19.47 | 19.83 | 20.19 | 20.55 | 20.91 | 21.27 | 21.63 | 21.99 | 22.35 | 22.71 | 23.07 | 23.43 | 23.79 | 24.15 | 24.51 | 24.87 | 25.23 | 25.59 | 25.95 | 26.31 | 26.67 | 27.03 | 27.39 | 27.74 | 28.11 | 28.47 | 28.82 | 29.19 | 29.55 | 29.9 | 30.26 | 30.63 | 30.98 | 31.34 | 31.71 | 32.07 | 32.42 | 32.78 | 33.15 | 33.5 | 10 | #REF! | #REF!
11 | 12.84 | 13.13 | 13.41 | 13.69 | 13.98 | 14.26 | 14.54 | 14.82 | 15.11 | 15.39 | 15.67 | 15.95 | 16.24 | 16.52 | 16.8 | 17.09 | 17.37 | 17.65 | 17.93 | 18.22 | 18.5 | 18.78 | 19.06 | 19.35 | 19.63 | 19.91 | 20.2 | 20.48 | 20.79 | 21.04 | 21.33 | 21.61 | 21.89 | 22.17 | 22.46 | 22.74 | 23.02 | 23.3 | 23.59 | 23.87 | 24.15 | 24.44 | 24.72 | 25 | 25.28 | 25.57 | 25.85 | 26.13 | 11 | 17.98 | 18.38 | 18.77 | 19.17 | 19.57 | 19.96 | 20.36 | 20.75 | 21.15 | 21.54 | 21.94 | 22.34 | 22.73 | 23.13 | 23.52 | 23.92 | 24.32 | 24.71 | 25.11 | 25.5 | 25.9 | 26.29 | 26.69 | 27.09 | 27.48 | 27.88 | 28.27 | 28.67 | 29.06 | 29.46 | 29.86 | 30.25 | 30.64 | 31.03 | 31.44 | 31.83 | 32.22 | 32.62 | 33.02 | 33.41 | 33.81 | 34.21 | 34.6 | 35 | 35.39 | 35.79 | 36.19 | 36.58 | 11 | #REF! | #REF!
12 | 13.84 | 14.14 | 14.45 | 14.76 | 15.07 | 15.38 | 15.69 | 15.99 | 16.3 | 16.61 | 16.92 | 17.23 | 17.54 | 17.85 | 18.15 | 18.46 | 18.77 | 19.08 | 13.39 | 19.7 | 20 | 20.31 | 20.62 | 20.93 | 21.24 | 21.55 | 21.85 | 22.16 | 22.47 | 22.78 | 23.09 | 23.4 | 23.7 | 24.01 | 24.32 | 24.63 | 24.94 | 25.25 | 25.56 | 25.86 | 26.17 | 26.48 | 26.79 | 27.1 | 27.41 | 27.71 | 28.02 | 28.33 | 12 | 19.37 | 19.8 | 20.23 | 20.67 | 21.1 | 21.53 | 21.96 | 22.39 | 22.82 | 23.26 | 23.69 | 24.12 | 24.55 | 24.98 | 25.42 | 25.85 | 26.28 | 26.71 | 27.14 | 27.57 | 28.01 | 28.44 | 28.87 | 29.3 | 29.73 | 30.16 | 30.6 | 31.03 | 31.46 | 31.89 | 32.32 | 32.76 | 33.18 | 33.61 | 34.04 | 34.48 | 34.91 | 35.35 | 35.78 | 36.2 | 36.63 | 37.07 | 37.5 | 37.94 | 38.37 | 38.79 | 39.22 | 39.66 | 12 | #REF! | #REF!
13 | 14.83 | 15.16 | 15.5 | 15.83 | 16.16 | 16.5 | 16.83 | 17.17 | 17.5 | 17.38 | 18.17 | 18.5 | 18.84 | 19.17 | 19.51 | 19.84 | 20.17 | 20.51 | 20.84 | 21.18 | 21.51 | 21.84 | 22.18 | 22.51 | 22.85 | 23.18 | 23.51 | 23.85 | 24.18 | 24.52 | 24.85 | 25.18 | 25.52 | 25.85 | 26.19 | 26.52 | 26.86 | 27.19 | 27.52 | 27.86 | 28.19 | 28.53 | 28.86 | 29.19 | 29.53 | 29.86 | 30.2 | 30.53 | 13 | 20.76 | 21.23 | 21.69 | 22.16 | 22.63 | 23.1 | 23.57 | 24.03 | 24.5 | 24.97 | 25.44 | 25.9 | 26.37 | 26.84 | 27.31 | 27.77 | 28.24 | 28.71 | 29.18 | 29.65 | 30.11 | 30.58 | 31.05 | 31.52 | 31.98 | 32.45 | 32.92 | 33.39 | 33.86 | 34.32 | 34.79 | 35.25 | 35.72 | 36.19 | 36.66 | 37.12 | 37.6 | 38.06 | 38.52 | 39 | 39.46 | 39.94 | 40.4 | 40.86 | 41.34 | 41.8 | 42.28 | 42.74 | 13 | #REF! | #REF!
14 | 15.82 | 16.18 | 16.54 | 16.9 | 17.26 | 17.62 | 17.98 | 18.34 | 18.7 | 19.06 | 19.42 | 19.78 | 20.14 | 20.5 | 20.86 | 21.22 | 21.58 | 21.94 | 22.3 | 22.65 | 23.01 | 23.37 | 23.73 | 24.09 | 24.45 | 24.81 | 25.17 | 25.53 | 25.89 | 26.25 | 26.61 | 26.97 | 27.33 | 27.69 | 28.05 | 28.41 | 28.77 | 29.13 | 29.49 | 29.85 | 30.21 | 30.57 | 30.93 | 31.29 | 31.65 | 32.01 | 32.37 | 32.73 | 14 | 22.15 | 22.65 | 23.15 | 23.66 | 24.16 | 24.66 | 25.17 | 25.67 | 26.18 | 26.68 | 27.18 | 27.69 | 28.19 | 28.69 | 29.2 | 29.7 | 30.21 | 30.71 | 31.21 | 31.72 | 32.22 | 32.72 | 33.23 | 33.73 | 34.24 | 34.74 | 35.24 | 35.75 | 36.25 | 36.75 | 37.26 | 37.75 | 38.26 | 38.76 | 39.27 | 39.77 | 40.27 | 40.78 | 41.28 | 41.79 | 42.29 | 42.79 | 43.3 | 43.8 | 44.31 | 44.81 | 45.31 | 45.82 | 14 | #REF! | #REF!
15 | 16.85 | 17.23 | 17.62 | 18 | 18.39 | 18.77 | 19.16 | 19.54 | 19.93 | 20.31 | 20.7 | 21.09 | 21.47 | 21.86 | 22.24 | 22.63 | 23.01 | 23.4 | 23.78 | 24.17 | 24.56 | 24.94 | 25.33 | 25.71 | 26.1 | 26.48 | 26.87 | 27.25 | 27.64 | 28.02 | 28.41 | 28.8 | 29.18 | 29.57 | 29.95 | 30.34 | 30.72 | 31.11 | 31.49 | 31.88 | 32.27 | 32.65 | 33.04 | 33.42 | 33.81 | 34.19 | 34.58 | 34.96 | 15 | 23.58 | 24.12 | 24.66 | 25.2 | 25.74 | 26.28 | 26.82 | 27.36 | 27.9 | 28.44 | 28.98 | 29.52 | 30.06 | 30.6 | 31.14 | 31.68 | 32.22 | 32.76 | 33.3 | 33.84 | 34.38 | 34.92 | 35.46 | 36 | 36.54 | 37.08 | 37.62 | 38.16 | 38.69 | 39.23 | 39.77 | 40.32 | 40.85 | 41.39 | 41.93 | 42.47 | 43 | 43.55 | 44.08 | 44.63 | 45.17 | 45.71 | 46.25 | 46.78 | 47.33 | 47.86 | 48.41 | 48.94 | 15 | #REF! | #REF!
16 | 17.94 | 18.35 | 18.76 | 19.18 | 19.59 | 20 | 20.41 | 20.82 | 21.23 | 21.64 | 22.05 | 22.47 | 22.88 | 23.29 | 23.7 | 24.11 | 24.52 | 24.93 | 25.34 | 25.75 | 26.17 | 26.58 | 26.99 | 27.4 | 27.81 | 28.22 | 28.63 | 29.04 | 29.46 | 29.87 | 30.28 | 30.69 | 31.1 | 31.51 | 31.92 | 32.33 | 32.75 | 38.16 | 33.57 | 33.98 | 34.39 | 34.8 | 35.21 | 35.62 | 36.03 | 36.45 | 36.86 | 37.27 | 16 | 25.12 | 25.69 | 26.27 | 26.85 | 27.42 | 28 | 28.57 | 29.15 | 29.72 | 30.3 | 30.88 | 31.45 | 32.03 | 32.6 | 33.18 | 33.75 | 34.33 | 37.91 | 35.48 | 36.06 | 36.63 | 37.21 | 37.78 | 38.36 | 38.93 | 39.51 | 40.09 | 40.66 | 41.24 | 41.81 | 42.39 | 42.96 | 43.54 | 44.11 | 44.68 | 45.26 | 45.85 | 53.42 | 46.99 | 47.57 | 48.14 | 48.72 | 49.29 | 49.86 | 50.44 | 51.03 | 51.6 | 52.17 | 16 | #REF! | #REF!
17 | 19.04 | 19.48 | 19.91 | 20.35 | 20.79 | 21.22 | 21.66 | 22.1 | 22.53 | 22.97 | 23.41 | 23.84 | 24.28 | 24.72 | 25.16 | 25.59 | 26.03 | 26.47 | 26.9 | 27.34 | 27.78 | 28.21 | 28.65 | 29.09 | 29.52 | 29.96 | 30.4 | 30.84 | 31.27 | 31.71 | 32.15 | 32.58 | 33.02 | 33.46 | 33.89 | 34.33 | 34.77 | 35.2 | 35.64 | 36.08 | 36.52 | 36.95 | 37.39 | 37.83 | 38.26 | 38.7 | 39.14 | 39.57 | 17 | 26.65 | 27.27 | 27.88 | 28.49 | 29.1 | 29.71 | 30.32 | 30.94 | 31.55 | 31.16 | 32.77 | 33.38 | 33.99 | 34.61 | 35.22 | 35.83 | 36.44 | 37.05 | 37.66 | 38.28 | 38.89 | 39.5 | 40.11 | 40.72 | 41.33 | 41.95 | 42.56 | 43.17 | 43.78 | 44.39 | 45 | 45.61 | 46.22 | 46.84 | 47.44 | 48.06 | 48.67 | 49.28 | 49.89 | 50.51 | 51.12 | 51.73 | 52.34 | 52.96 | 53.56 | 54.18 | 54.79 | 55.39 | 17 | #REF! | #REF!
18 | 20.14 | 20.6 | 21.06 | 21.52 | 21.99 | 22.45 | 22.91 | 23.37 | 23.84 | 24.3 | 24.76 | 25.22 | 25.69 | 26.15 | 26.61 | 27.08 | 27.54 | 28 | 28.46 | 28.93 | 29.39 | 29.85 | 30.31 | 30.78 | 31.24 | 31.7 | 31.16 | 32.63 | 33.09 | 33.55 | 34.01 | 34.48 | 34.94 | 35.4 | 35.86 | 36.33 | 36.79 | 37.25 | 37.71 | 38.18 | 38.64 | 39.1 | 39.57 | 40.03 | 40.49 | 40.95 | 41.42 | 41.88 | 18 | 28.19 | 28.84 | 29.49 | 30.13 | 30.78 | 31.43 | 32.08 | 32.72 | 33.37 | 34.02 | 34.67 | 35.31 | 35.96 | 36.61 | 37.26 | 37.91 | 38.55 | 39.2 | 39.85 | 40.5 | 41.14 | 41.79 | 42.44 | 43.09 | 43.73 | 44.38 | 45.03 | 45.68 | 46.32 | 46.97 | 47.62 | 48.27 | 48.91 | 49.56 | 50.2 | 50.86 | 51.5 | 52.15 | 52.79 | 53.45 | 54.09 | 54.74 | 55.39 | 56.04 | 56.68 | 57.33 | 57.98 | 58.63 | 18 | #REF! | #REF!
19 | 21.23 | 21.72 | 22.21 | 22.7 | 23.19 | 23.68 | 24.16 | 24.65 | 25.14 | 25.63 | 26.12 | 26.6 | 27.09 | 27.58 | 28.07 | 28.56 | 29.05 | 29.53 | 30.02 | 30.51 | 31 | 31.49 | 31.98 | 32.46 | 32.95 | 33.44 | 33.93 | 34.42 | 34.91 | 35.39 | 35.88 | 36.37 | 36.86 | 37.35 | 37.84 | 38.32 | 38.81 | 39.3 | 39.79 | 40.28 | 40.77 | 41.25 | 41.74 | 42.23 | 42.72 | 43.21 | 43.7 | 44.18 | 19 | 29.73 | 30.41 | 31.09 | 31.78 | 32.46 | 33.15 | 33.83 | 34.51 | 35.2 | 35.88 | 36.56 | 37.25 | 37.93 | 38.61 | 39.3 | 39.98 | 40.67 | 41.35 | 42.03 | 42.72 | 43.4 | 44.08 | 44.77 | 45.45 | 46.13 | 46.82 | 47.5 | 48.18 | 48.87 | 49.55 | 50.24 | 50.91 | 51.6 | 52.29 | 52.97 | 53.64 | 54.33 | 55.02 | 55.7 | 56.39 | 57.07 | 57.75 | 58.43 | 59.12 | 59.8 | 60.49 | 61.18 | 61.85 | 19 | #REF! | #REF!
20 | 22.33 | 22.84 | 23.36 | 23.87 | 24.39 | 24.9 | 25.41 | 25.93 | 26.44 | 26.96 | 27.47 | 27.89 | 28.5 | 29.01 | 29.53 | 30.04 | 30.55 | 31.07 | 31.58 | 21.1 | 32.61 | 33.12 | 33.64 | 34.15 | 34.67 | 35.18 | 35.69 | 36.21 | 36.72 | 37.24 | 37.75 | 38.26 | 38.78 | 39.29 | 39.81 | 40.32 | 40.83 | 41.35 | 41.86 | 42.38 | 42.89 | 43.4 | 43.92 | 44.43 | 44.95 | 45.46 | 45.97 | 46.49 | 20 | 31.26 | 31.98 | 32.7 | 33.42 | 34.14 | 34.86 | 35.58 | 36.3 | 37.02 | 37.74 | 38.46 | 39.18 | 39.9 | 40.62 | 41.34 | 42.06 | 42.78 | 43.5 | 44.22 | 44.94 | 45.66 | 46.37 | 47.09 | 47.81 | 48.53 | 49.25 | 49.97 | 50.69 | 51.41 | 52.13 | 52.85 | 53.56 | 54.29 | 55 | 55.73 | 56.44 | 57.16 | 57.89 | 58.6 | 59.33 | 60.04 | 60.76 | 61.48 | 62.2 | 62.93 | 63.64 | 64.35 | 65.08 | 20 | #REF! | #REF!
21 | 23.43 | 23.97 | 24.51 | 25.05 | 25.59 | 26.13 | 26.67 | 27.21 | 27.75 | 28.29 | 28.83 | 29.37 | 29.9 | 30.44 | 30.98 | 31.52 | 32.06 | 32.6 | 33.14 | 33.38 | 34.22 | 34.76 | 35.3 | 35.84 | 36.38 | 36.92 | 37.46 | 38 | 38.54 | 39.08 | 39.62 | 40.16 | 40.7 | 41.24 | 41.78 | 42.32 | 42.86 | 43.4 | 43.94 | 44.48 | 45.02 | 45.56 | 46.1 | 46.64 | 47.18 | 47.71 | 48.25 | 48.79 | 21 | 32.8 | 33.56 | 34.31 | 35.07 | 35.82 | 36.58 | 37.33 | 38.09 | 38.84 | 39.6 | 40.36 | 41.11 | 41.87 | 42.62 | 43.38 | 44.13 | 44.89 | 45.64 | 46.4 | 47.16 | 47.91 | 48.67 | 49.42 | 50.18 | 50.93 | 51.69 | 52.44 | 53.2 | 53.96 | 54.71 | 55.47 | 56.22 | 56.98 | 57.73 | 58.49 | 59.24 | 60 | 60.76 | 61.51 | 62.27 | 63.02 | 63.78 | 64.54 | 65.29 | 66.05 | 66.79 | 67.55 | 68.3 | 21 | #REF! | #REF!
22 | 24.52 | 25.09 | 25.65 | 26.22 | 26.79 | 27.35 | 27.92 | 28.48 | 29.05 | 29.61 | 30.18 | 30.74 | 31.31 | 31.87 | 32.44 | 33.01 | 33.57 | 34.14 | 34.7 | 35.27 | 35.83 | 36.4 | 36.96 | 37.53 | 38.09 | 38.66 | 39.22 | 39.79 | 40.36 | 40.92 | 41.49 | 42.05 | 42.62 | 43.18 | 43.75 | 44.31 | 44.88 | 45.44 | 46.01 | 46.57 | 47.14 | 47.71 | 48.27 | 48.84 | 49.4 | 49.97 | 50.53 | 51.1 | 22 | 34.33 | 35.13 | 35.92 | 36.71 | 37.5 | 38.29 | 39.08 | 39.87 | 40.67 | 41.46 | 42.25 | 43.04 | 43.83 | 44.62 | 45.42 | 46.21 | 47 | 47.79 | 48.58 | 49.37 | 50.17 | 50.96 | 51.75 | 52.54 | 53.33 | 54.12 | 54.91 | 55.71 | 56.5 | 57.29 | 58.08 | 58.87 | 59.66 | 60.45 | 61.25 | 62.03 | 62.83 | 63.61 | 64.41 | 65.19 | 65.99 | 66.79 | 67.57 | 68.37 | 69.16 | 69.95 | 70.74 | 71.54 | 22 | #REF! | #REF!
23 | 25.62 | 26.21 | 26.81 | 27.4 | 27.99 | 28.58 | 29.17 | 29.76 | 30.35 | 30.94 | 31.53 | 32.13 | 32.72 | 33.31 | 33.9 | 34.49 | 35.08 | 35.67 | 36.26 | 36.85 | 37.45 | 38.04 | 38.63 | 39.22 | 39.81 | 40.4 | 40.99 | 41.58 | 42.17 | 42.77 | 43.36 | 43.95 | 44.54 | 45.13 | 45.72 | 46.31 | 46.9 | 47.49 | 48.08 | 48.68 | 49.27 | 49.86 | 50.45 | 51.04 | 51.63 | 52.22 | 52.81 | 53.4 | 23 | 35.87 | 36.7 | 37.53 | 38.36 | 39.18 | 40.01 | 40.84 | 41.67 | 42.49 | 43.32 | 44.15 | 44.98 | 45.8 | 46.63 | 47.46 | 48.29 | 49.11 | 49.94 | 50.77 | 51.6 | 52.42 | 53.25 | 54.08 | 54.91 | 55.73 | 56.56 | 57.39 | 58.22 | 59.04 | 59.87 | 60.7 | 61.53 | 62.35 | 63.18 | 64 | 64.83 | 65.66 | 66.48 | 67.31 | 68.15 | 68.97 | 69.8 | 70.63 | 71.45 | 72.28 | 73.1 | 73.93 | 74.76 | 23 | #REF! | #REF!
24 | 26.72 | 27.34 | 27.95 | 28.57 | 29.19 | 29.8 | 30.42 | 31.04 | 31.65 | 32.27 | 32.89 | 33.5 | 34.12 | 34.74 | 35.35 | 35.97 | 36.59 | 37.2 | 37.82 | 38.44 | 39.05 | 39.67 | 40.29 | 40.91 | 41.52 | 42.14 | 42.76 | 43.37 | 43.99 | 44.61 | 45.22 | 45.84 | 46.46 | 47.07 | 47.69 | 48.31 | 48.92 | 49.54 | 50.16 | 50.77 | 51.39 | 52.01 | 52.62 | 53.24 | 53.86 | 54.47 | 55.09 | 55.71 | 24 | 37.41 | 38.27 | 39.13 | 40 | 40.86 | 41.72 | 42.59 | 43.45 | 44.31 | 45.18 | 46.04 | 46.91 | 47.77 | 48.63 | 49.5 | 50.36 | 51.22 | 52.09 | 52.95 | 53.81 | 54.68 | 55.54 | 56.4 | 57.27 | 58.13 | 58.99 | 59.86 | 60.72 | 61.58 | 62.45 | 63.31 | 64.17 | 65.04 | 65.89 | 66.76 | 67.63 | 68.48 | 69.35 | 70.22 | 71.07 | 71.94 | 72.81 | 73.66 | 74.53 | 75.4 | 76.25 | 77.12 | 77.99 | 24 | #REF! | #REF!
25 | 27.82 | 28.46 | 29.1 | 29.74 | 30.39 | 31.03 | 31.67 | 32.31 | 32.96 | 33.6 | 34.24 | 34.88 | 35.53 | 36.17 | 36.81 | 37.45 | 38.1 | 38.74 | 39.38 | 40.02 | 40.67 | 41.31 | 41.95 | 42.59 | 43.24 | 43.88 | 44.52 | 45.16 | 45.81 | 46.45 | 47.09 | 47.73 | 48.38 | 49.02 | 49.66 | 50.3 | 50.95 | 51.59 | 52.23 | 52.87 | 53.52 | 54.16 | 54.8 | 55.44 | 56.09 | 56.73 | 57.37 | 58.01 | 25 | 38.94 | 39.84 | 40.74 | 41.64 | 42.54 | 43.44 | 44.34 | 45.24 | 46.14 | 47.04 | 47.94 | 48.84 | 49.74 | 50.64 | 51.54 | 52.44 | 53.34 | 54.24 | 55.13 | 56.03 | 56.93 | 57.83 | 58.73 | 59.63 | 60.53 | 61.43 | 62.33 | 63.23 | 64.13 | 65.03 | 65.93 | 66.82 | 67.73 | 68.62 | 69.52 | 70.42 | 71.33 | 72.22 | 73.12 | 74.01 | 74.92 | 75.82 | 76.72 | 77.61 | 78.52 | 79.42 | 80.31 | 81.21 | 25 | #REF! | #REF!
26 | 28.91 | 29.58 | 30.25 | 30.92 | 31.59 | 32.25 | 32.92 | 33.59 | 34.26 | 34.93 | 35.59 | 36.26 | 36.93 | 37.6 | 38.27 | 38.94 | 39.6 | 40.27 | 40.94 | 41.61 | 42.28 | 42.94 | 43.61 | 44.28 | 44.95 | 45.62 | 46.29 | 46.95 | 47.62 | 48.29 | 48.96 | 49.63 | 50.29 | 50.96 | 51.63 | 52.3 | 52.97 | 53.64 | 54.3 | 54.97 | 55.64 | 56.31 | 56.98 | 57.65 | 58.31 | 58.98 | 59.65 | 60.32 | 26 | 40.48 | 41.41 | 42.35 | 43.28 | 44.22 | 45.15 | 46.09 | 47.03 | 47.96 | 48.9 | 49.83 | 50.77 | 51.7 | 52.64 | 53.57 | 54.51 | 55.45 | 56.38 | 57.32 | 58.25 | 59.19 | 60.12 | 61.06 | 61.99 | 62.93 | 63.86 | 64.8 | 65.74 | 66.67 | 67.61 | 68.54 | 69.48 | 70.4 | 71.34 | 72.28 | 73.22 | 74.15 | 75.09 | 76.02 | 76.95 | 77.89 | 78.83 | 79.77 | 80.71 | 81.63 | 82.57 | 83.51 | 84.44 | 26 | #REF! | #REF!
27 | 30.01 | 30.7 | 31.4 | 32.09 | 32.79 | 33.48 | 34.17 | 34.87 | 35.56 | 36.26 | 36.95 | 37.64 | 38.34 | 39.03 | 39.72 | 40.42 | 41.11 | 41.81 | 42.5 | 43.19 | 43.89 | 44.58 | 45.28 | 45.97 | 46.66 | 47.36 | 48.05 | 48.75 | 49.44 | 50.13 | 50.83 | 51.52 | 52.21 | 52.91 | 53.6 | 54.3 | 54.99 | 55.68 | 56.38 | 57.07 | 57.77 | 58.46 | 59.15 | 59.85 | 60.54 | 61.42 | 61.93 | 62.62 | 27 | 42.01 | 42.99 | 43.96 | 44.93 | 45.9 | 46.87 | 47.84 | 48.81 | 49.79 | 50.76 | 51.73 | 52.7 | 53.67 | 54.64 | 55.61 | 56.59 | 57.56 | 58.53 | 59.2 | 60.47 | 61.44 | 62.41 | 63.39 | 64.36 | 65.33 | 66.3 | 67.27 | 68.24 | 69.21 | 70.19 | 71.16 | 72.12 | 73.09 | 74.07 | 75.04 | 76.02 | 76.98 | 77.95 | 78.93 | 79.89 | 80.87 | 81.84 | 82.81 | 83.79 | 84.75 | 85.98 | 86.7 | 87.66 | 27 | #REF! | #REF!
28 | 31.11 | 31.83 | 32.55 | 33.27 | 33.99 | 34.71 | 35.43 | 36.15 | 36.87 | 37.59 | 38.31 | 39.02 | 39.74 | 40.46 | 41.18 | 41.9 | 42.62 | 43.34 | 44.06 | 44.78 | 45.5 | 46.22 | 46.94 | 47.66 | 48.38 | 49.1 | 49.82 | 50.54 | 51.26 | 51.98 | 52.7 | 53.42 | 54.14 | 54.86 | 55.58 | 56.3 | 57.01 | 57.73 | 58.45 | 59.17 | 59.89 | 60.61 | 61.33 | 62.05 | 62.77 | 63.49 | 64.21 | 64.93 | 28 | 43.55 | 44.56 | 45.57 | 46.58 | 47.58 | 48.59 | 49.6 | 50.6 | 51.61 | 52.62 | 53.63 | 54.63 | 55.64 | 56.65 | 59.66 | 58.66 | 59.67 | 60.68 | 61.69 | 62.69 | 63.7 | 64.71 | 65.72 | 66.72 | 67.73 | 68.74 | 69.75 | 70.75 | 71.76 | 72.77 | 73.78 | 74.78 | 75.79 | 76.8 | 77.81 | 78.82 | 79.81 | 80.82 | 81.83 | 82.83 | 83.84 | 84.85 | 85.86 | 86.87 | 87.87 | 88.88 | 89.89 | 90.9 | 28 | #REF! | #REF!
29 | 32.2 | 32.95 | 33.69 | 34.44 | 35.19 | 35.93 | 36.68 | 37.42 | 38.17 | 38.91 | 39.66 | 40.4 | 41.15 | 41.89 | 42.64 | 43.38 | 44.13 | 44.87 | 45.62 | 46.36 | 47.11 | 47.86 | 48.6 | 49.35 | 50.09 | 50.84 | 51.58 | 52.33 | 53.07 | 53.82 | 54.56 | 55.31 | 56.05 | 56.8 | 57.54 | 58.29 | 59.03 | 59.78 | 60.53 | 61.27 | 62.02 | 62.76 | 63.51 | 64.25 | 65 | 65.74 | 66.49 | 67.23 | 29 | 45.09 | 46.13 | 47.17 | 48.22 | 49.26 | 50.3 | 51.35 | 52.39 | 53.43 | 54.48 | 55.52 | 56.56 | 57.61 | 58.65 | 59.69 | 60.74 | 61.78 | 62.82 | 63.87 | 64.91 | 65.95 | 67 | 68.04 | 69.08 | 70.13 | 71.17 | 72.21 | 73.26 | 74.3 | 75.34 | 76.39 | 77.43 | 78.47 | 79.52 | 80.55 | 81.6 | 82.64 | 83.69 | 84.74 | 85.77 | 86.82 | 87.86 | 88.91 | 89.95 | 91 | 92.03 | 93.08 | 94.12 | 29 | #REF! | #REF!
30 | 33.3 | 34.07 | 34.84 | 35.62 | 36.39 | 37.16 | 37.93 | 38.7 | 39.47 | 40.24 | 41.01 | 41.78 | 42.55 | 43.33 | 44.1 | 44.87 | 45.64 | 46.41 | 47.18 | 47.95 | 48.72 | 49.49 | 50.26 | 51.04 | 51.81 | 52.58 | 53.35 | 54.12 | 54.89 | 55.66 | 56.43 | 57.2 | 57.97 | 58.75 | 59.52 | 60.29 | 61.06 | 61.83 | 62.6 | 63.37 | 64.14 | 64.91 | 65.68 | 66.46 | 67.23 | 68 | 68.77 | 69.54 | 30 | 46.62 | 47.7 | 48.78 | 49.86 | 50.94 | 52.02 | 53.1 | 54.18 | 55.26 | 56.34 | 57.42 | 58.5 | 59.58 | 60.66 | 61.74 | 62.82 | 63.89 | 64.97 | 66.05 | 67.13 | 68.21 | 69.29 | 70.37 | 71.45 | 72.53 | 73.61 | 74.69 | 75.77 | 76.85 | 77.93 | 79.01 | 80.08 | 81.15 | 82.25 | 83.32 | 84.4 | 85.48 | 86.56 | 87.64 | 88.71 | 89.79 | 90.87 | 91.95 | 93.04 | 94.12 | 95.2 | 96.27 | 97.35 | 30 | #REF! | #REF!
31 | 34.4 | 35.2 | 35.99 | 36.79 | 37.59 | 38.38 | 39.18 | 39.98 | 40.77 | 41.57 | 42.37 | 43.16 | 43.96 | 44.76 | 47.01 | 46.35 | 47.15 | 47.94 | 48.74 | 49.54 | 50.33 | 51.13 | 51.93 | 52.72 | 53.52 | 54.32 | 55.11 | 55.91 | 56.71 | 57.5 | 58.3 | 59.1 | 59.89 | 60.69 | 61.49 | 62.28 | 63.08 | 63.88 | 64.67 | 65.47 | 66.27 | 67.06 | 67.86 | 68.66 | 69.45 | 70.25 | 71.05 | 71.84 | 31 | 48.16 | 49.27 | 50.39 | 51.51 | 52.62 | 53.74 | 54.85 | 55.97 | 57.08 | 58.2 | 59.31 | 60.43 | 61.54 | 62.66 | 63.77 | 64.89 | 66.01 | 67.12 | 68.24 | 69.35 | 70.47 | 71.58 | 72.7 | 73.81 | 74.93 | 76.04 | 77.16 | 78.27 | 79.39 | 80.51 | 81.62 | 82.74 | 83.84 | 84.96 | 86.08 | 87.19 | 88.31 | 89.43 | 90.53 | 91.65 | 92.77 | 93.88 | 95 | 96.12 | 97.23 | 98.35 | 99.47 | 100.57 | 31 | #REF! | #REF!
32 | 35.5 | 36.32 | 37.14 | 37.96 | 38.79 | 39.61 | 40.43 | 41.25 | 42.08 | 42.9 | 43.72 | 44.54 | 45.36 | 46.19 | 48.47 | 47.83 | 48.65 | 49.48 | 50.3 | 51.12 | 51.94 | 52.77 | 53.59 | 54.41 | 55.23 | 56.06 | 56.88 | 57.7 | 58.52 | 59.35 | 60.17 | 60.99 | 61.81 | 62.64 | 63.46 | 64.28 | 65.1 | 65.92 | 66.75 | 67.57 | 68.39 | 69.21 | 70.04 | 70.86 | 71.68 | 72.5 | 73.33 | 74.15 | 32 | 49.69 | 50.85 | 52 | 53.15 | 54.3 | 55.45 | 56.6 | 57.75 | 85.91 | 60.06 | 61.21 | 62.36 | 63.51 | 64.66 | 65.81 | 66.96 | 68.12 | 69.27 | 70.42 | 71.57 | 72.72 | 73.87 | 75.02 | 76.18 | 77.33 | 78.48 | 79.63 | 80.78 | 81.93 | 83.08 | 84.24 | 85.38 | 86.53 | 87.69 | 88.84 | 89.99 | 91.14 | 92.28 | 93.45 | 94.59 | 95.74 | 96.89 | 98.05 | 99.2 | 100.35 | 101.5 | 102.66 | 103.81 | 32 | #REF! | #REF!
33 | 36.59 | 37.44 | 38.29 | 39.14 | 39.99 | 40.83 | 41.68 | 42.53 | 43.38 | 44.23 | 45.07 | 45.92 | 46.77 | 47.62 | 49.92 | 49.31 | 50.16 | 51.01 | 51.86 | 52.71 | 53.56 | 54.4 | 55.25 | 56.1 | 56.95 | 57.8 | 58.64 | 59.49 | 60.34 | 61.19 | 62.04 | 62.88 | 63.73 | 64.58 | 65.43 | 66.28 | 67.12 | 67.97 | 68.82 | 69.67 | 70.52 | 71.37 | 72.21 | 73.06 | 73.91 | 74.76 | 75.61 | 76.45 | 33 | 51.23 | 52.42 | 53.6 | 54.79 | 55.98 | 57.17 | 58.35 | 59.54 | 60.73 | 61.92 | 63.1 | 64.29 | 65.48 | 66.67 | 67.85 | 69.04 | 70.23 | 71.42 | 72.6 | 73.79 | 74.98 | 76.16 | 77.35 | 78.54 | 79.73 | 80.91 | 82.1 | 83.29 | 84.48 | 85.66 | 86.85 | 88.03 | 89.22 | 90.41 | 91.6 | 92.79 | 93.96 | 95.15 | 96.34 | 97.53 | 98.72 | 99.91 | 101.09 | 102.28 | 103.47 | 104.66 | 105.85 | 107.03 | 33 | #REF! | #REF!
34 | 37.69 | 38.56 | 39.44 | 40.31 | 41.19 | 42.06 | 42.93 | 43.81 | 44.68 | 45.55 | 46.43 | 47.3 | 48.18 | 49.05 | 51.38 | 50.8 | 51.67 | 52.54 | 53.42 | 54.29 | 55.17 | 56.04 | 56.91 | 57.79 | 58.66 | 59.53 | 60.41 | 61.28 | 62.16 | 63.03 | 63.9 | 64.78 | 65.65 | 66.53 | 67.4 | 68.27 | 69.15 | 70.02 | 70.89 | 71.77 | 72.64 | 73.52 | 74.39 | 75.26 | 76.14 | 77.01 | 77.88 | 78.76 | 34 | 52.77 | 53.99 | 55.21 | 56.44 | 57.66 | 58.88 | 60.11 | 61.33 | 62.55 | 63.78 | 65 | 66.22 | 67.45 | 68.67 | 69.89 | 71.12 | 72.34 | 73.56 | 74.79 | 76.01 | 77.23 | 78.46 | 79.68 | 80.9 | 82.13 | 83.35 | 84.57 | 85.8 | 87.02 | 88.24 | 89.47 | 90.69 | 91.91 | 93.14 | 94.36 | 95.57 | 96.81 | 98.02 | 99.24 | 100.47 | 101.69 | 102.92 | 104.14 | 105.36 | 106.59 | 107.81 | 109.03 | 110.26 | 34 | #REF! | #REF!
35 | 38.79 | 39.69 | 40.59 | 41.48 | 42.38 | 43.28 | 44.18 | 45.08 | 45.98 | 46.88 | 47.78 | 48.68 | 49.58 | 50.48 | 52.84 | 52.28 | 53.18 | 54.08 | 54.98 | 55.88 | 56.78 | 57.68 | 58.58 | 59.47 | 60.37 | 61.27 | 62.17 | 63.07 | 63.97 | 64.87 | 65.77 | 66.67 | 67.57 | 68.47 | 69.37 | 70.27 | 71.17 | 72.07 | 72.97 | 73.87 | 74.77 | 75.67 | 76.57 | 77.46 | 78.36 | 79.26 | 80.16 | 81.06 | 35 | 54.3 | 55.56 | 56.82 | 58.08 | 59.34 | 60.6 | 61.86 | 63.12 | 64.38 | 65.63 | 66.89 | 68.15 | 69.41 | 70.67 | 71.93 | 73.19 | 74.45 | 75.71 | 76.97 | 78.23 | 79.49 | 80.75 | 82.01 | 83.26 | 84.52 | 85.78 | 87.04 | 88.3 | 89.56 | 90.82 | 92.08 | 93.33 | 94.59 | 95.85 | 97.11 | 98.37 | 99.63 | 100.89 | 102.15 | 103.41 | 104.67 | 105.93 | 107.19 | 108.44 | 109.7 | 110.96 | 112.22 | 113.48 | 35 | #REF! | #REF!
36 | 39.89 | 40.81 | 41.74 | 42.66 | 43.59 | 44.51 | 45.44 | 46.36 | 47.29 | 48.21 | 49.14 | 50.06 | 50.99 | 51.91 | 54.29 | 53.76 | 54.69 | 55.61 | 56.54 | 57.46 | 58.39 | 59.32 | 60.24 | 61.17 | 62.09 | 63.02 | 63.94 | 64.87 | 65.79 | 66.72 | 67.64 | 68.57 | 69.49 | 70.42 | 71.34 | 72.27 | 73.19 | 74.12 | 75.04 | 75.97 | 76.89 | 77.82 | 78.74 | 79.67 | 80.59 | 81.52 | 82.45 | 83.37 | 36 | 55.84 | 57.14 | 58.43 | 59.73 | 61.02 | 62.32 | 63.61 | 64.91 | 66.2 | 67.5 | 68.79 | 70.09 | 71.38 | 72.68 | 73.97 | 75.27 | 76.57 | 77.86 | 79.16 | 80.45 | 81.75 | 83.04 | 84.34 | 85.63 | 86.93 | 88.22 | 89.52 | 90.81 | 92.11 | 93.4 | 94.7 | 95.99 | 97.28 | 98.58 | 99.87 | 101.17 | 102.46 | 103.76 | 105.05 | 106.35 | 107.64 | 108.94 | 110.23 | 111.53 | 112.82 | 114.12 | 115.43 | 116.71 | 36 | #REF! | #REF!
37 | 40.98 | 41.93 | 42.88 | 43.83 | 44.78 | 45.74 | 46.69 | 47.64 | 48.59 | 49.54 | 50.49 | 51.44 | 52.39 | 53.34 | 55.75 | 55.24 | 56.19 | 57.15 | 58.1 | 59.05 | 60 | 60.95 | 61.9 | 62.85 | 63.8 | 64.75 | 65.7 | 66.65 | 67.61 | 68.56 | 69.51 | 70.46 | 71.41 | 72.36 | 73.31 | 74.26 | 75.21 | 76.16 | 77.11 | 78.07 | 79.02 | 79.97 | 80.92 | 81.87 | 82.82 | 83.77 | 84.72 | 85.67 | 37 | 57.37 | 58.7 | 60.04 | 61.37 | 62.7 | 64.03 | 65.36 | 66.69 | 68.02 | 69.35 | 70.69 | 72.02 | 73.35 | 74.68 | 76.01 | 77.34 | 78.67 | 80 | 81.34 | 82.67 | 84 | 85.33 | 86.66 | 87.99 | 89.32 | 90.65 | 91.99 | 93.32 | 94.65 | 95.98 | 97.31 | 98.64 | 99.97 | 101.3 | 102.63 | 103.96 | 105.29 | 106.62 | 107.95 | 109.29 | 110.62 | 111.95 | 113.28 | 114.61 | 115.94 | 117.27 | 118.6 | 119.93 | 37 | #REF! | #REF!
38 | 42.08 | 43.05 | 44.03 | 45.01 | 45.98 | 46.96 | 47.94 | 48.91 | 49.89 | 50.87 | 51.84 | 52.82 | 53.8 | 54.77 | 57.21 | 56.73 | 57.7 | 58.68 | 59.66 | 60.63 | 61.61 | 62.59 | 63.56 | 64.54 | 65.52 | 66.49 | 67.47 | 68.45 | 69.42 | 70.4 | 71.38 | 72.35 | 73.33 | 74.31 | 75.28 | 76.26 | 77.24 | 78.21 | 79.19 | 80.17 | 81.14 | 82.12 | 83.1 | 84.07 | 85.05 | 86.03 | 87 | 87.98 | 38 | 58.91 | 60.28 | 61.64 | 63.01 | 64.38 | 65.75 | 67.11 | 68.48 | 69.85 | 71.21 | 72.58 | 73.95 | 75.32 | 76.68 | 78.05 | 79.42 | 80.79 | 82.15 | 83.52 | 84.89 | 86.25 | 87.62 | 88.99 | 90.36 | 91.72 | 93.09 | 94.46 | 95.83 | 97.19 | 98.56 | 99.93 | 101.29 | 102.66 | 104.03 | 105.39 | 106.76 | 108.13 | 109.49 | 110.86 | 112.23 | 113.59 | 114.96 | 116.34 | 117.69 | 119.07 | 120.44 | 121.8 | 123.17 | 38 | #REF! | #REF!
39 | 43.18 | 44.18 | 45.18 | 46.19 | 47.19 | 48.19 | 49.19 | 50.2 | 51.2 | 52.2 | 53.2 | 54.2 | 55.21 | 56.21 | 58.67 | 58.21 | 59.22 | 60.22 | 61.22 | 62.22 | 63.23 | 64.23 | 65.23 | 66.23 | 67.23 | 68.24 | 69.24 | 70.24 | 71.24 | 72.25 | 73.25 | 74.25 | 75.25 | 76.26 | 77.26 | 78.26 | 79.26 | 80.26 | 81.27 | 82.27 | 83.27 | 84.27 | 85.28 | 86.28 | 87.28 | 88.28 | 89.29 | 90.29 | 39 | 60.45 | 61.85 | 63.26 | 64.66 | 66.06 | 67.47 | 68.87 | 70.27 | 71.68 | 73.08 | 74.48 | 75.89 | 77.29 | 78.69 | 80.1 | 81.5 | 82.9 | 84.31 | 85.71 | 87.11 | 88.52 | 89.92 | 91.32 | 92.73 | 94.13 | 95.53 | 96.93 | 98.34 | 99.74 | 101.14 | 102.55 | 103.95 | 105.35 | 106.76 | 108.16 | 109.56 | 110.96 | 112.36 | 113.77 | 115.17 | 116.57 | 117.97 | 119.39 | 120.79 | 122.19 | 123.59 | 125 | 126.4 | 39 | #REF! | #REF!
40 | 44.27 | 45.3 | 46.33 | 47.36 | 48.39 | 49.41 | 50.44 | 51.47 | 52.5 | 53.53 | 54.55 | 55.58 | 56.61 | 57.64 | 60.12 | 59.69 | 60.72 | 61.75 | 62.78 | 63.81 | 64.83 | 65.86 | 66.89 | 67.92 | 68.95 | 69.97 | 71 | 72.03 | 73.06 | 74.09 | 75.11 | 76.14 | 77.17 | 78.2 | 79.23 | 80.25 | 81.28 | 82.31 | 83.34 | 84.37 | 85.39 | 86.42 | 87.45 | 88.48 | 89.51 | 90.53 | 91.56 | 92.59 | 40 | 61.98 | 63.42 | 64.86 | 66.3 | 67.74 | 69.18 | 70.62 | 72.06 | 73.5 | 74.94 | 76.38 | 77.81 | 79.25 | 80.69 | 82.13 | 83.57 | 85.01 | 86.45 | 87.89 | 89.33 | 90.77 | 92.21 | 93.65 | 95.08 | 96.52 | 97.96 | 99.4 | 100.84 | 102.28 | 103.72 | 105.16 | 106.59 | 108.03 | 109.48 | 110.92 | 112.35 | 113.79 | 115.23 | 116.67 | 118.11 | 119.54 | 120.98 | 122.43 | 123.87 | 125.31 | 126.74 | 128.18 | 129.62 | 40 | #REF! | #REF!
41 | 45.37 | 46.42 | 47.48 | 48.53 | 49.59 | 50.64 | 51.69 | 52.75 | 53.8 | 54.85 | 55.91 | 56.96 | 58.02 | 59.07 | 61.58 | 61.18 | 62.23 | 63.28 | 64.34 | 65.39 | 66.44 | 67.5 | 68.55 | 69.61 | 70.66 | 71.71 | 72.77 | 73.82 | 74.87 | 75.93 | 76.98 | 78.04 | 79.09 | 80.14 | 81.2 | 82.25 | 83.3 | 84.36 | 85.41 | 86.47 | 87.52 | 88.57 | 89.63 | 90.68 | 91.73 | 92.79 | 93.84 | 94.89 | 41 | 63.52 | 64.99 | 66.47 | 67.94 | 69.42 | 70.9 | 72.37 | 73.85 | 75.32 | 76.8 | 78.27 | 79.75 | 81.22 | 82.7 | 84.17 | 85.65 | 87.12 | 88.6 | 90.07 | 91.55 | 93.02 | 94.5 | 95.97 | 97.45 | 98.92 | 100.4 | 101.87 | 103.35 | 104.82 | 106.3 | 107.77 | 109.25 | 110.72 | 112.19 | 113.68 | 115.15 | 116.62 | 118.1 | 119.57 | 121.05 | 122.52 | 123.99 | 125.48 | 126.95 | 128.42 | 129.9 | 131.37 | 132.84 | 41 | #REF! | #REF!
42 | 46.47 | 47.55 | 48.63 | 49.71 | 50.79 | 51.87 | 52.95 | 54.03 | 55.11 | 56.19 | 57.27 | 58.34 | 59.42 | 60.5 | 63.03 | 62.66 | 63.74 | 64.82 | 65.9 | 66.98 | 68.06 | 69.14 | 70.22 | 71.3 | 72.38 | 73.46 | 74.54 | 75.61 | 76.69 | 77.77 | 78.85 | 79.93 | 81.01 | 82.09 | 83.17 | 84.25 | 85.33 | 86.41 | 87.49 | 88.57 | 59.65 | 90.73 | 91.81 | 92.89 | 93.96 | 95.04 | 96.12 | 97.2 | 42 | 65.06 | 66.57 | 68.08 | 69.59 | 71.1 | 72.62 | 74.13 | 75.64 | 77.15 | 78.66 | 80.17 | 81.68 | 83.19 | 84.7 | 86.22 | 87.73 | 89.24 | 90.75 | 92.26 | 93.77 | 95.28 | 96.79 | 98.31 | 99.82 | 101.33 | 102.84 | 104.35 | 105.86 | 107.37 | 108.88 | 110.39 | 111.9 | 113.41 | 114.92 | 116.43 | 117.95 | 119.46 | 120.97 | 122.48 | 123.99 | 83.51 | 127.02 | 128.53 | 130.04 | 131.54 | 133.05 | 134.56 | 136.08 | 42 | #REF! | #REF!
43 | 47.56 | 48.67 | 49.77 | 50.88 | 51.98 | 53.09 | 54.19 | 55.3 | 56.4 | 57.51 | 58.61 | 59.72 | 60.82 | 61.93 | 64.49 | 64.14 | 65.24 | 66.35 | 67.45 | 68.56 | 69.66 | 70.77 | 71.88 | 72.98 | 74.09 | 75.19 | 76.3 | 77.4 | 78.51 | 79.61 | 80.72 | 81.82 | 82.93 | 84.03 | 85.14 | 86.24 | 87.35 | 88.45 | 89.56 | 90.66 | 91.77 | 92.87 | 93.98 | 95.08 | 96.19 | 97.29 | 98.4 | 99.5 | 43 | 66.59 | 68.14 | 69.68 | 71.23 | 72.78 | 74.32 | 75.87 | 77.42 | 78.97 | 80.51 | 82.06 | 83.61 | 85.15 | 86.7 | 88.25 | 89.8 | 91.34 | 92.89 | 94.44 | 95.98 | 97.53 | 99.08 | 100.63 | 102.17 | 103.72 | 105.27 | 106.81 | 108.36 | 109.91 | 111.45 | 113 | 114.54 | 116.1 | 117.64 | 119.19 | 120.73 | 122.29 | 123.83 | 125.38 | 126.92 | 128.47 | 130.01 | 131.57 | 133.11 | 134.66 | 136.2 | 137.76 | 139.3 | 43 | #REF! | #REF!
44 | 48.66 | 49.79 | 50.92 | 52.06 | 53.19 | 54.32 | 55.45 | 56.58 | 57.71 | 58.84 | 59.97 | 61.1 | 62.23 | 63.36 | 65.95 | 65.63 | 66.76 | 67.89 | 69.02 | 70.15 | 71.28 | 72.41 | 73.54 | 74.67 | 75.8 | 76.93 | 78.06 | 79.19 | 80.33 | 81.46 | 82.59 | 83.72 | 84.852 | 85.98 | 87.11 | 88.24 | 89.37 | 90.5 | 91.63 | 92.76 | 93.9 | 95.03 | 96.16 | 97.29 | 98.42 | 99.55 | 100.68 | 101.81 | 44 | 68.13 | 69.71 | 71.29 | 72.88 | 74.46 | 76.04 | 77.63 | 79.21 | 80.79 | 82.38 | 83.96 | 85.54 | 87.13 | 88.71 | 90.29 | 91.88 | 93.46 | 95.04 | 96.62 | 98.21 | 99.79 | 101.37 | 102.96 | 104.54 | 106.12 | 107.71 | 109.29 | 110.87 | 112.46 | 114.04 | 115.62 | 117.2 | 118.79 | 120.37 | 121.95 | 123.53 | 125.11 | 126.7 | 128.28 | 129.86 | 131.46 | 133.04 | 134.62 | 136.2 | 137.78 | 139.37 | 140.95 | 142.53 | 44 | #REF! | #REF!
45 | 49.76 | 50.92 | 52.07 | 53.23 | 54.39 | 55.54 | 56.7 | 57.86 | 59.01 | 60.17 | 61.33 | 62.48 | 63.64 | 64.8 | 67.41 | 67.11 | 68.26 | 69.42 | 70.58 | 71.73 | 72.89 | 74.05 | 75.2 | 76.36 | 77.52 | 78.67 | 79.83 | 80.99 | 82.14 | 83.3 | 84.46 | 85.61 | 86.77 | 87.93 | 89.08 | 90.24 | 91.39 | 92.55 | 93.71 | 94.86 | 96.02 | 97.18 | 98.33 | 99.49 | 100.65 | 101.8 | 102.96 | 104.12 | 45 | 69.66 | 71.28 | 72.9 | 74.52 | 76.14 | 77.76 | 79.38 | 81 | 82.62 | 84.24 | 85.86 | 87.47 | 89.09 | 90.71 | 92.33 | 93.95 | 95.57 | 97.19 | 98.81 | 100.43 | 102.05 | 103.67 | 105.28 | 106.9 | 108.52 | 110.14 | 111.76 | 113.38 | 115 | 116.62 | 118.24 | 119.85 | 121.47 | 123.1 | 124.71 | 126.33 | 127.94 | 129.57 | 131.19 | 132.8 | 134.42 | 136.05 | 137.66 | 139.28 | 140.91 | 142.52 | 144.14 | 145.76 | 45 | #REF! | #REF!
46 | 50.86 | 52.04 | 53.23 | 54.41 | 55.59 | 56.77 | 57.95 | 59.14 | 60.32 | 61.5 | 62.68 | 63.86 | 65.05 | 66.23 | 68.87 | 68.59 | 69.78 | 70.96 | 72.14 | 73.32 | 74.5 | 75.69 | 76.87 | 78.05 | 79.23 | 80.42 | 81.6 | 82.78 | 83.96 | 85.15 | 86.33 | 87.51 | 88.69 | 89.87 | 91.06 | 92.24 | 93.42 | 94.6 | 95.78 | 96.97 | 98.15 | 99.33 | 100.51 | 101.7 | 102.88 | 104.06 | 105.24 | 106.42 | 46 | 71.2 | 72.86 | 74.52 | 76.17 | 77.83 | 79.48 | 81.14 | 82.79 | 84.45 | 86.1 | 87.76 | 89.41 | 91.07 | 92.72 | 94.38 | 96.03 | 97.69 | 99.34 | 101 | 102.65 | 104.31 | 105.96 | 107.62 | 109.27 | 110.93 | 112.58 | 114.24 | 115.89 | 117.55 | 119.2 | 120.86 | 122.51 | 124.16 | 125.81 | 127.48 | 129.13 | 130.78 | 132.44 | 134.09 | 135.75 | 137.41 | 139.06 | 140.71 | 142.38 | 144.03 | 145.68 | 147.33 | 148.98 | 46 | #REF! | #REF!
47 | 51.96 | 53.16 | 54.37 | 55.58 | 56.79 | 58 | 59.2 | 60.41 | 61.62 | 62.83 | 64.04 | 65.24 | 66.45 | 67.66 | 70.32 | 70.08 | 71.28 | 72.49 | 73.7 | 74.91 | 76.11 | 77.32 | 78.53 | 79.74 | 80.95 | 82.15 | 83.36 | 84.57 | 85.78 | 86.33 | 88.19 | 89.4 | 90.61 | 91.82 | 93.03 | 94.23 | 95.44 | 96.65 | 97.86 | 99.06 | 100.27 | 101.48 | 102.69 | 103.9 | 105.1 | 106.31 | 107.52 | 108.73 | 47 | 72.74 | 74.43 | 76.12 | 77.81 | 79.5 | 81.19 | 82.89 | 84.58 | 86.27 | 87.96 | 89.65 | 91.34 | 93.03 | 94.72 | 96.41 | 98.11 | 99.8 | 101.49 | 103.18 | 104.87 | 106.56 | 108.25 | 109.94 | 111.63 | 113.32 | 115.02 | 116.71 | 118.4 | 120.09 | 121.78 | 123.47 | 125.16 | 126.85 | 128.54 | 130.24 | 131.92 | 133.61 | 135.31 | 137 | 138.68 | 140.37 | 142.07 | 143.76 | 145.46 | 147.14 | 148.83 | 150.52 | 152.22 | 47 | #REF! | #REF!
48 | 53.05 | 54.28 | 55.52 | 56.75 | 57.98 | 59.22 | 60.45 | 61.68 | 62.92 | 64.15 | 65.38 | 66.62 | 67.85 | 69.09 | 71.78 | 71.55 | 72.79 | 74.02 | 75.25 | 76.49 | 77.72 | 78.95 | 80.19 | 81.82 | 82.65 | 83.89 | 85.12 | 86.36 | 87.59 | 88.82 | 90.06 | 91.29 | 92.52 | 93.76 | 94.99 | 96.22 | 97.46 | 98.69 | 99.93 | 101.16 | 102.39 | 103.63 | 104.86 | 106.09 | 107.33 | 108.56 | 109.79 | 111.03 | 48 | 74.27 | 75.99 | 77.72 | 79.45 | 81.18 | 82.9 | 84.63 | 86.36 | 88.08 | 89.81 | 91.54 | 93.27 | 94.99 | 96.72 | 98.45 | 100.17 | 101.9 | 103.63 | 105.35 | 107.08 | 108.81 | 110.54 | 112.26 | 113.99 | 115.72 | 117.44 | 119.17 | 120.9 | 122.62 | 124.35 | 126.08 | 127.8 | 129.52 | 131.26 | 132.98 | 134.7 | 136.44 | 138.16 | 139.9 | 141.62 | 143.34 | 145.08 | 146.8 | 148.52 | 150.26 | 151.98 | 153.7 | 155.44 | 48 | #REF! | #REF!
49 | 54.15 | 55.41 | 56.67 | 57.93 | 59.19 | 60.45 | 61.71 | 62.96 | 64.22 | 65.48 | 66.74 | 68 | 69.26 | 70.52 | 73.24 | 73.04 | 74.3 | 75.56 | 76.82 | 78.08 | 79.34 | 80.59 | 81.85 | 83.11 | 84.37 | 85.63 | 86.89 | 88.15 | 89.41 | 90.67 | 91.63 | 93.19 | 94.45 | 95.71 | 96.97 | 98.23 | 99.48 | 100.74 | 102 | 103.26 | 104.52 | 105.78 | 107.04 | 108.3 | 109.56 | 110.82 | 112.08 | 113.34 | 49 | 75.81 | 77.57 | 79.34 | 81.1 | 82.86 | 84.62 | 86.39 | 88.15 | 89.91 | 91.68 | 93.44 | 95.2 | 96.97 | 98.73 | 100.49 | 102.25 | 104.02 | 105.78 | 107.54 | 109.31 | 111.07 | 112.83 | 114.6 | 116.36 | 118.12 | 119.89 | 121.65 | 123.41 | 125.17 | 126.94 | 128.7 | 130.46 | 132.23 | 133.99 | 135.75 | 137.52 | 139.27 | 141.03 | 142.8 | 144.56 | 146.32 | 148.09 | 149.85 | 151.62 | 153.38 | 155.14 | 156.91 | 158.67 | 49 | #REF! | #REF!
50 | 55.25 | 56.53 | 57.82 | 59.1 | 60.39 | 61.67 | 62.96 | 64.24 | 65.58 | 66.81 | 68.1 | 69.38 | 70.67 | 71.95 | 74.7 | 74.52 | 75.81 | 77.09 | 78.38 | 79.66 | 80.95 | 82.23 | 83.52 | 84.8 | 86.09 | 87.37 | 88.66 | 89.94 | 91.23 | 92.51 | 93.8 | 95.08 | 96.37 | 97.65 | 98.94 | 100.22 | 101.51 | 102.79 | 104.08 | 105.36 | 106.65 | 107.93 | 109.22 | 110.5 | 111.79 | 113.07 | 114.36 | 115.64 | 50 | 77.34 | 79.14 | 80.94 | 82.74 | 84.54 | 86.34 | 88.14 | 89.94 | 91.74 | 93.54 | 95.33 | 97.13 | 98.93 | 100.73 | 102.53 | 104.33 | 106.13 | 107.93 | 109.73 | 111.53 | 113.32 | 115.12 | 116.92 | 118.72 | 120.52 | 122.32 | 124.12 | 125.92 | 127.72 | 129.52 | 131.31 | 133.11 | 134.91 | 136.71 | 138.51 | 140.3 | 142.11 | 143.9 | 145.71 | 147.5 | 149.31 | 151.1 | 152.9 | 154.7 | 156.5 | 158.29 | 160.1 | 161.89 | 50 | #REF! | #REF!
51 | 56.35 | 57.66 | 58.97 | 60.28 | 61.59 | 62.9 | 64.21 | 65.52 | 66.83 | 68.14 | 69.45 | 70.76 | 72.07 | 73.38 | 76.15 | 76.01 | 77.32 | 78.63 | 79.94 | 81.25 | 82.56 | 83.87 | 85.18 | 86.49 | 87.8 | 89.11 | 91.42 | 91.73 | 93.04 | 94.36 | 95.67 | 96.98 | 98.29 | 99.6 | 100.91 | 102.22 | 103.53 | 104.84 | 106.15 | 107.46 | 108.77 | 110.08 | 111.39 | 112.71 | 114.02 | 115.33 | 116.64 | 117.95 | 51 | 78.88 | 80.72 | 82.55 | 84.39 | 86.22 | 88.06 | 89.89 | 91.73 | 93.56 | 95.4 | 97.23 | 99.07 | 100.9 | 102.74 | 104.57 | 106.41 | 108.24 | 110.08 | 111.91 | 113.75 | 115.58 | 117.42 | 119.25 | 121.09 | 122.92 | 124.76 | 126.59 | 128.43 | 130.26 | 132.1 | 133.93 | 135.77 | 137.6 | 139.44 | 141.27 | 143.1 | 144.94 | 146.77 | 148.61 | 150.44 | 152.27 | 154.11 | 155.94 | 157.79 | 159.62 | 161.46 | 163.29 | 165.13 | 51 | #REF! | #REF!
52 | 57.44 | 58.78 | 60.11 | 61.45 | 62.78 | 64.12 | 65.46 | 66.79 | 68.13 | 69.47 | 70.8 | 72.14 | 73.48 | 74.81 | 77.6 | 77.48 | 78.82 | 80.16 | 81.49 | 82.83 | 84.17 | 85.5 | 86.84 | 88.18 | 89.51 | 90.85 | 92.19 | 93.52 | 94.86 | 96.19 | 97.53 | 98.87 | 100.2 | 101.54 | 102.88 | 104.21 | 105.55 | 106.89 | 108.22 | 109.56 | 110.89 | 112.23 | 113.57 | 114.9 | 116.24 | 117.58 | 118.91 | 120.25 | 52 | 80.41 | 82.29 | 84.16 | 86.03 | 87.9 | 89.77 | 91.64 | 93.51 | 95.38 | 97.25 | 99.12 | 100.99 | 102.87 | 104.74 | 106.61 | 108.48 | 110.35 | 112.22 | 114.09 | 115.96 | 117.83 | 119.7 | 121.58 | 123.45 | 125.32 | 127.19 | 129.06 | 130.93 | 132.8 | 134.67 | 136.54 | 138.41 | 140.28 | 142.15 | 144.03 | 145.89 | 147.77 | 149.64 | 151.5 | 153.38 | 155.24 | 157.12 | 158.99 | 160.86 | 162.73 | 164.61 | 166.47 | 168.35 | 52 | #REF! | #REF!
53 | 58.53 | 59.9 | 61.26 | 62.62 | 63.98 | 65.34 | 66.71 | 68.07 | 69.43 | 70.79 | 72.16 | 73.52 | 74.88 | 76.24 | 79.06 | 78.97 | 80.33 | 81.69 | 83.05 | 84.41 | 85.78 | 87.14 | 88.5 | 89.86 | 91.22 | 92.59 | 93.95 | 95.31 | 96.67 | 98.04 | 99.4 | 100.76 | 102.12 | 103.48 | 104.85 | 106.21 | 107.57 | 108.93 | 110.29 | 111.66 | 113.02 | 114.38 | 115.74 | 117.1 | 118.47 | 119.83 | 121.19 | 122.55 | 53 | 81.95 | 83.85 | 85.76 | 87.67 | 89.58 | 91.48 | 93.39 | 95.3 | 97.2 | 99.11 | 101.02 | 102.92 | 104.83 | 106.74 | 108.65 | 110.55 | 112.46 | 114.37 | 116.27 | 118.18 | 120.09 | 121.99 | 123.9 | 125.81 | 127.71 | 129.62 | 131.53 | 133.44 | 135.34 | 137.25 | 139.16 | 141.06 | 142.96 | 144.87 | 146.79 | 148.69 | 150.59 | 152.5 | 154.4 | 156.32 | 158.22 | 160.13 | 162.03 | 163.94 | 165.85 | 167.76 | 169.66 | 171.57 | 53 | #REF! | #REF!
54 | 59.63 | 61.02 | 62.41 | 63.8 | 65.18 | 66.57 | 67.96 | 69.35 | 70.73 | 72.12 | 73.51 | 74.9 | 76.29 | 77.67 | 80.52 | 80.45 | 81.84 | 83.22 | 84.61 | 86 | 87.39 | 88.78 | 90.16 | 91.55 | 92.94 | 94.33 | 95.72 | 97.1 | 98.49 | 99.88 | 101.27 | 102.65 | 104.04 | 105.43 | 106.82 | 108.21 | 109.59 | 110.98 | 112.37 | 113.76 | 115.14 | 116.53 | 117.92 | 119.31 | 120.7 | 122.08 | 123.47 | 124.86 | 54 | 83.49 | 85.43 | 87.37 | 89.31 | 91.26 | 93.2 | 95.14 | 97.09 | 99.03 | 100.97 | 102.91 | 104.86 | 106.8 | 108.74 | 110.69 | 112.63 | 114.57 | 116.51 | 118.46 | 120.4 | 122.34 | 124.29 | 126.23 | 128.17 | 130.12 | 132.06 | 134 | 135.94 | 137.89 | 139.83 | 141.77 | 143.71 | 145.65 | 147.6 | 149.54 | 151.49 | 153.42 | 155.37 | 157.31 | 159.26 | 161.19 | 163.14 | 165.08 | 167.03 | 168.98 | 170.91 | 172.85 | 174.8 | 54 | #REF! | #REF!
55 | 60.73 | 62.15 | 63.56 | 64.97 | 66.39 | 67.8 | 69.21 | 70.63 | 72.04 | 73.45 | 74.87 | 76.28 | 77.69 | 79.11 | 81.98 | 81.94 | 83.35 | 84.76 | 86.18 | 87.59 | 89 | 90.42 | 91.83 | 93.24 | 94.66 | 96.07 | 97.48 | 98.9 | 100.31 | 101.72 | 103.14 | 104.55 | 105.96 | 107.38 | 108.79 | 110.21 | 111.62 | 113.03 | 114.45 | 115.86 | 117.27 | 118.69 | 120.1 | 121.51 | 122.93 | 124.34 | 125.75 | 127.17 | 55 | 85.03 | 87 | 88.98 | 90.96 | 92.94 | 94.92 | 96.9 | 98.88 | 100.86 | 102.84 | 104.81 | 106.79 | 108.77 | 110.75 | 112.73 | 114.71 | 116.69 | 118.67 | 120.65 | 122.62 | 124.6 | 126.58 | 128.56 | 130.54 | 132.52 | 134.5 | 136.48 | 138.46 | 140.44 | 142.41 | 144.39 | 146.37 | 148.34 | 150.33 | 152.3 | 154.29 | 156.26 | 158.24 | 160.23 | 162.2 | 164.17 | 166.16 | 168.14 | 170.11 | 172.1 | 174.07 | 176.05 | 178.03 | 55 | #REF! | #REF!
56 | 61.83 | 63.27 | 64.7 | 66.14 | 67.58 | 69.02 | 70.46 | 71.9 | 73.34 | 74.78 | 76.22 | 77.66 | 79.1 | 80.54 | 83.43 | 83.41 | 84.85 | 86.29 | 87.73 | 89.17 | 90.61 | 92.05 | 93.49 | 94.93 | 96.37 | 97.81 | 99.25 | 100.68 | 102.12 | 103.56 | 105 | 106.44 | 107.88 | 109.32 | 110.76 | 112.2 | 113.64 | 115.08 | 116.52 | 117.96 | 119.39 | 120.83 | 122.27 | 123.71 | 125.15 | 126.59 | 128.03 | 129.47 | 56 | 86.56 | 88.57 | 90.59 | 92.6 | 94.62 | 96.63 | 98.65 | 100.66 | 102.68 | 104.69 | 106.71 | 108.72 | 110.74 | 112.75 | 114.77 | 116.78 | 118.79 | 120.81 | 122.82 | 124.84 | 126.85 | 128.87 | 130.88 | 132.9 | 134.91 | 136.93 | 138.94 | 140.96 | 142.97 | 144.99 | 147 | 149.01 | 151.03 | 153.04 | 155.06 | 157.08 | 159.09 | 161.11 | 163.12 | 165.14 | 167.14 | 169.16 | 171.17 | 173.19 | 175.21 | 177.22 | 179.24 | 181.25 | 56 | #REF! | #REF!
57 | 62.92 | 64.39 | 65.85 | 67.32 | 68.78 | 70.25 | 71.71 | 73.18 | 74.64 | 76.11 | 77.57 | 79.04 | 80.5 | 81.97 | 84.89 | 84.9 | 86.36 | 87.83 | 89.29 | 90.75 | 92.22 | 93.68 | 95.15 | 96.61 | 98.08 | 99.54 | 101.01 | 102.47 | 103.94 | 105.4 | 106.87 | 108.33 | 109.8 | 111.26 | 112.73 | 114.19 | 115.66 | 117.12 | 118.59 | 120.05 | 121.52 | 122.98 | 124.45 | 125.91 | 127.38 | 128.84 | 130.31 | 131.77 | 57 | 88.09 | 90.14 | 92.19 | 94.24 | 96.29 | 98.34 | 100.4 | 102.45 | 104.5 | 106.55 | 108.6 | 110.65 | 112.7 | 114.75 | 116.8 | 118.85 | 120.9 | 122.96 | 125.01 | 127.06 | 129.11 | 131.16 | 133.21 | 135.26 | 137.31 | 139.36 | 141.41 | 143.46 | 145.51 | 147.57 | 149.62 | 151.66 | 153.72 | 155.76 | 157.82 | 159.86 | 161.92 | 163.96 | 166.02 | 168.07 | 170.12 | 172.17 | 174.23 | 176.27 | 178.33 | 180.37 | 182.43 | 184.47 | 57 | #REF! | #REF!
58 | 64.02 | 65.51 | 67 | 68.49 | 69.98 | 71.47 | 72.96 | 74.45 | 75.94 | 77.44 | 78.93 | 80.42 | 81.91 | 83.4 | 86.35 | 86.38 | 87.87 | 89.36 | 90.85 | 92.34 | 93.83 | 95.32 | 96.81 | 98.3 | 99.79 | 101.28 | 102.78 | 104.27 | 105.76 | 107.25 | 108.74 | 110.23 | 111.72 | 113.21 | 114.7 | 116.19 | 117.68 | 119.17 | 120.66 | 122.15 | 123.64 | 125.13 | 126.62 | 128.12 | 129.61 | 131.1 | 132.59 | 134.08 | 58 | 89.63 | 91.71 | 93.8 | 95.89 | 97.97 | 100.06 | 102.15 | 104.24 | 106.32 | 108.41 | 110.5 | 112.58 | 114.67 | 116.76 | 118.84 | 120.93 | 123.02 | 125.1 | 127.19 | 129.28 | 131.36 | 133.45 | 135.54 | 137.62 | 139.71 | 141.8 | 143.89 | 145.97 | 148.06 | 150.15 | 152.23 | 154.32 | 156.4 | 158.49 | 160.58 | 162.66 | 164.75 | 166.83 | 168.92 | 171.01 | 173.09 | 175.18 | 177.26 | 179.36 | 181.45 | 183.54 | 185.62 | 187.71 | 58 | #REF! | #REF!
59 | 65.12 | 66.64 | 68.15 | 69.67 | 71.18 | 72.7 | 74.22 | 75.73 | 77.25 | 78.77 | 80.28 | 81.8 | 83.32 | 84.83 | 87.81 | 87.86 | 89.38 | 90.9 | 92.41 | 93.93 | 95.45 | 96.96 | 98.48 | 99.99 | 101.51 | 103.03 | 104.54 | 106.06 | 107.58 | 109.09 | 110.61 | 112.13 | 113.64 | 115.16 | 116.67 | 118.19 | 119.71 | 121.22 | 122.74 | 124.26 | 125.77 | 127.29 | 128.8 | 130.32 | 131.84 | 133.35 | 134.87 | 136.39 | 59 | 91.17 | 93.29 | 95.41 | 97.54 | 99.66 | 101.78 | 103.9 | 106.03 | 108.15 | 110.27 | 112.4 | 114.52 | 116.64 | 118.76 | 120.89 | 123.01 | 125.13 | 127.26 | 129.38 | 131.5 | 133.62 | 135.75 | 137.87 | 139.99 | 142.12 | 144.24 | 146.36 | 148.48 | 150.61 | 152.73 | 154.85 | 156.98 | 159.09 | 161.22 | 163.33 | 165.46 | 167.59 | 169.7 | 171.83 | 173.96 | 176.07 | 178.2 | 180.32 | 182.44 | 184.57 | 186.69 | 188.81 | 190.94 | 59 | #REF! | #REF!
60 | 66.22 | 67.76 | 69.31 | 70.85 | 72.39 | 73.93 | 75.47 | 77.02 | 78.56 | 80.1 | 81.64 | 83.18 | 84.73 | 86.27 | 89.26 | 89.35 | 90.89 | 92.44 | 93.98 | 95.52 | 97.06 | 98.6 | 100.15 | 101.69 | 103.23 | 104.77 | 106.31 | 107.86 | 109.4 | 110.94 | 112.48 | 114.02 | 115.57 | 117.11 | 118.65 | 120.19 | 121.73 | 123.28 | 124.82 | 126.36 | 127.9 | 129.44 | 130.99 | 132.53 | 134.07 | 135.61 | 137.15 | 138.7 | 60 | 92.71 | 94.87 | 97.03 | 99.19 | 101.35 | 103.51 | 105.66 | 107.82 | 109.98 | 112.14 | 114.3 | 116.46 | 118.62 | 120.78 | 122.93 | 125.09 | 127.25 | 129.41 | 131.57 | 133.73 | 135.89 | 138.05 | 140.2 | 142.36 | 144.52 | 146.68 | 148.84 | 151 | 153.16 | 155.32 | 157.48 | 159.62 | 161.79 | 163.95 | 166.11 | 168.26 | 170.42 | 172.59 | 174.74 | 176.9 | 179.06 | 181.21 | 183.38 | 185.54 | 187.69 | 189.85 | 192.01 | 194.18 | 60 | #REF! | #REF!
61 | 67.32 | 68.88 | 70.45 | 72.02 | 73.59 | 75.15 | 76.72 | 78.29 | 79.86 | 81.43 | 82.99 | 84.56 | 86.13 | 87.7 | 90.72 | 90.83 | 92.4 | 93.97 | 95.53 | 97.1 | 98.67 | 100.24 | 101.81 | 103.37 | 104.94 | 106.51 | 108.08 | 109.64 | 111.21 | 112.78 | 114.35 | 115.91 | 117.48 | 119.05 | 120.62 | 122.19 | 123.75 | 125.32 | 129.89 | 128.46 | 130.02 | 131.59 | 133.16 | 134.73 | 136.29 | 137.86 | 139.43 | 141 | 61 | 94.24 | 96.44 | 98.63 | 100.83 | 103.02 | 105.22 | 107.41 | 109.61 | 111.8 | 114 | 116.19 | 118.39 | 120.58 | 122.77 | 124.97 | 127.16 | 129.36 | 131.55 | 133.75 | 135.94 | 138.14 | 140.33 | 142.53 | 144.72 | 146.92 | 149.11 | 151.31 | 153.5 | 155.7 | 157.89 | 160.09 | 162.27 | 164.47 | 166.67 | 168.86 | 171.06 | 173.25 | 175.44 | 181.84 | 179.84 | 182.02 | 184.22 | 186.42 | 188.62 | 190.8 | 193 | 195.2 | 197.4 | 61 | #REF! | #REF!
62 | 68.41 | 70.01 | 71.6 | 73.19 | 74.79 | 76.38 | 77.97 | 79.57 | 81.16 | 82.75 | 84.35 | 85.94 | 87.53 | 89.13 | 92.18 | 92.31 | 93.91 | 95.5 | 97.09 | 98.69 | 100.28 | 101.87 | 103.47 | 105.06 | 106.65 | 108.25 | 109.84 | 111.43 | 113.03 | 114.62 | 116.21 | 117.81 | 119.4 | 120.99 | 122.59 | 124.18 | 125.77 | 127.37 | 128.96 | 130.55 | 132.15 | 133.74 | 135.33 | 136.93 | 138.52 | 140.11 | 141.71 | 143.3 | 62 | 95.78 | 98.01 | 100.24 | 102.47 | 104.7 | 106.93 | 109.16 | 111.39 | 113.62 | 115.85 | 118.08 | 120.32 | 122.55 | 124.78 | 127.01 | 129.24 | 131.47 | 133.7 | 135.93 | 138.16 | 140.39 | 142.62 | 144.85 | 147.08 | 149.31 | 151.55 | 153.78 | 156.01 | 158.24 | 160.47 | 162.7 | 164.93 | 167.16 | 169.38 | 171.62 | 173.85 | 176.07 | 178.31 | 180.54 | 182.77 | 185.01 | 187.23 | 189.46 | 191.7 | 193.92 | 196.15 | 198.39 | 200.62 | 62 | #REF! | #REF!
63 | 69.51 | 71.13 | 72.75 | 74.37 | 75.99 | 77.61 | 79.22 | 80.84 | 82.46 | 84.08 | 85.7 | 87.32 | 88.94 | 90.56 | 93.64 | 93.8 | 95.42 | 97.03 | 98.65 | 100.27 | 101.89 | 103.51 | 105.13 | 106.75 | 108.37 | 109.99 | 111.61 | 113.23 | 114.84 | 116.46 | 118.08 | 119.7 | 121.32 | 122.94 | 124.56 | 126.18 | 127.8 | 129.42 | 131.04 | 132.65 | 134.27 | 135.89 | 137.51 | 139.13 | 140.75 | 142.37 | 143.99 | 145.61 | 63 | 97.31 | 99.58 | 101.85 | 104.11 | 106.38 | 108.65 | 110.91 | 113.18 | 115.45 | 117.71 | 119.98 | 122.25 | 124.51 | 126.78 | 129.05 | 131.31 | 133.58 | 135.85 | 138.12 | 140.38 | 142.65 | 144.92 | 147.18 | 149.45 | 151.72 | 153.98 | 156.25 | 158.52 | 160.78 | 163.05 | 165.32 | 167.58 | 169.84 | 172.11 | 174.38 | 176.65 | 178.92 | 181.18 | 183.45 | 185.71 | 187.97 | 190.24 | 192.51 | 194.78 | 197.05 | 199.31 | 201.58 | 203.85 | 63 | #REF! | #REF!
64 | 70.61 | 72.25 | 73.9 | 75.54 | 77.19 | 78.83 | 80.48 | 82.12 | 83.77 | 85.41 | 87.06 | 88.7 | 90.35 | 91.99 | 95.09 | 95.28 | 96.93 | 98.57 | 100.22 | 101.86 | 103.51 | 105.15 | 106.8 | 108.44 | 110.09 | 111.73 | 113.37 | 115.02 | 116.66 | 118.32 | 119.95 | 121.6 | 123.24 | 124.89 | 126.53 | 128.18 | 129.82 | 131.47 | 133.11 | 134.76 | 136.4 | 138.05 | 139.69 | 141.34 | 142.98 | 144.63 | 146.27 | 147.92 | 64 | 98.85 | 101.16 | 103.46 | 105.76 | 108.06 | 110.37 | 112.67 | 114.97 | 117.28 | 119.58 | 121.88 | 124.18 | 126.49 | 128.79 | 131.09 | 133.39 | 135.7 | 138 | 140.3 | 142.61 | 144.91 | 147.21 | 149.51 | 151.82 | 154.12 | 156.42 | 158.72 | 161.03 | 163.33 | 165.63 | 167.94 | 170.24 | 172.53 | 174.84 | 177.14 | 179.45 | 181.74 | 184.05 | 186.35 | 188.66 | 190.96 | 193.27 | 195.56 | 197.87 | 200.17 | 202.48 | 204.77 | 207.08 | 64 | #REF! | #REF!
65 | 71.7 | 73.37 | 75.04 | 76.71 | 78.38 | 80.05 | 81.72 | 83.39 | 85.6 | 86.73 | 88.4 | 90.07 | 91.75 | 93.42 | 96.55 | 96.76 | 98.43 | 100.1 | 101.77 | 103.44 | 105.11 | 106.78 | 108.45 | 110.12 | 111.79 | 113.46 | 115.13 | 116.8 | 118.47 | 120.14 | 121.81 | 123.48 | 125.16 | 126.83 | 128.5 | 130.17 | 131.84 | 133.51 | 135.18 | 136.85 | 138.32 | 140.19 | 141.86 | 143.53 | 145.2 | 146.87 | 148.54 | 150.21 | 65 | 100.38 | 102.72 | 105.06 | 107.4 | 109.73 | 112.07 | 114.41 | 116.75 | 119.09 | 121.43 | 123.77 | 126.1 | 128.44 | 130.78 | 133.12 | 135.46 | 137.8 | 140.14 | 142.48 | 144.81 | 147.15 | 149.49 | 151.83 | 154.17 | 156.51 | 158.85 | 161.19 | 163.52 | 165.86 | 168.2 | 170.54 | 172.87 | 175.22 | 177.56 | 179.9 | 182.23 | 184.57 | 186.91 | 189.25 | 191.59 | 193.64 | 196.26 | 198.6 | 200.94 | 203.28 | 205.61 | 207.95 | 210.29 | 65 | #REF! | #REF!
66 | 72.8 | 74.5 | 76.2 | 77.89 | 79.59 | 81.28 | 82.98 | 84.68 | 86.37 | 88.07 | 89.77 | 91.46 | 93.16 | 94.85 | 98 | 98.25 | 99.94 | 101.64 | 103.34 | 105.03 | 106.73 | 108.42 | 110.12 | 111.82 | 113.51 | 115.21 | 116.9 | 118.6 | 120.3 | 121.99 | 123.69 | 125.39 | 127.08 | 128.78 | 130.47 | 132.17 | 133.87 | 135.56 | 137.26 | 138.96 | 140.65 | 142.35 | 144.04 | 145.74 | 147.44 | 149.13 | 150.83 | 152.52 | 66 | 101.92 | 104.3 | 106.67 | 109.05 | 111.42 | 113.8 | 116.17 | 118.55 | 120.92 | 123.3 | 125.67 | 128.05 | 130.42 | 132.8 | 135.17 | 137.55 | 139.92 | 142.29 | 144.67 | 147.04 | 149.42 | 151.79 | 154.17 | 156.54 | 158.92 | 161.29 | 163.67 | 166.04 | 168.42 | 170.79 | 173.17 | 175.54 | 177.91 | 180.29 | 182.65 | 185.03 | 187.41 | 189.78 | 192.16 | 194.54 | 196.91 | 199.29 | 201.65 | 204.03 | 206.41 | 208.78 | 211.16 | 213.52 | 66 | #REF! | #REF!
67 | 73.9 | 75.62 | 77.34 | 79.06 | 80.78 | 82.51 | 84.23 | 85.95 | 87.67 | 89.39 | 91.12 | 92.84 | 94.56 | 96.28 | 99.46 | 99.73 | 101.45 | 103.17 | 104.89 | 106.61 | 108.33 | 110.06 | 111.78 | 113.5 | 115.22 | 116.94 | 118.67 | 120.39 | 122.11 | 123.83 | 125.55 | 127.28 | 129 | 130.72 | 132.44 | 134.16 | 135.89 | 137.61 | 139.33 | 141.05 | 142.77 | 144.49 | 146.22 | 147.97 | 149.66 | 151.38 | 153.1 | 154.83 | 67 | 103.46 | 105.87 | 108.28 | 110.69 | 113.1 | 115.51 | 117.92 | 120.33 | 122.74 | 125.15 | 127.56 | 129.97 | 132.38 | 134.79 | 137.2 | 139.62 | 142.03 | 144.44 | 146.85 | 149.26 | 151.67 | 154.08 | 156.49 | 158.9 | 161.31 | 163.72 | 166.13 | 168.54 | 170.95 | 173.36 | 175.78 | 178.19 | 180.6 | 183 | 185.41 | 187.82 | 190.24 | 192.65 | 195.06 | 197.47 | 199.87 | 202.28 | 204.7 | 207.15 | 209.52 | 211.93 | 214.34 | 216.76 | 67 | #REF! | #REF!
68 | 74.99 | 76.74 | 78.49 | 80.23 | 81.98 | 83.73 | 85.48 | 87.22 | 88.97 | 90.72 | 92.47 | 94.22 | 95.96 | 97.71 | 100.91 | 101.21 | 102.95 | 104.7 | 106.45 | 108.2 | 109.94 | 111.69 | 113.44 | 115.19 | 116.93 | 118.68 | 120.43 | 122.18 | 123.92 | 125.67 | 127.42 | 129.17 | 130.91 | 132.66 | 134.41 | 136.16 | 137.91 | 139.65 | 141.4 | 143.15 | 144.9 | 146.64 | 148.39 | 150.14 | 151.89 | 153.63 | 155.38 | 157.13 | 68 | 104.99 | 107.44 | 109.88 | 112.33 | 114.77 | 117.22 | 119.67 | 122.11 | 124.56 | 127.01 | 129.45 | 131.9 | 134.35 | 136.79 | 139.24 | 141.69 | 144.13 | 146.58 | 149.03 | 151.47 | 153.92 | 156.37 | 158.81 | 161.26 | 163.71 | 166.15 | 168.6 | 171.05 | 173.49 | 175.94 | 178.39 | 180.83 | 183.27 | 185.72 | 188.17 | 190.62 | 193.07 | 195.51 | 197.96 | 200.41 | 202.86 | 205.29 | 207.74 | 210.19 | 212.64 | 215.08 | 217.53 | 219.98 | 68 | #REF! | #REF!
69 | 76.09 | 77.86 | 79.64 | 81.41 | 83.18 | 84.96 | 86.73 | 88.5 | 90.27 | 92.05 | 93.82 | 95.59 | 97.37 | 99.14 | 102.37 | 102.69 | 104.46 | 106.23 | 108.01 | 109.78 | 111.55 | 113.33 | 115.1 | 116.87 | 118.65 | 120.42 | 122.19 | 123.97 | 125.74 | 127.51 | 129.29 | 131.06 | 132.83 | 134.61 | 136.38 | 138.15 | 139.93 | 141.7 | 143.47 | 145.25 | 147.02 | 148.79 | 150.57 | 152.34 | 154.11 | 155.89 | 157.66 | 159.43 | 69 | 106.52 | 109.01 | 111.49 | 113.97 | 116.45 | 118.94 | 121.42 | 123.9 | 126.38 | 128.87 | 131.35 | 133.83 | 136.32 | 138.8 | 141.28 | 143.76 | 146.25 | 148.73 | 151.21 | 153.69 | 156.18 | 158.66 | 161.14 | 163.62 | 166.11 | 168.59 | 171.07 | 173.55 | 176.04 | 178.52 | 181 | 183.48 | 185.96 | 188.45 | 190.93 | 193.41 | 195.9 | 198.38 | 200.85 | 203.35 | 205.82 | 208.3 | 210.79 | 213.27 | 215.75 | 218.24 | 220.72 | 223.2 | 69 | #REF! | #REF!
70 | 77.19 | 78.99 | 80.79 | 82.58 | 84.38 | 86.18 | 87.98 | 89.78 | 91.58 | 93.38 | 95.18 | 96.98 | 98.78 | 100.57 | 103.83 | 104.17 | 105.97 | 107.77 | 109.57 | 111.37 | 113.17 | 114.97 | 116.77 | 118.56 | 120.36 | 122.16 | 123.96 | 125.76 | 127.56 | 129.36 | 131.16 | 132.96 | 134.76 | 136.55 | 138.35 | 140.15 | 141.95 | 143.75 | 145.55 | 147.35 | 149.15 | 150.95 | 152.75 | 154.54 | 156.34 | 158.14 | 159.94 | 161.74 | 70 | 108.06 | 110.58 | 113.1 | 115.62 | 118.14 | 120.66 | 123.17 | 125.69 | 128.21 | 130.73 | 133.25 | 135.77 | 138.29 | 140.8 | 143.32 | 145.84 | 148.36 | 150.88 | 153.4 | 155.92 | 158.43 | 160.95 | 163.47 | 165.99 | 168.51 | 171.03 | 173.55 | 176.06 | 178.58 | 181.1 | 183.62 | 186.14 | 188.66 | 191.17 | 193.69 | 196.21 | 198.73 | 201.25 | 203.77 | 206.29 | 208.81 | 211.33 | 213.85 | 216.35 | 218.87 | 221.39 | 223.91 | 226.43 | 70 | #REF! | #REF!
71 | 78.29 | 80.11 | 81.94 | 83.76 | 85.59 | 87.41 | 89.24 | 91.6 | 92.89 | 94.71 | 96.54 | 98.36 | 100.18 | 102.01 | 105.3 | 105.66 | 107.48 | 109.31 | 111.13 | 112.96 | 114.78 | 116.61 | 118.43 | 120.26 | 122.08 | 123.91 | 125.73 | 127.55 | 129.38 | 131.2 | 133.03 | 134.85 | 136.68 | 138.5 | 140.33 | 142.15 | 143.98 | 145.8 | 147.63 | 149.45 | 151.28 | 153.1 | 154.93 | 156.75 | 158.57 | 160.4 | 162.22 | 164.05 | 71 | 109.6 | 112.16 | 114.71 | 117.27 | 119.82 | 122.38 | 124.93 | 127.49 | 130.04 | 132.59 | 135.15 | 137.7 | 140.26 | 142.81 | 145.37 | 147.92 | 150.48 | 153.03 | 155.59 | 158.14 | 160.69 | 163.25 | 165.8 | 168.36 | 170.91 | 173.47 | 176.02 | 178.58 | 181.13 | 183.69 | 186.24 | 188.79 | 191.35 | 193.9 | 196.46 | 199.01 | 201.57 | 204.12 | 206.68 | 209.23 | 211.79 | 214.34 | 216.9 | 219.45 | 221.99 | 224.56 | 227.1 | 229.67 | 71 | #REF! | #REF!
72 | 79.39 | 81.24 | 83.09 | 84.94 | 86.79 | 88.64 | 90.49 | 92.34 | 94.19 | 96.04 | 97.89 | 99.75 | 101.6 | 103.45 | 106.75 | 107.15 | 109 | 110.85 | 112.7 | 114.55 | 116.4 | 118.25 | 120.1 | 121.95 | 123.8 | 125.65 | 127.5 | 129.35 | 131.2 | 133.05 | 134.9 | 136.75 | 138.6 | 140.45 | 142.3 | 144.15 | 146.01 | 147.86 | 149.71 | 151.56 | 153.41 | 155.26 | 157.11 | 158.96 | 160.81 | 162.66 | 164.51 | 166.36 | 72 | 111.15 | 113.74 | 116.33 | 118.92 | 121.51 | 124.1 | 126.69 | 129.28 | 131.87 | 134.46 | 137.05 | 139.64 | 142.23 | 144.82 | 147.42 | 150.01 | 152.6 | 155.19 | 157.78 | 160.37 | 162.96 | 165.55 | 168.14 | 170.73 | 173.32 | 175.91 | 178.5 | 181.09 | 183.68 | 186.27 | 188.86 | 191.45 | 194.04 | 196.63 | 199.22 | 201.81 | 204.41 | 207 | 209.59 | 212.18 | 214.77 | 217.36 | 219.95 | 222.54 | 225.13 | 227.72 | 230.31 | 232.9 | 72 | #REF! | #REF!
73 | 80.48 | 82.36 | 84.23 | 86.11 | 87.98 | 89.86 | 91.74 | 93.61 | 95.49 | 97.36 | 99.24 | 101.12 | 102.99 | 104.87 | 108.21 | 108.62 | 110.5 | 112.37 | 114.25 | 116.13 | 118 | 119.88 | 121.75 | 123.63 | 125.51 | 127.38 | 129.26 | 131.13 | 133.01 | 134.89 | 136.76 | 138.64 | 140.52 | 142.39 | 144.27 | 146.14 | 148.02 | 149.9 | 151.77 | 153.65 | 155.52 | 157.4 | 159.28 | 161.15 | 163.03 | 164.9 | 166.78 | 168.66 | 73 | 112.67 | 115.3 | 117.93 | 120.55 | 123.18 | 125.8 | 128.43 | 131.06 | 133.68 | 136.31 | 138.94 | 141.56 | 144.19 | 146.82 | 149.44 | 152.07 | 154.7 | 157.32 | 159.95 | 162.58 | 165.2 | 167.83 | 170.46 | 173.08 | 175.71 | 178.34 | 180.96 | 183.59 | 186.22 | 188.84 | 191.47 | 194.09 | 196.72 | 199.34 | 201.97 | 204.59 | 207.22 | 209.86 | 212.47 | 215.11 | 217.72 | 220.36 | 222.99 | 225.61 | 228.24 | 230.86 | 233.49 | 236.12 | 73 | #REF! | #REF!
74 | 81.59 | 83.49 | 85.39 | 87.29 | 89.19 | 91.1 | 93 | 94.9 | 96.8 | 98.7 | 100.6 | 102.51 | 104.41 | 106.31 | 109.66 | 110.11 | 112.02 | 113.92 | 115.82 | 117.72 | 119.62 | 121.52 | 123.43 | 125.33 | 127.23 | 129.13 | 131.03 | 132.94 | 134.84 | 136.74 | 138.64 | 140.54 | 142.44 | 144.35 | 146.25 | 148.15 | 150.05 | 151.95 | 153.86 | 155.76 | 157.66 | 159.56 | 161.46 | 163.36 | 165.27 | 167.17 | 169.07 | 170.97 | 74 | 114.22 | 116.88 | 119.55 | 122.21 | 124.87 | 127.53 | 130.2 | 132.86 | 135.52 | 138.18 | 140.85 | 143.51 | 146.17 | 148.83 | 151.5 | 154.16 | 156.82 | 159.48 | 162.15 | 164.81 | 167.47 | 170.13 | 172.8 | 175.46 | 178.12 | 180.78 | 183.45 | 186.11 | 188.77 | 191.43 | 194.1 | 196.75 | 199.41 | 202.09 | 204.75 | 207.41 | 210.07 | 212.73 | 215.4 | 218.06 | 220.72 | 223.38 | 226.04 | 228.7 | 231.37 | 234.03 | 236.69 | 239.35 | 74 | #REF! | #REF!
75 | 82.68 | 84.61 | 86.53 | 88.46 | 90.39 | 92.32 | 94.24 | 96.17 | 98.1 | 100.03 | 101.95 | 103.88 | 105.81 | 107.74 | 111.12 | 111.59 | 113.52 | 115.45 | 117.37 | 119.3 | 121.23 | 123.16 | 125.08 | 127.01 | 128.94 | 130.87 | 132.79 | 134.72 | 136.65 | 138.58 | 140.5 | 142.43 | 144.36 | 146.29 | 148.21 | 150.14 | 152.07 | 154 | 155.92 | 157.85 | 159.78 | 161.71 | 163.63 | 165.56 | 167.49 | 169.42 | 171.34 | 173.27 | 75 | 115.75 | 118.45 | 121.15 | 123.85 | 126.55 | 129.24 | 131.94 | 134.64 | 137.34 | 140.04 | 142.74 | 145.43 | 148.13 | 150.83 | 153.53 | 156.23 | 158.93 | 161.63 | 164.32 | 167.02 | 169.72 | 172.42 | 175.12 | 177.82 | 180.52 | 183.21 | 185.91 | 188.61 | 191.31 | 194.01 | 196.71 | 199.4 | 202.1 | 204.8 | 207.49 | 210.19 | 212.89 | 215.6 | 218.28 | 220.99 | 223.69 | 226.39 | 229.08 | 231.78 | 234.48 | 237.18 | 239.87 | 242.57 | 75 | #REF! | #REF!
76 | 83.77 | 85.73 | 87.68 | 89.63 | 91.59 | 93.54 | 95.49 | 97.45 | 99.4 | 101.35 | 103.31 | 105.26 | 107.21 | 109.17 | 112.57 | 113.07 | 115.02 | 116.98 | 118.93 | 120.88 | 122.84 | 124.79 | 126.74 | 128.7 | 130.65 | 132.6 | 134.56 | 136.51 | 138.46 | 140.42 | 142.37 | 144.32 | 146.28 | 148.23 | 150.18 | 152.14 | 154.09 | 156.04 | 158 | 159.95 | 161.9 | 163.85 | 165.81 | 167.76 | 169.71 | 171.67 | 173.62 | 175.57 | 76 | 117.28 | 120.02 | 122.75 | 125.49 | 128.22 | 130.96 | 133.69 | 136.62 | 139.16 | 141.89 | 144.63 | 147.36 | 150.1 | 152.83 | 155.57 | 158.3 | 161.03 | 163.77 | 166.5 | 169.24 | 171.97 | 174.71 | 177.44 | 180.18 | 182.91 | 185.64 | 188.38 | 191.11 | 193.85 | 196.58 | 199.32 | 202.04 | 204.79 | 207.52 | 210.25 | 212.99 | 215.72 | 218.45 | 221.2 | 223.93 | 226.66 | 229.39 | 232.13 | 234.86 | 237.59 | 240.33 | 243.06 | 245.79 | 76 | #REF! | #REF!
77 | 84.87 | 86.85 | 88.83 | 90.81 | 92.78 | 94.76 | 96.74 | 98.72 | 100.7 | 102.68 | 104.66 | 106.64 | 108.62 | 110.59 | 114.03 | 114.55 | 116.53 | 118.51 | 120.49 | 122.47 | 124.45 | 126.43 | 128.4 | 130.38 | 132.36 | 134.34 | 136.32 | 138.3 | 140.28 | 142.26 | 144.24 | 146.22 | 148.19 | 150.17 | 152.15 | 154.13 | 156.11 | 158.09 | 160.07 | 160.05 | 164.03 | 166 | 167.98 | 169.96 | 171.94 | 173.92 | 175.9 | 177.88 | 77 | 118.82 | 121.59 | 124.36 | 127.13 | 129.9 | 132.67 | 135.44 | 138.21 | 140.98 | 143.75 | 146.52 | 149.29 | 152.06 | 154.83 | 157.6 | 160.37 | 163.14 | 165.91 | 168.69 | 171.46 | 174.23 | 177 | 179.77 | 182.54 | 185.31 | 188.08 | 190.85 | 193.62 | 196.39 | 199.16 | 201.93 | 204.7 | 207.46 | 210.23 | 213.01 | 215.78 | 218.55 | 221.32 | 224.09 | 224.07 | 229.64 | 232.4 | 235.17 | 237.94 | 240.71 | 243.48 | 246.26 | 249.03 | 77 | #REF! | #REF!
78 | 85.97 | 87.97 | 89.98 | 91.98 | 93.98 | 95.99 | 97.99 | 100 | 102 | 104.01 | 106.01 | 108.02 | 110.02 | 112.03 | 115.49 | 116.04 | 118.04 | 120.04 | 122.05 | 124.05 | 126.06 | 128.06 | 130.07 | 132.07 | 134.08 | 136.08 | 138.09 | 140.09 | 142.1 | 144.1 | 146.1 | 148.11 | 150.11 | 152.12 | 154.12 | 156.13 | 158.13 | 160.14 | 162.14 | 164.15 | 166.15 | 168.16 | 170.16 | 172.16 | 174.17 | 176.17 | 178.18 | 180.18 | 78 | 120.35 | 123.16 | 125.97 | 128.77 | 131.58 | 134.39 | 137.19 | 140 | 142.8 | 145.61 | 148.42 | 151.22 | 154.03 | 156.84 | 159.64 | 162.45 | 165.26 | 168.06 | 170.87 | 173.68 | 176.48 | 179.29 | 182.09 | 184.9 | 187.71 | 190.51 | 193.32 | 196.13 | 198.93 | 201.74 | 204.55 | 207.35 | 210.15 | 212.96 | 215.76 | 218.58 | 221.38 | 224.19 | 226.99 | 229.81 | 232.61 | 235.42 | 238.22 | 241.02 | 243.83 | 246.63 | 249.45 | 252.25 | 78 | #REF! | #REF!
79 | 87.07 | 89.1 | 91.13 | 93.16 | 95.19 | 97.22 | 99.25 | 101.28 | 103.31 | 105.34 | 107.37 | 109.4 | 111.43 | 113.46 | 116.95 | 117.52 | 119.55 | 121.58 | 123.61 | 125.64 | 127.67 | 129.7 | 131.73 | 133.76 | 135.79 | 137.82 | 139.85 | 141.88 | 143.91 | 145.94 | 147.97 | 150 | 152.04 | 154.07 | 156.1 | 158.13 | 160.16 | 162.19 | 164.22 | 166.25 | 168.28 | 170.31 | 172.34 | 174.37 | 176.4 | 178.43 | 180.46 | 182.49 | 79 | 121.89 | 124.73 | 127.58 | 130.42 | 133.26 | 136.1 | 138.95 | 141.79 | 144.63 | 147.47 | 150.32 | 153.16 | 156 | 158.84 | 161.69 | 164.53 | 167.37 | 170.21 | 173.06 | 175.9 | 178.74 | 181.58 | 184.43 | 187.27 | 190.11 | 192.95 | 195.79 | 198.64 | 201.48 | 204.32 | 207.16 | 210 | 212.85 | 215.69 | 218.54 | 221.38 | 224.22 | 227.06 | 229.9 | 232.75 | 235.59 | 238.43 | 241.27 | 244.11 | 246.96 | 249.8 | 252.64 | 255.48 | 79 | #REF! | #REF!
80 | 88.17 | 90.22 | 92.28 | 94.33 | 96.39 | 98.45 | 100.5 | 102.56 | 104.61 | 106.67 | 108.73 | 110.78 | 112.84 | 114.89 | 118.41 | 119.01 | 121.06 | 123.12 | 125.17 | 127.23 | 129.29 | 131.34 | 133.4 | 135.45 | 137.51 | 139.37 | 141.62 | 143.68 | 145.73 | 147.79 | 149.85 | 151.9 | 153.96 | 156.01 | 158.07 | 160.13 | 162.18 | 164.24 | 166.29 | 168.35 | 170.41 | 172.46 | 174.52 | 176.57 | 178.63 | 180.69 | 182.74 | 184.8 | 80 | 123.43 | 126.31 | 129.19 | 132.07 | 134.95 | 137.83 | 140.7 | 143.58 | 146.46 | 149.34 | 152.22 | 155.1 | 157.97 | 160.85 | 163.73 | 166.61 | 169.49 | 172.37 | 175.26 | 178.12 | 181 | 183.88 | 186.76 | 189.64 | 192.51 | 195.39 | 198.27 | 201.15 | 204.03 | 206.91 | 209.79 | 212.66 | 215.54 | 218.41 | 221.29 | 224.18 | 227.05 | 229.93 | 232.8 | 235.69 | 238.57 | 241.44 | 244.32 | 247.19 | 250.08 | 252.96 | 255.83 | 258.72 | 80 | #REF! | #REF!
81 | 89.27 | 91.35 | 93.43 | 95.51 | 97.6 | 99.68 | 101.76 | 103.84 | 105.92 | 108 | 110.09 | 112.17 | 114.25 | 116.33 | 119.86 | 120.49 | 122.58 | 124.66 | 126.74 | 128.82 | 130.9 | 132.99 | 135.07 | 137.15 | 139.23 | 141.31 | 143.39 | 154.48 | 147.56 | 149.64 | 151.72 | 153.8 | 155.88 | 157.97 | 160.05 | 162.13 | 164.21 | 166.29 | 168.37 | 170.46 | 172.54 | 174.62 | 176.7 | 178.78 | 180.86 | 182.95 | 185.03 | 187.11 | 81 | 124.98 | 127.89 | 130.81 | 133.72 | 136.63 | 139.55 | 142.46 | 145.38 | 148.29 | 151.21 | 154.12 | 157.04 | 159.95 | 162.86 | 165.78 | 168.69 | 171.61 | 174.52 | 177.44 | 180.35 | 183.26 | 186.18 | 189.09 | 192.01 | 194.92 | 197.84 | 200.75 | 203.67 | 206.58 | 209.49 | 212.41 | 215.32 | 218.23 | 221.15 | 224.07 | 226.98 | 229.89 | 232.8 | 235.71 | 238.64 | 241.55 | 244.46 | 247.38 | 250.29 | 253.2 | 256.13 | 259.04 | 261.95 | 81 | #REF! | #REF!
82 | 90.35 | 92.46 | 94.57 | 96.68 | 98.78 | 100.89 | 103 | 105.11 | 107.21 | 109.32 | 111.43 | 113.54 | 115.64 | 117.75 | 121.32 | 121.97 | 127.07 | 126.18 | 128.29 | 130.39 | 132.5 | 134.61 | 136.72 | 138.82 | 140.93 | 143.04 | 145.15 | 147.25 | 149.36 | 151.47 | 153.58 | 155.68 | 157.79 | 159.9 | 162.01 | 164.11 | 166.22 | 168.33 | 170.44 | 172.54 | 174.65 | 176.76 | 178.87 | 180.97 | 183.08 | 185.19 | 187.29 | 189.4 | 82 | 126.5 | 129.45 | 132.4 | 135.35 | 138.3 | 141.25 | 144.2 | 147.15 | 150.1 | 153.05 | 156 | 158.95 | 161.9 | 164.85 | 167.8 | 170.75 | 173.7 | 176.65 | 179.6 | 182.55 | 185.5 | 188.45 | 191.4 | 194.35 | 197.3 | 200.26 | 203.21 | 206.16 | 209.11 | 212.06 | 215.01 | 217.95 | 220.9 | 223.86 | 226.81 | 229.75 | 232.7 | 235.66 | 238.61 | 241.55 | 244.51 | 247.46 | 250.41 | 253.35 | 256.31 | 259.26 | 262.2 | 265.16 | 82 | #REF! | #REF!
83 | 91.46 | 93.59 | 95.73 | 97.86 | 99.99 | 102.13 | 104.26 | 106.39 | 108.53 | 110.66 | 112.79 | 114.92 | 117.06 | 119.19 | 122.77 | 123.46 | 125.59 | 127.72 | 129.86 | 131.99 | 134.12 | 136.26 | 138.39 | 140.52 | 142.65 | 144.79 | 146.92 | 149.05 | 151.19 | 153.32 | 155.45 | 157.59 | 159.72 | 161.85 | 163.99 | 166.12 | 168.25 | 170.39 | 172.52 | 174.65 | 176.78 | 178.92 | 181.05 | 183.18 | 185.32 | 187.45 | 189.58 | 191.72 | 83 | 128.04 | 131.03 | 134.02 | 137 | 139.99 | 142.98 | 145.96 | 148.95 | 151.94 | 154.92 | 157.91 | 160.89 | 163.88 | 166.87 | 169.85 | 172.84 | 175.83 | 178.81 | 181.8 | 184.79 | 187.77 | 190.76 | 193.74 | 196.73 | 199.72 | 202.7 | 205.69 | 208.68 | 211.66 | 214.65 | 217.63 | 220.62 | 223.6 | 226.59 | 229.58 | 232.56 | 235.55 | 238.54 | 241.52 | 244.51 | 247.49 | 250.48 | 253.47 | 256.45 | 259.44 | 262.43 | 265.41 | 268.4 | 83 | #REF! | #REF!
84 | 92.55 | 94.71 | 96.87 | 99.02 | 101.18 | 103.34 | 105.5 | 107.66 | 109.82 | 111.98 | 114.14 | 116.3 | 118.45 | 120.61 | 124.24 | 124.93 | 127.09 | 129.25 | 131.41 | 133.57 | 135.72 | 137.88 | 140.04 | 142.2 | 144.36 | 146.52 | 148.68 | 150.84 | 152.99 | 155.15 | 157.31 | 159.47 | 161.63 | 163.79 | 165.95 | 168.11 | 170.27 | 172.42 | 174.58 | 176.74 | 178.9 | 181.06 | 183.22 | 185.38 | 187.54 | 189.69 | 191.85 | 194.01 | 84 | 129.57 | 132.59 | 135.61 | 138.63 | 141.66 | 144.68 | 147.7 | 150.72 | 153.75 | 156.77 | 159.79 | 162.81 | 165.84 | 168.86 | 171.88 | 174.9 | 177.92 | 180.95 | 183.97 | 186.99 | 190.01 | 193.04 | 196.06 | 199.08 | 202.1 | 205.13 | 208.15 | 211.17 | 214.19 | 217.21 | 220.24 | 223.25 | 226.28 | 229.3 | 232.33 | 235.35 | 238.37 | 241.38 | 244.41 | 247.43 | 250.46 | 253.48 | 256.5 | 259.53 | 262.55 | 265.56 | 268.59 | 271.61 | 84 | #REF! | #REF!
85 | 93.66 | 95.84 | 98.03 | 100.21 | 102.4 | 104.58 | 106.77 | 108.95 | 111.13 | 113.32 | 115.5 | 117.69 | 119.87 | 122.06 | 125.69 | 124.93 | 128.61 | 130.79 | 132.98 | 135.16 | 137.35 | 139.53 | 141.72 | 143.9 | 146.09 | 148.27 | 150.46 | 152.64 | 154.82 | 157.01 | 159.19 | 161.38 | 163.56 | 165.75 | 167.93 | 170.12 | 172.3 | 174.48 | 176.67 | 178.85 | 181.04 | 183.22 | 185.41 | 187.59 | 189.78 | 191.96 | 194.15 | 196.33 | 85 | 131.12 | 134.18 | 137.24 | 140.3 | 143.35 | 146.41 | 149.47 | 152.53 | 155.59 | 158.65 | 161.7 | 164.76 | 167.82 | 170.88 | 173.94 | 177 | 180.05 | 183.11 | 186.17 | 189.23 | 192.29 | 195.35 | 198.4 | 201.46 | 204.52 | 207.58 | 210.64 | 213.7 | 216.75 | 219.81 | 222.87 | 225.93 | 228.98 | 232.05 | 235.1 | 238.16 | 241.22 | 244.27 | 247.33 | 250.39 | 253.45 | 256.5 | 259.57 | 262.62 | 265.69 | 268.74 | 271.81 | 274.86 | 85 | #REF! | #REF!
86 | 94.75 | 96.96 | 99.17 | 101.38 | 103.59 | 105.8 | 108.01 | 110.22 | 112.43 | 114.64 | 116.85 | 119.06 | 121.27 | 123.48 | 127.14 | 126.43 | 130.11 | 132.32 | 134.53 | 136.74 | 138.95 | 141.16 | 143.37 | 145.58 | 147.79 | 150 | 152.21 | 154.42 | 156.63 | 158.84 | 161.05 | 163.26 | 165.48 | 167.69 | 169.9 | 172.11 | 174.32 | 176.53 | 178.74 | 180.95 | 183.16 | 185.37 | 187.58 | 189.79 | 192 | 194.21 | 196.42 | 198.63 | 86 | 132.65 | 135.74 | 138.84 | 141.93 | 145.03 | 148.12 | 151.21 | 154.31 | 157.4 | 160.5 | 163.59 | 166.69 | 169.78 | 172.87 | 175.97 | 179.06 | 182.16 | 185.25 | 188.35 | 191.44 | 194.53 | 197.63 | 200.72 | 203.82 | 206.91 | 210.01 | 213.1 | 216.19 | 219.29 | 222.38 | 225.48 | 228.56 | 231.67 | 234.76 | 237.86 | 240.95 | 244.04 | 247.14 | 250.23 | 253.33 | 256.42 | 259.51 | 262.61 | 265.7 | 268.8 | 271.89 | 274.98 | 278.08 | 86 | #REF! | #REF!
87 | 95.84 | 98.08 | 100.31 | 102.55 | 104.78 | 107.02 | 109.26 | 111.49 | 113.73 | 115.96 | 118.2 | 120.44 | 122.67 | 124.91 | 128.6 | 127.9 | 131.61 | 133.85 | 136.09 | 138.32 | 140.56 | 142.79 | 145.03 | 147.27 | 149.5 | 151.74 | 153.97 | 156.21 | 158.45 | 160.68 | 162.92 | 165.15 | 167.39 | 169.93 | 171.86 | 174.1 | 176.33 | 178.57 | 180.8 | 183.04 | 185.28 | 187.51 | 189.75 | 191.98 | 194.22 | 196.46 | 198.69 | 200.93 | 87 | 134.18 | 137.31 | 140.44 | 143.57 | 146.7 | 149.83 | 152.96 | 156.09 | 159.22 | 162.35 | 165.48 | 168.61 | 171.74 | 174.87 | 178 | 181.13 | 184.26 | 187.39 | 190.52 | 193.65 | 196.78 | 199.91 | 203.04 | 206.17 | 209.3 | 212.43 | 215.56 | 218.69 | 221.82 | 224.95 | 228.08 | 231.21 | 234.34 | 237.9 | 240.6 | 243.74 | 246.86 | 249.99 | 253.12 | 256.25 | 259.39 | 262.51 | 265.65 | 268.77 | 271.9 | 275.04 | 278.16 | 281.3 | 87 | #REF! | #REF!
88 | 96.93 | 99.2 | 101.46 | 103.72 | 105.98 | 108.24 | 110.5 | 112.76 | 115.03 | 117.29 | 119.55 | 121.81 | 124.07 | 126.33 | 130.05 | 129.38 | 133.12 | 135.38 | 137.64 | 139.9 | 142.17 | 144.43 | 146.69 | 148.95 | 151.21 | 153.47 | 155.74 | 158 | 160.26 | 162.52 | 164.78 | 167.04 | 169.3 | 171.57 | 173.83 | 176.09 | 178.35 | 180.61 | 182.87 | 185.14 | 187.4 | 189.66 | 191.92 | 194.18 | 196.44 | 198.71 | 200.97 | 203.23 | 88 | 135.71 | 138.87 | 142.04 | 145.21 | 148.37 | 151.54 | 154.7 | 157.87 | 161.04 | 164.2 | 167.37 | 170.54 | 173.7 | 176.87 | 180.03 | 183.2 | 186.37 | 189.53 | 192.7 | 195.87 | 199.03 | 202.2 | 205.36 | 208.53 | 211.7 | 214.86 | 218.03 | 221.2 | 224.36 | 227.53 | 230.69 | 233.85 | 237.02 | 240.19 | 243.36 | 246.52 | 249.69 | 252.85 | 256.01 | 259.19 | 262.36 | 265.52 | 268.68 | 271.85 | 275.01 | 278.19 | 281.35 | 284.52 | 88 | #REF! | #REF!
89 | 98.03 | 100.32 | 102.6 | 104.89 | 107.18 | 109.46 | 111.75 | 114.04 | 116.33 | 118 | 120.9 | 123.19 | 125.48 | 127.76 | 131.53 | 130.86 | 134.63 | 136.91 | 139.2 | 141.49 | 143.77 | 146.06 | 148.35 | 150.64 | 152.92 | 155.21 | 157.5 | 159.79 | 162.07 | 164.36 | 166.65 | 168.93 | 171.22 | 173.51 | 175.8 | 178.08 | 180.37 | 182.66 | 184.95 | 187.23 | 189.52 | 191.81 | 194.09 | 196.38 | 198.67 | 200.96 | 203.24 | 205.53 | 89 | 137.24 | 140.44 | 143.64 | 146.85 | 150.05 | 153.25 | 156.45 | 159.66 | 162.86 | 166.06 | 169.26 | 172.46 | 175.67 | 178.87 | 182.07 | 185.27 | 188.48 | 191.68 | 194.88 | 198.08 | 201.28 | 204.49 | 207.69 | 210.89 | 214.09 | 217.3 | 220.5 | 223.7 | 226.9 | 230.1 | 233.31 | 236.5 | 239.7 | 242.91 | 246.12 | 249.31 | 252.51 | 255.72 | 258.93 | 262.12 | 265.32 | 268.53 | 271.72 | 274.93 | 278.13 | 281.34 | 284.53 | 287.74 | 89 | #REF! | #REF!
90 | 99.15 | 101.46 | 103.77 | 106.09 | 108.4 | 110.71 | 113.03 | 115.34 | 117.65 | 61 | 122.28 | 124.59 | 126.9 | 129.22 | 132.99 | 132.34 | 136.16 | 138.47 | 140.78 | 143.09 | 145.41 | 147.72 | 150.03 | 152.35 | 154.66 | 156.97 | 159.29 | 161.6 | 163.91 | 166.22 | 168.54 | 170.85 | 173.16 | 175.48 | 177.79 | 180.1 | 182.42 | 184.73 | 187.04 | 189.35 | 191.67 | 193.98 | 196.29 | 198.61 | 200.92 | 203.23 | 205.55 | 207.86 | 90 | 138.81 | 142.05 | 145.28 | 148.52 | 151.76 | 155 | 158.24 | 161.47 | 164.71 | 167.95 | 171.19 | 174.43 | 177.67 | 180.9 | 184.14 | 187.38 | 190.62 | 193.86 | 197.09 | 200.33 | 203.57 | 206.81 | 210.05 | 213.29 | 216.52 | 219.76 | 223 | 226.24 | 229.48 | 232.71 | 235.95 | 239.19 | 242.42 | 245.67 | 248.9 | 252.14 | 255.38 | 258.62 | 261.85 | 265.09 | 268.33 | 271.57 | 274.8 | 278.05 | 281.28 | 284.52 | 287.77 | 291 | 90 | #REF! | #REF!
91 | 100.25 | 102.58 | 104.92 | 107.26 | 109.6 | 111.94 | 114.28 | 116.62 | 118.96 | 119.96 | 123.63 | 125.97 | 128.31 | 130.65 | 134.42 | 133.84 | 137.66 | 140 | 142.34 | 144.68 | 147.02 | 149.36 | 151.7 | 154.04 | 156.37 | 158.71 | 161.05 | 163.39 | 165.73 | 168.07 | 170.41 | 172.75 | 175.08 | 177.42 | 179.76 | 182.1 | 184.44 | 186.78 | 189.12 | 191.46 | 193.79 | 196.13 | 198.47 | 200.81 | 203.15 | 205.49 | 207.83 | 210.16 | 91 | 140.34 | 143.62 | 146.89 | 150.17 | 153.44 | 156.71 | 159.99 | 163.26 | 166.54 | 169.81 | 173.09 | 176.36 | 179.63 | 182.91 | 186.18 | 189.46 | 192.73 | 196.01 | 199.28 | 202.55 | 205.83 | 209.1 | 212.38 | 215.65 | 218.92 | 222.2 | 225.47 | 228.75 | 232.02 | 235.3 | 238.57 | 241.85 | 245.11 | 248.38 | 251.66 | 254.94 | 258.21 | 261.49 | 264.76 | 268.04 | 271.3 | 274.58 | 277.85 | 281.13 | 284.41 | 287.68 | 290.96 | 294.22 | 91 | #REF! | #REF!
92 | 101.32 | 103.69 | 106.05 | 108.41 | 110.78 | 113.14 | 115.51 | 117.87 | 120.24 | 121.29 | 124.96 | 127.33 | 129.69 | 132.06 | 135.88 | 135.33 | 139.15 | 141.52 | 143.88 | 146.24 | 148.61 | 150.97 | 153.34 | 155.7 | 158.07 | 160.43 | 162.8 | 165.16 | 167.52 | 169.89 | 172.25 | 174.62 | 176.98 | 179.35 | 181.71 | 184.07 | 186.44 | 188.8 | 191.17 | 193.53 | 195.9 | 198.26 | 200.63 | 202.99 | 205.35 | 207.72 | 210.08 | 212.45 | 92 | 141.85 | 145.16 | 148.47 | 151.78 | 155.09 | 158.4 | 161.71 | 165.02 | 168.33 | 171.64 | 174.95 | 178.26 | 181.57 | 184.88 | 188.19 | 191.5 | 194.81 | 198.12 | 201.43 | 204.74 | 208.05 | 211.36 | 214.67 | 217.98 | 221.29 | 224.6 | 227.91 | 231.22 | 234.53 | 237.84 | 241.15 | 244.46 | 247.77 | 251.09 | 254.39 | 257.69 | 261.01 | 264.32 | 267.63 | 270.94 | 274.26 | 277.56 | 280.88 | 284.18 | 287.49 | 290.8 | 294.11 | 297.43 | 92 | #REF! | #REF!
93 | 102.42 | 104.81 | 107.2 | 109.59 | 111.98 | 114.37 | 116.76 | 119.15 | 121.54 | 122.6 | 126.32 | 128.71 | 131.1 | 133.49 | 137.34 | 136.79 | 140.66 | 143.05 | 145.44 | 147.83 | 150.22 | 152.61 | 155 | 157.39 | 159.78 | 162.17 | 164.56 | 166.95 | 169.34 | 171.73 | 174.12 | 176.51 | 178.9 | 181.29 | 183.68 | 186.07 | 188.46 | 190.85 | 192.24 | 195.64 | 198.03 | 200.42 | 202.81 | 205.2 | 207.59 | 209.98 | 212.37 | 214.76 | 93 | 143.39 | 146.74 | 150.08 | 153.43 | 156.77 | 160.12 | 163.47 | 166.81 | 170.16 | 173.5 | 176.85 | 180.2 | 183.54 | 186.89 | 190.24 | 193.58 | 196.93 | 200.27 | 203.62 | 206.97 | 210.31 | 213.66 | 217 | 220.35 | 223.7 | 227.04 | 230.39 | 233.74 | 237.08 | 240.43 | 243.77 | 247.11 | 250.46 | 253.8 | 257.15 | 260.49 | 263.84 | 267.19 | 269.13 | 273.89 | 277.24 | 280.58 | 283.93 | 287.28 | 290.62 | 293.97 | 297.31 | 300.66 | 93 | #REF! | #REF!
94 | 103.52 | 105.94 | 108.35 | 110.77 | 113.19 | 115.6 | 118.02 | 120.43 | 122.85 | 123.93 | 127.68 | 130.1 | 132.51 | 134.93 | 138.81 | 138.27 | 142.18 | 144.59 | 147.01 | 149.42 | 151.84 | 154.26 | 156.67 | 159.09 | 161.5 | 163.92 | 166.33 | 168.75 | 171.17 | 173.58 | 176 | 178.41 | 180.83 | 183.24 | 185.66 | 188.08 | 190.49 | 192.91 | 195.32 | 197.74 | 200.16 | 202.57 | 204.99 | 207.4 | 209.82 | 212.23 | 214.65 | 217.07 | 94 | 144.93 | 148.31 | 151.7 | 155.08 | 158.46 | 161.84 | 165.23 | 168.61 | 171.99 | 175.37 | 178.75 | 182.14 | 185.52 | 188.9 | 192.28 | 195.66 | 199.05 | 202.43 | 205.81 | 209.19 | 212.58 | 215.96 | 219.34 | 222.72 | 226.1 | 229.49 | 232.87 | 236.25 | 239.63 | 243.01 | 246.4 | 249.77 | 253.16 | 256.53 | 259.92 | 263.31 | 266.68 | 270.07 | 273.44 | 276.83 | 280.22 | 283.59 | 286.98 | 290.36 | 293.74 | 297.12 | 300.51 | 303.89 | 94 | #REF! | #REF!
95 | 104.63 | 107.07 | 109.51 | 111.95 | 114.39 | 116.83 | 119.28 | 121.72 | 124.16 | 125.27 | 129.04 | 131.48 | 133.93 | 136.37 | 140.27 | 139.76 | 143.69 | 146.13 | 148.57 | 151.02 | 153.46 | 155.9 | 158.34 | 160.78 | 163.22 | 165.66 | 168.11 | 170.55 | 172.99 | 175.43 | 177.87 | 180.31 | 182.76 | 185.2 | 187.64 | 190.08 | 192.52 | 194.96 | 197.4 | 199.85 | 202.29 | 204.73 | 207.17 | 209.61 | 212.05 | 214.49 | 216.94 | 219.38 | 95 | 146.48 | 149.9 | 153.31 | 156.73 | 160.15 | 163.57 | 166.99 | 170.4 | 173.82 | 177.24 | 180.66 | 184.08 | 187.5 | 190.91 | 194.33 | 197.75 | 201.17 | 204.59 | 208 | 211.42 | 214.84 | 218.26 | 221.68 | 225.09 | 228.51 | 231.93 | 235.35 | 238.77 | 242.18 | 245.6 | 249.02 | 252.43 | 255.86 | 259.28 | 262.69 | 266.11 | 269.52 | 272.94 | 276.36 | 279.79 | 283.2 | 286.62 | 290.03 | 293.45 | 296.87 | 300.28 | 303.71 | 307.13 | 95 | #REF! | #REF!
96 | 105.73 | 108.2 | 110.67 | 113.13 | 115.6 | 118.07 | 120.54 | 123 | 125.47 | 126.6 | 130.4 | 132.87 | 135.34 | 137.81 | 141.71 | 141.25 | 145.21 | 147.67 | 150.14 | 152.61 | 155.08 | 157.54 | 160.01 | 162.48 | 164.95 | 167.41 | 169.88 | 172.35 | 174.81 | 177.28 | 179.75 | 182.22 | 184.68 | 187.15 | 189.62 | 192.08 | 194.55 | 197.02 | 199.49 | 201.95 | 204.42 | 206.89 | 209.35 | 211.82 | 214.29 | 216.76 | 219.22 | 221.69 | 96 | 148.03 | 151.48 | 154.93 | 158.39 | 161.84 | 165.3 | 168.75 | 172.2 | 175.66 | 179.11 | 182.57 | 186.02 | 189.47 | 192.93 | 196.38 | 199.84 | 203.29 | 206.74 | 210.2 | 213.65 | 217.11 | 220.56 | 224.02 | 227.47 | 230.92 | 234.38 | 237.83 | 241.29 | 244.74 | 248.19 | 251.65 | 255.1 | 258.55 | 262.01 | 265.46 | 268.91 | 272.37 | 275.82 | 279.28 | 282.73 | 286.18 | 289.64 | 293.09 | 296.54 | 300 | 303.46 | 306.9 | 310.36 | 96 | #REF! | #REF!
97 | 106.81 | 109.31 | 111.8 | 114.29 | 116.78 | 119.28 | 121.77 | 124.26 | 126.78 | 127.94 | 131.74 | 134.23 | 136.73 | 139.22 | 143.18 | 142.74 | 146.7 | 149.19 | 151.68 | 154.18 | 156.67 | 159.16 | 161.66 | 164.15 | 166.64 | 169.14 | 171.63 | 174.12 | 176.61 | 179.11 | 181.6 | 184.09 | 186.59 | 189.08 | 191.57 | 194.06 | 196.56 | 199.05 | 201.54 | 204.04 | 206.53 | 209.02 | 211.51 | 214.01 | 216.5 | 218.99 | 221.49 | 223.98 | 97 | 149.54 | 153.03 | 156.52 | 160.01 | 163.5 | 166.99 | 170.48 | 173.97 | 177.46 | 180.95 | 184.44 | 187.93 | 191.42 | 194.91 | 198.4 | 201.89 | 205.38 | 208.87 | 212.36 | 215.85 | 219.34 | 222.83 | 226.32 | 229.81 | 233.3 | 236.79 | 240.28 | 243.77 | 247.26 | 250.75 | 254.24 | 257.72 | 261.22 | 264.71 | 268.19 | 271.68 | 275.18 | 278.67 | 282.15 | 285.65 | 289.14 | 292.62 | 296.11 | 299.61 | 303.1 | 306.58 | 310.08 | 313.57 | 97 | #REF! | #REF!
98 | 107.92 | 110.44 | 112.96 | 115.48 | 118 | 120.51 | 123.03 | 125.55 | 128.07 | 130.59 | 133.11 | 135.63 | 138.14 | 140.66 | 144.62 | 144.21 | 148.22 | 150.74 | 153.26 | 155.77 | 158.29 | 160.81 | 163.33 | 165.85 | 168.37 | 170.89 | 173.4 | 175.92 | 178.44 | 180.96 | 183.48 | 186 | 188.52 | 191.04 | 193.55 | 196.07 | 198.59 | 201.11 | 203.63 | 206.15 | 208.67 | 211.18 | 213.7 | 216.22 | 218.74 | 221.26 | 223.78 | 226.3 | 98 | 151.09 | 154.62 | 158.14 | 161.67 | 165.19 | 168.72 | 172.25 | 175.77 | 179.3 | 182.82 | 186.35 | 189.88 | 193.4 | 196.93 | 200.45 | 203.98 | 207.51 | 211.03 | 214.56 | 218.08 | 221.61 | 225.14 | 228.66 | 232.19 | 235.71 | 239.24 | 242.77 | 246.29 | 249.82 | 253.34 | 256.87 | 260.4 | 263.92 | 267.45 | 270.97 | 274.49 | 278.02 | 281.55 | 285.08 | 288.61 | 292.13 | 295.65 | 299.18 | 302.7 | 306.23 | 309.76 | 313.29 | 316.82 | 98 | #REF! | #REF!
99 | 109 | 111.55 | 114.09 | 116.64 | 119.18 | 121.72 | 124.27 | 126.81 | 129.36 | 131.9 | 134.45 | 136.99 | 139.53 | 142.08 | 146.1 | 145.7 | 149.71 | 152.26 | 154.8 | 157.35 | 159.89 | 162.43 | 164.98 | 167.52 | 170.07 | 172.61 | 175.16 | 177.7 | 180.24 | 182.79 | 185.33 | 187.88 | 190.42 | 192.97 | 195.51 | 198.05 | 200.6 | 203.14 | 205.69 | 208.23 | 210.78 | 213.32 | 215.86 | 218.41 | 220.95 | 223.5 | 226.04 | 228.59 | 99 | 152.6 | 156.17 | 159.73 | 163.29 | 166.85 | 170.41 | 173.98 | 177.54 | 181.1 | 184.66 | 188.22 | 191.79 | 195.35 | 198.91 | 202.47 | 206.04 | 209.6 | 213.16 | 216.72 | 220.28 | 223.85 | 227.41 | 230.97 | 234.53 | 238.09 | 241.66 | 245.22 | 248.78 | 252.34 | 255.9 | 259.47 | 263.03 | 266.58 | 270.15 | 273.71 | 277.27 | 280.84 | 284.39 | 287.96 | 291.52 | 295.09 | 298.64 | 302.2 | 305.77 | 309.33 | 312.9 | 316.45 | 320.02 | 99 | #REF! | #REF!
100 | 110.12 | 112.69 | 115.26 | 117.83 | 120.4 | 122.97 | 125.54 | 128.11 | 130.68 | 133.25 | 135.82 | 138.39 | 140.96 | 143.53 | 147.54 | 147.17 | 151.24 | 153.81 | 156.38 | 158.95 | 161.52 | 164.09 | 166.66 | 169.23 | 171.8 | 174.37 | 175.94 | 179.51 | 182.08 | 184.65 | 187.22 | 189.79 | 192.36 | 194.93 | 197.5 | 200.07 | 202.64 | 205.21 | 207.78 | 210.35 | 212.92 | 215.49 | 218.06 | 220.63 | 223.2 | 225.77 | 228.34 | 230.91 | 100 | 154.16 | 157.76 | 161.36 | 164.96 | 168.55 | 172.15 | 175.75 | 179.35 | 182.95 | 186.54 | 190.14 | 193.74 | 197.34 | 200.94 | 204.53 | 208.13 | 211.73 | 215.33 | 218.93 | 222.52 | 226.12 | 229.72 | 233.32 | 236.92 | 240.51 | 244.11 | 247.71 | 251.31 | 254.91 | 258.5 | 262.1 | 265.7 | 269.3 | 272.9 | 276.5 | 280.09 | 283.69 | 287.29 | 290.89 | 294.49 | 298.08 | 301.68 | 305.28 | 308.88 | 312.48 | 316.07 | 319.67 | 323.27 | 100 | #REF! | #REF!
101 | 111.2 | 113.8 | 116.39 | 118.99 | 121.58 | 124.18 | 126.77 | 129.37 | 131.96 | 134.56 | 137.16 | 139.75 | 142.35 | 144.94 | 149.01 | 148.67 | 152.73 | 155.33 | 157.92 | 160.52 | 163.11 | 165.71 | 168.3 | 170.9 | 173.5 | 176.09 | 178.69 | 181.28 | 183.88 | 186.47 | 189.07 | 191.67 | 194.26 | 196.86 | 199.45 | 202.05 | 204.64 | 207.24 | 209.84 | 212.43 | 215.03 | 217.62 | 220.22 | 222.81 | 225.41 | 228.01 | 230.6 | 233.2 | 101 | 155.68 | 159.31 | 162.95 | 166.58 | 170.22 | 173.85 | 177.48 | 181.12 | 184.75 | 188.38 | 192.02 | 195.65 | 199.29 | 202.92 | 206.55 | 210.19 | 213.82 | 217.46 | 221.09 | 224.72 | 228.36 | 231.99 | 235.63 | 239.26 | 242.89 | 246.53 | 250.16 | 253.8 | 257.43 | 261.06 | 264.7 | 268.33 | 271.96 | 275.6 | 279.23 | 282.87 | 286.49 | 290.13 | 293.77 | 297.4 | 301.04 | 304.66 | 308.3 | 311.93 | 315.57 | 319.21 | 322.84 | 326.48 | 101 | #REF! | #REF!
102 | 112.31 | 114.94 | 117.56 | 120.18 | 122.8 | 125.42 | 128.04 | 130.66 | 133.29 | 135.91 | 138.53 | 141.15 | 143.77 | 146.39 | 150.46 | 150.13 | 154.26 | 156.88 | 159.5 | 162.12 | 164.74 | 167.36 | 169.99 | 172.61 | 175.23 | 177.85 | 180.47 | 183.09 | 185.71 | 188.34 | 190.96 | 193.58 | 196.2 | 198.82 | 201.44 | 204.06 | 206.68 | 209.31 | 211.93 | 214.55 | 217.17 | 219.79 | 222.41 | 225.03 | 227.66 | 230.28 | 232.9 | 235.52 | 102 | 157.24 | 160.91 | 164.58 | 168.25 | 171.92 | 175.59 | 179.26 | 182.93 | 186.6 | 190.27 | 193.94 | 197.61 | 201.28 | 204.95 | 208.62 | 212.29 | 215.96 | 219.63 | 223.3 | 226.97 | 230.64 | 234.31 | 237.98 | 241.65 | 245.32 | 248.99 | 252.66 | 256.33 | 260 | 263.67 | 267.34 | 271.01 | 274.68 | 278.34 | 282.01 | 285.68 | 289.35 | 293.03 | 296.7 | 300.37 | 304.03 | 307.7 | 311.37 | 315.04 | 318.72 | 322.39 | 326.06 | 329.72 | 102 | #REF! | #REF!
103 | 113.4 | 116.05 | 118.7 | 121.34 | 123.99 | 126.64 | 129.28 | 131.93 | 134.58 | 137.22 | 139.87 | 142.52 | 145.17 | 147.81 | 151.91 | 151.64 | 155.75 | 158.4 | 161.05 | 163.7 | 166.34 | 168.99 | 171.64 | 174.28 | 176.93 | 179.58 | 182.23 | 184.87 | 187.52 | 190.17 | 192.81 | 195.46 | 198.11 | 200.76 | 203.4 | 206.05 | 208.7 | 211.34 | 213.99 | 216.64 | 219.29 | 221.93 | 224.58 | 227.23 | 229.87 | 232.52 | 235.17 | 237.81 | 103 | 158.76 | 162.47 | 166.17 | 169.88 | 173.59 | 177.29 | 181 | 184.7 | 188.41 | 192.11 | 195.82 | 199.53 | 203.23 | 206.94 | 210.64 | 214.35 | 218.06 | 221.76 | 225.47 | 229.17 | 232.88 | 236.59 | 240.29 | 244 | 247.7 | 251.41 | 255.12 | 258.82 | 262.53 | 266.23 | 269.94 | 273.64 | 277.35 | 281.06 | 284.76 | 288.47 | 292.18 | 295.87 | 299.58 | 303.29 | 307 | 310.7 | 314.41 | 318.12 | 321.81 | 325.52 | 329.23 | 332.93 | 103 | #REF! | #REF!
104 | 114.49 | 117.16 | 119.83 | 122.51 | 125.18 | 127.85 | 130.53 | 133.2 | 135.87 | 138.54 | 141.22 | 143.89 | 146.56 | 149.24 | 153.39 | 153.11 | 157.25 | 159.93 | 162.6 | 165.27 | 167.94 | 170.62 | 173.29 | 175.96 | 178.64 | 151.31 | 183.98 | 186.65 | 189.33 | 192 | 194.67 | 197.35 | 200.02 | 202.69 | 205.36 | 208.04 | 210.71 | 213.38 | 216.06 | 218.73 | 221.4 | 224.07 | 226.75 | 229.42 | 232.09 | 234.76 | 237.44 | 240.11 | 104 | 160.28 | 164.03 | 167.77 | 171.51 | 175.25 | 178.99 | 182.74 | 186.48 | 190.22 | 193.96 | 197.7 | 201.45 | 205.19 | 208.93 | 212.67 | 216.41 | 220.15 | 223.9 | 227.64 | 231.38 | 235.12 | 238.86 | 242.61 | 246.35 | 250.09 | 253.83 | 257.57 | 261.32 | 265.06 | 268.8 | 272.54 | 276.29 | 280.02 | 283.76 | 287.5 | 291.25 | 294.99 | 298.73 | 302.48 | 306.22 | 309.96 | 313.69 | 317.45 | 321.18 | 324.92 | 328.66 | 332.41 | 336.15 | 104 | #REF! | #REF!
105 | 115.61 | 118.31 | 121.01 | 123.7 | 126.4 | 129.1 | 131.8 | 134.5 | 137.2 | 139.9 | 142.59 | 145.29 | 147.99 | 150.69 | 154.84 | 154.58 | 158.78 | 161.48 | 164.18 | 166.88 | 169.58 | 172.28 | 174.98 | 177.67 | 180.37 | 183.07 | 185.77 | 188.47 | 191.17 | 193.87 | 196.58 | 199.26 | 201.96 | 204.66 | 207.36 | 210.06 | 212.75 | 215.45 | 218.15 | 220.85 | 223.55 | 226.25 | 228.95 | 231.64 | 234.34 | 237.04 | 239.74 | 242.44 | 105 | 161.85 | 165.63 | 169.41 | 173.19 | 176.96 | 180.74 | 184.52 | 188.3 | 192.08 | 195.85 | 199.63 | 203.41 | 207.19 | 210.96 | 214.74 | 218.52 | 222.3 | 226.08 | 229.85 | 233.63 | 237.41 | 241.19 | 244.97 | 248.74 | 252.52 | 256.3 | 260.08 | 263.86 | 267.63 | 271.41 | 275.19 | 278.96 | 282.74 | 286.52 | 290.3 | 294.08 | 297.85 | 301.63 | 305.41 | 309.19 | 312.97 | 316.75 | 320.53 | 324.29 | 328.07 | 331.85 | 335.63 | 339.41 | 105 | #REF! | #REF!
106 | 116.7 | 119.42 | 122.15 | 124.87 | 127.6 | 130.32 | 133.04 | 135.77 | 138.49 | 141.22 | 143.94 | 146.67 | 149.39 | 152.11 | 156.29 | 156.09 | 160.29 | 163.01 | 165.73 | 168.46 | 171.18 | 173.91 | 176.63 | 179.38 | 182.08 | 184.8 | 187.53 | 190.25 | 192.98 | 195.7 | 198.42 | 201.15 | 203.87 | 206.6 | 209.32 | 212.05 | 214.77 | 217.49 | 220.22 | 222.94 | 225.67 | 228.39 | 231.12 | 233.84 | 236.56 | 239.29 | 242.01 | 244.74 | 106 | 163.38 | 167.19 | 171.01 | 174.82 | 178.63 | 182.45 | 186.26 | 190.08 | 193.89 | 197.7 | 201.52 | 205.33 | 209.14 | 212.96 | 216.77 | 220.59 | 224.4 | 228.21 | 232.03 | 235.84 | 239.66 | 243.47 | 247.28 | 251.1 | 254.91 | 258.73 | 262.54 | 266.35 | 270.17 | 273.98 | 277.79 | 281.61 | 285.41 | 289.24 | 293.04 | 296.87 | 300.67 | 304.48 | 308.3 | 312.11 | 315.93 | 319.74 | 323.56 | 327.37 | 331.18 | 335 | 338.81 | 342.63 | 106 | #REF! | #REF!
107 | 117.79 | 120.54 | 123.29 | 126.04 | 128.79 | 131.54 | 134.29 | 137.04 | 139.79 | 142.54 | 145.29 | 148.04 | 150.79 | 153.54 | 157.74 | 157.56 | 161.79 | 164.54 | 167.29 | 170.04 | 172.79 | 175.54 | 178.29 | 181.04 | 183.79 | 186.54 | 189.29 | 109.04 | 194.79 | 197.54 | 200.29 | 203.04 | 205.79 | 208.54 | 211.29 | 241.04 | 216.79 | 219.54 | 222.29 | 225.04 | 227.79 | 230.54 | 233.29 | 236.04 | 238.79 | 241.54 | 244.29 | 247.04 | 107 | 164.91 | 168.76 | 172.61 | 176.46 | 180.31 | 184.16 | 188.01 | 191.86 | 195.7 | 199.55 | 203.4 | 207.25 | 211.1 | 214.95 | 218.8 | 222.65 | 226.5 | 230.35 | 234.2 | 238.05 | 241.9 | 245.75 | 249.6 | 253.45 | 257.3 | 261.15 | 265 | 268.85 | 272.7 | 276.55 | 280.4 | 284.25 | 288.1 | 291.95 | 295.8 | 337.45 | 303.5 | 307.35 | 311.2 | 315.05 | 318.9 | 322.75 | 326.6 | 330.45 | 334.3 | 338.15 | 342 | 345.85 | 107 | #REF! | #REF!
108 | 118.88 | 121.66 | 124.43 | 127.21 | 129.98 | 132.76 | 135.54 | 138.31 | 141.09 | 143.86 | 146.64 | 149.41 | 152.19 | 154.97 | 159.19 | 159.04 | 163.29 | 166.07 | 168.84 | 171.62 | 174.39 | 177.17 | 179.95 | 182.72 | 185.5 | 188.27 | 191.05 | 193.82 | 196.6 | 199.37 | 202.15 | 204.93 | 207.7 | 210.48 | 213.25 | 216.03 | 218.8 | 221.58 | 224.36 | 227.13 | 229.91 | 232.68 | 235.46 | 238.23 | 241.01 | 243.78 | 246.56 | 249.34 | 108 | 166.44 | 170.32 | 174.21 | 178.09 | 181.98 | 185.86 | 189.75 | 193.64 | 197.52 | 201.41 | 205.29 | 209.18 | 213.07 | 216.95 | 220.84 | 224.72 | 228.61 | 232.49 | 236.38 | 240.27 | 244.15 | 248.04 | 251.92 | 255.81 | 259.7 | 263.58 | 267.47 | 271.35 | 275.24 | 279.12 | 283.01 | 286.9 | 290.78 | 294.67 | 298.55 | 302.44 | 306.32 | 310.21 | 314.1 | 317.98 | 321.87 | 325.75 | 329.64 | 333.52 | 337.41 | 341.29 | 345.18 | 349.07 | 108 | #REF! | #REF!
109 | 119.98 | 122.78 | 125.58 | 128.38 | 131.18 | 133.98 | 136.78 | 139.58 | 142.39 | 145.19 | 147.99 | 150.79 | 153.59 | 156.39 | 160.65 | 160.52 | 164.8 | 167.6 | 170.4 | 173.2 | 176 | 178.8 | 181.6 | 184.41 | 187.21 | 190.01 | 192.81 | 195.61 | 198.41 | 201.21 | 204.01 | 206.82 | 209.62 | 212.42 | 215.22 | 218.02 | 220.82 | 223.62 | 226.42 | 229.23 | 232.03 | 234.83 | 237.63 | 240.43 | 243.23 | 246.03 | 248.84 | 251.64 | 109 | 167.97 | 171.89 | 175.81 | 179.73 | 183.65 | 187.57 | 191.5 | 195.42 | 199.34 | 203.26 | 207.18 | 211.11 | 215.03 | 218.95 | 222.87 | 226.79 | 230.71 | 234.64 | 238.56 | 242.48 | 246.4 | 250.32 | 254.25 | 258.17 | 262.09 | 266.01 | 269.93 | 273.85 | 277.78 | 281.7 | 285.62 | 289.54 | 293.46 | 297.38 | 301.3 | 305.22 | 309.14 | 313.06 | 316.98 | 320.92 | 324.84 | 328.76 | 332.68 | 336.6 | 340.52 | 344.44 | 348.37 | 352.29 | 109 | #REF! | #REF!
110 | 121.07 | 123.9 | 126.72 | 129.55 | 132.38 | 135.21 | 138.03 | 140.86 | 143.69 | 146.51 | 149.34 | 152.17 | 154.99 | 157.82 | 162.1 | 162 | 166.3 | 169.13 | 171.96 | 174.78 | 177.61 | 180.44 | 183.26 | 186.09 | 188.92 | 191.75 | 194.57 | 197.4 | 200.23 | 203.05 | 205.88 | 208.71 | 211.53 | 214.36 | 217.19 | 220.02 | 222.84 | 225.67 | 228.5 | 231.32 | 234.15 | 236.98 | 239.8 | 242.63 | 245.46 | 248.29 | 251.11 | 253.94 | 110 | 169.5 | 173.46 | 177.41 | 181.37 | 185.33 | 189.29 | 193.24 | 197.2 | 201.16 | 205.12 | 209.08 | 213.03 | 216.99 | 220.95 | 224.91 | 228.87 | 232.82 | 236.78 | 240.74 | 244.7 | 248.65 | 252.61 | 256.57 | 260.53 | 264.49 | 268.44 | 272.4 | 276.36 | 280.32 | 284.27 | 288.23 | 292.19 | 296.14 | 300.1 | 304.06 | 308.02 | 311.97 | 315.93 | 319.9 | 323.84 | 327.81 | 331.77 | 335.72 | 339.68 | 343.64 | 347.6 | 351.55 | 355.51 | 110 | #REF! | #REF!
111 | 122.17 | 125.02 | 127.87 | 130.72 | 133.58 | 136.43 | 139.28 | 142.13 | 144.99 | 147.84 | 150.69 | 153.55 | 156.4 | 159.25 | 163.56 | 163.48 | 167.81 | 170.66 | 173.51 | 176.37 | 179.22 | 182.07 | 184.93 | 187.78 | 190.63 | 193.48 | 196.34 | 199.19 | 202.04 | 204.89 | 207.75 | 210.6 | 213.45 | 216.3 | 219.16 | 222.01 | 224.68 | 227.72 | 230.57 | 233.42 | 236.27 | 239.13 | 241.98 | 244.83 | 247.68 | 250.54 | 253.39 | 256.24 | 111 | 171.03 | 175.03 | 179.02 | 183.01 | 187.01 | 191 | 194.99 | 198.99 | 202.98 | 206.98 | 210.97 | 214.96 | 218.96 | 222.95 | 226.94 | 230.94 | 234.93 | 238.93 | 242.92 | 246.91 | 250.91 | 254.9 | 258.9 | 262.89 | 266.88 | 270.88 | 274.87 | 278.86 | 282.86 | 286.85 | 290.85 | 294.84 | 298.83 | 302.82 | 306.82 | 310.81 | 314.55 | 318.8 | 322.79 | 326.78 | 330.77 | 334.78 | 338.77 | 342.76 | 346.75 | 350.75 | 354.74 | 358.73 | 111 | #REF! | #REF!
112 | 123.26 | 126.14 | 129.02 | 131.9 | 134.78 | 137.65 | 140.53 | 143.41 | 146.29 | 149.17 | 152.05 | 154.92 | 157.8 | 160.68 | 165.02 | 164.96 | 169.32 | 172.2 | 175.07 | 177.95 | 180.83 | 183.71 | 186.59 | 189.47 | 192.34 | 195.22 | 198.1 | 200.98 | 203.86 | 206.74 | 209.61 | 212.49 | 215.37 | 218.25 | 221.13 | 224.01 | 226.88 | 229.76 | 232.64 | 235.52 | 238.4 | 241.28 | 244.16 | 247.03 | 249.91 | 252.79 | 255.67 | 258.55 | 112 | 172.57 | 176.6 | 180.63 | 184.66 | 188.69 | 192.72 | 196.75 | 200.78 | 204.81 | 208.84 | 212.87 | 216.89 | 220.92 | 224.95 | 228.98 | 233.01 | 237.04 | 241.07 | 245.1 | 249.13 | 253.16 | 257.19 | 261.22 | 265.25 | 269.28 | 273.31 | 277.34 | 281.37 | 285.4 | 289.43 | 293.46 | 297.48 | 301.51 | 305.55 | 309.58 | 313.61 | 317.63 | 321.66 | 325.69 | 329.72 | 333.76 | 337.79 | 341.82 | 345.84 | 349.87 | 353.9 | 357.93 | 361.97 | 112 | #REF! | #REF!
113 | 124.36 | 127.26 | 130.17 | 133.07 | 135.98 | 138.88 | 141.79 | 144.69 | 147.59 | 150.5 | 153.4 | 156.31 | 159.21 | 162.11 | 166.48 | 166.44 | 170.83 | 173.73 | 176.63 | 179.54 | 182.44 | 185.35 | 188.25 | 191.15 | 194.06 | 196.96 | 199.87 | 202.77 | 205.68 | 208.58 | 211.48 | 214.39 | 217.29 | 220.2 | 223.1 | 226 | 228.91 | 231.81 | 234.72 | 237.62 | 240.52 | 243.43 | 246.33 | 249.24 | 252.14 | 255.04 | 257.95 | 260.85 | 113 | 174.1 | 178.17 | 182.24 | 186.3 | 190.37 | 194.43 | 198.5 | 202.56 | 206.63 | 210.7 | 214.76 | 218.83 | 222.89 | 226.96 | 231.02 | 235.09 | 239.16 | 243.22 | 247.29 | 251.35 | 255.42 | 259.49 | 263.55 | 267.62 | 271.68 | 275.75 | 279.81 | 283.88 | 287.95 | 292.01 | 296.08 | 300.14 | 304.2 | 308.28 | 312.34 | 316.4 | 320.47 | 324.53 | 328.6 | 332.66 | 336.72 | 340.8 | 344.86 | 348.93 | 352.99 | 357.05 | 361.13 | 365.19 | 113 | #REF! | #REF!
114 | 125.46 | 128.39 | 131.32 | 134.25 | 137.18 | 140.11 | 143.04 | 145.97 | 148.9 | 151.83 | 154.76 | 157.69 | 162.6 | 163.55 | 167.94 | 167.92 | 172.34 | 175.27 | 178.2 | 181.13 | 184.06 | 186.99 | 189.92 | 192.85 | 195.77 | 198.7 | 201.63 | 204.65 | 207.49 | 210.42 | 213.35 | 216.28 | 219.21 | 222.14 | 225.07 | 228 | 230.93 | 233.86 | 236.79 | 239.72 | 242.65 | 245.58 | 248.51 | 251.44 | 254.37 | 257.3 | 260.23 | 263.16 | 114 | 175.64 | 179.75 | 183.85 | 187.95 | 192.05 | 196.15 | 200.25 | 204.36 | 208.46 | 212.56 | 216.66 | 220.71 | 224.86 | 228.97 | 233.07 | 237.17 | 241.27 | 245.37 | 249.47 | 253.58 | 257.68 | 261.78 | 265.88 | 269.98 | 274.08 | 278.19 | 282.29 | 286.39 | 290.49 | 294.59 | 298.7 | 302.79 | 306.89 | 310.99 | 315.09 | 319.2 | 323.3 | 327.4 | 331.5 | 335.6 | 339.71 | 343.81 | 347.91 | 352.01 | 356.11 | 360.22 | 364.32 | 368.42 | 114 | #REF! | #REF!
115 | 126.56 | 129.52 | 132.47 | 135.43 | 138.38 | 141.34 | 144.29 | 147.25 | 150.2 | 153.16 | 156.12 | 159.07 | 162.03 | 164.98 | 169.4 | 169.41 | 173.85 | 176.8 | 179.76 | 182.71 | 185.67 | 188.63 | 191.58 | 194.54 | 197.49 | 200.45 | 203.4 | 206.36 | 209.31 | 212.27 | 215.23 | 218.18 | 221.14 | 224.09 | 227.05 | 230 | 232.96 | 235.91 | 238.87 | 241.82 | 244.78 | 247.74 | 250.69 | 253.65 | 256.6 | 259.56 | 262.51 | 265.47 | 115 | 177.18 | 181.32 | 185.46 | 189.6 | 193.74 | 197.87 | 202.01 | 206.15 | 210.29 | 214.42 | 218.56 | 222.7 | 226.84 | 230.97 | 235.11 | 239.25 | 243.39 | 247.53 | 251.66 | 255.8 | 259.94 | 264.08 | 268.21 | 272.35 | 276.49 | 280.63 | 284.76 | 288.9 | 293.04 | 297.18 | 301.32 | 305.45 | 309.59 | 313.72 | 317.87 | 322 | 326.14 | 330.27 | 334.41 | 338.54 | 342.69 | 346.83 | 350.96 | 355.11 | 359.24 | 363.38 | 367.51 | 371.65 | 115 | #REF! | #REF!
116 | 127.66 | 130.64 | 133.62 | 136.61 | 139.59 | 142.57 | 145.55 | 148.53 | 151.15 | 154.49 | 157.47 | 160.46 | 163.44 | 166.42 | 170.86 | 170.89 | 175.36 | 178.34 | 181.32 | 184.3 | 187.29 | 190.27 | 193.25 | 196.23 | 199.21 | 202.19 | 205.17 | 208.15 | 211.14 | 214.12 | 217.1 | 220.08 | 223.06 | 226.04 | 229.02 | 232 | 234.99 | 237.97 | 240.95 | 434.93 | 246.91 | 249.89 | 252.87 | 255.85 | 258.83 | 261.82 | 264.8 | 267.78 | 116 | 178.73 | 182.9 | 187.07 | 191.25 | 195.42 | 199.6 | 203.77 | 207.94 | 212.12 | 216.29 | 220.46 | 224.64 | 228.81 | 232.98 | 237.16 | 241.33 | 245.51 | 249.68 | 253.85 | 258.03 | 262.2 | 266.37 | 270.55 | 274.72 | 278.9 | 283.07 | 287.24 | 291.42 | 295.59 | 299.76 | 303.94 | 308.11 | 312.28 | 316.45 | 320.62 | 324.8 | 328.98 | 333.15 | 337.33 | 608.9 | 345.67 | 349.84 | 354.01 | 358.19 | 362.36 | 366.54 | 370.72 | 374.89 | 116 | #REF! | #REF!
117 | 128.77 | 131.77 | 134.78 | 137.79 | 140.79 | 143.8 | 146.81 | 149.81 | 152.82 | 155.83 | 158.83 | 161.84 | 164.85 | 167.85 | 172.33 | 172.38 | 176.88 | 179.88 | 182.89 | 185.9 | 188.9 | 191.91 | 194.92 | 197.92 | 200.93 | 203.94 | 206.94 | 209.95 | 212.96 | 215.97 | 218.97 | 221.98 | 224.99 | 227.99 | 231 | 234.01 | 237.01 | 240.02 | 243.03 | 246.03 | 249.04 | 252.05 | 255.06 | 258.06 | 261.07 | 264.08 | 267.08 | 270.09 | 117 | 180.27 | 184.48 | 188.69 | 192.9 | 197.11 | 201.32 | 205.53 | 209.74 | 213.95 | 218.16 | 222.37 | 226.58 | 230.79 | 235 | 239.21 | 243.42 | 247.63 | 251.84 | 256.05 | 260.25 | 264.46 | 268.67 | 272.88 | 277.09 | 281.3 | 285.51 | 289.72 | 293.93 | 298.14 | 302.35 | 306.56 | 310.77 | 314.98 | 319.18 | 323.4 | 327.61 | 331.81 | 336.02 | 340.24 | 344.44 | 348.65 | 352.87 | 357.08 | 361.28 | 365.49 | 369.71 | 373.91 | 378.12 | 117 | #REF! | #REF!
118 | 129.87 | 132.9 | 135.93 | 138.97 | 142 | 145.03 | 148.07 | 151.1 | 154.13 | 157.16 | 160.2 | 163.23 | 166.26 | 169.29 | 173.79 | 173.87 | 178.39 | 181.42 | 184.46 | 187.49 | 190.52 | 193.55 | 196.59 | 199.62 | 202.65 | 205.68 | 208.72 | 211.75 | 214.78 | 217.82 | 220.85 | 223.88 | 226.91 | 229.95 | 232.98 | 236.01 | 239.04 | 242.08 | 245.11 | 248.14 | 251.17 | 254.21 | 257.24 | 260.27 | 263.3 | 266.34 | 269.37 | 272.4 | 118 | 181.82 | 186.06 | 190.31 | 194.55 | 198.8 | 203.05 | 207.29 | 211.54 | 215.78 | 220.03 | 224.27 | 228.52 | 232.77 | 237.01 | 241.26 | 245.5 | 249.75 | 253.99 | 258.24 | 262.48 | 266.73 | 270.98 | 275.22 | 279.47 | 283.71 | 287.96 | 292.2 | 296.45 | 300.7 | 304.94 | 309.19 | 313.43 | 317.67 | 321.93 | 326.17 | 330.41 | 334.65 | 338.91 | 343.15 | 347.39 | 351.63 | 355.89 | 360.13 | 364.37 | 368.62 | 372.87 | 377.11 | 381.36 | 118 | #REF! | #REF!
119 | 130.98 | 134.03 | 137.09 | 140.15 | 143.21 | 146.27 | 149.33 | 152.38 | 155.44 | 158.5 | 161.56 | 164.62 | 167.68 | 170.73 | 175.22 | 175.36 | 179.91 | 182.97 | 186.03 | 189.08 | 192.14 | 195.2 | 198.26 | 201.32 | 204.37 | 207.43 | 210.49 | 213.55 | 216.61 | 219.67 | 222.72 | 225.78 | 228.84 | 231.9 | 234.96 | 238.02 | 241.07 | 244.13 | 247.19 | 250.25 | 253.31 | 256.37 | 259.42 | 262.48 | 265.54 | 268.6 | 271.66 | 274.72 | 119 | 183.37 | 187.65 | 191.93 | 196.21 | 200.49 | 204.77 | 209.06 | 213.34 | 217.62 | 221.9 | 226.18 | 230.46 | 234.75 | 239.03 | 243.31 | 247.59 | 251.87 | 256.15 | 260.44 | 264.72 | 269 | 273.28 | 277.56 | 281.84 | 286.12 | 290.41 | 294.69 | 298.97 | 303.25 | 307.58 | 311.81 | 316.09 | 320.37 | 324.66 | 328.94 | 333.22 | 337.49 | 341.78 | 346.06 | 350.35 | 354.63 | 358.91 | 363.18 | 367.47 | 371.75 | 376.04 | 380.32 | 384.6 | 119 | #REF! | #REF!
120 | 132.04 | 135.13 | 138.21 | 141.29 | 144.38 | 147.46 | 150.55 | 153.63 | 156.71 | 159.8 | 162.88 | 165.97 | 169.05 | 172.13 | 176.69 | 176.85 | 181.39 | 184.47 | 187.55 | 190.64 | 193.72 | 196.81 | 199.89 | 202.97 | 206.06 | 209.14 | 212.23 | 215.31 | 218.39 | 221.48 | 224.56 | 227.65 | 230.73 | 233.81 | 236.9 | 239.98 | 243.07 | 246.15 | 249.23 | 252.32 | 255.4 | 258.49 | 261.57 | 264.05 | 267.74 | 270.82 | 273.91 | 276.99 | 120 | 184.86 | 189.18 | 193.49 | 197.81 | 202.13 | 206.45 | 210.77 | 215.08 | 219.4 | 223.72 | 228.04 | 232.35 | 236.67 | 240.99 | 245.31 | 249.62 | 253.94 | 258.26 | 262.58 | 266.89 | 271.21 | 275.53 | 279.85 | 284.16 | 288.48 | 292.8 | 297.12 | 301.43 | 305.75 | 310.07 | 314.39 | 318.71 | 323.02 | 327.33 | 331.66 | 335.97 | 340.29 | 344.61 | 348.92 | 353.24 | 357.56 | 361.88 | 366.19 | 369.67 | 374.83 | 379.14 | 383.47 | 387.78 | 120 | #REF! | #REF!
121 | 133.15 | 136.26 | 139.37 | 142.48 | 145.59 | 148.7 | 151.81 | 154.92 | 158.03 | 161.14 | 164.25 | 167.36 | 170.47 | 173.58 | 178.16 | 178.3 | 182.91 | 186.02 | 189.13 | 192.24 | 195.34 | 198.45 | 201.56 | 204.67 | 207.78 | 210.89 | 214 | 217.11 | 220.2 | 223.33 | 226.44 | 229.55 | 232.66 | 235.77 | 238.88 | 241.99 | 245.1 | 248.21 | 251.32 | 254.43 | 257.54 | 260.65 | 263.76 | 266.87 | 269.98 | 273.09 | 276.2 | 279.31 | 121 | 186.41 | 190.76 | 195.12 | 199.47 | 203.83 | 208.18 | 212.53 | 216.89 | 221.24 | 225.59 | 229.95 | 234.3 | 238.65 | 243.01 | 247.36 | 251.71 | 256.07 | 260.42 | 264.78 | 269.13 | 273.48 | 277.84 | 282.19 | 286.54 | 290.9 | 295.25 | 299.6 | 303.96 | 308.31 | 312.66 | 317.02 | 321.37 | 325.72 | 330.07 | 334.43 | 338.78 | 343.14 | 347.49 | 351.84 | 356.2 | 360.55 | 364.91 | 369.26 | 373.61 | 377.97 | 382.32 | 386.68 | 391.03 | 121 | #REF! | #REF!
122 | 134.26 | 137.4 | 140.53 | 143.67 | 146.8 | 149.94 | 153.07 | 156.21 | 159.34 | 162.48 | 165.61 | 168.75 | 171.89 | 175.02 | 179.58 | 179.8 | 184.43 | 187.56 | 190.7 | 193.83 | 196.97 | 200.1 | 203.24 | 206.37 | 209.51 | 212.65 | 215.78 | 218.92 | 222.05 | 225.19 | 228.32 | 231.46 | 234.59 | 237.73 | 240.86 | 244 | 247.13 | 250.27 | 253.41 | 256.54 | 259.68 | 262.81 | 265.95 | 269.08 | 272.22 | 275.35 | 278.49 | 281.62 | 122 | 187.96 | 192.35 | 196.74 | 201.13 | 205.52 | 209.91 | 214.3 | 218.69 | 223.08 | 227.47 | 231.86 | 236.25 | 240.64 | 245.03 | 249.42 | 253.81 | 258.2 | 262.59 | 266.98 | 271.37 | 275.76 | 280.15 | 284.53 | 288.92 | 293.31 | 297.7 | 302.09 | 306.48 | 310.87 | 315.26 | 319.65 | 324.04 | 328.42 | 332.82 | 337.2 | 341.6 | 345.98 | 350.37 | 354.77 | 359.15 | 363.55 | 367.93 | 372.33 | 376.71 | 381.1 | 385.49 | 389.88 | 394.26 | 122 | #REF! | #REF!
123 | 135.33 | 138.49 | 141.65 | 144.81 | 147.97 | 151.13 | 154.3 | 157.46 | 160.62 | 163.78 | 166.94 | 170.1 | 173.26 | 176.42 | 179.58 | 181.29 | 185.91 | 189.07 | 192.23 | 195.39 | 198.55 | 201.71 | 204.87 | 208.03 | 211.2 | 214.36 | 217.52 | 220.68 | 223.84 | 227 | 230.16 | 233.32 | 236.48 | 239.65 | 242.81 | 245.97 | 249.13 | 252.29 | 255.45 | 258.61 | 261.77 | 264.93 | 268.1 | 271.26 | 274.42 | 277.58 | 280.74 | 283.9 | 123 | 189.46 | 193.89 | 198.31 | 202.74 | 207.16 | 211.59 | 216.01 | 220.44 | 224.87 | 229.29 | 233.72 | 238.14 | 242.57 | 246.99 | 251.42 | 255.84 | 260.27 | 264.69 | 269.12 | 273.55 | 277.97 | 282.4 | 286.82 | 291.25 | 295.67 | 300.1 | 304.52 | 308.95 | 313.38 | 317.8 | 322.23 | 326.64 | 331.07 | 335.51 | 339.93 | 344.35 | 348.78 | 353.2 | 357.63 | 362.05 | 366.47 | 370.9 | 375.34 | 379.76 | 384.18 | 388.61 | 393.03 | 397.46 | 123 | #REF! | #REF!
124 | 136.44 | 139.63 | 142.81 | 146 | 149.19 | 152.38 | 155.56 | 158.75 | 161.94 | 165.12 | 168.31 | 171.5 | 174.68 | 177.87 | 181.06 | 182.75 | 187.43 | 190.62 | 193.8 | 196.99 | 200.18 | 203.36 | 206.55 | 209.74 | 212.92 | 216.11 | 219.3 | 222.48 | 225.67 | 228.86 | 232.05 | 235.23 | 238.42 | 241.61 | 244.79 | 247.98 | 251.17 | 254.35 | 257.54 | 260.73 | 263.91 | 267.1 | 270.29 | 273.47 | 276.66 | 279.85 | 283.03 | 286.22 | 124 | 191.02 | 195.48 | 199.94 | 204.4 | 208.86 | 213.33 | 217.79 | 222.25 | 226.71 | 231.17 | 235.63 | 240.09 | 244.56 | 249.02 | 253.48 | 257.94 | 262.4 | 266.86 | 271.32 | 275.79 | 280.25 | 284.71 | 289.17 | 293.63 | 298.09 | 302.56 | 307.02 | 311.48 | 315.94 | 320.4 | 324.86 | 329.32 | 333.78 | 338.25 | 342.7 | 347.17 | 351.63 | 356.09 | 360.55 | 365.02 | 369.47 | 373.94 | 378.4 | 382.85 | 387.32 | 391.79 | 396.24 | 400.7 | 124 | #REF! | #REF!
125 | 137.55 | 140.77 | 143.98 | 147.19 | 150.4 | 153.62 | 156.83 | 160.04 | 163.25 | 166.47 | 169.68 | 172.89 | 176.1 | 179.32 | 182.53 | 184.24 | 188.95 | 192.17 | 195.38 | 198.59 | 201.8 | 205.02 | 208.23 | 211.44 | 214.65 | 217.87 | 221.08 | 224.29 | 227.5 | 230.72 | 233.93 | 237.14 | 240.35 | 243.57 | 246.78 | 249.99 | 253.2 | 256.42 | 259.63 | 262.84 | 266.05 | 269.27 | 272.48 | 275.69 | 278.9 | 282.12 | 285.33 | 288.54 | 125 | 192.58 | 197.07 | 201.57 | 206.07 | 210.57 | 215.06 | 219.56 | 224.06 | 228.56 | 233.05 | 237.55 | 242.05 | 246.55 | 251.04 | 255.54 | 260.04 | 264.54 | 269.03 | 273.53 | 278.03 | 282.53 | 287.02 | 291.52 | 296.02 | 300.52 | 305.01 | 309.51 | 314.01 | 318.51 | 323 | 327.5 | 331.99 | 336.49 | 340.99 | 345.49 | 349.98 | 354.48 | 358.98 | 363.48 | 367.97 | 372.47 | 376.97 | 381.47 | 385.96 | 390.46 | 394.96 | 399.46 | 403.95 | 125 | #REF! | #REF!
126 | 138.63 | 141.86 | 145.1 | 148.34 | 151.58 | 154.82 | 158.05 | 161.29 | 164.53 | 167.77 | 171.01 | 174.25 | 177.48 | 180.72 | 183.96 | 185.74 | 190.44 | 193.67 | 196.91 | 200.15 | 203.39 | 206.63 | 209.87 | 213.1 | 216.34 | 219.58 | 222.82 | 226.06 | 229.3 | 232.53 | 235.77 | 239.01 | 242.25 | 245.49 | 248.72 | 251.96 | 255.2 | 258.44 | 261.68 | 264.92 | 268.15 | 271.39 | 274.63 | 277.87 | 281.11 | 284.34 | 287.58 | 290.82 | 126 | 194.08 | 198.61 | 203.14 | 207.68 | 212.21 | 216.74 | 221.28 | 225.81 | 230.34 | 234.88 | 239.41 | 243.94 | 248.48 | 253.01 | 257.54 | 262.08 | 266.61 | 271.14 | 275.68 | 280.21 | 284.75 | 289.28 | 293.81 | 298.35 | 302.88 | 307.41 | 311.95 | 316.48 | 321.01 | 325.55 | 330.08 | 334.61 | 339.15 | 343.68 | 348.2 | 352.74 | 357.28 | 361.81 | 366.35 | 370.88 | 375.41 | 379.94 | 384.48 | 389.01 | 393.55 | 398.07 | 402.61 | 407.14 | 126 | #REF! | #REF!
127 | 139.74 | 143.01 | 146.27 | 149.53 | 152.8 | 156.06 | 159.33 | 162.59 | 165.85 | 169.12 | 172.38 | 175.64 | 178.91 | 182.17 | 185.44 | 187.2 | 191.96 | 195.23 | 198.49 | 201.76 | 205.02 | 208.28 | 211.55 | 214.81 | 218.08 | 221.34 | 224.6 | 227.87 | 231.13 | 234.39 | 237.66 | 240.92 | 244.19 | 247.45 | 250.71 | 253.98 | 257.24 | 260.51 | 263.77 | 267.03 | 270.3 | 273.56 | 276.83 | 280.09 | 283.35 | 286.62 | 289.88 | 293.15 | 127 | 195.64 | 200.21 | 204.78 | 209.35 | 213.92 | 218.49 | 223.06 | 227.62 | 232.19 | 236.76 | 241.33 | 245.9 | 250.47 | 255.04 | 259.61 | 264.18 | 268.75 | 273.32 | 277.89 | 282.46 | 287.03 | 291.6 | 296.17 | 300.74 | 305.31 | 309.88 | 314.44 | 319.01 | 323.58 | 328.15 | 332.72 | 337.28 | 341.86 | 346.43 | 350.99 | 355.57 | 360.13 | 364.71 | 369.27 | 373.84 | 378.42 | 382.98 | 387.56 | 392.12 | 396.69 | 401.26 | 405.83 | 410.41 | 127 | #REF! | #REF!
128 | 140.86 | 144.15 | 147.44 | 150.73 | 154.02 | 157.31 | 160.6 | 163.89 | 167.18 | 170.47 | 173.76 | 177.05 | 180.33 | 183.62 | 186.91 | 188.7 | 193.49 | 196.78 | 200.07 | 203.36 | 206.65 | 209.94 | 213.23 | 216.52 | 219.81 | 223.1 | 226.39 | 229.68 | 232.97 | 236.26 | 239.55 | 242.84 | 246.13 | 249.42 | 252.71 | 256 | 259.29 | 262.57 | 265.86 | 269.15 | 272.44 | 275.73 | 279.02 | 282.31 | 285.6 | 288.89 | 292.18 | 295.47 | 128 | 197.2 | 201.81 | 206.41 | 211.02 | 215.63 | 220.23 | 224.84 | 229.44 | 234.05 | 238.65 | 243.26 | 247.86 | 252.47 | 257.07 | 261.68 | 266.29 | 270.89 | 275.5 | 280.1 | 284.71 | 289.31 | 293.92 | 298.52 | 303.13 | 307.73 | 312.34 | 316.95 | 321.55 | 326.16 | 330.76 | 335.37 | 339.97 | 344.58 | 349.18 | 353.79 | 358.4 | 363 | 367.59 | 372.2 | 376.81 | 381.41 | 386.02 | 390.62 | 395.23 | 399.84 | 404.44 | 409.05 | 413.65 | 128 | #REF! | #REF!
129 | 141.93 | 145.25 | 148.56 | 151.88 | 155.19 | 158.51 | 161.82 | 165.14 | 168.46 | 171.77 | 175.09 | 178.4 | 181.72 | 185.03 | 188.35 | 190.2 | 194.98 | 198.29 | 201.61 | 204.92 | 208.24 | 211.55 | 214.87 | 218.18 | 221.5 | 224.82 | 228.13 | 231.45 | 234.76 | 238.08 | 241.39 | 244.71 | 248.02 | 251.34 | 254.65 | 257.97 | 261.28 | 264.6 | 267.91 | 271.23 | 274.54 | 277.86 | 281.18 | 284.49 | 287.81 | 291.12 | 294.44 | 297.75 | 129 | 198.71 | 203.35 | 207.99 | 212.63 | 217.27 | 221.91 | 226.55 | 231.2 | 235.84 | 240.48 | 245.12 | 249.76 | 254.4 | 259.04 | 263.69 | 268.33 | 272.97 | 277.61 | 282.25 | 286.89 | 291.53 | 296.18 | 300.82 | 305.46 | 310.1 | 314.74 | 319.38 | 324.02 | 328.67 | 333.31 | 337.95 | 342.59 | 347.22 | 351.87 | 356.51 | 361.15 | 365.79 | 370.44 | 375.07 | 379.72 | 384.35 | 389 | 393.65 | 398.28 | 402.93 | 407.56 | 412.21 | 416.85 | 129 | #REF! | #REF!
130 | 143.05 | 146.39 | 149.74 | 153.08 | 156.42 | 159.76 | 163.1 | 166.44 | 169.78 | 173.12 | 176.46 | 179.8 | 183.15 | 186.49 | 189.83 | 191.66 | 196.51 | 199.85 | 203.19 | 206.53 | 209.87 | 213.21 | 216.56 | 219.9 | 223.24 | 226.58 | 229.92 | 233.26 | 236.6 | 239.94 | 243.28 | 246.62 | 249.97 | 253.31 | 256.65 | 259.99 | 263.33 | 266.67 | 270.01 | 273.35 | 276.69 | 280.03 | 283.38 | 286.72 | 290.06 | 293.4 | 296.74 | 300.08 | 130 | 200.27 | 204.95 | 209.63 | 214.31 | 218.98 | 223.66 | 228.34 | 233.02 | 237.69 | 242.37 | 247.05 | 251.73 | 256.4 | 261.08 | 265.76 | 270.44 | 275.11 | 279.79 | 284.47 | 289.15 | 293.82 | 298.5 | 303.18 | 307.85 | 312.53 | 317.21 | 321.89 | 326.56 | 331.24 | 335.92 | 340.6 | 345.26 | 349.95 | 354.63 | 359.31 | 363.98 | 368.66 | 373.33 | 378.01 | 382.69 | 387.36 | 392.04 | 396.73 | 401.4 | 406.08 | 410.76 | 415.43 | 420.11 | 130 | #REF! | #REF!
131 | 144.13 | 147.49 | 150.86 | 154.23 | 157.59 | 160.96 | 164.33 | 167.69 | 171.06 | 174.43 | 177.79 | 181.16 | 184.53 | 187.89 | 191.26 | 193.17 | 197.99 | 201.36 | 204.73 | 208.09 | 211.46 | 214.83 | 218.2 | 221.56 | 224.93 | 228.3 | 231.66 | 235.03 | 238.4 | 241.76 | 245.13 | 248.5 | 251.86 | 255.23 | 258.6 | 261.96 | 265.33 | 268.7 | 272.06 | 275.43 | 278.8 | 282.16 | 285.53 | 288.9 | 292.26 | 295.63 | 299 | 302.36 | 131 | 201.78 | 206.49 | 211.21 | 215.92 | 220.63 | 225.35 | 230.06 | 234.77 | 239.49 | 244.2 | 248.91 | 253.63 | 258.34 | 263.05 | 267.77 | 272.48 | 277.19 | 281.91 | 286.62 | 291.33 | 296.05 | 300.76 | 305.47 | 310.19 | 314.9 | 319.61 | 324.33 | 329.04 | 333.75 | 338.47 | 343.18 | 347.9 | 352.6 | 357.32 | 362.04 | 366.74 | 371.46 | 376.18 | 380.88 | 385.6 | 390.32 | 395.02 | 399.74 | 404.46 | 409.16 | 413.88 | 418.6 | 423.3 | 131 | #REF! | #REF!
132 | 145.2 | 148.59 | 151.99 | 155.38 | 158.77 | 162.16 | 165.56 | 168.95 | 172.34 | 175.73 | 179.13 | 182.52 | 185.91 | 189.3 | 192.7 | 194.63 | 199.48 | 202.87 | 206.27 | 209.66 | 213.5 | 216.44 | 219.84 | 223.23 | 226.62 | 230.01 | 233.4 | 236.8 | 240.19 | 243.58 | 246.97 | 250.37 | 253.76 | 257.15 | 260.54 | 263.94 | 267.33 | 270.72 | 274.11 | 277.51 | 280.9 | 284.29 | 287.68 | 291.08 | 294.47 | 297.86 | 301.25 | 304.65 | 132 | 203.28 | 208.03 | 212.78 | 217.53 | 222.28 | 227.03 | 231.78 | 236.53 | 241.28 | 246.03 | 250.78 | 255.53 | 260.28 | 265.03 | 269.77 | 274.52 | 279.27 | 284.02 | 288.77 | 293.52 | 298.27 | 303.02 | 307.77 | 312.52 | 317.27 | 322.02 | 326.77 | 331.52 | 336.27 | 341.01 | 345.76 | 350.51 | 355.26 | 360.01 | 364.75 | 369.51 | 374.26 | 379 | 383.75 | 388.51 | 393.26 | 398 | 402.75 | 407.51 | 412.25 | 417 | 421.75 | 426.51 | 132 | #REF! | #REF!
133 | 146.33 | 149.75 | 153.16 | 156.58 | 160 | 163.42 | 166.84 | 170.25 | 173.67 | 177.09 | 180.51 | 183.93 | 187.34 | 190.76 | 194.18 | 196.09 | 201.02 | 204.43 | 207.85 | 211.27 | 214.69 | 218.11 | 221.53 | 224.94 | 228.36 | 231.78 | 235.2 | 238.62 | 242.03 | 245.45 | 248.87 | 252.29 | 255.71 | 259.12 | 262.54 | 265.96 | 269.38 | 272.8 | 276.21 | 279.63 | 283.05 | 286.47 | 289.89 | 293.31 | 296.72 | 300.14 | 303.56 | 306.98 | 133 | 204.86 | 209.64 | 214.43 | 219.21 | 224 | 228.78 | 233.57 | 238.36 | 243.14 | 247.93 | 252.71 | 257.5 | 262.28 | 267.07 | 271.85 | 276.64 | 281.42 | 286.21 | 290.99 | 295.78 | 300.56 | 305.35 | 310.14 | 314.92 | 319.71 | 324.49 | 329.28 | 334.06 | 338.85 | 343.63 | 348.42 | 353.2 | 357.99 | 362.76 | 367.55 | 372.34 | 377.13 | 381.92 | 386.69 | 391.48 | 396.27 | 401.05 | 405.84 | 410.63 | 415.4 | 420.19 | 424.98 | 429.77 | 133 | #REF! | #REF!
134 | 147.4 | 150.85 | 154.29 | 157.73 | 161.18 | 164.62 | 168.07 | 171.51 | 174.95 | 178.4 | 181.84 | 185.29 | 188.73 | 192.17 | 195.62 | 197.6 | 202.5 | 205.95 | 209.39 | 212.84 | 216.28 | 219.72 | 223.17 | 226.61 | 230.05 | 233.5 | 236.94 | 240.39 | 243.83 | 247.27 | 250.72 | 254.16 | 257.6 | 261.05 | 264.49 | 267.94 | 271.38 | 274.82 | 278.27 | 281.71 | 285.16 | 288.6 | 292.04 | 295.49 | 298.93 | 302.37 | 305.82 | 309.26 | 134 | 206.36 | 211.19 | 216.01 | 220.83 | 225.65 | 230.47 | 235.29 | 240.11 | 244.94 | 249.76 | 254.58 | 259.4 | 264.22 | 269.04 | 273.86 | 278.68 | 283.51 | 288.33 | 293.15 | 297.97 | 302.79 | 307.61 | 312.43 | 317.25 | 322.08 | 326.9 | 331.72 | 336.54 | 341.36 | 346.18 | 351 | 355.82 | 360.64 | 365.47 | 370.28 | 375.11 | 379.93 | 384.74 | 389.57 | 394.39 | 399.22 | 404.04 | 408.85 | 413.68 | 418.5 | 423.31 | 428.14 | 432.96 | 134 | #REF! | #REF!
135 | 148.53 | 152 | 155.47 | 158.94 | 162.41 | 165.88 | 169.35 | 172.82 | 176.29 | 179.76 | 183.23 | 186.7 | 190.16 | 193.63 | 197.1 | 199.06 | 204.04 | 207.51 | 210.98 | 214.45 | 217.92 | 221.39 | 224.86 | 228.33 | 231.8 | 235.27 | 238.74 | 242.21 | 245.68 | 249.15 | 252.62 | 256.09 | 259.55 | 263.02 | 266.49 | 269.96 | 273.43 | 276.9 | 280.37 | 283.84 | 287.31 | 290.78 | 294.25 | 297.72 | 301.19 | 304.66 | 308.13 | 311.6 | 135 | 207.94 | 212.8 | 217.66 | 222.51 | 227.37 | 232.23 | 237.09 | 241.94 | 246.8 | 251.66 | 256.52 | 261.37 | 266.23 | 271.09 | 275.95 | 280.8 | 285.66 | 290.52 | 295.37 | 300.23 | 305.09 | 309.95 | 314.8 | 319.66 | 324.52 | 329.38 | 334.23 | 339.09 | 343.95 | 348.8 | 353.66 | 358.52 | 363.37 | 368.22 | 373.08 | 377.94 | 382.8 | 387.66 | 392.51 | 397.37 | 402.23 | 407.09 | 411.95 | 416.8 | 421.66 | 426.52 | 431.38 | 436.24 | 135 | #REF! | #REF!
136 | 149.61 | 153.1 | 156.6 | 160.09 | 163.59 | 167.08 | 170.58 | 174.07 | 177.57 | 181.07 | 184.56 | 188.06 | 191.55 | 195.05 | 198.54 | 200.57 | 205.53 | 209.03 | 212.52 | 216.02 | 219.51 | 223.01 | 226.5 | 230 | 233.49 | 236.99 | 240.48 | 243.98 | 247.47 | 250.97 | 254.46 | 257.96 | 261.45 | 264.95 | 268.45 | 271.94 | 275.44 | 278.93 | 282.43 | 285.92 | 289.42 | 292.91 | 296.41 | 299.9 | 303.4 | 306.89 | 310.39 | 313.88 | 136 | 209.45 | 214.35 | 219.24 | 224.13 | 229.03 | 233.92 | 238.81 | 243.7 | 248.6 | 253.49 | 258.38 | 263.28 | 268.17 | 273.06 | 277.96 | 282.85 | 287.74 | 292.64 | 297.53 | 302.42 | 307.32 | 312.21 | 317.1 | 322 | 326.89 | 331.78 | 336.68 | 341.57 | 346.46 | 351.36 | 356.25 | 361.14 | 366.03 | 370.93 | 375.83 | 380.71 | 385.61 | 390.5 | 395.4 | 400.28 | 405.18 | 410.07 | 414.97 | 419.86 | 424.76 | 429.64 | 434.54 | 439.43 | 136 | #REF! | #REF!
137 | 150.74 | 154.26 | 157.78 | 161.3 | 164.82 | 168.34 | 171.86 | 175.39 | 178.91 | 182.43 | 185.95 | 189.47 | 192.99 | 196.51 | 200.03 | 202.04 | 207.07 | 210.59 | 214.12 | 217.64 | 221.16 | 224.68 | 228.2 | 231.72 | 235.24 | 238.76 | 242.28 | 245.8 | 249.32 | 252.85 | 256.37 | 259.89 | 263.41 | 266.93 | 270.45 | 273.97 | 277.49 | 281.01 | 284.53 | 288.05 | 291.58 | 295.1 | 298.62 | 302.14 | 305.66 | 309.18 | 312.7 | 316.22 | 137 | 211.04 | 215.96 | 220.89 | 225.82 | 230.75 | 235.68 | 240.61 | 245.54 | 250.47 | 255.4 | 260.33 | 265.26 | 270.19 | 275.12 | 280.04 | 284.97 | 289.9 | 294.83 | 299.76 | 304.69 | 309.62 | 314.55 | 319.48 | 324.41 | 329.34 | 334.27 | 339.2 | 344.13 | 349.05 | 353.98 | 358.91 | 363.84 | 368.77 | 373.7 | 378.63 | 383.55 | 388.48 | 393.41 | 398.34 | 403.27 | 408.21 | 413.14 | 418.06 | 422.99 | 427.92 | 432.85 | 437.78 | 442.7 | 137 | #REF! | #REF!
138 | 151.82 | 155.37 | 158.91 | 162.46 | 166.01 | 169.55 | 173.1 | 176.64 | 180.19 | 183.74 | 187.28 | 190.83 | 194.38 | 197.92 | 201.47 | 203.55 | 208.56 | 212.11 | 215.66 | 219.2 | 222.75 | 226.3 | 229.84 | 233.39 | 236.94 | 240.48 | 244.03 | 247.58 | 251.12 | 254.67 | 258.22 | 261.76 | 265.31 | 268.86 | 272.4 | 275.95 | 279.5 | 283.04 | 286.59 | 290.14 | 293.68 | 297.23 | 300.78 | 304.32 | 307.87 | 311.42 | 314.96 | 318.51 | 138 | 212.55 | 217.51 | 222.48 | 227.44 | 232.41 | 237.37 | 242.34 | 247.3 | 252.27 | 257.23 | 262.2 | 267.16 | 272.13 | 277.09 | 282.06 | 287.02 | 291.99 | 296.96 | 301.92 | 306.89 | 311.85 | 316.82 | 321.78 | 326.75 | 331.71 | 336.68 | 341.64 | 346.61 | 351.57 | 356.54 | 361.5 | 366.46 | 371.43 | 376.4 | 381.36 | 386.33 | 391.3 | 396.25 | 401.22 | 406.19 | 411.15 | 416.12 | 421.09 | 426.04 | 431.01 | 435.98 | 440.94 | 445.91 | 138 | #REF! | #REF!
139 | 152.9 | 156.47 | 160.04 | 163.62 | 167.19 | 170.76 | 174.33 | 177.9 | 181.48 | 185.05 | 188.62 | 192.19 | 195.77 | 199.34 | 202.91 | 205.02 | 210.06 | 213.15 | 217.2 | 220.77 | 224.34 | 227.92 | 231.49 | 235.06 | 238.63 | 242.21 | 245.78 | 249.35 | 252.92 | 256.5 | 260.07 | 263.64 | 367.21 | 270.78 | 274.36 | 277.93 | 281.5 | 285.07 | 288.65 | 292.22 | 295.79 | 299.36 | 302.94 | 306.51 | 310.08 | 313.65 | 317.22 | 320.8 | 139 | 214.06 | 219.06 | 224.06 | 229.06 | 234.06 | 239.06 | 244.07 | 249.07 | 254.07 | 259.07 | 264.07 | 269.07 | 274.07 | 279.07 | 284.08 | 289.08 | 294.08 | 299.08 | 304.08 | 309.08 | 314.08 | 319.08 | 324.08 | 329.09 | 334.09 | 339.09 | 344.09 | 349.09 | 354.09 | 359.09 | 364.09 | 369.09 | 514.09 | 379.09 | 384.1 | 389.1 | 394.1 | 399.09 | 404.11 | 409.1 | 414.1 | 419.1 | 424.11 | 429.11 | 434.11 | 439.11 | 444.1 | 449.12 | 139 | #REF! | #REF!
140 | 153.98 | 157.58 | 161.18 | 164.77 | 168.37 | 171.97 | 175.57 | 179.17 | 182.76 | 186.36 | 189.96 | 193.53 | 197.16 | 200.75 | 204.35 | 206.48 | 211.55 | 215.15 | 218.74 | 222.34 | 225.94 | 229.54 | 233.14 | 236.73 | 240.33 | 243.93 | 247.53 | 251.13 | 254.72 | 258.32 | 261.92 | 265.52 | 269.12 | 272.71 | 276.31 | 279.91 | 283.51 | 287.11 | 290.7 | 294.3 | 297.9 | 301.5 | 305.1 | 308.69 | 312.29 | 315.89 | 319.49 | 323.09 | 140 | 215.57 | 220.61 | 225.65 | 230.68 | 235.72 | 240.76 | 245.79 | 250.83 | 255.87 | 260.91 | 265.94 | 270.98 | 276.02 | 281.05 | 286.09 | 291.13 | 296.17 | 301.2 | 306.24 | 311.28 | 316.31 | 321.35 | 326.39 | 331.43 | 336.46 | 341.5 | 346.54 | 351.58 | 356.61 | 361.65 | 366.69 | 371.72 | 376.76 | 381.79 | 386.83 | 391.87 | 396.91 | 401.95 | 406.98 | 412.02 | 417.06 | 422.1 | 427.14 | 432.16 | 437.2 | 442.24 | 447.28 | 452.32 | 140 | #REF! | #REF!
141 | 155.12 | 158.74 | 162.36 | 165.99 | 169.61 | 173.23 | 176.86 | 180.48 | 184.11 | 187.73 | 191.35 | 194.98 | 198.6 | 202.22 | 205.85 | 207.95 | 213.09 | 216.72 | 220.34 | 223.97 | 227.59 | 231.21 | 234.84 | 238.46 | 242.08 | 245.71 | 249.33 | 252.96 | 256.58 | 260.2 | 263.83 | 267.45 | 271.07 | 274.7 | 278.32 | 281.95 | 285.57 | 289.19 | 292.82 | 296.44 | 300.06 | 303.69 | 307.31 | 310.93 | 314.56 | 318.18 | 321.81 | 325.43 | 141 | 217.16 | 222.23 | 227.31 | 232.38 | 237.45 | 242.53 | 247.6 | 252.67 | 257.75 | 262.82 | 267.89 | 272.97 | 278.04 | 283.11 | 288.19 | 293.26 | 298.33 | 303.41 | 308.48 | 313.55 | 318.63 | 323.7 | 328.77 | 333.84 | 338.92 | 343.99 | 349.06 | 354.14 | 359.21 | 364.28 | 369.36 | 374.43 | 379.49 | 384.58 | 389.64 | 394.73 | 399.79 | 404.86 | 409.94 | 415.01 | 420.08 | 425.16 | 430.23 | 435.3 | 440.38 | 445.45 | 450.53 | 455.6 | 141 | #REF! | #REF!
142 | 156.2 | 159.85 | 163.5 | 167.145 | 170.8 | 174.44 | 178.09 | 181.74 | 185.39 | 189.04 | 192.69 | 196.34 | 199.99 | 203.64 | 207.29 | 209.47 | 214.59 | 218.24 | 221.89 | 225.54 | 229.19 | 232.84 | 236.48 | 240.13 | 243.78 | 247.43 | 251.08 | 254.73 | 258.38 | 262.03 | 265.68 | 269.33 | 272.98 | 276.63 | 280.28 | 283.93 | 287.58 | 291.23 | 294.88 | 298.52 | 302.17 | 305.82 | 309.47 | 313.12 | 316.77 | 320.42 | 324.07 | 327.72 | 142 | 218.68 | 223.79 | 228.9 | 234 | 239.11 | 244.22 | 249.33 | 254.44 | 259.55 | 264.66 | 269.77 | 274.88 | 279.99 | 285.1 | 290.21 | 295.31 | 300.42 | 305.53 | 310.64 | 315.75 | 320.86 | 325.97 | 331.08 | 336.19 | 341.3 | 346.41 | 351.52 | 356.62 | 361.73 | 366.84 | 371.95 | 377.06 | 382.17 | 387.28 | 392.39 | 397.5 | 402.61 | 407.72 | 412.83 | 417.92 | 423.03 | 428.14 | 433.25 | 438.36 | 443.47 | 448.58 | 453.69 | 458.8 | 142 | #REF! | #REF!
143 | 157.28 | 160.96 | 164.63 | 168.31 | 171.98 | 175.66 | 179.33 | 183.01 | 186.68 | 190.36 | 194.03 | 197.71 | 201.38 | 205.06 | 208.73 | 210.94 | 216.08 | 219.76 | 223.43 | 227.11 | 230.78 | 234.46 | 238.13 | 241.81 | 245.48 | 249.16 | 252.83 | 256.51 | 260.18 | 263.86 | 267.53 | 271.21 | 274.88 | 278.56 | 282.23 | 285.91 | 289.58 | 293.26 | 296.93 | 300.61 | 304.28 | 307.96 | 311.63 | 315.31 | 318.99 | 322.66 | 326.34 | 330.01 | 143 | 220.19 | 225.34 | 230.48 | 235.63 | 240.77 | 245.92 | 251.06 | 256.21 | 261.35 | 266.5 | 271.64 | 276.79 | 281.93 | 287.08 | 292.23 | 297.37 | 302.52 | 307.66 | 312.81 | 317.95 | 323.1 | 328.24 | 333.39 | 338.53 | 343.68 | 348.82 | 353.97 | 359.11 | 364.26 | 369.4 | 374.55 | 379.69 | 384.83 | 389.98 | 395.12 | 400.27 | 405.41 | 410.56 | 415.7 | 420.85 | 425.99 | 431.14 | 436.28 | 441.43 | 446.58 | 451.72 | 456.87 | 462.01 | 143 | #REF! | #REF!
144 | 158.42 | 162.12 | 165.82 | 169.52 | 173.23 | 176.93 | 180.63 | 184.33 | 188.03 | 191.73 | 195.43 | 199.13 | 202.83 | 206.53 | 210.23 | 212.41 | 217.63 | 221.34 | 225.04 | 228.74 | 232.44 | 236.14 | 239.84 | 243.54 | 247.24 | 250.94 | 254.64 | 258.34 | 262.04 | 265.75 | 269.45 | 273.15 | 276.85 | 280.55 | 284.25 | 287.95 | 291.65 | 295.35 | 299.05 | 302.75 | 306.45 | 310.15 | 313.86 | 317.56 | 321.26 | 324.96 | 328.66 | 332.36 | 144 | 221.79 | 226.97 | 232.15 | 237.33 | 242.52 | 247.7 | 252.88 | 258.06 | 263.24 | 268.42 | 273.6 | 278.78 | 283.96 | 289.15 | 294.33 | 299.51 | 304.69 | 309.87 | 315.05 | 320.23 | 325.41 | 330.59 | 335.78 | 340.96 | 346.14 | 351.32 | 356.5 | 361.68 | 366.86 | 372.04 | 377.22 | 382.41 | 387.59 | 392.77 | 397.95 | 403.13 | 408.31 | 413.49 | 418.67 | 423.85 | 429.03 | 434.21 | 439.4 | 444.58 | 449.76 | 454.94 | 460.12 | 465.3 | 144 | #REF! | #REF!
145 | 159.51 | 163.23 | 166.96 | 170.69 | 174.41 | 178.14 | 181.87 | 185.59 | 189.32 | 193.05 | 196.77 | 200.5 | 204.22 | 207.95 | 211.68 | 213.93 | 219.13 | 222.86 | 226.58 | 230.31 | 234.04 | 237.76 | 241.49 | 245.22 | 248.94 | 252.67 | 256.4 | 260.12 | 263.85 | 267.58 | 271.3 | 275.03 | 278.75 | 282.48 | 286.21 | 289.93 | 293.66 | 297.39 | 301.11 | 304.84 | 308.57 | 312.29 | 316.02 | 319.75 | 323.47 | 327.2 | 330.93 | 334.65 | 145 | 223.31 | 228.53 | 233.74 | 238.96 | 244.18 | 249.39 | 254.61 | 259.83 | 265.05 | 270.26 | 275.48 | 280.7 | 285.91 | 291.13 | 296.35 | 301.57 | 306.78 | 312 | 317.22 | 322.43 | 327.65 | 332.87 | 338.09 | 343.3 | 348.52 | 353.74 | 358.95 | 364.17 | 369.39 | 374.61 | 379.82 | 385.04 | 390.25 | 395.47 | 400.69 | 405.9 | 411.12 | 416.34 | 421.55 | 426.77 | 431.99 | 437.2 | 442.42 | 447.65 | 452.85 | 458.08 | 463.3 | 468.51 | 145 | #REF! | #REF!
146 | 160.59 | 164.34 | 168.1 | 171.85 | 175.6 | 179.35 | 183.11 | 186.86 | 190.61 | 194.36 | 198.11 | 201.87 | 205.62 | 209.37 | 213.12 | 215.4 | 220.63 | 224.38 | 228.13 | 231.88 | 235.64 | 239.39 | 243.14 | 246.89 | 250.64 | 254.4 | 258.15 | 261.9 | 265.65 | 269.41 | 273.16 | 276.91 | 280.66 | 284.41 | 288.17 | 291.92 | 295.67 | 299.42 | 303.18 | 306.93 | 310.68 | 314.43 | 318.18 | 321.94 | 325.69 | 329.44 | 333.19 | 336.95 | 146 | 224.83 | 230.08 | 235.34 | 240.59 | 245.84 | 251.09 | 256.35 | 261.6 | 266.85 | 272.11 | 277.36 | 282.61 | 287.87 | 293.12 | 298.37 | 303.63 | 308.88 | 314.13 | 319.38 | 324.64 | 329.89 | 335.14 | 340.4 | 345.65 | 350.9 | 356.16 | 361.41 | 366.66 | 371.92 | 377.17 | 382.42 | 387.67 | 392.92 | 398.17 | 403.43 | 408.68 | 413.93 | 419.18 | 424.45 | 429.7 | 434.95 | 440.2 | 445.45 | 450.71 | 455.96 | 461.21 | 466.46 | 471.73 | 146 | #REF! | #REF!
147 | 161.68 | 165.46 | 169.23 | 173.01 | 176.79 | 180.57 | 184.35 | 188.12 | 191.9 | 195.68 | 199.46 | 203.24 | 207.01 | 210.79 | 214.57 | 216.88 | 222.12 | 225.9 | 229.68 | 233.46 | 237.24 | 241.01 | 244.79 | 248.57 | 252.35 | 256.13 | 259.9 | 263.68 | 267.46 | 271.24 | 275.02 | 278.79 | 282.57 | 286.35 | 290.13 | 293.9 | 297.68 | 301.46 | 305.24 | 309.02 | 312.79 | 316.57 | 320.35 | 324.13 | 327.91 | 331.68 | 335.46 | 339.24 | 147 | 226.35 | 231.64 | 236.93 | 242.22 | 247.51 | 252.79 | 258.08 | 263.37 | 268.66 | 273.95 | 279.24 | 284.53 | 289.82 | 295.11 | 300.4 | 305.69 | 310.97 | 316.26 | 321.55 | 326.84 | 332.13 | 337.42 | 342.71 | 348 | 353.29 | 358.58 | 363.87 | 369.15 | 374.44 | 379.73 | 385.02 | 390.3 | 395.59 | 400.89 | 406.18 | 411.46 | 416.75 | 422.04 | 427.33 | 432.62 | 437.9 | 443.19 | 448.49 | 453.78 | 459.07 | 464.35 | 469.64 | 474.93 | 147 | #REF! | #REF!
148 | 162.76 | 166.57 | 170.37 | 174.18 | 177.98 | 181.78 | 185.59 | 189.39 | 193.19 | 197 | 200.8 | 204.6 | 208.41 | 212.21 | 216.02 | 218.35 | 223.62 | 227.43 | 231.23 | 235.03 | 238.84 | 242.64 | 246.44 | 250.25 | 254.05 | 257.85 | 261.66 | 265.46 | 269.27 | 273.07 | 276.87 | 280.68 | 284.48 | 288.28 | 292.09 | 195.89 | 299.69 | 303.5 | 307.3 | 311.11 | 314.91 | 318.71 | 322.52 | 326.32 | 330.12 | 333.93 | 337.73 | 341.53 | 148 | 227.87 | 233.2 | 238.52 | 243.85 | 249.17 | 254.5 | 259.82 | 265.15 | 270.47 | 275.8 | 281.12 | 286.45 | 291.77 | 297.1 | 302.42 | 307.75 | 313.07 | 318.4 | 323.72 | 329.05 | 334.37 | 339.7 | 345.02 | 350.35 | 355.67 | 361 | 366.32 | 371.65 | 376.97 | 382.3 | 387.62 | 392.95 | 398.27 | 403.59 | 408.92 | 274.24 | 419.56 | 424.9 | 430.22 | 435.55 | 440.87 | 446.19 | 451.52 | 456.84 | 462.16 | 467.5 | 472.82 | 478.14 | 148 | #REF! | #REF!
149 | 163.91 | 167.74 | 171.57 | 175.4 | 179.23 | 183.06 | 186.89 | 190.72 | 194.55 | 198.38 | 202.21 | 206.04 | 209.87 | 213.69 | 217.52 | 219.82 | 225.18 | 229.01 | 232.84 | 236.67 | 240.5 | 244.33 | 248.16 | 251.99 | 255.82 | 259.65 | 263.48 | 267.31 | 271.13 | 274.96 | 278.79 | 282.62 | 286.45 | 290.28 | 294.11 | 297.94 | 301.77 | 305.6 | 309.43 | 313.26 | 317.09 | 320.92 | 324.74 | 328.57 | 332.4 | 336.23 | 340.06 | 434.89 | 149 | 229.48 | 234.84 | 240.2 | 245.56 | 250.92 | 256.28 | 261.65 | 267.01 | 272.37 | 277.73 | 283.09 | 288.45 | 293.81 | 299.17 | 304.53 | 309.89 | 315.26 | 320.62 | 325.98 | 331.34 | 336.7 | 342.06 | 347.42 | 352.78 | 358.14 | 363.51 | 368.87 | 374.23 | 379.59 | 384.95 | 390.31 | 395.66 | 401.03 | 406.39 | 411.75 | 417.11 | 422.47 | 427.84 | 433.2 | 438.56 | 443.92 | 449.28 | 454.63 | 459.99 | 465.36 | 470.72 | 476.08 | 608.84 | 149 | #REF! | #REF!
150 | 165 | 168.86 | 172.71 | 176.57 | 180.42 | 184.28 | 188.13 | 191.99 | 195.84 | 199.7 | 203.55 | 207.41 | 211.26 | 215.12 | 218.97 | 221.35 | 226.68 | 230.54 | 234.39 | 238.25 | 242.1 | 245.96 | 249.81 | 253.67 | 257.52 | 261.38 | 265.23 | 269.09 | 272.94 | 276.8 | 280.65 | 284.51 | 288.36 | 292.22 | 296.07 | 299.93 | 303.78 | 307.64 | 311.49 | 315.35 | 319.2 | 323.06 | 326.91 | 330.77 | 334.62 | 338.48 | 342.33 | 346.19 | 150 | 231 | 236.4 | 241.8 | 247.19 | 252.59 | 257.99 | 263.39 | 268.78 | 274.18 | 279.58 | 284.97 | 290.37 | 295.77 | 301.16 | 306.56 | 311.96 | 317.36 | 322.75 | 328.15 | 333.55 | 338.94 | 344.34 | 349.74 | 355.13 | 360.53 | 365.93 | 371.33 | 376.72 | 382.12 | 387.52 | 392.91 | 398.31 | 403.7 | 409.1 | 414.49 | 419.9 | 425.29 | 430.69 | 436.08 | 441.49 | 446.88 | 452.28 | 457.67 | 463.07 | 468.46 | 473.87 | 479.26 | 484.66 | 150 | #REF! | #REF!
151 | 166.09 | 169.97 | 173.85 | 177.73 | 181.62 | 185.5 | 189.38 | 193.26 | 197.14 | 201.02 | 204.9 | 208.78 | 212.66 | 216.54 | 220.42 | 222.83 | 228.18 | 232.06 | 235.94 | 239.83 | 243.71 | 247.59 | 251.47 | 255.35 | 259.23 | 263.11 | 266.99 | 270.87 | 274.75 | 278.63 | 282.51 | 286.39 | 290.27 | 294.16 | 298.04 | 301.92 | 305.8 | 309.68 | 313.56 | 317.44 | 321.32 | 325.2 | 329.08 | 332.96 | 336.84 | 340.72 | 344.6 | 348.49 | 151 | 232.53 | 237.96 | 243.4 | 248.83 | 254.26 | 259.69 | 265.13 | 270.56 | 275.99 | 281.43 | 286.86 | 292.29 | 297.72 | 303.16 | 308.59 | 314.02 | 319.46 | 324.89 | 330.32 | 335.76 | 341.19 | 346.62 | 352.05 | 357.49 | 362.92 | 368.35 | 373.79 | 379.22 | 384.65 | 390.09 | 395.52 | 400.94 | 406.37 | 411.82 | 417.25 | 422.68 | 428.12 | 433.55 | 438.98 | 444.41 | 449.84 | 455.28 | 460.71 | 466.14 | 471.57 | 477 | 482.44 | 487.88 | 151 | #REF! | #REF!
152 | 167.18 | 171.09 | 175 | 178.9 | 182.81 | 186.71 | 190.62 | 194.53 | 198.43 | 202.34 | 206.25 | 210.15 | 214.06 | 217.97 | 221.87 | 224.3 | 229.68 | 233.59 | 237.5 | 241.4 | 245.31 | 249.22 | 253.12 | 257.03 | 260.94 | 264.84 | 268.75 | 272.66 | 276.56 | 280.47 | 284.37 | 288.28 | 292.19 | 296.09 | 300 | 303.91 | 307.81 | 311.72 | 315.63 | 319.53 | 323.44 | 327.34 | 331.25 | 335.16 | 339.06 | 342.97 | 346.88 | 350.78 | 152 | 234.06 | 239.52 | 244.99 | 250.46 | 255.93 | 261.4 | 266.87 | 272.34 | 277.81 | 283.28 | 288.75 | 294.21 | 299.68 | 305.15 | 310.62 | 316.09 | 321.56 | 327.03 | 332.5 | 337.97 | 343.43 | 348.9 | 354.37 | 359.84 | 365.31 | 370.78 | 376.25 | 381.72 | 387.19 | 392.66 | 398.12 | 403.59 | 409.06 | 414.52 | 420 | 425.47 | 430.93 | 436.4 | 441.88 | 447.34 | 452.81 | 458.27 | 463.75 | 469.22 | 474.68 | 480.15 | 485.63 | 491.09 | 152 | #REF! | #REF!
153 | 168.27 | 172.21 | 176.14 | 180.07 | 184 | 187.93 | 191.87 | 195.8 | 199.73 | 203.66 | 207.59 | 211.53 | 215.46 | 219.39 | 223.32 | 225.78 | 231.19 | 235.12 | 239.05 | 242.98 | 246.92 | 250.85 | 254.78 | 258.71 | 262.64 | 266.58 | 270.51 | 274.44 | 278.37 | 282.3 | 286.24 | 290.17 | 294.1 | 298.03 | 301.96 | 305.9 | 309.83 | 313.76 | 317.69 | 321.63 | 325.56 | 329.49 | 333.42 | 337.35 | 341.29 | 345.22 | 349.15 | 353.08 | 153 | 235.58 | 241.09 | 246.59 | 252.1 | 257.6 | 263.11 | 268.61 | 274.12 | 279.62 | 285.13 | 290.63 | 296.14 | 301.64 | 307.15 | 312.65 | 318.16 | 323.66 | 329.17 | 334.67 | 340.18 | 345.68 | 351.19 | 356.69 | 362.2 | 367.7 | 373.21 | 378.71 | 384.22 | 389.72 | 395.23 | 400.73 | 406.23 | 411.74 | 417.24 | 422.74 | 428.26 | 433.76 | 439.26 | 444.76 | 450.28 | 455.78 | 461.28 | 466.78 | 472.29 | 477.8 | 483.3 | 488.81 | 494.31 | 153 | #REF! | #REF!
154 | 169.37 | 173.32 | 177.28 | 181.24 | 185.2 | 189.15 | 193.11 | 197.07 | 201.03 | 204.99 | 208.94 | 212.9 | 216.86 | 220.82 | 224.77 | 227.25 | 232.69 | 236.65 | 340.61 | 244.56 | 248.52 | 252.48 | 256.44 | 260.39 | 264.35 | 268.31 | 272.27 | 276.23 | 280.18 | 284.14 | 288.1 | 292.06 | 296.01 | 299.97 | 303.93 | 307.89 | 311.85 | 315.8 | 319.76 | 323.72 | 327.68 | 331.63 | 335.59 | 339.55 | 343.51 | 347.47 | 351.42 | 355.38 | 154 | 237.11 | 242.65 | 248.19 | 253.73 | 259.27 | 264.82 | 270.36 | 275.9 | 281.44 | 286.98 | 292.52 | 298.06 | 303.6 | 309.14 | 314.68 | 320.23 | 325.77 | 331.31 | 336.85 | 342.39 | 347.93 | 353.47 | 359.01 | 364.55 | 370.09 | 375.63 | 381.18 | 386.72 | 392.26 | 397.8 | 403.34 | 408.88 | 414.41 | 419.95 | 425.5 | 431.04 | 436.59 | 442.12 | 447.66 | 453.2 | 458.75 | 464.28 | 469.82 | 475.37 | 480.91 | 486.45 | 491.98 | 497.53 | 154 | #REF! | #REF!
155 | 170.46 | 174.44 | 178.42 | 182.41 | 186.39 | 190.38 | 194.36 | 198.34 | 202.33 | 206.31 | 210.29 | 214.28 | 218.26 | 222.24 | 226.23 | 228.73 | 234.19 | 238.18 | 242.16 | 246.14 | 250.13 | 254.11 | 258.09 | 262.08 | 266.06 | 270.05 | 274.03 | 278.01 | 282 | 285.98 | 289.96 | 293.95 | 297.93 | 301.91 | 305.9 | 309.88 | 313.86 | 317.85 | 321.83 | 325.81 | 329.8 | 333.78 | 337.76 | 341.75 | 345.73 | 349.72 | 353.7 | 357.68 | 155 | 238.64 | 244.22 | 249.79 | 255.37 | 260.95 | 266.53 | 272.1 | 277.68 | 283.26 | 288.83 | 294.41 | 299.99 | 305.56 | 311.14 | 316.72 | 322.29 | 327.87 | 333.45 | 339.02 | 344.6 | 350.18 | 355.76 | 361.33 | 366.91 | 372.49 | 378.06 | 383.64 | 389.22 | 394.79 | 400.37 | 405.95 | 411.53 | 417.1 | 422.67 | 428.26 | 433.83 | 439.4 | 444.99 | 450.56 | 456.13 | 461.72 | 467.29 | 472.86 | 478.45 | 484.02 | 489.6 | 495.18 | 500.75 | 155 | #REF! | #REF!
156 | 171.55 | 175.56 | 179.57 | 183.58 | 187.59 | 191.6 | 195.61 | 199.62 | 203.62 | 207.63 | 211.64 | 215.65 | 219.66 | 223.67 | 227.68 | 230.21 | 235.7 | 239.71 | 243.72 | 247.73 | 251.73 | 255.74 | 259.75 | 263.76 | 267.77 | 271.78 | 275.79 | 279.8 | 283.81 | 287.82 | 291.83 | 295.84 | 299.85 | 303.85 | 307.86 | 311.87 | 315.88 | 319.89 | 323.9 | 327.91 | 331.92 | 335.93 | 339.94 | 343.95 | 347.96 | 351.96 | 355.97 | 359.98 | 156 | 240.17 | 245.78 | 251.4 | 257.01 | 262.62 | 268.24 | 273.85 | 279.46 | 285.07 | 290.69 | 296.3 | 301.91 | 307.53 | 313.14 | 318.75 | 324.36 | 329.98 | 335.59 | 341.2 | 346.82 | 352.43 | 358.04 | 363.65 | 369.27 | 374.88 | 380.49 | 386.11 | 391.72 | 397.33 | 402.94 | 408.56 | 414.17 | 419.79 | 425.39 | 431 | 436.61 | 442.23 | 447.84 | 453.46 | 459.07 | 464.68 | 470.3 | 475.91 | 481.53 | 487.14 | 492.74 | 498.35 | 503.97 | 156 | #REF! | #REF!
157 | 172.64 | 176.68 | 180.71 | 184.75 | 188.78 | 192.82 | 196.85 | 200.89 | 204.92 | 208.96 | 212.99 | 217.03 | 221.06 | 225.1 | 229.13 | 231.69 | 237.2 | 241.24 | 245.27 | 249.31 | 253.34 | 257.38 | 261.41 | 265.45 | 269.48 | 273.52 | 277.55 | 281.59 | 285.62 | 289.66 | 293.69 | 297.73 | 301.76 | 305.8 | 309.83 | 313.87 | 317.9 | 321.94 | 325.97 | 330.01 | 334.04 | 338.08 | 342.11 | 346.15 | 350.18 | 354.22 | 358.25 | 362.29 | 157 | 241.7 | 247.35 | 253 | 258.65 | 264.3 | 269.95 | 275.6 | 281.24 | 286.89 | 292.54 | 298.19 | 303.84 | 309.49 | 315.14 | 320.79 | 326.44 | 332.08 | 337.73 | 343.38 | 349.03 | 354.68 | 360.33 | 365.98 | 371.63 | 377.28 | 382.92 | 388.57 | 394.22 | 399.87 | 405.52 | 411.17 | 416.82 | 422.46 | 428.12 | 433.76 | 439.41 | 445.06 | 450.71 | 456.35 | 462.01 | 467.65 | 473.31 | 478.95 | 484.61 | 490.25 | 495.9 | 501.55 | 507.2 | 157 | #REF! | #REF!
158 | 173.74 | 177.8 | 181.86 | 185.92 | 189.98 | 194.04 | 198.1 | 202.16 | 206.22 | 210.29 | 214.35 | 218.41 | 222.47 | 226.53 | 230.59 | 233.17 | 238.71 | 242.77 | 246.83 | 250.89 | 254.95 | 259.01 | 263.07 | 267.13 | 271.19 | 275.25 | 279.32 | 283.38 | 287.44 | 291.5 | 295.56 | 299.62 | 303.68 | 307.74 | 311.8 | 315.86 | 319.92 | 323.98 | 328.04 | 332.1 | 336.16 | 340.22 | 344.29 | 348.35 | 352.41 | 356.47 | 360.53 | 364.59 | 158 | 243.24 | 248.92 | 254.61 | 260.29 | 265.98 | 271.66 | 277.34 | 283.03 | 288.71 | 294.4 | 300.08 | 305.77 | 311.45 | 317.14 | 322.82 | 328.51 | 334.19 | 339.88 | 345.56 | 351.25 | 356.93 | 362.62 | 368.3 | 373.99 | 379.67 | 385.36 | 391.04 | 396.73 | 402.41 | 408.1 | 413.78 | 419.46 | 425.15 | 430.83 | 436.52 | 442.2 | 447.88 | 453.57 | 459.25 | 464.94 | 470.62 | 476.3 | 482 | 487.69 | 493.37 | 499.05 | 504.74 | 510.42 | 158 | #REF! | #REF!
159 | 174.84 | 178.92 | 183.01 | 187.09 | 191.18 | 195.27 | 199.35 | 203.44 | 207.53 | 211.61 | 215.7 | 219.78 | 223.87 | 227.96 | 232.04 | 234.65 | 240.22 | 244.3 | 248.39 | 252.48 | 256.56 | 260.65 | 264.73 | 268.82 | 272.91 | 276.99 | 281.08 | 285.17 | 289.25 | 293.34 | 297.42 | 301.51 | 305.6 | 309.68 | 313.77 | 317.86 | 321.94 | 326.03 | 330.11 | 334.2 | 338.29 | 342.37 | 346.46 | 350.55 | 354.63 | 358.72 | 362.81 | 366.89 | 159 | 244.77 | 250.49 | 256.21 | 261.93 | 267.65 | 273.37 | 279.09 | 284.82 | 290.54 | 296.26 | 301.98 | 307.7 | 313.42 | 319.14 | 324.86 | 330.58 | 336.3 | 342.02 | 347.74 | 353.47 | 359.19 | 364.91 | 370.63 | 376.35 | 382.07 | 387.79 | 393.51 | 399.23 | 404.95 | 410.67 | 416.39 | 422.11 | 427.84 | 433.55 | 439.27 | 445 | 450.71 | 456.44 | 462.15 | 467.88 | 473.6 | 479.31 | 485.04 | 490.77 | 496.48 | 502.2 | 507.93 | 513.64 | 159 | #REF! | #REF!
160 | 175.93 | 180.04 | 184.16 | 188.27 | 192.38 | 196.49 | 200.6 | 204.72 | 208.83 | 212.94 | 217.05 | 221.16 | 225.28 | 229.39 | 233.5 | 236.13 | 241.72 | 245.84 | 249.95 | 254.06 | 258.17 | 262.28 | 266.4 | 270.51 | 274.62 | 278.73 | 282.84 | 286.96 | 291.07 | 295.18 | 299.29 | 303.4 | 307.52 | 311.63 | 315.74 | 319.85 | 323.96 | 328.08 | 332.19 | 336.3 | 340.41 | 344.52 | 348.64 | 352.75 | 356.86 | 360.97 | 365.08 | 369.2 | 160 | 246.3 | 252.06 | 257.82 | 263.58 | 269.33 | 275.09 | 280.85 | 286.6 | 292.36 | 298.12 | 303.87 | 309.63 | 315.39 | 321.14 | 326.9 | 332.66 | 338.41 | 344.17 | 349.93 | 355.68 | 361.44 | 367.2 | 372.95 | 378.71 | 384.47 | 390.22 | 395.98 | 401.74 | 407.5 | 413.25 | 419.01 | 424.76 | 430.52 | 436.28 | 442.03 | 447.79 | 453.54 | 459.31 | 465.06 | 470.82 | 476.57 | 482.32 | 488.09 | 493.85 | 499.6 | 505.35 | 511.11 | 516.88 | 160 | #REF! | #REF!
161 | 177.03 | 181.17 | 185.3 | 189.44 | 193.58 | 197.72 | 201.86 | 205.99 | 210.13 | 214.27 | 218.41 | 222.54 | 226.68 | 230.82 | 234.96 | 237.61 | 243.23 | 247.37 | 251.51 | 255.65 | 259.78 | 263.92 | 268.06 | 272.2 | 276.33 | 280.47 | 284.61 | 288.75 | 292.88 | 297.02 | 301.16 | 305.3 | 309.44 | 313.57 | 317.71 | 321.85 | 325.99 | 330.12 | 334.26 | 338.4 | 342.54 | 346.68 | 350.81 | 354.95 | 359.09 | 363.23 | 367.36 | 371.5 | 161 | 247.84 | 253.63 | 259.43 | 265.22 | 271.01 | 276.81 | 282.6 | 288.39 | 294.18 | 299.98 | 305.77 | 311.56 | 317.35 | 323.15 | 328.94 | 334.73 | 340.53 | 346.32 | 352.11 | 357.9 | 363.7 | 369.49 | 375.28 | 381.08 | 386.87 | 392.66 | 398.45 | 404.25 | 410.04 | 415.83 | 421.62 | 427.42 | 433.21 | 438.99 | 444.79 | 450.59 | 456.38 | 462.16 | 467.96 | 473.76 | 479.55 | 485.35 | 491.13 | 496.93 | 502.72 | 508.52 | 514.3 | 520.1 | 161 | #REF! | #REF!
162 | 178.13 | 182.29 | 186.45 | 190.62 | 194.78 | 198.94 | 203.11 | 207.27 | 211.43 | 215.6 | 219.76 | 223.92 | 228.09 | 232.25 | 236.42 | 239.09 | 244.74 | 248.91 | 253.07 | 257.23 | 261.4 | 265.56 | 269.72 | 273.89 | 278.05 | 282.21 | 286.38 | 290.54 | 294.7 | 298.87 | 303.03 | 307.19 | 311.36 | 315.52 | 319.68 | 323.85 | 328.01 | 332.17 | 336.34 | 340.5 | 344.66 | 348.83 | 352.99 | 357.15 | 361.32 | 365.48 | 369.64 | 373.81 | 162 | 249.38 | 255.21 | 261.04 | 266.86 | 272.69 | 278.52 | 284.35 | 290.18 | 296.01 | 301.84 | 307.67 | 313.49 | 319.32 | 325.15 | 330.98 | 336.81 | 342.64 | 348.47 | 354.3 | 360.13 | 365.95 | 371.78 | 377.61 | 383.44 | 389.27 | 395.1 | 400.93 | 406.76 | 412.58 | 418.41 | 424.24 | 430.06 | 435.9 | 441.72 | 447.55 | 453.39 | 459.21 | 465.03 | 470.87 | 476.7 | 482.52 | 488.36 | 494.18 | 500.01 | 505.84 | 511.67 | 517.49 | 523.33 | 162 | #REF! | #REF!
163 | 179.23 | 183.42 | 187.6 | 191.79 | 195.98 | 200.17 | 204.36 | 208.55 | 212.74 | 216.93 | 221.12 | 225.31 | 229.5 | 233.69 | 237.87 | 240.58 | 246.25 | 250.44 | 254.63 | 258.82 | 263.1 | 267.2 | 271.39 | 275.58 | 279.77 | 283.95 | 288.14 | 292.33 | 296.52 | 300.71 | 304.9 | 309.09 | 313.28 | 317.47 | 321.66 | 325.85 | 330.03 | 334.22 | 338.41 | 342.6 | 346.79 | 350.98 | 355.17 | 359.36 | 363.55 | 367.74 | 371.93 | 376.11 | 163 | 250.92 | 256.78 | 262.65 | 268.51 | 274.38 | 280.24 | 286.11 | 291.97 | 297.84 | 303.7 | 309.56 | 315.43 | 321.29 | 327.16 | 333.02 | 338.89 | 344.75 | 350.62 | 356.48 | 362.35 | 368.21 | 374.08 | 379.94 | 385.81 | 391.67 | 397.54 | 403.4 | 409.27 | 415.13 | 420.99 | 426.86 | 432.72 | 438.59 | 444.45 | 450.32 | 456.19 | 462.04 | 467.9 | 473.77 | 479.64 | 485.5 | 491.37 | 497.23 | 503.1 | 508.97 | 514.83 | 520.7 | 526.55 | 163 | #REF! | #REF!
164 | 180.33 | 184.54 | 188.76 | 192.97 | 197.19 | 201.4 | 205.62 | 209.83 | 214.05 | 218.26 | 222.47 | 226.69 | 230.9 | 235.12 | 239.33 | 242.06 | 247.76 | 251.98 | 256.19 | 260.41 | 264.62 | 268.84 | 273.05 | 277.27 | 281.48 | 285.7 | 289.91 | 294.13 | 298.34 | 302.56 | 306.77 | 310.99 | 315.2 | 319.42 | 323.63 | 327.84 | 332.06 | 336.27 | 340.49 | 344.7 | 348.92 | 353.13 | 357.35 | 361.56 | 365.78 | 369.99 | 374.21 | 378.42 | 164 | 252.46 | 258.36 | 264.26 | 270.16 | 276.06 | 281.96 | 287.86 | 293.76 | 299.66 | 305.56 | 311.46 | 317.37 | 323.27 | 329.17 | 335.07 | 340.97 | 346.87 | 352.77 | 358.67 | 364.57 | 370.47 | 376.37 | 382.27 | 388.17 | 394.07 | 399.98 | 405.88 | 411.78 | 417.68 | 423.58 | 429.48 | 435.38 | 441.28 | 447.18 | 453.08 | 458.97 | 464.88 | 470.77 | 476.68 | 482.58 | 488.48 | 494.38 | 500.29 | 506.18 | 512.09 | 517.98 | 523.89 | 529.78 | 164 | #REF! | #REF!
165 | 181.43 | 185.67 | 189.91 | 194.15 | 198.39 | 202.63 | 206.87 | 211.11 | 215.35 | 219.59 | 223.83 | 228.07 | 232.31 | 236.55 | 240.79 | 243.55 | 249.28 | 253.52 | 257.76 | 262 | 266.24 | 270.48 | 274.72 | 278.96 | 283.2 | 287.44 | 291.68 | 295.92 | 300.16 | 304.4 | 308.64 | 312.88 | 317.12 | 321.36 | 325.6 | 329.85 | 334.09 | 338.33 | 342.57 | 346.81 | 351.05 | 355.29 | 359.53 | 363.77 | 368.01 | 372.25 | 376.49 | 380.73 | 165 | 254 | 259.94 | 265.87 | 271.81 | 277.75 | 283.68 | 289.62 | 295.56 | 301.49 | 307.43 | 313.37 | 319.3 | 325.24 | 331.18 | 337.11 | 343.05 | 348.99 | 354.92 | 360.86 | 366.8 | 372.73 | 378.67 | 384.61 | 390.54 | 396.48 | 402.42 | 408.35 | 414.29 | 420.23 | 426.16 | 432.1 | 438.03 | 443.96 | 449.9 | 455.84 | 461.79 | 467.72 | 473.66 | 479.59 | 485.53 | 491.47 | 497.4 | 503.34 | 509.27 | 515.21 | 521.15 | 527.08 | 533.02 | 165 | #REF! | #REF!
166 | 182.53 | 186.8 | 191.06 | 195.33 | 199.59 | 203.86 | 208.13 | 212.39 | 216.66 | 220.93 | 225.19 | 229.46 | 233.72 | 237.99 | 242.26 | 245.04 | 250.79 | 255.05 | 259.32 | 263.59 | 267.85 | 272.12 | 276.39 | 280.65 | 284.92 | 289.18 | 293.45 | 297.72 | 301.98 | 306.25 | 310.52 | 314.78 | 319.05 | 323.31 | 327.58 | 331.85 | 336.11 | 340.38 | 344.65 | 348.91 | 353.18 | 357.44 | 361.71 | 365.98 | 370.24 | 374.51 | 378.77 | 383.04 | 166 | 255.54 | 261.51 | 267.49 | 273.46 | 279.43 | 285.4 | 291.38 | 297.35 | 303.32 | 309.3 | 315.27 | 321.24 | 327.21 | 333.19 | 339.16 | 345.13 | 351.1 | 357.08 | 363.05 | 369.02 | 374.99 | 380.97 | 386.94 | 392.91 | 398.89 | 404.86 | 410.83 | 416.8 | 422.78 | 428.75 | 434.72 | 440.69 | 446.67 | 452.63 | 458.61 | 464.59 | 470.55 | 476.53 | 482.51 | 488.47 | 494.45 | 500.41 | 506.39 | 512.37 | 518.33 | 524.31 | 530.27 | 536.25 | 166 | #REF! | #REF!
167 | 183.63 | 187.92 | 192.22 | 196.51 | 200.8 | 205.09 | 209.38 | 213.68 | 217.97 | 222.26 | 226.55 | 230.84 | 235.14 | 239.43 | 243.72 | 246.52 | 252.3 | 256.59 | 260.89 | 265.18 | 269.47 | 273.76 | 278.05 | 282.35 | 286.64 | 290.93 | 295.22 | 299.51 | 303.81 | 308.1 | 312.39 | 316.68 | 320.97 | 325.26 | 329.56 | 333.85 | 338.14 | 342.43 | 346.72 | 351.02 | 355.31 | 359.6 | 363.89 | 368.18 | 372.48 | 376.77 | 381.06 | 385.35 | 167 | 257.09 | 263.09 | 269.1 | 275.11 | 281.12 | 287.13 | 293.14 | 299.15 | 305.15 | 311.16 | 317.17 | 323.18 | 329.19 | 335.2 | 341.21 | 347.22 | 353.22 | 359.23 | 365.24 | 371.25 | 377.26 | 383.27 | 389.28 | 395.28 | 401.29 | 407.3 | 413.31 | 419.32 | 425.33 | 431.34 | 437.34 | 443.35 | 449.35 | 455.36 | 461.38 | 467.39 | 473.39 | 479.4 | 485.4 | 491.42 | 497.43 | 503.44 | 509.44 | 515.45 | 521.47 | 527.47 | 533.48 | 539.49 | 167 | #REF! | #REF!
168 | 184.74 | 189.05 | 193.37 | 197.69 | 202.01 | 206.32 | 210.64 | 214.96 | 219.28 | 223.59 | 227.91 | 232.23 | 236.55 | 245.86 | 245.18 | 248.01 | 253.82 | 258.14 | 262.45 | 266.77 | 271.09 | 275.41 | 279.72 | 284.04 | 288.36 | 292.68 | 296.99 | 301.31 | 305.63 | 309.95 | 314.26 | 318.58 | 322.9 | 327.22 | 331.53 | 335.85 | 340.17 | 344.49 | 348.8 | 353.12 | 357.44 | 361.76 | 366.08 | 370.39 | 374.71 | 379.03 | 383.35 | 387.66 | 168 | 258.63 | 264.68 | 270.72 | 276.76 | 282.81 | 288.85 | 294.9 | 300.94 | 306.99 | 313.03 | 319.08 | 325.12 | 331.17 | 337.21 | 343.26 | 349.3 | 355.34 | 361.39 | 367.43 | 373.48 | 379.52 | 385.57 | 391.61 | 397.66 | 403.7 | 409.75 | 415.79 | 421.84 | 427.88 | 433.92 | 439.97 | 446.01 | 452.06 | 458.1 | 464.14 | 470.19 | 476.23 | 482.28 | 488.32 | 494.36 | 500.41 | 506.46 | 512.51 | 518.54 | 524.59 | 530.64 | 536.69 | 542.72 | 168 | #REF! | #REF!
169 | 185.84 | 190.18 | 194.53 | 198.87 | 203.21 | 207.56 | 211.9 | 216.24 | 220.59 | 224.93 | 229.27 | 233.62 | 237.96 | 242.3 | 246.65 | 249.5 | 255.33 | 259.68 | 264.02 | 268.36 | 272.71 | 277.05 | 281.39 | 285.74 | 290.08 | 294.42 | 298.77 | 303.11 | 307.45 | 311.8 | 316.14 | 320.48 | 324.83 | 329.17 | 333.51 | 337.86 | 342.2 | 346.54 | 350.89 | 355.23 | 359.57 | 363.92 | 368.26 | 372.6 | 376.95 | 381.29 | 385.63 | 389.98 | 169 | 260.18 | 266.26 | 272.34 | 278.42 | 284.5 | 290.58 | 296.66 | 302.74 | 308.82 | 314.9 | 320.98 | 327.06 | 333.14 | 339.23 | 345.31 | 351.39 | 357.47 | 363.55 | 369.63 | 375.71 | 381.79 | 387.87 | 393.95 | 400.03 | 406.11 | 412.19 | 418.27 | 424.35 | 430.43 | 436.52 | 442.6 | 448.67 | 454.76 | 460.83 | 466.91 | 473 | 479.08 | 485.15 | 491.24 | 497.32 | 503.39 | 509.48 | 515.56 | 521.64 | 527.73 | 533.8 | 539.88 | 545.97 | 169 | #REF! | #REF!
170 | 186.95 | 191.32 | 195.68 | 200.05 | 204.42 | 208.79 | 213.16 | 217.53 | 221.9 | 226.27 | 230.64 | 235.01 | 239.37 | 243.73 | 248.11 | 250.99 | 256.85 | 261.22 | 265.59 | 269.96 | 274.33 | 278.7 | 283.06 | 287.43 | 291.8 | 296.17 | 300.54 | 304.91 | 309.28 | 313.65 | 318.02 | 322.39 | 326.75 | 331.12 | 335.49 | 339.86 | 344.23 | 348.6 | 352.97 | 357.34 | 361.71 | 366.08 | 370.44 | 374.81 | 379.18 | 383.55 | 387.92 | 392.29 | 170 | 261.73 | 267.84 | 273.96 | 280.07 | 286.19 | 292.31 | 298.42 | 304.54 | 310.66 | 316.77 | 322.89 | 329.01 | 335.12 | 341.24 | 347.36 | 353.47 | 359.59 | 365.71 | 371.82 | 377.94 | 384.06 | 390.17 | 396.29 | 402.41 | 408.52 | 414.64 | 420.76 | 426.87 | 432.99 | 439.11 | 445.22 | 451.34 | 457.45 | 463.56 | 469.68 | 475.8 | 481.92 | 488.04 | 494.15 | 500.27 | 506.39 | 512.51 | 518.61 | 524.73 | 530.85 | 536.97 | 543.08 | 549.2 | 170 | #REF! | #REF!
171 | 188.05 | 192.45 | 196.84 | 201.24 | 205.63 | 210.03 | 214.42 | 218.82 | 223.21 | 227.61 | 232 | 236.39 | 240.79 | 245.18 | 249.58 | 252.48 | 258.37 | 262.76 | 267.16 | 271.55 | 275.95 | 280.34 | 284.74 | 289.13 | 293.53 | 297.92 | 302.32 | 306.71 | 311.1 | 315.5 | 319.89 | 324.29 | 328.68 | 333.08 | 337.47 | 341.87 | 346.26 | 350.66 | 355.05 | 359.45 | 363.84 | 368.24 | 372.63 | 377.03 | 381.42 | 385.81 | 390.21 | 394.6 | 171 | 263.27 | 269.43 | 275.58 | 281.73 | 287.88 | 294.04 | 300.19 | 306.34 | 312.5 | 318.65 | 324.8 | 330.95 | 337.11 | 343.26 | 349.41 | 355.56 | 361.72 | 367.87 | 374.02 | 380.17 | 386.33 | 392.48 | 398.63 | 404.78 | 410.94 | 417.09 | 423.24 | 429.39 | 435.55 | 441.7 | 447.85 | 454 | 460.15 | 466.31 | 472.45 | 478.61 | 484.76 | 490.92 | 497.07 | 503.23 | 509.37 | 515.53 | 521.68 | 527.84 | 533.98 | 540.13 | 546.29 | 552.44 | 171 | #REF! | #REF!
172 | 189.16 | 193.58 | 198 | 202.42 | 206.84 | 211.26 | 215.68 | 220.1 | 224.52 | 228.94 | 233.37 | 237.79 | 242.21 | 246.63 | 251.05 | 253.97 | 259.89 | 264.31 | 268.73 | 273.15 | 277.57 | 281.99 | 286.41 | 290.83 | 295.25 | 299.67 | 304.09 | 308.51 | 312.93 | 317.35 | 321.77 | 326.19 | 330.61 | 335.03 | 339.45 | 343.88 | 348.3 | 352.72 | 357.14 | 361.56 | 365.98 | 370.4 | 374.82 | 379.24 | 383.66 | 388.08 | 392.5 | 396.92 | 172 | 264.83 | 271.01 | 277.2 | 283.39 | 289.58 | 295.77 | 301.96 | 308.15 | 314.33 | 320.52 | 326.71 | 332.9 | 339.09 | 345.28 | 351.47 | 357.65 | 363.84 | 370.03 | 376.22 | 382.41 | 388.6 | 394.79 | 400.97 | 407.16 | 413.35 | 419.54 | 425.73 | 431.92 | 438.11 | 444.29 | 450.48 | 456.66 | 462.85 | 469.04 | 475.23 | 481.43 | 487.62 | 493.8 | 499.99 | 506.18 | 512.37 | 518.56 | 524.74 | 530.93 | 537.12 | 543.31 | 549.5 | 555.68 | 172 | #REF! | #REF!
173 | 190.19 | 194.63 | 199.08 | 203.53 | 207.97 | 212.42 | 216.86 | 221.31 | 225.76 | 230.2 | 234.65 | 239.09 | 243.54 | 247.99 | 252.43 | 255.47 | 261.33 | 265.77 | 270.22 | 274.66 | 279.11 | 283.56 | 288 | 292.45 | 296.89 | 301.34 | 305.79 | 310.23 | 314.68 | 319.12 | 323.57 | 328.02 | 332.46 | 336.91 | 341.35 | 345.8 | 350.25 | 354.69 | 359.14 | 363.59 | 368.03 | 372.48 | 376.92 | 381.37 | 385.82 | 390.26 | 394.71 | 399.15 | 173 | 266.26 | 272.49 | 278.71 | 284.94 | 291.16 | 297.39 | 303.61 | 309.83 | 316.06 | 322.28 | 328.51 | 334.73 | 340.96 | 347.18 | 353.41 | 359.63 | 365.86 | 372.08 | 378.3 | 384.53 | 390.75 | 396.98 | 403.2 | 409.43 | 415.65 | 421.88 | 428.1 | 434.33 | 440.55 | 446.77 | 453 | 459.22 | 465.44 | 471.67 | 477.89 | 484.12 | 490.35 | 496.56 | 502.79 | 509.02 | 515.24 | 521.47 | 527.68 | 533.91 | 540.14 | 546.36 | 552.59 | 558.81 | 173 | #REF! | #REF!
174 | 191.3 | 195.77 | 200.24 | 204.71 | 209.18 | 213.66 | 218.13 | 222.6 | 227.07 | 231.54 | 236.01 | 240.49 | 244.96 | 249.43 | 253.9 | 256.88 | 262.85 | 267.32 | 271.79 | 276.26 | 280.79 | 285.2 | 289.68 | 294.15 | 298.62 | 303.09 | 307.56 | 312.04 | 316.51 | 320.98 | 325.45 | 329.92 | 334.39 | 338.87 | 343.34 | 347.81 | 352.28 | 356.75 | 361.22 | 365.7 | 370.17 | 374.64 | 379.11 | 383.58 | 388.06 | 392.53 | 397 | 401.47 | 174 | 267.82 | 274.08 | 280.34 | 286.6 | 292.86 | 299.12 | 305.38 | 311.64 | 317.9 | 324.16 | 330.42 | 336.68 | 342.94 | 349.2 | 355.46 | 361.72 | 367.98 | 374.24 | 380.5 | 386.76 | 393.03 | 399.29 | 405.55 | 411.81 | 418.07 | 424.33 | 430.59 | 436.85 | 443.11 | 449.37 | 455.63 | 461.88 | 468.14 | 474.41 | 480.67 | 486.93 | 493.19 | 499.45 | 505.7 | 511.98 | 518.23 | 524.49 | 530.75 | 537.01 | 543.28 | 549.54 | 555.8 | 562.05 | 174 | #REF! | #REF!
175 | 192.41 | 196.9 | 201.4 | 205.9 | 210.4 | 214.89 | 219.39 | 223.89 | 228.39 | 232.88 | 237.38 | 241.88 | 246.38 | 250.87 | 255.37 | 258.37 | 264.37 | 268.86 | 273.36 | 277.86 | 282.36 | 286.85 | 291.35 | 295.85 | 300.35 | 304.84 | 309.34 | 313.84 | 318.34 | 322.83 | 327.33 | 331.83 | 336.33 | 340.82 | 345.32 | 349.82 | 354.32 | 358.81 | 363.31 | 367.81 | 372.31 | 376.8 | 381.3 | 385.8 | 390.3 | 394.79 | 399.29 | 403.79 | 175 | 269.37 | 275.67 | 281.96 | 288.26 | 294.55 | 300.85 | 307.15 | 313.44 | 319.74 | 326.04 | 332.33 | 338.63 | 344.93 | 351.22 | 357.52 | 363.82 | 370.11 | 376.41 | 382.71 | 389 | 395.3 | 401.6 | 407.89 | 414.19 | 420.48 | 426.78 | 433.08 | 439.37 | 445.67 | 451.97 | 458.26 | 464.56 | 470.86 | 477.14 | 483.44 | 489.74 | 496.04 | 502.33 | 508.63 | 514.93 | 521.23 | 527.52 | 533.82 | 540.12 | 546.42 | 552.7 | 559 | 565.3 | 175 | #REF! | #REF!
176 | 193.52 | 198.04 | 202.56 | 207.09 | 211.61 | 216.13 | 220.66 | 225.18 | 229.7 | 234.23 | 238.75 | 243.27 | 247.8 | 252.32 | 256.84 | 259.87 | 265.89 | 270.41 | 274.94 | 279.46 | 283.98 | 288.5 | 293.03 | 297.55 | 302.07 | 306.5 | 311.12 | 315.64 | 320.17 | 324.69 | 329.21 | 333.74 | 338.26 | 342.78 | 347.31 | 351.83 | 356.35 | 360.88 | 365.4 | 369.92 | 374.45 | 378.97 | 383.49 | 388.02 | 392.54 | 397.06 | 401.58 | 406.11 | 176 | 270.92 | 277.26 | 283.59 | 289.92 | 296.25 | 302.59 | 308.92 | 315.25 | 321.58 | 327.92 | 334.25 | 340.58 | 346.91 | 353.25 | 359.58 | 365.91 | 372.24 | 378.58 | 384.91 | 391.24 | 397.57 | 403.91 | 410.24 | 416.57 | 422.9 | 429.24 | 435.57 | 441.9 | 448.23 | 454.57 | 460.9 | 467.23 | 473.56 | 479.89 | 486.23 | 492.56 | 498.89 | 505.23 | 511.56 | 517.88 | 524.23 | 530.55 | 536.88 | 543.22 | 549.55 | 555.88 | 562.21 | 568.55 | 176 | #REF! | #REF!
177 | 194.63 | 199.18 | 203.73 | 208.28 | 212.83 | 217.37 | 221.92 | 226.47 | 231.02 | 235.57 | 240.12 | 244.67 | 249.22 | 253.77 | 258.31 | 261.37 | 267.41 | 271.96 | 276.51 | 281.06 | 285.61 | 290.16 | 294.71 | 299.25 | 303.8 | 308.35 | 312.9 | 317.45 | 322 | 326.55 | 331.1 | 335.65 | 340.19 | 344.74 | 349.29 | 353.84 | 358.39 | 362.94 | 367.49 | 372.04 | 376.59 | 381.13 | 385.68 | 390.23 | 394.78 | 399.33 | 403.88 | 408.43 | 177 | 272.48 | 278.85 | 285.22 | 291.59 | 297.96 | 304.32 | 310.69 | 317.06 | 323.43 | 329.8 | 336.17 | 342.53 | 348.9 | 355.27 | 361.64 | 368.01 | 374.38 | 380.75 | 387.11 | 393.48 | 399.85 | 406.22 | 412.59 | 418.96 | 425.32 | 431.69 | 438.06 | 444.43 | 450.8 | 457.17 | 463.54 | 469.91 | 476.26 | 482.63 | 489 | 495.37 | 501.74 | 508.11 | 514.48 | 520.85 | 527.22 | 533.58 | 539.95 | 546.32 | 552.69 | 559.06 | 565.43 | 571.8 | 177 | #REF! | #REF!
178 | 195.74 | 200.32 | 204.89 | 209.47 | 214.04 | 218.62 | 223.19 | 227.77 | 232.34 | 236.91 | 241.49 | 246.06 | 250.64 | 255.21 | 259.79 | 262.86 | 268.94 | 273.51 | 278.09 | 282.66 | 287.24 | 291.81 | 296.38 | 300.96 | 305.53 | 310.11 | 314.68 | 319.26 | 323.83 | 328.41 | 332.98 | 337.56 | 342.13 | 346.7 | 351.28 | 355.85 | 360.43 | 365 | 369.58 | 374.15 | 378.73 | 383.3 | 387.88 | 392.45 | 397.03 | 401.6 | 406.17 | 410.75 | 178 | 274.04 | 280.44 | 286.85 | 293.25 | 299.66 | 306.06 | 312.47 | 318.87 | 325.28 | 331.68 | 338.08 | 344.49 | 350.89 | 357.3 | 363.7 | 370.11 | 376.51 | 382.92 | 389.32 | 395.72 | 402.13 | 408.53 | 414.94 | 421.34 | 427.75 | 434.15 | 440.56 | 446.96 | 453.36 | 459.77 | 466.17 | 472.58 | 478.98 | 485.38 | 491.79 | 498.19 | 504.6 | 511 | 517.41 | 523.81 | 530.22 | 536.62 | 543.03 | 549.43 | 555.84 | 562.24 | 568.63 | 575.05 | 178 | #REF! | #REF!
179 | 196.77 | 201.37 | 205.97 | 210.57 | 215.17 | 219.77 | 224.37 | 228.97 | 233.57 | 238.17 | 242.77 | 247.37 | 251.97 | 256.57 | 261.17 | 264.36 | 270.37 | 274.97 | 279.57 | 284.18 | 288.78 | 293.38 | 297.98 | 302.58 | 307.18 | 311.78 | 316.38 | 320.98 | 325.58 | 330.18 | 334.78 | 339.38 | 343.98 | 348.58 | 353.18 | 357.78 | 362.38 | 366.98 | 371.58 | 376.18 | 380.78 | 385.38 | 389.98 | 394.58 | 399.18 | 403.78 | 408.38 | 412.98 | 179 | 275.48 | 281.92 | 288.36 | 294.8 | 301.24 | 307.68 | 314.12 | 320.56 | 327 | 333.44 | 339.88 | 346.32 | 352.76 | 359.2 | 365.64 | 372.08 | 378.52 | 384.96 | 391.4 | 397.85 | 404.29 | 410.73 | 417.17 | 423.61 | 430.05 | 436.49 | 442.93 | 449.37 | 455.81 | 462.25 | 468.69 | 475.13 | 481.57 | 488.01 | 494.45 | 500.89 | 507.33 | 513.77 | 520.21 | 526.65 | 533.09 | 539.53 | 545.97 | 552.41 | 558.85 | 565.29 | 571.73 | 578.17 | 179 | #REF! | #REF!
180 | 197.88 | 202.51 | 207.14 | 211.76 | 216.39 | 221.01 | 225.64 | 230.27 | 234.89 | 239.52 | 244.14 | 248.77 | 253.4 | 258.02 | 262.65 | 265.77 | 271.9 | 276.53 | 281.15 | 285.78 | 290.4 | 295.03 | 299.66 | 304.28 | 308.91 | 313.53 | 318.16 | 322.79 | 327.41 | 332.04 | 336.66 | 341.29 | 345.92 | 350.54 | 355.17 | 259.79 | 364.42 | 369.05 | 373.67 | 378.3 | 382.92 | 387.55 | 392.18 | 396.8 | 401.43 | 406.05 | 410.68 | 415.31 | 180 | 277.04 | 283.51 | 289.99 | 296.47 | 302.94 | 309.42 | 315.9 | 322.37 | 328.85 | 335.33 | 341.8 | 348.28 | 354.75 | 361.23 | 367.71 | 374.18 | 380.66 | 387.14 | 393.61 | 400.09 | 406.57 | 413.04 | 419.52 | 425.99 | 432.47 | 438.95 | 445.42 | 451.9 | 458.38 | 464.85 | 471.33 | 477.8 | 484.28 | 490.75 | 497.23 | 363.7 | 510.18 | 516.67 | 523.13 | 529.62 | 536.08 | 542.57 | 549.05 | 555.52 | 562 | 568.47 | 574.95 | 581.43 | 180 | #REF! | #REF!
181 | 199 | 203.65 | 208.3 | 212.95 | 217.61 | 222.26 | 226.91 | 231.56 | 236.21 | 240.87 | 245.52 | 250.17 | 254.82 | 259.47 | 264.12 | 267.27 | 273.43 | 278.08 | 282.73 | 287.38 | 292.03 | 296.69 | 301.34 | 305.99 | 310.64 | 315.29 | 319.94 | 324.6 | 329.25 | 333.9 | 338.55 | 343.2 | 347.85 | 352.51 | 357.16 | 361.81 | 366.46 | 371.11 | 375.76 | 380.42 | 385.07 | 389.72 | 394.37 | 399.02 | 403.67 | 408.33 | 412.98 | 417.63 | 181 | 278.6 | 285.11 | 291.62 | 298.14 | 304.65 | 311.16 | 317.67 | 324.19 | 330.7 | 337.21 | 343.72 | 350.24 | 356.75 | 363.26 | 369.77 | 376.29 | 382.8 | 389.31 | 395.82 | 402.33 | 408.85 | 415.36 | 421.87 | 428.38 | 434.9 | 441.41 | 447.92 | 454.43 | 460.95 | 467.46 | 473.97 | 480.48 | 486.99 | 493.51 | 500.02 | 506.53 | 513.04 | 519.55 | 526.06 | 532.58 | 539.09 | 545.6 | 552.11 | 558.62 | 565.13 | 571.66 | 578.17 | 584.68 | 181 | #REF! | #REF!
182 | 200.12 | 204.79 | 209.47 | 214.15 | 218.83 | 223.5 | 228.18 | 232.86 | 237.54 | 242.21 | 246.89 | 251.57 | 256.25 | 260.92 | 265.6 | 268.78 | 274.96 | 279.63 | 284.31 | 288.99 | 293.66 | 298.34 | 303.02 | 307.7 | 312.37 | 317.05 | 321.73 | 326.41 | 331.08 | 335.76 | 340.44 | 345.12 | 349.79 | 354.47 | 359.15 | 363.83 | 368.5 | 373.18 | 377.86 | 382.54 | 387.21 | 391.89 | 396.57 | 401.24 | 405.92 | 410.6 | 415.28 | 419.95 | 182 | 280.16 | 286.71 | 293.26 | 299.81 | 306.36 | 312.91 | 319.45 | 326 | 332.55 | 339.1 | 345.65 | 352.2 | 358.74 | 365.29 | 371.84 | 378.39 | 384.94 | 391.49 | 398.03 | 404.58 | 411.13 | 417.68 | 424.23 | 430.78 | 437.32 | 443.87 | 450.42 | 456.97 | 463.52 | 470.07 | 476.61 | 483.16 | 489.7 | 496.25 | 502.81 | 509.36 | 515.9 | 522.45 | 529 | 535.55 | 542.09 | 548.64 | 555.19 | 561.73 | 568.28 | 574.84 | 581.39 | 587.93 | 182 | #REF! | #REF!
183 | 201.23 | 205.94 | 210.64 | 215.34 | 220.05 | 224.75 | 229.45 | 234.16 | 238.86 | 243.56 | 248.27 | 252.97 | 257.67 | 262.38 | 267.08 | 270.28 | 276.48 | 281.19 | 285.89 | 290.59 | 295.3 | 300 | 304.7 | 309.41 | 314.11 | 318.81 | 323.52 | 328.22 | 332.92 | 337.62 | 342.33 | 347.03 | 351.73 | 356.44 | 361.14 | 365.84 | 370.55 | 375.25 | 379.95 | 384.66 | 389.36 | 394.06 | 398.77 | 403.47 | 408.17 | 412.87 | 417.58 | 422.28 | 183 | 281.73 | 288.31 | 294.9 | 301.48 | 308.07 | 314.65 | 321.23 | 327.82 | 334.4 | 340.99 | 347.57 | 354.16 | 360.74 | 367.33 | 373.91 | 380.49 | 387.08 | 393.66 | 400.25 | 406.83 | 413.42 | 420 | 426.58 | 433.17 | 439.75 | 446.34 | 452.92 | 459.51 | 466.09 | 472.67 | 479.26 | 485.84 | 492.42 | 499.01 | 505.59 | 512.17 | 518.77 | 525.35 | 531.93 | 538.52 | 545.1 | 551.68 | 558.27 | 564.85 | 571.43 | 578.01 | 584.61 | 591.19 | 183 | #REF! | #REF!
184 | 202.26 | 206.99 | 211.72 | 216.45 | 221.18 | 225.91 | 230.63 | 235.36 | 240.09 | 244.82 | 249.55 | 254.28 | 259.01 | 263.74 | 268.46 | 271.78 | 277.92 | 282.65 | 287.38 | 292.11 | 296.84 | 301.57 | 306.29 | 311.02 | 315.75 | 320.48 | 325.21 | 329.94 | 334.67 | 339.4 | 344.13 | 348.85 | 353.58 | 358.31 | 363.04 | 367.77 | 372.5 | 377.23 | 381.96 | 386.68 | 391.41 | 396.14 | 400.87 | 405.6 | 410.33 | 415.06 | 419.79 | 424.51 | 184 | 283.17 | 289.79 | 296.41 | 303.03 | 309.65 | 316.27 | 322.89 | 329.51 | 336.13 | 342.75 | 349.37 | 355.99 | 362.61 | 369.23 | 375.85 | 382.47 | 389.09 | 395.71 | 402.33 | 408.95 | 415.57 | 422.19 | 428.81 | 435.43 | 442.05 | 448.67 | 455.29 | 461.91 | 468.53 | 475.16 | 481.78 | 488.39 | 495.01 | 501.63 | 508.25 | 514.87 | 521.5 | 528.12 | 534.74 | 541.35 | 547.97 | 554.59 | 561.21 | 567.84 | 574.46 | 581.08 | 587.7 | 594.31 | 184 | #REF! | #REF!
185 | 203.38 | 208.14 | 212.89 | 217.64 | 222.4 | 227.15 | 231.91 | 236.66 | 241.42 | 246.17 | 250.93 | 255.68 | 260.43 | 265.19 | 269.94 | 273.19 | 279.45 | 284.21 | 288.96 | 293.72 | 298.47 | 303.23 | 307.98 | 312.73 | 317.49 | 322.24 | 327 | 331.75 | 336.51 | 341.26 | 346.02 | 350.77 | 355.52 | 360.28 | 365.03 | 369.79 | 374.54 | 379.3 | 384.05 | 388.81 | 393.56 | 398.32 | 403.07 | 407.82 | 412.58 | 417.33 | 422.09 | 426.84 | 185 | 284.73 | 291.39 | 298.05 | 304.7 | 311.36 | 318.01 | 324.67 | 331.33 | 337.98 | 344.64 | 351.3 | 357.95 | 364.61 | 371.26 | 377.92 | 384.58 | 391.23 | 397.89 | 404.55 | 411.2 | 417.86 | 424.52 | 431.17 | 437.83 | 444.48 | 451.14 | 457.8 | 464.45 | 471.11 | 477.77 | 484.42 | 491.07 | 497.72 | 504.39 | 511.04 | 517.7 | 524.35 | 531.02 | 537.67 | 544.33 | 550.98 | 557.64 | 564.29 | 570.94 | 577.61 | 584.26 | 590.92 | 597.57 | 185 | #REF! | #REF!
186 | 204.5 | 209.28 | 214.06 | 218.84 | 223.62 | 228.4 | 233.18 | 237.96 | 242.74 | 247.52 | 252.3 | 257.08 | 261.86 | 266.64 | 271.42 | 274.7 | 280.98 | 285.76 | 290.55 | 295.33 | 300.11 | 304.89 | 309.67 | 314.45 | 319.23 | 324.01 | 328.79 | 333.57 | 338.35 | 343.13 | 347.91 | 352.69 | 357.47 | 362.25 | 367.03 | 371.81 | 376.59 | 381.37 | 386.15 | 390.93 | 395.71 | 400.49 | 405.27 | 410.05 | 414.83 | 419.61 | 424.39 | 429.17 | 186 | 286.3 | 292.99 | 299.69 | 306.38 | 313.07 | 319.76 | 326.46 | 333.15 | 339.84 | 346.53 | 353.22 | 359.92 | 366.61 | 373.3 | 379.99 | 386.69 | 393.38 | 400.07 | 406.76 | 413.46 | 420.15 | 426.84 | 433.53 | 440.22 | 446.92 | 453.61 | 460.3 | 466.99 | 473.69 | 480.38 | 487.07 | 493.76 | 500.45 | 507.15 | 513.84 | 520.53 | 527.22 | 533.91 | 540.61 | 547.3 | 553.99 | 560.68 | 567.37 | 574.07 | 580.76 | 587.45 | 594.14 | 600.83 | 186 | #REF! | #REF!
187 | 205.62 | 210.43 | 215.24 | 220.04 | 224.85 | 229.65 | 234.46 | 239.26 | 244.07 | 248.88 | 253.68 | 258.49 | 263.29 | 268.1 | 272.91 | 276.2 | 282.52 | 287.32 | 292.13 | 296.94 | 301.74 | 306.55 | 311.35 | 316.16 | 320.97 | 325.77 | 330.58 | 335.38 | 340.19 | 344.99 | 349.8 | 354.61 | 359.41 | 364.22 | 369.02 | 373.83 | 378.64 | 383.44 | 388.25 | 393.05 | 397.86 | 402.67 | 407.47 | 412.28 | 417.08 | 421.89 | 426.7 | 431.5 | 187 | 287.87 | 294.6 | 301.33 | 308.06 | 314.79 | 321.51 | 328.24 | 334.97 | 341.7 | 348.43 | 355.16 | 361.88 | 368.61 | 375.34 | 382.07 | 388.8 | 395.53 | 402.25 | 408.98 | 415.71 | 422.44 | 429.17 | 435.89 | 442.62 | 449.35 | 456.08 | 462.81 | 469.54 | 476.26 | 482.99 | 489.72 | 496.45 | 503.17 | 509.9 | 516.62 | 523.36 | 530.09 | 536.81 | 543.55 | 550.27 | 557 | 563.73 | 570.45 | 577.19 | 583.91 | 590.64 | 597.38 | 604.1 | 187 | #REF! | #REF!
188 | 206.65 | 211.48 | 216.31 | 221.14 | 225.98 | 230.81 | 235.64 | 240.47 | 245.3 | 250.13 | 254.97 | 259.8 | 246.63 | 269.46 | 274.29 | 277.71 | 283.96 | 288.79 | 293.62 | 298.45 | 303.28 | 308.11 | 312.95 | 317.78 | 322.61 | 327.44 | 332.27 | 337.1 | 341.93 | 346.77 | 351.6 | 356.43 | 361.26 | 366.09 | 370.92 | 375.76 | 380.59 | 385.42 | 390.25 | 395.08 | 399.91 | 404.75 | 409.58 | 414.41 | 419.24 | 424.07 | 428.9 | 433.74 | 188 | 289.31 | 296.07 | 302.84 | 309.6 | 316.37 | 323.13 | 329.9 | 336.66 | 343.42 | 350.19 | 356.95 | 363.72 | 370.48 | 377.25 | 384.01 | 390.77 | 397.54 | 404.3 | 411.07 | 417.83 | 424.59 | 431.36 | 438.12 | 444.89 | 451.65 | 458.42 | 465.18 | 471.94 | 478.71 | 485.47 | 492.24 | 499 | 505.76 | 512.52 | 519.28 | 526.06 | 532.82 | 539.58 | 546.35 | 553.11 | 559.87 | 566.65 | 573.41 | 580.17 | 586.93 | 593.69 | 600.46 | 607.23 | 188 | #REF! | #REF!
189 | 207.77 | 212.63 | 217.49 | 222.35 | 227.2 | 232.06 | 236.92 | 241.77 | 246.63 | 251.49 | 256.35 | 261.2 | 266.06 | 270.92 | 275.78 | 279.12 | 285.49 | 290.35 | 295.2 | 300.06 | 304.92 | 309.78 | 314.63 | 319.49 | 324.35 | 329.21 | 334.06 | 338.92 | 343.78 | 348.61 | 353.49 | 358.35 | 363.21 | 368.06 | 372.92 | 377.78 | 382.64 | 387.49 | 392.35 | 397.21 | 402.07 | 406.92 | 411.78 | 416.64 | 421.49 | 426.35 | 431.21 | 436.07 | 189 | 290.88 | 297.68 | 304.48 | 311.28 | 318.08 | 324.88 | 331.68 | 338.48 | 345.28 | 352.08 | 358.89 | 365.69 | 372.49 | 379.29 | 386.09 | 392.89 | 399.69 | 406.49 | 413.29 | 420.09 | 426.89 | 433.69 | 440.49 | 447.29 | 454.09 | 460.89 | 467.69 | 474.49 | 481.29 | 488.09 | 494.89 | 501.69 | 508.49 | 515.28 | 522.08 | 528.89 | 535.69 | 542.48 | 549.29 | 556.09 | 562.89 | 569.68 | 576.49 | 583.29 | 590.08 | 596.89 | 603.69 | 610.49 | 189 | #REF! | #REF!
190 | 208.9 | 213.78 | 218.66 | 223.55 | 228.43 | 233.31 | 238.2 | 243.08 | 247.96 | 252.85 | 257.73 | 262.21 | 267.49 | 272.38 | 277.26 | 280.63 | 287.03 | 291.91 | 296.79 | 301.68 | 306.56 | 311.44 | 316.32 | 321.21 | 326.09 | 330.97 | 335.86 | 340.74 | 345.62 | 350.51 | 355.39 | 360.27 | 365.15 | 370.04 | 374.92 | 379.8 | 384.69 | 389.57 | 394.45 | 399.34 | 404.22 | 409.1 | 413.98 | 418.87 | 423.75 | 428.63 | 433.52 | 438.4 | 190 | 292.46 | 299.29 | 306.13 | 312.97 | 319.8 | 326.64 | 333.47 | 340.31 | 347.15 | 353.98 | 360.82 | 367.66 | 374.49 | 381.33 | 388.16 | 395 | 401.84 | 408.67 | 415.51 | 422.35 | 429.18 | 436.02 | 442.85 | 449.69 | 456.53 | 463.36 | 470.2 | 477.04 | 483.87 | 490.71 | 497.54 | 504.37 | 511.21 | 518.05 | 524.88 | 531.72 | 538.56 | 545.39 | 552.23 | 559.07 | 565.9 | 572.74 | 579.57 | 586.41 | 593.25 | 600.08 | 606.92 | 613.76 | 190 | #REF! | #REF!
191 | 210.02 | 214.93 | 219.84 | 224.75 | 229.66 | 234.57 | 239.48 | 244.39 | 249.29 | 254.2 | 259.11 | 264.02 | 268.93 | 273.84 | 278.75 | 282.14 | 288.56 | 293.47 | 298.38 | 303.29 | 308.2 | 313.11 | 318.02 | 322.92 | 327.83 | 332.74 | 337.65 | 342.56 | 347.47 | 352.38 | 357.29 | 362.19 | 367.1 | 372.01 | 376.92 | 381.83 | 386.74 | 391.65 | 396.56 | 401.46 | 406.37 | 411.28 | 416.19 | 421.1 | 426.01 | 430.92 | 435.82 | 440.73 | 191 | 294.03 | 300.91 | 307.78 | 314.65 | 321.52 | 328.4 | 335.27 | 342.14 | 349.01 | 355.88 | 362.76 | 369.63 | 376.5 | 383.37 | 390.25 | 397.12 | 403.99 | 410.86 | 417.73 | 424.61 | 431.48 | 438.35 | 445.22 | 452.09 | 458.97 | 465.84 | 472.71 | 479.58 | 486.46 | 493.33 | 500.2 | 507.06 | 513.94 | 520.81 | 527.68 | 534.56 | 541.43 | 548.31 | 555.18 | 562.04 | 568.91 | 575.79 | 582.66 | 589.54 | 596.41 | 603.28 | 610.14 | 617.02 | 191 | #REF! | #REF!
192 | 211.05 | 215.99 | 220.92 | 225.85 | 230.79 | 235.72 | 240.66 | 245.59 | 250.53 | 255.46 | 260.4 | 265.33 | 270.26 | 275.2 | 280.13 | 283.66 | 290 | 294.94 | 299.87 | 304.8 | 309.74 | 314.67 | 319.61 | 324.54 | 329.48 | 334.41 | 339.35 | 344.28 | 349.21 | 354.15 | 359.08 | 364.02 | 368.95 | 373.89 | 378.82 | 383.76 | 388.69 | 393.62 | 398.56 | 403.49 | 408.43 | 413.36 | 418.3 | 423.23 | 428.16 | 433.1 | 438.03 | 442.97 | 192 | 295.47 | 302.38 | 309.29 | 316.2 | 323.1 | 330.01 | 336.92 | 343.83 | 350.74 | 357.64 | 364.55 | 371.46 | 378.37 | 385.28 | 392.19 | 399.09 | 406 | 412.91 | 419.82 | 426.73 | 433.63 | 440.54 | 447.45 | 454.36 | 461.27 | 468.18 | 475.08 | 481.99 | 488.9 | 495.81 | 502.72 | 509.62 | 516.53 | 523.44 | 530.34 | 537.26 | 544.16 | 551.06 | 557.98 | 564.88 | 571.8 | 578.7 | 585.62 | 592.52 | 599.42 | 606.34 | 613.24 | 620.15 | 192 | #REF! | #REF!
193 | 212.18 | 217.14 | 222.1 | 227.06 | 232.02 | 236.98 | 241.94 | 246.9 | 251.86 | 256.82 | 261.78 | 266.74 | 271.7 | 276.66 | 281.62 | 285.07 | 291.54 | 296.5 | 301.46 | 306.42 | 311.38 | 316.34 | 321.3 | 326.26 | 332.22 | 336.18 | 341.14 | 346.1 | 351.06 | 356.02 | 360.98 | 365.94 | 370.9 | 375.86 | 380.82 | 385.78 | 390.74 | 395.7 | 400.66 | 405.62 | 410.58 | 415.54 | 420.5 | 425.46 | 430.42 | 435.38 | 440.34 | 445.3 | 193 | 297.05 | 303.99 | 310.94 | 317.88 | 324.83 | 331.77 | 338.72 | 345.66 | 352.6 | 359.55 | 366.49 | 373.44 | 380.38 | 387.32 | 394.27 | 401.21 | 408.16 | 415.1 | 422.04 | 428.99 | 435.93 | 442.88 | 449.82 | 456.77 | 463.71 | 470.65 | 477.6 | 484.54 | 491.49 | 498.43 | 505.37 | 512.31 | 519.26 | 526.2 | 533.14 | 540.09 | 547.03 | 553.98 | 560.92 | 567.86 | 574.81 | 581.75 | 588.7 | 595.64 | 602.58 | 609.53 | 616.47 | 623.42 | 193 | #REF! | #REF!
194 | 213.31 | 218.29 | 223.28 | 228.27 | 233.25 | 238.24 | 243.22 | 248.21 | 253.19 | 258.18 | 263.17 | 268.15 | 273.14 | 278.12 | 283.11 | 286.58 | 293.08 | 298.07 | 303.05 | 308.04 | 312.02 | 318.01 | 323 | 327.98 | 332.97 | 337.95 | 342.94 | 347.92 | 352.91 | 357.9 | 362.88 | 367.87 | 372.85 | 377.84 | 382.83 | 387.81 | 392.8 | 397.78 | 402.77 | 407.75 | 412.74 | 417.73 | 422.71 | 427.7 | 432.68 | 437.67 | 442.65 | 447.64 | 194 | 298.63 | 305.61 | 312.59 | 319.57 | 326.55 | 333.53 | 340.51 | 347.49 | 354.47 | 361.45 | 368.43 | 375.41 | 382.39 | 389.37 | 396.35 | 403.33 | 410.31 | 417.29 | 424.27 | 431.25 | 438.23 | 445.21 | 452.19 | 459.17 | 466.15 | 473.13 | 480.11 | 487.09 | 494.07 | 501.05 | 508.03 | 515.01 | 521.99 | 528.97 | 535.96 | 542.93 | 549.92 | 556.89 | 563.87 | 570.85 | 577.83 | 584.82 | 591.79 | 598.78 | 605.75 | 612.73 | 619.71 | 626.69 | 194 | #REF! | #REF!
195 | 214.33 | 219.35 | 224.36 | 229.37 | 234.38 | 239.39 | 244.4 | 249.41 | 254.43 | 259.44 | 264.45 | 269.46 | 274.47 | 279.48 | 284.5 | 288.09 | 294.52 | 299.53 | 304.54 | 309.55 | 314.56 | 319.58 | 324.59 | 329.6 | 334.61 | 339.62 | 344.63 | 349.64 | 354.66 | 359.67 | 364.68 | 369.69 | 374.7 | 379.71 | 384.73 | 389.74 | 394.75 | 399.76 | 404.77 | 409.78 | 414.79 | 419.81 | 424.82 | 429.83 | 434.84 | 439.85 | 444.86 | 449.87 | 195 | 300.07 | 307.08 | 314.1 | 321.12 | 328.13 | 335.15 | 342.16 | 349.18 | 356.2 | 363.21 | 370.23 | 377.25 | 384.26 | 391.28 | 398.29 | 405.31 | 412.33 | 419.34 | 426.36 | 433.37 | 440.39 | 447.41 | 454.42 | 461.44 | 468.45 | 475.47 | 482.49 | 489.5 | 496.52 | 503.54 | 510.55 | 517.56 | 524.58 | 531.59 | 538.62 | 545.63 | 552.65 | 559.66 | 566.67 | 573.69 | 580.7 | 587.73 | 594.74 | 601.76 | 608.77 | 615.79 | 622.8 | 629.81 | 195 | #REF! | #REF!
196 | 215.47 | 220.5 | 225.54 | 230.58 | 235.61 | 240.65 | 245.69 | 250.73 | 255.76 | 260.8 | 265.84 | 270.87 | 275.91 | 280.95 | 285.99 | 289.51 | 296.06 | 301.1 | 306.13 | 311.17 | 316.21 | 321.25 | 326.28 | 331.32 | 336.36 | 341.4 | 346.43 | 351.47 | 356.51 | 361.54 | 366.58 | 371.62 | 376.66 | 381.69 | 386.73 | 391.77 | 369.8 | 401.84 | 406.88 | 411.92 | 416.95 | 421.99 | 427.03 | 432.06 | 437.1 | 442.14 | 447.18 | 452.21 | 196 | 301.65 | 308.7 | 315.76 | 322.81 | 329.8 | 336.91 | 343.96 | 351.02 | 358.07 | 365.12 | 372.17 | 379.22 | 386.28 | 393.33 | 400.38 | 407.43 | 414.48 | 421.54 | 428.59 | 435.64 | 442.69 | 449.74 | 456.8 | 463.85 | 470.9 | 477.95 | 485.01 | 492.06 | 499.11 | 506.16 | 513.21 | 520.26 | 527.32 | 534.36 | 541.42 | 548.47 | 517.72 | 562.57 | 569.63 | 576.68 | 583.73 | 590.78 | 597.84 | 604.88 | 611.94 | 618.99 | 626.05 | 633.09 | 196 | #REF! | #REF!
197 | 216.6 | 221.66 | 226.72 | 231.79 | 236.85 | 241.91 | 246.97 | 252.04 | 257.1 | 262.16 | 261.23 | 272.29 | 277.35 | 282.42 | 287.48 | 291.02 | 297.6 | 302.67 | 307.73 | 312.79 | 317.86 | 322.92 | 327.98 | 333.04 | 338.11 | 343.17 | 348.23 | 353.3 | 358.36 | 363.42 | 368.48 | 373.55 | 378.61 | 383.67 | 388.74 | 393.8 | 398.86 | 403.92 | 408.99 | 414.05 | 419.11 | 424.18 | 429.24 | 434.3 | 439.36 | 444.43 | 449.49 | 454.55 | 197 | 303.24 | 310.32 | 317.41 | 324.5 | 331.59 | 338.68 | 345.76 | 352.85 | 359.94 | 367.03 | 374.12 | 381.2 | 388.29 | 395.38 | 402.47 | 409.56 | 416.65 | 423.73 | 430.82 | 437.91 | 445 | 452.09 | 459.17 | 466.26 | 473.35 | 480.44 | 487.53 | 494.61 | 501.7 | 508.79 | 515.88 | 522.97 | 530.05 | 537.13 | 544.23 | 551.32 | 558.4 | 565.48 | 572.58 | 579.67 | 586.75 | 593.85 | 600.93 | 608.02 | 615.1 | 622.2 | 629.28 | 636.37 | 197 | #REF! | #REF!
198 | 217.62 | 222.71 | 227.8 | 232.89 | 237.98 | 243.07 | 248.16 | 253.24 | 258.33 | 263.42 | 268.51 | 273.6 | 278.69 | 283.78 | 288.86 | 292.54 | 299.04 | 304.13 | 309.22 | 314.31 | 319.4 | 324.48 | 329.57 | 334.66 | 339.75 | 344.84 | 349.93 | 355.02 | 360.1 | 365.19 | 370.28 | 375.37 | 380.46 | 385.55 | 390.64 | 395.72 | 400.81 | 405.9 | 410.99 | 416.08 | 421.17 | 426.26 | 431.34 | 436.43 | 441.52 | 446.61 | 451.7 | 456.79 | 198 | 304.67 | 311.8 | 318.92 | 326.05 | 333.17 | 340.29 | 347.42 | 354.54 | 361.67 | 368.79 | 375.91 | 383.04 | 390.16 | 397.29 | 404.41 | 411.53 | 418.66 | 425.78 | 432.91 | 440.03 | 447.15 | 454.28 | 461.4 | 468.53 | 475.65 | 482.77 | 489.9 | 497.02 | 504.15 | 511.27 | 518.39 | 525.51 | 532.64 | 539.77 | 546.89 | 554 | 561.13 | 568.26 | 575.38 | 582.51 | 589.63 | 596.76 | 603.87 | 611 | 618.12 | 625.25 | 632.38 | 639.5 | 198 | #REF! | #REF!
199 | 218.76 | 223.87 | 228.99 | 234.1 | 239.21 | 244.33 | 249.44 | 254.56 | 259.67 | 264.79 | 269.9 | 275.01 | 280.13 | 285.24 | 290.36 | 293.95 | 300.59 | 305.7 | 310.81 | 315.93 | 321.04 | 326.16 | 331.27 | 336.39 | 341.5 | 346.62 | 351.73 | 356.84 | 361.96 | 367.07 | 372.19 | 377.3 | 382.42 | 387.53 | 392.64 | 397.76 | 402.87 | 407.99 | 413.1 | 418.22 | 423.33 | 428.44 | 433.56 | 438.67 | 443.79 | 448.9 | 454.02 | 459.13 | 199 | 306.26 | 313.42 | 320.58 | 327.74 | 334.9 | 342.06 | 349.22 | 356.38 | 363.54 | 370.7 | 377.86 | 385.02 | 392.18 | 399.34 | 406.5 | 413.66 | 420.82 | 427.98 | 435.14 | 442.3 | 449.46 | 456.62 | 463.78 | 470.94 | 478.1 | 485.26 | 492.42 | 499.58 | 506.74 | 513.9 | 521.06 | 528.22 | 535.38 | 542.54 | 549.69 | 556.86 | 564.01 | 571.18 | 578.34 | 585.5 | 592.66 | 599.81 | 606.98 | 614.13 | 621.3 | 628.46 | 635.62 | 642.78 | 199 | #REF! | #REF!
200 | 219.89 | 225.03 | 230.17 | 235.31 | 240.45 | 245.59 | 250.73 | 255.87 | 261.01 | 266.15 | 271.29 | 276.43 | 281.57 | 286.71 | 291.85 | 296.99 | 302.13 | 307.27 | 312.41 | 317.55 | 322.69 | 327.83 | 332.97 | 338.11 | 343.25 | 348.39 | 353.53 | 358.67 | 363.81 | 368.95 | 374.09 | 379.23 | 384.37 | 389.51 | 394.65 | 399.79 | 404.93 | 410.07 | 415.21 | 420.35 | 425.49 | 430.63 | 435.77 | 440.91 | 446.05 | 451.19 | 456.33 | 461.47 | 200 | 307.85 | 315.05 | 322.24 | 329.44 | 336.63 | 343.83 | 351.03 | 358.22 | 365.42 | 372.61 | 379.81 | 387.01 | 394.2 | 401.4 | 408.59 | 415.79 | 422.99 | 430.18 | 437.38 | 444.57 | 451.77 | 458.97 | 466.16 | 473.36 | 480.55 | 487.75 | 494.95 | 502.14 | 509.34 | 516.53 | 523.73 | 530.92 | 538.11 | 545.31 | 552.51 | 559.7 | 566.9 | 574.09 | 581.29 | 588.49 | 595.68 | 602.88 | 610.07 | 617.27 | 624.47 | 631.66 | 638.86 | 646.05 | 200 | #REF! | #REF!
| 1.1 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.2 | 1.23 | 1.25 | 1.28 | [10 empty] | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.64 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.74 | 1.77 | 1.79 | 1.82 | 1.84 | 1.87 | 1.9 | 1.92 | 1.95 | 1.97 | 2 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.1 | 2.13 | 2.15 | 2.18 | 2.2 | 2.23 | 2.26 | 2.28 | 2.31 |  | 1.1 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.2 | 1.23 | 1.25 | 1.28

## ค่าขนส่ง (hidden)
ตารางสรุปค่าขนส่ง
|  |  |  | น้ำมัน | #REF! | บาท/ลิตร
ระยะขนส่ง | รถ 6 ล้อ |  | รถ 10 ล้อ |  | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง
| ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก
กม. | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม. | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม. | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม.
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
88 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
101 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
104 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
106 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
107 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
109 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
112 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
113 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
114 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
115 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
116 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
117 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
118 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
119 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
121 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
122 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
123 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
124 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
125 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
127 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
128 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
129 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
130 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
131 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
133 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
134 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
135 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
136 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
137 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
138 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
139 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
140 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
141 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
142 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
143 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
145 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
146 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
147 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
148 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
149 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
151 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
152 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
153 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
155 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
156 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
157 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
158 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
159 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
161 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
162 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
163 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
164 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
165 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
166 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
167 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
168 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
169 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
170 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
174 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
175 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
176 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
177 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
178 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
179 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
180 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
181 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
182 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
183 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
184 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
185 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
186 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
187 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
188 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
189 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
192 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
193 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
194 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
195 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
197 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
198 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
199 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## เลือกงานที่จะคำนวณ (hidden)
รายการงานที่ใช้ในการคำนวณค่างานก่อสร้างหรือราคากลาง
| งานขุดรื้อผิวทาง AC พร้อมขนทิ้ง(Removal of Existing Asphalt Concrete Surface) | [5 empty] | คิดที่ความหนา | 5 | ซม. ระยะทางขนทิ้ง |  | 1 | กม. | TRUE | 1 | 1 | 1
| งานขุดรื้อผิวทางคอนกรีตพร้อมขนทิ้ง(Removal of Existing Concrete Pavement) | [5 empty] | คิดที่ความหนา | 20 | ซม. ระยะทางขนทิ้ง |  | 2 | กม. | TRUE | 1 | 2 | 2
| งานขุดรื้อคันทางลูกรังเดิมพร้อมบดทับ(Existing Soil Aggregate And Compaction) | [11 empty] | TRUE | 1 | 3 | 3
| งานขุดรื้อคันทางหินคลุกเดิมพร้อมบดทับ(Existing Crushed Rock Soil Aggregate And Compaction) | [11 empty] | TRUE | 1 | 4 | 4
| งานขุดรื้อคันทาง AC เดิมพร้อมบดทับ(Existing Asphalt Concrete And Compaction) | [11 empty] | TRUE | 1 | 5 | 5
| งานถางป่าและขุดตอ (Clearing And Grubbing) | [8 empty] | ขนาด | กลาง |  | TRUE | 1 | 6 | 6 | 2
| งานตัดดิน(Earth Excavation) | [8 empty] | ระยะทางขนทิ้ง | 2 | กม. | TRUE | 1 | 7 | 7
| งานตัดหินผุ(Soft Rock Excavation) | [8 empty] | ระยะทางขนทิ้ง | 2 | กม. | TRUE | 1 | 8 | 8
| งานตัดหินแข็ง(Hard Rock Excavation) | [8 empty] | ระยะทางขนทิ้ง | 2 | กม. | TRUE | 1 | 9 | 9
| งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม(Unsuitable Material Excavation) | [8 empty] | ระยะทางขนทิ้ง | 2 | กม. | TRUE | 1 | 10 | 10
| งานขุดบริเวณดินอ่อน(ขุดอย่างเดียว)(Soft Material Excavation ( Excavation Only)) | [8 empty] | ระยะทางขนทิ้ง | 2 | กม. | TRUE | 1 | 11 | 11
| งานดินถมคันทาง(Earth Embankment) | [8 empty] | สภาพถนนที่สร้างมีแนวคันทางเดิมอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นใหม่ | ทางเดิม |  | TRUE | 1 | 12 | 12
| งานทรายถมคันทาง(Sand Embankment) | [8 empty] | สภาพถนนที่สร้างมีแนวคันทางเดิมอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นใหม่ | ทางเดิม |  | TRUE | 1 | 13 | 13
| งานวัสดุคัดเลือก (Selected Material) | [11 empty] | TRUE | 1 | 14 | 14
| วัสดุมวลรวมรองพื้นทาง(Soil Aggregate Subbase) | [11 empty] | FALSE | 0 | 14 | 0
| วัสดุมวลรวมไหล่ทาง(Soil Aggregate Shoulder) | [11 empty] | TRUE | 1 | 15 | 15
| ทรายรองพื้นทางคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement) | [11 empty] | TRUE | 1 | 16 | 16
| Portland Cement Concrete Pavement | [11 empty] | TRUE | 1 | 17 | 17
| Expansion Joint | [11 empty] | TRUE | 1 | 18 | 18
| Contraction Joint | [11 empty] | TRUE | 1 | 19 | 19
| Longitudinal Joint | [11 empty] | TRUE | 1 | 20 | 20
| R.C. Pipe Culvert Dia. 0.30 m. | [11 empty] | TRUE | 1 | 21 | 21
| R.C. Pipe Culvert Dia. 0.40 m. | [11 empty] | TRUE | 1 | 22 | 22
| R.C. Pipe Culvert Dia. 0.50 m. | [11 empty] | TRUE | 1 | 23 | 23
| R.C. Pipe Culvert Dia. 0.60 m. | [11 empty] | TRUE | 1 | 24 | 24
| R.C. Pipe Culvert Dia. 0.80 m. | [11 empty] | TRUE | 1 | 25 | 25
| R.C. Pipe Culvert Dia. 1.00 m. | [11 empty] | TRUE | 1 | 26 | 26
รายการวัสดุที่ใช้
| ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุถุง) | [11 empty] | TRUE | 1 | 1 | 1
| ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ Bulk) | [11 empty] | TRUE | 1 | 2 | 2
| ปูนซีเมนต์ผสม | [11 empty] | TRUE | 1 | 3 | 3
| ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาด Dia. | 4 | mm. ขนาดตะแกรง | 0.15 | x | 0.15 | m. | [5 empty] | TRUE | 1 | 4 | 4
| เหล็ก RB 6 | [11 empty] | TRUE | 1 | 5 | 5
| เหล็ก RB 9 | [11 empty] | TRUE | 1 | 6 | 6
| เหล็ก RB 12 | [11 empty] | TRUE | 1 | 7 | 7
| เหล็ก RB 15 | [11 empty] | TRUE | 1 | 8 | 8
| เหล็ก RB 19 | [11 empty] | TRUE | 1 | 9 | 9
| เหล็ก DB 16 | [11 empty] | TRUE | 1 | 10 | 10
| เหล็ก DB 20 | [11 empty] | TRUE | 1 | 11 | 11
| ลวดผูกเหล็ก | [11 empty] | TRUE | 1 | 12 | 12
| หินย่อยผสมคอนกรีต | [11 empty] | TRUE | 1 | 13 | 13
| ทรายผสมคอนกรีต | [11 empty] | TRUE | 1 | 14 | 14
| หินคลุก | [11 empty] | TRUE | 1 | 15 | 15
| ลูกรัง | [11 empty] | TRUE | 1 | 16 | 16
| วัสดุคัดเลือก | [11 empty] | TRUE | 1 | 17 | 17
| ทรายถม | [11 empty] | FALSE | 0 | 17 | 0
| ดินถม | [11 empty] | TRUE | 1 | 18 | 18
| ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม. | [11 empty] | TRUE | 1 | 19 | 19
| ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม. | [11 empty] | TRUE | 1 | 20 | 20
| ท่อกลมขนาด Ø 0.50 ม. | [11 empty] | TRUE | 1 | 21 | 21
| ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม. | [11 empty] | TRUE | 1 | 22 | 22
| ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. | [11 empty] | TRUE | 1 | 23 | 23
| ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. | [11 empty] | TRUE | 1 | 24 | 24
สร้างข้อมูลงาน
กลับหน้าหลัก

## แบบ ปร.6 (3)
แบบ ปร.6 แผ่นที่…1..../....1......
แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นสำนักงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
แบบเลขที่ 10 /2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น
คำนวณราคาค่าก่อสร้างโดย ว่าที่ รต.เอกวัฒน์ อาจหาญ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | รวมค่างาน | 623310.5146
| รวมค่าก่อสร้าง | 623310.5146
| รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 623310.5146
สรุป
ตัวอักษร (-หกแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์-)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ว่าที่ รต. | ..................................................................................... | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(เอกวัฒน์ อาจหาญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ) | ..................................................................................... | กรรมการกำหนดราคากลาง
( นายคมกฤช คำมะนาง )
นักวิเคาระห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สิบเอก | ..................................................................................... | กรรมการกำหนดราคากลาง
( พงศกร เกตุรุน )
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

## แบบ ปร.5(ก) (3)
แบบ ปร.5 (ก)
แบบสรุปราคากลางงาน
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นสำนักงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
แบบเลขที่ 10 /2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น
คำนวณราคาค่าก่อสร้างโดย ว่าที่ รต.เอกวัฒน์ อาจหาญ |  | เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นสำนักงาน | 407724.02 | 1.3091 | 533751.5146
2 | งานพิเศษ | 83700 | 1.07 | 89559
3 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
(ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย...............-.................%
เงินประกันผลงานหัก..............-...............%
ดอกเบี้ยเงินกู้..................7.....................%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม................7.....................%
|  |  | รวมค่าก่อสร้าง | 623310.5146
|  |  | ปรับยอด | 623310.5146
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | .
ว่าที่ รต. | ..................................................................................... | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(เอกวัฒน์ อาจหาญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ) | ..................................................................................... | กรรมการกำหนดราคากลาง
( นายคมกฤช คำมะนาง )
นักวิเคาระห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สิบเอก | ..................................................................................... | กรรมการกำหนดราคากลาง
( พงศกร เกตุรุน )
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

## แบบ ปร.4 (สุขา)
แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นสำนักงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี |  |  |  |  | แบบเลขที่ 10 /2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
คำนวณราคาค่าก่อสร้างโดย ว่าที่ รต.เอกวัฒน์ อาจหาญ |  |  |  |  | เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | งานโครงสร้าง
1.1 | งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 28 | ลบ.ม. | 2154.21 | 60317.88 | 391 | 10948 | 71265.88
1.2 | ทรายรองพื้น | 9 | ลบ.ม. | 364.49 | 3280.41 | 0 | 0 | 3280.41
1.3 | งานแบบหล่อคอนกรีต 80 % | 47.2 | ตร.ม. | 503 | 23741.6 | 0 | 0 | 23741.6
| - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 59 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 7847 | 7847
1.4 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม. | 133 | กก. | 27.76 | 3692.08 | 4.1 | 545.3 | 4237.38
| - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม. | 477 | กก. | 27.43 | 13084.11 | 3.3 | 1574.1 | 14658.21
| - เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.# | 177 | ตร.ม. | 23.95 | 4239.15 | 5 | 885 | 5124.15
| - ลวดผูกเหล็ก | 9.15 | กก. | 51.4 | 470.31 | 0 | 0 | 470.31
2 | งานผนัง
| - ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบ 2 ด้าน | 136.49 | ตร.ม. | 263 | 35896.87 | 229 | 31256.21 | 67153.08
| - ผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงเหล็กกล่อง ขนาด 1" x 1" x 1.2 mm. @ 0.60 ม. | 14.5 | ตร.ม. | 139 | 2015.5 | 100 | 1450 | 3465.5
| ยอดยกไป |  |  |  | 146737.91 |  | 54505.61 | 201243.52
แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นสำนักงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี |  |  |  |  | แบบเลขที่ 10 /2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
คำนวณราคาค่าก่อสร้างโดย ว่าที่ รต.เอกวัฒน์ อาจหาญ |  |  |  |  | เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
| ยอดยกมา |  |  |  | 146737.91 |  | 54505.61 | 201243.52
3 | งานผิวพื้น
| - ผิวปูกระเบื้องเซรามิก 12"x12" (ผิวมัน) | 100 | ตร.ม. | 267 | 26700 | 158 | 15800 | 42500
4 | งานฝ้าเพดาน
| - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด(ฉาบเรียบ) หนา 9 มม. | 100 | ตร.ม. | 320 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | รวมค่าแรง
โครงเคร่าอลูมิเนียม C-Line ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ภายใน)
| - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด(ฉาบเรียบชนิดกันชื้น) หนา 9 มม. | 53 | ตร.ม. | 350 | 18550 | 0 | 0 | 18550 | รวมค่าแรง
โครงเคร่าอลูมิเนียม C-Line ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ภายนอก)
6 | งานสี |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - สี ภายใน | 167 | ตร.ม. | 21 | 3507 | 30 | 5010 | 8517
| - สี ภายนอก | 119 | ตร.ม. | 22 | 2618 | 34 | 4046 | 6664
| - สี ทาฝ้าเพดาน | 153 | ตร.ม. | 21 | 3213 | 30 | 4590 | 7803
| ยอดยกไป |  |  |  | 233325.91 |  | 83951.61 | 317277.52
แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นสำนักงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี |  |  |  |  | แบบเลขที่ 10 /2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
คำนวณราคาค่าก่อสร้างโดย ว่าที่ รต.เอกวัฒน์ อาจหาญ |  |  |  |  | เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
| ยอดยกมา |  |  |  | 233325.91 |  | 83951.61 | 317277.52
7 | งานประตู - หน้าต่าง |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - ป1 ประตูเหล็กม้วน ขนาดตามแบบ | 2 | ชุด | 18720 | 37440 |  | 0 | 37440
| - ป2 ประตูอลูมิเนียม กระจกใส บานเปิด วงกบอลูมิเนียม ขนาดตามแบบ | 2 | ชุด | 6500 | 13000 |  | 0 | 13000
| - น1 หน้าต่างวงกบอลูมิเนียมสีขาว กระจกใส บานเลื่อน ขนาดตามแบบ | 5 | ชุด | 5000 | 25000 |  | 0 | 25000
8 | งานระบบไฟฟ้า |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - ติดตั้งหลอดไฟ LED FULL SET T8 18W.พร้อมรางหลอดพีวีซีและอุปกรณ์ | 18 | ชุด | 229 | 4122 | 115 | 2070 | 6192
| - ติดตั้งสวิทช์ | 10 | อัน | 23 | 230 | 80 | 800 | 1030
| - ติดตั้งเต้ารับ | 11 | อัน | 43 | 473 | 80 | 880 | 1353
| - ตู้ MDB 10 ช่อง | 1 | ชุด | 2680 | 2680 | 1500 | 1500 | 4180
| - ACCESSORIES | 1 | เหมา | 2251.5 | 2251.5 | 0 | 0 | 2251.5
9 | งานพิเศษ
| - เครื่องปรับอากาศ ( ระบบ Inverter ) ขนาด 18,000 BTU | 3 | เครื่อง | 27900 | 83700 |  | 0 | 83700
| รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น (ข้อ 1 - ข้อ 8) |  |  |  | 318522.41 |  | 89201.61 | 407724.02
| รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น (ข้อ 9) |  |  |  | 83700 |  | 0 | 83700

## ข้อมูลโครงการ (2) (hidden)
กรอกข้อมูลในแถบสีเหลือง
1. งานดิน | [19 empty] | ประเภทงาน | ผิวทาง ,ไหล่ทาง |  |  | ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา |  |  | ขนาดเบา
|  | 1.1 | ดินถมคันทาง | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 5 | บาท/ลบ.ม. |  |  |  | รถบรรทุก 6 ล้อ | ดินถมคันทาง |  | ถนนลาดยาง | Asphalt Concrete | [26 empty] | ระยะทางก่อสร้าง |  | 0.9 | กม. คิด 1/4 | 0.22 | กม. |  | 0.22
|  |  | แหล่งดินถม | : | บ่อเพชรนามวงศ์ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี | [11 empty] | รถบรรทุก 10 ล้อ | รถบรรทุก 10 ล้อ |  | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | Cape Seal | [9 empty] | FACTOR F | [6 empty] | สรุปค่าขนส่งวัสดุ |  | ระยะขนส่ง 1/4 ของระยะทางก่อสร้าง |  |  |  | #REF! | กม. ใช้ | #REF! | กม. | ตารางขนส่งในสายทาง ระยะทางไม่เกิน 1/4 ของระยะทางก่อสร้าง
|  |  | ระยะทางขนส่งดินถม | : | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | 2 |  | สะพานและท่อลอดเหลี่ยม คสล. | คอนกรีตเสริมเหล็ก |  |  | ขนาดเบา | 1 | ปกติ | 1 | 1.28 | 1.28 | ปกติ | ปกติ | 1.3322 | 1 | 0 | 1.3322 | ลูกรัง 10 ซม. | 1 | วัสดุ | ระยะทาง | 6 ล้อ | 10 ล้อ | รถพ่วง | รถที่เลือก | ราคา/หน่วย | หมายเหตุ |  |  | ระยะทาง | บาท/ตัน | บาท/ลบ.ม. | ค่าต่าง(ตัน) | ค่าต่าง(ลบ.ม.) | [6 empty] | บาท/ตัน |  |  |  | บาท/ลบ.ม.
[9 empty] | รถที่ใช้ขนส่ง : | รถบรรทุก 10 ล้อ | [7 empty] | ลูกรัง,วัสดุคัดเลือก |  |  | ลูกรัง |  |  | ขนาดกลาง |  | ฝนชุก |  | 1.312 |  |  | ฝนชุก1 | 1.3512 |  | 0 | 0 | หินคลุก 10 ซม. |  | ดินถม | 50 |  | 137.82 | 89.94 | 2 | 89.94 | ลบ.ม. |  |  | 1 | 5.25 | 7.35 | - | - |  | A | B | C | D | 5.25 | 1.16 | C | D | 7.35 | 1.62
[9 empty] | ค่าขนส่ง : |  | ® | #REF! | บาท/ลบ.ม. |  |  |  |  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง |  |  | 0 |  |  | ขนาดหนัก | [6 empty] | ฝนชุก2 | 1.3713 |  | 0 | 0 | ผิว AC 5 ซม.(ขนทิ้ง) |  | ดินตัด | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | ลบ.ม. | #REF! | บาท/ตัน | 2 | 6.82 | 9.55 | 1.57 | 2.2 |  | 1 | 1.57 | -0.78 | -1.2246 | 4.0254 | 0 | -0.78 | -1.716 | 5.634 | 0
|  | 1.2 | วัสดุลูกรัง | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 15 | บาท/ลบ.ม. |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | ลูกรัง | 1 |  | 7.35 | 4.35 | 1 | 7.35 | ลบ.ม. |  |  | 3 | 8.39 | 11.75 | 1.57 | 2.2 |  | 1 | 1.57 | -1.78 | -2.7946 | 4.0254 | 0 | -1.78 | -3.916 | 5.634 | 0
|  | 1.3 | วัสดุคัดเลือก | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 10 | บาท/ลบ.ม. |  |  |  |  | ดินตัดทิ้ง | [19 empty] | หิน โรงโม่ 1 | 112 |  | 307.48 | 200.77 | 2 | 200.77 | ลบ.ม. |  |  | 4 | 9.96 | 13.94 | 1.57 | 2.19 |  | 1 | 1.57 | -2.78 | -4.3646 | 4.0254 | 0 | -2.78 | -6.0882 | 5.6618 | 0
|  |  | แหล่งลูกรัง | : | บ่อดินเพชรนามวงศ์ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี | [12 empty] | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง
|  |  | ระยะทางขนส่งลูกรัง | : | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | [17 empty] | รถบรรทุก 10 ล้อ |  | หิน โรงโม่ 2 | 90 |  | 247.24 | 161.48 | 2 | 161.48 | ลบ.ม. |  |  | 5 | 11.52 | 16.13 | 1.56 | 2.19 |  | 1 | 1.56 | -3.78 | -5.8968 | 4.0632 | 0 | -3.78 | -8.2782 | 5.6618 | 0
[9 empty] | รถที่ใช้ขนส่ง : | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | [7 empty] | หิน | [17 empty] | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง |  | เหล็ก พิจิตร | 1 |  | 5.25 | 3.11 | 2 | 3.11 | ตัน |  |  | 6 | 13.09 | 18.33 | 1.57 | 2.2 |  | 1 | 1.57 | -4.78 | -7.5046 | 4.0154 | 0 | -4.78 | -10.516 | 5.614 | 0
[9 empty] | ค่าขนส่ง : |  | ® | #REF! | บาท/ลบ.ม. |  |  |  |  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | [29 empty] | 7 | 14.66 | 20.52 | 1.57 | 2.19 |  | 1 | 1.57 | -5.78 | -9.0746 | 4.0154 | 0 | -5.78 | -12.6582 | 5.6718 | 0
|  | 1.4 | ระยะขนส่งดินตัดทิ้ง | : | (คิด 1/4 ของระยะทางก่อสร้าง) | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | 3 | [29 empty] | 8 | 16.37 | 22.92 | 1.71 | 2.4 |  | 1 | 1.71 | -6.78 | -11.5938 | 3.0662 | 0 | -6.78 | -16.272 | 4.248 | 0
[9 empty] | รถที่ใช้ขนส่ง : | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | [7 empty] | ปูนซีเมนต์ | [19 empty] | เหล็ก กทม. | 300 |  | 587.74 | 383.87 | 2 | 383.86 | ตัน |  |  | 9 | 18.32 | 25.65 | 1.95 | 2.73 |  | 1 | 1.95 | -7.78 | -15.171 | 1.199 | 0 | -7.78 | -21.2394 | 1.6806 | 0
[9 empty] | ค่าขนส่ง : |  | ® | #REF! | บาท/ลบ.ม. |  |  |  |  | รถบรรทุก 6 ล้อ | [29 empty] | 10 | 20.28 | 28.39 | 1.96 | 2.74 |  | 1 | 1.96 | -8.78 | -17.2088 | 1.1112 | 0 | -8.78 | -24.0572 | 1.5928 | 0
[18 empty] | 1 | [19 empty] | ยางเอสโช่ | 418 |  | 819.02 | 534.91 | 2 | 534.9 | ตัน
2. งานหิน | [37 empty] | ยางเชลล์ | 312 |  | 611.26 | 399.23 | 2 | 399.22 | ตัน
หิน | บริษัทเอกศิลา |  | โรงโม่หินศิลาทอง | เอกศิลา |  |  | ศิลาทอง |  | เลือกใช้หิน |  |  | ราคาที่แหล่ง | [25 empty] | ทราย | 45 |  | 124.15 | 81 | 0 | 81 | ลบ.ม.
|  |  |  | รวมขนส่ง |  |  | รวมขนส่ง | [30 empty] | ไม้ | 1 |  | 5.25 | 3.11 | 0 | 3.11 | ตัน
หินผสมคอนกรีต | 256 |  | 240 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [24 empty] | ท่อกลม | 1 |  | 5.25 | 3.11 | 1 | 5.25 | ตัน
หินคลุก | 136 |  | 165 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [24 empty] | ปูนซีเมนต์ | 1 |  | 5.25 | 3.11 | 0 | 3.11 | ตัน
หินฝุ่น | 136 |  | 180 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [24 empty] | อุปกรณ์ AC.
หิน 3/8" | 136 |  | 210 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [6 empty] | ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร |  |  | ราคา | ระยะทาง | ค่าขนส่ง
หิน 3/4" | 256 |  | 270 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [6 empty] | ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร |  | - หินคลุก | #REF! | #REF! | #REF!
หิน 1/2" | 256 |  | 270 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [6 empty] | ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร |  | - หินฝุ่น | #REF! | #REF! | #REF!
หินใหญ่ |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [6 empty] | บริษัทเอกศิลา อ.มะขาม จ.จันทบุรี |  | - หิน 3/4 | #REF! | #REF! | #REF! | หินผสมคอนกรีต | #REF! | #REF!
| รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | [18 empty] | โรงโม่หินศิลาทอง อ.บ่อไร่ จ.ตราด |  | - หิน 1/2 | #REF! | #REF! | #REF!
ระยะทางขนส่ง | 112 |  | 90 |  |  |  | ระยะทางขนส่งวัสดุทำผิวในสายทาง |  |  |  | #REF! | 1.62 | บาท/ลบ.ม. (หิน) | [6 empty] | บจก.เอสโซ่ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี |  | - หิน 3/8 | #REF! | #REF! | #REF!
ค่าขนส่ง | #REF! |  | #REF! |  |  |  | (ไม่เกิน 1/4 ของระยะทางก่อสร้าง) |  |  |  |  | 1.16 | บาท/ตัน (วัสดุยาง) | [8 empty] | - หินใหญ่ | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | AC 60/70 | 22800 | 418 | 534.9
3. ปูนซีเมนต์ | [21 empty] | MC-70 | 29100 | 418 | 534.9
|  | 3.1 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE 1 | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 2336.45 | บาท/ตัน | [8 empty] | CSS-1 | 18400 | 418 | 534.9
|  | 3.2 | ปูนฉาบ | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 1962.62 | บาท/ตัน | [8 empty] | CRS-2 | 17250 | 418 | 534.9
|  |  | แหล่ง | : | พาณิชย์จังหวัด อ.เมือง จ.พิจิตร | [16 empty] | CMS-2h
[9 empty] | ระยะทางขนส่ง : |  |  | 1 | [9 empty] | CSS-1h | 18600 | 418 | 534.9
[9 empty] | รถที่ใช้ขนส่ง : | รถบรรทุก 6 ล้อ
[9 empty] | ค่าขนส่ง : |  | ® | #REF! | บาท/ตัน
4. ทราย
|  | 4.1 | ทรายผสมคอนกรีต | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 271.03 | บาท/ลบ.ม.
|  | 4.2 | ทรายถมที่ | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 140.19 | บาท/ลบ.ม.
|  |  | แหล่ง | : | อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
[9 empty] | ระยะทางขนส่ง : |  |  | 45
[9 empty] | รถที่ใช้ขนส่ง : | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง
[9 empty] | ค่าขนส่ง : |  | ® | 81 | บาท/ลบ.ม.
5. แอสฟัลท์
แอสฟัลท์ | เอสโซ่ |  | เชลล์ | เอสโซ่รวมขนส่ง |  |  | เชลล์ รวมขนส่ง |  | เลือกใช้ยาง |  |  | ราคาที่แหล่ง
ยาง CSS-1h | 18600 |  | 27350 | 19134.9 |  |  | 27749.22 |  | บริษัท เอสโซ่ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี |  |  | 18600 | บาท/ตัน
ยาง CSS-1 | 18400 |  | 27050 | 18934.9 |  |  | 27449.22 |  | บริษัท เอสโซ่ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี |  |  | 18400 | บาท/ตัน
ยาง CRS-2 | 17250 |  | 25950 | 17784.9 |  |  | 26349.22 |  | บริษัท เอสโซ่ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี |  |  | 17250 | บาท/ตัน
ยาง AC 60/70 | 22800 |  | 32550 | 23334.9 |  |  | 32949.22 |  | บริษัท เอสโซ่ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี |  |  | 22800 | บาท/ตัน
ยาง MC-70 | 29100 |  | 39850 | 29634.9 |  |  | 40249.22 |  | บริษัท เอสโซ่ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี |  |  | 29100 | บาท/ตัน
รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง
ระยะทางขนส่ง | 418 |  | 312 | กม. |  |  |  |  | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน คิดระยะทาง |  |  | 100
ค่าขนส่ง | 534.9 |  | 399.22 | บาท |  |  |  |  | ค่าขนส่ง รถบรรทุกสิบล้อ |  |  | 274.64 | บาท
6. เหล็กเสริม
|  | 6.1 | เหล็กเส้นกลม SR-24
|  |  | 6.1.1) RB6 |  |  | น้ำหนัก |  | 0.222 | กก./ม. | ราคาที่แหล่ง : |  | 25233.64 | บาท/ตัน
|  |  | 6.1.2) RB9 |  |  | น้ำหนัก |  | 0.499 | กก./ม. | ราคาที่แหล่ง : |  | 25233.64 | บาท/ตัน | [5 empty] | บริษัท เชลล์ประเทศไทย จำกัด เขตคลองเตย กทม.
|  |  | 6.1.3 RB12 |  |  | น้ำหนัก |  | 0.888 | กก./ม. | ราคาที่แหล่ง : |  | 23831.78 | บาท/ตัน | [5 empty] | บริษัท เอสโซ่ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
|  |  | 6.1.4) RB15 |  |  | น้ำหนัก |  | 1.39 | กก./ม. | ราคาที่แหล่ง : |  | 23831.78 | บาท/ตัน
|  |  | 6.1.5) RB19 |  |  | น้ำหนัก |  | 2.23 | กก./ม. | ราคาที่แหล่ง : |  | 23831.78 | บาท/ตัน
|  |  | 6.1.6) RB25 |  |  | น้ำหนัก |  | 3.85 | กก./ม. | ราคาที่แหล่ง : |  | 23831.78 | บาท/ตัน
|  | 6.2 | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD-30
|  |  | 6.2.1) DB12 |  |  | น้ำหนัก |  | 0.888 | กก./ม. | ราคาที่แหล่ง : |  | 23831.78 | บาท/ตัน
|  |  | 6.2.2) DB16 |  |  | น้ำหนัก |  | 1.58 | กก./ม. | ราคาที่แหล่ง : |  | 23831.78 | บาท/ตัน
|  |  | 6.2.3) DB20 |  |  | น้ำหนัก |  | 2.47 | กก./ม. | ราคาที่แหล่ง : |  | 23831.78 | บาท/ตัน
|  |  | 6.2.4) DB25 |  |  | น้ำหนัก |  | 3.85 | กก./ม. | ราคาที่แหล่ง : |  | 23831.78 | บาท/ตัน
|  | 6.2 | เหล็กเส้นข้ออ้อย SD-40
|  |  | 6.2.1) DB12 |  |  | น้ำหนัก |  | 0.888 | กก./ม. | ราคาที่แหล่ง : |  | 23831.78 | บาท/ตัน
|  |  | 6.2.2) DB16 |  |  | น้ำหนัก |  | 1.58 | กก./ม. | ราคาที่แหล่ง : |  | 23831.78 | บาท/ตัน
|  |  | 6.2.3) DB20 |  |  | น้ำหนัก |  | 2.47 | กก./ม. | ราคาที่แหล่ง : |  | 23831.78 | บาท/ตัน
|  |  | 6.2.4) DB25 |  |  | น้ำหนัก |  | 3.85 | กก./ม. | ราคาที่แหล่ง : |  | 23831.78 | บาท/ตัน
|  | 6.3 | เหล็กตะแกรง WIRE MESH และ ลวดอัดแรง
|  |  | 6.4.1) ขนาด | f | 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม. |  |  |  | (ผิว คสล. หนา 0.15 ม.) | ราคาที่แหล่ง : |  | 28.04 | บาท/ตร.ม.
|  |  | 6.4.2) ขนาด | f | 4 มม.@ 0.10 x 0.15 ม. |  |  |  | (ผิว คสล. หนา 0.18 ม.) | ราคาที่แหล่ง : |  | 35 | บาท/ตร.ม.
|  | 6.4 | ลวดผูกเหล็ก | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 39.72 | บาท/กก.
|  |  | แหล่ง | : | พาณิชย์จังหวัด อ.เมือง จ.พิจิตร
[9 empty] | ระยะทางขนส่ง : |  |  | 1
[9 empty] | รถที่ใช้ขนส่ง : | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง
[9 empty] | ค่าขนส่ง : |  | ® | 3.11 | บาท/ตัน
7. ไม้แบบ และโครงสร้างไม้
|  | 7.1 | ไม้แบบ ใช้ไม้กระบาก |  |  |  | (1 ลบ.ฟ.= 1 ตร.ม. หนัก 31.25 ก.ก.) |  |  | ราคาที่แหล่ง : |  | 519.21 | บาท/ลบ.ฟ.
|  | 7.2 | ไม้เคร่า & ไม้รัดแบบ 1-1/2" x 3" |  |  |  | (1 ลบ.ฟ.= 1 ตร.ม. หนัก 31.25 ก.ก.) |  |  | ราคาที่แหล่ง : |  | 455.89 | บาท/ลบ.ฟ.
|  | 7.3 | ไม้เนื้อแข็ง | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 654.21 | บาท/ลบ.ฟ.
|  | 7.4 | ไม้อัดยางหนา 4 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 227.41 | บาท/แผ่น
|  | 7.5 | ไม้ยึดยันขนาด 4 " x 4.00 เมตร | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 65 | บาท/ต้น
|  | 7.6 | เสาเข็มไม้ขนาด 6 " x 6.00 เมตร | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 150 | บาท/ต้น
|  | 7.7 | ตะปูยึดไม้แบบ | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 51.4 | บาท/กก.
|  | 7.8 | น๊อตเหล็กอาบสังกะสี | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 63.09 | บาท/กก.
|  | 7.9 | ไม้คิ้ว 1" x 1" | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 373.83 | บาท/ลบ.ฟ.
|  | 7.1 | น้ำมันทาแบบ ( 1 ลิตรทาได้ 5 ตร.ม.) | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 28 | บาท/ลิตร
|  |  | แหล่ง | : | พาณิชย์จังหวัด อ.เมือง จ.พิจิตร
[9 empty] | ระยะทางขนส่ง : |  |  | 1
[9 empty] | รถที่ใช้ขนส่ง : | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง
[9 empty] | ค่าขนส่ง : |  | ® | 3.11 | บาท/ตัน
8. งานท่อลอดกลม คสล.
|  | 8.1 | ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.40 ม. | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 280.37 | บาท/ท่อน
|  | 8.2 | ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.60 ม. | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 514.02 | บาท/ท่อน
|  | 8.3 | ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.80 ม. | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 654.21 | บาท/ท่อน
|  | 8.4 | ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 1.00 ม. | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  | 1074.77 | บาท/ท่อน
|  | 8.5 | ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 1.20 ม. | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  |  | บาท/ท่อน | 78.96 | บาท/ตร.ม.
|  | 8.6 | ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 1.50 ม. | [6 empty] | ราคาที่แหล่ง : |  |  | บาท/ท่อน
|  |  |  | : | พาณิชย์จังหวัด อ.เมือง จ.พิจิตร
[9 empty] | ระยะทางขนส่ง : |  |  | 1
[9 empty] | รถที่ใช้ขนส่ง : | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง
[9 empty] | ค่าขนส่ง : |  | ® | 5.25 | บาท/ตัน
1 ถังทาได้ 15 ตร.ม. (ทา 2 ครั้ง)
1 ถังทาได้ 15 ตร.ม. (ทา 2 ครั้ง)
1 ถังทาได้ 15 ตร.ม. (ทา 2 ครั้ง)
1 ลิตรทาได้ 3 ตร.ม.

## ตัวแปรสภาพผิวทาง (hidden)
ข้อมูลวัสดุ
ชนิดของวัสดุ | หน่วย | ค่าวัสดุ | ระยะทางขนส่ง (กม.) | [5 empty] | รวมระยะทาง | ค่าขนส่ง | ค่าขนขึ้นลง | ค่าตัด / ดัดเหล็ก | รวม | ขนส่งด้วยรถบรรทุก | หมายเหตุ
|  |  | ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต |  |  | ผิวทางลูกรัง
|  | (บาท) | ที่ราบ | ลูกเนิน | ภูเขา | ที่ราบ | ลูกเนิน | ภูเขา | (กม.) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
เหล็กเส้นกลม RB 6 | บ./ตัน | 25865.11 | 30 | 3 |  |  |  |  | 35.85 | #REF! | 80 | 1980 | #REF! | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
เหล็กเส้นกลม RB 9 | บ./ตัน | 26660.56 | [6 empty] | 35.85 | #REF! | 80 | 1980 | #REF! | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
เหล็กเส้นกลม RB 12 | บ./ตัน | 26255.39 | [6 empty] | 35.85 | #REF! | 80 | 1980 | #REF! | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
เหล็กเส้นกลม RB 15 | บ./ตัน | 25854.21 | [6 empty] | 35.85 | #REF! | 80 | 1980 | #REF! | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
เหล็กเส้นกลม RB 19 | บ./ตัน | 25906.55 | [6 empty] | 35.85 | #REF! | 80 | 1980 | #REF! | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 | บ./ตัน | 25167.97 | [6 empty] | 35.85 | #REF! | 80 | 1980 | #REF! | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 | บ./ตัน | 24230.47 | [6 empty] | 35.85 | #REF! | 80 | 1980 | #REF! | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 20 | บ./ตัน | 24967.98 | [6 empty] | 35.85 | #REF! | 80 | 1980 | #REF! | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 25 | บ./ตัน | 25090.03 | [6 empty] | 35.85 | #REF! | 80 | 1980 | #REF! | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
เหล็ก Wire Mesh Dia มม. @ | บ./ตร.ม. | 35 | [6 empty] | 35.85 | #REF! | 0.1048 |  | #REF! | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ลวดผูกเหล็ก | บ./กก. | 33.8 | [6 empty] | 35.85 | #REF! | 0.08 |  | #REF! | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ปูนซีเมนต์ประเภท 1 | บ./ตัน | 2093.46 | [6 empty] | 30 | FALSE | 50 |  | 2143.46 | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ยาง Asphalt Cement | บ./ตัน | 29883.33 | [6 empty] | 700 | FALSE | 35 |  | 29918.33 | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ยาง Cut-Back Asphalt | บ./ตัน | 36675 | [6 empty] | 700 | FALSE | 25 |  | 36700 | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | ทางหลวงหมายเลข 2 กม.230+800
ยาง Asphalt Emulsion | บ./ลบ.ม. | [7 empty] | 250 | FALSE | 25 |  | 25 | รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก แหล่ง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
หินผสมคอนกรีต | บ./ลบ.ม. | 220.56 | [6 empty] | 250 | FALSE |  |  | 220.56 | รถ 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
หินคลุก | บ./ลบ.ม. | 120.56 | [6 empty] | 250 | FALSE |  |  | 120.56 | รถ 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
ทรายผสมคอนกรีต | บ./ลบ.ม. | 654.21 | [6 empty] | 30 | FALSE |  |  | 654.21 | รถ 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
วัสดุลูกรังรองพื้นทาง | บ./ลบ.ม. | 420.56 | [6 empty] | 30 | FALSE |  |  | 420.56 | รถ 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ทรายถมคันทาง | บ./ลบ.ม. | 9 | [6 empty] | 3 | FALSE |  |  | 9 | รถ 10 ล้อ | จาก แหล่ง ต.หนองลาด อ.เมือง
ดินถมคันทาง | บ./ลบ.ม. | 6 | [6 empty] | 3 | FALSE |  |  | 6 | รถ 10 ล้อ | จาก แหล่ง ต.หนองลาด อ.เมือง
ท่อกลมขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3 | ท่อน | 340.19 | [6 empty] | 30 | #REF! |  |  | #REF! | รถ 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ท่อกลมขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3 | ท่อน | 387.85 | [6 empty] | 30 | #REF! |  |  | #REF! | รถ 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ท่อกลมขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3 | ท่อน | 485.98 | [6 empty] | 30 | #REF! |  |  | #REF! | รถ 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ท่อกลมขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3 | ท่อน | 1168.22 | [6 empty] | 30 | #REF! |  |  | #REF! | รถ 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ท่อกลมขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3 | ท่อน | 1635.51 | [6 empty] | 30 | #REF! |  |  | #REF! | รถ 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ท่อกลมขนาด ø 1.20 ม. ชั้น 3 | ท่อน | 2289.72 | [6 empty] | 30 | #REF! |  |  | #REF! | รถ 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ท่อกลมขนาด ø 1.50 ม. ชั้น 3 | ท่อน | 4439.25 | [6 empty] | 30 | #REF! |  |  | #REF! | รถ 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ไม้กระบาก 1" x 8" | ลบ.ฟ. | 485.98 | [10 empty] | 485.98 |  | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ไม้อัดยาง หนา 4 มม. | แผ่น | 278.97 | [10 empty] | 278.97 |  | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ไม้คร่าว 1 1"/2 x 3" | ลบ.ฟ. | 532.71 | [10 empty] | 532.71 |  | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ไม้ค้ำยัน ø 3" x 3.00 ม. | ต้น | 30 | [10 empty] | 30 |  | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ไม้ค้ำยัน ø 4" x 3.00 ม. | ต้น | 35 | [10 empty] | 35 |  | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
ตะปู | กก. | 40.19 | [10 empty] | 40.19 |  | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สกลนคร
Note on P3: แนวทางการพิจารณาใช้รถบรรทุก: 1.รถบรรทุก 10 ล้อ ใช้ในกรณี ดังนี้

## ราคาวัสดุที่แหล่ง+ระยะขนส่ง (hidden)
รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง
[5 empty] | รหัสงาน | 7800 | ลักษณะงาน | งานปรับปรุงทางหลวง
|  |  | ทางหลวงหมายเลข |  | 213 CS.0102 |  | ตอน | ต่อทางของ อบต.คันธาร์ราษฎร์ - กาฬสินธุ์
|  |  | ระหว่าง กม. | 29+713 - กม.30+037 |  |  |  | ระยะทางดำเนินการ |  | 0.324 | กม.
|  |  | น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด | #REF! | ราคา | #REF! | บาท/ลิตร วันที่ | 236837 |  | ADT | 10091 | คัน/วัน | #REF!
| ที่ | ชนิดของวัสดุ |  |  |  | หน่วย นับ | ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท) | ระยะทางขนส่ง (กม.) |  |  |  | รวม ระยะทาง (กม.) | แหล่งวัสดุ
[8 empty] | ทางราบ | ลูกเนิน | ทางเขา | ลูกรัง
| 1 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุถุง) |  |  |  | ตัน | 2336.45 | 15 |  |  |  | 15 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 2 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ Bulk) |  |  |  | ตัน | 2194 | 15 |  |  |  | 15 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 3 | ปูนซีเมนต์ผสม |  |  |  | ตัน | 2009.35 | 155 |  |  |  | 155 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 4 | ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาด Dia. 4.00ขนาดตะแกรง 0.15 x 0.15 m. |  |  |  | ตร.ม.
| 5 | เหล็ก RB 6 |  |  |  | ตัน | 22429.91 | 16 |  |  |  | 16 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 6 | เหล็ก RB 9 |  |  |  | ตัน | 20560.75 | 16 |  |  |  | 16 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 7 | เหล็ก RB 12 |  |  |  | ตัน | 20560.75 | 16 |  |  |  | 16 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 8 | เหล็ก RB 15 |  |  |  | ตัน | 20560.75 | 16 |  |  |  | 16 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 9 | เหล็ก RB 19 |  |  |  | ตัน | 20560.75 | 16 |  |  |  | 16 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 10 | เหล็ก DB 16 |  |  |  | ตัน | 20560.75 | 16 |  |  |  | 16 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 11 | เหล็ก DB 20 |  |  |  | ตัน | 19626.17 | 50 |  |  |  | 50 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 12 | ลวดผูกเหล็ก |  |  |  | กก. | 35.05 |  |  |  |  | 0 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 13 | หินย่อยผสมคอนกรีต |  |  |  | ลบ.ม. | 481.31 | 15 |  |  |  | 15 | จาก แหล่ง โร่งโม่ จ.บุรีรัมย์
| 14 | ทรายผสมคอนกรีต |  |  |  | ลบ.ม. | 80 | 5 |  |  |  | 5 | จาก แหล่ง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
| 15 | หินคลุก |  |  |  | ลบ.ม. | 130 | 217 |  |  |  | 217 | จาก แหล่ง โร่งโม่ จ.บุรีรัมย์
| 16 | ลูกรัง |  |  |  | ลบ.ม. | 15 | 5 |  |  |  | 5 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 17 | วัสดุคัดเลือก |  |  |  | ลบ.ม. | 10 | 5 |  |  |  | 5 | จาก แหล่ง ท้องถิ่น
| 0 | ทรายถม |  |  |  | ลบ.ม. | 100 | 2 |  |  |  | 2 | จาก แหล่ง ท้องถิ่น | ค่าขนส่งเหล็กรูปพรรณ
| 18 | ดินถม |  |  |  | ลบ.ม. | 5 | 2 |  |  |  | 2 | จาก แหล่ง ท้องถิ่น
| 19 | ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม. |  |  |  | ท่อน | 420 | 10 |  |  |  | 10 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 20 | ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม. |  |  |  | ท่อน | 325 | 10 |  |  |  | 10 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 21 | ท่อกลมขนาด Ø 0.50 ม. |  |  |  | ท่อน | 590 | 10 |  |  |  | 10 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 22 | ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม. |  |  |  | ท่อน | 460 | 10 |  |  |  | 10 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 23 | ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. |  |  |  | ท่อน | 330 | 10 |  |  |  | 10 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
| 24 | ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. |  |  |  | ท่อน | 200 | 10 |  |  |  | 10 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
667

## ค่าเสื่อมราคาพิมพ์ (hidden)
ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
#REF! |  |  |  |  | #REF!
ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | รวมค่างาน(ดำเนินการ+เสื่อมราคา) |  | ค่าที่ใช้
|  |  | ปกติ(บาท) | ฝนตกชุก(บาท) | #REF!
1 | งานถางป่าขุดตอ
| ขนาดเบา | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
| ขนาดกลาง | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
| ขนาดหนัก | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
2 | งานดินคันทาง |  | 0 | 0
| ขุด -ขน | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
| บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
3 | งานตัดขึ้นรูปคันทาง |  | 0 | 0
| ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | #REF! | #REF! | #REF!
| - ตัก | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
| หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | #REF! | #REF! | #REF!
| - ดันและตัก | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
| หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | #REF! | #REF! | #REF!
| -ดันและตัก | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
4 | วัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง |  | 0 | 0
| ขุด-ขน | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
| ผสม (ผสมกับวัสดุอื่น ๆ) | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
| บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
5 | งานไหล่ทางลูกรัง - ผสม บดทับ |  | 0 | 0
| ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
| บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
6 | งานพื้นทาง (หินคลุก) |  | 0 | 0
| ผสม (Blend) | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
| บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
7 | งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
8 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ |  | 0 | 0
| ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
| หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
| ผิว AC 5 ซม. (ขนทิ้ง) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
9 | งานราดยางไพร์มโค้ท | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
10 | งานราดยางแทคโค้ท | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
11 | งานผิวทางแบบบาง |  | 0 | 0
| ชั้นเดียว ( 1/2" ) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
| ชั้นเดียว( 3/4" ) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
| สองชั้น( 3/4" +3/8 " ) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
| สองชั้น( 1" +1/2 " ) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
12 | งานเคลือบิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat) |  | 0 | 0
| ชั้นเดียว ( 1/2" ) | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
| ชั้นเดียว( 3/4" ) | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
| สองชั้น( 3/4" +3/8 " ) | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
| สองชั้น( 1" +1/2 " ) | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
13 | งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต |  | 0 | 0
| ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | #REF! | #REF! | #REF!
| ค่าชนส่วอุปกรณ์ 80ตัน ระยะขนส่ง 100- 300 กม. |  | 0 | 0
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | #REF! | #REF! | #REF!
| งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 5 ซม. |  | 0 | 0
| บนผิวไพร์มโค้ท | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
| บนผิวแทคโค้ท | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
14 | งานผิวทางคอนกรีต |  | 0 | 0
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | #REF! | #REF! | #REF!
| ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม | #REF! | #REF! | #REF!
| ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม. / กม. | #REF! | #REF! | #REF!
| ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | #REF! | #REF! | #REF!
| ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | #REF! | #REF! | #REF!
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | #REF! | #REF! | #REF!
| ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
15 | งานStabilized Layer |  | 0 | 0
| ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
| ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
| ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
| ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
16 | งานPavement In Piace Recycling |  | 0 | 0
| ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
| ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
| ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
18 | งาน Fog Spray | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
19 | งาน Hot Mixed Recycling |  | 0 | 0
| ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
| ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
| ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
20 | งาน Milling |  | 0 | 0
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
| ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!

## BOQ_อาคาร (hidden)
แบบ ปร.4 แผ่นที่…1..../....1......
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
กลุ่มงาน/งานวางท่อระบายน้ำ
ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ ไหล่ทางถนนลาดยางสายขลุง-พลิ้ว หมู่ท่ 2 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง ไหล่ทางถนนลาดยางสายขลุง-พลิ้ว หมู่ท่ 2 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี |  |  |  |  | แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2 | ทรายรองพื้นปรับระดับ | #REF! | #REF! | 420.56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | ลบ.ม. | 2214.95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | งานเหล็ก |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็กตะแกรง WIRE MESH @ 0.20 x 0.20 ม. | #REF! | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | งานไม้แบบหล่อคอนกรีต | #REF! | ตร.ม. | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - ไม้แบบ | #REF! | ลบ.ฟ. | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ | #REF! | ลบ.ฟ. | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| - ตะปูยึดไม้แบบ | #REF! | กก. | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| รวม | [6 empty] | #REF!
1.2726
#REF!

## เปรียบเทียบวัสดุ (hidden)
รายการคำนวณเปรียบเทียบราคาวัสดุจากการสืบราคา
#REF!
#REF!
รายละเอียดข้อมูลวัสดุจากการสืบราคา
1.หินผสมคอนกรีต
| 1.ชื่อร้านค้า/หจก./บริษัท ที่ทำการสืบราคา |  | = | โรงโม่ บริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด
| - ที่ตั้ง |  | = | 102 ม. 4 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน
| - วิธีการสืบราคา/วิธีการได้มาของราคา |  | = | ขอใบเสนอราคา
| - วันที่ได้มาของข้อมูล |  | = | 16 มิถุนายน 2554
| - ผู้ให้ข้อมูล |  | = | ฝ่ายขาย(น.ส.จันทนา ยุติวงษ์)
| - ราคาที่ได้จากการสืบราคา |  | = | 190 | บาท/ตัน
| - ราคาเมื่อหัก Vat 7% แล้ว |  | = | 190 | บาท/ตัน
|  | ราคาสุทธิ | = | 190 | บาท/ตัน
| 2.ชื่อร้านค้า/หจก./บริษัท ที่ทำการสืบราคา |  | = | โรงโม่ บริษัท เอกศิลา จันทบุรี
| - ที่ตั้ง |  | = | 8,8/1 ม.4 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
| - วิธีการสืบราคา/วิธีการได้มาของราคา |  | = | สืบราคาทางโทรศัพท์(ราคาคงเดิม)
| - วันที่ได้มาของข้อมูล |  | = | 17 มิถุนายน 2554
| - ผู้ให้ข้อมูล |  | = | พนักงาน
| - ราคาที่ได้จากการสืบราคา |  | = | 195 | บาท/ตัน
| - ราคาเมื่อหัก Vat 7% แล้ว |  | = | 195 | บาท/ตัน
|  | ราคาสุทธิ | = | 195 | บาท/ตัน
| เลือกใช้ราคาต่ำสุด |  | = | 190 | บาท/ตัน
2.ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.
| 1.ชื่อร้านค้า/หจก./บริษัท ที่ทำการสืบราคา |  | = | ซุ่งหลีโลหะกิจ
| - วิธีการสืบราคา/วิธีการได้มาของราคา |  | = | สืบราคาทางโทรศัพท์
| - วันที่ได้มาของข้อมูล |  | = | 16 มิถุนายน 2554
| - ผู้ให้ข้อมูล |  | = | พนักงานร้าน
| - ราคาที่ได้จากการสืบราคา |  | = | 42.5 | บาท/ตารางเมตร
| - ราคาเมื่อหัก Vat 7% แล้ว |  | = | 42.5 | บาท/ตารางเมตร
|  | ราคาสุทธิ | = | 42.5 | บาท/ตารางเมตร
| 2.ชื่อร้านค้า/หจก./บริษัท ที่ทำการสืบราคา |  | =
| - วิธีการสืบราคา/วิธีการได้มาของราคา |  | =
| - วันที่ได้มาของข้อมูล |  | =
| - ผู้ให้ข้อมูล |  | =
| - ราคาที่ได้จากการสืบราคา |  | = | 0 | บาท/ตารางเมตร
| - ราคาเมื่อหัก Vat 7% แล้ว |  | = | 0 | บาท/ตารางเมตร
|  | ราคาสุทธิ | = | 0 | บาท/ตารางเมตร
| 3.ชื่อร้านค้า/หจก./บริษัท ที่ทำการสืบราคา |  | = | บุญทวีคอนกรีต
| - วิธีการสืบราคา/วิธีการได้มาของราคา |  | = | ทำหนังสือ/สืบราคาหน้าร้าน
| - วันที่ได้มาของข้อมูล |  | = | 16 มิถุนายน 2554
| - ผู้ให้ข้อมูล |  | = | พนักงานร้าน
| - ราคาที่ได้จากการสืบราคา |  | = | 35 | บาท/ตารางเมตร
| - ราคาเมื่อหัก Vat 7% แล้ว |  | = | 35 | บาท/ตารางเมตร
|  | ราคาสุทธิ | = | 35 | บาท/ตารางเมตร
| เลือกใช้ราคาต่ำสุด |  | = | 35 | บาท/ตารางเมตร

## ค่าเสื่อมราคา (hidden)
ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา | ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย |  | #REF! | บาท/ลิตร | [93 empty] | ตารางคำนวณค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา | [97 empty] | #REF!
รายการ | หน่วย | 22.5 |  | 23.5 |  | 24.5 |  | 25.5 |  | 26.5 |  | 27.5 |  | 28.5 |  | 29.5 |  | 30.5 |  | 31.5 |  | 32.5 |  | 33.5 |  | 34.5 |  | 35.5 |  | 36.5 |  | 37.5 |  | 38.5 |  | 39.5 |  | 40.5 |  | 41.5 |  | 42.5 |  | 43.5 |  | 44.5 |  | 45.5 |  | 46.5 |  | 47.5 |  | 48.5 |  | 49.5 |  | 50.5 |  | 51.5 |  | 52.5 |  | 53.5 |  | 54.5 |  | 55.5 |  | 56.5 |  | 57.5 |  | 58.5 |  | 59.5 |  | 60.5 |  | 61.5 |  | 62.5 |  | 63.5 |  | 64.5 |  | 65.5 |  | 66.5 |  | 67.5 |  | 68.5 |  | 69.5 |  | รายการ | หน่วย | 22.5 |  | 23.5 |  | 24.5 |  | 25.5 |  | 26.5 |  | 27.5 |  | 28.5 |  | 29.5 |  | 30.5 |  | 31.5 |  | 32.5 |  | 33.5 |  | 34.5 |  | 35.5 |  | 36.5 |  | 37.5 |  | 38.5 |  | 39.5 |  | 40.5 |  | 41.5 |  | 42.5 |  | 43.5 |  | 44.5 |  | 45.5 |  | 46.5 |  | 47.5 |  | 48.5 |  | 49.5 |  | 50.5 |  | 51.5 |  | 52.5 |  | 53.5 |  | 54.5 |  | 55.5 |  | 56.5 |  | 57.5 |  | 58.5 |  | 59.5 |  | 60.5 |  | 61.5 |  | 62.5 |  | 63.5 |  | 64.5 |  | 65.5 |  | 66.5 |  | 67.5 |  | 68.5 |  | 69.5 |  | รายการ | หน่วย | รวมค่างาน (บาท) |  | ค่าที่ใช้
|  | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก |  |  | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก |  |  | ปกติ | ฝนตกชุก | #REF!
1. งานถางป่าขุดตอ | [97 empty] | 1. งานถางป่าขุดตอ | [97 empty] | 1. งานถางป่าขุดตอ
ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.19 | 1.23 | 1.2 | 1.24 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | 1.27 | 1.24 | 1.28 | 1.25 | 1.29 | 1.27 | 1.31 | 1.28 | 1.32 | 1.29 | 1.33 | 1.3 | 13.4 | 1.32 | 1.36 | 1.33 | 1.37 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 1.39 | 1.37 | 1.41 | 1.38 | 1.42 | 1.39 | 1.43 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.45 | 1.44 | 1.47 | 1.45 | 1.48 | 1.46 | 1.49 | 1.47 | 1.5 | 1.49 | 1.52 | 1.5 | 1.53 | 1.51 | 1.54 | 1.53 | 1.56 | 1.54 | 1.57 | 1.55 | 1.58 | 1.56 | 1.59 | 1.58 | 1.61 | 1.59 | 1.62 | 1.6 | 1.63 | 1.61 | 1.64 | 1.59 | 1.62 | 1.64 | 1.67 | 1.65 | 1.68 | 1.66 | 1.69 | 1.68 | 1.71 | 1.69 | 1.72 | 1.7 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.73 | 1.76 | 1.74 | 1.77 | 1.75 | 1.78 | 1.77 | 1.8 | 1.78 | 1.81 | 1.79 | 1.82 | ขนาดเบา | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ขนาดเบา | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
ขนาดกลาง | ตร.ม. | 2.84 | 2.96 | 2.87 | 2.99 | 2.91 | 3.02 | 2.94 | 3.05 | 2.97 | 3.09 | 3 | 3.12 | 3.03 | 3.15 | 3.07 | 3.18 | 3.1 | 3.21 | 3.13 | 3.25 | 3.16 | 3.28 | 3.2 | 3.31 | 3.23 | 3.34 | 3.26 | 3.38 | 3.29 | 3.41 | 3.32 | 3.44 | 3.36 | 3.47 | 3.39 | 3.51 | 3.42 | 3.53 | 3.45 | 3.56 | 3.48 | 3.59 | 3.52 | 3.63 | 3.55 | 3.66 | 3.58 | 3.69 | 3.61 | 3.72 | 3.64 | 3.75 | 3.68 | 3.79 | 3.71 | 3.82 | 3.74 | 3.85 | 3.77 | 3.88 | 3.81 | 3.92 | 3.84 | 3.95 | 3.87 | 3.98 | 3.9 | 4.01 | 3.84 | 3.95 | 3.97 | 4.08 | 4 | 4.11 | 4.03 | 4.14 | 4.06 | 4.17 | 4.1 | 4.21 | 4.13 | 4.24 | 4.16 | 4.27 | 4.19 | 4.3 | 4.23 | 4.34 | 4.26 | 4.37 | 4.29 | 4.4 | 4.32 | 4.43 | 4.36 | 4.47 | ขนาดกลาง | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ขนาดกลาง | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.27 | 4.44 | 4.23 | 4.49 | 4.37 | 4.54 | 4.43 | 4.59 | 4.48 | 4.64 | 4.53 | 4.7 | 4.58 | 4.75 | 4.64 | 4.8 | 4.69 | 4.85 | 4.74 | 4.9 | 4.79 | 4.96 | 4.84 | 5.01 | 4.9 | 5.06 | 4.95 | 5.11 | 5 | 5.17 | 5.05 | 5.22 | 5.1 | 5.27 | 5.16 | 5.32 | 5.21 | 5.37 | 5.26 | 5.42 | 5.31 | 5.47 | 5.36 | 5.52 | 5.42 | 5.58 | 5.47 | 5.63 | 5.52 | 5.68 | 5.57 | 5.73 | 5.63 | 5.79 | 5.68 | 5.84 | 5.73 | 5.89 | 5.78 | 5.94 | 5.83 | 5.99 | 5.89 | 6.05 | 5.94 | 6.1 | 5.99 | 6.15 | 5.89 | 6.05 | 6.1 | 6.26 | 6.15 | 6.31 | 6.2 | 6.36 | 6.25 | 6.41 | 6.3 | 6.46 | 6.36 | 6.52 | 6.41 | 6.57 | 6.46 | 6.62 | 6.51 | 6.67 | 6.57 | 6.73 | 6.62 | 6.78 | 6.67 | 6.83 | 6.72 | 6.88 | ขนาดหนัก | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ขนาดหนัก | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
2. งานดินคันทาง | [97 empty] | 2. งานดินคันทาง | [97 empty] | 2. งานดินคันทาง
ขุด -ขน | ลบ.ม.(หลวม) | 17.59 | 18.45 | 17.8 | 18.67 | 18.02 | 18.89 | 18.23 | 19.1 | 18.45 | 19.32 | 18.66 | 19.53 | 18.88 | 19.75 | 19.09 | 19.96 | 19.31 | 20.18 | 19.53 | 20.39 | 19.74 | 20.61 | 19.96 | 20.82 | 20.17 | 21.04 | 20.39 | 21.26 | 20.6 | 21.47 | 20.82 | 21.69 | 21.03 | 21.9 | 21.25 | 22.12 | 21.46 | 22.32 | 21.68 | 22.54 | 21.89 | 22.75 | 22.11 | 22.97 | 22.33 | 23.19 | 22.54 | 23.4 | 22.76 | 23.62 | 22.97 | 23.83 | 23.19 | 24.05 | 23.4 | 24.26 | 23.62 | 24.48 | 23.83 | 24.69 | 24.05 | 24.91 | 24.26 | 25.12 | 24.48 | 25.34 | 24.7 | 25.56 | 24.26 | 25.12 | 25.13 | 25.99 | 25.34 | 26.2 | 25.56 | 26.42 | 25.77 | 26.63 | 25.99 | 26.85 | 26.2 | 27.06 | 26.42 | 27.28 | 26.63 | 27.49 | 26.85 | 27.71 | 27.07 | 27.93 | 27.28 | 28.14 | 27.5 | 28.36 | 27.71 | 28.57 | ขุด -ขน | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ขุด -ขน | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | 32.84 | 34.81 | 33.29 | 35.27 | 33.74 | 35.72 | 34.19 | 36.17 | 34.64 | 36.62 | 35.09 | 37.07 | 35.54 | 37.52 | 35.99 | 37.97 | 36.44 | 38.42 | 36.89 | 38.87 | 37.34 | 39.32 | 37.79 | 39.77 | 38.24 | 40.22 | 38.7 | 40.68 | 39.15 | 41.13 | 39.6 | 41.58 | 40.05 | 42.03 | 40.5 | 42.48 | 40.95 | 42.93 | 41.4 | 43.38 | 41.85 | 43.83 | 42.3 | 44.28 | 42.75 | 44.73 | 43.2 | 45.18 | 43.66 | 45.64 | 44.11 | 46.09 | 44.56 | 46.54 | 45.01 | 46.99 | 45.46 | 47.44 | 45.91 | 47.89 | 46.36 | 48.34 | 46.81 | 48.79 | 47.26 | 49.24 | 47.71 | 49.69 | 46.81 | 48.79 | 48.61 | 50.59 | 49.07 | 51.05 | 49.52 | 51.5 | 49.97 | 51.95 | 50.42 | 52.4 | 50.87 | 52.85 | 51.32 | 53.3 | 51.77 | 53.75 | 52.22 | 54.2 | 52.67 | 54.65 | 53.12 | 55.1 | 53.57 | 55.55 | 54.02 | 56 | บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
3. งานตัดขึ้นรูปคันทาง | [97 empty] | 3. งานตัดขึ้นรูปคันทาง | [97 empty] | 3. งานตัดขึ้นรูปคันทาง
ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 17.31 | 18.04 | 17.5 | 18.23 | 17.68 | 18.42 | 17.87 | 18.6 | 18.06 | 18.79 | 18.25 | 18.98 | 18.43 | 19.17 | 18.62 | 19.35 | 18.81 | 19.54 | 19 | 19.73 | 19.19 | 19.92 | 19.37 | 20.11 | 19.56 | 20.29 | 19.75 | 20.48 | 19.94 | 20.67 | 20.12 | 20.86 | 20.31 | 21.05 | 20.5 | 21.23 | 20.69 | 21.42 | 20.87 | 21.6 | 21.06 | 21.79 | 21.25 | 21.98 | 21.44 | 22.17 | 21.63 | 22.36 | 21.81 | 22.54 | 22 | 22.73 | 22.19 | 22.92 | 22.38 | 23.11 | 22.57 | 23.3 | 22.75 | 23.48 | 22.94 | 23.67 | 23.13 | 23.86 | 23.32 | 24.05 | 23.5 | 24.23 | 23.13 | 23.86 | 23.88 | 24.61 | 24.07 | 24.8 | 24.26 | 24.99 | 24.44 | 25.17 | 24.63 | 25.36 | 24.82 | 25.55 | 25.01 | 25.74 | 25.19 | 25.92 | 25.38 | 26.11 | 25.57 | 26.3 | 25.76 | 26.49 | 25.95 | 26.68 | 26.13 | 26.86 | ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | #REF! | #REF! | #REF!
- ตัก | ลบ.ม.(หลวม) | 6.91 | 7.34 | 6.99 | 7.42 | 7.07 | 7.5 | 7.15 | 7.58 | 7.23 | 7.66 | 7.32 | 7.74 | 7.4 | 7.82 | 7.48 | 7.9 | 7.56 | 7.98 | 7.64 | 8.07 | 7.72 | 8.15 | 7.8 | 8.23 | 7.88 | 8.31 | 7.96 | 8.39 | 8.05 | 8.47 | 8.13 | 8.55 | 8.21 | 8.63 | 8.29 | 8.72 | 8.37 | 8.79 | 8.45 | 8.87 | 8.53 | 8.95 | 8.61 | 9.03 | 8.69 | 9.11 | 8.77 | 9.19 | 8.86 | 9.28 | 8.94 | 9.36 | 9.02 | 9.44 | 9.1 | 9.52 | 9.18 | 9.6 | 9.26 | 9.68 | 9.34 | 9.76 | 9.42 | 9.84 | 9.51 | 9.93 | 9.59 | 10.01 | 9.42 | 9.84 | 9.75 | 10.17 | 9.83 | 10.25 | 9.91 | 10.33 | 9.99 | 10.41 | 10.07 | 10.49 | 10.15 | 10.57 | 10.24 | 10.66 | 10.32 | 10.74 | 10.4 | 10.82 | 10.48 | 10.9 | 10.56 | 10.98 | 10.64 | 11.06 | 10.72 | 11.14 | - ตัก | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - ตัก | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 28.12 | 28.95 | 28.51 | 29.34 | 28.89 | 29.73 | 29.28 | 30.11 | 29.66 | 30.5 | 30.05 | 30.89 | 30.44 | 31.27 | 30.82 | 31.66 | 31.21 | 32.05 | 31.6 | 32.43 | 31.98 | 32.82 | 32.37 | 33.2 | 32.76 | 33.59 | 33.14 | 33.98 | 33.53 | 34.36 | 33.91 | 34.75 | 34.3 | 35.14 | 34.69 | 35.52 | 35.07 | 35.9 | 35.46 | 36.29 | 35.85 | 36.68 | 36.23 | 37.06 | 36.62 | 37.45 | 37.01 | 37.84 | 37.39 | 38.22 | 37.78 | 38.61 | 38.16 | 38.99 | 38.55 | 39.38 | 38.94 | 39.77 | 39.32 | 40.15 | 39.71 | 40.54 | 40.1 | 40.93 | 40.48 | 41.31 | 40.87 | 41.7 | 40.1 | 40.93 | 41.64 | 42.47 | 42.03 | 42.86 | 42.41 | 43.24 | 42.8 | 43.63 | 43.19 | 44.02 | 43.57 | 44.4 | 43.96 | 44.79 | 44.35 | 45.18 | 44.73 | 45.56 | 45.12 | 45.95 | 45.51 | 46.34 | 45.89 | 46.72 | 46.28 | 47.11 | หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | #REF! | #REF! | #REF!
- ดันและตัก | ลบ.ม.(หลวม) | 34.52 | 35.78 | 34.97 | 36.23 | 35.42 | 36.68 | 35.87 | 37.13 | 36.31 | 37.57 | 36.76 | 38.02 | 37.21 | 38.47 | 37.66 | 38.92 | 38.11 | 39.37 | 38.56 | 39.82 | 39.01 | 40.26 | 39.45 | 40.71 | 39.9 | 41.16 | 40.35 | 41.61 | 40.8 | 42.06 | 41.25 | 42.51 | 41.7 | 42.96 | 42.14 | 43.4 | 42.59 | 43.85 | 43.04 | 44.3 | 43.49 | 44.75 | 43.94 | 45.2 | 44.39 | 45.65 | 44.84 | 46.1 | 45.28 | 46.54 | 45.73 | 46.99 | 46.18 | 47.44 | 46.63 | 47.89 | 47.08 | 48.34 | 47.53 | 48.79 | 47.98 | 49.24 | 48.42 | 49.68 | 48.87 | 50.13 | 49.32 | 50.58 | 48.42 | 49.68 | 50.22 | 51.48 | 50.67 | 51.93 | 51.11 | 52.37 | 51.56 | 52.82 | 52.01 | 53.27 | 52.46 | 53.72 | 52.91 | 54.17 | 53.36 | 54.62 | 53.81 | 55.07 | 54.25 | 55.51 | 54.7 | 55.96 | 55.15 | 56.41 | 55.6 | 56.86 | - ดันและตัก | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - ดันและตัก | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 47.03 | 48.19 | 47.46 | 48.63 | 47.9 | 49.06 | 48.33 | 49.49 | 48.76 | 49.93 | 49.19 | 50.36 | 49.63 | 50.79 | 50.06 | 51.22 | 50.49 | 51.66 | 50.92 | 52.09 | 51.36 | 52.52 | 51.79 | 52.95 | 52.22 | 53.39 | 52.65 | 53.82 | 53.09 | 54.25 | 53.52 | 54.68 | 53.95 | 55.12 | 54.38 | 55.55 | 54.82 | 55.98 | 55.25 | 56.41 | 55.68 | 56.84 | 56.11 | 57.27 | 56.55 | 57.71 | 56.98 | 58.14 | 57.41 | 58.57 | 57.85 | 59.01 | 58.28 | 59.44 | 58.71 | 59.87 | 59.14 | 60.3 | 59.58 | 60.74 | 60.01 | 61.17 | 60.44 | 61.6 | 60.87 | 62.03 | 61.31 | 62.47 | 60.44 | 61.6 | 62.17 | 63.33 | 62.6 | 63.76 | 63.04 | 64.2 | 63.47 | 64.63 | 63.9 | 65.06 | 64.33 | 65.49 | 64.77 | 65.93 | 65.2 | 66.36 | 65.63 | 66.79 | 66.06 | 67.22 | 66.5 | 67.66 | 66.93 | 68.09 | 67.36 | 68.52 | หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | #REF! | #REF! | #REF!
-ดันและตัก | ลบ.ม.(หลวม) | 67.94 | 72.69 | 68.89 | 73.64 | 69.84 | 74.59 | 70.79 | 75.54 | 71.73 | 76.48 | 72.68 | 77.43 | 73.63 | 78.38 | 74.58 | 79.33 | 75.52 | 80.27 | 76.47 | 81.22 | 77.42 | 82.17 | 78.37 | 83.12 | 79.31 | 84.06 | 80.26 | 85.01 | 81.21 | 85.96 | 82.16 | 86.91 | 83.1 | 87.85 | 84.05 | 88.8 | 85 | 89.75 | 85.95 | 90.7 | 86.89 | 91.64 | 87.84 | 92.59 | 88.79 | 93.54 | 89.74 | 94.49 | 90.69 | 95.44 | 91.63 | 96.38 | 92.58 | 97.33 | 93.53 | 98.28 | 94.48 | 99.23 | 95.42 | 100.17 | 96.37 | 101.12 | 97.32 | 102.07 | 98.27 | 103.02 | 99.21 | 103.96 | 97.32 | 102.07 | 101.11 | 105.86 | 102.06 | 106.81 | 103 | 107.75 | 103.95 | 108.7 | 104.9 | 109.65 | 105.85 | 110.6 | 106.79 | 111.54 | 107.74 | 112.49 | 108.69 | 113.44 | 109.64 | 114.39 | 110.58 | 115.33 | 111.53 | 116.28 | 112.48 | 117.23 | -ดันและตัก | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -ดันและตัก | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
4. วัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | [97 empty] | 4. วัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | [97 empty] | 4. วัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง
ขุด-ขน | ลบ.ม.(หลวม) | 26.45 | 28.04 | 26.76 | 28.35 | 27.06 | 28.65 | 27.36 | 28.95 | 27.67 | 29.26 | 27.97 | 29.56 | 28.27 | 29.87 | 28.58 | 30.17 | 28.88 | 30.47 | 29.19 | 30.78 | 29.49 | 31.08 | 29.79 | 31.38 | 30.1 | 31.69 | 30.4 | 31.99 | 30.7 | 32.29 | 31.01 | 32.6 | 31.31 | 32.9 | 31.61 | 33.21 | 31.91 | 33.5 | 32.22 | 33.81 | 27.52 | 29.11 | 32.83 | 34.42 | 33.13 | 34.72 | 33.43 | 35.02 | 33.74 | 35.33 | 34.04 | 35.63 | 34.34 | 35.93 | 34.65 | 36.24 | 34.95 | 36.54 | 35.25 | 36.84 | 35.56 | 37.15 | 35.86 | 37.45 | 36.17 | 37.76 | 36.47 | 38.06 | 35.86 | 37.45 | 37.08 | 38.67 | 37.38 | 38.97 | 37.68 | 39.27 | 37.99 | 39.58 | 38.29 | 39.88 | 38.6 | 40.19 | 38.9 | 40.49 | 39.2 | 40.79 | 39.51 | 41.1 | 39.81 | 41.4 | 40.11 | 41.7 | 40.42 | 42.01 | 40.72 | 42.31 | ขุด-ขน | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ขุด-ขน | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
ผสม (ผสมกับวัสดุอื่น ๆ) | ลบ.ม.(แน่น) | 6.99 | 7.24 | 7.07 | 7.32 | 7.15 | 7.41 | 7.24 | 7.49 | 7.32 | 7.57 | 7.4 | 7.66 | 7.48 | 7.74 | 7.57 | 7.82 | 7.65 | 7.9 | 7.73 | 7.99 | 7.82 | 8.07 | 7.9 | 8.15 | 7.89 | 8.23 | 8.06 | 8.32 | 8.15 | 8.4 | 8.23 | 8.48 | 8.31 | 8.57 | 8.4 | 8.65 | 8.48 | 8.73 | 8.56 | 8.81 | 8.64 | 8.89 | 8.72 | 8.97 | 8.81 | 9.06 | 8.89 | 9.14 | 8.97 | 9.22 | 9.06 | 9.31 | 9.14 | 9.39 | 9.22 | 9.47 | 9.3 | 9.55 | 9.39 | 9.64 | 9.47 | 9.72 | 9.55 | 9.8 | 9.64 | 9.89 | 9.72 | 9.97 | 9.55 | 9.8 | 9.88 | 10.13 | 9.97 | 10.22 | 10.05 | 10.3 | 10.13 | 10.38 | 10.21 | 10.46 | 10.3 | 10.55 | 10.38 | 10.63 | 10.46 | 10.71 | 10.55 | 10.8 | 10.63 | 10.88 | 10.71 | 10.96 | 10.79 | 11.04 | 10.88 | 11.13 | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่น ๆ) | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่น ๆ) | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | 39.4 | 41.78 | 39.94 | 42.32 | 40.48 | 42.86 | 41.02 | 43.4 | 41.57 | 43.94 | 42.11 | 44.48 | 42.65 | 45.02 | 43.19 | 45.56 | 43.73 | 46.11 | 44.27 | 46.65 | 44.81 | 47.19 | 45.35 | 47.73 | 45.89 | 48.27 | 46.34 | 48.81 | 46.98 | 49.35 | 47.52 | 49.89 | 48.06 | 50.43 | 48.6 | 50.97 | 49.14 | 51.51 | 49.68 | 52.05 | 50.22 | 52.59 | 50.76 | 53.13 | 51.3 | 53.67 | 51.84 | 54.21 | 52.38 | 54.75 | 52.92 | 55.29 | 53.46 | 55.83 | 54.01 | 56.38 | 54.55 | 56.92 | 55.09 | 57.46 | 55.63 | 58 | 56.17 | 58.54 | 56.71 | 59.08 | 57.25 | 59.62 | 56.17 | 58.54 | 58.33 | 60.7 | 58.87 | 61.24 | 59.42 | 61.79 | 59.96 | 62.33 | 60.5 | 62.87 | 61.04 | 63.41 | 61.58 | 63.95 | 62.12 | 64.49 | 62.66 | 65.03 | 63.2 | 65.57 | 63.74 | 66.11 | 64.28 | 66.65 | 64.82 | 67.19 | บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
5. งานไหล่ทางลูกรัง - ผสม บดทับ | [97 empty] | 5. งานไหล่ทางลูกรัง - ผสม บดทับ | [97 empty] | 5. งานไหล่ทางลูกรัง - ผสม บดทับ
ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม.(แน่น) | 13.15 | 13.63 | 13.31 | 13.78 | 13.46 | 13.94 | 13.62 | 14.09 | 13.77 | 14.25 | 13.93 | 14.41 | 14.08 | 14.56 | 14.24 | 14.72 | 14.4 | 14.87 | 14.55 | 15.03 | 14.71 | 15.18 | 14.86 | 15.34 | 15.02 | 15.5 | 15.18 | 15.65 | 15.33 | 15.81 | 15.49 | 15.96 | 15.64 | 16.12 | 15.8 | 16.27 | 15.96 | 16.43 | 16.11 | 16.58 | 16.27 | 16.74 | 16.43 | 16.9 | 16.58 | 17.05 | 16.74 | 17.21 | 16.89 | 17.36 | 17.05 | 17.52 | 17.21 | 17.68 | 17.36 | 17.83 | 17.52 | 17.99 | 17.67 | 18.14 | 17.83 | 18.3 | 17.98 | 18.45 | 18.14 | 18.61 | 18.3 | 18.77 | 17.98 | 18.45 | 18.61 | 19.08 | 18.76 | 19.23 | 18.92 | 19.39 | 19.08 | 19.55 | 19.23 | 19.7 | 19.39 | 19.86 | 19.54 | 20.01 | 19.7 | 20.17 | 19.85 | 20.32 | 20.01 | 20.48 | 20.17 | 20.64 | 20.32 | 20.79 | 20.48 | 20.95 | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | 50.6 | 54.43 | 51.22 | 55.05 | 51.85 | 55.68 | 52.47 | 56.3 | 53.09 | 56.92 | 53.72 | 57.55 | 54.34 | 58.17 | 54.96 | 58.79 | 55.58 | 59.42 | 56.21 | 60.04 | 56.83 | 60.66 | 57.45 | 61.29 | 58.08 | 61.91 | 58.7 | 62.53 | 59.32 | 63.16 | 59.95 | 63.78 | 60.57 | 64.4 | 61.19 | 65.03 | 61.82 | 65.65 | 62.44 | 66.27 | 63.07 | 66.9 | 63.69 | 67.52 | 64.31 | 68.14 | 64.94 | 68.77 | 65.56 | 69.39 | 66.18 | 70.01 | 66.81 | 70.64 | 67.43 | 71.26 | 68.05 | 71.88 | 68.68 | 72.51 | 69.3 | 73.13 | 69.92 | 73.75 | 70.55 | 74.38 | 71.17 | 75 | 69.92 | 73.75 | 72.42 | 76.25 | 73.04 | 76.87 | 73.66 | 77.49 | 74.29 | 78.12 | 74.91 | 78.74 | 75.53 | 79.36 | 76.15 | 79.98 | 76.78 | 80.61 | 77.4 | 81.23 | 78.02 | 81.85 | 78.65 | 82.48 | 79.27 | 83.1 | 79.89 | 83.72 | บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
6. งานพื้นทาง (หินคลุก) | [97 empty] | 6. งานพื้นทาง (หินคลุก) | [97 empty] | 6. งานพื้นทาง (หินคลุก)
ผสม (Blend) | ลบ.ม.(แน่น) | 16.3 | 17.03 | 16.45 | 17.17 | 16.59 | 17.32 | 16.73 | 17.46 | 16.87 | 17.6 | 17.02 | 17.74 | 17.16 | 17.89 | 17.3 | 18.03 | 17.44 | 18.17 | 17.59 | 18.31 | 17.73 | 18.46 | 17.87 | 18.6 | 18.02 | 18.74 | 18.16 | 18.89 | 18.3 | 19.03 | 18.44 | 19.17 | 18.59 | 19.31 | 18.73 | 19.46 | 18.87 | 19.59 | 19.02 | 19.74 | 19.16 | 19.88 | 19.3 | 20.02 | 19.44 | 20.16 | 19.59 | 20.31 | 19.73 | 20.45 | 19.87 | 20.59 | 20.01 | 20.73 | 20.16 | 20.88 | 20.3 | 21.02 | 20.44 | 21.16 | 20.59 | 21.31 | 20.73 | 21.45 | 20.87 | 21.59 | 21.01 | 21.73 | 20.73 | 21.45 | 21.3 | 22.02 | 21.44 | 22.16 | 21.59 | 22.31 | 21.73 | 22.45 | 21.87 | 22.59 | 22.01 | 22.73 | 22.16 | 22.88 | 22.3 | 23.02 | 22.44 | 23.16 | 22.58 | 23.3 | 22.73 | 23.45 | 22.87 | 23.59 | 23.01 | 23.73 | ผสม (Blend) | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ผสม (Blend) | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | 62.68 | 67.46 | 63.46 | 68.23 | 64.24 | 69.01 | 65.01 | 69.79 | 65.79 | 70.57 | 66.57 | 71.34 | 67.35 | 72.12 | 68.12 | 72.9 | 68.9 | 73.67 | 69.68 | 74.45 | 70.45 | 75.23 | 71.23 | 76.01 | 72.01 | 76.78 | 72.79 | 77.56 | 73.56 | 78.34 | 74.34 | 79.12 | 75.12 | 79.89 | 75.9 | 80.67 | 76.67 | 81.44 | 77.45 | 82.22 | 78.23 | 83 | 79.01 | 83.78 | 79.78 | 84.55 | 80.56 | 85.33 | 81.34 | 86.11 | 82.11 | 86.88 | 82.89 | 87.66 | 83.67 | 88.44 | 84.45 | 89.22 | 85.22 | 89.99 | 86 | 90.77 | 86.78 | 91.55 | 87.55 | 92.32 | 81.33 | 86.1 | 86.78 | 91.55 | 89.89 | 94.66 | 90.66 | 95.43 | 91.44 | 96.21 | 92.22 | 96.99 | 93 | 97.77 | 93.77 | 98.54 | 94.55 | 99.32 | 95.33 | 100.1 | 96.1 | 100.87 | 96.88 | 101.65 | 97.66 | 102.43 | 98.44 | 103.21 | 99.21 | 103.98 | บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | บดทับ | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
7. งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม.(แน่น) | 6.02 | 6.34 | 6.09 | 6.42 | 6.17 | 6.5 | 6.25 | 6.57 | 6.32 | 6.65 | 6.4 | 6.73 | 6.48 | 6.8 | 6.55 | 6.88 | 6.63 | 6.96 | 6.71 | 7.03 | 6.78 | 7.11 | 6.86 | 7.19 | 6.94 | 7.26 | 7.01 | 7.34 | 7.09 | 7.42 | 7.17 | 7.49 | 7.24 | 7.57 | 7.32 | 7.65 | 7.39 | 7.71 | 7.47 | 7.79 | 7.55 | 7.87 | 7.62 | 7.94 | 7.7 | 8.02 | 7.78 | 8.1 | 7.85 | 8.17 | 7.93 | 8.25 | 8.01 | 8.33 | 8.08 | 8.4 | 8.16 | 8.48 | 8.24 | 8.56 | 8.31 | 8.63 | 8.39 | 8.71 | 8.47 | 8.79 | 8.54 | 8.86 | 8.39 | 8.71 | 8.7 | 9.02 | 8.77 | 9.09 | 8.85 | 9.17 | 8.93 | 9.25 | 9 | 9.32 | 9.08 | 9.4 | 9.16 | 9.48 | 9.23 | 9.55 | 9.31 | 9.63 | 9.39 | 9.71 | 9.46 | 9.78 | 9.54 | 9.86 | 9.62 | 9.94 | 7. งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7. งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
8. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | [97 empty] | 8. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | [97 empty] | 8. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ
ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 7.82 | 8.2 | 7.92 | 8.3 | 8.02 | 8.4 | 8.12 | 8.5 | 8.22 | 8.6 | 8.32 | 8.7 | 8.42 | 8.8 | 8.52 | 8.9 | 8.62 | 9 | 8.72 | 9.1 | 8.82 | 9.2 | 8.92 | 9.3 | 9.02 | 9.4 | 9.12 | 9.5 | 9.22 | 9.6 | 9.32 | 9.7 | 9.42 | 9.8 | 9.52 | 9.9 | 9.62 | 9.99 | 9.72 | 10.09 | 9.82 | 10.19 | 9.92 | 10.29 | 10.02 | 10.39 | 10.12 | 10.49 | 10.22 | 10.59 | 10.32 | 10.69 | 10.42 | 10.79 | 10.52 | 10.89 | 10.62 | 10.99 | 10.72 | 11.09 | 10.82 | 11.19 | 10.92 | 11.29 | 11.02 | 11.39 | 11.12 | 11.49 | 10.92 | 11.29 | 11.32 | 11.69 | 11.42 | 11.79 | 11.52 | 11.89 | 11.62 | 11.99 | 11.72 | 12.09 | 11.82 | 12.19 | 11.92 | 12.29 | 12.02 | 12.39 | 12.12 | 12.49 | 12.22 | 12.59 | 12.32 | 12.69 | 12.42 | 12.79 | 12.52 | 12.89 | ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 10.15 | 10.77 | 10.27 | 10.89 | 10.4 | 11.02 | 10.52 | 11.14 | 10.65 | 11.26 | 10.77 | 11.39 | 10.89 | 11.51 | 11.02 | 11.63 | 11.14 | 11.76 | 11.26 | 11.88 | 11.39 | 12.01 | 11.51 | 12.13 | 11.64 | 12.25 | 11.76 | 12.38 | 11.88 | 12.5 | 12.01 | 12.62 | 12.13 | 12.75 | 12.25 | 12.87 | 12.38 | 12.99 | 12.5 | 13.11 | 12.62 | 13.23 | 12.75 | 13.36 | 12.87 | 13.48 | 12.99 | 13.6 | 13.12 | 13.73 | 13.24 | 13.85 | 13.36 | 13.97 | 13.49 | 14.1 | 13.61 | 14.22 | 13.74 | 14.35 | 13.86 | 14.47 | 13.98 | 14.59 | 14.11 | 14.72 | 14.23 | 14.84 | 13.98 | 14.59 | 14.48 | 15.09 | 14.6 | 15.21 | 14.73 | 15.34 | 14.85 | 15.46 | 14.97 | 15.58 | 15.1 | 15.71 | 15.22 | 15.83 | 15.34 | 15.95 | 15.47 | 16.08 | 15.59 | 16.2 | 15.72 | 16.33 | 15.84 | 16.45 | 15.96 | 16.57 | หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
ผิว AC 5 ซม. (ขนทิ้ง) | ตร.ม. | 8.22 | 8.53 | 8.32 | 8.63 | 8.41 | 8.73 | 8.51 | 8.82 | 8.61 | 8.92 | 8.71 | 9.02 | 8.8 | 9.12 | 8.9 | 9.21 | 9 | 9.31 | 9.1 | 9.41 | 9.2 | 9.51 | 9.29 | 9.61 | 9.39 | 9.7 | 9.49 | 9.8 | 9.59 | 9.9 | 9.68 | 10 | 9.78 | 10.09 | 9.88 | 10.19 | 9.98 | 10.29 | 10.08 | 10.39 | 10.18 | 10.49 | 10.28 | 10.59 | 10.37 | 10.68 | 10.47 | 10.78 | 10.57 | 10.88 | 10.67 | 10.98 | 10.76 | 11.07 | 10.86 | 11.17 | 10.96 | 11.27 | 11.06 | 11.37 | 11.16 | 11.47 | 11.25 | 11.56 | 11.35 | 11.66 | 11.45 | 11.76 | 11.25 | 11.56 | 11.64 | 11.95 | 11.74 | 12.05 | 11.84 | 12.15 | 11.94 | 12.25 | 12.04 | 12.35 | 12.13 | 12.44 | 12.23 | 12.54 | 12.33 | 12.64 | 12.43 | 12.74 | 12.52 | 12.83 | 12.62 | 12.93 | 12.72 | 13.03 | 12.82 | 13.13 | ผิว AC 5 ซม. (ขนทิ้ง) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ผิว AC 5 ซม. (ขนทิ้ง) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
9. งานราดยางไพร์มโค้ท | ตร.ม. | 5.48 | 5.62 | 5.61 | 5.74 | 5.74 | 5.87 | 5.87 | 6 | 6 | 6.13 | 6.12 | 6.26 | 6.25 | 6.39 | 6.38 | 6.52 | 6.51 | 6.65 | 6.64 | 6.78 | 6.77 | 6.9 | 6.9 | 7.03 | 7.03 | 7.16 | 7.16 | 7.29 | 7.28 | 7.42 | 7.41 | 7.55 | 7.54 | 7.68 | 7.67 | 7.81 | 7.8 | 7.93 | 7.93 | 8.06 | 8.06 | 8.19 | 8.19 | 8.32 | 8.32 | 8.45 | 8.44 | 8.57 | 8.57 | 8.7 | 8.7 | 8.83 | 8.83 | 8.96 | 8.96 | 9.09 | 9.09 | 9.22 | 9.22 | 9.35 | 9.35 | 9.48 | 9.47 | 9.6 | 9.6 | 9.73 | 9.73 | 9.86 | 9.47 | 9.6 | 9.99 | 10.12 | 10.12 | 10.25 | 10.25 | 10.38 | 10.38 | 10.51 | 10.51 | 10.64 | 10.63 | 10.76 | 10.76 | 10.89 | 10.89 | 11.02 | 11.02 | 11.15 | 11.15 | 11.28 | 11.28 | 11.41 | 11.41 | 11.54 | 11.54 | 11.67 | 9. งานราดยางไพร์มโค้ท | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9. งานราดยางไพร์มโค้ท | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
10. งานราดยางแทคโค้ท | ตร.ม. | 5.24 | 5.44 | 5.36 | 5.56 | 5.48 | 5.67 | 5.6 | 5.79 | 5.72 | 5.91 | 5.84 | 6.03 | 5.96 | 6.15 | 6.08 | 6.27 | 6.2 | 6.39 | 6.32 | 6.51 | 6.44 | 6.63 | 6.56 | 6.75 | 6.68 | 6.87 | 6.79 | 6.99 | 6.91 | 7.11 | 7.03 | 7.23 | 7.15 | 7.35 | 7.27 | 7.47 | 7.39 | 7.58 | 7.51 | 7.7 | 7.63 | 7.82 | 7.75 | 7.94 | 7.87 | 8.06 | 7.99 | 8.18 | 8.11 | 8.3 | 8.23 | 8.42 | 8.34 | 8.53 | 8.46 | 8.65 | 8.58 | 8.77 | 8.7 | 8.89 | 8.82 | 9.01 | 8.94 | 9.13 | 9.06 | 9.25 | 9.18 | 9.37 | 8.94 | 9.13 | 9.42 | 9.61 | 9.54 | 9.73 | 9.66 | 9.85 | 9.78 | 9.97 | 9.9 | 10.09 | 10.02 | 10.21 | 10.14 | 10.33 | 10.25 | 10.44 | 10.37 | 10.56 | 10.49 | 10.68 | 10.61 | 10.8 | 10.73 | 10.92 | 10.85 | 11.04 | 10. งานราดยางแทคโค้ท | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10. งานราดยางแทคโค้ท | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
11.งานผิวทางแบบบาง | [97 empty] | 11.งานผิวทางแบบบาง | [97 empty] | 11.งานผิวทางแบบบาง
ชั้นเดียว ( 1/2" ) | ตร.ม. | 12.66 | 13.14 | 12.92 | 13.4 | 13.18 | 13.66 | 13.44 | 13.92 | 13.7 | 14.18 | 13.96 | 14.44 | 14.22 | 14.7 | 14.48 | 14.96 | 14.74 | 15.22 | 15 | 15.48 | 15.26 | 15.74 | 15.52 | 16 | 15.78 | 16.26 | 16.04 | 16.52 | 16.3 | 16.78 | 16.56 | 17.04 | 16.82 | 17.3 | 17.08 | 17.56 | 17.34 | 17.82 | 17.6 | 18.08 | 17.86 | 18.34 | 18.12 | 18.6 | 18.38 | 18.86 | 18.64 | 19.12 | 18.9 | 19.38 | 19.16 | 19.64 | 19.42 | 19.9 | 19.68 | 20.16 | 19.94 | 20.42 | 20.2 | 20.68 | 20.46 | 20.94 | 20.72 | 21.2 | 20.98 | 21.46 | 21.24 | 21.72 | 20.72 | 21.2 | 21.76 | 22.24 | 22.02 | 22.5 | 22.28 | 22.76 | 22.54 | 23.02 | 22.8 | 23.28 | 23.06 | 23.54 | 23.32 | 23.8 | 23.58 | 24.06 | 23.84 | 24.32 | 24.1 | 24.58 | 24.36 | 24.84 | 24.62 | 25.1 | 24.88 | 25.36 | ชั้นเดียว ( 1/2" ) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ชั้นเดียว ( 1/2" ) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
ชั้นเดียว( 3/4" ) | ตร.ม. | 17.49 | 18.16 | 17.85 | 18.52 | 18.21 | 18.88 | 18.57 | 19.24 | 18.93 | 19.6 | 19.29 | 19.96 | 19.64 | 20.31 | 20 | 20.67 | 20.36 | 21.03 | 20.72 | 21.39 | 21.08 | 21.75 | 21.44 | 22.11 | 21.8 | 22.47 | 22.16 | 22.83 | 22.52 | 23.19 | 22.88 | 23.55 | 23.24 | 23.91 | 23.6 | 24.27 | 23.96 | 24.63 | 24.31 | 24.98 | 24.67 | 25.34 | 25.03 | 25.7 | 25.39 | 26.06 | 25.75 | 26.42 | 26.11 | 26.78 | 26.47 | 27.14 | 26.83 | 27.5 | 27.19 | 27.86 | 27.55 | 28.22 | 27.91 | 28.58 | 28.27 | 28.94 | 28.63 | 29.3 | 28.99 | 29.66 | 29.34 | 30.01 | 28.63 | 29.3 | 30.06 | 30.73 | 30.42 | 31.09 | 30.78 | 31.45 | 31.14 | 31.81 | 31.5 | 32.17 | 31.86 | 32.53 | 32.22 | 32.89 | 32.58 | 33.25 | 32.94 | 33.61 | 33.3 | 33.97 | 33.66 | 34.33 | 34.02 | 34.69 | 34.37 | 35.04 | ชั้นเดียว( 3/4" ) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ชั้นเดียว( 3/4" ) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
สองชั้น( 3/4" +3/8 " ) | ตร.ม. | 26 | 27 | 26.54 | 27.53 | 27.07 | 28.07 | 27.61 | 28.6 | 28.14 | 29.14 | 28.67 | 29.67 | 29.21 | 30.2 | 29.74 | 30.74 | 30.28 | 31.27 | 30.81 | 31.81 | 31.35 | 32.34 | 31.88 | 32.88 | 32.41 | 33.41 | 32.95 | 33.94 | 33.48 | 34.48 | 34.02 | 35.01 | 34.55 | 35.55 | 35.08 | 36.08 | 35.62 | 36.61 | 36.16 | 37.15 | 36.69 | 37.68 | 37.23 | 38.22 | 37.76 | 38.75 | 38.29 | 39.28 | 38.83 | 39.82 | 39.36 | 40.35 | 39.9 | 40.89 | 40.43 | 41.42 | 40.96 | 41.95 | 41.5 | 42.49 | 42.03 | 43.02 | 42.57 | 43.56 | 43.1 | 44.09 | 43.64 | 44.63 | 42.57 | 43.56 | 44.7 | 45.69 | 45.24 | 46.23 | 45.77 | 46.76 | 46.31 | 47.3 | 46.84 | 47.83 | 47.38 | 48.37 | 47.91 | 48.9 | 48.44 | 49.43 | 48.98 | 49.97 | 49.51 | 50.5 | 50.05 | 51.04 | 50.58 | 51.57 | 51.12 | 52.11 | สองชั้น( 3/4" +3/8 " ) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | สองชั้น( 3/4" +3/8 " ) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
สองชั้น( 1" +1/2 " ) | ตร.ม. | 38.08 | 39.54 | 38.87 | 40.33 | 39.65 | 41.11 | 40.43 | 41.89 | 41.21 | 42.67 | 42 | 43.46 | 42.78 | 44.24 | 43.56 | 45.02 | 44.34 | 45.8 | 45.13 | 46.59 | 45.91 | 47.37 | 46.69 | 48.15 | 47.47 | 48.93 | 48.26 | 49.71 | 49.04 | 50.5 | 49.82 | 51.28 | 50.6 | 52.06 | 51.38 | 52.84 | 52.17 | 53.63 | 52.95 | 54.41 | 53.73 | 55.19 | 54.52 | 55.98 | 55.3 | 56.76 | 56.08 | 57.54 | 56.86 | 58.32 | 57.65 | 59.11 | 58.43 | 59.89 | 59.21 | 60.67 | 59.99 | 61.45 | 60.78 | 62.24 | 61.56 | 63.02 | 62.34 | 63.8 | 63.12 | 64.58 | 63.91 | 65.37 | 62.34 | 63.8 | 65.47 | 66.93 | 66.25 | 67.71 | 67.04 | 68.5 | 67.82 | 69.28 | 68.6 | 70.06 | 69.38 | 70.84 | 70.16 | 71.62 | 70.95 | 72.41 | 71.73 | 73.19 | 72.51 | 73.97 | 73.29 | 74.75 | 74.08 | 75.54 | 74.86 | 76.32 | สองชั้น( 1" +1/2 " ) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | สองชั้น( 1" +1/2 " ) | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
12. งานเคลือบิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat) | [97 empty] | 12. งานเคลือบิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat) | [97 empty] | 12. งานเคลือบิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)
ชั้นเดียว ( 1/2" ) | ลบ.ม.(หลวม) | 1.81 | 1.93 | 1.83 | 1.95 | 1.85 | 1.97 | 1.86 | 1.99 | 1.88 | 2 | 1.9 | 2.02 | 1.92 | 2.04 | 1.94 | 2.06 | 1.95 | 2.08 | 1.97 | 2.1 | 1.99 | 2.11 | 2.01 | 2.13 | 2.03 | 2.15 | 2.05 | 2.17 | 2.06 | 2.19 | 2.08 | 2.2 | 2.1 | 2.22 | 2.12 | 2.24 | 2.14 | 2.26 | 2.15 | 2.27 | 2.17 | 2.29 | 2.19 | 2.31 | 2.21 | 2.33 | 2.23 | 2.35 | 2.24 | 2.36 | 2.26 | 2.38 | 2.28 | 2.4 | 2.3 | 2.42 | 2.32 | 2.44 | 2.33 | 2.45 | 2.35 | 2.47 | 2.37 | 2.49 | 2.39 | 2.51 | 2.41 | 2.53 | 2.37 | 2.49 | 2.44 | 2.56 | 2.46 | 2.58 | 2.48 | 2.6 | 2.5 | 2.62 | 2.52 | 2.64 | 2.53 | 2.65 | 2.55 | 2.67 | 2.57 | 2.69 | 2.59 | 2.71 | 2.61 | 2.73 | 2.62 | 2.74 | 2.64 | 2.76 | 2.66 | 2.78 | ชั้นเดียว ( 1/2" ) | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ชั้นเดียว ( 1/2" ) | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
ชั้นเดียว( 3/4" ) | ลบ.ม.(หลวม) | 2.5 | 2.67 | 2.53 | 2.7 | 2.55 | 2.72 | 2.58 | 2.75 | 2.6 | 2.77 | 2.63 | 2.8 | 2.65 | 2.82 | 2.68 | 2.85 | 2.7 | 2.87 | 2.73 | 2.9 | 2.75 | 2.92 | 2.78 | 2.94 | 2.8 | 2.97 | 2.83 | 2.99 | 2.85 | 3.02 | 2.88 | 3.04 | 2.9 | 3.07 | 2.93 | 3.09 | 2.95 | 3.12 | 2.98 | 3.15 | 3 | 3.17 | 3.03 | 3.2 | 3.05 | 3.22 | 3.08 | 3.25 | 3.1 | 3.27 | 3.13 | 3.3 | 3.15 | 3.32 | 3.18 | 3.35 | 3.2 | 3.37 | 3.23 | 3.4 | 3.25 | 3.42 | 3.28 | 3.45 | 3.3 | 3.47 | 3.33 | 3.5 | 3.28 | 3.45 | 3.38 | 3.55 | 3.4 | 3.57 | 3.43 | 3.6 | 3.45 | 3.62 | 3.48 | 3.65 | 3.5 | 3.67 | 3.53 | 3.7 | 3.55 | 3.72 | 3.58 | 3.75 | 3.6 | 3.77 | 3.63 | 3.8 | 3.65 | 3.82 | 3.68 | 3.85 | ชั้นเดียว( 3/4" ) | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ชั้นเดียว( 3/4" ) | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
สองชั้น( 3/4" +3/8 " ) | ลบ.ม.(หลวม) | 3.72 | 3.97 | 3.76 | 4.01 | 3.79 | 4.05 | 3.83 | 4.08 | 3.87 | 4.12 | 3.91 | 4.16 | 3.94 | 4.19 | 3.98 | 4.23 | 4.02 | 4.27 | 4.05 | 4.3 | 4.09 | 4.34 | 4.13 | 4.38 | 4.16 | 4.42 | 4.2 | 4.45 | 4.42 | 4.49 | 4.28 | 4.53 | 4.31 | 4.56 | 4.35 | 4.6 | 4.38 | 4.63 | 4.42 | 4.67 | 4.46 | 4.71 | 4.49 | 4.74 | 4.53 | 4.78 | 4.57 | 4.82 | 4.6 | 4.85 | 4.64 | 4.89 | 4.68 | 4.93 | 4.72 | 4.97 | 4.75 | 5 | 4.79 | 5.04 | 4.83 | 5.08 | 4.86 | 5.11 | 4.9 | 5.15 | 4.94 | 5.19 | 4.86 | 5.11 | 5.01 | 5.26 | 5.05 | 5.3 | 5.09 | 5.34 | 5.12 | 5.37 | 5.16 | 5.41 | 5.2 | 5.45 | 5.23 | 5.48 | 5.27 | 5.52 | 5.31 | 5.56 | 5.35 | 5.6 | 5.38 | 5.63 | 5.42 | 5.67 | 5.46 | 5.71 | สองชั้น( 3/4" +3/8 " ) | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | สองชั้น( 3/4" +3/8 " ) | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
สองชั้น( 1" +1/2 " ) | ลบ.ม.(หลวม) | 5.45 | 5.82 | 5.5 | 5.87 | 5.56 | 5.92 | 5.61 | 5.98 | 5.67 | 6.03 | 5.72 | 6.06 | 5.77 | 6.14 | 5.83 | 6.2 | 5.88 | 6.25 | 5.94 | 6.3 | 5.99 | 6.36 | 6.05 | 6.41 | 6.1 | 6.47 | 6.15 | 6.52 | 6.21 | 6.58 | 6.26 | 6.63 | 6.3 | 6.68 | 6.37 | 6.74 | 6.42 | 6.78 | 6.48 | 6.84 | 6.53 | 6.89 | 6.59 | 6.95 | 6.64 | 7 | 6.7 | 7.06 | 6.75 | 7.11 | 6.8 | 7.16 | 6.86 | 7.22 | 6.91 | 7.27 | 6.97 | 7.33 | 7.02 | 7.38 | 7.08 | 7.44 | 7.13 | 7.49 | 7.18 | 7.54 | 7.24 | 7.6 | 7.13 | 7.49 | 7.35 | 7.71 | 7.4 | 7.76 | 7.46 | 7.82 | 7.51 | 7.87 | 7.56 | 7.92 | 7.62 | 7.98 | 7.67 | 8.03 | 7.73 | 8.09 | 7.78 | 8.14 | 7.84 | 8.2 | 7.89 | 8.25 | 7.94 | 8.3 | 8 | 8.36 | สองชั้น( 1" +1/2 " ) | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | สองชั้น( 1" +1/2 " ) | ลบ.ม.(หลวม) | #REF! | #REF! | #REF!
13. งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต | [97 empty] | 13. งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต | [97 empty] | 13. งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 294.68 | 298.87 | 305.46 | 309.65 | 316.24 | 320.44 | 327.03 | 331.22 | 337.81 | 342 | 348.59 | 352.79 | 359.38 | 363.57 | 370.16 | 374.35 | 380.94 | 385.14 | 391.73 | 395.92 | 402.51 | 406.7 | 413.29 | 417.49 | 424.08 | 428.27 | 434.86 | 439.05 | 445.64 | 449.84 | 456.43 | 460.62 | 467.21 | 471.4 | 478 | 482.19 | 488.78 | 492.97 | 499.56 | 503.75 | 510.34 | 514.53 | 521.13 | 525.32 | 531.91 | 536.1 | 542.69 | 546.88 | 553.48 | 557.67 | 564.26 | 568.45 | 575.05 | 579.24 | 585.83 | 590.02 | 596.61 | 600.8 | 607.4 | 611.59 | 618.18 | 622.37 | 628.96 | 633.15 | 639.75 | 643.94 | 650.53 | 654.72 | 628.96 | 633.15 | 672.1 | 676.29 | 682.88 | 687.07 | 693.66 | 697.85 | 704.45 | 708.64 | 715.23 | 719.42 | 726.01 | 730.2 | 736.8 | 740.99 | 747.58 | 751.77 | 758.37 | 762.56 | 769.15 | 773.34 | 779.93 | 784.12 | 790.72 | 794.91 | 801.5 | 805.69 | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | #REF! | #REF! | #REF!
ค่าชนส่วอุปกรณ์ 80ตัน ระยะขนส่ง 100- 300 กม. | [97 empty] | ค่าชนส่วอุปกรณ์ 80ตัน ระยะขนส่ง 100- 300 กม. | [97 empty] | ค่าชนส่วอุปกรณ์ 80ตัน ระยะขนส่ง 100- 300 กม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | #REF! | #REF! | #REF!
งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 5 ซม. | [97 empty] | งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 5 ซม. | [97 empty] | งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 5 ซม.
บนผิวไพร์มโค้ท | ตร.ม. | 11.99 | 12.63 | 12.16 | 12.8 | 12.33 | 12.96 | 12.49 | 13.13 | 12.66 | 13.3 | 12.82 | 13.46 | 12.99 | 13.63 | 13.15 | 13.79 | 13.32 | 13.96 | 13.48 | 14.12 | 13.65 | 14.29 | 13.81 | 14.45 | 13.98 | 14.62 | 14.14 | 14.78 | 14.31 | 14.95 | 14.48 | 15.12 | 14.64 | 15.28 | 14.81 | 15.45 | 14.97 | 15.61 | 15.14 | 15.78 | 15.3 | 15.94 | 15.47 | 16.11 | 15.64 | 16.28 | 15.8 | 16.44 | 15.97 | 16.61 | 16.13 | 16.77 | 16.3 | 16.94 | 16.46 | 17.1 | 16.63 | 17.27 | 16.79 | 17.43 | 16.96 | 17.6 | 17.12 | 17.76 | 17.29 | 17.93 | 17.45 | 18.09 | 17.12 | 17.76 | 17.79 | 18.43 | 17.95 | 18.59 | 18.12 | 18.76 | 18.28 | 18.92 | 18.45 | 19.09 | 18.61 | 19.25 | 18.78 | 19.42 | 18.94 | 19.58 | 19.11 | 19.75 | 19.27 | 19.91 | 19.44 | 20.08 | 19.6 | 20.24 | 19.77 | 20.41 | บนผิวไพร์มโค้ท | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | บนผิวไพร์มโค้ท | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
บนผิวแทคโค้ท | ตร.ม. | 9.5 | 10.02 | 9.61 | 10.13 | 9.72 | 10.24 | 9.83 | 10.36 | 9.94 | 10.47 | 10.05 | 10.58 | 10.16 | 10.69 | 10.27 | 10.8 | 10.38 | 10.91 | 10.49 | 11.02 | 10.6 | 11.13 | 10.71 | 11.24 | 10.82 | 11.35 | 10.93 | 11.46 | 11.04 | 11.57 | 11.15 | 11.68 | 11.26 | 11.79 | 11.38 | 11.9 | 11.48 | 12 | 11.59 | 12.11 | 11.7 | 12.22 | 11.82 | 12.34 | 11.93 | 12.45 | 12.04 | 12.56 | 12.15 | 12.67 | 12.26 | 12.78 | 12.37 | 12.89 | 12.48 | 13 | 12.59 | 13.11 | 12.7 | 13.22 | 12.81 | 13.33 | 12.92 | 13.44 | 13.03 | 13.55 | 13.14 | 13.66 | 12.92 | 13.44 | 13.36 | 13.88 | 13.47 | 13.99 | 13.58 | 14.1 | 13.69 | 14.21 | 13.8 | 14.32 | 13.91 | 14.43 | 14.02 | 14.54 | 14.13 | 14.65 | 14.24 | 14.76 | 14.35 | 14.87 | 14.46 | 14.98 | 14.57 | 15.09 | 14.68 | 15.2 | บนผิวแทคโค้ท | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | บนผิวแทคโค้ท | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
14. งานผิวทางคอนกรีต | [97 empty] | 14. งานผิวทางคอนกรีต | [97 empty] | 14. งานผิวทางคอนกรีต
ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | #REF! | #REF! | #REF!
ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม | 161.16 | 169.67 | 164.62 | 173.14 | 168.08 | 176.6 | 171.55 | 180.07 | 175.01 | 183.53 | 178.48 | 187 | 181.94 | 190.46 | 185.41 | 193.93 | 188.87 | 197.39 | 192.34 | 200.86 | 195.8 | 204.32 | 199.27 | 207.79 | 202.73 | 211.25 | 206.2 | 214.71 | 209.66 | 218.18 | 213.13 | 221.64 | 216.59 | 225.11 | 220.06 | 228.57 | 223.52 | 232.03 | 226.98 | 235.49 | 230.45 | 238.96 | 233.91 | 242.42 | 237.2 | 245.71 | 240.84 | 249.35 | 244.31 | 252.82 | 247.77 | 256.28 | 251.24 | 259.75 | 254.7 | 263.21 | 258.17 | 266.68 | 261.63 | 270.14 | 265.1 | 273.61 | 268.56 | 277.07 | 272.02 | 280.53 | 275.49 | 284 | 268.56 | 277.07 | 282.42 | 290.93 | 285.88 | 294.39 | 289.35 | 297.86 | 292.81 | 301.32 | 296.28 | 304.79 | 299.74 | 308.25 | 303.21 | 311.72 | 306.67 | 315.18 | 310.14 | 318.65 | 313.6 | 322.11 | 317.07 | 325.58 | 320.53 | 329.04 | 324 | 332.51 | ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม | #REF! | #REF! | #REF!
ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม. / กม. | 11.36 | 11.74 | 11.64 | 12.02 | 11.92 | 12.3 | 12.19 | 12.57 | 12.47 | 12.85 | 12.74 | 13.12 | 13.02 | 13.4 | 13.3 | 13.68 | 13.57 | 13.95 | 13.85 | 14.23 | 14.12 | 14.5 | 14.4 | 14.78 | 14.68 | 15.06 | 14.95 | 15.33 | 15.23 | 15.61 | 15.5 | 15.88 | 15.78 | 16.16 | 16.06 | 16.44 | 16.33 | 16.71 | 16.61 | 16.99 | 16.89 | 17.27 | 17.16 | 17.54 | 17.44 | 17.82 | 17.71 | 18.09 | 17.99 | 18.37 | 18.27 | 18.65 | 18.54 | 18.92 | 18.82 | 19.2 | 19.09 | 19.47 | 19.37 | 19.75 | 19.65 | 20.03 | 19.92 | 20.3 | 20.2 | 20.58 | 20.47 | 20.85 | 19.92 | 20.3 | 21.03 | 21.41 | 21.3 | 21.68 | 21.58 | 21.96 | 21.85 | 22.23 | 22.13 | 22.51 | 22.41 | 22.79 | 22.68 | 23.06 | 22.96 | 23.34 | 23.23 | 23.61 | 23.51 | 23.89 | 23.79 | 24.17 | 24.06 | 24.44 | 24.34 | 24.72 | ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม. / กม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม. / กม. | #REF! | #REF! | #REF!
ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | 11.5 | 12.42 | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | #REF! | #REF! | #REF!
ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 9.16 | 9.64 | 9.21 | 9.69 | 9.25 | 9.73 | 9.3 | 9.78 | 9.35 | 9.83 | 9.4 | 9.88 | 9.45 | 9.93 | 9.49 | 9.97 | 9.54 | 10.02 | 9.59 | 10.07 | 9.64 | 10.12 | 9.68 | 10.17 | 9.73 | 10.21 | 9.78 | 10.26 | 9.83 | 10.31 | 9.88 | 10.36 | 9.92 | 10.4 | 9.97 | 10.45 | 10.01 | 10.49 | 10.06 | 10.54 | 10.83 | 11.31 | 10.16 | 10.64 | 10.21 | 10.69 | 10.25 | 10.73 | 10.3 | 10.78 | 10.35 | 10.83 | 10.4 | 10.88 | 10.45 | 10.93 | 10.49 | 10.97 | 10.54 | 11.02 | 10.59 | 11.07 | 10.64 | 11.12 | 10.68 | 11.16 | 10.73 | 11.21 | 10.64 | 11.12 | 10.83 | 11.31 | 10.88 | 11.36 | 10.92 | 11.4 | 10.97 | 11.45 | 11.02 | 11.5 | 11.07 | 11.55 | 11.12 | 11.6 | 11.16 | 11.64 | 11.21 | 11.69 | 11.26 | 11.74 | 11.31 | 11.79 | 11.35 | 11.83 | 11.4 | 11.88 | ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | #REF! | #REF! | #REF!
ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 19.81 | 20.43 | 20.06 | 20.67 | 20.3 | 20.92 | 20.55 | 21.16 | 20.79 | 21.4 | 21.03 | 21.65 | 21.28 | 21.89 | 21.52 | 22.14 | 21.77 | 22.38 | 22.01 | 22.62 | 22.26 | 22.87 | 22.5 | 23.11 | 22.74 | 23.36 | 22.99 | 23.6 | 23.23 | 23.85 | 23.48 | 24.09 | 23.72 | 24.33 | 23.96 | 24.58 | 24.21 | 24.82 | 24.45 | 25.06 | 24.7 | 25.31 | 24.94 | 25.55 | 25.18 | 25.79 | 25.43 | 26.04 | 25.67 | 26.28 | 25.92 | 26.53 | 26.16 | 26.77 | 26.4 | 27.01 | 26.65 | 27.26 | 26.89 | 27.5 | 27.14 | 27.75 | 27.38 | 27.99 | 27.63 | 28.24 | 27.87 | 28.48 | 27.38 | 27.99 | 28.36 | 28.97 | 28.6 | 29.21 | 28.85 | 29.46 | 29.09 | 29.7 | 29.34 | 29.95 | 29.58 | 30.19 | 29.82 | 30.43 | 30.07 | 30.68 | 30.31 | 30.92 | 30.56 | 31.17 | 30.8 | 31.41 | 31.04 | 31.65 | 31.29 | 31.9 | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | #REF! | #REF! | #REF!
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 11.17 | 11.76 | 11.4 | 11.98 | 11.62 | 12.2 | 11.84 | 12.43 | 12.07 | 12.65 | 12.29 | 12.88 | 12.52 | 13.1 | 12.74 | 13.32 | 12.96 | 13.55 | 13.19 | 13.77 | 13.41 | 14 | 13.64 | 14.22 | 13.68 | 14.44 | 14.08 | 14.67 | 14.31 | 14.89 | 14.53 | 15.12 | 14.76 | 15.34 | 14.98 | 15.56 | 15.21 | 15.79 | 15.43 | 16.01 | 15.66 | 16.24 | 15.88 | 16.46 | 16.1 | 16.68 | 16.33 | 16.91 | 16.55 | 17.13 | 16.78 | 17.36 | 17 | 17.58 | 17.22 | 17.8 | 17.45 | 18.03 | 17.67 | 18.25 | 17.9 | 18.48 | 18.12 | 18.7 | 18.35 | 18.93 | 18.57 | 19.15 | 18.12 | 18.7 | 19.02 | 19.6 | 19.24 | 19.82 | 19.47 | 20.05 | 19.69 | 20.27 | 19.91 | 20.49 | 20.14 | 20.72 | 20.36 | 20.94 | 20.59 | 21.17 | 20.81 | 21.39 | 21.03 | 21.61 | 21.26 | 21.84 | 21.48 | 22.06 | 21.71 | 22.29 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | #REF! | #REF! | #REF!
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม | 6.32 | 6.5 | 6.46 | 6.63 | 6.59 | 6.77 | 6.73 | 6.91 | 6.86 | 7.04 | 7 | 7.18 | 7.13 | 7.31 | 7.27 | 7.45 | 7.41 | 7.58 | 7.54 | 7.72 | 7.68 | 7.85 | 7.81 | 7.99 | 7.95 | 8.12 | 8.08 | 8.26 | 8.22 | 8.39 | 8.35 | 8.53 | 8.49 | 8.66 | 8.62 | 8.8 | 8.76 | 8.93 | 8.9 | 9.07 | 9.03 | 9.2 | 9.17 | 9.34 | 9.3 | 9.47 | 9.44 | 9.61 | 9.57 | 9.74 | 9.71 | 9.88 | 9.84 | 10.01 | 9.98 | 10.15 | 10.11 | 10.28 | 10.25 | 10.42 | 10.38 | 10.55 | 10.52 | 10.69 | 10.66 | 10.83 | 10.79 | 10.96 | 10.52 | 10.69 | 11.06 | 11.23 | 11.2 | 11.37 | 11.33 | 11.5 | 11.47 | 11.64 | 11.6 | 11.77 | 11.74 | 11.91 | 11.87 | 12.04 | 12.01 | 12.18 | 12.14 | 12.31 | 12.28 | 12.45 | 12.41 | 12.58 | 12.55 | 12.72 | 12.68 | 12.85 | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
15. งานStabilized Layer | [97 empty] | 15. งานStabilized Layer | [97 empty] | 15. งานStabilized Layer
ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม.(แน่น) | 40.53 | 43.29 | 40.93 | 43.69 | 41.34 | 44.09 | 41.74 | 44.5 | 42.14 | 44.9 | 42.54 | 45.3 | 42.95 | 45.7 | 43.35 | 46.11 | 43.75 | 46.51 | 44.15 | 46.91 | 44.56 | 47.31 | 44.96 | 47.72 | 45.36 | 48.12 | 45.76 | 48.52 | 46.17 | 48.92 | 46.57 | 49.33 | 46.97 | 49.73 | 47.37 | 50.13 | 47.78 | 50.53 | 48.18 | 50.93 | 48.59 | 51.34 | 49 | 51.75 | 49.39 | 52.14 | 49.79 | 52.54 | 50.2 | 52.95 | 50.6 | 53.35 | 51 | 53.75 | 51.4 | 54.15 | 51.81 | 54.56 | 52.21 | 54.96 | 52.61 | 55.36 | 53.01 | 55.76 | 53.42 | 56.17 | 53.82 | 56.57 | 53.01 | 55.76 | 54.62 | 57.37 | 55.03 | 57.78 | 55.43 | 58.18 | 55.83 | 58.58 | 56.23 | 58.98 | 56.64 | 59.39 | 57.04 | 59.79 | 57.44 | 60.19 | 57.84 | 60.59 | 58.25 | 61 | 58.65 | 61.4 | 59.05 | 61.8 | 59.45 | 62.2 | ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม.(แน่น) | 31.62 | 32.5 | 32.29 | 33.17 | 32.97 | 33.85 | 33.64 | 34.53 | 34.32 | 35.2 | 35 | 35.88 | 35.67 | 36.56 | 36.35 | 37.23 | 37.03 | 37.91 | 37.7 | 38.58 | 38.38 | 39.26 | 39.05 | 39.94 | 39.73 | 40.61 | 40.41 | 41.29 | 41.08 | 41.97 | 41.76 | 42.64 | 42.44 | 43.32 | 43.11 | 43.99 | 43.79 | 44.67 | 44.47 | 45.35 | 45.14 | 46.02 | 45.82 | 46.7 | 46.49 | 47.37 | 47.17 | 48.05 | 47.85 | 48.73 | 48.52 | 49.4 | 49.2 | 50.08 | 49.88 | 50.76 | 50.55 | 51.43 | 51.23 | 52.11 | 51.9 | 52.78 | 52.58 | 53.46 | 53.26 | 54.14 | 53.93 | 54.81 | 52.58 | 53.46 | 55.29 | 56.17 | 55.96 | 56.84 | 56.64 | 57.52 | 57.31 | 58.19 | 57.99 | 58.87 | 58.67 | 59.55 | 59.34 | 60.22 | 60.02 | 60.9 | 60.69 | 61.57 | 61.37 | 62.25 | 62.05 | 62.93 | 62.72 | 63.6 | 63.4 | 64.28 | ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม.(แน่น) | 43.48 | 46.24 | 43.93 | 46.68 | 44.37 | 47.12 | 44.81 | 47.57 | 45.25 | 48.01 | 45.7 | 48.45 | 46.14 | 48.9 | 46.58 | 49.34 | 47.02 | 49.78 | 47.47 | 50.22 | 47.91 | 50.67 | 48.35 | 51.11 | 48.8 | 51.55 | 40.41 | 41.29 | 49.68 | 52.44 | 50.12 | 52.88 | 50.57 | 53.32 | 51.01 | 53.77 | 51.46 | 54.21 | 51.9 | 54.65 | 52.34 | 55.09 | 52.79 | 55.54 | 53.23 | 55.98 | 53.67 | 56.42 | 54.11 | 56.86 | 54.56 | 57.31 | 55 | 57.75 | 55.44 | 58.19 | 55.88 | 58.63 | 56.33 | 59.08 | 56.77 | 59.52 | 57.21 | 59.96 | 57.66 | 60.41 | 58.1 | 60.85 | 57.21 | 59.96 | 58.98 | 61.73 | 59.43 | 62.18 | 59.87 | 62.62 | 60.31 | 63.06 | 60.76 | 63.51 | 61.2 | 63.95 | 61.64 | 64.39 | 62.08 | 64.83 | 62.53 | 65.28 | 62.97 | 65.72 | 63.41 | 66.16 | 63.85 | 66.6 | 64.3 | 67.05 | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม.(แน่น) | 31.62 | 32.5 | 32.29 | 33.17 | 32.97 | 33.85 | 33.64 | 34.53 | 34.32 | 35.2 | 35 | 35.88 | 35.67 | 36.56 | 36.35 | 37.23 | 37.03 | 37.91 | 37.7 | 38.58 | 38.38 | 39.26 | 39.05 | 39.94 | 39.73 | 40.61 | 40.41 | 41.29 | 41.08 | 41.97 | 41.76 | 42.64 | 42.44 | 43.32 | 43.11 | 43.99 | 43.79 | 44.67 | 44.47 | 45.35 | 45.14 | 46.02 | 45.82 | 46.7 | 46.49 | 47.37 | 47.17 | 48.05 | 47.85 | 48.73 | 48.52 | 49.4 | 49.2 | 50.08 | 49.88 | 50.76 | 50.55 | 51.43 | 51.23 | 52.11 | 51.9 | 52.78 | 52.58 | 53.46 | 53.26 | 54.14 | 53.93 | 54.81 | 52.58 | 53.46 | 55.29 | 56.17 | 55.96 | 56.84 | 56.64 | 57.52 | 57.31 | 58.19 | 57.99 | 58.87 | 58.67 | 59.55 | 59.34 | 60.22 | 60.02 | 60.9 | 60.69 | 61.57 | 61.37 | 62.25 | 62.05 | 62.93 | 62.72 | 63.6 | 63.4 | 64.28 | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม.(แน่น) | #REF! | #REF! | #REF!
16. งานPavement In Piace Recycling | [97 empty] | 16. งานPavement In Piace Recycling | [97 empty] | 16. งานPavement In Piace Recycling
ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม | 33.16 | 35.84 | 33.3 | 35.98 | 33.44 | 36.13 | 33.59 | 36.27 | 33.73 | 36.41 | 33.87 | 36.55 | 34.01 | 36.69 | 34.15 | 36.84 | 34.3 | 36.98 | 34.44 | 37.12 | 34.58 | 37.26 | 34.72 | 37.4 | 34.86 | 37.55 | 35.01 | 37.69 | 35.15 | 37.83 | 35.29 | 37.97 | 35.43 | 38.11 | 35.57 | 38.26 | 35.72 | 38.4 | 35.86 | 38.54 | 36 | 38.68 | 36.15 | 38.83 | 36.29 | 38.97 | 36.43 | 39.11 | 36.57 | 39.25 | 36.71 | 39.39 | 36.86 | 39.54 | 37 | 39.68 | 37.14 | 39.82 | 37.28 | 39.96 | 37.42 | 40.1 | 37.57 | 40.25 | 37.71 | 40.39 | 37.85 | 40.53 | 37.57 | 40.25 | 38.13 | 40.81 | 38.28 | 40.96 | 38.42 | 41.1 | 38.56 | 41.24 | 38.7 | 41.38 | 38.84 | 41.52 | 38.99 | 41.67 | 39.13 | 41.81 | 39.27 | 41.95 | 39.41 | 42.09 | 39.55 | 42.23 | 39.7 | 42.38 | 39.84 | 42.52 | ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม | 41.45 | 44.8 | 41.63 | 44.98 | 41.81 | 45.16 | 41.98 | 45.33 | 42.16 | 45.51 | 42.34 | 45.69 | 42.52 | 45.87 | 42.69 | 46.04 | 42.87 | 46.22 | 43.05 | 46.4 | 43.23 | 46.58 | 43.4 | 46.75 | 43.58 | 46.93 | 43.76 | 47.11 | 43.93 | 47.29 | 44.11 | 47.46 | 44.29 | 47.64 | 44.47 | 47.82 | 44.65 | 48 | 44.83 | 48.18 | 45 | 48.35 | 45.18 | 48.53 | 45.36 | 48.71 | 45.53 | 48.88 | 45.71 | 49.06 | 45.89 | 49.24 | 46.07 | 49.42 | 46.24 | 49.59 | 46.42 | 49.77 | 46.6 | 49.95 | 46.78 | 50.13 | 46.95 | 50.3 | 47.13 | 50.48 | 47.31 | 50.66 | 46.95 | 50.3 | 47.66 | 51.01 | 47.84 | 51.19 | 48.02 | 51.37 | 48.2 | 51.55 | 48.37 | 51.72 | 48.55 | 51.9 | 48.73 | 52.08 | 48.91 | 52.26 | 49.08 | 52.43 | 49.26 | 52.61 | 49.44 | 52.79 | 49.62 | 52.97 | 49.79 | 53.14 | ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม | 55.27 | 59.74 | 55.5 | 59.97 | 55.74 | 60.21 | 55.98 | 60.45 | 56.21 | 60.68 | 56.45 | 60.92 | 56.69 | 61.16 | 56.92 | 61.39 | 57.16 | 61.63 | 57.4 | 61.87 | 57.63 | 62.1 | 57.87 | 62.34 | 58.11 | 62.58 | 58.34 | 62.81 | 58.58 | 63.05 | 58.82 | 63.29 | 59.05 | 63.52 | 59.29 | 63.76 | 59.53 | 64 | 59.77 | 64.24 | 60 | 64.47 | 60.24 | 64.71 | 60.48 | 64.95 | 60.71 | 65.18 | 60.95 | 65.42 | 61.19 | 65.66 | 61.42 | 65.89 | 61.66 | 66.13 | 61.9 | 66.37 | 62.13 | 66.6 | 62.37 | 66.84 | 62.61 | 67.08 | 62.84 | 67.31 | 63.08 | 67.55 | 62.61 | 67.08 | 63.55 | 68.02 | 63.79 | 68.26 | 64.03 | 68.5 | 64.26 | 68.73 | 64.5 | 68.97 | 64.74 | 69.21 | 64.97 | 69.44 | 65.21 | 69.68 | 65.45 | 69.92 | 65.68 | 70.15 | 65.92 | 70.39 | 66.16 | 70.63 | 66.39 | 70.86 | ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
17. งาน Slurry Seal | ตร.ม | 9.94 | 10.42 | 10.11 | 10.59 | 10.28 | 10.77 | 10.46 | 10.94 | 10.63 | 11.11 | 10.8 | 11.28 | 10.97 | 11.46 | 11.15 | 11.63 | 11.32 | 11.8 | 11.49 | 11.97 | 11.66 | 12.15 | 11.84 | 12.32 | 12.01 | 12.49 | 12.18 | 12.66 | 12.35 | 12.84 | 12.53 | 13.01 | 12.7 | 13.18 | 12.87 | 13.35 | 13.04 | 13.52 | 13.22 | 13.7 | 13.39 | 13.87 | 13.56 | 14.04 | 13.73 | 14.21 | 13.91 | 14.39 | 14.08 | 14.56 | 14.25 | 14.73 | 14.42 | 14.9 | 14.6 | 15.08 | 14.77 | 15.25 | 14.94 | 15.42 | 15.11 | 15.59 | 15.29 | 15.77 | 15.46 | 15.94 | 15.63 | 16.11 | 15.29 | 15.77 | 15.98 | 16.46 | 16.15 | 16.63 | 16.32 | 16.8 | 16.49 | 16.97 | 16.67 | 17.15 | 16.84 | 17.32 | 17.01 | 17.49 | 17.18 | 17.66 | 17.36 | 17.84 | 17.53 | 18.01 | 17.7 | 18.18 | 17.87 | 18.35 | 18.05 | 18.53 | 17. งาน Slurry Seal | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17. งาน Slurry Seal | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
18. งาน Fog Spray | ตร.ม | 2.18 | 2.28 | 2.23 | 2.32 | 2.27 | 2.36 | 2.32 | 2.41 | 2.36 | 2.45 | 2.4 | 2.5 | 2.45 | 2.54 | 2.49 | 2.58 | 2.54 | 2.63 | 2.58 | 2.67 | 2.62 | 2.71 | 2.67 | 2.76 | 2.71 | 2.8 | 2.76 | 2.85 | 2.8 | 2.89 | 2.84 | 2.93 | 2.89 | 2.98 | 2.93 | 3.02 | 2.97 | 3.06 | 3.02 | 3.11 | 3.06 | 3.15 | 3.11 | 3.2 | 3.15 | 3.24 | 3.19 | 3.28 | 3.24 | 3.33 | 3.28 | 3.37 | 3.33 | 3.42 | 3.37 | 3.46 | 3.41 | 3.5 | 3.46 | 3.55 | 3.5 | 3.59 | 3.55 | 3.64 | 3.59 | 3.68 | 3.63 | 3.72 | 3.55 | 3.64 | 3.72 | 3.81 | 3.76 | 3.85 | 3.81 | 3.9 | 3.85 | 3.94 | 3.9 | 3.99 | 3.94 | 4.03 | 3.98 | 4.07 | 4.03 | 4.12 | 4.07 | 4.16 | 4.12 | 4.21 | 4.16 | 4.25 | 4.2 | 4.29 | 4.25 | 4.34 | 18. งาน Fog Spray | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18. งาน Fog Spray | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
19. งาน Hot Mixed Recycling | [97 empty] | 19. งาน Hot Mixed Recycling | [97 empty] | 19. งาน Hot Mixed Recycling
ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม | 39.07 | 40.46 | 39.4 | 40.78 | 39.72 | 41.11 | 40.4 | 41.43 | 40.37 | 41.75 | 40.69 | 42.08 | 41.01 | 42.4 | 41.34 | 42.72 | 41.66 | 43.05 | 41.98 | 43.37 | 42.31 | 43.69 | 42.63 | 44.02 | 42.95 | 44.34 | 43.28 | 44.66 | 43.6 | 44.99 | 43.92 | 45.31 | 44.25 | 45.63 | 44.57 | 45.96 | 44.9 | 46.29 | 45.22 | 46.61 | 45.54 | 46.93 | 45.87 | 47.26 | 46.19 | 47.58 | 46.51 | 47.9 | 46.84 | 48.23 | 47.16 | 48.55 | 47.48 | 48.87 | 47.81 | 49.2 | 48.13 | 49.52 | 48.45 | 49.84 | 48.78 | 50.17 | 49.1 | 50.49 | 49.42 | 50.81 | 49.75 | 51.14 | 49.1 | 50.49 | 50.39 | 51.78 | 50.72 | 52.11 | 51.04 | 52.43 | 51.36 | 52.75 | 51.69 | 53.08 | 52.01 | 53.4 | 52.33 | 53.72 | 52.66 | 54.05 | 52.98 | 54.37 | 53.3 | 54.69 | 53.63 | 55.02 | 53.95 | 55.34 | 54.27 | 55.66 | ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม | 51.99 | 53.75 | 52.37 | 54.13 | 52.75 | 54.51 | 53.13 | 54.9 | 53.51 | 55.28 | 53.9 | 55.66 | 54.28 | 56.04 | 54.66 | 56.42 | 55.04 | 56.81 | 55.42 | 57.19 | 55.81 | 57.57 | 56.19 | 57.95 | 56.57 | 58.33 | 56.95 | 58.72 | 57.33 | 59.1 | 57.72 | 59.48 | 58.1 | 59.86 | 58.48 | 60.24 | 58.87 | 60.63 | 59.25 | 61.01 | 59.63 | 61.39 | 60.01 | 61.77 | 60.39 | 62.15 | 60.78 | 62.54 | 61.16 | 62.92 | 61.54 | 63.3 | 61.92 | 63.68 | 62.3 | 64.06 | 62.69 | 64.45 | 63.07 | 64.83 | 63.45 | 65.21 | 63.83 | 65.59 | 64.21 | 65.97 | 64.6 | 66.36 | 63.83 | 65.59 | 65.36 | 67.12 | 65.74 | 67.5 | 66.12 | 67.88 | 66.51 | 68.27 | 66.89 | 68.65 | 67.27 | 69.03 | 67.65 | 69.41 | 68.03 | 69.79 | 68.42 | 70.18 | 68.8 | 70.56 | 69.18 | 70.94 | 69.56 | 71.32 | 69.94 | 71.7 | ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม | 62.05 | 63.99 | 62.52 | 64.45 | 62.98 | 64.92 | 63.45 | 65.39 | 63.92 | 65.85 | 64.38 | 66.32 | 64.85 | 66.78 | 65.31 | 67.25 | 65.78 | 67.72 | 66.25 | 68.18 | 66.71 | 68.65 | 67.18 | 69.12 | 67.64 | 69.58 | 68.11 | 70.05 | 68.58 | 70.51 | 69.04 | 70.98 | 69.51 | 71.45 | 69.97 | 71.91 | 70.44 | 72.37 | 70.91 | 72.84 | 71.38 | 73.31 | 71.84 | 73.77 | 72.31 | 74.24 | 72.77 | 74.7 | 73.24 | 75.17 | 73.71 | 75.64 | 74.17 | 76.1 | 74.64 | 76.57 | 75.1 | 77.03 | 75.57 | 77.5 | 76.04 | 77.97 | 76.5 | 78.43 | 76.97 | 78.9 | 77.43 | 79.36 | 76.5 | 78.43 | 78.37 | 80.3 | 78.83 | 80.76 | 79.3 | 81.23 | 79.76 | 81.69 | 80.23 | 82.16 | 80.7 | 82.63 | 81.16 | 83.09 | 81.63 | 83.56 | 82.1 | 84.03 | 82.56 | 84.49 | 83.03 | 84.96 | 83.49 | 85.42 | 83.96 | 85.89 | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม | 74.31 | 74.54 | 74.87 | 77.02 | 75.44 | 77.59 | 76.01 | 78.16 | 76.58 | 78.73 | 77.15 | 79.29 | 77.72 | 79.86 | 78.28 | 80.43 | 78.85 | 81 | 79.42 | 81.57 | 79.99 | 82.14 | 80.56 | 82.71 | 81.13 | 83.27 | 81.69 | 83.84 | 82.26 | 84.41 | 82.83 | 84.98 | 83.4 | 85.55 | 83.97 | 86.12 | 84.54 | 86.68 | 85.11 | 87.25 | 85.67 | 87.81 | 86.24 | 88.38 | 86.81 | 88.95 | 87.38 | 89.52 | 87.95 | 90.09 | 88.52 | 90.66 | 89.08 | 91.22 | 89.65 | 91.79 | 90.22 | 92.36 | 90.79 | 92.93 | 91.36 | 93.5 | 91.93 | 94.07 | 92.49 | 94.63 | 93.06 | 95.2 | 91.93 | 94.07 | 94.2 | 96.34 | 94.77 | 96.91 | 95.34 | 97.48 | 95.91 | 98.05 | 96.47 | 98.61 | 97.04 | 99.18 | 97.61 | 99.75 | 98.18 | 100.32 | 98.75 | 100.89 | 99.32 | 101.46 | 99.88 | 102.02 | 100.45 | 102.59 | 101.02 | 103.16 | ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
20. งาน Milling | [97 empty] | 20. งาน Milling | [97 empty] | 20. งาน Milling
ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม | 10.09 | 10.52 | 10.29 | 10.72 | 10.48 | 10.91 | 10.68 | 11.1 | 10.87 | 11.3 | 11.06 | 11.49 | 11.29 | 11.69 | 11.45 | 11.88 | 11.65 | 12.07 | 11.84 | 12.27 | 12.03 | 12.46 | 12.23 | 12.66 | 12.42 | 12.85 | 12.61 | 13.04 | 12.81 | 13.24 | 13 | 13.43 | 13.2 | 13.63 | 13.39 | 13.82 | 13.59 | 14.02 | 13.78 | 14.21 | 13.98 | 14.41 | 14.17 | 14.6 | 14.36 | 14.79 | 14.56 | 14.99 | 14.75 | 15.18 | 14.94 | 15.37 | 15.14 | 15.57 | 15.33 | 15.76 | 15.53 | 15.96 | 15.72 | 16.15 | 15.91 | 16.34 | 16.11 | 16.54 | 16.3 | 16.73 | 16.5 | 16.93 | 16.11 | 16.54 | 16.88 | 17.31 | 17.08 | 17.51 | 17.27 | 17.7 | 17.47 | 17.9 | 17.66 | 18.09 | 17.85 | 18.28 | 18.05 | 18.48 | 18.24 | 18.67 | 18.44 | 18.87 | 18.63 | 19.06 | 18.82 | 19.25 | 19.02 | 19.45 | 19.21 | 19.64 | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!
ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม | 11.78 | 12.28 | 12 | 12.5 | 12.23 | 12.73 | 12.45 | 12.96 | 12.68 | 13.18 | 12.91 | 13.41 | 13.13 | 13.63 | 13.36 | 13.86 | 13.59 | 14.09 | 13.81 | 14.31 | 14.04 | 14.54 | 14.26 | 14.77 | 14.49 | 14.99 | 14.72 | 15.22 | 14.94 | 15.44 | 15.17 | 15.67 | 15.4 | 15.9 | 15.62 | 16.12 | 15.85 | 16.35 | 16.07 | 16.57 | 16.3 | 16.8 | 16.52 | 17.02 | 16.75 | 17.25 | 16.98 | 17.48 | 17.2 | 17.7 | 17.43 | 17.93 | 17.66 | 18.16 | 17.88 | 18.38 | 18.11 | 18.61 | 18.33 | 18.83 | 18.56 | 19.06 | 18.79 | 19.29 | 19.01 | 19.51 | 19.24 | 19.74 | 18.79 | 19.29 | 19.69 | 20.19 | 19.92 | 20.42 | 20.14 | 20.64 | 20.37 | 20.87 | 20.6 | 21.1 | 20.82 | 21.32 | 21.05 | 21.55 | 21.27 | 21.77 | 21.5 | 22 | 21.73 | 22.23 | 21.95 | 22.45 | 22.18 | 22.68 | 22.41 | 22.91 | ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม | #REF! | #REF! | #REF!

## ค่างานต้นทุน (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม
| ใช้ค่างานค่าดำเนินการงานถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน |  | = | #REF! | บาท/ตร.ม.
| ...ค่างานต้นทุน |  | = | #REF! | บาท/ตร.ม.
2. ทรายรองพื้น
| ค่าทรายถมที่แหล่ง(ใช้ราคา=(ราคาทรายผสมคอนกรีต+ทรายถม)/2) (รวมขุด-ขน) |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [2.1] | 2.1
| #REF! |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [2.2] | 2.2
| ... ค่าทรายถมที่ขนส่งถึงหน้างาน = [2.1] + [2.2] |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [2.3] | 2.3
| #REF! |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [2.4] | 2.4
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(บดทับ 75%) |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [2.5] | 2.5
| ... ต้นทุนค่าทรายรองพื้น = [2.4] + [2.5] |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
3. วัสดุเหล็กเสริม
| #REF! |  | = | #REF! | #REF! | [3.1] | 3.1
| #REF! |  | = | #REF! | บาท/กก. | [3.2] | 3.2
| #REF! |  | = | #REF! | บาท/กก. | [3.3] | 3.3
| #REF! |  | = | #REF! | บาท/กก. | [3.4] | 3.4
| - ลวดผูกเหล็ก |  | = | #REF! | บาท/กก. | [3.5] | 3.5
#REF!
| #REF! |  | = | #REF! | ตร.ม. | [4.1] | 4.1
| - ค่าติดตั้งเครื่องผสม(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) |  | = | #REF! | บาท/ครั้ง | [4.2] | 4.2
| #REF! |  | = | #REF! | บาท/ตร.ม. | [4.3] | 4.3
| - ค่าผสมคอนกรีต(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [4.4] | 4.4
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [4.5] | 4.5
| คิดจากพื้นที่ ( 1 แผง) | #REF! | = | #REF! | ตร.ม. | [4.6] | 4.6
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [4.7] | 4.7
| #REF! |  | = | #REF! | ลบ.ม. | [4.8] | 4.8
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [4.9] | 4.9
| - ระยะทางทั้งโครงการ(กำหนดจุดติดตั้งเครื่องผสมกลางโครงการ) |  | = | #REF! | กม. | [4.10] | 4.1
| - คิดระยะขนส่งคอนกรีต 1/4 ของโครงการ(ระยะทางไม่ถึง 1 กม. คิด 1 กม.) |  | = | #REF! | กม. | [4.11] | 4.11
| - ค่าขนส่งคอนกรีต(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) |  | = | #REF! | ลบ.ม./กม. | [4.12] | 4.12
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [4.13] | 4.13
| #REF! |  | = | #REF! | #REF! | [4.14] | 4.14
| #REF! |  | = | #REF! | #REF! | [4.15] | 4.15
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [4.16] | 4.16
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [4.17] | 4.17
| #REF! |  | = | #REF! | ม. | [4.18] | 4.18
| - ค่าแบบต่อเมตร คิดตามยาว 2 ข้าง(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) |  | = | #REF! | บาท/ม. | [4.19] | 4.19
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [4.20] | 4.2
| - ค่าปูผิวคอนกรีต(PAVER)ต่อตารางเมตร(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) |  | = | #REF! | บาท/ตร.ม. | [4.21] | 4.21
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [4.22] | 4.22
| - ค่าบ่มคอนกรีตต่อตารางเมตร(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) |  | = | #REF! | บาท/ตร.ม. | [4.23] | 4.23
| ค่าบ่มคอนกรีต = [4.6] x [4.23] |  | = | #REF! | บาท | [4.24] | 4.24
ค่าใช้จ่ายรวม =[4.7]+[4.9]+[4.13]+[4.16]+[4.17]+[4.20]+[4.22]+[4.24]
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [4.25] | 4.25
| #REF! |  | = | #REF! | บาท/ตร.ม.
5. LONGITUDINAL JOINT
| #REF! |  | = | #REF! | ม. | [5.1] | 5.1
| #REF! |  | = | #REF! | กก. | [5.2] | 5.2
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [5.3] | 5.3
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต(Joint)และหยอดยาง(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) |  | = | #REF! | บาท/เมตร | [5.4] | 5.4
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [5.5] | 5.5
| #REF! |  | = | #REF! | ลิตร | [5.6] | 5.6
| ค่า Joint Sealer ที่มา : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม(หน้า 83) |  | = | #REF! | บาท/ลิตร | [5.7] | 5.7
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [5.8] | 5.8
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [5.9] | 5.9
| #REF! |  | = | #REF! | บาท/ม.
#REF!
| #REF! |  | = | #REF! | ม. | [6.1] | 6.1
| #REF! |  | = | #REF! | กก. | [6.2] | 6.2
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [6.3] | 6.3
| #REF! |  | = | #REF! | ชุด | [6.4] | 6.4
| ค่า METAL CAP ที่มา : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม(หน้า 83) |  | = | 10 | บาท | [6.5] | 6.5
| ค่าทาจาระบี+ทาสี ที่มา : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม(หน้า 84) |  | = | 4 | บาท | [6.6] | 6.6
| รวมค่า METAL CAP + ทาสี + ทาจาระบี = [6.5] + [6.6] = 10.00 + 4.00 |  | = | 14 | บาท | [6.7] | 6.7
| #REF! |  | = | #REF! | บาท | [6.8] | 6.8
| #REF! |  | = | #REF! | ลิตร | [6.9] | 6.9
| ค่า Joint Sealer ที่มา : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม(หน้า 83) |  | = | 45 | บาท/ลิตร | [7.0] | 7
| ดังนั้น จะได้ค่า Joint Sealer = [6.9] x [7.0] |  | = | #REF! | บาท | [7.1] | 7.1
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) |  | = | #REF! | บาท/เมตร | [7.2] | 7.2
| ดังนั้น จะได้ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต = [6.1] x [7.2] |  | = | #REF! | บาท | [7.3] | 7.3
| ค่าใช้จ่ายรวม = [6.3] + [7.1] + [7.3] |  | = | #REF! | บาท | [7.4] | 7.4
| ค่างานต้นทุน = [7.4] / [6.1] |  | = | #REF! | บาท/ม.
7. CONTRACTION JOINT
| คิดจากความยาว |  | = | #REF! | ม. | [7.1] | 7.1
| #REF! |  | = | #REF! | กก. | [7.2] | 7.2
| ดังนั้น จะได้ค่าเหล็ก = [3.4] x [7.2] |  | = | #REF! | บาท | [7.3] | 7.3
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต(Joint)และหยอดยาง(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) |  | = | #REF! | บาท/เมตร | [7.4] | 7.4
| ดังนั้น จะได้ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต(Joint)และหยอดยาง = [7.1] x [7.4] |  | = | #REF! | บาท | [7.5] | 7.5
| จำนวน Joint Sealar |  | = | #REF! | ลิตร | [7.6] | 7.6
| ค่า Joint Sealer ที่มา : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม(หน้า 71) |  | = | 45 | บาท/ลิตร | [7.7] | 7.7
| ดังนั้น จะได้ค่า Joint Sealer = [7.6] x [7.7] |  | = | #REF! | บาท | [7.8] | 7.8
| ค่าใช้จ่ายรวม = [7.3] + [7.5] + [7.8] |  | = | #REF! | บาท | [7.9] | 7.9
| ค่างานต้นทุน = [7.9] / [7.1] |  | = | #REF! | บาท/ม.
8.งานไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)
| ค่าวัสดุจากแหล่ง |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [8.1] | 8.1
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(งานขุด - ขน) |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [8.2] | 8.2
| #REF! |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [8.3] | 8.3
| รวม |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [8.4] | 8.4
| ส่วนยุบตัว ………[8.4]……. x 1.75 (แต่เป็นเกลี่ยเรียบ คิด 1.5 ) |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [8.5] | 8.5
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)...แต่เป็นเกลี่ยเรียบ คิด 33% |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [8.6] | 8.6
| ค่าใช้จ่ายรวม |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [8.7] | 8.7
| ค่างานต้นทุน |  | = | #REF! | บาท/ลบ.ม. | [8.8] | 8.8

## ข้อมูลแบบและปริมาณงาน (hidden)
1 | งานขุดรื้อผิวทาง AC พร้อมขนทิ้ง(Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)
|  | ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ | = | 22 | ตร.ม.
2 | งานขุดรื้อผิวทางคอนกรีตพร้อมขนทิ้ง(Removal of Existing Concrete Pavement)
|  | ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ | = |  | ตร.ม.
3 | งานขุดรื้อคันทางลูกรังเดิมพร้อมบดทับ(Existing Soil Aggregate And Compaction)
|  | ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ | =
4 | งานขุดรื้อคันทางหินคลุกเดิมพร้อมบดทับ(Existing Crushed Rock Soil Aggregate And Compaction) |  | =
ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ
5 | งานขุดรื้อคันทาง AC เดิมพร้อมบดทับ(Existing Asphalt Concrete And Compaction) |  | =
ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ
6 | งานถางป่าและขุดตอ (Clearing And Grubbing) |  | =
ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ
7 | งานตัดดิน(Earth Excavation) |  | =
ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ
8 | งานตัดหินผุ(Soft Rock Excavation)
ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ
9 | งานตัดหินแข็ง(Hard Rock Excavation)
ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ
10 | งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม(Unsuitable Material Excavation)
ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ
11 | งานขุดบริเวณดินอ่อน(ขุดอย่างเดียว)(Soft Material Excavation ( Excavation Only))
ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ
12 | งานดินถมคันทาง(Earth Embankment)
ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ
13 | งานทรายถมคันทาง(Sand Embankment)
ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ
14 | งานวัสดุคัดเลือก (Selected Material)
ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ
0 | วัสดุมวลรวมรองพื้นทาง(Soil Aggregate Subbase)
ปริมาณงานจากการสำรวจและคำนวณ
15 | วัสดุมวลรวมไหล่ทาง(Soil Aggregate Shoulder)
|  | ไหล่ทางกว้างข้างละ | = | 0.5 | ม.
16 | ทรายรองพื้นทางคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement)
|  | ความหนาของทรายรองพื้น | = | 0.05 | ม.
17 | Portland Cement Concrete Pavement
|  | ความกว้างของถนน | = | 4 | ม.
|  | ความยาวของถนน | = | 500 | ม.
|  | ความหนาของผิวจราจรคอนกรีต | = | 0.15 | ม.

## Cost Estimate (hidden)
COST ESTIMATE
1 | งานขุดรื้อผิวทาง AC พร้อมขนทิ้ง(Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)
| คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต = | [5 empty] | 5 | ซม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวทางเดิมหนา 5 ซม. | [11 empty] | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.
| ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก |  |  |  |  | = | 0.05 | ลบ.ม.
| ส่วนขยาย = |  | 0.05 | x 1.60 |  | = | 0.08 | ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดันและตัก |  |  |  |  | = | 0.08 | x | #REF! |  |  |  | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
| ขนทิ้ง | 1 | กม. |  |  | = | 0.08 | x | #REF! |  |  |  | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
[12 empty] | รวม | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
END
2 | งานขุดรื้อผิวทางคอนกรีตพร้อมขนทิ้ง(Removal of Existing Concrete Pavement)
| คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต |  |  |  |  | = | 20 | ซม.
| ปริมาตรคอนกรีต |  |  |  |  | = | 0.2 | ลบ.ม./ ตร.ม.
| ส่วนขยาย = |  | 0.2 | x 1.70 |  | = | 0.34 | ลบ.ม.
| ค่าทุบคอนกรีตเดิม |  |  |  |  | = | 400 | บาท/ลบ.ม.
| ค่าทุบคอนกรีต = |  |  | 400 | x | 0.34 | [6 empty] | = | 136 | บาท / ตร.ม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดันและตัก |  |  |  |  | = | 0.34 | x | 30.12 |  |  |  | = | 10.2408 | บาท / ตร.ม.
| ขนทิ้ง | 1 | กม. |  |  | = | 0.34 | x | #REF! |  |  |  | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
[12 empty] | รวม | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
END
3 | งานขุดรื้อคันทางลูกรังเดิมพร้อมบดทับ(Existing Soil Aggregate And Compaction)
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร | [11 empty] | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
END
4 | งานขุดรื้อคันทางหินคลุกเดิมพร้อมบดทับ(Existing Crushed Rock Soil Aggregate And Compaction)
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร | [11 empty] | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
END
5 | งานขุดรื้อคันทาง AC เดิมพร้อมบดทับ(Existing Asphalt Concrete And Compaction)
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร | [11 empty] | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
END
6 | งานถางป่าและขุดตอ (Clearing And Grubbing) | [6 empty] | ( กลาง )
พิจารณาตามสภาพพื้นที่
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร | [11 empty] | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ
| งานถางป่าขุดตอขนาดเบา |  |  |  |  | มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
| งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง |  |  |  |  | มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
| งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก |  |  |  |  | มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้า
ดินเดิมออกด้วย
END
7 | งานตัดดิน(Earth Excavation)
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าขนทิ้ง ระยะ |  | 2 |  | กม. | [7 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| รวม | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ส่วนขยายตัว |  | #REF! |  | x | 1.25 | [6 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (ขุดตัด) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
หมายเหตุ
| ส่วนขยายตัวของทราย |  |  |  |  | = | 1.15
| ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย |  |  |  |  | = | 1.25
END
8 | งานตัดหินผุ(Soft Rock Excavation)
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดันและตัก) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าขนทิ้ง ระยะ |  | 2 |  | กม. | [7 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| รวม | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ส่วนขยายตัว |  | #REF! |  | x | 1.6 | [6 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (ขุดตัด) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
END
9 | งานตัดหินแข็ง(Hard Rock Excavation)
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดันและตัก) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าขนทิ้ง ระยะ |  | 2 |  | กม. | [7 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| รวม | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ส่วนขยายตัว |  | #REF! |  | x | 1.7 | [6 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (เจาะระเบิด) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
END
10 | งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม(Unsuitable Material Excavation)
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าขนทิ้ง ระยะ |  | 2 |  | กม. | [7 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| รวม | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| สว่นขยายตัว |  | #REF! |  | x | 1.25 | [6 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (ขุดตัด) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
[12 empty] | รวม | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %
[7 empty] | ค่างานต้นทุน | = | #REF! |  | x | 1.1 | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
หมายเหตุ
| ส่วนขยายตัวของทราย |  |  |  |  | = | 1.15
| ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย |  |  |  |  | = | 1.25
END
11 | งานขุดบริเวณดินอ่อน(ขุดอย่างเดียว)(Soft Material Excavation ( Excavation Only))
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าขนทิ้ง ระยะ |  | 2 |  | กม. | [7 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| รวม | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ส่วนขยายตัว |  | #REF! |  | x | 1.25 | [6 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (ขุดตัด) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
[12 empty] | รวม | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %
[7 empty] | ค่างานต้นทุน | = | #REF! |  | x | 1.1 | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
END
12 | งานดินถมคันทาง(Earth Embankment)
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | [11 empty] | = | 5 | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าขนส่ง |  | 2 |  | กม. | [7 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| รวม | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ส่วนยุบตัว |  | #REF! |  | x | 1.6 | [6 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าตัดแต่งขั้นบันได = |  |  | #REF! |  | บาท/ลบ.ม. | [6 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| หมายเหตุ | [5 empty] | แนวเก่า |  | แนวใหม่
| ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง | [5 empty] | 1.4 |  | 1.45
| ดิน,ดินปนทราย ถมคันทาง | [5 empty] | 1.6 |  | 1.7
| ค่าที่ดินที่แหล่ง = | [11 empty] | = | ? | บาท/ลบ.ม.
END
13 | งานทรายถมคันทาง(Sand Embankment)
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | [11 empty] | = | 100 | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าขนส่ง |  | 2 |  | กม. | [7 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| รวม | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ส่วนยุบตัว |  | #REF! |  | x | 1.4 | [6 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าตัดแต่งขั้นบันได = |  |  | #REF! |  | บาท/ลบ.ม. | [6 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| หมายเหตุ | [5 empty] | แนวเก่า |  | แนวใหม่
| ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง | [5 empty] | 1.4 |  | 1.45
| ดิน,ดินปนทราย ถมคันทาง | [5 empty] | 1.6 |  | 1.7
END
14 | งานวัสดุคัดเลือก (Selected Material)
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | [11 empty] | = | 10 | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าขนส่ง |  | 5 |  | กม. | [7 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| รวม | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ส่วนยุบตัว |  | #REF! |  | x | 1.6 | [6 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ ) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
END
0 | วัสดุมวลรวมรองพื้นทาง(Soil Aggregate Subbase)
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | [11 empty] | = | 15 | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าขนส่ง |  | 5 |  | กม. | [7 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| รวม | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ส่วนยุบตัว |  | #REF! |  | x | 1.6 | [6 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ ) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
END
END
15 | วัสดุมวลรวมไหล่ทาง(Soil Aggregate Shoulder)
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | [11 empty] | = | 15 | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าขนส่ง |  | 5 |  | กม. | [7 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| รวม | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ส่วนยุบตัว |  | #REF! |  | x | 1.75 | [7 empty] | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
END
16 | ทรายรองพื้นทางคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement)
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | [11 empty] | = | 100 | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าขนส่ง |  | 2 |  | กม. | [7 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| รวม | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ส่วนยุบตัว |  | #REF! |  | x | 1.4 | [6 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 % ) | [11 empty] | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
[12 empty] | ค่างานต้นทุนรวม | = | #REF! | บาท/ลบ.ม.
END
17 | Portland Cement Concrete Pavement | [5 empty] | #REF! | cm.Thick
| ( ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ | [5 empty] | 480 |  | ตร.ม. )
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต 1 ตร.ม.
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | [13 empty] | = | 5.3571 | บาท/ตร.ม.
| ค่าคอนกรีต + ค่าผสม |  |  | = | 1420.38 |  | + | 298 |  | = | 1718.38 |  | บาท/ลบ.ม.
[14 empty] | คิดเป็น ค่าคอนกรีต + ค่าผสม | = | #REF! | บาท/ตร.ม.
| ค่าขนส่ง | 5 |  | กม. = | 16.51 |  | X | #REF! | [6 empty] | = | #REF! | บาท/ตร.ม.
| ค่าเหล็กเสริม |  | 4.1804 |  | กก./ตร.ม. |  | @ | 22.6624 |  | บาท/กก. |  |  |  |  | = | 94.7383 | บาท/ตร.ม.
| ลวดผูกเหล็ก |  | 0.10451 |  | กก./ตร.ม. |  | @ | 35.05 |  | บาท/กก. |  |  |  |  | = | 3.6631 | บาท/ตร.ม.
| ค่าแบบ |  | 8.82 |  | บาท/เมตร |  | X | 0.25806 | [6 empty] | = | 2.2761 | บาท/ตร.ม.
| ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER) | [13 empty] | = | 8.68 | บาท/ตร.ม.
| ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | [13 empty] | = | 6.06 | บาท/ตร.ม.
| ค่าใช้จ่ายรวม | [13 empty] | = | #REF! | บาท/ตร.ม.
[14 empty] | ค่างานต้นทุน | = | #REF! | บาท/ตร.ม.
END
18 | Expansion Joint
คิดจากความยาว 1.00 ม.
| ค่าเหล็ก Dowel Bar |  |  |  | 6.5681 |  | กก. | @ | 21.7979 | [5 empty] | = | 143.17 | บาท/เมตร
| Metal Cap + ทาสี + จาระบี |  |  |  | 3.4116 |  | ชุด | @ | 14 | [5 empty] | = | 47.7628 | บาท/เมตร
| Joint Filler |  |  |  | 0.22627 |  | ตร.ม. | @ | 400 | [5 empty] | = | 90.5073 | บาท/เมตร
| Joint Sealer |  |  |  | 0.62494 |  | ลิตร | @ | 45 | [5 empty] | = | 28.1225 | บาท/เมตร
| ค่าหยอดยาง |  |  |  | 1 |  | ม. | @ | 11.5 | [5 empty] | = | 11.5 | บาท/เมตร
| แผ่นพลาสติก |  |  |  | 1 |  | ม. | @ | 10 | [5 empty] | = | 10 | บาท/เมตร
| ไม้แบบ (2) |  |  |  | 0.25044 |  | ตร.ม. | @ | 194.88 | [5 empty] | = | 48.8063 | บาท/เมตร
| ค่าใช้จ่ายรวม | [13 empty] | = | 379.8688 | บาท/เมตร
[14 empty] | ค่างานต้นทุน | = | 379.8688 | บาท/เมตร
END
19 | Contraction Joint
คิดจากความยาว 1.00 ม.
| ค่าเหล็ก Dowel Bar |  |  |  | 6.5681 |  | กก. | @ | 21.7979 | [5 empty] | = | 143.17 | บาท/เมตร
| ค่าตัด Joint และหยอดยาง |  |  |  | 1 |  | ม. | @ | 20.21 | [5 empty] | = | 20.21 | บาท/เมตร
| ทาสี + จาระบี |  |  |  | 3.4116 |  | ชุด | @ | 4 | [5 empty] | = | 13.6465 | บาท/เมตร
| Joint Sealer |  |  |  | 0.6 |  | ลิตร | @ | 45 | [5 empty] | = | 27 | บาท/เมตร
| แผ่นพลาสติก |  |  |  | 1 |  | ม. | @ | 10 | [5 empty] | = | 10 | บาท/เมตร
| ค่าใช้จ่ายรวม | [13 empty] | = | 214.0265 | บาท/เมตร
[14 empty] | ค่างานต้นทุน | = | 214.0265 | บาท/เมตร
END
20 | Longitudinal Joint
คิดจากความยาว 1.00 ม.
| ค่าเหล็ก Tie Bar |  |  |  | 1.343 |  | กก. | @ | 22.6624 | [5 empty] | = | 30.4356 | บาท/เมตร
| ค่าตัด Joint และหยอดยาง |  |  |  | 1 |  | ม. | @ | 20.21 | [5 empty] | = | 20.21 | บาท/เมตร
| Joint Sealer |  |  |  | 0.6 |  | ลิตร | @ | 45 | [5 empty] | = | 27 | บาท/เมตร
| แผ่นพลาสติก |  |  |  | 1 |  | ม. | @ | 10 | [5 empty] | = | 10 | บาท/เมตร
| ค่าใช้จ่ายรวม | [13 empty] | = | 87.6456 | บาท/เมตร
[14 empty] | ค่างานต้นทุน | = | 87.6456 | บาท/เมตร
END
21 | R.C. Pipe Culvert Dia. 0.30 m.
| ขุดดิน | 0 |  | ลบ.ม. @ |  | #REF! | [8 empty] | = | #REF! | บาท/ม.
| ค่าท่อ Ø 0.30 ม. | [13 empty] | = | 420 | บาท/ม.
| ค่าขนส่ง | [13 empty] | = | 12.0133 | บาท/ม.
| ค่าวางและกลบกลับ | [13 empty] | = | 140 | บาท/ม.
| ค่าใช้จ่ายรวม | [13 empty] | = | #REF! | บาท/ม.
[14 empty] | ค่างานต้นทุน | = | #REF! | บาท/ม.
หมายเหตุ
ค่าขนส่งท่อคิดจารการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท
| ค่าขนส่ง |  | 10 |  | กม.= | 21.28 |  | x 13+300 |  |  |  |  | = | 576.64 | บาท/เที่ยว
| ค่าขนส่งเฉลี่ย = |  |  |  | 576.64 |  | / | 48 |  |  |  |  | = | 12.0133 | บาท/ม.
END
22 | R.C. Pipe Culvert Dia. 0.40 m.
| ขุดดิน | 0 |  | ลบ.ม. @ |  | #REF! | [8 empty] | = | #REF! | บาท/ม.
| ค่าท่อ Ø 0.30 ม. | [13 empty] | = | 325 | บาท/ม.
| ค่าขนส่ง | [13 empty] | = | 12.0133 | บาท/ม.
| ค่าวางและกลบกลับ | [13 empty] | = | 140 | บาท/ม.
| ค่าใช้จ่ายรวม | [13 empty] | = | #REF! | บาท/ม.
[14 empty] | ค่างานต้นทุน | = | #REF! | บาท/ม.
หมายเหตุ
ค่าขนส่งท่อคิดจารการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท
| ค่าขนส่ง |  | 10 |  | กม.= | 21.28 |  | x 13+300 |  |  |  |  | = | 576.64 | บาท/เที่ยว
| ค่าขนส่งเฉลี่ย = |  |  |  | 576.64 |  | / | 48 |  |  |  |  | = | 12.0133 | บาท/ม.
END
23 | R.C. Pipe Culvert Dia. 0.50 m.
| ขุดดิน | 0 |  | ลบ.ม. @ |  | #REF! | [8 empty] | = | #REF! | บาท/ม.
| ค่าท่อ Ø 0.50 ม. | [13 empty] | = | 590 | บาท/ม.
| ค่าขนส่ง | [13 empty] | = | 18.02 | บาท/ม.
| ค่าวางและกลบกลับ | [13 empty] | = | 140 | บาท/ม.
| ค่าใช้จ่ายรวม | [13 empty] | = | #REF! | บาท/ม.
[14 empty] | ค่างานต้นทุน | = | #REF! | บาท/ม.
หมายเหตุ
ค่าขนส่งท่อคิดจารการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท
| ค่าขนส่ง |  | 10 |  | กม.= | 21.28 |  | x 13+300 |  |  |  |  | = | 576.64 | บาท/เที่ยว
| ค่าขนส่งเฉลี่ย = |  |  |  | 576.64 |  | / | 32 |  |  |  |  | = | 18.02 | บาท/ม.
END
24 | R.C. Pipe Culvert Dia. 0.60 m.
| ขุดดิน | 0 |  | ลบ.ม. @ |  | #REF! | [8 empty] | = | #REF! | บาท/ม.
| ค่าท่อ Ø 0.60 ม. | [13 empty] | = | 460 | บาท/ม.
| ค่าขนส่ง | [13 empty] | = | 18.02 | บาท/ม.
| ค่าวางและกลบกลับ | [13 empty] | = | 140 | บาท/ม.
| ค่าใช้จ่ายรวม | [13 empty] | = | #REF! | บาท/ม.
[14 empty] | ค่างานต้นทุน | = | #REF! | บาท/ม.
หมายเหตุ
ค่าขนส่งท่อคิดจารการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท
| ค่าขนส่ง |  | 10 |  | กม.= | 21.28 |  | x 13+300 |  |  |  |  | = | 576.64 | บาท/เที่ยว
| ค่าขนส่งเฉลี่ย = |  |  |  | 576.64 |  | / | 32 |  |  |  |  | = | 18.02 | บาท/ม.
END
25 | R.C. Pipe Culvert Dia. 0.80 m.
| ขุดดิน | 0 |  | ลบ.ม. @ |  | #REF! | [8 empty] | = | #REF! | บาท/ม.
| ค่าท่อ Ø 0.80 ม. | [13 empty] | = | 765 | บาท/ม.
| ค่าขนส่ง | [13 empty] | = | 24.0267 | บาท/ม.
| ค่าวางและกลบกลับ | [13 empty] | = | 250 | บาท/ม.
| ค่าใช้จ่ายรวม | [13 empty] | = | #REF! | บาท/ม.
[14 empty] | ค่างานต้นทุน | = | #REF! | บาท/ม.
หมายเหตุ
ค่าขนส่งท่อคิดจารการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท
| ค่าขนส่ง |  | 10 |  | กม.= | 21.28 |  | x 13+300 |  |  |  |  | = | 576.64 | บาท/เที่ยว
| ค่าขนส่งเฉลี่ย = |  |  |  | 576.64 |  | / | 24 |  |  |  |  | = | 24.0267 | บาท/ม.
END
26 | R.C. Pipe Culvert Dia. 1.00 m.
| ขุดดิน | 0 |  | ลบ.ม. @ |  | #REF! | [8 empty] | = | #REF! | บาท/ม.
| ค่าท่อ Ø 1.00 ม. | [13 empty] | = | 590 | บาท/ม.
| ค่าขนส่ง | [13 empty] | = | 24.0267 | บาท/ม.
| ค่าวางและกลบกลับ | [13 empty] | = | 250 | บาท/ม.
| ค่าใช้จ่ายรวม | [13 empty] | = | #REF! | บาท/ม.
[14 empty] | ค่างานต้นทุน | = | #REF! | บาท/ม.
หมายเหตุ
ค่าขนส่งท่อคิดจารการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท
| ค่าขนส่ง |  | 10 |  | กม.= | 21.28 |  | x 13+300 |  |  |  |  | = | 576.64 | บาท/เที่ยว
| ค่าขนส่งเฉลี่ย = |  |  |  | 576.64 |  | / | 24 |  |  |  |  | = | 24.0267 | บาท/ม.
END
/
(ค่าขนส่งจากตาราง ;บาท/ลบ.ม.)
(ค่าแบบข้างตามยาว2ข้างจากตาราง ;บาท/เมตร)
(ค่าผสมจากตาราง ;บาท/ลบ.ม.)
(ค่าจากตาราง ;บาท/ตร.ม.)
(ค่าจากตาราง ;บาท/ตร.ม.)
(ค่าจากตาราง ;บาท/ตัน)
(ค่าจากตาราง ;จำนวนท่อต่อเที่ยว)
(ค่าจากตาราง ;บาท/ตัน)
(ค่าจากตาราง ;จำนวนท่อต่อเที่ยว)
(ค่าจากตาราง ;บาท/ตัน)
(ค่าจากตาราง ;จำนวนท่อต่อเที่ยว)
(ค่าจากตาราง ;บาท/ตัน)
(ค่าจากตาราง ;จำนวนท่อต่อเที่ยว)
(ค่าจากตาราง ;บาท/ตัน)
(ค่าจากตาราง ;จำนวนท่อต่อเที่ยว)
(ค่าจากตาราง ;บาท/ตัน)
(ค่าจากตาราง ;จำนวนท่อต่อเที่ยว)
ราคาที่ดิน/2 (บาทต่อไร่)𝑥 1/1600 𝑥 1/3

## ปร.4 เสนอราคา (hidden)
บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
แบบ ปร.4
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! | [6 empty] | แผ่นที่ 1/1
ที่ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่างานต้นทุน (บาท) |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
รวม
(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา
(.......................................................)
ตำแหน่ง..............................................................
วันที่.....................................................................
หมายเหตุ
รายละเอียดข้อมูล ปริมาณเนื้องาน จำนวนวัสดุข้างต้น เป็นเพียงแนวทางในการประมาณการเท่านั้น ทั้งนี้ผู้เสนอราคามีหน้าที่
ที่จะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและประมาณราคา ปริมาณเนื้องาน จำนวนวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการอื่นใด เพื่อให้
สามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามแบบแปลน โดยสามารถตัดทอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมได้ และหากมีการแก้ไขรายละเอียด
ข้อมูล ปริมาณเนื้องาน จำนวนวัสดุข้างต้น ผู้เสนอราคาต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรากำกับ(ถ้ามี) ไว้ด้วย

## ปร.5 เสนอราคา (hidden)
สรุปผลการประมาณราคาเพื่อเสนอราคา
แบบ ปร. 5
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ
1 | รวมค่างาน จากบัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ปร.4)
2 | ค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่น
สรุป | รวมเงิน(ลำดับที่ 1 + ลำดับที่ 2)
ปรับยอดเป็นจำนวนเต็มเพื่อเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
| ตัวอักษร | (.................................................................................................)
|  | (ลงชื่อ) | ผู้เสนอราคา
(.........................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่..........................................................................
หมายเหตุ
รายละเอียดข้อมูล ปริมาณเนื้องาน จำนวนวัสดุข้างต้น เป็นเพียงแนวทางในการประมาณการเท่านั้น ทั้งนี้ผู้เสนอราคามีหน้าที่
ที่จะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและประมาณราคา ปริมาณเนื้องาน จำนวนวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการอื่นใด เพื่อให้
สามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามแบบแปลน โดยสามารถตัดทอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมได้ และหากมีการแก้ไขรายละเอียด
ข้อมูล ปริมาณเนื้องาน จำนวนวัสดุข้างต้น ผู้เสนอราคาต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรากำกับ(ถ้ามี) ไว้ด้วย

## ข้อมูล (hidden)
ให้กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดให้ตามช่องต่างๆ ที่อนุญาตให้แก้ไขได้ เท่านั้น
|  |  |  | กรอกข้อมูล |  |  | ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์
[7 empty] | ครั้งที่รายงาน | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ชื่อโครงการ |  |  | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายโสกใหญ่-เกษมสุข |  |  |  | วันที่รายงาน | 28 | สิงหาคม | 2549
ชื่อหน่วยงานท้องถิ่น |  |  | องค์การบริหารส่วนตำบลลือ |  |  |  | ตั้งแต่วันที่ | 28 | กรกฎาคม | 2549
คำสั่งที่ |  |  | 153/2549 |  | หมายเลขโทรศัพท์ | 08-5276-5767 | ถึงวันที่ | 26 | สิงหาคม | 2549
ลงวันที่ |  |  | 16 มิถุนายน 2549 |  |  |  | เลขที่หนังสือส่ง | -
เลขที่สัญญา |  |  | 15/2549
ลงวันที่ |  |  | 8 สิงหาคม 2549 |  |  |  | วันเข้าทำงาน(เริ่มสัญญา) | 23 | สิงหาคม | 2549
วันเริ่มสัญญา |  |  | 8 สิงหาคม 2549
สิ้นสุดสัญญา |  |  | 21 กันยายน 2549 |  |  |  | วันทำงานแล้วเสร็จ | 11 | มิถุนายน | 2549
ค่างาน |  |  | 17400 |  | บาท
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้าน | โสกใหญ่ |  |  | 3
|  | หมู่ที่ | 3
|  | ตำบล | ลือ
|  | อำเภอ | ปทุมราชวงศา
|  | จังหวัด | อำนาจเจริญ
ครั้งที่รายงาน |  |  | 1 | 1 | 1
วันที่รายงาน |  |  | 28 สิงหาคม 2549
ตั้งแต่วันที่ |  |  | 23 สิงหาคม 2549
ถึงวันที่ |  |  | 11 มิถุนายน 2549
จำนวนผู้ควบคุมงาน |  | 1 | 2 | คน
ชื่อผู้ควบคุมงาน |  | 2 | นายธราเทพ ทองเบ้า
ตำแหน่ง |  |  | หัวหน้าส่วนโยธา
ชื่อผู้ควบคุมงาน |  |  | นายอำนาจ สมดี
ตำแหน่ง |  |  | นายช่างโยธา
ผู้รับจ้าง |  |  | ร้านสมพรก่อสร้าง
โดย |  |  | นางสมพร ชูศรีวาสน์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง |  |  | 5 | คน
| ชื่อประธานกรรมการ |  | นายสุพจน์ ชูรัตน์
|  | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
| ชื่อกรรมการ |  | นางสาวสุทิศา ศรีสะอาด
|  | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษา
| ชื่อกรรมการ |  | นางสาวรัชณีย์ ทองมาก
|  | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
| ชื่อกรรมการ |  | นายเผิ่ง กาเผือก
|  | ตำแหน่ง | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
| ชื่อกรรมการ |  | นายเพ็ญเตียง มุทาพร
|  | ตำแหน่ง | กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
| วันที่ | เดือน |  | พ.ศ. |  | กก.
| 1 | มกราคม |  | 2548 |  | 3
| 2 | กุมภาพันธ์ |  | 2549 |  | 5
| 3 | มีนาคม |  | 2550
| 4 | เมษายน |  | 2551
| 5 | พฤษภาคม |  | 2552
| 6 | มิถุนายน
| 7 | กรกฎาคม
| 8 | สิงหาคม
| 9 | กันยายน
| 10 | ตุลาคม
| 11 | พฤศจิกายน
| 12 | ธันวาคม
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| 1 | 3
2
3
4
5
6
7
ข้อมูลควบคุมบันทึกรายงานประจำสัปดาห์
จำนวนเอกสารบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ฉบับ
วันเริ่มต้นประจำสัปดาห์
วันเข้าทำงาน(เริ่มสัญญา)
วันทำงานปกติ
วันสิ้นสุดประจำสัปดาห์
วันทำงานเสร็จ
วันทำงานปกติ
Zย้อนกลับ[

## บันทึกข้อความ (hidden)
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ |  | องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ส่วนโยธา งานก่อสร้าง โทร. 08-5276-5767
ที่ | - |  | วันที่ | 28 สิงหาคม 2549
เรื่อง | ส่งรายงานผลการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายโสกใหญ่-เกษมสุข | [7 empty] | ครั้งที่ | 1
เรียน ประธานกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ที่ 153/2549 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549 แต่งตั้งข้าพเจ้า เป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 15/2549 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ว่าจ้าง ร้านสมพรก่อสร้าง โดย นางสมพร ชูศรีวาสน์ ทำงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายโสกใหญ่-เกษมสุขสถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เริ่มสัญญาวันที่ 8 สิงหาคม 2549 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กันยายน 2549 ค่างาน 17,400.- บาท(-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดความแจ้งแล้วนั้น
บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ในรอบสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2549 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2549 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งรายงานผลการก่อสร้างมาด้วยแล้ว ดังนี้
|  | 1. บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน |  |  |  | จำนวน | 3 | ฉบับ
|  | 2. รายงานผลการก่อสร้างรายสัปดาห์ |  |  |  | จำนวน | 1 | ฉบับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
|  |  | (ลงชื่อ) |  |  | ผู้ควบคุมงาน
(นายธราเทพ ทองเบ้า)
|  |  | (ลงชื่อ) |  |  | ผู้ควบคุมงาน
(นายอำนาจ สมดี)
ความเห็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- ทราบ
- ............................................................
|  |  | (ลงชื่อ) |  |  | ประธานกรรมการ
(นายสุพจน์ ชูรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
(ลงชื่อ) กรรมการ |  |  |  |  | (ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสุทิศา ศรีสะอาด) |  |  |  |  | (นางสาวรัชณีย์ ทองมาก)
นักวิชาการศึกษา |  |  |  |  | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลงชื่อ) กรรมการ |  |  |  |  | (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเผิ่ง กาเผือก) |  |  |  |  | (นายเพ็ญเตียง มุทาพร)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 |  |  |  |  | กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
Zย้อนกลับ[

## ประจำวัน (hidden)
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายโสกใหญ่-เกษมสุข | [6 empty] | สิงหาคม
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ | [6 empty] | N.M
ผู้รับจ้าง ร้านสมพรก่อสร้าง |  | สัญญาจ้างเลขที่ 15/2549 | ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549 |  |  |  | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
วันเริ่มสัญญา 8 สิงหาคม 2549 |  | สิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน 2549 | ค่างาน 17,400.- บาท |  |  |  | กรกฎาคม | กรกฎาคม | กรกฎาคม | กรกฎาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม
ประจำวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2549 |  |  |  | สภาพอากาศ |  |  | 28 | กรกฎาคม | 2549
ลำดับที่ | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ |  |  |  | ไม่มีฝนสามารถทำงานได้ |  | ลำดับ | เดือน | จำนวนวัน | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
|  |  |  |  | ฝนตกเล็กน้อยสามารถทำงานได้ |  | 1 | มกราคม | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
|  |  |  |  | ฝนตกไม่สามารถทำงานได้ |  | 2 | กุมภาพันธ์ | 28 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29
|  |  |  |  | ฝนไม่ตกแต่ไม่สามารถทำงานได้ |  | 3 | มีนาคม | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | เนื่องจาก............................................. |  | 4 | เมษายน | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | แรงงาน |  |  | 5 | พฤษภาคม | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | หัวหน้างาน |  | คน | 6 | มิถุนายน | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | ขับเครื่องจักร |  | คน | 7 | กรกฎาคม | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | ช่าง |  | คน | 8 | สิงหาคม | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | คนงาน |  | คน | 9 | กันยายน | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
[7 empty] | 10 | ตุลาคม | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ |  |  | 11 | พฤศจิกายน | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | รถเกรด,รถเกลี่ยแต่ง |  | คัน | 12 | ธันวาคม | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข และการสั่งการ |  |  |  | รถบรรทุก |  | คัน
|  |  |  | รถบรรทุกคอนกรีต |  | คัน |  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | เครื่องผสมคอนกรีต |  | เครื่อง |  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | รถเข็น |  | คัน |  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
[10 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
[10 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
[10 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
[10 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  |  | ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง | [6 empty] | T | O | N | G | B | A | O
| (นายธราเทพ ทองเบ้า) |  | (นายสุพจน์ ชูรัตน์) | [6 empty] | T | O | N | G | B | A | O
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา | [9 empty] | T | O | N | G | B | A | O
|  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง | [6 empty] | T | O | N | G | B | A | O
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  |  | (นางสาวสุทิศา ศรีสะอาด) | [6 empty] | T | O | N | G | B | A | O
(นายอำนาจ สมดี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(นางสาวรัชณีย์ ทองมาก)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง/ตัวแทน
(…………………………….) |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
ตำแหน่ง….…………………………. |  |  | (นายเผิ่ง กาเผือก)
ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(นายเพ็ญเตียง มุทาพร)
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายโสกใหญ่-เกษมสุข
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้รับจ้าง ร้านสมพรก่อสร้าง |  | สัญญาจ้างเลขที่ 15/2549 | ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549
วันเริ่มสัญญา 8 สิงหาคม 2549 |  | สิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน 2549 | ค่างาน 17,400.- บาท
ประจำวันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2549 |  |  |  | สภาพอากาศ
ลำดับที่ | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ |  |  |  | ไม่มีฝนสามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนตกเล็กน้อยสามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนไม่ตกแต่ไม่สามารถทำงานได้
เนื่องจาก.............................................
แรงงาน
|  |  |  | หัวหน้างาน |  | คน
|  |  |  | ขับเครื่องจักร |  | คน
|  |  |  | ช่าง |  | คน
|  |  |  | คนงาน |  | คน
เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์
|  |  |  | รถเกรด,รถเกลี่ยแต่ง |  | คัน
ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข และการสั่งการ |  |  |  | รถบรรทุก |  | คัน
|  |  |  | รถบรรทุกคอนกรีต |  | คัน
|  |  |  | เครื่องผสมคอนกรีต |  | เครื่อง
|  |  |  | รถเข็น |  | คัน
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  |  | ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
| (นายธราเทพ ทองเบ้า) |  | (นายสุพจน์ ชูรัตน์)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  |  | (นางสาวสุทิศา ศรีสะอาด)
(นายอำนาจ สมดี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(นางสาวรัชณีย์ ทองมาก)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง/ตัวแทน
(…………………………….) |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
ตำแหน่ง….…………………………. |  |  | (นายเผิ่ง กาเผือก)
ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(นายเพ็ญเตียง มุทาพร)
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายโสกใหญ่-เกษมสุข
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้รับจ้าง ร้านสมพรก่อสร้าง |  | สัญญาจ้างเลขที่ 15/2549 | ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549
วันเริ่มสัญญา 8 สิงหาคม 2549 |  | สิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน 2549 | ค่างาน 17,400.- บาท
ประจำวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2549 |  |  |  | สภาพอากาศ
ลำดับที่ | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ |  |  |  | ไม่มีฝนสามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนตกเล็กน้อยสามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนไม่ตกแต่ไม่สามารถทำงานได้
เนื่องจาก.............................................
แรงงาน
|  |  |  | หัวหน้างาน |  | คน
|  |  |  | ขับเครื่องจักร |  | คน
|  |  |  | ช่าง |  | คน
|  |  |  | คนงาน |  | คน
เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์
|  |  |  | รถเกรด,รถเกลี่ยแต่ง |  | คัน
ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข และการสั่งการ |  |  |  | รถบรรทุก |  | คัน
|  |  |  | รถบรรทุกคอนกรีต |  | คัน
|  |  |  | เครื่องผสมคอนกรีต |  | เครื่อง
|  |  |  | รถเข็น |  | คัน
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  |  | ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
| (นายธราเทพ ทองเบ้า) |  | (นายสุพจน์ ชูรัตน์)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  |  | (นางสาวสุทิศา ศรีสะอาด)
(นายอำนาจ สมดี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(นางสาวรัชณีย์ ทองมาก)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง/ตัวแทน
(…………………………….) |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
ตำแหน่ง….…………………………. |  |  | (นายเผิ่ง กาเผือก)
ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(นายเพ็ญเตียง มุทาพร)
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายโสกใหญ่-เกษมสุข
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้รับจ้าง ร้านสมพรก่อสร้าง |  | สัญญาจ้างเลขที่ 15/2549 | ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549
วันเริ่มสัญญา 8 สิงหาคม 2549 |  | สิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน 2549 | ค่างาน 17,400.- บาท
ประจำวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2549 |  |  |  | สภาพอากาศ
ลำดับที่ | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ |  |  |  | ไม่มีฝนสามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนตกเล็กน้อยสามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนไม่ตกแต่ไม่สามารถทำงานได้
เนื่องจาก.............................................
แรงงาน
|  |  |  | หัวหน้างาน |  | คน
|  |  |  | ขับเครื่องจักร |  | คน
|  |  |  | ช่าง |  | คน
|  |  |  | คนงาน |  | คน
เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์
|  |  |  | รถเกรด,รถเกลี่ยแต่ง |  | คัน
ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข และการสั่งการ |  |  |  | รถบรรทุก |  | คัน
|  |  |  | รถบรรทุกคอนกรีต |  | คัน
|  |  |  | เครื่องผสมคอนกรีต |  | เครื่อง
|  |  |  | รถเข็น |  | คัน
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  |  | ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
| (นายธราเทพ ทองเบ้า) |  | (นายสุพจน์ ชูรัตน์)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  |  | (นางสาวสุทิศา ศรีสะอาด)
(นายอำนาจ สมดี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(นางสาวรัชณีย์ ทองมาก)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง/ตัวแทน
(…………………………….) |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
ตำแหน่ง….…………………………. |  |  | (นายเผิ่ง กาเผือก)
ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(นายเพ็ญเตียง มุทาพร)
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายโสกใหญ่-เกษมสุข
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้รับจ้าง ร้านสมพรก่อสร้าง |  | สัญญาจ้างเลขที่ 15/2549 | ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549
วันเริ่มสัญญา 8 สิงหาคม 2549 |  | สิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน 2549 | ค่างาน 17,400.- บาท
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2549 |  |  |  | สภาพอากาศ
ลำดับที่ | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ |  |  |  | ไม่มีฝนสามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนตกเล็กน้อยสามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนไม่ตกแต่ไม่สามารถทำงานได้
เนื่องจาก.............................................
แรงงาน
|  |  |  | หัวหน้างาน |  | คน
|  |  |  | ขับเครื่องจักร |  | คน
|  |  |  | ช่าง |  | คน
|  |  |  | คนงาน |  | คน
เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์
|  |  |  | รถเกรด,รถเกลี่ยแต่ง |  | คัน
ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข และการสั่งการ |  |  |  | รถบรรทุก |  | คัน
|  |  |  | รถบรรทุกคอนกรีต |  | คัน
|  |  |  | เครื่องผสมคอนกรีต |  | เครื่อง
|  |  |  | รถเข็น |  | คัน
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  |  | ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
| (นายธราเทพ ทองเบ้า) |  | (นายสุพจน์ ชูรัตน์)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  |  | (นางสาวสุทิศา ศรีสะอาด)
(นายอำนาจ สมดี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(นางสาวรัชณีย์ ทองมาก)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง/ตัวแทน
(…………………………….) |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
ตำแหน่ง….…………………………. |  |  | (นายเผิ่ง กาเผือก)
ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(นายเพ็ญเตียง มุทาพร)
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายโสกใหญ่-เกษมสุข
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้รับจ้าง ร้านสมพรก่อสร้าง |  | สัญญาจ้างเลขที่ 15/2549 | ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549
วันเริ่มสัญญา 8 สิงหาคม 2549 |  | สิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน 2549 | ค่างาน 17,400.- บาท
ประจำวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2549 |  |  |  | สภาพอากาศ
ลำดับที่ | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ |  |  |  | ไม่มีฝนสามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนตกเล็กน้อยสามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนไม่ตกแต่ไม่สามารถทำงานได้
เนื่องจาก.............................................
แรงงาน
|  |  |  | หัวหน้างาน |  | คน
|  |  |  | ขับเครื่องจักร |  | คน
|  |  |  | ช่าง |  | คน
|  |  |  | คนงาน |  | คน
เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์
|  |  |  | รถเกรด,รถเกลี่ยแต่ง |  | คัน
ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข และการสั่งการ |  |  |  | รถบรรทุก |  | คัน
|  |  |  | รถบรรทุกคอนกรีต |  | คัน
|  |  |  | เครื่องผสมคอนกรีต |  | เครื่อง
|  |  |  | รถเข็น |  | คัน
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  |  | ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
| (นายธราเทพ ทองเบ้า) |  | (นายสุพจน์ ชูรัตน์)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  |  | (นางสาวสุทิศา ศรีสะอาด)
(นายอำนาจ สมดี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(นางสาวรัชณีย์ ทองมาก)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง/ตัวแทน
(…………………………….) |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
ตำแหน่ง….…………………………. |  |  | (นายเผิ่ง กาเผือก)
ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(นายเพ็ญเตียง มุทาพร)
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายโสกใหญ่-เกษมสุข
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้รับจ้าง ร้านสมพรก่อสร้าง |  | สัญญาจ้างเลขที่ 15/2549 | ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549
วันเริ่มสัญญา 8 สิงหาคม 2549 |  | สิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน 2549 | ค่างาน 17,400.- บาท
ประจำวันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2549 |  |  |  | สภาพอากาศ
ลำดับที่ | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ |  |  |  | ไม่มีฝนสามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนตกเล็กน้อยสามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
|  |  |  |  | ฝนไม่ตกแต่ไม่สามารถทำงานได้
เนื่องจาก.............................................
แรงงาน
|  |  |  | หัวหน้างาน |  | คน
|  |  |  | ขับเครื่องจักร |  | คน
|  |  |  | ช่าง |  | คน
|  |  |  | คนงาน |  | คน
เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์
|  |  |  | รถเกรด,รถเกลี่ยแต่ง |  | คัน
ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข และการสั่งการ |  |  |  | รถบรรทุก |  | คัน
|  |  |  | รถบรรทุกคอนกรีต |  | คัน
|  |  |  | เครื่องผสมคอนกรีต |  | เครื่อง
|  |  |  | รถเข็น |  | คัน
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  |  | ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
| (นายธราเทพ ทองเบ้า) |  | (นายสุพจน์ ชูรัตน์)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  |  | (นางสาวสุทิศา ศรีสะอาด)
(นายอำนาจ สมดี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(นางสาวรัชณีย์ ทองมาก)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง/ตัวแทน
(…………………………….) |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
ตำแหน่ง….…………………………. |  |  | (นายเผิ่ง กาเผือก)
ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
(นายเพ็ญเตียง มุทาพร)
Zย้อนกลับ[
Note on J12: Comment:สามารถกรอกข้อมูลแรงงานได้เฉพาะแผ่นนี้เท่านั้น
Note on J18: Comment:สามารถกรอกข้อมูลเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ได้เฉพาะแผ่นนี้เท่านั้น

## ประจำสัปดาห์ (hidden)
รายงานผลการก่อสร้างรายสัปดาห์
รายงานครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2549
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายโสกใหญ่-เกษมสุข
ผู้รับจ้าง ร้านสมพรก่อสร้าง |  | สัญญาจ้างเลขที่ 15/2549 |  |  |  | ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549
วันเริ่มสัญญา 8 สิงหาคม 2549 |  | สิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน 2549 |  |  |  | ค่างาน 17,400.- บาท | [6 empty] | กรอกข้อมูล
ลำดับ | รายการ |  | ปริมาณงาน |  | จำนวนเงิน | %งาน | ผลงานสะสมถึง | ผลงานประจำ | ผลงานรวม | %งานแต่ละ | %งานรวม | หมายเหตุ | ก่อสร้างได้ยาวสะสม | งานก่อสร้างสัปดาห์นี้ | ความยาวรวม
ที่ |  |  |  |  | (บาท) |  | สัปดาห์ก่อน | สัปดาห์ |  | รายการ |  |  | ถึงสัปดาห์ก่อน(ม.) | สร้างได้ยาว(ม.) | (เมตร)
1 | #REF! |  | #REF! | ม. | #REF! | #REF! | 0 | 57 | 57 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 57 | 57
2 | งานท่อระบายน้ำคอนกรีต |  | #REF! | ม. | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
3 | งานผิวจราจร(คอนกรีต,แบบ,เหล็ก,ทราย,Joint) |  | #REF! | ม. | #REF! | #REF! | 256 | 0 | 256 | #REF! | #REF! | #REF! | 256 | 0 | 256
4 | ไหล่ทาง |  | #REF! | ม. | #REF! | #REF! | 257 | 0 | 257 | #REF! | #REF! | #REF! | 257 | 0 | 257
หมายเหตุ : การคิด % งานคิดจากราคาต่อหน่วย ตามราคากลางยังไม่รวม Factor F |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | รวม % งานที่ทำได้ทั้งหมด |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| (ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน | [5 empty] | ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
| (นายธราเทพ ทองเบ้า) | [5 empty] | (นายสุพจน์ ชูรัตน์)
| (ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง |  |  |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
| (นายอำนาจ สมดี) |  | (นางสาวสุทิศา ศรีสะอาด) |  |  |  |  | (นางสาวรัชณีย์ ทองมาก)
|  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง |  |  |  |  | ลงชื่อ กรรมการตรวจการจ้าง
|  |  | (นายเผิ่ง กาเผือก) |  |  |  |  | (นายเพ็ญเตียง มุทาพร)
Zย้อนกลับ[

## คิดค่ากำแพงปากท่อ (hidden)
กำแพงปากท่อ ขนาด 1- ฦ 0.60 ต่อ 1 ด้าน
คอนกรีต |  | .15*1.95*1.96 |  |  | 0.5733 | ลบ.ม.
|  | .20*1.6*1.95 |  |  | 0.624 | ลบ.ม.
|  |  |  | รวม | 1.1973
หักตัวท่อ |  | pi()*.3^2*.15 |  |  | 0.042412 | ลบ.ม.
|  |  | ใช้คอนกรีต |  | 1.1549 | ลบ.ม.
|  | ... คอนกรีต |  |  | 1.16 | ลบ.ม.
ใช้เหล็ก | 12 มม. | 6*1.95 |  |  | 11.7 | เมตร | 10.41 | กก.
| 6 มม. | 8*2.6 | 20.8 | เมตร
| 6 มม. | 9*1.96 | 17.64 | เมตร
| 6 มม. | 9*1.95 | 17.55 | เมตร
ใช้เหล็ก | 6 มม. |  |  |  | 55.99 | เมตร | 12.43 | กก.
|  | ... รวมใช้เหล็ก |  |  |  |  | 22.84 | กก.
ลวดผูกเหล็ก |  |  | 1.0151 |  |  |  | 1.01 | กก.
ไม้แบบ |  | 7.82 | เมตร = | 1.173 | ตร.ม. | ใช้ | 0.59 | ตร.ม.
ค่าแรงงานผูกเหล็กและตั้งแบบ |  |  | 3.822 | ตร.ม. | 3.82*80 |  | 305.76 | บาท
|  |  | ใช้ค่าแรงงาน |  |  |  | 300 | บาท
กำแพงปากท่อ ขนาด 1- ฦ 0.80 ต่อ 1 ด้าน
คอนกรีต |  | .15*2.19*2.39 |  |  | 0.78511 | ลบ.ม.
|  | .20*1.6*2.19 |  |  | 0.7008 | ลบ.ม.
|  |  |  | รวม | 1.4859 | ลบ.ม.
หักตัวท่อ |  | pi()*.4^2*.15 |  |  | 0.075398 | ลบ.ม.
|  |  | ใช้คอนกรีต |  | 1.4105 | ลบ.ม.
|  | ... คอนกรีต |  |  | 1.42 | ลบ.ม.
ใช้เหล็ก | 12 มม. | 6*2.45 |  |  | 14.7 | เมตร | 13.08 | กก.
| 6 มม. | 11*2.6 | 26 | เมตร
| 6 มม. | 13*2.2 | 24.2 | เมตร
| 6 มม. | 9*2.4 | 21.6 | เมตร
ใช้เหล็ก | 6 มม. |  |  |  | 71.8 | เมตร | 15.94 | กก.
|  | ... รวมใช้เหล็ก |  |  |  |  | 29.02 | กก.
ลวดผูกเหล็ก |  |  | 1.2898 |  |  |  | 1.28 | กก.
ไม้แบบ |  | 9.16 | เมตร = | 1.374 | ตร.ม. | ใช้ | 0.69 | ตร.ม.
ค่าแรงงานผูกเหล็กและตั้งแบบ |  |  | 5.2341 | ตร.ม. | 3.82*80 |  | 418.728 | บาท
|  |  | ใช้ค่าแรงงาน |  |  |  | 410 | บาท
กำแพงปากท่อ ขนาด 1- ฦ 1.00 ต่อ 1 ด้าน
คอนกรีต |  | .15*2.42*2.62 |  |  | 0.95106 | ลบ.ม.
|  | .20*1.6*2.42 |  |  | 0.7744 | ลบ.ม.
|  |  |  | รวม | 1.7255 | ลบ.ม.
หักตัวท่อ |  | pi()*.5^2*.15 |  |  | 0.11781 | ลบ.ม.
|  |  | ใช้คอนกรีต |  | 1.6077 | ลบ.ม.
|  | ... คอนกรีต |  |  | 1.61 | ลบ.ม.
ใช้เหล็ก | 12 มม. | 6*2.245 |  |  | 14.7 | เมตร | 13.08 | กก.
| 6 มม. | 10*2.6 | 26 | เมตร
| 6 มม. | 11*2.45 | 26.95 | เมตร
| 6 มม. | 11*2.65 | 29.15 | เมตร
ใช้เหล็ก | 6 มม. |  |  |  | 82.1 | เมตร | 18.23 | กก.
|  | ... รวมใช้เหล็ก |  |  |  |  | 31.31 | กก.
ลวดผูกเหล็ก |  |  | 1.3916 |  |  |  | 1.39 | กก.
ไม้แบบ |  | 10.08 | เมตร = | 1.512 | ตร.ม. | ใช้ | 0.76 | ตร.ม.
ค่าแรงงานผูกเหล็กและตั้งแบบ |  |  | 6.3404 | ตร.ม. | 3.82*80 |  | 507.232 | บาท
|  |  | ใช้ค่าแรงงาน |  |  |  | 500 | บาท
กำแพงปากท่อ ขนาด 1- ฦ 1.20 ต่อ 1 ด้าน
คอนกรีต |  | .15*2.65*3.25 |  |  | 1.2919 | ลบ.ม.
|  | .20*1.6*2.65 |  |  | 0.848 | ลบ.ม.
|  |  |  | รวม | 2.1399 | ลบ.ม.
หักตัวท่อ |  | pi()*.6^2*.15 |  |  | 0.16965 | ลบ.ม.
|  |  | ใช้คอนกรีต |  | 1.9702 | ลบ.ม.
|  | ... คอนกรีต |  |  | 1.98 | ลบ.ม.
ใช้เหล็ก | 12 มม. | 6*2.70 |  |  | 16.2 | เมตร | 14.42 | กก.
| 6 มม. | 11*2.6 | 28.6 | เมตร
| 6 มม. | 15*2.65 | 36.75 | เมตร
| 6 มม. | 12*3.25 | 31.8 | เมตร
ใช้เหล็ก | 6 มม. |  |  |  | 97.15 | เมตร | 21.57 | กก.
|  | ... รวมใช้เหล็ก |  |  |  |  | 35.99 | กก.
ลวดผูกเหล็ก |  |  | 1.5996 |  |  |  | 1.59 | กก.
ไม้แบบ |  | 11.8 | เมตร = | 1.77 | ตร.ม. | ใช้ | 0.89 | ตร.ม.
ค่าแรงงานผูกเหล็กและตั้งแบบ |  |  | 8.6125 | ตร.ม. | 3.82*80 |  | 689 | บาท
|  |  | ใช้ค่าแรงงาน |  |  |  | 680 | บาท
กำแพงปากท่อ ขนาด 1- ฦ 1.50 ต่อ 1 ด้าน
คอนกรีต |  | .15*3.00*3.90 |  |  | 1.755 | ลบ.ม.
|  | .20*1.6*3.00 |  |  | 0.96 | ลบ.ม.
|  |  |  | รวม | 2.715 | ลบ.ม.
หักตัวท่อ |  | pi()*.75^2*.15 |  |  | 0.26507 | ลบ.ม.
|  |  | ใช้คอนกรีต |  | 2.4499 | ลบ.ม.
|  | ... คอนกรีต |  |  | 2.45 | ลบ.ม.
ใช้เหล็ก | 12 มม. | 6*3.00 |  |  | 18 | เมตร | 16.02 | กก.
| 6 มม. | 11*3.00 | 33 | เมตร
| 6 มม. | 17*3.00 | 51 | เมตร
| 6 มม. | 13*3.90 | 50.7 | เมตร
ใช้เหล็ก | 6 มม. |  |  |  | 134.7 | เมตร | 29.9 | กก.
|  | ... รวมใช้เหล็ก |  |  |  |  | 45.92 | กก.
ลวดผูกเหล็ก |  |  | 2.0409 |  |  |  | 2.04 | กก.
ไม้แบบ |  | 13.8 | เมตร = | 2.07 | ตร.ม. | ใช้ | 1.04 | ตร.ม.
ค่าแรงงานผูกเหล็กและตั้งแบบ |  |  | 11.7 | ตร.ม. | 3.82*80 |  | 936 | บาท
|  |  | ใช้ค่าแรงงาน |  |  |  | 930 | บาท