## ปร.4(ก)
รายการปริมาณงานและราคา
งานซ่อมแซม |  |  |  | ปรับปรุงซ่อมแซมท้องพื้น ชั้น 10 และโถงลิฟท์ โถงบันไดชั้นดาดฟ้า
สถานที่ | สพฐ.5 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร | [6 empty] | จังหวัด กรุงเทพ
ประมาณราคาโดย | [7 empty] | ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 31 กรกฎาคม 2568
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
[7 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | งานรื้อถอน ส่วนกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ
| 1.1 | รื้อถอนฝ้าเพดานที-บาร์ เดิมทั้งหมด |  |  | 12.5 | ตรม. |  | 0 | 25 | 312.5 | 312.5
| 1.2 | รื้อถอนดวงโคมฝังฝ้าเพดาน เก็บไว้ติดตั้งใหม่ |  |  | 9 | ชุด |  | 0 | 30 | 270 | 270
| 1.3 | รื้อไฟหลอดเปลือย เก็บไว้ติดตั้งใหม่ |  |  | 8 | ชุด |  | 0 | 30 | 240 | 240
| 1.4 | รื้อลำโพง เก็บไว้ติดตั้งใหม่ |  |  | 1 | ชุด |  | 0 | 30 | 30 | 30
2 | งานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ
| 2.1 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที-บาร์ |  |  | 13 | ตรม. | 352 | 4576 | 52 | 676 | 5252
| 2.2 | ติดตั้งดวงโคมฝังฝ้าเพดาน (เดิม) |  |  | 9 | ชุด |  | 0 | 115 | 1035 | 1035
| 2.3 | ติดตั้งไฟหลอดเปลือย (เดิม) |  |  | 8 | ชุด |  | 0 | 115 | 920 | 920
| 2.4 | เดินสายไฟดวงโคม |  |  | 14 | จุด | 125 | 1750 | 80 | 1120 | 2870
| 2.4 | ติดตั้งลำโพง (เดิม) |  |  | 14 | จุด |  | 0 | 100 | 1400 | 1400
3 | งานซ่อมแซมท้องพื้น ค.ส.ล. กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ
| 3.1 | สกัดผิวคอนกรีตที่เสียหายและผิวปูน |  |  | 28 | ตรม. |  | 0 | 100 | 2800 | 2800
| 3.2 | ขัดสนิมและทำความสะอาดเหล็กด้วยเครื่องเป่าทราย |  |  | 28 | ตรม. | 80 | 2240 | รวมค่าแรง | 0 | 2240
| 3.3 | ทาน้ำยาเคลือบป้องกันสนิม |  |  | 28 | ตรม. | 100 | 2800 | รวมค่าแรง | 0 | 2800
| 3.4 | ฉาบอัดแน่นด้วย High Strength Motar |  |  | 28 | ตรม. | 300 | 8400 | รวมค่าแรง | 0 | 8400
| 3.5 | ทาเคลือบด้วยซีเมนต์กันซึม |  |  | 28 | ตรม. | 145 | 4060 | 30 | 840 | 4900
| 3.6 | ฉาบเรียบโครงสร้าง ด้วยปูนสำเร็จ |  |  | 28 | ตรม. | 80 | 2240 | 100 | 2800 | 5040
| 3.7 | ทาสีพลาสติกท้องพื้น |  |  | 28 | ตรม. | 37 | 1036 | 34 | 952 | 1988
4 | งานรื้อถอนส่วนต่อเติมดาดฟ้า
| 4.1 | รื้อผนังออกทั้งหมด |  |  | 56 | ตรม. |  | 0 | 30 | 1680 | 1680
| 4.2 | รื้อกระเบื้องปูพื้นทั้งหมด |  |  | 41 | ตรม. |  | 0 | 35 | 1435 | 1435
| 4.3 | รื้อประบานเปิดอลูมิเนียม |  |  | 1 | ชุด |  | 0 | 150 | 150 | 150
| 4.4 | รื้อฝ้าเพดานทั้งหมด |  |  | 41 | ตรม. |  | 0 | 25 | 1025 | 1025
| 4.5 | รื้อโครงหลังคา และหลังคา ทั้งหมด |  |  | 60 | ตรม. |  | 0 | 95 | 5700 | 5700
| 4.6 | รื้อหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ |  |  | 2 | ชุด |  | 0 | 150 | 300 | 300
| 4.7 | รื้อหน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งพร้อมช่องแสง |  |  | 1 | ชุด |  | 0 | 150 | 150 | 150
| 4.8 | เครื่องปรับอากาศพร้อมคอมเพลสเซอร์ (ขนเก็บ) |  |  | 2 | ชุด |  | 0 | 500 | 1000 | 1000
| 4.9 | รื้อดวงโคมฝังฝ้าเพดานและสายไฟ |  |  | 4 | ชุด |  | 0 | 115 | 460 | 460
| 4.1 | รื้อไฟหลอดเปลือยและสายไฟ |  |  | 2 | ชุด |  | 0 | 115 | 230 | 230
| 4.11 | รื้อพัดลมดูดอากาศ |  |  | 2 | ชุด |  | 0 | 50 | 100 | 100
5 | งานซ่อมแซมพื้นส่วนต่อเติมดาดฟ้า
| 5.1 | ใช้เครื่องเจียมือถือในการแต่งผิวพื้นให้เรียบ |  |  | 41 | ตรม. | 200 | 8200 | 200 | 8200 | 16400
| 5.2 | งานปรับระดับผิวพื้นด้วยปูน Self Leveling |  |  | 41 | ตรม. | 550 | 22550 | รวมค่าแรง | 0 | 22550
6 | งานรื้อถอนส่วนโถงลิฟท์ โถงบันได
| 6.1 | รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมทั้งหมด |  |  | 12 | ตรม. |  | 0 | 25 | 300 | 300
| 6.2 | รื้อโคมไฟ หลอดไฟ สายไฟทั้งหมด (โคมหลอดไฟขนเก็บ) |  |  | 1 | ชุด |  | 0 | 30 | 30 | 30
| 6.3 | รื้อถอนช่องแสงอลูมิเนียม |  |  | 1 | ชุด |  | 0 | 150 | 150 | 150
| 6.4 | รื้อหน้าต่างอลูมเนียมบานเลื่อนพร้อมช่องแสง |  |  | 1 | ชุด |  | 0 | 150 | 150 | 150
| 6.5 | รื้อประตูบานเปิดพร้อมช่องแสงอลูมิเนียม |  |  | 1 | ชุด |  | 0 | 150 | 150 | 150
| 6.6 | รื้อประตูบานเปิดพร้อมช่องแสงอลูมิเนียม |  |  | 1 | ชุด |  | 0 | 150 | 150 | 150
| 6.7 | รื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมคอมเพลสเซอร์ (ขนเก็บ) |  |  | 1 | ชุด |  | 0 | 500 | 500 | 500
| 6.8 | รื้อกระเบื้องปูพื้นทั้งหมด |  |  | 19 | ตรม. |  | 0 | 35 | 665 | 665
| 6.9 | รื้อไฟฉุกเฉิน |  |  | 4 | ชุด |  | 0 | 30 | 120 | 120
7 | งานซ่อมแซมท้องพื้น ค.ส.ล. โถงลิฟท์
| 7.1 | สกัดผิวคอนกรีตที่เสียหายและผิวปูน |  |  | 11.5 | ตรม. |  | 0 | 100 | 1150 | 1150
| 7.2 | ขัดสนิมและทำความสะอาดเหล็กด้วยเครื่องเป่าทราย |  |  | 11.5 | ตรม. | 80 | 920 | รวมค่าแรง | 0 | 920
| 7.3 | ทาน้ำยาเคลือบป้องกันสนิม |  |  | 12 | ตรม. | 100 | 1200 | รวมค่าแรง | 0 | 1200
| 7.4 | ฉาบอัดแน่นด้วย High Strength Motar |  |  | 12 | ตรม. | 300 | 3600 | รวมค่าแรง | 0 | 3600
| 7.5 | ทาเคลือบด้วยซีเมนต์กันซึม |  |  | 12 | ตรม. | 145 | 1740 | 30 | 360 | 2100
| 7.6 | ฉาบเรียบโครงสร้าง ด้วยปูนสำเร็จ |  |  | 12 | ตรม. | 80 | 960 | 100 | 1200 | 2160
8 | งานซ่อมแซมส่วนโถงลิฟท์ โถงบันได
| 8.1 | ใช้เครื่องเจียมือถือในการแต่งผิวพื้นให้เรียบ |  |  | 19 | ตรม. |  | 0 | 200 | 3800 | 3800
| 8.2 | ทำกันซึมตามขั้นตอนในแบบรูปรายการ |  |  | 19 | ตรม. | 350 | 6650 | 70 | 1330 | 7980
| 8.3 | ติดตั้งดวงโคม (เดิม) |  |  | 1 | ชุด |  | 0 | 115 | 115 | 115
| 8.4 | เดินสายไฟ |  |  | 1 | ชุด | 125 | 125 | 80 | 80 | 205
| 8.5 | ทาสีท้องพื้น ค.ส.ล. ผนังด้านข้าง และเก็บงานส่วนอื่นๆ |  |  | 30 | ตรม. | 37 | 1110 | 34 | 1020 | 2130
9 | งานซ่อมแซมผิวพื้นดาดฟ้า อาคาร สพฐ. 5
| 9.1 | งานขูดล้างทำความสะอาดพื้นผิวดาดฟ้า |  |  | 1083 | ตร.ม | 0 | 0 | 20 | 21660 | 21660
| 9.2 | งานทำระบบกันซึมผิวพื้นดาดฟ้า |  |  | 1155 | ตร.ม | 650 | 750750 | รวมค่าแรง | 0 | 750750
10 | งานซ่อมแซมสี ชั้นดาดฟ้า อาคาร สพฐ. 5
| 10.1 | งานขูดล้างทำความสะอาดพื้นผิว |  |  | 73 | ตร.ม | 0 | 0 | 20 | 1460 | 1460
| 10.2 | งานทาสีพื้นผิวผนัง (บริเวณโถงบันไดและลิฟท์) |  |  | 73 | ตร.ม | 47 | 3431 | 34 | 2482 | 5913
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด | [7 empty] | 828338 |  | 70697.5 | 899035.5
| หมายเหตุ |  | ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น
ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกครั้งหนึ่ง

## ปร.5
สรุปค่าซ่อมแซม | [9 empty] | แบบ ปร.5(ก)
£ | งานซ่อมแซม |  |  | ปรับปรุงซ่อมแซมท้องพื้น ชั้น 10 และโถงลิฟท์ โถงบันไดชั้นดาดฟ้า
£ | สถานที่ | สพฐ.5 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร | [5 empty] | จังหวัด
£ | หน่วยงาน |  | สำนักพัฒนาวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
£ | แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ |  |  | จำนวน | 1 | แผ่น | ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 31 กรกฎาคม 2568
ลำดับที่ | รายการ | [5 empty] | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
[7 empty] | หน่วย : บาท |  | หน่วย : บาท
1 | ค่าซ่อมแซม | [5 empty] | 899035.5 | 1.3072 | 1175219.2056
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย................... |  |  |  | 0%
| เงินประกันผลงานหัก.......... |  |  |  | 0%
| ดอกเบี้ยเงินกู้........................ |  |  |  | 7%
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม................. |  |  |  | 7%
รวมค่าซ่อมแซม | [8 empty] | 1175219.2056
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) | [7 empty] | ยอดสุทธิ | 1175000 | **
...............................................................................................
(นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม )
...............................................................................................
(นางสุจิตรา พิชัย)
...............................................................................................
(นายภานุพงษ์ จายโจง)

## ปร.6
สรุปราคาค่าซ่อมแซม
งานซ่อมแซม |  |  | ปรับปรุงซ่อมแซมท้องพื้น ชั้น 10 และโถงลิฟท์ โถงบันไดชั้นดาดฟ้า
สถานที่ | สพฐ.5 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร |  |  | จังหวัด
หน่วยงาน |  | สำนักพัฒนาวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด |  |  |  | จำนวน |  | 6 | แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  |  | 31 กรกฎาคม 2568
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ
หน่วย : บาท
สรุป
1 | ค่าซ่อมแซม |  |  |  | 1175000
สรุป | รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1175000 |  | **
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
..........................................................................................
(นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม )
..........................................................................................
(นางสุจิตรา พิชัย )
..........................................................................................
(นายภานุพงษ์ จายโจง )

## {Factor F}
ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร
งานซ่อมแซม |  | ปรับปรุงซ่อมแซมท้องพื้น ชั้น 10 และโถงลิฟท์ โถงบันไดชั้นดาดฟ้า
สถานที่ก่อสร้าง |  | สพฐ.5 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร | [6 empty] | จังหวัด | กรุงเทพ
หน่วยงาน | [5 empty] | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เงื่อนไข | [9 empty] | ค่างาน(ทุน) | FACTOR F
[10 empty] | ล้านบาท | [5 empty] | 0 | 1.3091 | 0 | 500000
| เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ ) | [7 empty] | 0% | <0.5 | 1.3091 |  | 899035.5 |  |  | 500000 | 1.3091 | 500000 | 1000000
| ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ) | [7 empty] | 0% | 1 | 1.3067 |  |  |  |  | 1000000 | 1.3067 | 1000000 | 2000000
| ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ) | [7 empty] | 7% | 2 | 1.3051 | a = | 899035.5 |  |  | 2000000 | 1.3051 | 2000000 | 5000000
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) (ร้อยละ) | [7 empty] | 7% | 5 | 1.302 | b = | 500000 | d = | 1.3091 | 5000000 | 1.302 | 5000000 | 10000000
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F | [9 empty] | 10 | 1.296 | c = | 1000000 | e = | 1.3067 | 10000000 | 1.296 | 10000000 | 15000000
[10 empty] | 15 | 1.2611 |  |  |  |  | 15000000 | 1.2611 | 15000000 | 20000000
สูตรการหาค่า Factor F = D - |  |  |  | { | [( D - E ) x ( A - B )] |  |  | } |  | 20 | 1.2535 |  |  |  |  | 20000000 | 1.2535 | 20000000 | 25000000
[10 empty] | 25 | 1.2265 |  |  |  |  | 25000000 | 1.2265 | 25000000 | 30000000
[5 empty] | ( C - B ) |  |  |  |  | 30 | 1.2181 |  |  |  |  | 30000000 | 1.2181 | 30000000 | 40000000
เมื่อ | A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน |  |  |  |  | = | 899035.5 |  |  | 40 | 1.2177 |  |  |  |  | 40000000 | 1.2177 | 40000000 | 50000000
| B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 500000 |  |  | 50 | 1.2176 |  | 0.0019154 |  |  | 50000000 | 1.2176 | 50000000 | 60000000
| C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 1000000 |  |  | 60 | 1.2078 |  | 0.0019 |  |  | 60000000 | 1.2078 | 60000000 | 70000000
| D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 1.3091 |  |  | 70 | 1.2067 |  | 1.3072 |  |  | 70000000 | 1.2067 | 70000000 | 80000000
| E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 1.3067 |  |  | 80 | 1.2067 |  |  |  |  | 80000000 | 1.2067 | 80000000 | 90000000
| แทนค่า | [8 empty] | 90 | 1.2066 |  |  |  |  | 90000000 | 1.2066 | 90000000 | 100000000
1.3091 | - ( | 1.3091 | - | 1.3067 | ) X ( | 899035.5 | - | 500000 | ) | 100 | 1.2066 |  |  |  |  | 100000000 | 1.2066 | 100000000 | 150000000
|  |  | ( | 1000000 | - | 500000 | ) |  |  | 150 | 1.2039 |  |  |  |  | 150000000 | 1.2039 | 150000000 | 200000000
[10 empty] | 200 | 1.2039 |  |  |  |  | 200000000 | 1.2039 | 200000000 | 250000000
|  | สรุปค่าต้นทุนงาน |  |  |  | 899035.5 |  | บาท |  | 250 | 1.2031 |  |  |  |  | 250000000 | 1.2031 | 250000000 | 300000000
|  | ค่า FACTOR F เท่ากับ |  |  |  | 1.3072 |  |  |  | 300 | 1.1969 |  |  |  |  | 300000000 | 1.1969 | 300000000 | 350000000
[10 empty] | 350 | 1.1884 |  |  |  |  | 350000000 | 1.1884 | 350000000 | 400000000
[10 empty] | 400 | 1.1877 |  |  |  |  | 400000000 | 1.1877 | 400000000 | 500000000
[10 empty] | 500 | 1.1871 |  |  |  |  | 500000000 | 1.1871 | 500000000 | 500000001
[10 empty] | >500 | 1.1805 |  |  |  |  | 500000001 | 1.1805 | 500000001
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "
ลงชื่อ...................(น.ส.มณพาทิพย์ ศิริสุมทุม) ลงชื่อ.......................(นางสุจิตรา พิชัย) ลงชื่อ......................(นายภาณุพงษ์ จายโจง)

## Sheet1 (hidden)
899035.5
0 | 1.3091 | 0 | 500000
500000 | 1.3091 | 500000 | 1000000
1000000 | 1.3067 | 1000000 | 2000000
2000000 | 1.3051 | 2000000 | 5000000
5000000 | 1.302 | 5000000 | 10000000
10000000 | 1.296 | 10000000 | 15000000
15000000 | 1.2611 | 15000000 | 20000000
20000000 | 1.2535 | 20000000 | 25000000
25000000 | 1.2265 | 25000000 | 30000000
30000000 | 1.2181 | 30000000 | 40000000
40000000 | 1.2177 | 40000000 | 50000000
50000000 | 1.2176 | 50000000 | 60000000
60000000 | 1.2078 | 60000000 | 70000000
70000000 | 1.2067 | 70000000 | 80000000
80000000 | 1.2067 | 80000000 | 90000000
90000000 | 1.2066 | 90000000 | 100000000
100000000 | 1.2066 | 100000000 | 150000000
150000000 | 1.2039 | 150000000 | 200000000
200000000 | 1.2039 | 200000000 | 250000000
250000000 | 1.2031 | 250000000 | 300000000
300000000 | 1.1969 | 300000000 | 350000000
350000000 | 1.1884 | 350000000 | 400000000
400000000 | 1.1877 | 400000000 | 500000000
500000000 | 1.1871 | 500000000 | 500000000
500000000 | 1.1805 | 500000000