## ปร.6
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 3 อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง |  | ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่ |  | ผยจ.รอ 32/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน |  |  | 1 | ชุด
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ
1 | ค่างานต้นทุน |  |  |  | 2176314
2 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี |  |  |  | 225879
งบประมาณ
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 2402193 |  |  | 2399900
| (สองล้านสี่แสนสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) | [6 empty] | 2293 | เกินงบประมาณ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3004/2567 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567
(ลงชื่อ)............................................ประมาณราคา
(นายอนุพงษ์ ชื่อเพราะ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)............................................ตรวจ
(นายทรงศักดิ์ เทพา)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)............................................เห็นชอบ
(นายกำพล สีกา)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
............................................
(นางสาวนันท์นิชา เบญจพงศ์ศิริ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
............................................ ............................................
(นางสาวแขไข เจริญอาจ) (นายอนุพงษ์ ชื่อเพราะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

## ปร.5(ก)
กลุ่มงาน/งาน |  |  | สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด | [10 empty] | กลุ่มงาน/งาน | กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 3 อาคาร | [10 empty] | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1578/2567 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567
สถานที่ก่อสร้าง |  | ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่ |  | ผยจ.รอ 32/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  |  |  | สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน |  |  | 13 | หน้า
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  |  | 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 | [10 empty] | กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่
[13 empty] | หน่วย : บาท | ประมาณราคาเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | [7 empty] | ค่างานต้นทุน |  | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานอาคาร 5 ชั้น | [7 empty] | 1420235.73 |  | 1.3056 | 1854259 |  | 180846 | 2035105 | 84.7186
2 | งานอาคาร 2 ชั้น | [7 empty] | 121956.37 |  | 1.3056 | 159226 |  | 16065 | 175291 | 7.2971
3 | งานอาคาร 3 ชั้น | [7 empty] | 124716.04 |  | 1.3056 | 162829 |  | 28968 | 191797 | 7.9842
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | [7 empty] | 1666908.14 |  |  | 2176314 |  | 2402193
ประเภทงานอาคาร
| เงินล่วงหน้าจ่าย….….............….......................… | [5 empty] | 0
| เงินประกันผลงานหัก….....................................… | [5 empty] | 0
| ดอกเบี้ยเงินกู้…………......................................….. | [5 empty] | 7 | [6 empty] | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม……….....................................… | [5 empty] | 7
[11 empty] | รวมค่าก่อสร้าง | 2176314
( สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน ) | [13 empty] | งบประมาณ
| พื้นที่งานก่อสร้าง |  |  |  |  | 280 |  | ตร.ม. |  | เฉลี่ย | 7772.55 | บาท/ตร.ม. |  | 2399900 | 2131287
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3004/2567 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 | [13 empty] | -223586 | ไม่ถึง ให้เพิ่ม
(ลงชื่อ)............................................ประมาณราคา
(นายอนุพงษ์ ชื่อเพราะ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)............................................ตรวจ
(นายทรงศักดิ์ เทพา)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)............................................เห็นชอบ
(นายทรงศักดิ์ เทพา)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
(ลงชื่อ)............................................ประมาณราคา
(นายอนุพงษ์ ชื่อเพราะ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)............................................ตรวจ
(นายทรงศักดิ์ เทพา)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)............................................เห็นชอบ
(นายกำพล สีกา)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
............................................
(นางสาวนันท์นิชา เบญจพงศ์ศิริ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
............................................ ............................................
(นางสาวแขไข เจริญอาจ) (นายอนุพงษ์ ชื่อเพราะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบ ปร.4
กลุ่มงาน/งาน |  |  | สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด | [8 empty] | สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 3 อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด | แบบเลขที่ | ผยจ.รอ 32/2567
กำหนดราคากลางโดย |  |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3004/2567 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 |  |  |  | เมื่อวันที่ | 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 |  |  |  | กำหนดราคากลางโดย
[11 empty] | หน่วย : บาท | ประมาณราคาโดย นายอนุพงษ์ ชื่อเพราะ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลำดับ | รายการ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[6 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
สรุป
1 | งานอาคาร 5 ชั้น
1.01 | งานตาข่ายกันนก |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 124798.03
1.02 | งานทาสีอาคารภายนอกและโถงทางเดิน |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 588897.7
1.03 | งานทำระบบกันซึมพื้นกันสาด คสล. บริเวณชั้น 2 ด้านหน้า ฝั่งสำนักงานคลังจังหวัดฯ |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 14277.32
1.04 | งานทาสีภายในห้องสำนักงานคลังจังหวัดฯ |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 929.6
1.05 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 1 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 48092.73
1.06 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 1 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 42158.98
1.07 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 1 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 37847.76
1.08 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 1 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 35346.52
1.09 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 2 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 38020.85
1.1 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 2 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 27529.34
1.11 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 2 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 36323.52
1.12 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 2 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 26619.72
1.13 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 41368.52
1.14 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 30559.68
1.15 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 38345.85
1.16 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 27859.68
1.17 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 4 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 36648.52
1.18 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 4 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 26684.68
1.19 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 4 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 36323.52
1.2 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 4 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 27184.68
1.21 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 5 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 38923.52
1.22 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 5 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 28134.68
1.23 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 5 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 39303.32
1.24 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 5 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง) |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 28057.01 |  | 691333.08
2 | งานอาคาร 2 ชั้น
2.1 | งานตาข่ายกันนก |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 49468.98
2.2 | งานทาสี |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 52458.55
2.3 | งานซ่อมแซมหลังคา |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 20028.84
3 | งานอาคาร 3 ชั้น
3.1 | งานตาข่ายกันนก |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 67325.56
3.2 | งานทาสี |  |  | 1 | รายการ |  |  |  |  | 57390.48
| รวมค่างานต้นทุน | [8 empty] | 1666908.14 |  | -223586 | ไม่ถึง ให้เพิ่ม
1 | งานอาคาร 5 ชั้น | [10 empty] | F1 | F2
1.01 | งานตาข่ายกันนก
| - | ตาข่ายกันนก ชนิด PP. สีใส ช่องตาของตาข่ายกันนก มีขนาด 20x20 มม. |  | 916 | ตร.ม. | 24.14 | 22112.24 | 25 | 22900 | 45012.24
|  | ขนาดเส้นตาข่ายกันนก มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 มม. | [9 empty] | 45 | 2
| - | เส้นลวดสลิง หุ้ม PVC ขนาด 2 มม. |  | 1397 | ม. | 33 | 46101 | 10 | 13970 | 60071
| - | พุ๊กตะกั่วพร้อมห่วงกลม ขนาด 3/8 นิ้ว |  | 256 | ตัว | 40.65 | 10406.4 | 5 | 1280 | 11686.4
| - | ห่วงยึดติดตาข่ายกันนก (เผื่อ 10%) |  | 1536.7 | ตัว | 0.33 | 507.11 | 0 | 0 | 507.11
| - | ห่วงเกลียวเร่ง |  | 208 | ตัว | 26.16 | 5441.28 | 10 | 2080 | 7521.28
1010 |  | รวมงาน 1.01 งานตาข่ายกันนก | [7 empty] | 124798.03
1.02 | งานทาสีอาคารภายนอกและโถงทางเดิน
| - | ฉีดล้าง ทำความสะอาดผิวผนังเดิม |  | 5795.9 | ตร.ม. | 0 | 0 | 5 | 28979.5 | 28979.5 |  | 3818
| - | ซ่อมแซมผนังรอยแตกร้าว อุด โป๊ว ฉาบเรียบด้วย Acrylic Filler (คิดที่ 10%) |  | 579.59 | ตร.ม. | 30 | 17387.7 | 10 | 5795.9 | 23183.6 |  | 45 | 2
| - | ทาสีน้ำอะคริลิค กึ่งเงากึ่งด้าน 100% เกรดที่ 1 (ชนิด 15 ปี) ชนิดทาภายนอก |  | 5391.9 | ตร.ม. | 60 | 323514 | 34 | 183324.6 | 506838.6
รวมงานสีรองพื้นทับปูนเก่าแล้ว
| - | สีเคลือบเงา |  | 404 | ตร.ม. | 40 | 16160 | 34 | 13736 | 29896
1020 |  | รวมงาน 1.02 งานทาสีอาคารภายนอกและโถงทางเดิน | [7 empty] | 588897.7
1.03 | งานทำระบบกันซึมพื้นกันสาด คสล. บริเวณชั้น 2 ด้านหน้า ฝั่งสำนักงานคลังจังหวัดฯ
| - | ฉีดล้าง ทำความสะอาดพื้นเดิม |  | 45.79 | ตร.ม. | 0 | 0 | 5 | 228.95 | 228.95 |  | 3818
| - | งานทำระบบกันซึม (ประเภท PU Water Proof) 2 เที่ยว |  | 45.79 | ตร.ม. | 271.8 | 12445.72 | 35 | 1602.65 | 14048.37 |  | 45 | 2
1030 |  | รวมงาน 1.03 งานทำระบบกันซึมพื้นกันสาด คสล. บริเวณชั้น 2 ด้านหน้า ฝั่งสำนักงานคลังจังหวัดฯ | [7 empty] | 14277.32
1.04 | งานทาสีภายในห้องสำนักงานคลังจังหวัดฯ
| - | ขูดลอก ทำความสะอาดผิวผนังเดิม (เฉพาะส่วนที่สีลอก) |  | 5.6 | ตร.ม. | 0 | 0 | 5 | 28 | 28 |  | 3818
| - | ทากันซึมผนัง (ประเภทซีเมนต์ทากันซึม) |  | 5.6 | ตร.ม. | 32 | 179.2 | 35 | 196 | 375.2 |  | 45 | 2
| - | ทาสีน้ำอะคริลิค กึ่งเงากึ่งด้าน 100% เกรดที่ 1 (ชนิด 15 ปี) ชนิดทาภายนอก |  | 5.6 | ตร.ม. | 60 | 336 | 34 | 190.4 | 526.4
รวมงานสีรองพื้นทับปูนเก่าแล้ว
1040 |  | รวมงาน 1.04 งานทาสีภายในห้องสำนักงานคลังจังหวัดฯ | [7 empty] | 929.6
1.05 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 1 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 26.83 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 536.6 | 536.6 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 26.83 | ตร.ม. | 1200 | 32196 | 52 | 1395.16 | 33591.16 |  | 1176.63 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 175 | 175 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 200 | 1400 | 165 | 1155 | 2555
| - | รื้อถอนหลอดไฟกิ่งติดผนัง |  | 7 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 175 | 175 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมไฟกิ่งติดผนัง |  | 7 | ชุด | 800 | 5600 | 165 | 1155 | 6755
| - | รื้อถอนพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 850 | 850 | 400 | 400 | 1250
| - | รื้อถอนไฟส่องกระจกชนิดเส้น Led Strip 7.5 วัตต์ |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งไฟส่องกระจกชนิดเส้น Led Strip 7.5 วัตต์ |  | 1 | ชุด | 450 | 450 | 17.5 | 17.5 | 467.5 |  | 450.74
| - | รื้อถอนโถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว |  | 1 | ชุด | 2007.47 | 2007.47 | 450 | 450 | 2457.47
1050 |  | รวมงาน 1.05 ห้องน้ำ ชั้นที่ 1 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย) | [7 empty] | 48092.73
1.06 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 1 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 26.09 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 521.8 | 521.8 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 26.09 | ตร.ม. | 1200 | 31308 | 52 | 1356.68 | 32664.68 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 125 | 125 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 200 | 1000 | 165 | 825 | 1825
| - | รื้อถอนหลอดไฟกิ่งติดผนัง |  | 5 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 125 | 125 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมไฟกิ่งติดผนัง |  | 5 | ชุด | 800 | 4000 | 165 | 825 | 4825
| - | รื้อถอนพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 850 | 850 | 400 | 400 | 1250
| - | รื้อถอนไฟส่องกระจกชนิดเส้น Led Strip 7.5 วัตต์ |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งไฟส่องกระจกชนิดเส้น Led Strip 7.5 วัตต์ |  | 1 | ชุด | 450 | 450 | 17.5 | 17.5 | 467.5 |  | 450.74
| - | เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า |  | 1 | ชุด | 300 | 300 | 25 | 25 | 325 | รื้อกอง
1060 |  | รวมงาน 1.06 ห้องน้ำ ชั้นที่ 1 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง) | [7 empty] | 42158.98
1.07 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 1 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 26.83 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 536.6 | 536.6 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 26.83 | ตร.ม. | 1200 | 32196 | 52 | 1395.16 | 33591.16 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 175 | 175 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 200 | 1400 | 165 | 1155 | 2555
| - | รื้อถอนหลอดไฟกิ่งติดผนัง |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมไฟกิ่งติดผนัง |  | 1 | ชุด | 800 | 800 | 165 | 165 | 965
1070 |  | รวมงาน 1.07 ห้องน้ำ ชั้นที่ 1 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย) | [7 empty] | 37847.76
1.08 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 1 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 26.09 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 521.8 | 521.8 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 26.09 | ตร.ม. | 1200 | 31308 | 52 | 1356.68 | 32664.68 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 125 | 125 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 200 | 1000 | 165 | 825 | 1825
| - | เปลี่ยนฝาส้วมขนาด 6 นิ้ว สเตนเลส |  | 1 | แผ่น | 185.04 | 185.04 | 25 | 25 | 210.04 | รื้อกอง
1080 |  | รวมงาน 1.08 ห้องน้ำ ชั้นที่ 1 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง) | [7 empty] | 35346.52
1.09 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 2 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 26.41 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 528.2 | 528.2 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 26.41 | ตร.ม. | 1200 | 31692 | 52 | 1373.32 | 33065.32 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 175 | 175 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 200 | 1400 | 165 | 1155 | 2555
| - | รื้อถอนพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 850 | 850 | 400 | 400 | 1250
| - | เปลี่ยนสายฉีดชำระ (หัวฉีด,สาย,สต็อปวาล์ว) |  | 1 | ชุด | 352.33 | 352.33 | 70 | 70 | 422.33 | รื้อกอง
1090 |  | รวมงาน 1.09 ห้องน้ำ ชั้นที่ 2 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย) | [7 empty] | 38020.85
1.1 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 2 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 19.19 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 383.8 | 383.8 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 19.19 | ตร.ม. | 1200 | 23028 | 52 | 997.88 | 24025.88 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 125 | 125 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 200 | 1000 | 165 | 825 | 1825
| - | เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า |  | 1 | ชุด | 300 | 300 | 25 | 25 | 325 | รื้อกอง
| - | เปลี่ยนสายฉีดชำระ (หัวฉีด,สาย,สต็อปวาล์ว) |  | 2 | ชุด | 352.33 | 704.66 | 70 | 140 | 844.66 | รื้อกอง
1100 |  | รวมงาน 1.1 ห้องน้ำ ชั้นที่ 2 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง) | [7 empty] | 27529.34
1.11 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 2 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 26.41 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 528.2 | 528.2 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 26.41 | ตร.ม. | 1200 | 31692 | 52 | 1373.32 | 33065.32 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 175 | 175 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 200 | 1400 | 165 | 1155 | 2555
1110 |  | รวมงาน 1.11 ห้องน้ำ ชั้นที่ 2 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย) | [7 empty] | 36323.52
1.12 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 2 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 19.19 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 383.8 | 383.8 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 19.19 | ตร.ม. | 1200 | 23028 | 52 | 997.88 | 24025.88 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 125 | 125 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 200 | 1000 | 165 | 825 | 1825
| - | เปลี่ยนฝาส้วมขนาด 6 นิ้ว สเตนเลส |  | 1 | แผ่น | 185.04 | 185.04 | 75 | 75 | 260.04 | รื้อกอง
1120 |  | รวมงาน 1.12 ห้องน้ำ ชั้นที่ 2 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง) | [7 empty] | 26619.72
1.13 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 26.41 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 528.2 | 528.2 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 26.41 | ตร.ม. | 1200 | 31692 | 52 | 1373.32 | 33065.32 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 175 | 175 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 200 | 1400 | 165 | 1155 | 2555
| - | รื้อถอนพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 850 | 850 | 400 | 400 | 1250
| - | เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า |  | 1 | ชุด | 300 | 300 | 25 | 25 | 325 | รื้อกอง
| - | เปลี่ยนโถชักโครก แบบมีหม้อน้ำแยก |  | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 450 | 450 | 2950 | รื้อกอง
| - | แก้ไขงานท่อตัน ท่อน้ำโสโครก |  | 1 | ห้อง | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | รื้อกอง
1130 |  | รวมงาน 1.13 ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย) | [7 empty] | 41368.52
1.14 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 19.19 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 383.8 | 383.8 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 19.19 | ตร.ม. | 1200 | 23028 | 52 | 997.88 | 24025.88 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 125 | 125 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 200 | 1000 | 165 | 825 | 1825
| - | ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 850 | 850 | 400 | 400 | 1250 | รื้อกอง
| - | เปลี่ยนโถชักโครก แบบมีหม้อน้ำแยก |  | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 450 | 450 | 2950 | รื้อกอง
1140 |  | รวมงาน 1.14 ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง) | [7 empty] | 30559.68
1.15 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 26.41 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 528.2 | 528.2 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 26.41 | ตร.ม. | 1200 | 31692 | 52 | 1373.32 | 33065.32 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 175 | 175 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 200 | 1400 | 165 | 1155 | 2555
| - | รื้อถอนพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 850 | 850 | 400 | 400 | 1250
| - | เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า |  | 1 | ชุด | 300 | 300 | 25 | 25 | 325 | รื้อกอง
| - | เปลี่ยนสายฉีดชำระ (หัวฉีด,สาย,สต็อปวาล์ว) |  | 1 | ชุด | 352.33 | 352.33 | 70 | 70 | 422.33 | รื้อกอง
1150 |  | รวมงาน 1.15 ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย) | [7 empty] | 38345.85
1.16 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 19.19 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 383.8 | 383.8 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 19.19 | ตร.ม. | 1200 | 23028 | 52 | 997.88 | 24025.88 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 125 | 125 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 200 | 1000 | 165 | 825 | 1825
| - | แก้ไขงานท่อตัน ท่อน้ำโสโครก |  | 3 | ห้อง | 0 | 0 | 500 | 1500 | 1500 | รื้อกอง
1160 |  | รวมงาน 1.16 ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง) | [7 empty] | 27859.68
1.17 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 4 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 26.41 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 528.2 | 528.2 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 26.41 | ตร.ม. | 1200 | 31692 | 52 | 1373.32 | 33065.32 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 175 | 175 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 200 | 1400 | 165 | 1155 | 2555
| - | เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า |  | 1 | ชุด | 300 | 300 | 25 | 25 | 325 | รื้อกอง
1170 |  | รวมงาน 1.17 ห้องน้ำ ชั้นที่ 4 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย) | [7 empty] | 36648.52
1.18 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 4 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 19.19 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 383.8 | 383.8 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 19.19 | ตร.ม. | 1200 | 23028 | 52 | 997.88 | 24025.88 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 125 | 125 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 200 | 1000 | 165 | 825 | 1825
| - | เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า |  | 1 | ชุด | 300 | 300 | 25 | 25 | 325 | รื้อกอง
1180 |  | รวมงาน 1.18 ห้องน้ำ ชั้นที่ 4 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง) | [7 empty] | 26684.68
1.19 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 4 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 26.41 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 528.2 | 528.2 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 26.41 | ตร.ม. | 1200 | 31692 | 52 | 1373.32 | 33065.32 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 175 | 175 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 200 | 1400 | 165 | 1155 | 2555
1190 |  | รวมงาน 1.19 ห้องน้ำ ชั้นที่ 4 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย) | [7 empty] | 36323.52
1.2 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 4 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 19.19 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 383.8 | 383.8 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 19.19 | ตร.ม. | 1200 | 23028 | 52 | 997.88 | 24025.88 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 125 | 125 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 200 | 1000 | 165 | 825 | 1825
| - | เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า |  | 1 | ชุด | 300 | 300 | 25 | 25 | 325 | รื้อกอง
| - | แก้ไขงานโถส้วมน้ำซึม |  | 1 | ห้อง | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | รื้อกอง
1200 |  | รวมงาน 1.2 ห้องน้ำ ชั้นที่ 4 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง) | [7 empty] | 27184.68
1.21 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 5 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 26.41 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 528.2 | 528.2 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 26.41 | ตร.ม. | 1200 | 31692 | 52 | 1373.32 | 33065.32 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 175 | 175 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 200 | 1400 | 165 | 1155 | 2555
| - | รื้อถอนพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 850 | 850 | 400 | 400 | 1250
| - | เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า |  | 1 | ชุด | 300 | 300 | 25 | 25 | 325 | รื้อกอง
| - | แก้ไขงานท่อตัน ท่อน้ำโสโครก |  | 1 | ห้อง | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | รื้อกอง
| - | แก้ไขโถปัสสาวะ ท่อน้ำตัน |  | 1 | จุด | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
1210 |  | รวมงาน 1.21 ห้องน้ำ ชั้นที่ 5 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำชาย) | [7 empty] | 38923.52
1.22 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 5 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 19.19 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 383.8 | 383.8 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 19.19 | ตร.ม. | 1200 | 23028 | 52 | 997.88 | 24025.88 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 125 | 125 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 200 | 1000 | 165 | 825 | 1825
| - | รื้อถอนพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 850 | 850 | 400 | 400 | 1250
| - | แก้ไขงานท่อตัน ท่อน้ำโสโครก |  | 1 | ห้อง | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | รื้อกอง
1220 |  | รวมงาน 1.22 ห้องน้ำ ชั้นที่ 5 ฝั่งตะวันออก (ห้องน้ำหญิง) | [7 empty] | 28134.68
1.23 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 5 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 26.41 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 528.2 | 528.2 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 26.41 | ตร.ม. | 1200 | 31692 | 52 | 1373.32 | 33065.32 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 175 | 175 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 7 | ชุด | 200 | 1400 | 165 | 1155 | 2555
| - | รื้อถอนโถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว |  | 1 | ชุด | 2007.47 | 2007.47 | 450 | 450 | 2457.47
| - | เปลี่ยนสายฉีดชำระ (หัวฉีด,สาย,สต็อปวาล์ว) |  | 1 | ชุด | 352.33 | 352.33 | 70 | 70 | 422.33
1230 |  | รวมงาน 1.23 ห้องน้ำ ชั้นที่ 5 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำชาย) | [7 empty] | 39303.32
1.24 | ห้องน้ำ ชั้นที่ 5 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง)
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่า |  | 19.19 | ตร.ม. | 0 | 0 | 20 | 383.8 | 383.8 | รื้อขนไป
| - | งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรูพรุน ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมโครงคร่าว |  | 19.19 | ตร.ม. | 1200 | 23028 | 52 | 997.88 | 24025.88 |  | 45 | 2
| - | รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 125 | 125 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์หน้ากลม |  | 5 | ชุด | 200 | 1000 | 165 | 825 | 1825
| - | รื้อถอนพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | รื้อกอง
| - | ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ |  | 1 | ชุด | 850 | 850 | 400 | 400 | 1250 | รื้อกอง
| - | เปลี่ยนสายฉีดชำระ (หัวฉีด,สาย,สต็อปวาล์ว) |  | 1 | ชุด | 352.33 | 352.33 | 70 | 70 | 422.33
1240 |  | รวมงาน 1.24 ห้องน้ำ ชั้นที่ 5 ฝั่งตะวันตก (ห้องน้ำหญิง) | [7 empty] | 28057.01
2 | งานอาคาร 2 ชั้น
2.1 | งานตาข่ายกันนก
| - | ตาข่ายกันนก ชนิด PP. สีใส ช่องตาของตาข่ายกันนก มีขนาด 20x20 มม. |  | 329 | ตร.ม. | 24.14 | 7942.06 | 25 | 8225 | 16167.06
|  | ขนาดเส้นตาข่ายกันนก มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 มม. | [9 empty] | 45 | 2
| - | เส้นลวดสลิง หุ้ม PVC ขนาด 2 มม. |  | 386 | ม. | 33 | 12738 | 10 | 3860 | 28500
| - | พุ๊กตะกั่วพร้อมห่วงกลม ขนาด 3/8 นิ้ว |  | 64 | ตัว | 40.65 | 2601.6 | 5 | 320 | 2921.6
| - | ห่วงยึดติดตาข่ายกันนก (เผื่อ 10%) |  | 424.6 | ตัว | 0.33 | 140.11 | 0 | 0
| - | ห่วงเกลียวเร่ง |  | 52 | ตัว | 26.16 | 1360.32 | 10 | 520 | 1880.32
2100 |  | รวมงาน 2.1 งานตาข่ายกันนก | [7 empty] | 49468.98
2.2 | งานทาสี
| - | ฉีดล้าง ทำความสะอาดผิวผนังเดิม |  | 1103.15 | ตร.ม. | 0 | 0 | 5 | 5515.75 | 5515.75 |  | 1062
| - | ซ่อมแซมผนังรอยแตกร้าว อุด โป๊ว ฉาบเรียบด้วย Acrylic Filler (คิดที่ 10%) |  | 110.31 | ตร.ม. | 30 | 3309.3 | 10 | 1103.1 | 4412.4 |  | 45 | 2
| - | ทาสีน้ำอะคริลิค กึ่งเงากึ่งด้าน 100% เกรดที่ 1 (ชนิด 15 ปี) ชนิดทาภายนอก |  | 913.55 | ตร.ม. | 60 | 54813 | 34 | 31060.7 | 28500
| - | รวมงานสีรองพื้นทับปูนเก่าแล้ว
| - | สีเคลือบเงา |  | 189.6 | ตร.ม. | 40 | 7584 | 34 | 6446.4 | 14030.4
2200 |  | รวมงาน 2.2 งานทาสี | [7 empty] | 52458.55
2.3 | งานซ่อมแซมหลังคา
| - | งานรื้อถอนแผ่นหลังคากระเบื้องลอนเล็ก |  | 24 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 600 | 600 | รื้อกอง
| - | งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้พร้อมรางน้ำบริเวณตะเฆ้ราง ด้านตะวันตก |  | 12 | ม. | 186.11 | 2233.32 | 60 | 720 | 2953.32 | รื้อกอง
| - | งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก
|  | เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. |  | 168.24 | กก. | 36 | 6056.64 | 10 | 1682.4 | 7739.04
|  | เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. |  | 20.04 | กก. | 36 | 721.44 | 10 | 200.4 | 921.84
| - | งานติดตั้งรางน้ำตะเฆ้ราง พร้อมอุปกรณ์จับยึด |  | 12 | ม. | 99 | 1188 | 25 | 300 | 1488
| - | งานติดตั้งแผ่นหลังคากระเบื้องลอนเล็ก พร้อมอุปกรณ์จับยึด |  | 24 | ตร.ม. | 151.11 | 3626.64 | 50 | 1200 | 4826.64
| - | ซ่อมแซมบัวปูนปั้นครอบสันหลังคา |  | 1 | งาน | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1500 |  | 45 | 2
2300 |  | รวมงาน 2.3 งานซ่อมแซมหลังคา | [7 empty] | 20028.84
3 | งานอาคาร 3 ชั้น
3.1 | งานตาข่ายกันนก
| - | ตาข่ายกันนก ชนิด PP. สีใส ช่องตาของตาข่ายกันนก มีขนาด 20x20 มม. |  | 628 | ตร.ม. | 24.14 | 15159.92 | 25 | 15700 | 30859.92
|  | ขนาดเส้นตาข่ายกันนก มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 มม. | [9 empty] | 45 | 2
| - | เส้นลวดสลิง หุ้ม PVC ขนาด 2 มม. |  | 716.6 | ม. | 33 | 23647.8 | 10 | 7166 | 28500
| - | พุ๊กตะกั่วพร้อมห่วงกลม ขนาด 3/8 นิ้ว |  | 88 | ตัว | 40.65 | 3577.2 | 5 | 440 | 4017.2
| - | ห่วงยึดติดตาข่ายกันนก (เผื่อ 10%) |  | 788.26 | ตัว | 0.33 | 260.12 | 0 | 0 | 260.12
| - | ห่วงเกลียวเร่ง |  | 102 | ตัว | 26.16 | 2668.32 | 10 | 1020 | 3688.32
3100 |  | รวมงาน 3.1 งานตาข่ายกันนก | [7 empty] | 67325.56
3.2 | งานทาสี
| - | ฉีดล้าง ทำความสะอาดผิวผนังเดิม |  | 1415.8 | ตร.ม. | 0 | 0 | 5 | 7079 | 7079 |  | 1397.5
| - | ซ่อมแซมผนังรอยแตกร้าว อุด โป๊ว ฉาบเรียบด้วย Acrylic Filler (คิดที่ 10%) |  | 141.58 | ตร.ม. | 30 | 4247.4 | 10 | 1415.8 | 5663.2 |  | 45 | 2
| - | ทาสีน้ำอะคริลิค กึ่งเงากึ่งด้าน 100% เกรดที่ 1 (ชนิด 15 ปี) ชนิดทาภายนอก |  | 1197.58 | ตร.ม. | 60 | 71854.8 | 34 | 40717.72 | 28500
รวมงานสีรองพื้นทับปูนเก่าแล้ว
| - | สีเคลือบเงา |  | 218.22 | ตร.ม. | 40 | 8728.8 | 34 | 7419.48 | 16148.28
3200 |  | รวมงาน 3.2 งานทาสี | [7 empty] | 57390.48
หมายเหตุ : |  | - คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565
- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน เมษายน 2567 ผ่านเว็บไซต์ www.price.moc.go.th (ณ วันที่ประมาณราคา)
- กรณีไม่มีราคาวัสดุในประกาศของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใช้ราคาสืบจากร้านค้าภายในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านเว็บไซต์ เช่น ร้านค้า ไทวัสดุก่อสร้าง สาขาร้อยเอ็ด,โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด,Scg Home บุญถาวร เป็นต้น

## รายละเอียดค่าใช้จ่ายพิเศษ
รายการ |  | ค่านั่งร้านทำงานในที่สูง |  |  |  |  | กลุ่มงาน/งาน | กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 3 อาคาร |  |  |  |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1578/2567 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567
สถานที่ก่อสร้าง |  | ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่ |  | ผยจ.รอ 32/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ |  | 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 |  |  |  |  | กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เนื่องจากอาคารมีความสูง จึงจำเป็นต้องมีนั่งร้านเพื่อประกอบการทำงานให้โครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในที่นี้จะคิดให้เฉพาะพื้นที่ด้านเดียวของอาคาร และให้ทำการขนย้ายตำแหน่งไปแต่ละด้าน
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
1 | - ค่านั่งร้าน สำหรับทำงานในที่สูง (คิดเฉพาะด้านหน้า อาคาร 5 ชั้น) |  |  |  | 180846
| พื้นที่ทำงาน = 1,970 ตร.ม. | [5 empty] | 1970
| ค่าเช่านั่งร้านเหล็ก = 7 บาท/ชุด/วัน หรือ 2.04 บาท/ตร.ม./วัน | [5 empty] | 2.04
| จำนวนที่ใช้นั่งร้าน = 45 วัน | [5 empty] | 45
| ดังนั้น รวมเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเช่านั่งร้าน | [5 empty] | 180846 | 180846
1,970x2.04x45 = 180,846 บาท
2 | - ค่านั่งร้าน สำหรับทำงานในที่สูง (คิดเฉพาะด้านหน้า อาคาร 2 ชั้น) |  |  |  | 16065
| พื้นที่ทำงาน = 525 ตร.ม. | [5 empty] | 525
| ค่าเช่านั่งร้านเหล็ก = 7 บาท/ชุด/วัน หรือ 2.04 บาท/ตร.ม./วัน | [5 empty] | 2.04
| จำนวนที่ใช้นั่งร้าน = 15 วัน | [5 empty] | 15
| ดังนั้น รวมเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเช่านั่งร้าน | [5 empty] | 16065
525x2.04x15 = 16,065 บาท
3 | - ค่านั่งร้าน สำหรับทำงานในที่สูง (คิดเฉพาะด้านหน้า อาคาร 3 ชั้น) |  |  |  | 28968
| พื้นที่ทำงาน = 710 ตร.ม. | [5 empty] | 710
| ค่าเช่านั่งร้านเหล็ก = 7 บาท/ชุด/วัน หรือ 2.04 บาท/ตร.ม./วัน | [5 empty] | 2.04
| จำนวนที่ใช้นั่งร้าน = 20 วัน | [5 empty] | 20
| ดังนั้น รวมเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเช่านั่งร้าน | [5 empty] | 28968
710x2.04x20 = 28,968 บาท
|  |  |  | รวมค่าใช้จ่าย | 225879
|  |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 225879

## งวดงาน
การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 3 อาคาร
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | [6 empty] | 2176314
.................................................................. | [5 empty] | ระยะเวลา | มูลค่างาน | %
งวดที่ 1 | เป็นเงินร้อยละ | 5 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้ |  |  |  | 162829 | 7.4819
| อาคาร 3 ชั้น | [6 empty] | #REF!
- จัดทำตารางแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
- งานติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 3 ชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคารภายนอก อาคาร 3 ชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
| ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา |  |  | 60 | วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 2 | เป็นเงินร้อยละ | 7 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้ |  |  |  | 159226 | 7.3163
อาคาร 2 ชั้น
- งานติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 2 ชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคารภายนอก อาคาร 2 ชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมหลังคา บริเวณตะเฆ้รางตามรูปแบบ อาคาร 2 ชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
| ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา |  |  | 120 | วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 3 | เป็นเงินร้อยละ | 8 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้ |  |  |  | #REF! | #REF!
อาคาร 5 ชั้น
- งานติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 5 ชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
| ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา |  |  | 180 | วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 4 | เป็นเงินร้อยละ | 40 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้ |  |  |  | #REF! | #REF!
อาคาร 5 ชั้น
- งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นที่ 1-5 อาคาร 5 ชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
| ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา |  |  | 240 | วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 5 | เป็นเงินร้อยละ | 40 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้ |  |  |  | #REF! | #REF!
(งวดสุดท้าย) | อาคาร 5 ชั้น
- งานทาสีอาคารภายนอกและโถงทางเดิน อาคาร 5 ชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำระบบกันซึมพื้นกันสาด คสล. บริเวณชั้น 2 ด้านหน้า ฝั่งสำนักงานคลังจังหวัดฯ อาคาร 5 ชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในห้องสำนักงานคลังจังหวัดฯ ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำตารางสรุปการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
- งานอื่นๆ ที่เหลือให้ครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ
| ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา |  |  | 300 | วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
หมายเหตุ : | สามารถส่งงานและเบิกจ่ายเงินข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดแรกและสุดท้าย
| วัสดุที่ตรวจรับแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากสูญหาย | [6 empty] | #REF!
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และหรือจัดหาคืน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นโดยทางราชการ
สงวนซึ่งสิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การดำเนินคดีต่อผู้ลักทรัพย์สิน ยักยอกทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
............................................
(นางสาวนันท์นิชา เบญจพงศ์ศิริ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
............................................ ............................................
(นางสาวแขไข เจริญอาจ) (นายอนุพงษ์ ชื่อเพราะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
............................................
(นางสาวนันท์นิชา เบญจพงศ์ศิริ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
............................................ ............................................
(นางสาวแขไข เจริญอาจ) (นายอนุพงษ์ ชื่อเพราะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

## ปร.4 ค่าใช้จ่ายพิเศษ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 3 อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง |  | ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  | สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด | แบบเลขที่ |  | ผยจ.รอ 32/2567
กำหนดราคากลางโดย |  |  | ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
(ค่าก่อสร้าง)
2.0468
1 | - ค่านั่งร้าน สำหรับทำงานในที่สูง (คิดเฉพาะด้านหน้า อาคาร 5 ชั้น) |  |  |  | 4018.8 |  | 1.8x1.9 | 3.42
2 | - ค่านั่งร้าน สำหรับทำงานในที่สูง (คิดเฉพาะด้านหน้า อาคาร 2 ชั้น) |  |  |  | 1071 |  | 1.8x1.9 | 3.42
3 | - ค่านั่งร้าน สำหรับทำงานในที่สูง (คิดเฉพาะด้านหน้า อาคาร 3 ชั้น) |  |  |  | 1448.4 |  | 1.8x1.9 | 3.42
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

## แบบ ปร.4 (ครุภัณฑ์)
กลุ่มงาน/งาน |  |  | สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 3 อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด | แบบเลขที่ | ผยจ.รอ 32/2567
กำหนดราคากลางโดย | [6 empty] | เมื่อวันที่ | 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[6 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | ครุภัณฑ์จัดซื้อ
1000 |  | รวมงาน 1 ครุภัณฑ์จัดซื้อ | [7 empty] | 0
หมายเหตุ : |  | - ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

## Sheet1
รายการคำนวณปริมาณงานโครงสร้าง
ชื่อส่วนโครงสร้าง | รวม | F1 | F2 | 0C1 | 0C1A | 0C2 | 1C1 | 1C1A | 1C2 | 2C1 | 2C1A | 2C2 | 3C1 | 3C1A | 3C2 | GB | GB2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10K | B11 | B12 | RB1 | RB2 | RB3 | RB4 | BL1 | CL1 | PS | S1 | ST | ST2 | RS1 | RS1A
X |  | 0.6 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Y |  | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2
Z |  | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 114.5 | 29.2 | 42 | 226.1 | 24 | 12 | 221 | 7 | 10.5 | 4.2 | 156 | 111.38 | 60 | 0 | 192.5 | 8 | 17.5 | 12 | 3.5 | 2.2
N |  | 45 | 2 | 43 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 43 | 0 | 2 | 43 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
L |  | 27 | 1.2 | 73.1 | 3.4 | 3.4 | 116.1 | 5.4 | 5.4 | 116.1 | 0 | 5.4 | 116.1 | 0 | 5.4 | 114.5 | 29.2 | 42 | 226.1 | 24 | 12 | 221 | 7 | 10.5 | 4.2 | 156 | 111.38 | 60 | 0 | 192.5 | 8 | 17.5 | 12 | 7 | 4.4
V | 210.3889 | 9.72 | 1.08 | 4.5687 | 0.2125 | 0.306 | 7.2563 | 0.3375 | 0.3375 | 7.2563 | 0 | 0.3375 | 7.2563 | 0 | 0.3375 | 5.1525 | 2.336 | 2.52 | 13.566 | 1.08 | 0.96 | 16.575 | 0.7 | 1.05 | 0.42 | 12.48 | 8.9104 | 7.5 | 0 | 8.6625 | 0.64 | 1.4 | 0.96 | 0.7 | 0.176 | 33.6 | 18.997 | 26.336 | 1.575 | 3.8865 | 1.2
A | 1662.235 | 64.8 | 5.04 | 54.825 | 2.55 | 3.06 | 87.075 | 4.05 | 4.05 | 87.075 | 0 | 4.05 | 87.075 | 0 | 4.05 | 85.875 | 29.2 | 33.6 | 214.795 | 18 | 12 | 254.15 | 8.4 | 12.6 | 5.04 | 156 | 111.38 | 75 | 0 | 144.375 | 8 | 17.5 | 12 | 8.4 | 2.64 |  |  | 42.31 | 3.27
RB6 | 19770.0867 |  |  | 731 | 17 | 40.8 | 580.5 | 27 | 54 | 580.5 | 0 | 27 | 580.5 | 0 | 27 | 687 | 233.6 | 420 | 1658.0667 | 144 | 96 | 1915.3333 | 65.3333 | 98 | 39.2 | 1248 | 891.04 | 600 | 0 | 1155 | 64 | 140 | 96 | 65.3333 | 17.6 | 7283.25 |  | 146.2 | 41.83
RB9 | 3447.405 | [35 empty] | 3134.505 | 190.4 | 122.5
RB12 | 0
DB12 | 3444.12 | 108 | 43.6 | [9 empty] | 464.4 |  | 21.6 | 458 | B3: 96; B11: 120; RB1: 770; CL1: 17.6 |  |  | 376.72 | 210 | 518.2 | 240
DB16 | 8240.9 | 720 | 35.2 | 584.8 | 20.4 | 13.6 | 696.6 | 32.4 | 21.6 | 696.6 | [6 empty] | 175.2 | 168 | 904.4 |  | 48 | 1326 | 35 | 63 | 42 | 780 | 1113.8 | 360 | 0 | 27.3 | 40 | 175 | 120 | 42
DB20 | 70.2 |  | 35 |  |  | 13.6 |  |  | 21.6
DB25 | 0

## ปก
เอกสารประกอบการคำนวณราคากลาง
เอกสารบันทึกรายการสืบราคาสินค้า
จัดทำโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

## Factor F
กลุ่มงาน/งาน |  | สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 3 อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง |  | ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่ |  | แบบบ้านพักอาศัยข้าราชการ 11 ยูนิต สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง ลว. 4 ธันวาคม 2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  | สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
คำนวณ เมื่อวันที่ |  | 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567
การคำนวณหาค่า Factor-F |  |  | ตาราง Factor F งานอาคาร
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง (ด่วนที่สุด) ที่ กค.0433.2/ว.499 ลว. 28 สิงหาคม 2566 |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | ตามหนังสือกระทรวงการคลัง (ด่วนที่สุด) ที่ กค.0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563
|  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0% | ตามหนังสือกระทรวงการคลัง (ด่วนที่สุด) ที่ กค.0433.2/ว.499 ลว. 28 สิงหาคม 2566
|  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B)) |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
B | 1000000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ | ค่างานต้นทุน | Factor F
A | 1666908.14 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ | (บาท)
C | 2000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง | 500000 | 1.3091
|  |  | 1000000 | 1.3067
D | 1.3067 | D : Factor F ทุนต่ำ | 2000000 | 1.3051
E | 1.3051 | E : Factor F ทุนสูง | 5000000 | 1.302
Factor F = | 1.3056 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ | 10000000 | 1.296
|  |  | 15000000 | 1.2611
A * Factor F | 2176315.26 |  | 20000000 | 1.2535
|  |  | 25000000 | 1.2265
|  |  | 30000000 | 1.2181
|  |  | 40000000 | 1.2177
|  |  | 50000000 | 1.2176
|  |  | 60000000 | 1.2078
|  |  | 70000000 | 1.2067
|  |  | 80000000 | 1.2067
|  |  | 90000000 | 1.2066
|  |  | 100000000 | 1.2066
|  |  | 150000000 | 1.2039
|  |  | 200000000 | 1.2039
|  |  | 250000000 | 1.2031
|  |  | 300000000 | 1.1969
|  |  | 350000000 | 1.1884
|  |  | 400000000 | 1.1877
|  |  | 500000000 | 1.1871
|  |  | 500000001 | 1.1805
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502