## ปร.6
แบบสรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหอถัง สายหนองสี่หน่วย หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านบางสัก หมู่ที่1 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
แบบ ปร.5 (ก) ที่ แนบ |  |  | มีจำนวน 1 ชุด
แบบ ปร.4 (ก) ที่ แนบ |  |  | มีจำนวน 4 ชุด
แบบ ปร.5 (ข) ที่ แนบ |  |  | มีจำนวน 1 ชุด
แบบ ปร.4 (ข) ที่ แนบ |  |  | มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ |  |  | 2026-06-08
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
เป็นเงิน/บาท
สรุป
1 | งานส่วนที่ 1 |  |  |  | 611561
2 | งานส่วนที่ 2 |  |  |  | 320465
3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด |  |  |  | 16350
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  |  | 948376 | ระยะเวลาดำเนินการ | -713376
| ราคากลาง |  |  |  | 948376 | 120 วัน | 36431 | 3.8414
| ตัวอักษร | เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน
โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางสัก ที่ 119/2569 วันที่ 5 มิถุนายน 2569
(ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการ
( นายสุริยา เสนาทิพย์ )
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ |  |  |  | (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ/เลขานุการ
( นายดะโอด หมาดหมัน ) |  |  |  | ( นายสมุทร กลับวุ่น )
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นะโยบายและแผน |  |  |  | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(ลงชื่อ).......................................................ประมาณราคา
(นายพนมธรัศม์ เตางาม)
วันที่
(ลงชื่อ).......................................................ตรวจ
(นายชำนาญ ระยา)
วันที่
(ลงชื่อ).......................................................เห็นชอบ
(นางเจนจิรา ชูเกิด)
วันที่
(ลงชื่อ).......................................................อนุมัติ
(นายประทีป สินธุ์ประจิม)
วันที่

## ปร.5 (ก)งานส่วนที่1
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ประเภท งานอาคาร
ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหอถัง สายหนองสี่หน่วย หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางสัก หมู่ที่ 1 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
ประมาณการตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 4 แผ่น
ประมาณราคากลาง เมื่อ วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
| ส่วนงานที่ 1. |  |  |  |  | 0
| 1.1. งานบ่อบาดาล | 278659 | 0 | 278659
| 1.2. งานฐานรากหอถัง | 100650.032 | 1.3091 | 131760.9568
| 1.3. งานฐานถังกรอง 1.50 x 1.50 เมตร. | 5919.9853 | 1.3091 | 7749.8528
| 1.4. คอนกรีตปากบ่อ 1.00x 1.00 เมตร. | 1173.9734 | 1.3091 | 1536.8486
| 1.5. งานอุปกรณ์จากหอถังไปถังกรอง | 10551.099 | 1.3091 | 13812.4437
| 1.6. งานอุปกรณ์จากปากบ่อไปหอถัง | 28908.321 | 1.3091 | 37843.883
| 1.7. งานไฟฟ้า | 34033.1755 | 1.3091 | 44552.83
| 1.8. งานท่อเมนจ่ายน้ำ | 73062.03 | 1.3091 | 95645.5035
เงื่อนไข
เงินล่วงหน้า..............0...%
เงินประกันผลงาน.....0...%
ดอกเบี้ยเงินกู้............7.....%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม...........7....%....
สรุป | รวมราค่าก่อสร้าง |  |  | 611561.3185 | ระยะเวลาดำเนินการ
| คิดเป็นราคาก่อสร้าง(ปรับแล้ว) |  |  | 611561 | 120
หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน
โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางสัก ที่ 119/2569 วันที่ 5 มิถุนายน 2569
(ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการ
( นายสุริยา เสนาทิพย์ )
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ |  | (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ/เลขานุการ
( นายดะโอด หมาดหมัน ) |  | ( นายสมุทร กลับวุ่น )
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นะโยบายและแผน |  | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(ลงชื่อ)....................................................ประมาณราคา
(นายพนมธรัศม์ เตางาม)
วันที่
(ลงชื่อ).......................................................ตรวจ
(นายชำนาญ ระยา)
วันที่
(ลงชื่อ).......................................................เห็นชอบ
(นางเจนจิรา ชูเกิด)
วันที่
(ลงชื่อ).......................................................อนุมัติ
(นายประทีป สินธุ์ประจิม)
วันที่

## ปร.4 (ก)งานส่วที่1
รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหอถัง สายหนองสี่หน่วย หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางสัก หมู่ที่ 1 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |  | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุ-แรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
ส่วนงานที่ 1
1 | งานบ่อบาดาล
1.1 | งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ | 1 | ชุด | 40700 | 40700 | - | - | 40700 | ราคาต่อหน่วย (ทบ)
พร้อมอุปกรณ์
1.2 | งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ | 100 | เมตร | 2379.59 | 237959 | - | - | 237959 | ราคาต่อหน่วย (ทบ)
95-100 ม. และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม ต่อ ชม.
| รวมค่างานบ่อบาดาล | [6 empty] | 278659
2 | งานฐานราก หอถัง
2.1 | เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.15 X 0.15 X6.00 ม. | 25 | ต้น | 1000.05 | 25001.25 | 1050 | 26250 | 51251.25 | สืบราคา
2.2 | งานดินขุด | 18.375 | ม3 | 0 | 0 | 168 | 3087 | 3087 | กรมบัญชีกลาง | 18.375 |  |  |  | 5.27
2.3 | งานดินถม | 19.6 | ม3 | 166.6667 | 3266.6667 | 0 | 0 | 3266.6667 | สืบ + กรม | 14.45 | 1000
2.4 | ทรายหยาบ | 1.23 | ม3 | 630.85 | 775.9455 | 0 | 0 | 775.9455 | พานิช + ทช | 1.225
2.5 | คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รูปลูกบาศก์ 210 กก/ตร.ซม | 1.23 | ม3 | 2191.59 | 2695.6557 | 426 | 523.98 | 3219.6357 | พานิช + กรม
2.6 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปลูกบาศก์ 320 กก/ตร.ซม | 4.5 | ม3 | 2331.78 | 10493.01 | 419 | 1885.5 | 12378.51 | พานิช + กรม | 4.9 | 1.75 | 6.65
2.7 | งานเหล็กเสริม | [6 empty] | 0
| - เหล็ก RBØ 12 มม. | 177.61 | กก | 22.3609 | 3971.5194 | 3.6 | 639.396 | 4610.9154 | พานิช + กรม | 22360.9 | 22.3609
| - เหล็ก RB Ø15 มม. | 278 | กก | 26.1117 | 7259.0498 | 3.6 | 1000.8 | 8259.8498 | พานิชกระบี่ + กรม | 26111.69 | 26.1117
2.8 | ลวดผูกเหล็ก | 182.614 | กก | 32.44 | 5923.9982 | 0 | 0 | 5923.9982 | พานิชกระบี่
2.9 | ตะปูขนาด 3 นิ้ว | 1.257 | กก | 43.61 | 54.8178 | 0 | 0 | 54.8178 | พานิชตรัง
2.1 | งานไม้แบบ | 4.19 | ลบ.ฟ | 438.91 | 1839.0329 | 139 | 582.41 | 2421.4429 | ทช.ตรัง + กรม |  | ปรับราคา
2.11 | สกรูยึดหอถังพร้อมแหวนรอง ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม. | 12 | ตัว | 450 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | สืบราคา
| รวมค่างานฐานรากหอถัง | [6 empty] | 100650.032
3 | งานฐานถังกรอง 1.50 x 1.50 เมตร.
3.1 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปลูกบาศก์ 320 กก/ตร.ซม | 1.75 | ม3 | 2331.78 | 4080.615 | 419 | 733.25 | 4813.865 | พานิชตรัง + กรม | 1.725
3.2 | เหล็ก RB Ø 9 มม. | 14.97 | กก | 23.505 | 351.8691 | 4.4 | 65.868 | 417.7371 | พานิชตรัง + กรม | 23504.95 | 23.505
3.3 | ลวดผูกเหล็ก | 0.26946 | กก | 32.44 | 8.7413 | 0 | 0 | 8.7413 | ทางหลวงตรัง
3.4 | ตะปูขนาด 3 นิ้ว | 0.345 | กก | 43.61 | 15.0454 | 0 | 0 | 15.0454 | พานิชตรัง |  | 2.25
3.5 | งานไม้แบบ | 1.15 | ลบ.ฟ | 438.91 | 504.7465 | 139 | 159.85 | 664.5965 | ทช.ตรัง + กรม
| รวมค่างานฐานถังกรอง | [6 empty] | 5919.9853
4 | คอนกรีตปากบ่อ 1.00x 1.00 เมตร.
4.1 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปลูกบาศก์ 320 กก/ตร.ซม | 0.15 | ม3 | 2331.78 | 349.767 | 419 | 62.85 | 412.617 | พานิช + กรม | 0.15
4.2 | เหล็ก RB Ø 9 มม. | 5.98 | กก | 23.505 | 140.5596 | 4.4 | 26.312 | 166.8716 | พานิช + กรม
4.3 | ลวดผูกเหล็ก | 0.10764 | กก | 32.44 | 3.4918 | 0 | 0 | 3.4918 | พานิชกระบี่
4.4 | ตะปูขนาด 3 นิ้ว | 0.3 | กก | 43.61 | 13.083 | 0 | 0 | 13.083 | พานิชตรัง
4.5 | งานไม้แบบ | 1 | ลบ.ม | 438.91 | 438.91 | 139 | 139 | 577.91 | ทช.ตรัง + กรม
| รวมค่างานคอนกรีตปากบ่อ | [6 empty] | 1173.9734
5 | งานอุปกรณ์จากปากบ่อไปหอถัง
5.1 | - ยูเนียน GS Ø 2 " | 4 | อัน | 275.5 | 1102 | 0 | 0 | 1102 | สืบราคา
5.2 | - สวิทช์ควบคุมการไหล (Flow Switch) | 1 | อัน | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | สืบราคา
5.3 | - นิปเปิล GS Ø 2 " | 2 | อัน | 87.5 | 175 | 0 | 0 | 175 | สืบราคา
5.4 | - มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั่น ขนาด Ø 2 " | 1 | ตัว | 7500.5 | 7500.5 | 0 | 0 | 7500.5 | สืบราคา
5.5 | - เช็ควาล์ว ขนาด 2 " | 2 | ตัว | 885 | 1770 | 0 | 0 | 1770 | สืบราคา
5.6 | - ข้อต่อสามทาง GS Ø 2 " | 1 | อัน | 123.69 | 123.69 | 0 | 0 | 123.69 | ราคาพานิช กลาง
5.7 | - ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2 " (ทองเหลือง) | 2 | ชุด | 3730 | 7460 | 0 | 0 | 7460 | สืบราคา
5.8 | - ปลั๊กอุดเหล็ก Ø 12 มม. | 1 | อัน | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | สืบราคา
5.9 | - ข้องอฉาก GS Ø 2 " | 5 | อัน | 86.79 | 433.95 | 0 | 0 | 433.95 | ราคาพานิช กลาง
5.1 | - ข้อต่อยีโบลท์ Ø 2" | 2 | อัน | 255 | 510 | 0 | 0 | 510 | สืบราคา
5.11 | - ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 2 " ยาว 6.00 เมตร | 1 | ท่อน | 1211.58 | 1211.58 | 0 | 0 | 1211.58 | ราคาพานิช กลาง
5.12 | - ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 มอก.17-2561(ตราท่อน้ำไทย,อริยะ,ตราช้างหรือเทียบเท่า) | 3 | ท่อน | 212.15 | 636.45 | 0 | 0 | 636.45 | พานิชตรัง
5.13 | ค่าแรงในการติดตัง ท่อ GS | 1 | งาน | - | - | 6671.151 | 6671.151 | 6671.151 | ราคาสืบ | 22237.17 |  | 6671.151
| รวมค่างานอุปกรณ์ท่อจากปากบ่อไปหอถัง | [6 empty] | 28908.321
6 | งานอุปกรณ์จากหอถังไปถังกรอง
6.1 | - ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 3" (ทองเหลือง) | 1 | ชุด | 1755 | 1755 | 0 | 0 | 1755 | สืบราคา
6.2 | - นิปเปิล GS Ø 3" | 2 | อัน | 275.5 | 551 | 0 | 0 | 551 | สืบราคา
6.3 | - ยูเนียน GS Ø 3" | 1 | อัน | 684 | 684 | 0 | 0 | 684 | สืบราคา
6.4 | - ข้องอฉาก GS Ø 3" | 4 | อัน | 231.88 | 927.52 | 0 | 0 | 927.52 | ราคาพานิช กลาง
6.5 | - ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 3 " ยาว 6.00 เมตร | 1 | ท่อน | 1942.45 | 1942.45 | 0 | 0 | 1942.45 | ราคาพานิช กลาง
6.6 | - ข้อต่อยีโบลท์ Ø 3" | 2 | อัน | 430 | 860 | 0 | 0 | 860 | สืบราคา
6.7 | ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 มอก.17-2561(ตราท่อน้ำไทย,อริยะ,ตราช้างหรือเทียบเท่า) | 3 | ท่อน | 465.42 | 1396.26 | 0 | 0 | 1396.26 | พานิชตรัง
6.8 | ค่าแรงในการติดตั้ง ท่อ GS | 1 | งาน | - | - | 2434.869 | 2434.869 | 2434.869 | ราคาสืบ | 8116.23 |  | 2434.869
| รวมค่างานอุปกรณ์ท่อจากหอถังไปถังกรอง | [6 empty] | 10551.099
7 | งานไฟฟ้า | [9 empty] | สืบ
7.1 | - มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ | 1 | ชุด | 728 | 728 | 0 | 0 | 728 | สืบราคา
7.2 | - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | โทรสืบ |  | สืบ
7.3 | - ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว (สีเหลือง) | 8 | ท่อน | 54.7 | 437.6 | 0 | 0 | 437.6 | สืบราคา(SCG) | 150.9 | สืบ | 5
7.4 | - ข้อต่อตรง พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว (สีเหลือง) | 6 | ตัว | 3.48 | 20.88 | 0 | 0 | 20.88 | สืบราคา(SCG) |  | สืบ |  |  | 5
7.5 | - ข้อต่อสามทาง พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว (สีเหลือง) | 2 | ตัว | 5.75 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | สืบราคา(SCG)
7.6 | - ท่ออ่อน พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว (สีเหลือง) | 1 | เมตร | 17.655 | 17.655 | 0 | 0 | 17.655 | สืบราคา(SCG) | 1.7655
7.7 | - หัวล่อฟ้า | 1 | ตัว | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | สืบราคา |  |  |  | 17.655
7.8 | - สายไฟ THW 1*10 ชนิดทองแดงหุ้มฉนวน | 25 | เมตร | 69.02 | 1725.5 | 0 | 0 | 1725.5 | สืบราคา
7.9 | - แท่งกราวด์ทองแดง ยาว 2.40 เมตร | 1 | ตัว | 297 | 297 | 0 | 0 | 297 | สืบราคา
7.1 | - แร็คไฟฟ้า 3 ช่องพร้อมลูกถ้วย หนา 3 มิล | 5 | ชุด | 110 | 550 | - | - | 550 | สืบราคา |  | สืบ
7.11 | - ฟรีฟอร์ม รัดสายไฟ ขนาด 25 มิล | 4 | เส้น | 56 | 224 | - | - | 224 | สืบราคา
7.12 | - สายไฟอลูมิเนียม 25 มิลลิเมตร | 70 | เมตร | 18.8 | 1316 | - | - | 1316 | สืบราคา | 18.8 | พณ
7.13 | - เสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 6 เมตร | 3 | ต้น | 3200 | 9600 | 800 | 2400 | 12000 | โทรสืบ | 4
7.14 | ค่าแรงดำเนินการวางท่อสายไฟ | 1 | งาน | - | - | 1455.0405 | 1455.0405 | 1455.0405 | กรมบัญชีกลาง | 4850.135 |  | 1455.0405
| รวมค่างานไฟฟ้า | [6 empty] | 34033.1755
8 | งานท่อเมนจ่ายน้ำ
7.1 | ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 8.5 มอก.17-2561 (ตราท่อน้ำไทย,อริยะ,ตราช้างหรือเทียบเท่า) | 0 | ท่อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ราคาสืบ(SCG)
8.1 | ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 มอก.17-2561 (ตราท่อน้ำไทย,อริยะ,ตราช้างหรือเทียบเท่า) | 1 | ท่อน | 465.42 | 465.42 | 0 | 0 | 465.42 | พานิชตรัง
8.2 | ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 มอก.17-2561(ตราท่อน้ำไทย,อริยะ,ตราช้างหรือเทียบเท่า) | 88 | ท่อน | 212.15 | 18669.2 | 0 | 0 | 18669.2 | พานิชตรัง | 87.5
8.3 | ท่อ PVC Ø 1" ชั้น 8.5 มอก.17-2561(ตราท่อน้ำไทย,อริยะ,ตราช้างหรือเทียบเท่า) | 155 | ท่อน | 83.18 | 12892.9 | 0 | 0 | 12892.9 | พานิชตรัง | 610 | 152.5
8.4 | ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 8.5 มอก.17-2561(ตราท่อน้ำไทย,อริยะ,ตราช้างหรือเทียบเท่า) | 8 | ท่อน | 50.47 | 403.76 | 0 | 0 | 403.76 | พานิชตรัง | 3
8.5 | ข้อต่อตรง PVC Ø 2" | 5 | อัน | 20.09 | 100.45 | 0 | 0 | 100.45 | พานิชตรัง
8.6 | ข้อต่อตรง PVC Ø 1" | 5 | อัน | 7.17 | 35.85 | 0 | 0 | 35.85 | พานิชตรัง | 7.5
8.7 | ข้อต่อตรง PVC Ø 3" ลด 2" | 1 | อัน | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | ราคาสืบ(SCG)
8.8 | ข้อต่อตรง PVC Ø 2" ลด 1" | 2 | อัน | 17.96 | 35.92 | 0 | 0 | 35.92 | พานิชกลาง
8.9 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" | 2 | อัน | 41.12 | 82.24 | 0 | 0 | 82.24 | พานิชตรัง
8.1 | ข้อต่อ 90 องศา PVC Ø 2" | 3 | อัน | 26.86 | 80.58 | 0 | 0 | 80.58 | พานิชกลาง
8.7 | ข้อต่อ 90 องศา PVC Ø 3" | 0 | อัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ราคาสืบ(SCG)
8.8 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" ลด 1/2" | 0 | อัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | กรมบัญชีกลาง
8.9 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 3" ลด 2" | 1 | อัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | ฝาอุด Ø 2" | 1 | อัน | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 26.2 | ราคาสืบ(SCG)
8.12 | ฝาอุด Ø 1" | 2 | อัน | 7.9 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 | ราคาสืบ(SCG)
9.2 | กาวประสานท่อขนาด 250 กรัม | 3 | อัน | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | พานิชตรัง + กรม
9.3 | ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2" | 4 | อัน | 2 | 8 | 2 | 8 | 16 | พานิชตรัง + กรม
9.4 | เทปพันเกลียว | 5 | อัน | 3 | 15 | 3 | 15 | 30 | พานิชตรัง + กรม
9.5 | เสาคอนกรีตแนวท่อขนาด 2"ยาว 1.50 เมตร. | 6 | อัน | 4 | 24 | 4 | 24 | 48 | พานิชตรัง + กรม
9.6 | ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3" | 7 | อัน | 5 | 35 | 5 | 35 | 70 | พานิชตรัง + กรม
8.13 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" ลด 1/2" | 10 | อัน | 44.26 | 442.6 | 0 | 0 | 442.6 | พานิชกลาง
8.14 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 1" ลด 1/2" | 5 | อัน | 15.05 | 75.25 | 0 | 0 | 75.25 | พานิชกลาง
8.15 | บอล์ลวาล์ว PVC Ø 2" | 2 | อัน | 203.3 | 406.6 | 0 | 0 | 406.6 | ราคาสืบ(SCG)
8.16 | บอล์ลวาล์ว PVC Ø 1/2" | 15 | อัน | 34.24 | 513.6 | 0 | 0 | 513.6 | ราคาสืบ(SCG)
8.17 | กาวประสานท่อขนาด 250 กรัม | 5 | กป | 153 | 765 | 0 | 0 | 765 | ราคาสืบ(SCG)
8.18 | เทปพันเกลียว | 2 | ม้วน | 22 | 44 | 0 | 0 | 44 | ราคาสืบ(SCG)
8.19 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว | 1 | ท่อน | 1942.45 | 1942.45 | 0 | 0 | 1942.45 | ราคาพานิช กลาง
8.2 | - ข้องอฉาก GS Ø 3" | 2 | อัน | 231.88 | 463.76 | 0 | 0 | 463.76 | ราคาพานิช กลาง
8.21 | - ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 3 " ยาว 6.00 เมตร | 1 | ท่อน | 1942.45 | 1942.45 | 0 | 0 | 1942.45 | ราคาพานิช กลาง
8.22 | - ข้อต่อยีโบลท์ Ø 3" | 1 | อัน | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | ราคาพานิช กลาง
8.23 | ค่าแรงดำเนินการวางท่อ | 4 | เมตร. | 0 | 0 | 75 | 300 | 300
8.24 | ค่าแรงดำเนินการวางท่อ | 352 | เมตร. | 0 | 0 | 40 | 14080 | 14080
8.25 | ค่าแรงดำเนินการวางท่อ | 620 | เมตร. | 0 | 0 | 30 | 18600 | 18600
| รวมค่างานท่อเม่นจ่ายน้ำ | [6 empty] | 73062.03
Note on G18: ว135 ระบุว่า น้อยกว่า 50 ต้น ให้ใช้ราคาสืบ
Note on E20: คิดคันละ1000 บาท
Note on G62: Admin: 30 เปอร์เซ็นของค่าวัสดุ

## ปร.5 (ข)งานส่วนที่2
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ประเภท งานอาคาร
ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหอถัง สายหนองสี่หน่วย หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางสัก หมู่ที่ 1 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคากลาง เมื่อ วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | ภาษี 7 % | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
|  | จำนวนเงิน/บาท |  | เป็นเงิน/บาท
ส่วนงานที่ 2.
| 2.1.งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | 299500 | 20965 | 320465
320000
สรุป | รวมราค่าก่อสร้าง |  |  | 320465 | ระยะเวลาดำเนินการ
| คิดเป็นราคาก่อสร้าง(ปรับแล้ว) |  |  | 320465 | 120
สามแสนสองหมื่นสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน
โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางสัก ที่ 119/2569 วันที่ 5 มิถุนายน 2569
(ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการ
( นายสุริยา เสนาทิพย์ )
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ |  | (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ/เลขานุการ
( นายดะโอด หมาดหมัน ) |  | ( นายสมุทร กลับวุ่น )
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นะโยบายและแผน |  | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(ลงชื่อ).......................................................ประมาณราคา
(นายพนมธรัศม์ เตางาม)
วันที่
(ลงชื่อ).......................................................ตรวจ
(นายชำนาญ ระยา)
วันที่
(ลงชื่อ).......................................................เห็นชอบ
(นางเจนจิรา ชูเกิด)
วันที่
(ลงชื่อ).......................................................อนุมัติ
(นายประทีป สินธุ์ประจิม)
วันที่

## ปร.4 (ข)งานส่วนที่2
รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหอถัง สายหนองสี่หน่วย หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางสัก หมู่ที่ 1 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |  | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุ-แรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
ส่วนงานที่ 2
2 | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ
| 2.1 งานหอถังสูงเก็บน้ำแบบถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม | 1 | ถัง | 238000 | 238000 | 0 | 0 | 238000 | สืบราคา | 16660 | 254660 | ปรับราคา
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง
| 2.2 งานถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อระบบ ขนาดท่อ GS 3" | 1 | ชุด | 61500 | 61500 | 0 | 0 | 61500 | สืบราคา | 4305 | 65805
| พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง | [9 empty] | กรม
สืบ+กรม
พณ+กรม
พณ+กรม
| ยอดยกไป | [6 empty] | 299500 |  |  | พณ+กรม
Note on E11: Admin:ปลัดโทรสืบให้ใส่ราคานี้
Note on E13: Admin:Admin:ปลัดโทรสืบให้ใส่ราคานี้
Note on E15: Admin:Admin:ปลัดโทรสืบให้ใส่ราคานี้

## ปร.4(พิเศษ) (2)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
สถานที่ก่อสร้าง: บ้านบางสัก หมู่ที่ 1 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
กลุ่มงาน: งานอาคาร
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569
| รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง |  | ค่าแรง |  | ค่าสวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย
ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
| ค่าทดสอบปริมาณน้ำและผลการวิเคราะห์น้ำ | 1 | ชุด | 1350 | 1350 | 0 |  | 1350 | ตารางราคาต่อหน่วย | สำนักงบประมาณ |  | 40700
| ค่าทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) | 1 | จุด | 0 |  | 15000 | 15000 | 15000 | โทรสืบ
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ
| รวมราคางานส่วนที่ 1 | [6 empty] | 16350
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ
[10 empty] | #REF! | 40700

## ปร.4 (ก)งานส่วที่1 (2)
รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหอถังพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่2 (บ้านคลองไม้แดง)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
ประมาณราคาโดย นายพนมธรัศม์ เตางาม ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |  | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุ-แรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | งานฐานราก
1.1 | เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.15 X 0.15 X6.00 ม. | 25 | ต้น | 850 | 21250 | 135 | 3375 | 24625 | สืบราคา
1.2 | งานดินขุด | 18.75 | ม3 | 0 | 0 | 168 | 3150 | 3150 | กรมบัญชีกลาง
1.3 | งานดินถม | 19.6 | ม3 | 85 | 1666 | 112 | 2195.2 | 3861.2 | สืบ + กรม
1.4 | ทรายหยาบ | 2 | ม3 | 532.71 | 1065.42 | 0 | 0 | 1065.42 | พานิช + กรม
1.5 | คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รูปลูกบาศก์ 210 กก/ตร.ซม | 1.2 | ม3 | 2051.84 | 2462.208 | 426 | 511.2 | 2973.408 | พานิช + กรม
1.6 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปลูกบาศก์ 320 กก/ตร.ซม | 4.9 | ม3 | 2233.65 | 10944.885 | 419 | 2053.1 | 12997.985 | พานิช + กรม
1.7 | งานเหล็กเสริม | [6 empty] | 0
| - เหล็ก RBØ 12 มม. | 177.61 | กก | 25.2589 | 4486.2297 | 3.6 | 639.396 | 5125.6257 | พานิช + กรม | 25.2589 | 1000
| - เหล็ก RB Ø15 มม. | 278 | กก | 27.1206 | 7539.5185 | 3.6 | 1000.8 | 8540.3185 | พานิชกระบี่ + กรม | 27.1206 | 1000
1.8 | ลวดผูกเหล็ก | 12 | กก | 34.11 | 409.32 | 0 | 0 | 409.32 | พานิชกระบี่
1.9 | ตะปูขนาด 3 นิ้ว | 5 | กก | 43.61 | 218.05 | 0 | 0 | 218.05 | พานิชตรัง
1.1 | งานไม้แบบ | 4.19 | ลบ.ฟ | 395.02 | 1655.1338 | 139 | 582.41 | 2237.5438 | ทช.ตรัง + กรม
1.11 | สกรูยึดหอถังพร้อมแหวนรอง ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม. | 12 | ตัว | 480 | 5760 | 0 | 0 | 5760 | สืบราคา
2 | งานหอถังสูงเก็บน้ำแบบถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม | 1 | ถัง | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | สืบราคา
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง
3 | งานฐานถังกรอง 1.50 x 1.50 เมตร.
3.1 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปลูกบาศก์ 320 กก/ตร.ซม | 0.225 | ม3 | 2233.65 | 502.5713 | 419 | 94.275 | 596.8463 | พานิชตรัง + กรม |  | ปรับราคา
| ยอดยกไป | [6 empty] | 371560.7172
| ยอดยกมา | [6 empty] | 371560.7172
3.2 | เหล็ก RB Ø 9 มม. | 14.97 | กก | 24.3804 | 364.9741 | 4.4 | 65.868 | 430.8421 | พานิชตรัง + กรม |  | 24.3804
3.3 | ข้อต่อยีโบลท์เหล็กขนาด 3" | 2 | ตัว | 361 | 722 | 0 | 0 | 722 | สืบราคา
3.4 | ลวดผูกเหล็ก | 2 | กก | 34.11 | 68.22 | 0 | 0 | 68.22 | ทางหลวงตรัง
3.5 | ตะปูขนาด 3 นิ้ว | 1 | กก | 43.61 | 43.61 | 0 | 0 | 43.61 | พานิชตรัง
3.6 | งานไม้แบบ | 1.15 | ลบ.ฟ | 395.02 | 454.273 | 139 | 159.85 | 614.123 | ทช.ตรัง + กรม
4 | งานถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อระบบ ขนาดท่อ GS 3"พร้อมวัสดุภายในถัง | 1 | ชุด | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | สืบราคา
6 | คอนกรีตปากบ่อ 1.00x 1.00 เมตร.
6.1 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปลูกบาศก์ 320 กก/ตร.ซม | 0.1 | ม3 | 2233.65 | 223.365 | 419 | 41.9 | 265.265 | พานิช + กรม
6.2 | เหล็ก RB Ø 9 มม. | 5.98 | กก | 24.3804 | 145.7946 | 4.4 | 26.312 | 172.1066 | พานิช + กรม
6.3 | ลวดผูกเหล็ก | 1 | กก | 34.11 | 34.11 | 0 | 0 | 34.11 | พานิชกระบี่
6.4 | งานไม้แบบ | 1 | ลบ.ม | 395.02 | 395.02 | 139 | 139 | 534.02 | ทช.ตรัง + กรม
5 | งานอุปกรณ์จากถังกรองไปจ่ายน้ำ
5.1 | - ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร | 1 | ท่อน | 1517 | 1517 | 0 | 0 | 1517
5.2 | - นิปเปิล GS Ø 3" | 8 | อัน | 275.5 | 2204 | 0 | 0 | 2204 | สืบราคา
5.3 | - ข้องอฉาก GS Ø 3" | 3 | อัน | 330 | 990 | 0 | 0 | 990 | สืบราคา
5.4 | - ข้อต่อสามทาง GS Ø 3" | 3 | อัน | 460 | 1380 | 0 | 0 | 1380 | สืบราคา
5.5 | - ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 3" (ทองเหลือง) | 4 | ชุด | 4700 | 18800 | 0 | 0 | 18800 | สืบราคา
5.6 | - ฝาครอบ GS Ø 3" | 2 | ชุด | 203.5 | 407 | 0 | 0 | 407 | สืบราคา
| ยอดยกไป | [6 empty] | 464743.0139
| ยอดยกมา | [6 empty] | 464743.0139
5.7 | - ยูเนียน GS Ø 3" | 1 | อัน | 602 | 600 | 0 | 0 | 600 | สืบราคา
5.8 | - ข้อต่อยีโบลท์ Ø 3" | 2 | อัน | 365 | 400 | 0 | 0 | 400 | สืบราคา
6 | งานอุปกรณ์จากหอถังไปกรอง
6.1 | - ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 3" (ทองเหลือง) | 1 | ชุด | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | สืบราคา
6.2 | - นิปเปิล GS Ø 3" | 2 | อัน | 275.5 | 551 | 0 | 0 | 551 | สืบราคา |  | 24.3804
6.3 | - ยูเนียน GS Ø 3" | 1 | อัน | 602 | 602 | 0 | 0 | 602 | สืบราคา
6.4 | - ข้องอฉาก GS Ø 3" | 2 | อัน | 330 | 660 | 0 | 0 | 660 | สืบราคา
6.5 | - ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 3 " ยาว 6.00 เมตร | 1 | ท่อน | 1517 | 1517 | 0 | 0 | 1517 | สืบราคา
6.6 | - ข้อต่อยีโบลท์ Ø 3" | 2 | อัน | 365 | 730 | 0 | 0 | 730 | สืบราคา
6.7 | ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 มอก.17-2561(ตราท่อน้ำไทย,อริยะ,ตราช้างหรือเทียบเท่า) | 4 | ท่อน | 479 | 1916 | 0 | 0 | 1916 | ราคาสืบ(SCG)
7 | งานอุปกรณ์จากปากบ่อไปหอถัง
7.1 | - ยูเนียน GS Ø 2 " | 4 | อัน | 275.5 | 1102 | 0 | 0 | 1102 | สืบราคา
7.2 | - สวิทช์ควบคุมการไหล (Flow Switch) | 1 | อัน | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | สืบราคา
7.3 | - นิปเปิล GS Ø 2 " | 5 | อัน | 125 | 625 | 0 | 0 | 625 | สืบราคา
7.4 | - มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั่น ขนาด Ø 2 " | 1 | ตัว | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 5800 | สืบราคา
7.5 | - เช็ควาล์ว ขนาด 2 " | 2 | ตัว | 755 | 1510 | 0 | 0 | 1510 | สืบราคา
7.6 | - ข้อต่อสามทาง GS Ø 2 " | 1 | อัน | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | สืบราคา
| ยอดยกไป | [6 empty] | 487736.0139
| ยอดยกมา | [6 empty] | 487736.0139
7.7 | - ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2 " (ทองเหลือง) | 2 | ชุด | 1947 | 3894 | 0 | 0 | 3894 | สืบราคา
7.8 | - ปลั๊กอุดเหล็ก Ø 12 มม. | 1 | อัน | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | สืบราคา
7.9 | - ข้องอฉาก GS Ø 2 " | 4 | อัน | 249 | 996 | 0 | 0 | 996 | สืบราคา
7.1 | - ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 2 " ยาว 6.00 เมตร | 1 | ท่อน | 1170 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | สืบราคา
7.11 | - ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 มอก.17-2561(ตราท่อน้ำไทย,อริยะ,ตราช้างหรือเทียบเท่า) | 4 | ท่อน | 219 | 876 | 0 | 0 | 876 | ราคาสืบ(SCG)
7.12 | ค่าแรงในการติดตัง ท่อ GS | 1 | งาน | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | ราคาสืบ
8 | งานไฟฟ้า | [9 empty] | พณ
8.1 | - มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ | 1 | ชุด | 749 | 749 | 0 | 0 | 749 | สืบราคา | 3.5 | พณ | ปลัดโทรสืบ
8.2 | - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | สืบราคา
8.3 | - เบรคเกอร์ ขนาด 30 แอมป์ | 1 | ตัว | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | สืบราคา
8.4 | - โวลท์,เฟสโปรเทคชั่นรีเลย์ | 1 | ตัว | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 1490 | สืบราคา |  | สืบ
8.5 | - แมกเนติก คอนแทกเตอร์ | 1 | ตัว | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | สืบราคา |  | สืบ
8.6 | - โอเวอร์โหลดรีเลย์ สามารถปรับตั้งค่าได้ | 1 | ตัว | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | สืบราคา
8.7 | - ไทเมอร์รีเลย์ | 2 | ตัว | 1310 | 2620 | 0 | 0 | 2620 | สืบราคา |  | สืบ
8.8 | - เทอร์มินอล | 1 | ชุด | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | สืบราคา |  | พณ
8.9 | - รางเดินสายไฟ | 1 | ชุด | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | สืบราคา |  | พณ + กทม.
8.1 | - โวลท์มิเตอร์ | 1 | ตัว | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | สืบราคา
| ยอดยกไป | [6 empty] | 520461.0139
| ยอดยกมา | [6 empty] | 520461.0139
8.11 | - แอมป์มิเตอร์ | 1 | ตัว | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | สืบราคา |  | สืบ
8.12 | - หลอดไฟแสดงสถานะ | 3 | ตัว | 220 | 660 | 0 | 0 | 660 | สืบราคา |  | กรม
8.13 | - ซีเล็คเตอร์สวิทซ์ | 1 | ตัว | 255 | 255 | 0 | 0 | 255 | สืบราคา |  | กรม
8.14 | - ฟิวส์ พร้อมฐานฟิวส์ | 1 | ชุด | 135 | 135 | 0 | 0 | 135 | สืบราคา
8.15 | - ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว | 9 | ท่อน | 54.7 | 492.3 | 0 | 0 | 492.3 | สืบราคา(SCG)
8.16 | - ข้อต่อตรง พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว | 6 | ตัว | 3.48 | 20.88 | 0 | 0 | 20.88 | สืบราคา(SCG) |  | พณ
8.17 | - ข้อต่อสามทาง พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว | 2 | ตัว | 5.75 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | สืบราคา(SCG) | 3.5 | พณ
8.18 | - ท่ออ่อน พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว | 2 | เมตร | 17.655 | 35.31 | 0 | 0 | 35.31 | สืบราคา
8.19 | - หัวล่อฟ้า | 1 | ตัว | 329 | 329 | 0 | 0 | 329 | สืบราคา
8.2 | - สายล่อฟ้า ชนิดทองแดงหุ้มชนวน | 25 | เมตร | 150 | 3750 | 0 | 0 | 3750 | สืบราคา | 150.9 | สืบ
8.21 | - แท่งกราวด์ทองแดง ยาว 2.40 เมตร | 2 | ตัว | 405 | 810 | 0 | 0 | 810 | สืบราคา |  | สืบ
8.22 | - สายไฟฟ้า THW 1 x 25 (ทองแดง) | 100 | เมตร | 122 | 12200 | 0 | 0 | 12200 | สืบราคา
8.23 | - สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3 x 1.5 มม. | 10 | เมตร | 16.01 | 160.1 | 0 | 0 | 160.1 | สืบราคา |  | สืบ
8.24 | ค่าแรงดำเนินการวางท่อสายไฟ | 1 | เมตร. | - | - | 650 | 650 | 650 | กรมบัญชีกลาง
9 | งานท่อเมนจ่ายน้ำ | [8 empty] | 122 | พณ
9.1 | ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 8.5 มอก.17-2561 (ตราท่อน้ำไทย,อริยะ,ตราช้างหรือเทียบเท่า) | 0 | ท่อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ราคาสืบ(SCG) | 16.01 | พณ + กทม.
9.2 | ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 มอก.17-2561 (ตราท่อน้ำไทย,อริยะ,ตราช้างหรือเทียบเท่า) | 0 | ท่อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สืบราคา
| ยอดยกไป | [6 empty] | 540320.1039
| ยอดยกมา | [6 empty] | 540320.1039
9.3 | ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 มอก.17-2561(ตราท่อน้ำไทย,อริยะ,ตราช้างหรือเทียบเท่า) | 4 | ท่อน | 219 | 876 | 0 | 0 | 876 | ราคาสืบ(SCG)
9.4 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 3" | 0 | อัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ราคาสืบ(SCG)
9.5 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" | 1 | อัน | 48.1 | 48.1 | 0 | 0 | 48.1 | ราคาสืบ(SCG)
9.6 | ข้อต่อ 90 องศา PVC Ø 2" | 8 | อัน | 33.2 | 265.6 | 0 | 0 | 265.6 | ราคาสืบ(SCG)
9.7 | ข้อต่อ 90 องศา PVC Ø 3" | 0 | อัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ราคาสืบ(SCG)
9.8 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" ลด 1/2" | 0 | อัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | กรมบัญชีกลาง
9.9 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 3" ลด 1/2" | 0 | อัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | ฝาอุด Ø 3" | 0 | อัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | พานิชตรัง + กรม
9.11 | ฝาอุด Ø 2" | 0 | อัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | พานิชตรัง + กรม
9.12 | กาวประสานท่อขนาด 250 กรัม | 5 | กป | 153 | 765 | 0 | 0 | 765 | ทางหลวงตรัง
9.13 | ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2" | 2 | ตัว | 849 | 1698 | 0 | 0 | 1698 | ทางหลวงตรัง
9.14 | เทปพันเกลียว | 2 | ม้วน | 22 | 44 | 0 | 0 | 44
9.15 | เสาคอนกรีตแนวท่อขนาด 2"ยาว 1.50 เมตร. | 0 | ต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.16 | ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3" | 0 | ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.17 | ค่าแรงดำเนินการวางท่อ | 15 | เมตร. | 0 | 0 | 40 | 600 | 600
| รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง | [6 empty] | 544616.8039
Note on E22: Admin:ปลัดโทรสืบให้ใส่ราคานี้
Note on E33: Admin:Admin:ปลัดโทรสืบให้ใส่ราคานี้

## ปร.4(พ)
แบบปร.4(พ) แผ่นที่ 1/1
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างประปาหอถังพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่2 (บ้านคลองไม้แดง)
สถานที่ก่อสร้าง: บ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
กลุ่มงาน: งานอาคาร
ประมาณการโดย นายพนมธรัศม์ เตางาม ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568
| รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง |  | ค่าแรง |  | ค่าสวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
1 | งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ | 1 | ชุด | 40700 | 40700 | - | - | 40700 | ราคาต่อหน่วย (ทบ)
พร้อมอุปกรณ์
2 | งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ | 100 | เมตร | 2243.57 | 224357 | - | - | 224357 | ราคาต่อหน่วย (ทบ)
90-100 ม. และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม ต่อ ชม.
4 | ค่าทดสอบปริมาณน้ำและผลการวิเคราะห์น้ำ | 1 | ตัวอย่าง | 1350 | 1350 | - | - | 1350 | ราคาต่อหน่วย (ทบ)
| รวมราคางานส่วนที่ 2 | [6 empty] | 266407

## ปร.4(พิเศษ)
แบบปร.๔(พ) แผ่นที่ ๑/๑
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 3 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
กลุ่มงาน: งานอาคาร
ประมาณการโดย นายพนมธรัศม์ เตางาม ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566
| รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง |  | ค่าแรง |  | ค่าสวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | [5 empty] | ราคาต่อหน่วย
ส่วนที่ ๒ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
1 | งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ | [11 empty] | 40700
พร้อมอุปกรณ์
1.1 | เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Subemrsible | 1 | เครื่อง | 19500 | 19500 | - | - | 19500 | สืบราคา |  |  |  |  | สืบราคา
ขนาด Ø 1-1/2 นิ้ว ขนาด 1.5 แรงม้า 15 ใบพัด 220V
1.2 | ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1-1/2 นิ้ว | 40 | ท่อน | 219 | 8760 | - | - | 8760 | สืบราคา | 40 | 160 |  |  | สืบราคา
1.3 | ต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี ขนาด Ø 1-1/2 นิ้ว | 39 | ตัว | 12.02 | 468.78 | - | - | 468.78 | สืบราคา |  |  |  |  | สืบราคา
1.4 | ต่อตรงเกลียวใน พีวีซี ขนาด Ø 1-1/2 นิ้ว | 39 | ตัว | 17.57 | 685.23 | - | - | 685.23 | สืบราคา |  |  |  |  | สืบราคา
1.5 | เชือกใยยักษ์ ขนาด 6 มิล (ม้วนละ 50 เมตร) | 3 | ม้วน | 313 | 939 | - | - | 939 | สืบราคา | 1979 | 5.96 | 4.1 |  | สืบราคา
1.6 | ฝาครอบบ่อ | 1 | ชุด | 494.75 | 494.75 | - | - | 494.75 | สืบราคา |  |  |  |  | สืบราคา
1.7 | สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3 x 1.5 มม. | 165 | เมตร | 21.7 | 3580.5 | - | - | 3580.5 | สืบราคา
2 | งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ | 160 | เมตร | 2260 | 361600 | - | - | 361600 | สืบราคา(รวมท่อ) | ราคาน้ำมัน 32.37 วันที่ 2566 |  |  | 2277.58
90-120 ม. หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม ต่อ ชม.
3 | ค่าทดสอบปริมาณน้ำและผลการวิเคราะห์น้ำ | 1 | จุด | 1350 | 1350 | - | - | 1350 | สืบราคา |  |  |  | 1350
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ
| รวมราคางานส่วนที่ ๒ | [6 empty] | 397378.26
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ
[10 empty] | 34428.26 |  | 40700

## แบบสืบราคา
รายการวัสดุก่อสร้างที่ขอสืบราคา
วัน/เดือน/ปี..................................................................................
ลำดับที่ | รายการวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | หมายเหตุ
1 | งานดินถม
2 | สกรูยึดหอถังพร้อมแหวนรอง ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม.
3 | เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.15 X 0.15 X6.00 ม.
4 | งานหอถังสูงเก็บน้ำแบบถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง + สายล่อฟ้า
5 | งานถังกรองพร้อมอุปกรณ์ต่อระบบ ขนาดท่อ GS 3 นิ้ว
6 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" ลด 1/2"
7 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 11/2" ลด 1/2"
8 | ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2"
9 | เทปพันเกลียว
10 | ประตูน้ำแบบบอลวล์ว ขนาด 3"
11 | ยูเนี่ยนเหล็ก ขนาด 3"
12 | นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 3"
13 | ข้องอเหล็ก GS ขนาด3"
14 | งานเสาซีเมนต์แนวท่อประปา
15 | ข้อต่อยีโบลท์เหล็กขนาด 3"
(ลงชื่อ)........................................................
รายการวัสดุก่อสร้างที่ขอสืบราคา
ชื่อห้างร้าน...............................................................
ลำดับที่ | รายการวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | หมายเหตุ
1 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" ลด 1/2"
2 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 11/2" ลด 1/2"
3 | ฝาอุด Ø 1 1/2"
4 | ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2"
5 | เทปพันเกลียว
6 | งานเสาซีเมนต์แนวท่อประปา
7 | เสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3" .ยาว 6 เมตร
8 | งานย้ายหอถังสูงเก็บน้ำแบบถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม
9 | สีน้ำมันกันสนิม (สีน้ำเงิน)
10 | งานทรายกรอง.กรวดกรอง
11 | ข้อต่อสามทางตรงเกลียวนอกขนาด 1 1/2"
12 | ข้อต่อสามทางตรงเกลียวในขนาด 1 1/2"
13 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" ลด 1/2"
14 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 11/2" ลด 1/2"
15 | ฝาอุด Ø 1"
16 | ฝาอุด Ø 1/2"
17 | ประตูน้ำบอลวาวล์ ขนาด Ø 3"
18 | ยูเนี่ยนเหล็กขนาด 3"
19 | นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 3"
20 | ข้องอเหล็ก 90 องศา ขนาด 3" (GS)
21 | ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 3"
22 | ท่อเหล็ก ขนาด 3"
23 | ข้อต่อยีโบลท์เหล็กขนาด 3"
รายการวัสดุก่อสร้างที่ขอสืบราคา
ชื่อห้างร้าน...............................................................
ลำดับที่ | รายการวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | หมายเหตุ
1 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" ลด 1/2"
2 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 11/2" ลด 1/2"
3 | ฝาอุด Ø 1 1/2"
4 | ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2"
5 | เทปพันเกลียว
6 | งานเสาซีเมนต์แนวท่อประปา
7 | เสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3" .ยาว 6 เมตร
8 | งานย้ายหอถังสูงเก็บน้ำแบบถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม
9 | สีน้ำมันกันสนิม (สีน้ำเงิน)
10 | งานทรายกรอง.กรวดกรอง
9 | ข้อต่อสามทางตรงเกลียวนอกขนาด 1 1/2"
10 | ข้อต่อสามทางตรงเกลียวในขนาด 1 1/2"
11 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" ลด 1/2"
12 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 11/2" ลด 1/2"
13 | ฝาอุด Ø 1"
14 | ฝาอุด Ø 1/2"
15 | ประตูน้ำบอลวาวล์ ขนาด Ø 3"
16 | ยูเนี่ยนเหล็กขนาด 3"
17 | นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 3"
18 | ข้องอเหล็ก 90 องศา ขนาด 3" (GS)
19 | ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 3"
20 | ท่อเหล็ก ขนาด 3"
21 | ข้อต่อยีโบลท์เหล็กขนาด 3"
รายการวัสดุก่อสร้างที่ขอสืบราคา
ชื่อห้างร้าน...............................................................
ลำดับที่ | รายการวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | หมายเหตุ
1 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" ลด 1/2"
2 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 11/2" ลด 1/2"
3 | ฝาอุด Ø 1 1/2"
4 | ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2"
5 | เทปพันเกลียว
6 | งานเสาซีเมนต์แนวท่อประปา
7 | เสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3" .ยาว 6 เมตร
8 | งานย้ายหอถังสูงเก็บน้ำแบบถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม
9 | สีน้ำมันกันสนิม (สีน้ำเงิน)
10 | งานทรายกรอง.กรวดกรอง
9 | ข้อต่อสามทางตรงเกลียวนอกขนาด 1 1/2"
10 | ข้อต่อสามทางตรงเกลียวในขนาด 1 1/2"
11 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" ลด 1/2"
12 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 11/2" ลด 1/2"
13 | ฝาอุด Ø 1"
14 | ฝาอุด Ø 1/2"
15 | ประตูน้ำบอลวาวล์ ขนาด Ø 3"
16 | ยูเนี่ยนเหล็กขนาด 3"
17 | นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 3"
18 | ข้องอเหล็ก 90 องศา ขนาด 3" (GS)
19 | ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 3"
20 | ท่อเหล็ก ขนาด 3"
21 | ข้อต่อยีโบลท์เหล็กขนาด 3"

## สืบราคาในพื้นที่ล
แบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
ลำดับที่ | รายการ | ราคาต่อหน่วย/บาท | หมายเหตุ
26 | ดินถม
27 | ไม้แบบ
28 | สกรูยึดหอถังพร้อมแหวนรอง ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม.
29 | เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.15 X 0.15 X6.00 ม.
30 | งานย้ายหอถังสูงเก็บน้ำแบบถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม
31 | พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด + ถังกรองสนิมเหล็ก
32
33
34
35
36

## สิ่งที่ต้องสืบราคา
แบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย/บาท | หมายเหตุ
1 | งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ | 1 เมตร
90-120 ม. หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม ต่อ ชม.
2 | งานถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อระบบ ขนาดท่อ GS 3"พร้อมวัสดุภายในถัง | 1 ถัง
3 | งานหอถังสูงเก็บน้ำแบบถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม | 1 ชุด
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
4 | สกรูยึดหอถังพร้อมแหวนรอง ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม. | 1 ตัว
5 | เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.15 X 0.15 X6.00 ม. | 1 ต้น
6
7
8
9
10
11
12
13
14