## แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี - หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ลำดับที่ตามสัญญา | ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย × FN | ราคากลาง
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)
| 1.1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)
2.1 | 1.1.1 | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) | ตร.ม. | 800 | 76.76 | 61408 | 1.3642 | 104.71 | 83772.79
| 2 | งานดิน (EARTHWORK)
| 2.1 | งานถางป่าและขุดตอ
4.1 | 2.1.1 | งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา | ตร.ม. | 200 | 1.76 | 352 | 1.3642 | 2.4 | 480.19
| 3 | งานรองพืื้นทางและพื้นทาง
| 3.1 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)
| 3.1.1 | งานรองพื้นทาง (SUBBASES)
7.1 | 3.1.1.1 | งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง) | ลบ.ม. | 92 | 416.53 | 38320.76 | 1.3642 | 568.23 | 52277.18
| 3.1.2 | งานพื้นทาง (BASE COURSES)
8.1 | 3.1.2.1 | งานพื้นทางหินคลุก | ลบ.ม. | 112 | 772.12 | 86477.44 | 1.3642 | 1053.32 | 117972.52
| 3.1.3 | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)
9.1 | 3.1.3.1 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 60 | 451.74 | 27104.4 | 1.3642 | 616.26 | 36975.82
| 3.1.4 | งานไหล่ทาง (SHOULDER)
10.1 | 3.1.4.1 | งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง) กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร | ลบ.ม. | 32 | 466.48 | 14927.36 | 1.3642 | 636.37 | 20363.9
| 4 | งานผิวทาง
| 4.1 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)
| 4.1.1 | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)
13.1 | 4.1.1.1 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | ตร.ม. | 1206 | 354.3 | 427285.8 | 1.3642 | 483.33 | 582903.28
13.2 | 4.1.1.2 | รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 42 | 284.37 | 11943.54 | 1.3642 | 387.93 | 16293.37
13.3 | 4.1.1.3 | รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 78 | 167.6 | 13072.8 | 1.3642 | 228.63 | 17833.91
13.4 | 4.1.1.4 | รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | 200 | 57.28 | 11456 | 1.3642 | 78.14 | 15628.27
| 5 | งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
14.1 | 5.1 | ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 10 ซม. | ตร.ม. | 45 | 290 | 13050 | 1.3642 | 395.61 | 17802.81
| 6 | งานจราจรสงเคราะห์
| 6.1 | งานปรับปรุง
16.1 | 6.1.1 | ป้ายจราจร | ชุด | 1 | 200 | 200 | 1.3642 | 272.84 | 272.84
| 6.2 | งานติดตั้ง
17.1 | 6.2.1 | หลักนำโค้ง คสล. | หลัก | 34 | 590 | 20060 | 1.3642 | 804.87 | 27365.85
17.2 | 6.2.2 | หมุดสะท้อนแสง (ROAD STUD) ชนิดสองทิศทาง | ชุด | 18 | 320 | 5760 | 1.3642 | 436.54 | 7857.79
[8 empty] | TOTAL | 997800.52