## ป้อนข้อมูล
รายการคำนวณวัสดุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง)
แบบถนนกว้าง 5.00 เมตร
| สถานที่ | ถนนเส้นแยก ทช.อด.4048 - บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี |  | 2
| กว้าง | 5 | เมตร |  | ทรายรองพื้นหนา |  | 0.05 | เมตร
| ยาว | 960 | เมตร |  | ไหล่ทางลูกรังกว้าง |  | 0.5 | เมตร
| หนา | 0.15 | เมตร |  | ประมาณการ | 2024-08-16
| พื้นที่คอนกรีต |  | 4800 | ตร.ม.
| ปริมาตรคอนกรีต |  | 720 | ลบ.ม.
| คิดราคาคอนกรีต/ลูกบาศก์เมตร |  |  | ราคาวัสดุ
| ซีเมนต์ | 305 | กก. | 2.41 | 735.05
| ทราย | 0.6 | ลบ.ม. | 364 | 218.4
| หิน | 1.09 | ลบ.ม. | 551 | 600.59 |  | ราคาคอนกรีตสำเร็จรูป
|  |  | รวมราคา |  | 1554.04 |  | 280 KSC | ราคา/ลบ.ม. | 1775
สรุปปริมาณวัสดุ
1 | ซีเมนต์ |  | 219600 | กก.หรือ | 4392 | ถุง
2 | ทราย |  | 432 | ลบ.ม.
3 | หิน |  | 784.8 | ลบ.ม.
4 | ทรายรองพื้น |  | 240 | ลบ.ม. |  |  | 192 | 192
5 | เหล็ก RB 15 mm. |  | 778.5 | ม. | จำนวนConstraction Joint ทุกๆ 5 ม. |  | = | 173 | JOINT
6 | เหล็ก RB12 mm. |  | 960 | ม. | ปริมาณเหล็ก Tie Bars |  |  | มี | JOINT
7 | เหล็ก RB 15 mm. |  | 85.5 | ม. | จำนวนExpention Joint ทกๆ 50 ม. |  | = | 19 | JOINT
|  |  | 0 |  | เศษความยาวให้ตัดขาด + เพิ่ม 1 joint |  | = | 0 | JOINT | ถ้ามีเศษเหลือ
[6 empty] | 19.2 | 0
8 | เหล็ก Wire mesh |  | 4800 | ตรม.
9 | ไม้แบบและค้ำยัน |  | 25.8334 | ลบ.ฟ.
10 | ไม้แบบและค้ำยัน |  | 108 | ตร.ม. | expansion join | 60 | ลิตร
11 | ยางมะตอย |  | 720 | ลิตร | contraction join | 300 |  | 360
12 | ลูกรังไหล่ทาง |  | 144 | ลบ.ม. | longitudinai | 360 | ลิตร
13 | แผ่นโฟร์ม |  | 19.7917 | แผ่น
Note on G6: USER:

## ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
รายการประมาณราคา |  | งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนน
โครงการ |  | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี (พัฒนาถนนสู่แหล่งท่องเที่ยว)
สถานที่ดำเนินการ |  | ถนนเส้นแยก ทช.อด.4048 - บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดโครงการ |  | ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
พิกัดที่เริ่มต้นการก่อสร้างถนน คสล. Lat 17.4361 , Lng 102.4580
| ขนาดผิวจราจร |  |  | กว้าง | 5 | ม. ยาว | 960 | ม. หนา | 0.15 | ม.
| ถมลูกรังไหล่ทางข้างละ |  |  | 0.5 | ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | 4800 | ตร.ม. พร้อม ติดตั้งชุดสาไฟฟ้าถนนโคมเสา
พับได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ตามบันชีนวัตกรรมไทย
| จำนวน 46 |  | ต้น |  | พิกัดที่เริ่มต้นการติดตั้งโคมไฟถนน Lat 17.4395 , Lng 102.4455
ช่วงที่ 2 ติดตั้งโคมไฟถนน
ติดตั้งชุดสาไฟฟ้าถนนโคมเสา พับได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ตามบันชีนวัตกรรมไทย
| จำนวน 44 |  | ต้น | พิกัดที่เริ่มต้นการติดตั้งโคมไฟถนน Lat 17.4448 , Lng 102.4402
ประมาณการเมื่อวันที่ |  | 2024-08-16 |  |  |  | ตามแบบ | ถนน คสล. ท1-01
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  |  | จำนวน | 2 | แผ่น |  | ตามบันชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2566 รหัส 07020031
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด |  | หมายเหตุ
|  |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | ประเภทงานถนน | [7 empty] | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
| - งาน ถนน คสล. |  |  | 2196116.4141 |  | 1.3642 | 2995942.0121 |  | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
| - งานครุภัณฑ์ |  |  | 5760000 |  | 1 | 5760000 |  | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2 | ป้ายโครงการและป้ายประชา |  |  | --- |  | --- | --- |  | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7%
สัมพันธ์ผู้รับจ้างจัดหา
สรุป | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น | [5 empty] | 8755942.0121 |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  | 624.1546
| คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง | [5 empty] | 8750000 |  | 120 วัน
| ตัวอักษร |  |  | แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน
ขนาดหรือเนื้อที่อาคารรวม |  |  | 4800 |  | ตร.ม | เฉลี่ยราคาประมาณ |  | 624.1546 | บาท/ตร.ม.
ขนาดหรือจำนวนเสาไฟ |  |  | 90 |  | ต้น | เฉลี่ยราคาประมาณ |  | 64000 | บาท/ต้น
[7 empty] | ผู้ประมาณการ | ................................................
เห็นชอบ | .............................................................. | [6 empty] | (นายดุสิต นามวงศ์ )
| (นายวีระวัฒน์ วจีประศรี) | [6 empty] | ผอ.กองช่าง
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน
[7 empty] | อนุมัติ | ..............................................
(นายประยูร ใสงาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
รายการประมาณราคา |  | งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนน
โครงการ | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี (พัฒนาถนนสู่แหล่งท่องเที่ยว)
สถานที่ดำเนินการ |  | ถนนเส้นแยก ทช.อด.4048 - บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดโครงการ |  | ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
พิกัดที่เริ่มต้นการก่อสร้างถนน คสล. Lat 17.4361 , Lng 102.4580
| ขนาดผิวจราจร |  |  | กว้าง | 5 | ม. ยาว | 960 | ม. หนา | 0.15 | ม.
| ถมลูกรังไหล่ทางข้างละ |  |  | 0.5 | ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | 4800 | ตร.ม. พร้อม ติดตั้งชุดสาไฟฟ้าถนนโคนเสา
พับได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ตามบันชีนวัตกรรมไทย
| จำนวน 46 |  | ต้น |  | พิกัดที่เริ่มต้นการติดตั้งโคมไฟถนน Lat 17.4395 , Lng 102.4455
ช่วงที่ 2 ติดตั้งโคมไฟถนน
ติดตั้งชุดสาไฟฟ้าถนนโคนเสา พับได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ตามบันชีนวัตกรรมไทย จำนวน 44 ต้น
พิกัดที่เริ่มต้นการติดตั้งโคมไฟถนน Lat 17.4448 , Lng 102.4402
ประมาณการเมื่อวันที่ |  | 2024-08-16 |  |  |  | ตามแบบ | ถนน คสล. ท1-01
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  |  | จำนวน | 2 | แผ่น | ตามบันชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2566 รหัส 07020031
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด |  | หมายเหตุ
|  |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | ประเภทงานถนน | [7 empty] | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
| - งาน ถนน คสล. |  |  | 2196116.4141 |  | 1.3642 | 2995942.0121 |  | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
| - งานครุภัณฑ์ |  |  | 5760000 |  | 1 | 5760000 |  | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2 | ป้ายโครงการและป้ายประชา |  |  | --- |  | --- | --- |  | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7%
สัมพันธ์ผู้รับจ้างจัดหา
สรุป | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น | [5 empty] | 8755942.0121 |  | ระยะเวลาดำเนินการ
| คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง | [5 empty] | 8750000 |  | 120 วัน
| ตัวอักษร |  |  | แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน
ขนาดหรือเนื้อที่อาคารรวม |  |  | 4800 |  | ตร.ม | เฉลี่ยราคาประมาณ |  | 624.1546 | บาท/ตร.ม.
ขนาดหรือจำนวนเสาไฟ |  |  | 90 |  | ต้น | เฉลี่ยราคาประมาณ |  | 64000 | บาท/ต้น
เห็นชอบ | [5 empty] | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีรวัฒน์ วจีประศรี )
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน รักษาราชการ | [5 empty] | ลงชื่อ | ...............................................ประธานกรรมการ.
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน | [5 empty] | (นายวีรวัฒน์ วจีประศรี )
[6 empty] | ลงชื่อ | ...........................................................กรรมการ
อนุมัติ | [5 empty] | (นายทนงศักดิ์ แก้วมุกข์ )
| (นายประยูร ใสงาม) |  |  |  |  | ลงชื่อ | ..........................................................กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน | [5 empty] | (นายดุสิต นามวงศ์ )
นักพัฒนาชุมชน

## ปร.4
บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน
รายการประมาณราคา |  | งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนน
โครงการ |  | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี (พัฒนาถนนสู่แหล่งท่องเที่ยว)
สถานที่ดำเนินการ |  | ถนนเส้นแยก ทช.อด.4048 - บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ 1ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
พิกัดที่เริ่มต้นการก่อสร้างถนน คสล. Lat 17.4361 , Lng 102.4580
|  | ขนาดผิวจราจร |  | กว้าง | 5 | ม. ยาว | 960 | ม. หนา | 0.15 | ม.
|  | ถมลูกรังไหล่ทางข้างละ |  | 0.5 | ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | 4800 | ตร.ม. พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน
โคนเสาพับได้โคมไฟแอล อี ดี พลังงานแสงอาทิตย์ ตามบันชีนวัตกรรมไทย
|  | จำนวน 46 | ต้น | พิกัดที่เริ่มต้นการติดตั้งโคมไฟถนน Lat 17.4395 , Lng 102.4455
ช่วงที่ 2 ติดตั้งโคมไฟถนน
ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคนเสาพับได้โคมไฟแอล อี ดี พลังงานแสงอาทิตย์ ตามบันชีนวัตกรรมไทย
|  | จำนวน 44 | ต้น | พิกัดที่เริ่มต้นการติดตั้งโคมไฟถนน Lat 17.4448 , Lng 102.4402
ประมาณการเมื่อวันที่ |  | 2024-08-16 |  |  |  | ตามแบบ | ถนน คสล. ท1-01
ตามบันชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2566 รหัส 07020031
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน (บาท)
|  |  |  | ต่อหน่วย |  | รวม | ต่อหน่วย | รวม
1 | งานปรับเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม | 4800 | ตร.ม | 0 |  | 0 | 1.77 | 8496 | 8496
2 | งานลูกรังพื้นทาง หนา 0.10 เมตร | 480 | ลบ.ม | 77.26 |  | 37084.8 | 99 | 47520 | 84604.8
3 | งานลูกรังไหล่ทาง | 144 | ลบ.ม | 77.26 |  | 11125.44 | 99 | 14256 | 25381.44
4 | งานทรายรองพื้นปรับระดับ | 240 | ลบ.ม | 364.49 |  | 87477.6 | 99 | 23760 | 111237.6
5 | งานผิวจราจร คอนกรีต 280 KSC | 720 | ลบ.ม | 2250 |  | 1620000 | 0 | 0 | 1620000 |  | ค่าผสม+ ค่าเท = 217 บ/ตร.ม.
| 5.1 ค่าแรงเทคอนกรีต | 4800 | ตร.ม. | 0 |  | 0 | 10 | 48000 | 48000
6 | เหล็กเสริม |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | ผ
| - Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม. | 4800 | ตร.ม | 22.5 |  | 108000 | 5 | 24000 | 132000 |  | ขนาดเหล็ก | รวมน้ำหนัก | นน./ตัน
| - RB Ø 15 มม. (Constraction Joint) | 1.0821 | ตัน | 28149 |  | 30460.4551 | 3300 | 3570.9795 | 34031.4346 |  | RB 15 | 1082.115 | 1.0821 | 1.39
| - DB Ø 16 มม. (Longitudinal joint) | 1.5149 | ตัน | 27434 |  | 41559.2179 | 3300 | 4999.104 | 46558.3219 |  | DB 16 | 1514.88 | 1.5149 | 1.578
| - RB Ø 19 มม. (Expention Joint) | 0.0855 | ตัน | 28149 |  | 2406.7395 | 3300 | 282.15 | 2688.8895 |  | RB 19 | 85.5 | 0.0855 | 2.226
7 | งานไม้แบบและค้ำยัน
| - งานไม้แบบและค้ำยัน | 108 | ตร.ม | 133.166 |  | 14381.928 | 0 | 0 | 14381.928 |  | #REF!
| - ค่าแรงงานประกอบแบบหล่อคอนกรีต | 960 | ม. | 0 |  | 0 | 20.6 | 19776 | 19776
| ( ติดตามยาว 2 ข้าง ) | [9 empty] | (กว้างxยาวxสูงX1000 = ลิตร 1 เมตร = 0.5 ลิตร)
8 | งานงรอยต่อคอนกรีต
| - ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | 1920 | ม. | 0 |  | 0 | 15 | 28800 | 28800
| รวมค่างานต้นทุน ลำดับที่ 1- 8 | สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ | [6 empty] | 2175956.4141
หมายเหตุ ค่าน้ำมัน โซล่าที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ราคา 33.00 บาท/ลิตร
บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน
รายการประมาณราคา |  | งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนน
โครงการ |  | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี (พัฒนาถนนสู่แหล่งท่องเที่ยว)
สถานที่ดำเนินการ |  | ถนนเส้นแยก ทช.อด.4048 - บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ 1ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
พิกัดที่เริ่มต้นการก่อสร้างถนน คสล. Lat 17.4361 , Lng 102.4580
|  | ขนาดผิวจราจร |  | กว้าง | 5 | ม. ยาว | 960 | ม. หนา | 0.15 | ม.
|  | ถมลูกรังไหล่ทางข้างละ |  | 0.5 | ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | 4800 | ตร.ม. พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน
โคนเสาพับได้โคมไฟแอล อี ดี พลังงานแสงอาทิตย์ ตามบันชีนวัตกรรมไทย
|  | จำนวน 46 | ต้น | พิกัดที่เริ่มต้นการติดตั้งโคมไฟถนน Lat 17.4395 , Lng 102.4455
ช่วงที่ 2 ติดตั้งโคมไฟถนน
ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคนเสาพับได้โคมไฟแอล อี ดี พลังงานแสงอาทิตย์ ตามบันชีนวัตกรรมไทย
|  | จำนวน 44 | ต้น | พิกัดที่เริ่มต้นการติดตั้งโคมไฟถนน Lat 17.4448 , Lng 102.4402
ประมาณการเมื่อวันที่ |  | 2024-08-16 |  |  |  | ตามแบบ | ถนน คสล. ท1-01
ตามบันชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2566 รหัส 07020031
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน (บาท)
|  |  |  | ต่อหน่วย |  | รวม | ต่อหน่วย | รวม
9 | ( JOINT SEALER )
| - Expansion joint | 60 | ลิตร | 28 |  | 1680 | 0 | 0 | 1680
| ( รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง ) | \
| - Contraction joint | 300 | ลิตร | 28 |  | 8400 | 0 | 0 | 8400
( รอยต่อเผื่อหดตามขวาง )
| - Longitudinal joint | 360 | ลิตร | 28 |  | 10080 | 0 | 0 | 10080
( รอยต่อตามยาว )
รวมค่างานต้นทุนงานถนน ลำดับที่ 1-9 |  | สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ | [6 empty] | 2196116.4141
งานครุภัณฑ์
1 | ชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โคนเสาพับ | 90 | ชุด | 64000 |  | 5760000 | 0 | 0 | 5760000
ได้โคมไฟฟ้าแอล อี ดิ พลังงานแสงอาทิตย์
(ประกอบด้วย เสาไฟฟ้าถนนโคนเสาพับได้ สูง
6.00 เมตร , ฐานรากเสาเข็มเหล็กชนิดเกลียว
ยาว 1.80 เมตร , โคมไฟฟ้า แอล อี ดี
พลังงานแสงอาทิตย์ 30 วัตต์ จำนวน 1 ดวงโคม
รวมค่างานต้นทุนติดตั้งโคมไฟถนน งานครุภัณฑ์ |  | ห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน | [6 empty] | 5760000
หมายเหตุ ค่าน้ำมัน โซล่าที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ราคา 33.00 บาท/ลิตร | [8 empty] | \

## ขอ้มูลแผนงาน
การวางแผนงาน |  | โครงการก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก(โดยใช้แรงงานคนในพ้นที่เป็นหลัก) | [33 empty] | ข้อมูลป้อนทำ S - CURVE
รายละเอียดโครงการ
เจ้าของโครงการ |  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน |  |  | สถานที่ดำเนินการ |  |  |  |  | #REF!
[36 empty] | ลำดับ | รายการ | แผนงาน | งานจริง
ลำดับ | รายการ |  | ปริมาณ | หน่วย | ระยะเวลาแผนงานที่ต้องดำเนินการ (วัน) | [32 empty] | (วันแล้วเสร็จ) | (วันแล้วเสร็จ)
[5 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | งานปรับเกรดพื้นทางเดิม | 1900-01-01 | 0
1899-12-31 | งานปรับเกรดพื้นทางเดิม |  | 4800 | ม2 | 1899-12-31: 50%; 1900-01-01: 50% | 1900-01-01 | งานปรับระดับทรายรองพื้นทาง | 1900-01-04 | 0
| งานปรับเกรดพื้นทางเดิม |  | 4800 | ม2 | [31 empty] | 1900-01-02 | งานโครงสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1900-01-13 | 0
1900-01-01 | งานปรับระดับทรายรองพื้นทาง |  | #REF! | ม3 | 1900-01-02: 40%; 1900-01-03: 40%; 1900-01-04: 20% | 1900-01-03 | งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต | 1900-01-14 | 0
| งานปรับระดับทรายรองพื้นทาง |  | #REF! | ม3 | [31 empty] | 1900-01-04 | งานลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับแต่ง | 1900-01-16 | 0
1900-01-02 | งานโครงสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | #REF! | ม3 | 1900-01-03: 10%; 1900-01-04: 10%; 1900-01-05: 10%; 1900-01-06: 10%; 1900-01-07: 10%; 1900-01-08: 8%; 1900-01-09: 8%; 1900-01-10: 10%; 1900-01-11: 10%; 1900-01-12: 8%; 1900-01-13: 6% | 1900-01-05 | งานประกอบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1900-01-16 | 0
| งานโครงสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | #REF! | ม3 | [31 empty] | 1900-01-06 | งานปรับแต่งสถาพพื้นที่ | 1900-01-17 | 0
1900-01-03 | งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต |  | #REF! | ลิตร | 1900-01-08: 25%; 1900-01-09: 25%; 1900-01-14: 50% | 1900-01-07 | อื่นๆระบุ
| งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต |  | #REF! | ลิตร
1900-01-04 | งานลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับแต่ง |  | #REF! | ม3 | 1900-01-12: 25%; 1900-01-13: 25%; 1900-01-14: 20%; 1900-01-15: 20%; 1900-01-16: 10%
| งานลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับแต่ง |  | #REF! | ม3 | [31 empty] | ป้อนข้อมูลช่องสีฟ้าครับ
1900-01-05 | งานประกอบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  | #REF! | ป้าย | 1899-12-31: 25%; 1900-01-01: 25%; 1900-01-16: 50%
| งานประกอบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  | #REF! | ป้าย
1900-01-06 | งานปรับแต่งสถาพพื้นที่ |  | 4800 | ม2 | 1900-01-16: 50%; 1900-01-17: 50%
| งานปรับแต่งสถาพพื้นที่ |  | 4800 | ม2
1900-01-07 | อื่นๆระบุ

## S-curve
การวางแผนงาน |  | โครงการก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก(โดยใช้แรงงานคนในพ้นที่เป็นหลัก) | [12 empty] | เจ้าของโครงการ |  |  |  |  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
สถานที่ดำเนินการ |  | #REF! | [12 empty] | รายละเอียด |  |  |  | กว้าง |  | 5 |  | ม. | ยาว |  | 960 |  | ม. |  | หนา |  | 0.15 |  | ม.
ลำดับ | รายการ |  |  | ปริมาณ | หน่วย | ระยะเวลาแผนงานที่ต้องดำเนินการ (วัน)
[6 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
1899-12-31 | งานปรับเกรดพื้นทางเดิม |  | แผนงาน | 4800 | ม2 | 1899-12-31: 100%
[6 empty] | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
งานจริง | bar: 1899-12-31
1900-01-01 | งานปรับระดับทรายรองพื้นทาง |  | แผนงาน | #REF! | ม3 | 1899-12-31: 100%
[6 empty] | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
งานจริง | bar: 1899-12-31
1900-01-02 | งานโครงสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | แผนงาน | #REF! | ม3 | 1899-12-31: 100%
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
งานจริง | bar: 1899-12-31
1900-01-03 | งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต |  | แผนงาน | #REF! | ลิตร | 1900-01-04: 100%
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
งานจริง | bar: 1900-01-04
1900-01-04 | งานลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับแต่ง |  | แผนงาน | #REF! | ม3 | 1900-01-09: 100%
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
งานจริง | bar: 1900-01-09
1900-01-05 | งานประกอบ,ติดตั้งป้ายโครงการ |  | แผนงาน | #REF! | ป้าย | 1899-12-31: 100%
[6 empty] | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
งานจริง | bar: 1899-12-31
1900-01-06 | งานปรับแต่งสถาพพื้นที่ |  | แผนงาน | 4800 | ม2 | 1900-01-07: 100%
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
งานจริง | bar: 1900-01-07
1900-01-07 | อื่นๆระบุ |  | แผนงาน | bar: 1899-12-31
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
งานจริง | bar: 1899-12-31
[31 empty] | 0% |  | แผนงาน
งานจริง
0%
[15 empty] | ลงชื่อ | ....................................................... | [7 empty] | ผู้วางแผนงาน
[6 empty] | 1900-01-10: (นายสุรเชษฐ์ นันนาเชือก) |  |  |  |  | ผู้วางแผนงาน
[15 empty] | ตำแหน่ง |  | นายช่างโยธา
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
[37 empty] | ลำดับ | รายการ | แผนงาน | งานจริง
[39 empty] | (วันที่เริ่มทำงาน) | (วันที่เริ่มทำงาน)
[37 empty] | 1899-12-31 | งานปรับเกรดพื้นทางเดิม | 1900-01-01 | 1900-01-01
[37 empty] | 1900-01-01 | งานปรับระดับทรายรองพื้นทาง | 1900-01-04 | 1900-01-03
[37 empty] | 1900-01-02 | งานโครงสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1900-01-13 | 1900-01-11
[37 empty] | 1900-01-03 | งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต | 1900-01-14 | 1900-01-14
[37 empty] | 1900-01-04 | งานลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับแต่ง | 1900-01-16 | 1900-01-16
[37 empty] | 1900-01-05 | งานประกอบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1900-01-16 | 1900-01-17
[37 empty] | 1900-01-06 | งานปรับแต่งสถาพพื้นที่ | 1900-01-17 | 1900-01-18
[37 empty] | 1900-01-07 | อื่นๆระบุ

## คิดราคาไม้แบบ
รายละเอียดข้อมูลราคาไม้แบบที่ใช้งาน
ถนนเส้นแยก ทช.อด.4048 - บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม อ.เมือง ปตท. จังหวัด ราคา |  |  |  |  | 35.00 -35.99 |  | บาท/ลิตร
| วันที่ | 2024-08-16
ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าแรง
ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท)
| รายการ |  |  | ไม้แบบ (1) | ไม้แบบ (2) | ไม้แบบ (3)
| ราคาวัสดุที่แหล่ง |  |  | 665.83 | 665.83 | 804.43
| จำนวนครั้งที่ใช้งาน |  |  | 4 | 5 | 3
| ค่าวัสดุ |  |  | 166.4575 | 133.166 | 268.1433
| ค่าแรงไม้แบบ |  |  | 133 | 133 | 133
| น้ำมันทาผิว |  |  | 17 | 17 | 17
| ค่าวัสดุรวมค่าแรง |  |  | 316.4575 | 283.166 | 418.1433
1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)
- ไม้กระบาก |  | 1 | ลบ.ฟ. | @ | 504 | = | 504 | บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว |  | 0.3 | ลบ.ฟ. | @ | 504 | = | 151.2 | บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ |  | 0.3 | ต้น | @ | 8 | = | 2.4 | บาท/ตร.ม.
(ขนาด ศก. 4" x 4.00 ม. )
- ตะปู |  | 0.25 | กก./ตร.ม. | @ | 32.95 | = | 8.23 | บาท/ตร.ม.
[5 empty] | รวมค่างาน | = | 665.83 | บาท/ตร.ม.
2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) ; ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)
- ใช้รายละเอียดเดียวกันกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 4 ครั้ง
3) ไม้แบบงานสะพานหรืองานท่อเหลี่ยมหรือไม้แบบ (3) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)
- ไม้กระบาก |  | 1 | ลบ.ฟ. | @ | 504 | = | 504 | บาท/ตร.ม.
- ไม้อัดยางหนา 4 มม. |  | 1 | ตร.ม. | @ | 76.04 | = | 76.04 | บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว |  | 0.3 | ลบ.ฟ. | @ | 504 | = | 151.2 | บาท/ตร.ม.
- ตะปู |  | 0.2 | กก./ตร.ม. | @ | 32.95 | = | 6.59 | บาท/ตร.ม.
- ค้ำยันไม้แบบ 6" |  | 1.33 | ต้น/ตร.ม. | @ | 40 | = | 53.2 | บาท/ตร.ม.
- ไม้ Bracing 4" |  | 0.67 | ต้น/ตร.ม. | @ | 20 | = | 13.4 | บาท/ตร.ม.
[5 empty] | รวมค่างาน | = | 804.43 | บาท/ตร.ม.

## คิดลูกรังที่แหล่ง
ถนนเส้นแยก ทช.อด.4048 - บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การคิดวัสดุที่แหล่ง
| ค่าดินที่แหล่ง | = | ราคาที่ดิน | ( บาท/ไร่) | x | 1 | x | 1 | = |  | บาท/ลบ.ม.
|  |  | 2 |  |  | 1600 |  | 2.5
|  |  | 240000 | ( บาท/ไร่) | x | 1 | x | 1 | = | 30 | บาท/ลบ.ม. ( หลวม )
|  |  | 2 |  |  | 1600 |  | 2.5
| * ส่วนขยายตัว |  |  | 1.25 |  | (ลูกรังแถวหนองแวง)
| * การคิดกรณีลูกรังคิดความลึก (เมตร) |  |  | 2.5 |  | (ลูกรังแถวคำบอนเวียงชัย)
| * การคิดกรณีดินคิดความลึก (เมตร) |  |  | 3
* ราคาที่ดินจากราคาประเมินของสำนักงานที่ดินจังหวัด
Note on D8: ใส่ราคาที่ดิน
Note on K8: Admin: ถ้าเป็นดินให้เปลี่ยนสูตรเป็น หารความลึกเป็น 3 เมตร

## ราคาลูกรัง
ถนนเส้นแยก ทช.อด.4048 - บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
รายการประมาณราคาต่อหน่วย ( ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 33.00-33.99 บาท )
( อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35 บาท / ลิตร )
พื้นที่ราบ
งานถางป่าขุดตอ
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ( ขนาดเบา ) |  | ค่างาน ตร.ม. ละ |  | = | 1.77 | บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ( ขนาดกลาง ) |  | ค่างาน ตร.ม. ละ |  | = | 3.83 | บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ( ขนาดหนัก ) |  | ค่างาน ตร.ม. ละ |  | = | 5.77 | บาท |  | F4D
หมายเหตุ
งานถางป่าขุดตอขนาดเบา | มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง | มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก | มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานชั้นพื้นทางผิวจราจรลูกรัง/ไหล่ทาง | และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ ( ที่ราบ )
- ค่าวัสดุที่แหล่ง |  | ค่างาน ลบ..ม. ละ |  | = | 30 | บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน |  | ค่างาน ลบ..ม. ละ |  | = | 33.59 | บาท
- ค่าขนส่งวัสดุจากเหล่งถึงหน้างาน ( 10 ล้อ ) |  | 8 | กม. | = | 31.73 | บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน |  |  |  | = | 95.32 | บาท | ( หลวม )
- อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดอัด ( …... x 1.6 ) |  |  |  | = | 152.51 | บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดอัด |  |  |  | = | 53.5 | บาท
... รวมค่างานต้นทุน |  | ค่างาน ลบ..ม. ละ |  | = | 206.01 | บาท | ( แน่น )
งานลูกรังรองพื้นทาง | และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ ( ที่ราบ )
- ค่าวัสดุที่แหล่ง |  | ค่างาน ลบ..ม. ละ |  | = | 30 | บาท | ( หลวม )
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน |  | ค่างาน ลบ..ม. ละ |  | = | 32.99 | บาท
- ค่าขนส่งวัสดุจากเหล่งถึงหน้างาน ( 10 ล้อ ) |  | 2 | กม. | = | 14.27 | บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน |  |  |  | = | 77.26 | บาท | ( หลวม )
- อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดอัด ( ….. x 1.6 ) |  |  |  | = | 123.61 | บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดอัด |  |  |  | = | 53.5 | บาท
... รวมค่างานต้นทุน |  | ค่างาน ลบ..ม. ละ |  | = | 177.11 | บาท | ( แน่น )
... ต้นทุนลูกรังไหล่ทาง |  |  |  |  | 77.26 | บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุจากเหล่งถึงหน้างาน ( 10 ล้อ ) |  | 0 | กม. | = | 0 | บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานบดทับ |  |  |  | = | 0 | บาท/ลบ.ม.
... รวมค่างานต้นทุน |  |  |  | = | 77.26 | บาท/ลบ.ม. | ( หลวม )
... ต้นทุนทรายหยาบรองพื้น +ค่าขนส่ง | ( พาณิชย์จังหวัด ) |  |  |  | 364.49 | บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ |  |  |  | = | 0 | บาท/ลบ.ม.
... รวมค่างานต้นทุน |  |  |  | = | 364.49 | บาท/ลบ.ม.
Note on H16: คิดจากราคาประเมิณ 50,000/ไร่