## แบบ ปร.4 ชุดที่ 1
แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /....
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน | ประเภทงานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล | บ้านหลวง | อำเภอ | จอมทอง | จังหวัด | เชียงใหม่ | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านหลวง / เทศบาลตำบลบ้านหลวง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 11 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 2043102.51
2 | งานสถาปัตยกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 2290678
3 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร |  | รวม |  |  |  |  | 371254
4 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |  | รวม |  |  |  |  | 572610
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 5277644.51
1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานทดสอบ plate bearing test | 1 | จุด | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 8500
| - งานขุดดินถมกลับ | 470.05 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 153 | 71917.65 | 71917.65
| - ทรายหยาบบดอัดแน่น | 26.35 | ลบ.ม. | 528.04 | 13913.85 | 121 | 3188.35 | 17102.2
| - คอนกรีตหยาบ | 2.65 | ลบ.ม. | 1827.1 | 4841.81 | 329 | 871.85 | 5713.66
| - คอนกรีต โครงสร้าง fc' 240 ksc ( CUBE) | 133.93 | ลบ.ม. | 1971.96 | 264104.6 | 421 | 56384.53 | 320489.13
| เหล็กเสริมโครงสร้าง SR 24 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - -Dai 6 มม. | 1622.09 | กก. | 21.21 | 34404.52 | 4.9 | 7948.24 | 42352.76
| - -Dai 9 มม. | 2080.78 | กก. | 20.65 | 42968.1 | 4.9 | 10195.82 | 53163.92
| เหล็กเสริมโครงสร้าง SD 40,40T | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - - Dia 12 มม. | 5929.59 | กก. | 20.19 | 119718.42 | 3.9 | 23125.4 | 142843.82
| - - Dia 16 มม. | 3207.88 | กก. | 20 | 64157.6 | 3.9 | 12510.73 | 76668.33
| - - ตะแกรงไวเมต 4 มม.@0.20 ม. | 1027.104 | ตร.ม. | 29.44 | 30237.94 | 6 | 6162.62 | 36400.56
| - - ลวดผูกเหล็ก | 385.22 | กก. | 35.05 | 13501.96 | 0 | 0 | 13501.96
| งานพื้นสำเร็จรูป | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - - พื้นสำเร็จรูปหนา 0.05 ม. (LL=240 kg/m2) | 515 | ตร.ม. | 290 | 149350 | 26 | 13390 | 162740
| - งานคานคลองราก WB | 10.7 | ม. | 380 | 4066 | 0 | 0 | 4066
| งานไม้แบบ | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - - วัสดุไม้แบบหล่อ | 642.75 | ลบ.ฟ. | 300 | 192825 | 0 | 0 | 192825
| - - ไม้เคร่ายึดแบบหล่อ | 192.82 | ลบ.ฟ. | 300 | 57846 | 0 | 0 | 57846
| - - ไม้ค้ำยัน | 282 | ต้น | 85 | 23970 | 0 | 0 | 23970
| - - ตะปู | 183.64 | กก. | 43.93 | 8067.3 | 0 | 0 | 8067.3
| - ค่าแรงไม้แบบ | 918.21 | ตร.ม. | 0 | 0 | 163 | 149668.23 | 149668.23
| งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - [-125x50x20x3.2mm. | 4351.04 | กก. | 24.96 | 108601.95 | 12 | 52212.48 | 160814.43
| - [-100x50x20x2.3mm. | 5384.087 | กก. | 38.77 | 208741.05 | 12 | 64609.04 | 273350.09
| - [-75x45x15x1.6mm. | 3198.468 | กก. | 27 | 86358.63 | 12 | 38381.62 | 124740.25
| - Plate 200x200x9mm. | 18 | แผ่น | 250 | 4500 | 0 | 0 | 4500
| - Blots Ø12mm. L 35 mm. | 72 | ชุด | 80 | 5760 | 0 | 0 | 5760
| - งานทาสีกันสนิมเหล็ก | 1163.53 | ตร.ม. | 38 | 44214.14 | 36 | 41887.08 | 86101.22
| รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 14831.3 | 1490648.87 | 1308.6 | 552453.64 | 2043102.51
2 | งานสถาปัตยกรรม |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| งานวัสดุมุงหลังคา | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - - กระเบื้องหลังคาลอนเล็ก 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม. | 2049 | แผ่น | 64 | 131136 | 0 | 0 | 131136
| - - ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ | 48 | แผ่น | 64 | 3072 | 0 | 0 | 3072
| - - ครอบตะเฆ้กระเบื้องลอนคู่ | 194 | แผ่น | 64 | 12416 | 0 | 0 | 12416
| - - ค่าแรงติดตั้งวัสดุหลังคา | 887 | ตร.ม. | 0 | 0 | 51 | 45237 | 45237
| - - ตะเฆ้รางสำเร็จรูปสแตนเลส กว้าง 4 นิ้ว | 48 | ม. | 620 | 29760 | 26 | 1248 | 31008
| - - อุปกรณ์ยึดวัสดุหลังคา | 4098 | ตัว | 7 | 28686 | 0 | 0 | 28686
| - - เชิงชายสำเร็จรูป 2in | 130 | ม. | 130 | 16900 | 74 | 9620 | 26520
| - - ชุดครอบระบบแห้ง กว้าง 0.24 ยาว 3.00 เมตร | 41 | ม้วน | 600 | 24600 | 300 | 12300 | 36900
| งานฝ้าเพดาน | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - - ฝ้าเพดาน ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อโครงเคร่า เหล็กชุบสังกะสี (ชนิดธรรมดา) | 537 | ตร.ม. | 298 | 160026 | 77 | 41349 | 201375
| - - ฝ้าเพดาน ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อโครงเคร่า เหล็กชุบสังกะสี (ชนิดกันชื้น) | 63 | ตร.ม. | 343 | 21609 | 77 | 4851 | 26460
| - - ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดชนิดระบายอากาศ หนา4มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ชายคา) | 265 | ตร.ม. | 272 | 72080 | 77 | 20405 | 92485
| งานผนังและตกแต่งผิวผนัง | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - - ผนังก่ออิฐมวลเบา | 509 | ตร.ม. | 257 | 130813 | 73 | 37157 | 167970
| - - ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ 30x60 cm. | 148 | ตร.ม. | 409 | 60532 | 186 | 27528 | 88060
| - - ผนังบุกระเบื้องเคนไซ | 41 | ตร.ม. | 1200 | 49200 | 184 | 7544 | 56744
| - - ฉาบปูนเรียบ | 870 | ตร.ม. | 75 | 65250 | 96 | 83520 | 148770
| - - ผนังกั้นห้องห้องน้ำสำเร็จรูป สำหรับเด็ก | 10 | ชุด | 13000 | 130000 | 820 | 8200 | 138200
| - - เคาร์เตอร์ คสล. | 15 | ม. | 1800 | 27000 | 0 | 0 | 27000
| - - ม้านั่ง คสล. | 5 | ม. | 2500 | 12500 | 0 | 0 | 12500
| - - ราวสแตนเลสทางลาด | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000
| งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - - พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดด้าน ขนาด 60 x 60 cm. | 28 | ตร.ม. | 390 | 10920 | 178 | 4984 | 15904
| - - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 cm. | 600 | ตร.ม. | 435 | 261000 | 228 | 136800 | 397800
| - - พื้นทำผิวทรายล้าง ตีก้างปลา PVC | 6.5 | ตร.ม. | 447 | 2905.5 | 167 | 1085.5 | 3991
| งานประตู - งานหน้าต่าง | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - - ป1.ประตูบานกระจกเลื่อนคู่ ช่องแสงติดตาย ขนาด 2.50 x 3.80 ม. | 1 | ชุด | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 22000
| - - ป2.ประตูบานกระจกเลื่อนคู่ ช่องแสงติดตาย ขนาด 2.00 x 3.80 ม. | 2 | ชุด | 16000 | 32000 | 0 | 0 | 32000
| - - ป3.ประตูบานUPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. | 6 | ชุด | 4450 | 26700 | 300 | 1800 | 28500
| - - ป4.ประตูบานUPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. | 2 | ชุด | 4450 | 8900 | 300 | 600 | 9500
| - - ป5.ประตูบานUPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. (ชนิดภายนอก) | 2 | ชุด | 4650 | 9300 | 300 | 600 | 9900
| - - ป6.ประตูบานUPVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม. | 1 | ชุด | 3750 | 3750 | 300 | 300 | 4050
| - - น1.บานกระจกเลื่อนคู่ ช่องแสงติดตาย ขนาด 1.60 x 3.30 ม. | 13 | ชุด | 9500 | 123500 | 0 | 0 | 123500
| - - น2.บานกระจกเลื่อนคู่ ช่องแสงติดตาย ขนาด 1.20 x 2.05 ม. | 7 | ชุด | 6000 | 42000 | 0 | 0 | 42000
| - - น3.บานกระทุ้งคู่ ขนาด 0.45 x 1.80 ม. | 3 | ชุด | 4000 | 12000 | 0 | 0 | 12000
| - - น4.บานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด 0.45 x 1.00 ม. | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - - โถส้วมชักโครกนั่งราบ สำหรับเด็ก | 10 | ชุด | 3500 | 35000 | 461 | 4610 | 39610
| - - โถส้วมชักโครกนั่งราบ ทั่วไป | 1 | ชุด | 4850 | 4850 | 461 | 461 | 5311
| - - อ่างล้างหน้าแบบผังเคาร์เตอร์ | 9 | ชุด | 3500 | 31500 | 461 | 4149 | 35649
| - - ก๊อกอ่างล้างหน้า | 9 | ชุด | 475 | 4275 | 103 | 927 | 5202
| - - ที่ใส่กระดาษชำระ | 11 | ชุด | 390 | 4290 | 123 | 1353 | 5643
| - - สายชำระ | 11 | ชุด | 300 | 3300 | 72 | 792 | 4092
| - - ที่วางสบู่ | 8 | ชุด | 370 | 2960 | 123 | 984 | 3944
| - - ฝักบัวสายอ่อน | 8 | ชุด | 400 | 3200 | 72 | 576 | 3776
| - - ราวพาดผ้า | 8 | ชุด | 245 | 1960 | 133 | 1064 | 3024
| - - ก๊อกน้ำ / ฝักบัว | 8 | ชุด | 475 | 3800 | 72 | 576 | 4376
| - - กระจกเงา 0.60 x 3.50 ม. กรอบบานอลูมิเนียม | 2 | ชุด | 4500 | 9000 | 300 | 600 | 9600
| - - กระจกเงา 60 x 80 ม. กรอบบานเจียปรี | 1 | ชุด | 750 | 750 | 72 | 72 | 822
| - - รูระบายน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น Ø 3” | 8 | ชุด | 480 | 3840 | 77 | 616 | 4456
| - - ก๊อกน้ำดี (ล้างพื้น) | 8 | ชุด | 285 | 2280 | 26 | 208 | 2488
| - - ซิงส์ล้างจานสแตนเลส แบบ 2 หลุม | 1 | ชุด | 2250 | 2250 | 328 | 328 | 2578
| งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - - สีน้ำอะครีลิค 100% (ภายนอก) | 339 | ตร.ม. | 44 | 14916 | 35 | 11865 | 26781
| - - สีน้ำอะครีลิค 100% (ภายใน) | 792 | ตร.ม. | 35 | 27720 | 31 | 24552 | 52272
| - - สีฝ้าเพดาน (ภายนอก) | 780 | ตร.ม. | 35 | 27300 | 35 | 27300 | 54600
| - - สีฝ้าเพดาน (ภายใน ) | 345 | ตร.ม. | 35 | 12075 | 31 | 10695 | 22770
| รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 148694 | 1753821.5 | 6830 | 536856.5 | 2290678
3 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ ชนิดฝังฝ้า หลอด LED T8 โคม 2X36วัตต์ ขนาด 30X120 ซม. | 106 | ชุด | 995 | 105470 | 154 | 16324 | 121794
| - โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8 โคม 1X36วัตต์ ขนาด 30X120 ซม. | 22 | ชุด | 1138 | 25036 | 138 | 3036 | 28072
| - - งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม | 128 | จุด | 500 | 64000 | 82 | 10496 | 74496
| - สวิทช์ไฟฟ้า | 54 | ชุด | 125 | 6750 | 82 | 4428 | 11178
| - - งานเดินสายไฟฟ้า สวิตซ์ | 54 | จุด | 500 | 27000 | 82 | 4428 | 31428
| - เต้ารับ ชนิดมีกราวด์ | 32 | ชุด | 225 | 7200 | 92 | 2944 | 10144
| - - งานเดินสายไฟฟ้า เต้ารับชนิดมีกราวด์ | 32 | จุด | 500 | 16000 | 110 | 3520 | 19520
| - ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 24 ช่อง GOA พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่ว | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 2000 | 2000 | 17000
| - พัดลมโคจร ติดเพดานขนาด 16 นิ้ว | 23 | ชุด | 1500 | 34500 | 410 | 9430 | 43930
| - พัดลมดูดอากาศแบบผังเพดาน 12 นิ้ว | 7 | ชุด | 1290 | 9030 | 666 | 4662 | 13692
| รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | - | - | 21773 | 309986 | 3816 | 61268 | 371254
4 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| งานเดินท่อประปา | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - - โถส้วมชักโครกนั่งราบ สำหรับเด็ก | 10 | จุด | 600 | 6000 | 0 | 0 | 6000
| - - โถส้วมชักโครกนั่งราบ ทั่วไป | 1 | จุด | 600 | 600 | 0 | 0 | 600
| - - อ่างล้างหน้าแบบผังเคาร์เตอร์ | 9 | จุด | 600 | 5400 | 0 | 0 | 5400
| - - ก๊อกอ่างล้างหน้า | 9 | จุด | 600 | 5400 | 0 | 0 | 5400
| - - สายชำระ | 11 | จุด | 600 | 6600 | 0 | 0 | 6600
| - - ฝักบัวสายอ่อน | 8 | จุด | 600 | 4800 | 0 | 0 | 4800
| - - ก๊อกน้ำ / ฝักบัว | 8 | จุด | 600 | 4800 | 0 | 0 | 4800
| - - รูระบายน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น Ø 3” | 8 | จุด | 600 | 4800 | 0 | 0 | 4800
| - - ก๊อกน้ำดี (ล้างพื้น) | 8 | จุด | 600 | 4800 | 0 | 0 | 4800
| งานเดินท่อน้ำทิ้ง | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - - โถส้วมชักโครกนั่งราบ สำหรับเด็ก | 10 | จุด | 1500 | 15000 | 0 | 0 | 15000
| - - โถส้วมชักโครกนั่งราบ ทั่วไป | 1 | จุด | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - - อ่างล้างหน้าแบบผังเคาร์เตอร์ | 9 | จุด | 900 | 8100 | 0 | 0 | 8100
| - - รูระบายน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น Ø 3” | 8 | จุด | 600 | 4800 | 0 | 0 | 4800
| - ถังดักไขมัน (ตั้งพื้น) | 1 | ชุด | 3090 | 3090 | 0 | 0 | 3090
| - - ถังบำบัดสำเร็จรูปขนาด 5000 ลิตร | 2 | ชุด | 30870 | 61740 | 7500 | 15000 | 76740
| - - บ่อซึม | 3 | ชุด | 4500 | 13500 | 2500 | 7500 | 21000
| งานอื่นๆ | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานลานถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. | 540 | ตร.ม. | 547 | 295380 | 0 | 0 | 295380
| - ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอร์ด พร้อมติดตั้ง | 4 | ชุด | 880 | 3520 | 70 | 280 | 3800
| - เสาธงมาตรฐาน สูง 8.00 เมตร | 1 | งาน | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000
| - งานโลโก้ ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลบ้านหลวง | 1 | งาน | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000
| - งานตัวอักษรไทย แสตนเลส สูง 0.15 ม. | 1 | งาน | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000
| รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | - | - | 149787 | 549830 | 10070 | 22780 | 572610