## BOQ (ปรับปรุงทางหนีไฟ)
แบบแสดงปริมาณงานและราคา
รายการก่อสร้าง ปรับปรุงบันไดหนีไฟ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
หน่วยเขียนแบบและประมาณราคา กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา | [6 empty] | แผ่นที่ 1/2
ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | ประมาณการเมื่อ : พฤศจิกายน 2567
ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวมเงิน
|  |  |  | @ | เป็นเงิน | @ | เป็นเงิน | (บาท)
ส่วนที่ 1
1 | งานรื้อถอน เตรียมพื้นที่
| - รื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม พร้อมขนย้ายเศษวัสดุ | 1 | งาน | 0 | 0 | 31680 | 31680 | 31680 |  | 31680
และตบแต่งส่วนที่ชำรุดจากการรื้อถอน
2 | งานโครงสร้างค.ส.ล.
| - ฐานราก ค.ส.ล. ตามแบบ F1, C1 | 2 | ฐาน | 18695.97 | 37391.94 | 3871.77 | 7743.54 | 45135.48
| - คาน ค.ส.ล. ตามแบบ GB1 | 5.2 | ม. | 401.17 | 2086.084 | 129.49 | 673.348 | 2759.432 | 5.2
| - คาน ค.ส.ล. ตามแบบ B1 | 6.4 | ม. | 625.55 | 4003.52 | 206.73 | 1323.072 | 5326.592 | 6.4
| - คาน ค.ส.ล. ตามแบบ B2 | 10.6 | ม. | 774.38 | 8208.428 | 252.71 | 2678.726 | 10887.154 | 10.6
| - คาน ค.ส.ล. ตามแบบ B3 | 7.3 | ม. | 580.98 | 4241.154 | 198.71 | 1450.583 | 5691.737 | 7.3
| - พื้น ค.ส.ล. ตามแบบ S1 | 10.6 | ตร.ม. | 730.29 | 7741.074 | 227.17 | 2408.002 | 10149.076 | 10.6
| - พื้น ค.ส.ล. ตามแบบ S2 | 6.36 | ตร.ม. | 741.47 | 4715.7492 | 229.05 | 1456.758 | 6172.5072 | 6.36
| - บันได ค.ส.ล. ตามแบบ ST-1 | 3.2 | ตร.ม. | 979.74 | 3135.168 | 268.26 | 858.432 | 3993.6 | 3.2
3 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | [8 empty] | ราคา/เส้น | กก/เส้น | กก/ม. | ทาสีตร.ม/เส้น | เส้น | ทาสีตร.ม
| - H-150x150x7x10 mm. (31.5 kg./m.) | 1524.6 | กก. | 40.21 | 61304.166 | 0 | 0 | 61304.166 |  | 7600 | 189 | 40.2116 | 5.4 | 8.0667 | 43.56
| - I-200x100x4.5x7 mm. (21.3 kg./m.) | 2172 | กก. | 42.31 | 91897.32 | 0 | 0 | 91897.32 |  | 6600 | 156 | 42.3077 | 4.8 | 13.9231 | 66.8308
| - Rect.-125x75x3.2 mm. (8.83 kg./m.) | 445.5 | กก. | 28.3 | 12607.65 | 0 | 0 | 12607.65 |  | 1500 | 53 | 28.3019 | 2.4 | 8.4057 | 20.1736
| - Rect.-75x45x2.3 mm. (3.50 kg./m.) | 220 | กก. | 28.57 | 6285.4 | 0 | 0 | 6285.4 |  | 600 | 21 | 28.5714 | 1.44 | 10.4762 | 15.0857
| - Rect.-50x50x2.3 mm. (3.06 kg./m.) | 170.5 | กก. | 28.26 | 4818.33 | 0 | 0 | 4818.33 |  | 520 | 18.4 | 28.2609 | 1.2 | 9.2663 | 11.1196
| - Steel Pipe Dia. 3/4"x2.0 mm. (1.40 kg./m.) | 669.2 | กก. | 28.7 | 19206.04 | 0 | 0 | 19206.04 |  | 230.4 | 8.4 | 27.4286 | 0.3768 | 79.6667 | 30.0184
| - Steel Pipe Dia. 1 1/2"x2.3 mm. (2.63 kg./m.) | 366.885 | กก. | 28.7 | 10529.5995 | 0 | 0 | 10529.5995 |  | 430 | 15.78 | 27.2497 | 0.91562 | 23.25 | 21.2883
| - L-50x50x3 mm. (1.398 kg./m.) | 97.86 | กก. | 24.88 | 2434.7568 | 0 | 0 | 2434.7568 |  | 347.82 | 13.98 | 24.8798 | 1.2 | 7 | 8.4
| - Checkered Plate 4.5 mm. Thk. | 2249 | กก. | 44.55 | 100192.95 | 0 | 0 | 100192.95 |  | 4900 | 110 | 44.5455 | 2.9768 | 44.5455 | 132.6029
| -BASE PLATE 250x250x20 mm. | 4 | แผ่น | 321 | 1284 | 0 | 0 | 1284 | 7915.545 |  |  |  |  | รวม | 349.0792
| -BASE PLATE 100x100x6 mm. | 208 | แผ่น | 40 | 8320 | 0 | 0 | 8320 | 240.38 | 120.19 | 4927.79 | 4567.22
| -J - BOLT 4-∅20 mm. | 16 | ตัว | 134 | 2144 | 0 | 0 | 2144
| -EXPANSION BOLT M8 | 832 | ตัว | 5 | 4160 | 0 | 0 | 4160 | 1.86 |  | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. แผ่น 5,110 1,400 140.00 กก./แผ่น |  |  | 2.9768 | 1716.6084 | 470.3037 | 47.0304
| - ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงเหล็ก | 8090.0373 | กก. | 0 | 0 | 12 | 97080.4481 | 97080.4481 |  |  | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. แผ่น 7,665 2,100 210.00 กก./แผ่น |  |  |  | 2574.9127 | 705.4555 | 70.5456
แบบแสดงปริมาณงานและราคา | [14 empty] | 321.8641 | 88.1819
รายการก่อสร้าง ปรับปรุงบันไดหนีไฟ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
หน่วยเขียนแบบและประมาณราคา กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา | [6 empty] | แผ่นที่ 2/2
ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | ประมาณการเมื่อ : พฤศจิกายน 2567
ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวมเงิน
|  |  |  | @ | เป็นเงิน | @ | เป็นเงิน | (บาท)
| -NON-SHRINK GROUT (fc'=500ksc.) | 4 | ถุง | 255 | 1020 |  | 0 | 1020
4 | งานสถาปัตยกรรม | [8 empty] | ประตูเหล็ก ทนไฟ LYNN WP22-FP 80x200 ซม. สีขาว PE-901351 (เฉพาะประตูและวงกบ) + SET 3 : คานผลัก Glory UL ทนไฟ (ไม่มีแขน), ลูกบิดเขาควายร่วมคานผลัก STD, บานพับ, โช๊คอัพ (ประตู 80x200)
| - ประตูเหล็ก ทนไฟ80x200 ซม. คานผลัก Glory UL'ทนไฟ | 4 | บาน | 22300 | 89200 | 1408 | 5632 | 94832
| , ลูกบิดเขาควายร่วมคานผลัก STD, บานพับ, โช๊คอัพ | [8 empty] | 352 บาท | 1760
| - งานก่ออิฐบล็อกมวลเบา | 20.333 | ตร.ม. | 273 | 5550.909 | 56 | 1138.648 | 6689.557 |  | ค่าแรงขั้นต่ำในจังหวัดนครราชสีมาปี 2567 อยู่ที่ 352 บาท
| - งานฉาบปูน | 40.666 | ตร.ม. | 120 | 4879.92 | 80 | 3253.28 | 8133.2
5 | งานทาสี
| - ทาสีน้ำมันโครงเหล็ก | 295.275 | ตร.ม. | 58 | 17125.95 | 35 | 10334.625 | 27460.575
| - งานทาสีน้ำอะครีลิคพร้อมสกิมผนังใหม่ | 81.332 | ตร.ม. | 36 | 2927.952 | 30 | 2439.96 | 5367.912
[9 empty] | 240.38 | 120.19 | 4927.79 | 4567.22
| ค่าวัสดุ |  |  |  | 517412.0605
| ค่าแรง | [5 empty] | 170151.4221
| ค่าวัสดุ + ค่าแรง | [5 empty] | = | 687563.4826
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | [5 empty] | = | 0
ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
| 3.1 งานผนังชั่วคราวป้องกันบริเวณปรับปรุง | 38 | ตร.ม. | 200 | 7600 | 0 | 0 | 7600
การรบกวนพื้นที่ใช้งาน,ป้องกันเศษวัสดุ,ฝุ่นละออง
| 3.2 MOBILE CRANE ขนาด 20 ตัน | 4 | วัน | 0 | 0 | 6500 | 26000 | 26000
| รวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด | [5 empty] | = | 33600

## แบ่งงวดงาน
กำหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง
แบ่งงวดเงิน ปรับปรุงบันไดหนีไฟ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
| ส่งก่อสร้าง | ปรับปรุงบันไดหนีไฟ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก |  | ยอดรวม | 933000
|  |  |  | งวดที่ | จำนวนเงิน | คิดเป็นร้อยละ | สะสม | กำหนดให้ร้อยละ | สะสมจริง | จำนวนวัน
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา |  | 1 | 121290 | 13 | 13 | 30 | 30 | 30
| ราคาค่าก่อสร้าง | 100% |  | 2 | 811710 | 87 | 100 | 70 | 100 | 60
| ระยะเวลาก่อสร้าง | 90 วัน (เก้าสิบวัน)
| การก่อสร้างแบ่งเป็น | 2 งวด (สองงวด)
| งวดที่ 1 | จำนวนเงิน 30 %(ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
1.1 ทำแนวป้องกันบริเวณปรับปรุง
1.2 รื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมพร้อมขนทิ้ง
1.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
|  | ทั้งหมดแล้วเสร็จ | (กำหนดเวลา 30 วัน )
| งวดที่ 2 | จำนวนเงิน 70 %(ร้อยละเจ็ดสิบของเงินสัญญาจ้าง) |  |  | 933000 | 100 |  | 100 |  | 90
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
2.1 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ
2.2 งานผิวพื้น-ผิวผนังแล้วเสร็จ
2.3 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ
2.4 งานทาสีแล้วเสร็จ
2.4 ทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง
และงานอื่นๆทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง ตามสัญญา
|  | รายการ ทุกประการ | (กำหนดเวลา 60 วัน )

## สรุปปรับปรุง
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
| ประเภท | ปรับปรุงบันไดหนีไฟ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
| เจ้าของอาคาร | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  | สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
| แบบเลขที่ | แบบเอกชน |  | เอกสารเลขที่
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ |  |  | จำนวน | 2 | แผ่น
| ประมาณราคาเมื่อ เดือน |  | พฤศจิกายน(ใช้ราคาวัสดุเดือน ต.ค.67) |  |  | ปรับราคาเมื่อ เดือน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่าก่อสร้าง (บาท) |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)
| 1.1 ปรับปรุงบันไดหนีไฟ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก |  |  |  | 687563.4826 | 1.3082 | 899470.5479
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | [6 empty] | 899470.5479

## สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ
แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
| ประเภท | ปรับปรุงบันไดหนีไฟ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
| เจ้าของอาคาร | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  | สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
| แบบเลขที่ | แบบเอกชน |  | เอกสารเลขที่
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ |  |  | จำนวน | 2 | แผ่น
| ประมาณราคาเมื่อ เดือน |  | พฤศจิกายน(ใช้ราคาวัสดุเดือน ต.ค.67) |  |  | ปรับราคาเมื่อ เดือน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
FACTOR . Fประเภทงานอาคารเงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ,- เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่าก่อสร้าง (บาท) |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ค่างานต้นทุน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | ค่าก่อสร้าง
1 | ค่างานส่วนที่ 3 หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
| 3.1 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ |  |  |  | 33600 | 0 | 33600
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | [6 empty] | 33600

## สรุปครุภัณฑ์
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
| ประเภท | ปรับปรุงบันไดหนีไฟ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
| เจ้าของอาคาร | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  | สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
| แบบเลขที่ | แบบเอกชน |  | เอกสารเลขที่
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ |  |  | จำนวน | 2 | แผ่น
| ประมาณราคาเมื่อ เดือน |  | พฤศจิกายน(ใช้ราคาวัสดุเดือน ต.ค.67) |  |  | ปรับราคาเมื่อ เดือน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่าก่อสร้าง (บาท) |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ค่างานต้นทุน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | ค่าก่อสร้าง
1 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ
| 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 0

## สรุปรวม
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ลงวันที่
| ประเภท | ปรับปรุงบันไดหนีไฟ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
| เจ้าของอาคาร | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  | สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
| แบบเลขที่ | แบบเอกชน |  | เอกสารเลขที่
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ |  |  | จำนวน | 5 | แผ่น
| ประมาณราคาเมื่อ เดือน |  | พฤศจิกายน(ใช้ราคาวัสดุเดือน ต.ค.67) |  |  | ปรับราคาเมื่อ เดือน
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่าก่อสร้าง (บาท) |  |  | หมายเหตุ
1 | หมวดงานก่อสร้าง |  |  |  | 899470.5479
2 | หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ |  |  |  | 0
3 | หนวดงานผนังชั่วคราวป้องกันบริเวณปรับปรุง |  |  |  | 33600
การรบกวนพื้นที่ใช้งาน,ป้องกันเศษวัสดุ,ฝุ่นละออง
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  | 933070.5479
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น |  |  |  |  | 933000
ยอดเงินรวมเป็นตัวอักษร |  |  |  |  | (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
แบ่งงวดงานเป็น 2 งวด (สองงวด) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เก้าสิบวัน)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)............……………...………......................ประธานกรรมการ
(นายถิรชาติ เสวตานนท์)
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ
(นายเฉลิมพล กอสกุล)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
(ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ
(นายขจรศักดิ์ เจริญศักดิ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

## factor F (ประชุม)
ตาราง Factor F งานอาคาร |  | การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย
เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
เงินประกันผลงานหัก | 0% | เริ่มใช้ 28 สิงหาคม 2566
ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B))
ค่างานต้นทุน | Factor F | B | 500000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ
(บาท) |  | A | 687563.4826 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)
500000 | 1.3091 | C | 1000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง
1000000 | 1.3067
2000000 | 1.3051 | D | 1.3091 | D : Factor F ทุนต่ำ
5000000 | 1.302 | E | 1.3067 | E : Factor F ทุนสูง
10000000 | 1.296 | Factor F = | 1.3082 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ
15000000 | 1.2611 | A * Factor F | 899470.5479
20000000 | 1.2535
25000000 | 1.2265 | (ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง A เท่านั้น)
30000000 | 1.2181
40000000 | 1.2177
50000000 | 1.2176
60000000 | 1.2078
70000000 | 1.2067
80000000 | 1.2067
90000000 | 1.2066
100000000 | 1.2066
150000000 | 1.2039
200000000 | 1.2039
250000000 | 1.2031
300000000 | 1.1969
350000000 | 1.1884
400000000 | 1.1877
500000000 | 1.1871
500000001 | 1.1805
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502

## คาน
ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวมเงิน
|  |  |  | @ | เป็นเงิน | @ | เป็นเงิน | (บาท)
GB1
| คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม | 0.06 | ลบ.ม. | 1902.95 | 114.177 | 419 | 25.14 | 139.317 | โครงสร้างชั้นเดียว | 419 |  |  | 1,902.95 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI
| ไม้แบบ | 0.6 | ตร.ม. | 280 | 168 | 139 | 83.4 | 251.4
| RB6 SR24(นน.0.222กก/ม.)เผื่อ5% | 1.4918 | กก. | 20.4176 | 30.4598 | 4.4 | 6.5641 | 37.0239 |  | Dir 6 | 20417.61 | 20.4176
| DB12 SD40(นน.0.888กก/ม.)เผื่อ9% | 3.8717 | กก. | 19.2599 | 74.5682 | 3.6 | 13.938 | 88.5063 |  | Dir 12 | 19259.91 | 19.2599 |  | 3600 | 3.6
| ลวดผูกเหล็กใช้0.03/1กก. | 0.16091 | กก. | 86.78 | 13.9634 | 2.801 | 0.4507 | 14.4141 |  |  | 86.78
| รวม GB1 |  |  |  | 401.1684 |  | 129.4928 | 530.6612 |  | Dir 9 | 19852.79 | 19.8528
B1
| คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม | 0.08 | ลบ.ม. | 1902.95 | 152.236 | 419 | 33.52 | 185.756
| ไม้แบบ | 1 | ตร.ม. | 280 | 280 | 139 | 139 | 419
| RB6 SR24(นน.0.222กก/ม.)เผื่อ5% | 1.8648 | กก. | 20.4176 | 38.0748 | 4.4 | 8.2051 | 46.2799
| DB 16SD40(นน.1.58กก/ม.)เผื่อ11% | 7.0152 | กก. | 18.8337 | 132.1224 | 3.6 | 25.2547 | 157.3771 |  | Dir 16 | 18833.73 | 18.8337
| ลวดผูกเหล็กใช้0.03/1กก. | 0.2664 | กก. | 86.78 | 23.1182 | 2.801 | 0.74619 | 23.8644
| รวม B1 |  |  |  | 625.5513 |  | 206.726 | 832.2774
B2
| คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม | 0.1 | ลบ.ม. | 1902.95 | 190.295 | 419 | 41.9 | 232.195
| ไม้แบบ | 1.2 | ตร.ม. | 280 | 336 | 139 | 166.8 | 502.8
| RB6 SR24(นน.0.222กก/ม.)เผื่อ5% | 2.6107 | กก. | 20.4176 | 53.3047 | 4.4 | 11.4872 | 64.7918 |  |  | 21049.08 | 21.0491 |  | 4400 | 4.4
| DB 16SD40(นน.1.58กก/ม.)เผื่อ11% | 8.769 | กก. | 18.8337 | 165.153 | 3.6 | 31.5684 | 196.7214
| ลวดผูกเหล็กใช้0.03/1กก. | 0.34139 | กก. | 86.78 | 29.626 | 2.801 | 0.95624 | 30.5822
| รวม B2 |  |  |  | 774.3786 |  | 252.7118 | 1027.0904
B3 | [8 empty] | 530.6612
| คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม | 0.08 | ลบ.ม. | 1902.95 | 152.236 | 419 | 33.52 | 185.756
| ไม้แบบ | 1 | ตร.ม. | 280 | 280 | 139 | 139 | 419
| RB6 SR24(นน.0.222กก/ม.)เผื่อ5% | 1.8648 | กก. | 20.4176 | 38.0748 | 4.4 | 8.2051 | 46.2799
| DB12 SD40(นน.0.888กก/ม.)เผื่อ9% | 4.8396 | กก. | 19.2599 | 93.2103 | 3.6 | 17.4226 | 110.6328
| ลวดผูกเหล็กใช้0.03/1กก. | 0.20113 | กก. | 86.78 | 17.4542 | 2.801 | 0.56337 | 18.0176
| รวม B3 |  |  |  | 580.9753 |  | 198.7111 | 779.6863
S1
| คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม | 1.325 | ลบ.ม. | 1902.95 | 2521.4088 | 419 | 555.175 | 3076.5837
| ไม้แบบ | 10.6 | ตร.ม. | 280 | 2968 | 139 | 1473.4 | 4441.4
| DB12 SD40(นน.0.888กก/ม.)เผื่อ9% | 102.9867 | กก. | 19.2599 | 1983.5143 | 3.6 | 370.7521 | 2354.2664
| ลวดผูกเหล็กใช้0.03/1กก. | 3.0896 | กก. | 86.78 | 268.1155 | 2.801 | 8.654 | 276.7695
| รวม S1 |  |  |  | 7741.0386 |  | 2407.981 | 10149.0197
| คิดตารางเมตรละ |  |  |  | 730.2867 |  | 227.168
S2
| คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม | 0.795 | ลบ.ม. | 1902.95 | 1512.8453 | 419 | 333.105 | 1845.9503
| ไม้แบบ | 6.36 | ตร.ม. | 280 | 1780.8 | 139 | 884.04 | 2664.84
| DB12 SD40(นน.0.888กก/ม.)เผื่อ9% | 65.0442 | กก. | 19.2599 | 1252.7459 | 3.6 | 234.1592 | 1486.9051
| ลวดผูกเหล็กใช้0.03/1กก. | 1.9513 | กก. | 86.78 | 169.3361 | 2.801 | 5.4657 | 174.8018
| รวม S2 |  |  |  | 4715.7273 |  | 1456.7699 | 6172.4972
| คิดตารางเมตรละ |  |  |  | 741.4666 |  | 229.0519
ST
| คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม | 0.08 | ลบ.ม. | 1902.95 | 152.236 | 419 | 33.52 | 185.756
| ไม้แบบ | 3.2 | ตร.ม. | 280 | 896 | 139 | 444.8 | 1340.8 |  |  | 20414.66 | 20.4147
| RB9 SR24(นน.0.499กก/ม.)เผื่อ7% | 40.6321 | กก. | 19.8528 | 806.66 | 4.4 | 178.7811 | 985.4411
| DB12 SD40(นน.0.888กก/ม.)เผื่อ9% | 53.7196 | กก. | 19.2599 | 1034.6339 | 3.6 | 193.3904 | 1228.0243
| ลวดผูกเหล็กใช้0.03/1กก. | 2.8305 | กก. | 86.78 | 245.635 | 2.801 | 7.9284 | 253.5634
| รวม ST |  |  |  | 3135.1649 |  | 858.4199 | 3993.5848
| คิดตารางเมตรละ |  |  |  | 979.739 |  | 268.2562