## แบบ ปร.4 ชุดที่ 1
แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /....
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน | ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 6.135 เมตร ส่วนที่ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล | ท่าอุเทน | อำเภอ | ท่าอุเทน | จังหวัด | นครพนม | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลท่าอุเทน / เทศบาลตำบลท่าอุเทน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 26 ธันวาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ |  | รวม |  |  |  |  | 3000
2 | งานโครงสร้างวิศวกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 932687.73
3 | งานสถาปัตยกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 244689.97
4 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |  | รวม |  |  |  |  | 149440
5 | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ |  | รวม |  |  |  |  | 0
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 1329817.7
1 | งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานวางผัง | 1 | L.S | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
| รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ | - | - | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
2 | งานโครงสร้างวิศวกรรม |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เสาเหล็ก H 200x200x8x12 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 299.40 กก./ท่อน | 2994 | กก. | 45.51 | 136256.94 | 14 | 41916 | 178172.94
| - แผ่นเหล็กรองฐานเสา ขนาด 400 x 400 x 15 มม. | 10 | แผ่น | 550 | 5500 | 0 | 0 | 5500
| - แผ่นเหล็กรองหัวเสา ขนาด 200 x 200 x 12 มม. | 10 | แผ่น | 450 | 4500 | 0 | 0 | 4500
| - งานดินขุด (ดินทั่วไป) | 105.47 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 112 | 11812.64 | 11812.64
| - งานดินถมกลับ | 90.8 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 112 | 10169.6 | 10169.6
| - ทรายถมบดทับ | 30 | ลบ.ม. | 200 | 6000 | 104 | 3120 | 9120
| - คอนกรีตหยาบ | 3.13 | ลบ.ม. | 1269.41 | 3973.25 | 426 | 1333.38 | 5306.63
| - คอนกรีตโครงสร้าง ( Fc' 240 ksc. กำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ) | 89.07 | ลบ.ม. | 1943.93 | 173145.84 | 419 | 37320.33 | 210466.17
| - งานไม้แบบ | 51 | ตร.ม. | 245.96 | 12543.96 | 139 | 7089 | 19632.96
| - เหล็กแอลโบลท์ M20 ยาว 400 มม. | 40 | ตัว | 179 | 7160 | 0 | 0 | 7160
| - เหล็กตแกรง Wire mesh หนา 4 มม. ขนาด 20x20 ซม. | 537 | ตร.ม. | 24.95 | 13398.15 | 5 | 2685 | 16083.15
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia.Ø 6 มม.น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น | 0.054 | ตัน | 23577.57 | 1273.18 | 4400 | 237.6 | 1510.78
| - เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD30 Dia. 12 มม.น้ำหนัก 8.89 กก./เส้น | 0.25 | ตัน | 22520 | 5630 | 3100 | 775 | 6405
| - เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD30 Dia. Ø 20 มม.น้ำหนัก 24.70 กก./เส้น | 0.35 | ตัน | 27319.63 | 9561.87 | 3100 | 1085 | 10646.87
| - ลวดผูกเหล็ก | 30 | กก. | 39.88 | 1196.4 | 0 | 0 | 1196.4
| - งานปรับยกระดับพื้นอาคารโดม ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.11 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 537.60 ตร.ม. | 80 | ลบ.ม. | 132.51 | 10600.8 | 112 | 8960 | 19560.8
| งานโครงหลังคาเหล็ก | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| โครง Truss - T1 จำนวน 5 ชุด | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เหล็กท่อดำ Dia Ø 3 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. น้ำหนัก 7.76 กก/ม. | 2090 | กก. | 34.36 | 71812.4 | 12 | 25080 | 96892.4
| - เหล็กท่อดำ Dia Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 1508.4 | กก. | 33.08 | 49897.87 | 12 | 18100.8 | 67998.67
| - สีกันสนิม+สีจริงสองรอบ | 144.16 | ตร.ม. | 58.44 | 8424.71 | 35 | 5045.6 | 13470.31
| โครง Truss - T2 จำนวน 12 ชุด | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เหล็กท่อดำ Dia.Ø 2 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.นำ้หนัก 5.77 กก./ม. | 692.4 | กก. | 26 | 18002.4 | 12 | 8308.8 | 26311.2
| - เหล็กท่อดำ Dia Ø 1 1/4 นิ้ว หนา 2.29 มม. | 316 | กก. | 33.84 | 10693.44 | 12 | 3792 | 14485.44
| - สีกันสนิม+สีจริงสองรอบ | 44.62 | ตร.ม. | 58.44 | 2607.59 | 35 | 1561.7 | 4169.29
| เหล็กยึดโครง Truss: S | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เหล็กท่อดำ Dia. Ø 2 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. นำ้หนัก 5.77 กก./ม. | 230.8 | กก. | 26 | 6000.8 | 12 | 2769.6 | 8770.4
| - สีกันสนิม+สีจริงสองรอบ | 9.6 | ตร.ม. | 58.44 | 561.02 | 35 | 336 | 897.02
| โครงยึดแป | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ตัวยึดเร่งเกลียว ( Turnbuckle ) ขนาด Ø 15 มม. | 32 | ชุด | 575 | 18400 | 0 | 0 | 18400
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia.15 มม.น้ำหนัก 13.90 กก./เส้น | 0.315 | ตัน | 24224.3 | 7630.65 | 3100 | 976.5 | 8607.15
| - แป เหล็กรูปตัวซี -125x50x20x2.3 มม.@1.00 ม.นน.5.41 กก./ม. | 2895 | กก. | 19.96 | 57784.2 | 12 | 34740 | 92524.2
| - สีกันสนิม+สีจริงสองรอบ | 328.57 | ตร.ม. | 58.44 | 19201.63 | 35 | 11499.95 | 30701.58
| โครงเหล็กยืดปิดเชิงชาย และปั้นลม | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เหล็กท่อดำ Dia Ø 1 นิ้ว หนา 2.3 มม. น้ำหนัก 1.80 กก./ม. | 76.32 | กก. | 33.15 | 2530 | 12 | 915.84 | 3445.84
| - เหล็กกล่องจัตุรัส 1 1/2x1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.น้ำหนัก 2.47 กก./ม. | 637.51 | กก. | 26.79 | 17078.89 | 12 | 7650.12 | 24729.01
| - สีกันสนิม+สีจริงสองรอบ | 43.25 | ตร.ม. | 58.44 | 2527.53 | 35 | 1513.75 | 4041.28
| รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 103823.03 | 683893.52 | 15414 | 248794.21 | 932687.73
3 | งานสถาปัตยกรรม |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| หมวดงานหลังคา | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท พียูโฟม (PU Foam Metal Sheet Roofing) หนา 0.4 มม./หนา 1 นิ้ว ชนิดเคลือบสี | 634 | ตร.ม. | 175 | 110950 | 80 | 50720 | 161670
| - ครอบข้าง(Flashing) แผ่นเหล็กรีดลอน(Metal Sheet) หนา 0.40 มม. ชนิดเคลือบสี | 48 | ม. | 135 | 6480 | 80 | 3840 | 10320
| - ตะปูเกลียวยึดแผ่นหลังคา | 700 | ตัว | 4.5 | 3150 | 0 | 0 | 3150
| - งานทาสีน้ำมัน | 71.04 | ตร.ม. | 58.44 | 4151.57 | 35 | 2486.4 | 6637.97
| - งานพื้นผิวขัดมัน | 400 | ตร.ม. | 70.28 | 28112 | 87 | 34800 | 62912
| รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 443.22 | 152843.57 | 282 | 91846.4 | 244689.97
4 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.27 ม. บ่าลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป | 25 | ม. | 2037 | 50925 | 600 | 15000 | 65925
| งานท่อรางระบายน้ำฝน | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานรางระบายน้ำฝน ขนาดกว้าง 0.60 ม.พร้อมโครงเหล็กรับรางน้ำฝน | 50 | ม. | 550 | 27500 | 0 | 0 | 27500
| - ท่อระบายน้ำฝน PVC. Ø 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึดท่อ | 36 | ม. | 383.75 | 13815 | 200 | 7200 | 21015
| - งานบ่อดักไขมัน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.30 ม. ยาว 2.30 ม. ลึก 2.00 ม. | 1 | L.S | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000
| รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | - | - | 37970.75 | 127240 | 800 | 22200 | 149440
5 | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## แบบ ปร.4 ชุดที่ 2
แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /....
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน | ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน ส่วนที่ 2
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล | ท่าอุเทน | อำเภอ | ท่าอุเทน | จังหวัด | นครพนม | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลท่าอุเทน / เทศบาลตำบลท่าอุเทน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 26 ธันวาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | งานรื้อถอน |  | รวม |  |  |  |  | 42029.6
2 | งานปรับปรุงยกระดับพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ 1 หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. |  | รวม |  |  |  |  | 160126.71
3 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |  | รวม |  |  |  |  | 241308
4 | งานแผงจำหน่ายร้านค้า |  | รวม |  |  |  |  | 157400.69
5 | งานพื้นปูกระเบื้อง |  | รวม |  |  |  |  | 345815.46
6 | งานมุงลังคา Metal Sheet |  | รวม |  |  |  |  | 212790
7 | งานทาสี |  | รวม |  |  |  |  | 151836
8 | งานวางท่อระบบประปาภายในอาคาร |  | รวม |  |  |  |  | 1828.22
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 1313134.68
1 | งานรื้อถอน |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานรื้อถอนแผงจำหน่ายร้านค้า อาคาร ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 | 538.24 | ตร.ม. | 0 | 0 | 40 | 21529.6 | 21529.6
| - งานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (อาคารตลาดหลังเดิม) | 820 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 20500 | 20500
| รวมค่างานรื้อถอน | - | - | 0 | 0 | 65 | 42029.6 | 42029.6
2 | งานปรับปรุงยกระดับพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ 1 หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร | 64 | ลบ.ม. | 1454.93 | 93115.52 | 532 | 34048 | 127163.52
| - เหล็กตระแกรง Wire Mesh หนา 4 มม @ 0.20x0.20 ม. | 640 | ตร.ม. | 24.95 | 15968 | 5 | 3200 | 19168
| - งานไม้แบบ | 14.8 | ตร.ม. | 245.96 | 3640.2 | 139 | 2057.2 | 5697.4
| - เหล็ก RB19 @ 0.50 ม. นน. 2.23 กก./ม. | 0.32 | ตัน | 22205.61 | 7105.79 | 3100 | 992 | 8097.79
| รวมค่างานปรับปรุงยกระดับพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ 1 หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. | - | - | 23931.45 | 119829.51 | 3776 | 40297.2 | 160126.71
3 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.27 ม. บ่าลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป | 84 | ม. | 2037 | 171108 | 600 | 50400 | 221508
| - ร่องระบายน้ำสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.10 ม. ลึก 0.10 ม. | 120 | ม. | 165 | 19800 | 0 | 0 | 19800
| รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | - | - | 2202 | 190908 | 600 | 50400 | 241308
4 | งานแผงจำหน่ายร้านค้า |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | 151.2 | ตร.ม. | 113.49 | 17159.68 | 69 | 10432.8 | 27592.48
| - ผนังฉาบปูน | 302.4 | ตร.ม. | 57.04 | 17248.89 | 87 | 26308.8 | 43557.69
| - งานบุกระเบื้องผนังแกรนิตโต้ ขนาด 12"x12" | 151.2 | ตร.ม. | 396.44 | 59941.72 | 174 | 26308.8 | 86250.52
| รวมค่างานแผงจำหน่ายร้านค้า | - | - | 566.97 | 94350.29 | 330 | 63050.4 | 157400.69
5 | งานพื้นปูกระเบื้อง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x 12" | 618.4 | ตร.ม. | 375.21 | 232029.86 | 184 | 113785.6 | 345815.46
| รวมค่างานพื้นปูกระเบื้อง | - | - | 375.21 | 232029.86 | 184 | 113785.6 | 345815.46
6 | งานมุงลังคา Metal Sheet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท พียูโฟม (PU Foam Metal Sheet Roofing) หนา 0.4 มม./หนา 1 นิ้ว ชนิดเคลือบสี | 820 | ตร.ม. | 175 | 143500 | 80 | 65600 | 209100
| - ตะปูเกลียวยึดแผ่นหลังคาเหล็ก | 820 | ตัว | 4.5 | 3690 | 0 | 0 | 3690
| รวมค่างานมุงลังคา Metal Sheet | - | - | 179.5 | 147190 | 80 | 65600 | 212790
7 | งานทาสี |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า) | 750 | ตร.ม. | 50.88 | 38160 | 30 | 22500 | 60660
| - งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนเก่า) | 1200 | ตร.ม. | 45.98 | 55176 | 30 | 36000 | 91176
| รวมค่างานทาสี | - | - | 96.86 | 93336 | 60 | 58500 | 151836
8 | งานวางท่อระบบประปาภายในอาคาร |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ท่อประปา พีอี. คาดฟ้า Dia.1 นิ้ว 32 มม. | 64 | ม. | 11.25 | 720 | 0 | 0 | 720
| - ท่อประปา พีอี. คาดฟ้า Dia.3/4 นิ้ว 25 มม. | 64 | ม. | 5.98 | 382.72 | 0 | 0 | 382.72
| - ท่อประปา พีอี. คาดฟ้า Dia.1/2 นิ้ว 20 มม. | 18 | ม. | 8.85 | 159.3 | 0 | 0 | 159.3
| - Super Products UCV วาล์ว ABS พร้อมข้อต่อ Dia. 1 นิ้ว(32 มม.) | 2 | อัน | 200 | 400 | 0 | 0 | 400
| - ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมประสาน | 1 | เหมารวม | 166.2 | 166.2 | 0 | 0 | 166.2
| รวมค่างานวางท่อระบบประปาภายในอาคาร | - | - | 392.28 | 1828.22 | 0 | 0 | 1828.22

## แบบ ปร.4 ชุดที่ 3
แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /....
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน | ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน ส่วนที่ 3
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล | ท่าอุเทน | อำเภอ | ท่าอุเทน | จังหวัด | นครพนม | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลท่าอุเทน / เทศบาลตำบลท่าอุเทน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 26 ธันวาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | งานรื้อถอน |  | รวม |  |  |  |  | 27567.6
2 | งานโครงสร้างวิศวกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 423133.29
3 | งานมุงหลังคา |  | รวม |  |  |  |  | 232620
4 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |  | รวม |  |  |  |  | 171405
5 | งานสถาปัตยกรรม |  | รวม |  |  |  |  | 504035.4
6 | งานวางท่อระบบประปาภายในอาคาร |  | รวม |  |  |  |  | 2290.03
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 1361051.32
1 | งานรื้อถอน |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานรื้อถอนแผงจำหน่ายร้านค้า อาคาร ค.ส.ล. ส่วนที่ 3 | 161.69 | ตร.ม. | 0 | 0 | 40 | 6467.6 | 6467.6
| - งานรื้อถอนหลังคา ด้านข้างทั้งสองฝั่ง | 332 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 8300 | 8300
| - งานรื้อถอนหลังคา อาคารหลัก | 512 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 12800 | 12800
| รวมค่างานรื้อถอน | - | - | 0 | 0 | 90 | 27567.6 | 27567.6
2 | งานโครงสร้างวิศวกรรม |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เหล็กแป๊บโปร่งโรงใหญ่ ขนาด150x150x2.5มม. นำ้หนัก 11.20 กก./ม. | 806.4 | กก. | 35.02 | 28240.12 | 14 | 11289.6 | 39529.72
| - อะเส เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. น้ำหนัก 7.01 กก./ม. | 895 | กก. | 28.36 | 25382.2 | 10 | 8950 | 34332.2
| - จันทัน เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. @ 2.00 ม. น้ำหนัก 7.01 กก./ม. | 1220 | กก. | 28.36 | 34599.2 | 10 | 12200 | 46799.2
| - ปั้นลม ไม้สำเร็จรูป ขนาด 2.2x23.8x305 ซม. สีธรรมชาติ | 24 | ม. | 160.65 | 3855.6 | 45 | 1080 | 4935.6
| - เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป ขนาด 2.2x23.8x305 ซม. สีธรรมชาติ | 66 | ม. | 160.65 | 10602.9 | 45 | 2970 | 13572.9
| - แป เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยม ขนาด 50x50x2.0 มม. น้ำหนัก 2.91 กก./ม. | 1340 | กก. | 28.12 | 37680.8 | 10 | 13400 | 51080.8
| - แผ่นเหล็กรองหัวเสา ขนาด 200 x 200 x 12 มม. | 12 | แผ่น | 450 | 5400 | 0 | 0 | 5400
| - งานพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. | 60 | ลบ.ม. | 1943.93 | 116635.8 | 419 | 25140 | 141775.8
| - เหล็กตระแกรง Wire Mesh หนา 4 มม @ 0.20x0.20 ม. | 600 | ตร.ม. | 24.95 | 14970 | 5 | 3000 | 17970
| - เหล็ก RB19 มม. @ 0.50 ม. น้ำหนัก 2.23 กก./ม. | 0.3 | ตัน | 22205.61 | 6661.68 | 3100 | 930 | 7591.68
| - งานไม้แบบ | 14 | ตร.ม. | 245.96 | 3443.44 | 139 | 1946 | 5389.44
| - สีกันสนิม+สีจริงสองรอบ | 195.84 | ตร.ม. | 58.44 | 11444.88 | 35 | 6854.4 | 18299.28
| - งานก่อผนังยกระดับพื้นขยายความกว้างของอาคาร (ด้านทิศเหนือ-ใต้) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร | 22.56 | ตร.ม. | 662.2 | 14939.23 | 176 | 3970.56 | 18909.79
| - ทรายถมรองพื้น | 56.24 | ลบ.ม. | 200 | 11248 | 112 | 6298.88 | 17546.88
| รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 26232.25 | 325103.85 | 4120 | 98029.44 | 423133.29
3 | งานมุงหลังคา |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท พียูโฟม (PU Foam Metal Sheet Roofing) หนา 0.4 มม./หนา 1 นิ้ว ชนิดเคลือบสี | 339 | ตร.ม. | 175 | 59325 | 80 | 27120 | 86445
| - ครอบข้าง Metal Sheet หนา 0.40 มม. เคลือบสี(Flashing) | 21 | ม. | 135 | 2835 | 80 | 1680 | 4515
| - แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท พียูโฟม (PU Foam Metal Sheet Roofing) หนา 0.4 มม./หนา 1 นิ้ว ชนิดเคลือบสี | 512 | ตร.ม. | 175 | 89600 | 80 | 40960 | 130560
| - ตะปูเกลียวยึดแผ่นหลังคาเหล็ก | 890 | ตัว | 4.5 | 4005 | 0 | 0 | 4005
| - ครอบจั่วหลังคา Metal Sheet หนา 0.40 มม. ชนิดเคลือบสี | 33 | ม. | 135 | 4455 | 80 | 2640 | 7095
| รวมค่างานมุงหลังคา | - | - | 624.5 | 160220 | 320 | 72400 | 232620
4 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.27 ม. บ่าลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป | 65 | ม. | 2037 | 132405 | 600 | 39000 | 171405
| รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | - | - | 2037 | 132405 | 600 | 39000 | 171405
5 | งานสถาปัตยกรรม |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | 134.4 | ตร.ม. | 113.49 | 15253.05 | 69 | 9273.6 | 24526.65
| - ผนังฉาบปูน | 268.8 | ตร.ม. | 57.04 | 15332.35 | 87 | 23385.6 | 38717.95
| - งานบุผนัง กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x12" | 168 | ตร.ม. | 328.59 | 55203.12 | 184 | 30912 | 86115.12
| - งานปูพื้น กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x12" | 580.8 | ตร.ม. | 396.48 | 230275.58 | 184 | 106867.2 | 337142.78
| - งานทาสีแผงจำหน่ายสินค้า | 208 | ตร.ม. | 38.67 | 8043.36 | 30 | 6240 | 14283.36
| - งานฉาบปูนผนังยกระดับพื้นขยายความกว้างของอาคาร (ด้านทิศเหนือ-ใต้) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร | 22.56 | ตร.ม. | 57.04 | 1286.82 | 87 | 1962.72 | 3249.54
| รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 991.31 | 325394.28 | 641 | 178641.12 | 504035.4
6 | งานวางท่อระบบประปาภายในอาคาร |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ท่อประปา พีอี. คาดฟ้า Dia.1 นิ้ว 32 มม. | 139 | ม. | 11.25 | 1563.75 | 0 | 0 | 1563.75
| - ท่อประปา พีอี. คาดฟ้า Dia.3/4 นิ้ว 25 มม. | 60 | ม. | 5.98 | 358.8 | 0 | 0 | 358.8
| - ท่อประปา พีอี. คาดฟ้า Dia.1/2 นิ้ว 20 มม. | 18 | ม. | 8.85 | 159.3 | 0 | 0 | 159.3
| - ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมประสาน | 1 | เหมารวม | 208.18 | 208.18 | 0 | 0 | 208.18
| รวมค่างานวางท่อระบบประปาภายในอาคาร | - | - | 234.26 | 2290.03 | 0 | 0 | 2290.03

## แบบ ปร.4 ชุดที่ 4
แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /....
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน | หมวดงานระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ส่วน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล | ท่าอุเทน | อำเภอ | ท่าอุเทน | จังหวัด | นครพนม | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลท่าอุเทน / เทศบาลตำบลท่าอุเทน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 26 ธันวาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | หมวดงานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย |  | รวม |  |  |  |  | 134816.5
2 | หมวดงานเต้ารับไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 1260
3 | หมวดงานสวิทซ์ไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 3600
4 | หมวดงานโคมไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 156108
5 | หมวดงานตู้สวิทซ์บอร์ด |  | รวม |  |  |  |  | 32000
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 327784.5
1 | หมวดงานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1x35 sqmm | 500 | ม. | 27.12 | 13560 | 30 | 15000 | 28560
| - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x16 sqmm | 30 | ม. | 75 | 2250 | 20 | 600 | 2850
| - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x6 sqmm | 400 | ม. | 23.09 | 9236 | 12 | 4800 | 14036
| - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4 sqmm | 600 | ม. | 22.19 | 13314 | 10 | 6000 | 19314
| - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 sqmm | 300 | ม. | 13.9 | 4170 | 7 | 2100 | 6270
| - แร๊ค 3 ช่อง 2 สาย พร้อมลูกถ้วย | 48 | ชุด | 100 | 4800 | 0 | 0 | 4800
| - แร๊ค 7 ช่อง 4 สาย พร้อมลูกถ้วย | 10 | ชุด | 200 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| - ท่อร้อยสาย PVC ขนาด 1/2 นิ้ว | 550 | ม. | 16.25 | 8937.5 | 23 | 12650 | 21587.5
| - ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว | 400 | ม. | 43 | 17200 | 24 | 9600 | 26800
| - ท่ออ่อนเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว | 50 | ม. | 15.98 | 799 | 0 | 0 | 799
| - กล่องพักสายไฟฟ้า | 100 | อัน | 25 | 2500 | 0 | 0 | 2500
| - แฮนดี้บล๊อกอาบสังกะสี | 15 | อัน | 20 | 300 | 0 | 0 | 300
| - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | 1 | เหมาจ่าย | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| รวมค่าหมวดงานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย | - | - | 5581.53 | 84066.5 | 126 | 50750 | 134816.5
2 | หมวดงานเต้ารับไฟฟ้า |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เต้ารับคู่ 2P + G | 6 | ชุด | 120 | 720 | 90 | 540 | 1260
| รวมค่าหมวดงานเต้ารับไฟฟ้า | - | - | 120 | 720 | 90 | 540 | 1260
3 | หมวดงานสวิทซ์ไฟฟ้า |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - สวิตซ์ทางเดียวพร้อมกล่อง ขนาด 2x4 นิ้ว | 20 | ชุด | 100 | 2000 | 80 | 1600 | 3600
| รวมค่าหมวดงานสวิทซ์ไฟฟ้า | - | - | 100 | 2000 | 80 | 1600 | 3600
4 | หมวดงานโคมไฟฟ้า |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - โคมกล่องเหล็กแบบอกไก่ ขนาด 2x18 W LED | 54 | ชุด | 329 | 17766 | 135 | 7290 | 25056
| - โคมไฮเบย์ ขนาด 200 W | 15 | ชุด | 4000 | 60000 | 650 | 9750 | 69750
| - ไฟ Emergency Light LED ขนาด 2x12 W | 6 | ชุด | 3000 | 18000 | 90 | 540 | 18540
| - โคมฝาชีอลูมิเนียม 16 นิ้ว ขั้ว E27 | 25 | ชุด | 450 | 11250 | 300 | 7500 | 18750
| - หลอด LED 20W T8 | 108 | หลอด | 139 | 15012 | 0 | 0 | 15012
| - หลอด LED MERCURY 45W | 25 | หลอด | 360 | 9000 | 0 | 0 | 9000
| รวมค่าหมวดงานโคมไฟฟ้า | - | - | 8278 | 131028 | 1175 | 25080 | 156108
5 | หมวดงานตู้สวิทซ์บอร์ด |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - LOAD CENTER 24 CCT.MAIN CB 3P 100A | 1 | ชุด | 18000 | 18000 | 1000 | 1000 | 19000
| - LOAD CENTER 12 CCT.MAIN CB 3P 100A | 1 | ชุด | 12000 | 12000 | 1000 | 1000 | 13000
| รวมค่าหมวดงานตู้สวิทซ์บอร์ด | - | - | 30000 | 30000 | 2000 | 2000 | 32000

## แบบ ปร.4 ชุดที่ 5
แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /....
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน | งานป้ายชื่อ ตลาดสดทศบาลตำบลท่าอุเทน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล | ท่าอุเทน | อำเภอ | ท่าอุเทน | จังหวัด | นครพนม | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลท่าอุเทน / เทศบาลตำบลท่าอุเทน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 26 ธันวาคม 2567
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | งานติดตั้งป้ายชื่อ ตลาดสดทศบาลตำบลท่าอุเทน ตัวอักษรสแตนเลส เกรด 304 ขนาดสูง 50 ซม. หนา 0.4 มม. พร้อมชุดโครงป้ายและทาสีตกแต่งให้เรียบร้อย |  | รวม |  |  |  |  | 55000
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 55000
1 | งานติดตั้งป้ายชื่อ ตลาดสดทศบาลตำบลท่าอุเทน ตัวอักษรสแตนเลส เกรด 304 ขนาดสูง 50 ซม. หนา 0.4 มม. พร้อมชุดโครงป้ายและทาสีตกแต่งให้เรียบร้อย |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - งานติดตั้งป้ายชื่อ ตลาดสดทศบาลตำบลท่าอุเทน ตัวอักษรสแตนเลส เกรด 304 ขนาดสูง 50 ซม. หนา 0.4 มม. พร้อมชุดโครงป้ายและทาสีตกแต่งให้เรียบร้อย | 1 | เหมารวม | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 55000
| รวมค่างานติดตั้งป้ายชื่อ ตลาดสดทศบาลตำบลท่าอุเทน ตัวอักษรสแตนเลส เกรด 304 ขนาดสูง 50 ซม. หนา 0.4 มม. พร้อมชุดโครงป้ายและทาสีตกแต่งให้เรียบร้อย | - | - | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 55000